1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2020/2021-жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча

иш-чаралар планы

| № | Иш-чаралардын аталышы | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облустарда, Бишкек жана Ош шаарларында жылытуу мезгилине даярдыктын жүрүшүн ай сайын көзөмөлдөп туруу үчүн күз-кыш мезгилине карата даярдык көрүү боюнча дайыма иштей турган штабдарды түзүү, биринчи кезекте карала турган маселелер: - жылуулук менен камсыздай турган ишканалардын, калкты жылуулук менен камсыздоочу ведомстволук жана өнөр жай буу казандарын даярдоо жөнүндө; - социалдык объектилеринин жылуулук мезгилине даярдыктарынын сапаты жөнүндө; - турак-жай фондунун жылуулук мезгилине даярдыктарынын сапаты жөнүндө; - социалдык объектилердин, калктын отун-суу менен камсыз болушу жана жеңилдик берилген жарандарга каражаттардын өз убагында төлөнүшү жөнүндө | 2020-жылдын 1-июлуна чейин | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, КРӨ ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, ОЭК ишканалары |  |
| № | Иш-чаралардын аталышы | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар |  |
| 2 | Токтогул суу сактагычындагы сууну пайдалануунун 2020-жылга жана 2021-жылдын I кварталына карата суу-энергетикалык режимин болжолдоонун жана күтүлө турган электр энергиясын пайдалануу көлөмүнүн негизинде эсептеп чыгуу | Ай сайын | Макулдашуу боюнча: “УЭХК” ААК, “ЭС” ААК |  |
| 3 | Облустардын жана электр бөлүштүргүч компаниялардын алкагында электр энергиясынын пландуу пайдаланууга түзөтүүлөрдү киргизүү (2020-жылдын 1-июлуна карата сунуш иш жүзүндөгү агымы боюнча Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли жөнүндө болжонгон маалыматтар такталса) | Зарылдыгына жараша | ӨЭЖМК, макулдашуу боюнча: “УЭХК” ААК, “КУЭТ” ААК |  |
| 4 | Республиканын энергосистемасынын Борбор Азиянын бириккен энерго системасынын курамындагы паралеллдүү ишининин туруктуулугун жана Борбор Азия мамлекеттеринин энерго системаларынын “Энергия” координациялык-диспетчердик борбору менен өз ара аракеттенүүсүн камсыздоо | Дайыма | Макулдашуу боюнча: “УЭХК” ААК, “КУЭТ” ААК |  |
| № | Иш-чаралардын аталышы | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар |  |
| 5 | Электр энергиясын берүү боюнча бөлүштүргүч компаниялары, ири өнөр жай ишканалары жана башка лицензиаттар менен “Кыргызстандын улуттук электр тармактары” ААКнын подстанцияларына туташкан ар бир кошулуу боюнча жол берилген кубаттуулукту бекитүү менен келишим түзүү | 2020-жылдын 30-октябрына чейин | Макулдашуу боюнча: “КУЭТ” ААК, “ТЭ” ААК, “ОЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ЖЭ” ААК, ири өнөр жай ишканалары, дүң сатып алуучулар-кайра сатуучулар |  |
| 6 | Электр станцияларындагы өндүргүч жабдыктарды күз-кыш мезгилиндеги ишке даярдоо жана Бишкек шаарынын ЖЭБиндеги бекитилген кубаттуулукту, бул токтомдун 15 жана 16-тиркемелерине ылайык аткаруу | Оңдоо иштеринин графигине ылайык | Макулдашуу боюнча: “УЭХК” ААК, “ЭС” ААК |  |
| 7 | Жылуулук тармактарынын температура графигин иштеп чыгуу жана макулдашуу жана анын аткарылышын камсыздоо | 2020-жылдын 1-октябрына чейин | Макулдашуу боюнча: “БЖТ” ААК, “ЭС” ААК |  |
| № | Иш-чаралардын аталышы | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар |  |
| 8 | “Кыргызстандын улуттук электр тармактары” ААКына сааттык суткалык электр энергиясын жана кубаттуулукту пайдалануу графиктерин бул токтомдун 2-11-тиркемелерине ылайык тапшырмалардын жана түзүлгөн келишимдердин негизинде берип турууну камсыздоо; - “Кыргызстандын улуттук электр тармактары” ААКнан электр энергиясынын жана кубаттылуугунун суткалык графикте берилген бирдиктен ашып кетүүсүнө жол бербөө; - жергиликтүү жүктү чектөө графигин иштеп чыгуу, макулдашуу, бекитүү, керектөөчүлөргө билдирүү жана аткаруу; - электр энергиясын жана кубаттуулукту “Кыргызстандын улуттук электр тармактарына” ААК тарабынан белгиленген көлөмдөн ашыкча пайдаланууга жол берген электр берүүлөрүн энергосистемасын авариялык учурларды болтурбоо же өтө күч келип жаткан линиялар менен трансформаторлорду жеңилдетүү максатында подстанциядан ажыратуу | Зарылдыгына жараша | Макулдашуу боюнча: “КУЭТ” ААК, “ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ОЭ” ААК, “ЖЭ” ААК, электр энергиясын берүү жана жеткирүү боюнча лицензиаттар |  |
| № | Иш-чаралардын аталышы | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар |  |
| 9 | Капиталдык оңдоо иштерин аткарууну камсыздоо, энергия менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу жана материалдык-техникалык ресурстардын авариялык запасын түзүү | Графикке ылайык | ОЭК ишканалары (макулдашуу боюнча) |  |
| 10 | Электр энергиясын жана кубаттуулуктарды пайдалануунун белгиленген режимдерин сактоону камсыздоо, үч фазалуу кошулууга ээ керектөөчүлөрдүн электр энергиясын пайдалануунун белгиленген режимин бузган жана электр жылуулук жабдыктарын өз алдынча кошуп алган учурда берилген техникалык шарттарын белгиленген тартипте жоюу | Дайыма | Макулдашуу боюнча: “ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ОЭ” ААК, “ЖЭ” ААК |  |
| 11 | Электр энергиясын жана кубаттуулукту ушул токтомдун 2-11-тиркемелеринде белгиленген электр энергиясын жана кубаттуулукту пайдалануу лимитинин алкагында мекемелерге бөлүштүрүүнү камсыздоо | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, КРӨ ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, макулдашуу боюнча: ОЭК ишканалары, “УЭХК” ААК, “ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ОЭ” ААК, “ЖЭ” ААК, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары |  |
| № | Иш-чаралардын аталышы | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар |  |
| 12 | Бюджеттик уюмдар керектеген электр, жылуулук энергиясы жана жаратылыш газы үчүн акы төлөмдөрүн өз убагында жана толук көлөмдө берүү | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар |  |
| 13 | Дебитордук карызы бар керектөөчүлөргө электр, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын берүүгө жол бербөө | Дайыма | ОЭК ишканалары (макулдашуу боюнча) |  |
| 14 | 2020/2021-жылдардагы күз-кыш мезгилинде калктын пайдалануусу үчүн стационардык отун базаларына түзүлгөн келишимдин негизинде көмүрдү толук көлөмдө берүүнү камсыздоо, камтылбай калган калктуу конуштарга зарылдыгына жараша кошумча отун базаларын түзүү | 2020-жылдын 1-августунан тартып 2021-жылдын 1-мартына чейин | Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, “Кыргызкөмүр” МИ, макулдашуу боюнча: жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, көмүр казуучу ишканалар |  |
| 15 | Республиканын калкын жана бюджеттик мекемелерин көмүр менен камсыз кылуу максатында көмүр кенинде көмүрдү үзгүлтүксүз жүктөөнү камсыздоо боюнча чараларды көрүү | 2020-жылдын 1-августунан тартып 2021-жылдын 1-мартына чейин | “Кыргызкөмүр” МИ |  |
| 16 | Башка техника бара албай турган аймактарда электр берүү линияларын авариялык өчүүлөрүн аныктоо жана жоюу үчүн авиациялык техника менен учуп барып, жабдыктарды жана адистерди жеткирүүнү камсыздоо | Зарылдыгына жараша | ӨКМ, Коргоо комитети, макулдашуу боюнча: “КУЭТ” ААК, “ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ОЭ” ААК, “ЖЭ” ААК, |  |
| № | Иш-чаралардын аталышы | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар |  |
| 17 | Калк арасында жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу төмөнкүлөр боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү: - Токтогул суу сактагычында суунун топтолушуна байланыштуу түзүлгөн кырдаал жөнүндө; - керектелген электр, жылуулук энергиясы, жаратылыш газы үчүн карызды өз убагында төлөө зарылдыгы тууралуу; - электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу, отунду жана энергияны сарамжалдуу жана натыйжалуу колдонуу жөнүндө; - энергияны сактоо жана отун-суу камдоо тууралуу; - жылуулук берүү мезгилинен ийгиликтүү өтүү боюнча жасалып жаткан иш-чаралар жөнүндө | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, КРӨ ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, ОЭК ишканалары, “УЭХК” ААК |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

| 1) ӨЭЖМК | - | Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети; |
| --- | --- | --- |
| 2) ӨКМ | - | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги; |
| 3) Коргоо комитети | - | Кыргыз Республикасынын Кооргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети; |
| 4) ААК | - | ачык акционердик коом; |
| 5) ОЭК | - | отун-энергетикалык комплекс; |
| 6) “УЭХК” ААК | - | “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ачык акционердик коому; |
| 7) “ЭС” ААК | - | “Электр станциялар” ачык акционердик коому; |
| 8) “КУЭТ” ААК | - | “Кыргызстан улуттук электр тармактары” ачык акционердик коому; |
| 9) “ТЭ” ААК | - | “Түндүк электр” ачык акционердик коому; |
| 10) “ЧЭ” ААК | - | “Чыгыш электр” ачык акционердик коому; |
| 11) “ОЭ” ААК | - | “Ош электр” ачык акционердик коому; |
| 12) “ЖЭ” ААК | - | “Жалалабат электр” ачык акционердик коому; |
| 13)“БЖТ” ААК | - | “Бишкек жылуулук тармактары” ачык акционердик коому; |
| 14) ЖЭБ | - | жылуулук электр борбору. |