2-тиркеме

2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасынын Билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча

2021-2023-жылдарга карата

ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

| № | Ишке ашыруу формасы катары милдеттер/чаралар | Индикатордун аталышы | Индикаторлор |  |  |  | Жооптуу аткаруучулар | Каржылоо булактары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базалык 2020-жыл | 2021-жыл | 2022-жыл | 2023-жыл |  |  |
|  | Мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Багыт: Сапаттуу мектепке чейинки билим берүүнүн жана мектепке даярдоонун жеткиликтүүлүгү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мектепке чейинки билим берүүнүн вариативдүү формаларын кеңейтүү максатында ЧУАны толуктап иштеп чыгуу | КРдин “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө” Мыйзамынын Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын түрлөрү 7 – беренесине киргизилген толуктоолордун болуусу. | Иштелүүдө | Бекитүүгө киргизилди | Ишке ашыруу | Ишке ашыруу | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Китепканалардын базасында “Баланы өнүктүрүү борборлорун” (БӨБ) киргизүү менен Мектепке чейинки билим берүүнүн вариативдүү формалары жөнүндө Жобону иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген “Мектепке чейинки билим берүүнүн вариативдүү формалары жөнүндө” Жобонун болуусу | Иштеп чыгуу | Апробациялоо, толуктап иштеп чыгуу, 50 китепкананын базасында пилот жүргүзүү | Бекитүү жана ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Ар кандай типтеги бала бакчалар жана мектепке чейинки билим берүү программалары үчүн коопсуз окутуучу чөйрөнү түзүү жана сергек жашоо үчүн санитардык эпидемиологиялык ченемдерди жана эрежелерди кайра карап чыгуу | Каралып чыккан жана бекитилген Санитардык эпидемиологиялык ченемдердин жана эрежелердин болуусу | КР Саламаттык сактоо министрлиги 27.02.2020-ж. №118 “СанЭпидЧенемдерди кайра карап чыгып, өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү үчүн ведомство аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө” буйрук чыгарды | Бекитүү | Колдонуу | Колдонуу | ССМ, БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | МЧБУнун ар кандай моделдеринин эсебинен 0-5 жаштагы балдарды камтууну кеңейтүү | Китепканалардын базасында “Баланы өнүктүрүү борборлорунун” болуусу | 100 | +50 | +50 | +50 | ММТМ БИМ (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  |  | 3-5 жаштагы балдар үчүн кыска мөөнөттүү бала бакчалардын болуусу | 120 МЧБУ | ДБнын долбоору ишке кирди | 100 МЧБУ | 180 МЧБУ | БИМ (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  | Тайпалардагы ашыкча жүктөмдү жоюу максатында уктоочу бөлмөлөрдүн, музыкалык залдардын, спорт залдардын натыйжалуу колдонулушун камсыздоо (бир тайпада иш жүзүндө 60-70 балага чейин) | Бошотулган уктоочу бөлмөлөрү бар МЧБУлардын саны | -- | 30 | 50 | 120 | ЖӨАБО БИМ ФМ | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер |
|  | Мектепке чейинки билим берүү секторунда жеке-мамлекеттик өнөктөштүктү өнүктүрүү | Мектепке чейинки билим берүү секторунда толуктап иштелип чыккан жеке-мамлекеттик өнөктөштүк механизмдеринин болуусу | Мектепке чейинки билим берүү секторунда жеке-мамлекеттик өнөктөштүк үчүн ченемдик укуктук базага жана механизмдерге болгон керектөөлөрдү талдоо | ЧУБ жана ЖМӨнүн механиздери иштелүүдө жана талкууланууда | ЧУБ дана ЖМӨнүн механиздери бекитилди | ЧУБ жана ЖМӨнүн механиздери киргизилүүдө | БИМ (ДБ, ЮНИСЕФ аркылуу ББМГӨнүн колдоосу) | ДБ, ЮНИСЕФ аркылуу ББМГӨ |
|  | Наристе курактагы жана мектепке чейинки балдарды окутуучу программалар менен камтууну массалык маалымат каражаттары аркылуу жогорулатуу | Наристе жана мектепке чейинки курактагы балдар үчүн алтернативдүү окутуучу программа катары бекитилген телеберүүнүн болуусу (Керемет көч) | Керемет көч - мектепке чейинки курактагы балдар үчүн окутуучу ТБ программасы | Кайрадан каралып чыкты жана апробацияланды | Бекитилди | Керемет көч ТБ аркылуу окутуучу программа киргизилди | БИМ ММТМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Республикалык бюджет, ЮНИСЕФ |
|  | 0-7 жашка чейнки наристе жана мектепке чейинки курактагы балдардын өнүгүүсүндө ата-энелерге колдоо көрсөтүү | Гендердик жана инклюзивдик мамилени эске алуу менен балдардын, анын ичинде ДМЧ балдардын, маргиналдык топтордун өнүгүү маселелери боюнча ата-энелердин, анын ичинде аталардын потенциалын күчөтүү боюнча бекитилген программанын болуусу | Ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлдү (БИМ, ССМ, ЖӨӨБЭАММА, ЭСӨМ) | Билим берүүчү процесске ата-энелерди тартуу боюнча программа иштелип чыкты жана бекитилди | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ, ССМ, ЖӨӨБЭАММА, ЭСӨМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  |  | Ишке киргизилүүчүлөрдүн болуусу: Төрөлгөндөн баштап үч жашка чейинки балдарды эрте өнүктүрүү боюнча колдонмо (өнүгүүнүн базалык стандарттары) жана Баланын өнүгүү күндөлүгү | Төрөлгөндөн баштап үч жашка чейинки балдарды эрте өнүктүрүү боюнча колдонмо (өнүгүүнүн базалык стандарттары), Баланын өнүгүү күндөлүгү иштелип чыкты | Кайрадан карап чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү. Нускалоо жана жайылтуу | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ, ССМ, ЭСӨМ, ЖӨАБЭММА, (ЮНИСЕФ, ДБнын колдоосу) | ЮНИСЕФ, ДБ |
|  |  | Окутуу программасы жана ата-энелерди тартуу аркылуу мектепке чейинки билим берүүгө тартылган балдардын ата-энелерин камтуу, анын ичинде: 1. МЧБУда балдардын чыгармачылык өнүгүүгө болгон жөндөмдүүлүгүн аныктоо 2. Балдарды наристе куракта багууга жана тарбиялоого ата-энелердин терең жана аңдап-түшүнүү менен тартылышы | “Балалык” программасын жана жаңы МБСти ишке киргизүү | “Балалык” программасын жана жаңы МБСти ишке киргизүү | “Балалык” программасын жана жаңы МБСти ишке киргизүү | “Балалык” программасын жана жаңы МБСти ишке киргизүүнү талдоо жана жүргүзүлгөн пилоттун негизинде программаны жаңылоо | БИМ |  |
|  |  | Наристе жана мектепке чейинки курактагы балдардын өнүгүүсүнүн маанилүүлүгү жөнүндө түзүлгөн маалыматтык программалардын, ММКлар үчүн телеберүүлөрдүн, жайылтуу үчүн коммуникативдик материалдардын (буклеттер, эскертмелер, плакаттар) болуусу. Ата-энелер үчүн балдардын өнүгүү маселелери боюнча аңгемелешүүлөрдүн болжолдуу планынын, курстардын, семинарлардын жана тренингдердин болуусу | Маалыматтык программалардын артыкчылыктуу багыттары аныкталды. Ата-энелер үчүн балдардын өнүгүү маселелери боюнча аңгемелешүүлөрдүн болжолдуу планы, курстар, семинарлар жана тренингдер иштелип чыкты | Маалыматтык кампаниянын долбоорлору иштелип чыкты жана балдардын өнүгүү маселелери боюнча аңгемелешүүлөрдүн болжолдуу планы, курстар, семинарлар жана тренингдер ишке киргизилди | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | ММТМ, БИМ, ССМ, ММК (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Республикалык бюджет, ЮНИСЕФ |
|  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү, алардын мектепке чейнки билим берүү жана мектепке даярдоо программаларына катышуусун кеңейтүү | ДМЧ балдарды эрте аныктоо моделинин жана мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо программаларында кийлигишүүнүн болуусу | ДМЧ балдарды эрте аныктоо үчүн жана ДМЧ менен 27 балага кийлигишү мисалында трансдисциплиналык команданындокументтештирилген мамилеси (үч жашка чейинки наристе курак) 21 бала (5-7 жаш) | Өлкөдө эрте аныктоо жана кийлигишүү боюнча тажрыйбаны талдоо жана кайра каралып чыккан дизайн иштелип чыкты | Пилот жүргүзүлдү | Модель кеңейтилүүдө | БИМ, ЭСӨМ, ССМ, ФМ, ЖӨАБЭММА, ММТМ, ӨЭУ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Республикалык бюджет, ЮНИСЕФ |
|  |  | ДМЧ балдары бар үй-бүлөлөрдү колдоо үчүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген иш-чаралардын болуусу (мектепке чейинки билим берүү сектору) | Эрте аныктоо жана кийлигишүү боюнча долбоорду тестирлөөнүн алкагында ата-энелер менен жолугушуулар жана консультациялар үчүн колдонмо жана брошюралар иштелип чыкты | Иштелип чыкты, апробацияланды жана бекитилди | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ, ССМ, ЭСӨМ, ФМ ЖӨАБЭММА, ММТМ, ӨЭУ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Республикалык бюджет, ЮНИСЕФ |
|  |  | Балдардын эрте өнүктүрүү жөнүндө материалдар ата-энелерге жеткиликтүү | -- | Материалдарды даярдоо | Материалдарды жайылтуу | Материалдарды жайылтуу | БИМ (ДБ аркылуу ББМГӨнүн колдоосу) | ДБ аркылуу ББМГӨ |
|  | Мектепке чейинки чөйрөдө Мамлекеттик социалдык буйрутманы илгерилетүү боюнча маалыматтык кампанияны жүргүзүү | Иштелип чыккан коммуникацялык материалдардын болуусу (плакаттар, буклеттер, видеороликтер ж.б.) | Плакаттар жана буклеттер иштелип чыкты | Видеороликтер иштелип чыкты, Борбордук ТВдан көрсөтүүдө | Зарыл болгондо көрсөтүү | -- | БИМ, Шаарлардын мэриялары (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | МЧБУлардын жетишсиздигин райондордун жана шаарлардын керектөөлөрүн эске алуу менен орундардын саны боюнча жыл сайын мониторингдөө | Райондор жана шаарлар боюнча орундардын санын эске алуу менен МЧБУлардын жетишсиздиги жөнүндө жыл сайын мониторингдик маалыматтардын болуусу | Мониторинг жүргүзүлдү | Мониторинг жүргүзүлдү | Мониторинг жүргүзүлдү | Мониторинг жүргүзүлдү | БИМ, Жеринде КРӨнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү | Республикалык бюджет |
|  |  | МЧБУларды жаңы куруу жана имараттарды кайтарып алуу муктаждыгы жөнүндө сурамдын социалдык объектилердин курулушун каржылоочу органда, ыйгарым укуктуу органда – социалдык объектилердин курулушуна буйрутма берген органда, мамлекеттик мүлккө ээ органда жана жер-жерлердеги бийлик органдарында болуусу | Аныкталган мониторингдик фактыларга ылайык сурамдар жиберилди Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын иш жүзүндөгү реакциясы – Курулган жана кайтарылып алынган объекттердин санынын суралып жаткан объектилердин саны менен дал келиши | Аныкталган мониторингдик фактыларга ылайык сурамдар жиберилди Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын иш жүзүндөгү реакциясы – Курулган жана кайтарылып алынган объекттердин саныныны суралып жаткан объектилердин саны менен дал келиши | Аныкталган мониторингдик фактыларга ылайык сурамдар жиберилди Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын иш жүзүндөгү реакциясы – Курулган жана кайтарылып алынган объекттердин санынын суралып жаткан объектилердин саны менен дал келиши | Аныкталган мониторингдик фактыларга ылайык сурамдар жиберилди Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын иш жүзүндөгү реакциясы – Курулган жана кайтарылып алынган объекттердин санынын суралып жаткан объектилердин саны менен дал келиши | БИМ, ФМ, АКТЖКЧМА, ММБФ, Жеринде КРӨнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү | Республикалык бюджет, жергиликтүү кеңештердин чечимине ылайык жергиликтүү бийликтин бюджеттери |
|  | 0дөн 3 жашка чийинки балдарды эрте өнүктүрүүнүн бардык формалары менен камтуу | Эрте өнүктүрүүнүн бардык формалары менен камтылган 0дөн 3 жашка чейинки балдардын үлүшү | 4% | 4,5% | 5% | 6% | БИМ, ММТМ, ССМ, КРӨнүн жер-жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрү | Жергиликтүү кеңештердин чечими боюнча жергиликтүү бюджеттин колдоосу менен республикалык бюджет |
|  | 5,5 – 7 жаштагы балдарды мектепке даярдоо программалары менен камтуу | Мектепке даярдоо программалары менен камтылган 5,5-7 жаштагы балдардын үлүшү | 82% | 85% | 87% | 90% | БИМ | Республикалык бюджет |
|  | 3-7 жашка чейинки балдарды мектепке чейинки билим берүүнүн бардык формалары менен камтуу | Мектепке чейинки билим берүүнүн бардык формалары менен камтылган 3-7 жашка чейинки балдардын үлүшү | 50% | 60% | 70% | 80% | БИМ, ММТМ, АКТЖКЧМА, КРӨнүн жер-жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Донордук агенттиктер | Жергиликтүү кеңештердин чечими боюнча жергиликтүү бюджеттин колдоосу менен республикалык бюджет, донорлордун каражаттары |
|  | Мектепке чейинки билим берүүгө үй чарбасынын эң жакыр квинтилинен 3-5 жаштагы балдарды камтуу | Үй чарбасынын эң жакыр квинтилинен мектепке чейинки билим берүү менен камтылган 3-5 жаштагы балдардын үлүшү | 11,7% | 12% | 12,8% | 13,5% | БИМ, ММТМ, АКТЖКЧМА, КРӨнүн жер-жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Донордук агенттиктер | Жергиликтүү кеңештердин чечими боюнча жергиликтүү бюджеттин колдоосу менен республикалык бюджет, донорлордун каражаттары |
|  | Айыл жергесиндеги балдарды мектепке чейинки билим берүүнүн бардык формалары менен камтуу | Айыл жергесинде мектепке чейинки билим берүүнүн бардык формалары менен камтылган балдардын үлүшү | 19,5% | 20% | 20,5% | 21% | БИМ, ММТМ, АКТЖКЧМА, КРӨнүн жержерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Донордук агенттиктер ва | Жергиликтүү кеңештердин чечими боюнча жергиликтүү бюджеттин колдоосу менен республикалык бюджет, донорлордун каражаттары |
|  | Мектепке чейинки билим берүү менен 0дөн 7 жашка чейинки ДМЧ балдарды (майыптарды) камтуу | Мектепке чейинки билим берүүгө тартылган 0дөн 7 жашка чейинки ДМЧ балдардын (майыптардын) үлүшү | 9% (1775тен 19668 чейин адам) | 9,2% | 9,4% | 9,6% | БИМ, ММТМ, АКТЖКЧМА, КРӨнүн жер-жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Донордук агенттиктер ва | Жергиликтүү кеңештердин чечими боюнча жергиликтүү бюджеттин колдоосу менен республикалык бюджет, донорлордун каражаттары |
|  | Багыт: Стандарттардын/ эрте/ мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо программаларынын сапаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ден соолугунун өзгөчө муктаждыктары бар (ДМЧ) балдарды наристе жана мектепке чейнки курактагы өнүктүрүүчү программаларга тартуу максатында колдонуудагы программаларды талдоо, эрте өнүктүрүүнүн жана кийлигишүүнүн кошумча программаларын иштеп чыгуу (педагогдор жана ата-энелер үчүн) | Ден соолугунун өзгөчө муктаждыктары бар (ДМЧ) балдарды мектепке чейинки билим берүүнүн өнүктүрүүчү программаларына тартуу максатында ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн бекитилген механизмдеринин, ошондой эле эрте аныктоо жана кийлигишүү программаларынын болуусу | - | Талдоо | Иштелип чыкты | Бекитилди | БИМ КБА (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  |  | Инклюзия жана эрте аныктоо принциптери боюнча билим берүүнүн ыкмаларына үйрөтүлгөн педагогдордун үлүшү (мектепке чейинки жана мектептик билим берүүгө тартылган педагогдордун жалпы санынан) | МЧБУнун даярдоо тайпасынын жана мектепке даярдоо класстарынын педагогдору үчүн 3 күндүк модуль иштелип чыкты, 8,3% педагог окутулду (87182 адамдан 7231 адамдан) | Аппробациялоо жана бекитүү 9% педагог окутулду | Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу курстарына киргизүү 9,5% педагог окутулду | Ишке киргизүү 10% педагог окутулду | БИМ РПККЖКДИ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | КРдин “Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу” мамстандартын гендердик айырмачылыкка сезимталдыкты эске алуу менен кайра карап чыгуу | Бекитилген жана жаңыланган КРдин “Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу” мамстандартынын болуусу Жаңы стандартты колдонууга окутулган МЧБУнун педагогдордун болуусу КРдин “Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу” мамстандартына ылайык келтирилген мектепке чейинки билим берүү программасынын болуусу | КРдин “Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу” боюнча жаңы мамстандарты иштелип чыкты | МЧБУнун педагогдорун даярдоо жана кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу программаларын жаңы МБСке ылайык келтирүү | Нускалоо жана жайылтуу, педагогдорду окутуу | Колдонуу | БИМ (ЮНИСЕФ, ДБнын колдоосу) | ЮНИСЕФ, ДБ |
|  | Гендердик сезимталдыкты эске алуу менен мектепке чейинки билим берүү программаларына карата талаптарды иштеп чыгуу | Иштелип чыккан жана ишке киргизилген мектепке чейинки билим берүү программаларына карата талаптардын болуусу | Мектепке чейинки билим берүү программаларына карата талаптар иштелип чыкты жана бекитилди | Мектепке чейинки билим берүү программаларын, педагогдорду даярдоо/кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программаларын жаңы талаптарга ылайык келтирүү | Мектепке чейинки билим берүү программаларын, педагогдорду даярдоо/кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программаларын жаңы талаптарга ылайык келтирүү | Программаларды аппробациялоо | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | МЧБУ боюнча колдонуудагы программалардын негизинде “Баланы өнүктүрүү борборлорунун” базасында, китепканаларда (БӨБ) 3-5 жаштагы балдарды өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген программаларды түзүү | 3-5 жаштагы балдарды өнүктүрүү боюнча иштелип чыккан жеңилдетилген программанын болуусу | Колдонуудагы программаларды жана стандарттарды талдоо, БӨБтө жана башка мектепке чейинки билим берүү объектилеринде сапаттуу тейлөө үчүн аларды адаптациялоо жана стандартташтыруу. Жеңилдетилген программаны иштеп чыгуу | Апробациялоо, толуктап иштеп чыгуу, бекитүү | Ишке киргизүү жана жайылтуу | Ишке киргизүү жана жайылтуу | БИМ, ММТМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Адаптацияланган мектепке чейинки билим берүү программасы боюнча китепканалардын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу | Балдарды эрте өнүктүрүү маселелери боюнча китепканачыларды окутуу үчүн уюштурулган системанын болуусу | Тренингдик модуль иштелүүдө | Пилоттолууда | Бекитилди | Квалификацияны жогорулатуу институттары жана Бишкектеги мамлекеттик университет аркылуу ишке киргизилүүдө | БИМ, ММТМ, РПККЖКДИ, БМУ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Колдонуудагы мектепке чейинки билим берүү программаларына социалдык биримдикти жана тынчтыкты куруу идеяларын интеграциялоо | Социалдык биримдикти жана тынчтыкты куруу идеяларын камтыган мектепке чейинки билим берүү программаларынын болуусу | Колдонуудагы программаларды талдоо жана орто, жогорку тайпалардын тематикалык пландарына социалдык биримдикти жана тынчтыкты куруунун максаттарын жана милдеттерин киргизүү | Аппробациялоо жана толуктап иштеп чыгуу Бекитүү | Ишке киргизүү жана жайылтуу | Ишке киргизүү жана жайылтуу | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Улуттук деңгээлде социалдык биримдик маселелери боюнча МЧБУнун педагогдорунун потенциалын жогорулатуу | Социалдык биримдик программалары боюнча ар кандай МЧБУлардын педагогдорунун потенциалын жогорулатуу боюнча уюштурулган системанын болуусу | Улуттук деңгээлде кеңейтүү боюнча стратегиялык документ иштелип чыкты | Талкууланды жана бекитилди | Ишке киргизилүүдө | Ишке киргизилүүдө | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Тиешелүү курактык окутууларды өткөрүү жолу менен жаратылыш кырсыктарына карата мектепке чейинки уюмдардын мугалимдеринин жана балдардын даярдыгын жогорулатуу | Мектепке чейинки курактагы балдар үчүн шашылыш машыгуулар өткөрүлгөн МЧБУнун саны | 0 | 10 | 10 | 10 | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Жапониянын Өкмөтү |
|  | Кесиптик стандарттын талаптарына ылайык мектепке чейинки билим берүүнүн педагогдору үчүн окутуу программаларын кайра карап чыгуу | Мектепке чейинки сектордун педагогдорунун потенциалын жогорулатуу боюнча кайра каралып чыккан программанын болуусу | Программаны талдоо | Өзгөртүүлөрдү киргизүү | Бекитүү | Нускалоо жана жайылтуу | БИМ (ЮНИСЕФ, ДБнын колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Жумуштан убактылуу бошотуу менен квалификацияны жогорулатууну жумуш ордунда квалификацияны жогорулатууну (анын ичинде – окутуучу/ ментордук колдоо менен) айкалыштырууга жана аралыктан окутуу технологияларын колдонууга мүмкүндүк берген модулдук программалардын негизинде квалификацияны жогорулатууну уюштуруу | Педагогдордун жана менторлордун квалификациясын жогорулатуу боюнча иштелип чыккан жана ишке киргизилүүчү курстардын болуусу | Колдонуудагы программаларды талдоо | Ар кандай МЧБУлардын педагогдорунун квалификациясын жогорулатуу стратегиясы иштелүүдө | Талкуулоо жана бекитүү | Ишке киргизүү | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  |  | АОТ системасында окуган МЧБУнун педагогдорунун саны | -- | -- | 50 педагог билим алууда | 100 педагог билим алууда | БИМ РПККЖКДИ жана областтык билим берүү институттары | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Республиканын билим берүү системасында интеграциялоонун жана коомдун биримдигинин, ошондой эле тилдик ар түрдүүлүктү колдоо каражаты катары КРде көп тилдүү билим берүүнү колдоо. Көп тилдүү билим берүү программалары менен иш алып барган бала бакчаларды методикалык колдоо | Көп тилдүү билим берүүнүн инклюзивдүү программаларын туруктуу ишке ашырган Бишкек шаарынын МЧБУларынын саны (үлүшү) | 30 (35,7%) | 45 (53,6%) | 55 (65%) | Бишкек шаарынын бардык МЧБУларынын 70%дан кем эмеси | БИМ («Сорос-Кыргызстан» фондунун колдоосу | «Сорос-Кыргызстан» фонду |
|  | Мектепке чейинки уюмдардын жана жалпысынан системанын деңгээлинде программалардын жана методикалардын сапатын мониторингдөө максатында бардык мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын деңгээлинде өнүгүү багыттары боюнча балдардын өнүгүүсүн туруктуу мониторингдөө практикасын ишке киргизүү (физикалык өнүгүү, социалдык өнүгүү, эмоционалдык жетилгендик, таанып-сүйлөө өнүгүүсү, коммуникативдик көндүмдөр жана жалпы билимдер) | Мектепке чейинки уюмдардын базасында балдардын өнүгүүсүн мониторингдөө системасынын болуусу | -- | Окутуучу материалдарды толуктап иштеп чыгуу | МЧБУлардын 50%ын мониторинг куралдарына окутуу | МЧБУлардын 50%ын мониторинг куралдарына окутуу | БИМ (ДБ аркылуу ББМГӨнүн колдоосу) | ДБ аркылуу ББМГӨ |
|  | Кыска мөөнөттүү мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорун окутуу | Кыска мөөнөттүү мектепке чейинки даярдоо программалары боюнча иш алып барган, окутуудан өткөн педагогдордун саны | -- | -- | 200 | 360 | БИМ (ДБ аркылуу ББМГӨнүн колдоосу) | ДБ аркылуу ББМГӨ |
|  | Багыт: Башкаруу, мониторинг жана каржылоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мектепке чейинки билим берүүнүн кызматкерлеринин кызыгуусун, социалдык статусун жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу, аларга мамлекет жана коом тарабынан колдоо көрсөтүүнү күчөтүү | Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысынын көлөмүн башталгыч класстардын мугалимдеринин эмгек акысынын көлөмүнө теңдөө бөлүгүндө, ошондой эле МЧБУнун кызматкерлери үчүн стимулдаштыруучу грантты калыптандыруу боюнча жаңыланган ЧУАнын долбоорунун болуусу | ЧУАны талдоо | Иштеп чыгуу | Талкуулоо жана толуктап иштеп чыгуу | Бекитүү үчүн киргизүү | БИМ, ФМ | Республикалык бюджет |
|  | 3-7 жаштагы балдарды камтуунун үлүшүнө ылайык мектепке чейинки билим берүүгө карата чыгымдардын суммасын жогорулатуу | Билим берүүнүн ушул деңгээли менен камтылган балдардын пайызына жараша МЧБУга бөлүнүүчү каражаттардын суммасы | 50% камтууга 3,3 млрд.сом | 60% камтууга 3,96 млрд.сом | 70% камтууга 4,6 млрд.сом | 80% камтууга 5,4 млрд.сом | ФМ БИМ | Республикалык бюджет |
|  | Ресурстарды колдонууну оптималдаштыруу үчүн мектепке чейинки билим берүүдө ченемдик каржылоонун моделин толуктап иштеп чыгуу | Мектепке чейинки билим берүүдө ченемдик каржылоонун жаңыланган моделинин болуусу | 40 МЧБУнун базасында пилоттоодон өткөн ченемдик каржылоонун моделин талдоо | Толуктап иштеп чыгуу, талкуулоо жана жаңыланган моделди макулдашуу | Ченемдик укуктук актылар иштелип чыкты жана бекитилди | Ишке киргизүү | БИМ, ФМ, КРӨнүн жер-жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  | ЖӨБдын базасында учурдагы укуктук жана бюджеттик базанын негизинде МЧБУну эффективдүү каржылоо боюнча колдонмону иштеп чыгуу | МЧБУну эффективдүү каржылоо боюнча иштелип чыккан колдонмонун болуусу | -- | Иштеп чыгуу | Бекитүү жана колдонуу | Колдонуу | БИМ, ФМ, КРӨнүн жер-жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Мектепке чейинки билим берүү системасын мониторингдөө боюнча көрсөткүчтөрдү иштеп чыгуу | МЧБУну мониторингдөө боюнча иштелип чыккан индикаторлордун ББМСте болуусу | Мониторингдөөнүн индикаторлору иштелип чыкты жана апробацияланды | ББМС системасына киргизилди | Жер-жерлерде ББМС системасына мониторингдин индикаторлорун толтуруу боюнча адистерди окутуу | Ишке киргизүү | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Мектептик билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Багыт: Мазмунду өзгөртүү аркылуу билим берүүнүн сапаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туруктуу өнүгүү максаттарын жана гендердик сезимтал педагогиканы эске алуу менен Мамлекеттик билим берүү стандартын кайра карап чыгуу жана жаңылоо | Жаңыланган МБСтин болуусу | Мамстандарт КРӨнүн 21.07.2014-ж. № 403 токтому менен бекитилген | Жаңылоо | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ КБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Туруктуу өнүгүү максаттарын, гендердик сезимтал педагогиканы, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча компетенттүүлүктөрдү эске алуу менен 7 билим берүү областы боюнча деңгээлдик стандарттарды иштеп чыгуу | Жаңыланган жана бекитилген предметтик стандарттардын болуусу | -- | Тилдик, математикалык, табигый – илимий билим берүү тармактарында билим берүү стандарттары | Социалдык тармактагы жана “Искусство” тармагындагы билим берүү стандарттары | “Саламаттыкмаданияты”, “Технологиялык” билим берүү тармагында билим берүү стандарттары | БИМ КБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Туруктуу өнүгүү максаттарын, гендердик сезимтал педагогиканы, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча компетенттүүлүктөрдү эске алуу менен 10-11-класстар үчүн профилдик стандарттарды иштеп чыгуу | Бекитилген предметтик стандарттардын болуусу (10-11-класстар жана профилдик) | 3 | +2 | +3 | +3 | БИМ КБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Климаттын өзгөрүүсү жана экологиялык туруктуулук маселелери боюнча окутуу материалдарын иштеп чыгуу жана колдонуу | Климаттын өзгөрүүсү жана экологиянын туруктуулугу менен байланышкан билимдерди жакшырткан балдардын саны | -- | 30000 | 60000 | 900000 | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Жапониянын Өкмөтү |
|  | Окуу планынын бардык предметтери боюнча компетенттүүлүктөргө, анын ичинде туруктуу өнүгүүнүн, гендердик теңдиктин жана адам укуктарынын баалуулуктарына багытталган окуу програмаларын иштеп чыгуу жана бекитиүү | Ар бир класс үчүн иштелип чыккан окуу программаларынын болуусу | 2016 – ж. программалары | Тил, математика жана табигый илимдер тармагындагы программалар иштелип чыкты | “Социалдык” жана “Искусство” билим берүү багыттарынын программалары иштелип чыкты | “Саламаттыкмаданияты” жана “Технология” билим берүү багыттарынын программалары иштелип чыкты | БИМ КБА | Республикалык бюджет |
|  | Профилдик класстар үчүн компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүүгө багытталган окуу программаларын иштеп чыгуу жана бекитүү | 10-11-профилдик класстар үчүн иштелип чыккан программалардын болуусу | - | Профилизациялоонун 2 багыты боюнча программалар иштелип чыкты | Профилизациялоонун 5 багыты боюнча программалар иштелип чыкты | Программалар ишке киргизилди | БИМ КБА | Республикалык бюджет |
|  |  | Профилизациянын бардык багыттары үчүн иштелип чыккан жана сунушталган элективдүү курстардын (тандоо боюнча) болуусу | 7 | 2 курс | 2 курс | 2 курс | БИМ КБА | Республикалык бюджет |
|  | “Базистик окуу планынын концепциясынын” негизинде Базистик окуу планын түзүү | Концепциянын негизинде иштелип чыккан, ошондой эле стандарттарды толуктап иштеп чыгуу жана ОУКтарды аларга ылайык жазуу үчүн окуу планынын болуусу | Бектилген “Базистик окуу планынын концепциясы” | БОП Концепциянын жана стандарттардын негизинде иштелип чыкты жана бекитилди | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ | Республикалык бюджет |
|  | Предметтик стандарттарды кайра кароо процедураларын иштеп чыгуу жана бекитүү | Предметтик стандарттарды кайра кароо процедуралары бекитилди | -- | Иштелип чыкты | Бекитилди | Башталгыч мектептин стандарттарын кайроо кароо үчүн колдонулууда | КБА | ЮСАИД |
|  | Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдү калыптандырууга багытталган сабактарды (башталгыч, негизги жана жогорку мектеп үчүн) уюштуруу боюнча усулдук сунуштарды иштеп чыгуу | КРдин мектептери үчүн иштелип чыккан нускама каттардын жана усулдук материалдардын болуусу | - | Башталгыч мектеп үчүн усулдук материалдар иштелип чыкты жана нускама каттар менен КРдин мектептерине жиберилди | Негизги мектеп үчүн усулдук материалдар иштелип чыкты жана нускама каттар менен КРдин мектептеринежиберилди | Жогорку мектеп үчүн усулдук материалдар иштелип чыкты жана нускама каттар менен КРдин мектептерине жиберилди | БИМ КБА РПККЖКДИ Жождор (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджет |
|  | Өлкөнү PISAга катышууга даярдоо үчүн программаларды ишке ашыруу (глабалдык көйгөйлөрдү аңдап- түшүнүү, финансылык сабаттуулук, коммуникация ж.б.) | Өлкөнү PISAга катышууга даярдоо үчүн программалардын болуусу | - | Иштеп чыгуу | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ КБА Пед.адистиктер боюнча ОУБдар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Багыт: Окуу китептерин басып чыгаруу боюнча жаңыланган система |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окуу китептерин басып чыгаруу системасын: механизмдерди жана процедураларды иштеп чыгуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кайра каралып чыккан билим берүү стандарттарынын негизинде башталгыч мектеп үчүн жаңы иштелип чыккан окуу китептеринин болуусу | - | 1-4 – класстар үчүн ОУК иштеп чыгуу | Апробациялоо | Нускалоо | БИМ КБА Педагогикалык адистиктер боюнча ОУБ | Республикалык бюджет |
|  | Мектепке чейинки курактагы балдар жана мектеп окуучулары үчүн сексуалдык зомбулукту алдын алуу боюнча материалдарды иштеп чыгуу жана тестирлөө | Материалдар иштелип чыкты | -- | Долбоор иштелип чыкты жана талкууланды | Материалдар мектептерге жайылтуу үчүн бекитилди | -- | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Евросоюз |
|  | Мектептин китепканаларын көркөм адабият менен камсыздоо | Балдар адабияты фонддорун толуктаган мектептин китепканаларынын саны | 1100 | -- | 1687 (1100 кошуу менен) | -- | БИМ, КБА | ЮСАИД |
|  | Жаңы муундун окуу китептерин ишке киргизүүнү колдоо үчүн маалыматтык системаны иштеп чыгуу | Жаңы муундун окуу китептерин ишке киргизүүнү колдоо үчүн маалыматтык системанын болуусу | - | ММКда 10дон кем эмес билдирүү | ММКда 10дон кем эмес билдирүү | ММКда 10дон кем эмес билдирүү | БИМ | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Мектептерди жаңы муундун окуу китептери менен камсыздоо | Жаңы муундун окуу китептери менен камсыздалган мамлекеттик мектептердин үлүшү | - | 7-9-класстар үчүн ОУКтарды иштеп чыгуу | 7-9-класстар үчүн ОУКтарды апробациялоо, 5-6-класстар үчүн ОУКтарды жетиштүү санда басып чыгаруу | 7-9-класстар үчүн ОУКтарды нускалоо | БИМ, ФМ, “Жаңы Китеп” мекемеси | Республикалык бюджет жана тартылган каражаттар |
|  | Багыт: Билим берүүнү санариптештирүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мектептерде МКТ инфраструктурасын өнүктүрүү | Заманбап компьютердик техникага карата талаптарга ылайык келүүчү 1 компьютерге мектеп окуучуларынын саны | 25/1 | 23/1 | 21/1 | 20/1 | БИМ, ФМ, райББ, шаарББ КРӨнүн жер-жерлердегие ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ЖӨАБО | Республикалык бюджет, Донордук каражаттардын эсебинен, жергиликтүү бюджет |
|  |  | Ылдамдыгы 10МБ.сек.кем эмес Интернет тармагы жана локалдык тармактык инфраструктура менен мектептерди камтуу | 99% | 100% | 100% | 100% | МТБМК, БИМ, ФМ, райББ, шаарББ КРӨнүн жер-жерлердегие ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ЖӨАБО | Республикалык бюджет, Донордук каражаттардын эсебинен, жергиликтүү бюджет жана демөөчүлүк каражаттардын эсебинен |
|  |  | Окутууда электрондук материалдарды колдонуу үчүн класстардын – электрондук китепканалардын жана класстардын болуусу (проектор, компьютер, экран же башка гаджеттер) | 60 | -- | +300 | +500 | БИМ (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  | Мектептерди санариптик форматтагы окутуучу жана дидактикалык материалдар менен камсыздоо |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Башталгыч жана орто мектептин негизги предметтери үчүн кошумча санариптик окутуу материалдарынын болуусу | -- | -- | Башталгыч мектеп үчүн санариптик окутуу материалдар базасын толуктоо | Орто мектеп үчүн санариптик окутуу материалдар базасын толуктоо | БИМ (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  |  | Табигий илимдер боюнча (химия, физика, биология) электрондук лаборатордук иштердин жана практикалык материалдардын болуусу | -- | Адаптациялоо | Адаптациялоо | Ишке киргизүү | БИМ (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  | Ишке ашырылып жаткан “Жаңы мектеп – келечектин мектеби” улуттук программасынын болуусу | Долбоордун мазмунунун, “Жаңы мектеп – келечектин мектеби” программасынын талаптарына ылайык келген мектептердин санынын болуусу | 30 инновациялык мектепте пилоттоону баштоо үчүн долбоордун мазмунун моделдөө (бөлүмдөр: табигый-илимий багыт, тарбиялоо, санариптештирүү, профилдештирүү, коопсуз чөйрө) | Программаны бекитүү | Программаны ишке киргизүү | Улуттук программаны 80 (30+50) инновациялык мектептин базасында кеңейтүү | БИМ, ФМ | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Багыт: Мектептик билим берүүнүн сапатын баалоо системасы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мектептик билим берүүнүн сапатына кепилдик берүүнүн улуттук системасын (МБСКУС) түзүү | Мектептик билим берүүнүн сапатына кепилдик берүүнүн улуттук системасынын (МБСКУС) болуусу | Мектептерди аккредитациялоонун кайра каралып чыккан моделин камтуучу МБСКУСтун концепциясы иштелип чыкты | Системанын бардык түзүүчүлөрүн иштеп чыгуу | МБСКУСтун бардык түзүүчүлөрүн бекитүү | Ишке киргизүү | БИМ БСБМТУБ | Республикалык бюджет, Донордук жана башка тартылган каражаттар |
|  | Башталгыч мектепти бүтүрүү учурунда билим берүүдөгү жетишкендиктерди жыйынтыктап өлчөө үчүн стандартташтырылган куралдарды ишке киргизүү | Өлчөөгө тартылган 4-класстардын окуучуларынын үлүшү | 3-класста диагностикалык тестирлөө | 20% (пилот) | 100% | 100% | БИМ БСБМТУБ | Республикалык бюджет, ДБ |
|  |  | Өлчөөнүн маалыматтары боюнча i) сабаттуулуктун жана ii) эсеп жүргүзүү көндүмдөрүнүн минималдуу деңгээлине жетишкен жынысы боюнча бөлүштүрүү менен башталгыч класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн саны/үлүшү | ОБАЖУБ 2020 баштапкы маалыматы | -- | -- | +15% | БИМ | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Улуттук деңгээлде окутуунун натыйжаларынын системдүү мониторингин иштеп чыгуу жана жүргүзүү (ОБАЖУБ) | ОБАЖУБдун тандалма изилдөөлөрүнүн саны | 3-класс, 6-класс | - | - | 4 - класс, 8 - класс | БИМ, ДБ | Республикалык бюджет, ДБ |
|  | Башталгыч мектепте критерийлердин негизинде баалоо шкаласын ишке киргизүү | Мектептик билим берүүдө баалоонун жаңы шкаласынын болуусу | - | Иштеп чыгуу | Пилоттоо | БИМдин түзүмдөрүн жана педагогдорду окутуу | БИМ | Республикалык бюджет, ДБ |
|  | Класстын деңгээлинде окуучулардын математикалык, табигый-илимий багыттардагы сабаттуулугунун, текстти окуунун жана түшүнүүнүн калыптанышын текшерүү үчүн КӨМ тапшырмаларын түзүү | Класстын деңгээлинде окуучулардын математикалык, табигый-илимий багыттардагы сабаттуулугунун, текстти окуунун жана түшүнүүнүн калыптанышын текшерүү үчүн тесттик тапшырмалар базасынын болуусу | - | 6-класс үчүн тесттик тапшырмалар базасын иштеп чыгуу | 7-класс үчүн тесттик тапшырмалар базасын иштеп чыгуу | 8-класс үчүн тесттик тапшырмалар базасын иштеп чыгуу | БИМ БСБМТУБ | Республикалык бюджет, ДБ |
|  |  | Башталгыч класстардын мугалимдери үчүн КӨМдөрдү колдонуу боюнча усулдук сунуштардын болуусу |  | Иштеп чыгуу | Жайылтуу | Ишке киргизүү | КБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  |  | Негизги мектептин мугалимдери үчүн усулдук сунуштардын болуусу |  | Иштеп чыгуу | Жайылтуу | Ишке киргизүү | КБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Башталгыч класстарда тандалма баалоочу изилдөөлөрдү иштеп чыгуу жана жүргүзүү | Стандартташтырылган баалоочу изилдөөлөрдүн саны | -- | 1 (EGMA - башталгыч мектепте математика боюнча көндүмдөрдүн тандалма баалоосу) | -- | 1 (EGRA башталгыч мектепте окуу боюнча көндүмдөрдүн тандалма баалоосу) | БСБМТУБ | ЮСАИД |
|  | Социалдык-эмоционалдык көндүмдөрдү баалоону пилоттоо | Баалоочу материалдардын болуусу | -- | Иштеп чыгуу | Пилоттоо | Баалоонун натыйжаларын талдоо жана колдонуу боюнча чечим | БИМ БСБМТУБ | ДБ |
|  | Кайра каралып чыккан программага ылайык келүүчү 4-класстар үчүн типтүү диагностикалык тесттерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 4-класстар үчүн типтүү тесттердин болуусу | -- | Иштеп чыгуу | Иштеп чыгуу жана пилоттоо | Ишке киргизүү | БИМ БСБМТУБ | ДБ |
|  | Негизги предметтер боюнча онлайн компьютердик тесттерди колдонууда потенциалды жогорулатуу (PISA тесттери) | Негизги предметтер боюнча онлайн компьютердик тесттердин болуусу | -- | 5-6-класстар үчүн тесттерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 7-8-класстар үчүн тесттерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Бардык мектептерде иш жүзүндө тесттерди колдонуу | БИМ БСБМТУБ | ДБ |
|  | Бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мам.аттестациясын жакшыртуу | Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин өлчөө үчүн окутуунун жаңы стандарттарынын талаптарына ылайык келген куралдардын болуусу | 11- класс –ЖМАны туруктуу өткөрүү, 9 – класс - ЖМАны пилоттук апробациялоо | 11- класс –ЖМАны туруктуу өткөрүү, 9 – класс - ЖМАны пилоттук апробациялоо | 11- класс –ЖМАны туруктуу өткөрүү, 9 – класс - ЖМАны пилоттук апробациялоо | 11- класс –ЖМАны туруктуу өткөрүү, 9 – класс - ЖМАны пилоттук апробациялоо | БИМ БСБМТУБ | Республикалык бюджет |
|  | Мектептердин ишин критерийлердин жыйындысы боюнча баалоо | Айылдык жана шаардык мектептер боюнча окуучулардын жетишкендиктеринин динамикасы | ОБАЖУБдун көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % ЖРТнын көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % Аккредитациянын көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % | ОБАЖУБдун көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % ЖРТнын көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % Аккредитациянын көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % | ОБАЖУБдун көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % ЖРТнын көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % Аккредитациянын көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % | ОБАЖУБдун көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % ЖРТнын көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % Аккредитациянын көрсөткүчтөрү (шаар, айыл) % | БИМ БСБМТУБ | Республикалык бюджет, ДБ |
|  | Жождо окууну улантуу жөндөмдүүлүгүн көз карандысыз баалоо | Өлкө боюнча ЖРТнын орточо баллынын көрсөткүчтөрү | 123, 3 балл | 124 | 125 балл | 125 балл | БИМ | Республикалык бюджет |
|  | Багыт: Педагогдорду үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кесиптик стандарттын негизинде педагогикалык кызматкерлерди аттестациялоону/сертификациялоону өткөрүү | Сертификаттарга ээ педагогдордун саны | - | Факт боюнча – пилоттук режимде педагогдорду сертификациялоону өткөрүү | Факт боюнча – педагогдордун сурамы боюнча сертификациялоону өткөрүү | Факт боюнча - педагогдордун сурамы боюнча сертификациялоону өткөрүү | БИМ БСБМТУБ РПККЖКДИ | Республикалык бюджет |
|  | Көп тилдүү билим берүү уюмдарында иш алып баруу үчүн мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу | Көп тилдүү билим берүү методикасы боюнча квалификацияны жогорулатуу курстарында окуган билим берүү уюмдарынын педагогдорунун саны | 500 | 500 | 500 | 500 | БИМ РПККЖДКДИ, СИБ Донордук уюмдар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу | Мугалимдерди жыл сайын квалификацияны жогорулатуу программалары менен камтуу | 12% | 15% | 20% | 20% | БИМ РПККЖДКДИ, областтык институттар жана КЖ борборлор, көз карандысыз провайдерлер | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар, КЖнын угуучуларынын каражаттары |
|  |  | Педагогдорду санариптик көндүмдөргө жана окутууда санариптик материалдарды колдонуу көндүмдөрүнө окутуу программаларынын болуусу | -- | -- | Окутуу программасын, анын ичинде окутуунун онлайн форматын иштеп чыгуу | Программаларды ишке киргизүү | БИМ РПККЖДКДИ (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  |  | Санариптик көндүмдөргө окутулган педагогдордун саны | -- | -- | 6000 | 10000 | БИМ РПККЖДКДИ (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  |  | Окутуу процессинде санариптик технологияларды колдонуу деңгээли, анын ичинде мугалимдердин МКТны колдонуу деңгээли | Окутуу процессинде санариптик технологияларды колдонуу деңгээлин өлчөө үчүн көрсөткүчтөрдүн топтому иштелип чыкты | Пилоттук өлчөөлөр жүргүзүлдү | Пилоттук өлчөөлөр жүргүзүлдү | Пилоттук өлчөөлөр жүргүзүлдү | БИМ КББА РПККЖДКДИ (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  |  | Окутуунун иштелип чыккан программалары боюнча табигый-илимий циклдин предметтерин (орто мектеп); коррекциялоочу окууга жана түшүнүүгө (башталгыч мектептердин мугалимдери), анын ичинде электрондук форматта окутуу методологиясына окутулган педагогдордун саны | -- | Программаларды иштеп чыгуу жана апробациялоо | 4000 педагог үчүн ишке киргизүү | 5000 педагог үчүн ишке киргизүү | БИМ РПККЖДКДИ (ДБнын колдоосу) | ДБ |
|  |  | Башталгыч класстардын мугалимдери үчүн жаңы иштелип чыккан, апробацияланган жана бекитилген тренингдик модулдардын саны | Окуу жана түшүнүү боюнча 5 модуль (40 саат) | Математика боюнча 10 модуль (72 саат) | -- | -- | БИМ РПККЖДКДИ | ЮСАИД |
|  |  | Жаңы модулдар боюнча окуудан өткөн башталгыч класстардын мугалимдеринин саны | -- | 13500 (окуу боюнча) | 6750 (математика боюнча) | 6750 (математика боюнча) | РПККЖДКДИ | ЮСАИД |
|  |  | Окутуу процессин колдоо боюнча башталгыч класстардын мугалимдери үчүн окуу-методикалык материалдардын саны | -- | 13500 | - | 13500 | РПККЖДКДИ, КББА | ЮСАИД |
|  | Педагогдун ишинин сапатын камсыздоо үчүн жумуш ордунда кесиптик колдоо көрсөтүү системасын өнүктүрүү | Жумуш ордунда кесиптик колдоо системасын камсыздоо үчүн ЧУАнын болуусу | Ментордукту камсыздоо үчүн ЧУАны иштеп чыгуу | Мектептерде – эксперименталдык аянтчаларда ментордук системаны түзүү (пилоттук режим) | Бекитүү жана ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ (ЮСАИДдин колдоосу) | Республикалык бюджет, ЮСАИД |
|  |  | Мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүнө усулдук колдоо көрсөтүү маселелери боюнча окуудан өткөн мектеп жана райББ/шаарББ администраторлорунун саны | -- | 3500 | -- | 3500 | РПККЖДКДИ | ЮСАИД |
|  |  | Мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүн колдоо үчүн иштелип чыккан жана колдонулган е-тиркемелердин жана платформалардын саны | -- | 2 | 1 | -- | РПККЖДКДИ | ЮСАИД |
|  | Иш алып баруу үчүн социалдык педагогдорду даярдоо (гендердик зомбулук учурларына басым жасоо менен) | Иш алып баруу, ошондой эле турмуштук оор абалда калган балдарга таасир этүү жана абалды алдын алуу боюнча окуудан өткөн социалдык педагогдордун саны | 21 | 300 | 600 | -- | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Евросоюз |
|  | Окутуу жана ага даярдоо процессинде, анын ичинде онлайн окутуу модулдарын эске алуу менен окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу үчүн гендердик педагогика жана STEM-билим берүү боюнча окутуу программасын кайра карап чыгуу жана окутуу программасын иштеп чыгуу | Окутуу модулдары иштелип чыкты | -- | Жакшыртылган окутуу модулдары иштелип чыкты жана 20 максаттуу мектепте тестирлөө үчүн сунушталды | Тестирлөөнүн натыйжалары жакшыртылган модулдарга киргизилди | Онлайн форматында иштелип чыккан, толукталган жана улуттук деңгээлде колдонуу үчүн сунушталган модулдар | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | ЮНИСЕФ |
|  | Багыт: Билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балдарды орто жалпы билим берүү менен шаарларда жана айыл жергесинде камтуу (7-17 жаштагы калктын пайыздык санынан) 1-4-класска чейин камтуу 5-9-класска чейин камтуу 10-11-класска чейин камтуу | 98,8% 117,2% 97% 54,9% | 98,8% Аныктоо зарыл | 98,8% Аныктоо зарыл | 98,8% Аныктоо зарыл | 98,8% Аныктоо зарыл | УСК БИМ | Республикалык бюджет |
|  | Жеке кызыкчылыктарды, индивидуалдуу өзгөчөлүктөрдү жана жөндөмдүүлүктөрдү, эмгек рыногунун керектөөлөрүн эске алуу менен окуучуларда өзүнүн кесипкөй ишмердүүлүгүнүн багытын тандап алуу даярдыгын калыптандыруу | 5 баскычтуу кесиптик багыт берүү системасын ишке киргизүүчү жалпы билим берүү уюмдарынын саны | 24 мектеп | 50 мектеп | 80 мектеп | 128 мектеп | БИМ (GIZтин колдоосу) | GIZ |
|  | Мектептик билим берүүнү колдоону камсыздоо жана балдардын потенциалын өнүктүрүү үчүн кошумча билим берүүнү өнүктүрүү | Кошмча билим берүү уюмдары үчүн Усулдук сунуштардын болуусу | - | Сунуштарды иштеп чыгуу | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ КБА Кошумча билим берүү уюмдары жана жалпы билим берүү уюмдары | Республикалык бюджет |
|  | Багыт: Көп тилдүүлүк, инклюзивдүү билим берүү жана мектеп окуучуларын тарбиялоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окуучуларга көп тилдүү билим берүү программаларынын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү | Көп тилдүү билим берүү программаларын ишке ашырган мектептердин саны | 80 | 90 | 95 | 100 | БИМ ЖӨАБО | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Республиканын билим берүү системасында тилдик ар түрдүүлүктү колдоо, ошондой эле интеграциялоо жана коомдук биримдик каражаты катары КРде көп тилдүү билим берүүнү колдоо. Көп тилдүү билим берүү программалары боюнча иш алып барган мектептерди усулдук жактан колдоо. | Көп тилдүү билим берүүнүн инклюзивдүү программаларынын ар кандай формалары ишке ашырылган өзбек жана/же тажик тилинде окутуу мектептеринин саны (үлүшү) | 30 (15,7%) 50 (26,2) | 40 (20,9%) | 50 (26%) | 50 (26%) | БИМ («Сорос-Кыргызстан» фондунун колдоосу | «Сорос-Кыргызстан» фонду |
|  | ДМЧ балдар менен иш алып барган мектептерди жана педагогдорду кызыктыруу системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Иштелип чыккан кызыктыруу системасынын болуусу | - | Иштеп чыгуу | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ ФМ | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Атайын билим берүүчү жайларда мектептик билим берүү менен ДМЧ балдарды камтуу | Атайын билим берүүчү жайларда мектептик билим берүүгө тартылган ДМЧ балдардын (майыптуулугу бар) үлүшү | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | БИМ, ФМ, ЭСӨМ, ССМ | Республикалык бюджет |
|  | ДМЧ балдарды индивидуалдуу пландар боюнча жана типтүү мамлекеттик мектептик уюмдарда 1-11-класска чейин адаптивдүү программалар (инклюзивдүү билим берүү) боюнча окутуу менен камтуу | Индивидуалдуу пландар боюнча жана типтүү мамлекеттик мектептик уюмдарда 1-11-класска чейин адаптивдүү программалар (инклюзивдүү билим берүү) боюнча билим алган ДМЧ балдардын үлүшү | 4% (2020-жылда 7-18 жашка чейинки курактагы катталган ДМЧ балдардын санынан – 10 200 адам) | 6% | 8% | 10% | БИМ, ФМ, ЭСӨМ, ССМ | Республикалык бюджет |
|  | Билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин, мугалимдеринин, тарбиячыларынын квалификациясын жогорулатуунун алкагында инклюзивдик билим берүү боюнча курстарды иштеп чыгуу жана өткөрүү | Семинарларды жыл сайын өткөрүү | 3 | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ РПККЖКДИ, СИБ | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Жалпы билим берүүчү мектептин шарттарында билим берүү стандарттарын, окуу программаларын жана окутуу материалдарын, ошондой эле билим алууда атайын муктаждыгы бар балдарды коштоо боюнча атайын кызматтарды ишке киргизүүнү колдоо | Инклюзивдик билим берүү концепциясын ишке ашырууга багытталган, колдоого алынган долбоорлордун саны | 7 долбоор | 7 долбоор | 8 долбоор | 8 долбоор | БИМ («Сорос-Кыргызстан » фондунун колдоосу | «Сорос-Кыргызстан» фонду |
|  | КРдин жалпы билим берүү уюмдарында билим алуудагы атайын муктаждыктары бар балдарды коштоо тажрыйбасын ишке киргизүү | Баланы коштоону ишке ашырган жалпы билим берүү уюмдарынын болуусу | - | Коштоо жөнүндө Жобонун болуусу | Инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырган мектептерде атайын педагогдун болуусу | Инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырган мектептерде тьютордук коштоону, атайын педагогду киргизүү | БИМ, ЭСӨМ, ФМ | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Кыргыз Республикасынын окуучуларын жана билим алуучу жаштарды тарбиялоо боюнча жаңы концепцияны иштеп чыгуу | Эмпатияны, толеранттуулукту, глабалдык атуулдук жүрүм-турумун жана туруктуу өнүгүү максаттарында жүрүм-турумду көрсөтүүчү анык жарандык позициясы бар Кыргыз Республикасынын жаранын жана патриотун калыптандыруучу Кыргыз Республикасынын окуучуларын жана билим алуучу жаштарды тарбиялоо боюнча концепциянын болуусу | 2020-жылга чейин Кыргыз Республикасынын окуучуларын жана билим алуучу жаштарды тарбиялоо боюнча концепциясын баалоо. Концепциянын жаңыланган долбоорун иштеп чыгуу | Бекитүү | Ишке ашыруу | Ишке ашыруу Балдардын билим алуусу боюнча ата-энелердин жоопкерчилиги багытында мыйзам берүүчү жана ченемдик укуктук базаны өзгөртүү боюнча сунуштар иштелип чыкты | БИМ КБА Кошумча билим берүү уюмдары | Республикалык бюджет |
|  | Багыт: Окутуунун эффективдүү жана коопсуз чөйрөсү (балдарга карата жакшы шарт түзгөн ачык билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүү) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жалпы билим берүү уюмдарында коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү | ББМСке модулдарды киргизүү үчүн мектептердин физикалык, экологиялык жана психологиялык коопсуздугун баалоого мүмкүндүк берген иштелип чыккан индикаторлордун топтомунун болуусу | ББМСке индикаторлордун топтому киргизилди | Индикаторлор боюнча маалыматтар системалуу түрдө чогултулат жана талданат | Индикаторлор боюнча маалыматтар системалуу түрдө чогултулат жана талданат | Индикаторлор боюнча маалыматтар системалуу түрдө чогултулат жана талданат | БИМ, ССМ, ӨКМ | Республикалык бюджет |
|  |  | “Коопсуз мектептин” методологиясы жайылтылган мектептердин саны | 70 мектеп | +20% | +25% | +30% | БИМ, ЮНИСЕФ | Республикалык бюджет, ЮНИСЕФ |
|  |  | Заманбап коопсуз стандарттарга жооп берген жана жаңы стандарттарды ишке ашырууну камсыздаган мектептердин имараттарынын 2-3 типтүү пландарынын болуусу | -- | Типтүү пландарды иштеп чыгуу | Типтүү пландарды иштеп чыгуу | Титулдук тизмеге заманбап талаптарга жооп берген 2 типтүү мектептин курулушун киргизүү | АКТЖКЧМАФМ БИМ ЖӨАБ | Республикалык бюджет |
|  |  | Өзгөчө абалдар боюнча регулярдуу окууларды камтыган “кырсык коркунучун төмөндөтүү боюнча мектептик планга” ээ жана аны ишке ашырган мектептердин саны | 10 | 600 | 1200 | 1800 | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Жапониянын Өкмөтү |
|  |  | Өзгөчө абалдар менен байланышкан билимдерди жана көндүмдөрдү жакшырткан балдардын саны | 64400 | 30 000 | 60000 | 900000 | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Жапониянын Өкмөтү |
|  |  | Коопсуздук каражаттары менен камсыздалган мектептердин саны (сирена, МегаФон, носилкалар, биринчи жардам көрсөтүү үчүн аптечка) | 10 | 200 | 400 | 600 | БИМ (ЮНИСЕФтин колдоосу) | Жапониянын Өкмөтү |
|  |  | Тамак аш блогунда тийиштүү оңдоп-түзөө, калыбына келтирүү, жабдуу (анын ичинде суу-санитардык абалды жакшыртуу) иштери жүргүзүлгөн мектептердин саны | 1400 | +150 | +150 | +150 | БИМ, ССМ, ЖӨАБО (БУУ ДАТПтын колдоосу) | Республикалык жана жергиликтүү бюджет, БУУ ДАПТ |
|  |  | Кесиптик лицейлердин жана көз карандысыз провайдерлердин базасында окуган же квалификациясын жогорулаткан ашпозчулары бар мектептердин саны | +200 | +200 | +200 | +200 | БИМ, ЖӨАБО (БУУ ДАТПтын колдоосу) | Республикалык жана жергиликтүү бюджет, БУУ ДАПТ |
|  |  | Өлкөнүн мектептеринин жалпы санынан ысык тамакты уюштурган мектептердин үлүшү | 65,5% | 70% | 75% | 80% | БИМ, ССМ, ЖӨАБО (БУУ ДАТПтын колдоосу) | Республикалык жана жергиликтүү бюджет, БУУ ДАПТ |
|  |  | Мектептеги тамактанууну жакшыртуу үчүн мектептин алдындагы чарбаларды колдонгон мектептердин үлүшү | 5% | 16% | 22% | 28% | БИМ, ЖӨАБО (БУУ ДАТП, FAOнун колдоосу) | Республикалык жана жергиликтүү бюджет, БУУ ДАПТ, FAO |
|  | Багыт: Башкаруу, мониторинг жана каржылоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жалпы билим берүү уюмдарынын деңгээлинде Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын актуалдуу абалын колдоо | ББМСтин жалпы билим берүү уюмдары боюнча актуалдуу маалыматтар менен толтурулган көрсөткүчтөрүнүн үлүшү (жылдан жылга) | ББМС 54%га толтурулду | ББМС 100%га толтурулду | ББМС 100%га толтурулду | ББМС 100%га толтурулду | БИМ, МТБМК | Республикалык бюджет, Донорлордун каражаттары |
|  | Бюджеттик каржылоонун минималдык ченемдерине ылайык жалпы билим берүү уюмдарынын тармагынын иштешин камсыздоо | Бюджеттик каржылоонун минималдык ченемдерине ылайык жалпы билим берүү уюмдарын каржылоону камтуунун пайызы | 94,3% | 100%дөн кем эмес | 100%дөн кем эмес | 100%дөн кем эмес | ФМ, БИМ | Республикалык бюджет |
|  | Мектептерди бюджеттик каржылоонун минималдык стандарттарынын ченемдерин жогорулатуу жагын кайра карап чыгуу | Жаңыланган ЧУАнын болуусу | 1 окуучуга карата бюджеттик каржылоонун минималдык стандарты индексацияланган эмес | Мектептерди бюджеттик каржылоонун минималдык стандарттарынын көлөмүн жогорулатуу жагын эске алган жаңылаган ЧУАны иштеп чыгуу жана бекитүү | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ, ФМ | Республикалык бюджет |
|  | Баштапкы кесиптик билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Багыт: Баштапкы кесиптик билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БКБда жаштардын катышуусун жогорулатуу | Гендердик түзүмдү эске алуу менен баштапкы кесиптик билим берүү программаларында билим алган 15-19 жаштагы адамдардын үлүшү (кыска мөөнөттүү курстарда окугандарды эске албаганда) | 3% (1%-аялдар) | 3,2% (1% - аялдар) | 3,7% (1,1% - аялдар) | 4% (1,2% -аялдар) | БКБА | Республикалык бюджет |
|  |  | Кесиптик билим берүүнүн бардык формаларындагы (баштапкы, орто жана жогорку) билим алуучулардын жалпы санынан БКБда окугандардын үлүшү | 12,7% (4 %-аялдар) | 13% (4,2 - аялдар) | 14% (4,7% - аялдар) | 15% (5% аялдар | БКБА | Республикалык бюджет |
|  | Кыздарга басым жасоо менен кесиптик багыт берүү иштерин жүргүзүү үчүн маалыматтык материалдар, роликтер иштелип чыкты жана жайылтылды | Иштелип чыккан маалыматтык материалдардын болуусу | - | Иштеп чыгуу | Жыйылтуу | Жайылтуу | БКБА | Республикалык бюджет, донордук каражаттар |
|  | БКБ ОЖдордун эмгек рыногунун институттары менен социалдык өнөктөштүгүн өнүктүрүү | Кесиптик билим берүү системасында иш берүүчүлөрдүн катышуусу үчүн стимулдаштыруучу шарттарды түзүү боюнча мыйзамдарда толукоолордун болуусу | Абалды талдоо | ЧУАдагы жаңылоолорду иштеп чыгуу | Талкуулоо жана бекитүүгө киргизүү | Кесиптик билим берүү системасында иш берүүчүлөрдүн катышуусу үчүн стимулдаштыруучу шарттарды түзүү боюнча мыйзамдарга толутоолор киргизилди | БИМ (БКБА) ЭМ ФМ ИИКА | Республикалык бюджет |
|  |  | БКБА менен биргелешкен иш алып барүү жөнүндө меморандумдарды (макулдашууларды) түзгөн кесиптик бирикмелердин, ассоциациялардын саны | 12 | 14 | 16 | 18 | БКБА Ишканалар жана тармактык уюмдар | Республикалык бюджет |
|  |  | БКБ ОЖлары менен кызматташуу жөнүндө келишимдерди түзгөн иш берүүчүлөрдүн саны | 100 | 120 | 150 | 180 | БКБА Ишканалар жана тармактык уюмдар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  |  | Эмгек рыногунда бүтүрүүчүлөрдүн суроо -талапка ээ болуусунун үлүшү (окууну аяктагандан кийин, биринчи жылда ишке орношкон жана бүтүрүүчүлөргө байкоо жүргүзүү маалыматына ылайык бир жылдын ичинде орун алган бүтүрүүчүлөрдүн саны) | 65% | 70% | 75% | 80% | БКБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  |  | Өндүрүштүн тармактарын көргөзүү менен ОЖлардын жалпы санынан дуалдык окутуунун (өндүрүштө окутуу) элементтерин киргизген БКБ ОЖларынын үлүшү | 5% | 8% | 10% | 12% | БКБА Ишканалар жана тармактык уюмдар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  |  | Ишканалар жана тармактык уюмдар менен түзүлгөн келишимдин негизинде билим алгандардын саны | 20% | 23% | 27% | 30% | БКБА Ишканалар жана тармактык уюмдар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  |  | Кесиптик билим берүүдө окутуу планында жумуш ордунда билим алуу үчүн бөлүнгөн кредиттердин жалпы көлөмүнөн убакыттын үлүшү | -- | 5% | 10% | 15% кем эмес | БКБА Ишканалар жана тармактык уюмдар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | БКБнын финансылык өз алдынчалуулугун камсыздоо | БКБ уюмдарынын финансылык өз алдынчалуулугу үчүн ченемдик укуктук шарттардын болуусу | - | ЧУАларга өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу («Бюджеттик укук жөнүндө», «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө», «Билим берүү жөнүндө» мыйзамдары, салык мыйзамы, бажы мыйзамы ж.б.) | Жаңыланган ЧУАларды бекитүү | Ишке киргизүү | БИМ БКБА | Республикалык бюджет |
|  | Багыт: Инклюзивдик билим берүү жана билим алуучуларды тарбиялоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эч жерде иштебеген жана окубаган 15-24 курактагы жаштардын үлүшүн төмөндөтүү | Мектепти бүтүрүү жылында баштапкы, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына тапшырбаган негизги жана жалпы орто билими бар жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнүн үлүшү, жыл сайын | 35% | 32% | 30% | 28% | БИМ БКБА | Республикалык бюджет, Окуу жайлардын эсебинен жана уюмдардын/өндүрүштүн эсебинен |
|  |  | 15-24 курактагы жаштардын ичинен гендердик түзүмдү эске алуу менен эч жерде иштебегендердин жана окубагандардын үлүшү | 20,8% Алардын ичинен аялдар – 60% | 20,5% Алардын ичинен аялдар -55% | 20,3% Алардын ичинен аялдар -50% | 20% Алардын ичинен аялдар -50% | БИМ БКБА | Республикалык бюджет, Окуу жайлардын эсебинен жана уюмдардын/өндүрүштүн эсебинен |
|  | 15-18 жаш курактагы жаштардын кесиптик билим алуусуна бирдей жеткиликтүүлүктү камсыздоо, төмөнкү тобокелдиктер тобунан: - ДМЧА - Жетимдер жана балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү | Тобокелдиктер тобунан адамдардын үлүшү (ДМЧА, жетимдер/жарым жетимдер, балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү, БКБда билим алгандар) | 2,3% (жетимдер, ДМЧА) | 3% (ДМЧ жетимдер, көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдары) | 3,5% (ДМЧ жетимдер, көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдары) | 4% (ДМЧА, жетимдер, көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдары) | БКБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар жана БКБ окуу жайларынын жеке эсебинен |
|  |  | ДМЧА үчүн окутуунун ыңгайлуу инфраструктурасын жана чөйрөсүн түзгөн баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын үлүшү | 50% | 52% | 53% | 55% | БКБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар жана БКБ окуу жайларынын жеке эсебинен |
|  | Билим алуучулардын арасында этностор аралык өз ара түшүнүүнү, толеранттуулукту, адеп-ахлакты тарбиялоо | Региондор боюнча өткөрүлгөн иш-чаралардын саны (улуттар маданиятынын күндөрү, ар кандай элдердин салттарын өздөштүрүү ж.б.) | 3 | 6 | 8 | 10 | БКБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар жана БКБ окуу жайларынын жеке эсебинен |
|  | Билим алуучулардын ар тараптуу өнүгүүсү жана чыгармачылык потенциалын калыптандыруу үчүн шарттарды камсыздоо | БКБнын окуучуларынын катышуусу менен өткөн маданий жана спорттук иш-чаралардын саны | 4 | 4 | 5 | 6 | БКБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар жана БКБ окуу жайларынын жеке эсебинен |
|  | Багыт: Билим берүүнүн мазмуну |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Билим берүүнүн мазмунун жаңылоо | Кесиптик стандарттардын талаптарын жана МКТ-технологияларын колдонууну эске алуу менен иштелип чыккан жана бекитилген МБСтин болуусу | - | 2 | 3 | 5 | БКБА РИМБ | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Багыт: Квалификацияны жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Педагогикалык персоналдын квалификациясын жогорулатуу |  | - |  |  |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  | Билим берүү программаларын жана модулдарды иштеп чыгуу боюнча квалификациясын жогорулаткан педагогикалык кардлардын пайызы (БКБ) | 10% | 12% | 12% | 15% | БКБА РИМБ | Республикалык бюджет |
|  |  | Адистиктер боюнча квалификациясын жогорулатуудан өткөн педагогикалык кадрлардын үлүшү (анын ичинде – иш берүүчүлөрдүн өндүрүштүк базасында) (БКБ) | 5% | +2% | +3% | +5% | БКБА РИМБ, кызыкдар тараптар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар жана БКБ окуу жайларынын, угуучулардын жеке эсебинен |
|  | Башкаруучу кадрлардын квалификациясын жогорулатуу | Квалификацияны жогорулатуудан өткөн билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин үлүшү (БКБ) | 15% | 20% | 25% | 30% | БКБА кызыкдар тараптар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар жана БКБ окуу жайларынын, угуучулардын жеке эсебинен |
|  | Багыт: Билим берүүнү санариптештирүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БКБга санариптик жана мультимедиялык технологияларды киргизүү | Компьютердик техника менен камсыз болгон БКБ ОЖлардын үлүшү | 50% | 52% | 53% | 55% | БКБА Ишканалар жана тармактык уюмдар | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар жана БКБ окуу жайларынын жеке эсебинен |
|  |  | E-learningди сунуштаган кесиптик билим берүү уюмдарынын үлүшү | - | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БКБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар жана БКБ окуу жайларынын жеке эсебинен |
|  | Багыт: Баалоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баалоонун заманбап жана объективдүү ыкмаларын киргизүү | Артыкчылыктуу тармактардын саны боюнча БКБнын пилоттук программалары боюнча көз карандысыз сертификациялоонун болуусу | 2 | 2 | 4 | 6 | БКБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Билим берүүнүн сапатын камсыздоонун ички жана тышкы системасын киргизүү | Колдонуудагы билим берүүнүн сапатын камсыздоонун ички жана тышкы системасынын болуусу | Сапатты камсыздоонун ички жана тышкы системасынын модели иштелип чыкты. Кесиптик билим берүүнүн сапатын жана жагымдуулугун жогорулатуу куралы катары World Skills Kyrgyzstan сынагынын концепциясы иштелип чыкты | Сынакка катышууга даярдануу. Сапатты кепилдөө системасын апробациялоо | Сынакка катышууга даярдануу. Сапатты кепилдөө системасын апробациялоо | Сапатты кепилдөө боюнча ички системанын модели апробацияланды жана алдыңкы тажрыйба борборлорунда ишке киргизилди. World Skills Kyrgyzstan биринчи сынагы өткөрүлдү | БКБА | Республикалык бюджет, Донордук каражаттар |
|  | Орто кесиптик билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Багыт: Орто кесиптик билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кесиптик билим берүүдө өнөктөштөрдүн катышуусун жогорулатуу | Социалдык өнөктөштөрдүн катышуусу менен Көзөмөлчүлүк кеңеш иш алып барган кесиптик билим берүү уюмдарынын үлүшү | 38% | 48% | 70% | 100% | БИМ | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Бүтүрүүчүлөрдүн көндүмдөрүн баалоо жана кадрларды даярдоо жөнүндө тармактык уюмдар жана ишканалар менен макулдашууну түзгөн билим берүү уюмдарынын үлүшү | 56% | 70% | 80% | 100% | БИМ ишканалар жана тармактык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Жумуш ордунда билим алуу принцибин ишке ашырган ОКБ уюмдарынын саны | 3 | 5 - артыкчылыктуу тармак боюнча | 12 - артыкчылыктуу тармак боюнча | 15 – артыкчылыктуу тармак боюнча | БИМ ишканалар жана тармактык уюмдар | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Ишканалар жана тармактык уюмдар менен түзүлгөн келишимдердин негизинде өндүрүштө (өндүрүштүк практика/жумуш ордунда билим алуу) билим алгандардын үлүшү | 37% | 40% | 45% | 50% | БИМ ишканалар жана тармактык уюмдар | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | ОКБ системасынын эффективдүү каржыланышын жана анын ачык-айкындуулугун камсыздоо | Финансылык отчеттулукту түзүү үчүн электрондук форматты колдонгон окуу жайлардын үлүшү | 20% | 30% | 40% | 50% | БИМ окождор | Окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Ченемдик бюджеттик (жан башына) каржылоо системасын ишке киргизген ОКБ уюмдарынын саны | ОКБ системасында ченемдик каржылоо модели иштелип чыкты | 8 колледж | 8 колледж | 8 колледж | БИМ окождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Багыт: Инклюзивдүү билим берүү жана билим алуучуларды тарбиялоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Билим алуучулардын арасында этностор аралык өз ара түшүнүүнү, толеранттуулукту, адеп-ахлакты тарбиялоо | Региондор боюнча өткөрүлгөн иш-чаралардын саны (улуттар маданиятынын күндөрү, ар кандай элдердин салттарын өздөштүрүү ж.б.) | 4 | 6 | 10 | 15 | БИМ окождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Билим алуучулардын ар тараптуу өнүгүүсү жана чыгармачылык потенциалын калыптандыруу үчүн шарттарды камсыздоо | ОКБнын окуучуларынын катышуусу менен өткөн маданий жана спорттук иш-чаралардын саны | 2 | 4 | 5 | 6 | БИМ окождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | ДМЧА окутуу үчүн шарттарды камсыздоо | ДМЧА үчүн окутуунун ыңгайлуу инфраструктурасы жана чөйрөсү түзүлгөн билим берүү уюмдарынын үлүшү | -- | 2% | 5% | 10% | БИМ окождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Багыт: Эмгек рыногунун керектөөлөрүнө ылайык билим берүүнүн мазмунун жаңылоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Билим берүүнүн мазмунун жаңылоо | Жаңыланган МБСтин болуусу | -- | Бир катар адистиктер боюнча МБС долбоорлору туруктуу өнүгүүнүн, “жашыл экономиканын”, кесиптик стандарттын муктаждыктарын жана МКТ-технологияларын колдонууну эске алуу менен иштелип чыкты (анын ичинде мектепке чейинки билим берүүнүн педагогдорун даярдоо үчүн МБС) | Бир катар адистиктер боюнча МБС бекитилди | ОКБнын билим берүү программалары (анын ичинде окуу пландары) кесиптик стандарттарды эске алуу менен бир катар адистиктер боюнча иштелип чыкты | БИМ Окождор | Республикалык бюджет |
|  |  | Адистиктердин классификаторлоруна өзгөртүүлөр киргизилди | - | Классификатор иштелип чыкты | Классификатор бекитилди | Классификатор ишке киргизилди | БИМ | Республикалык бюджет |
|  | ОКБнын программаларын ишке ашыруу үчүн алдыңкы тажрыйба боюнча окутуу борборлорун түзүү | Окутуу борборлорунун болуусу | Тандалып алынган окождордо ондоп-түзөө иштерин жүргүзүү | Алдыңкы тажрыйба боюнча окутуу борборлорун түзүү | Алдыңкы тажрыйба боюнча окутуу борборлорунун ишмердүүлүгүн апробациялоо | Апробацияны эске алуу менен алдыңкы тажрыйба боюнча окутуу борборлорунуна өзгөртүүлөрдү киргизүү | БИМ, ОЖ, (АӨБ СӨПИӨКтүн колдоосу) | БИМдин бекитилген каражаттарынын алкагында, окуу жайлардын жана донордук уюмдардын каражаттары |
|  | Ишкердикке окутуу ыкмаларын киргизүү | Ишкердикке окутуу боюнча модулдардын болуусу | Ишкердикке окутуу боюнча ОКБ МБСи үчүн кредиттердин санын аныктоо | Окутуучу модулдарды иштеп чыгуу | Окуу программаларына окутуучу модулдарды киргизүү | Окутуучу модулдарды пилоттоо | БИМ, Окождордун директорлор кеңеши, (АӨБ СӨПИӨКтүн колдоосу) | БИМдин бекитилген бюджетинин алкагында жана АӨБдүн каражаттарынын эсебинен |
|  | Заманбап билим берүү чөйрөсүн түзүү | Заманбап окутуучу өндүрүштүк жабдуулар менен камсыздалган оңдолуп-түзүлгөн окождордун имараттарынын саны | 8 | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ, ОЖ, (АӨБ СӨПИӨКтүн колдоосу) | БИМдин бекитилген бюджетинин алкагында жана АӨБдүн каражаттарынын эсебинен |
|  | Багыт: Квалификацияны жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКБнын педагогдорунун потенциялын жогорулатуу системасын түзүү | ОКБнын педагогдорунун потенциялын жогорулатуу программаларынын болуусу | Программаны иштеп чыгуу | Программаны апробациялоо | Программалар бекитилди | Программаны ишке киргизүү | БИМ, ОЖ, (АӨБ СӨПИӨКтүн колдоосу) | БИМдин бекитилген бюджетинин алкагында жана АӨБдүн каражаттарынын эсебинен |
|  | Багыт: Билим берүүнү санариптештирүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКБга санариптик жана мультимедиялык технологияларды ишке киргизүү | E-learningди сунуштаган орто кесиптик билим берүү уюмдарынын үлүшү | - | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ Окождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Компьютердик техника менен камсыздалган окуу жайлардын үлүшү | 50% | 52% | 53% | 55% | БИМ Окождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Жогорку кесиптик билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Багыт: Өлкөнүн алдыңкы университеттерин өнүктүрүү боюнча “3-200-2040” улуттук долбоору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дүйнөлүк рейтингде орун алган дүйнөнүн алдыңкы 200 университетинин тизмесине кирүү үчүн өлкөнүн үч жетектөөчү университетин колдоо механизмдерин жана негизги көрсөткүчтөрдү иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Иштелип чыккан “3-200-2040” улуттук долбоорунун болуусу | - | Жождорду тандап алуу критерийлери иштелип чыкты жана бекитилди. Жетектөөчү университеттер үчүн өнүгүүнүн негизги көрсөткүчтөрү аныкталды. Жетектөөчү университеттерге ресурстук жана финансылык колдоо көрсөтүү механизмдери аныкталды | Талапкер жождорду комплексттик баалоо жүргүзүлдү. Сынактык негизде үч жетектөөчү университет аныкталды. Жетектөөчү рейтингдик агенттиктерге жождор тарабынан маалыматты берүү боюнча усулдук база иштелип чыкты | Ар бир университет үчүн жол картасы иштелип чыкты | БИМ, Жождор | Республикалык бюджет |
|  | Жогорку билим берүүнү интернационалдаштыруу жана эл аралык рынокто анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу | Кыргыз Республикасынын жождорунда билим алган чет өлкөлүк студенттердин үлүшү: - Чет өлкөлүк жождордо билим алган Кыргыз Республикасынын студенттеринин үлүшү, - Туруктуу негизде Кыргыз Республикасынын жождорунда билим берген чет өлкөлүк профессорлордун үлүшү, - Чет тилдерде (англис) билим берүүнү жүргүзгөн магистрдик программалардын үлүшү, - Чет өлкөлүк жождордо стажировканы жана окутуудан өткөн окутуучулардын үлүшү | КРдин жождорунда чет өлкөлүк студенттер 22% | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ, ТИМ, жождор | Республикалык бюджет, Жождордун каражаттары |
|  | Бардык кызыкдар тараптар үчүн маалыматтык кампания (ПОК, коом) | “3-200-2040” улуттук долбоорунун маселеси жана жогорку билим берүүнүн көйгөйлөрү боюнча маалыматтык материалдардын саны | Факт боюнча - | 15ден кем эмес | 20дан кем эмес | 20дан кем эмес | БИМ, Жождор, басмаканалар жана электрондук ММКлар | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | PhD программасын аккредитациялоо системасын киргизүү | ЧУАнын болуусу жана биринчи аккредитацияны өткөрүү | -- | PhD деңгээлин ишке ашыруу үчүн ЧУАны ишке ашыруу, жождорду жана программаларды аккредитациялоо үчүн талаптарды аныктоо | PhD программалары боюнча аккредитацияны өткөрүүгө ыйгарым укуктуу көз карандысыз аккредитациялык агенттикти тандап алуу | PhD деңгээлин ишке ашыруу үчүн аныкталган программалардын алгачкы аккредитациясын өткөрүү | БИМ УИА ЖАК Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктер | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | 3 жожго академиялык, административдик жана чарбалык ишмердүүлүктө көбүрөк өз алдынчалуулукту камсыздоо | Жождордун өз алдынчалуулугун камсыздаган, иштелип чыккан жана ишке киргизилген ЧУАлардын болуусу | - | ЧУАлар иштелип чыкты | ЧУАлар бекитилди | ЧУАлар ишке киргизилди | БИМ, жождор | Республикалык бюджет |
|  | Багыт: Суроо-талапка ээ болгон багыттарда андан ары регионалдык адистештирүү принциби боюнча жождордун тобун өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аймактык жана тармактык спецификаны, илимди өнүктүрүүнү жана региондордун социомаданий өнүгүүсүн эске алуу менен кадрларды даярдоо борборлору катары регионалдык жождордун тобун түзүү | Жождордун суроо-талапка ээ болгон багыттарда аймактык адистештирүүнү эске алуу менен иштелип чыккан жана ишке ашырылуучу программаларынын болуусу | - | Аймактык жождорду тандап алуу критерийлери аныкталды жана бекитилди. Аймактык жождордун тизмеси аныкталды | Ар бир регионалдык жож үчүн “илим-билим берүү-тармак” аймактык интеграциялык системалардын долбоорлору иштелип чыкты. Регионалдык жождорду финансылык жана ресурстук жактан комплекстүү колдоо механизмдери аныкталды. | Ар бир регионалдык жож үчүн “илим-билим берүү-тармак” аймактык интеграциялык системалардын долбоорлорунун биринчи этаптары ишке ашырылууда | БИМ, ЭМ, ФМ, жождор, ЖӨАБО, кызыкдар уюмдар/ишканалар | Республикалык бюджет, окуу жайлардын, уюмдардын/ишканалардын каражаттары |
|  | Региондорду педагогикалык кадрлар менен камсыздоо | Педагогикалык адистиктер боюнча бюджеттин эсебинен билим алган бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусунун жана кесипте калуусунун пайызы - 3 жылдын ичинде - 5 жылдын ичинде | 74% - - | 76% Факт боюнча Факт боюнча | 78% Факт боюнча Факт боюнча | 80% Факт боюнча Факт боюнча | БИМ, ФМ, ЖӨАБО | Республикалык бюджет |
|  | Багыт: Жогорку кесиптик билим берүү программаларынын түзүмү жана мазмуну |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жогорку кесиптик билим берүүнүн түзүмүн жакшыртуу | Улуттук жана эл аралык эмгек рыногунун муктаждыгын эске алуу менен ар кандай типтеги бакалавриат, магистратура жана докторантура программаларын калыптандырууга мүмкүндүк берген квалификациянын улуттук системасын эске алуу менен жогорку кесиптик билим берүүнүн иштелип чыккан, жаңыланган түзүмүнүн болуусу | - | ЖКБнын түзүмүн жаңылоо боюнча ченемдик документтер иштелип чыкты жана бекитилди | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ, жождор | Республикалык бюджет |
|  | Квалификациялардын улуттук системасын, кесиптик стандарттарды, ЕАЭБге интеграциялоону эске алуу менен ЖКБ МБСин кайра кароо | Улуттук жана эл аралык эмгек рыногунун, МКТ-технологияларын колдонууну, билим берүүнүн мазмуну жаатында жождордун автономдуулугун жана КУСту эске алуу менен иштелип чыккан жаңы муундун ЖКБ МБСтин болуусу | МБС 50%га милдеттүү мамлекеттик компонентти камтыйт | 30% мамлекеттик компонентти камтыган ЖКБ МБСтин жаңы макеттери иштелип чыкты жана бекитилди | 30% мамлекеттик компонентти камтыган ЖКБ МБСтин жаңы макеттери иштелип чыкты | Жаңы ЖКБ МБСтин базасында ЖКБнын программалары ишке киргизилди | БИМ, жождор ОУБ | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | “Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү” моделин калыптандыруу үчүн билим берүүнүн мазмунунда туруктуу өнүгүү маселелеринин жана ресурстарды үнөмдөөчү экономика принциптеринин болуусу | - | ЖКБ МБСтин макетинде МБСке туруктуу өнүгүү маселелерин киргизүү боюнча талаптар жазылды | Даярдоо багыттары/адистиктер боюнча МБСке туруктуу өнүгүү жана ресурстарды үнөмдөөчү экономика принциптери киргизилди | Даярдоо багыттары/адистиктер боюнча программаларга туруктуу өнүгүү маселелери боюнча модулдар киргизилди | БИМ, Жождор ОУБ | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Илимди колдонмо изилдөөлөргө кайра багыттоо жана изилдөөчүлүк ишмердүүлүктү, ошондой эле иштердин жыйынтыгынын экономикалык эффективдүүлүгүн жакшыртуу боюнча “Улуттук жождук илим” долбоорун иштеп чыгуу жана пилоттоо | Иштелип чыккан жана пилоттолуучу долбоордун болуусу | -- | Долбоорду жана анын компоненттерин иштеп чыгуу (илимий долбоорлордун түрлөрү, каржылоо моделдери, стартаптарды колдоо, бизнес менен биргеликте венчурдук фонддорду ж.б. түзүү, жождордун алдында стартаптарды, креативдүү лабораторияларды жана илимий борборлорду түзүү) | Долбоордун бардык тийиштүү программалары иштелип чыкты жана бекитилди | Билим берүү системасы пилоттоо үчүн даярдалды Улуттук илимий цитаталоо модели иштелип чыкты Импакт фактору менен журналдардын кыскача тизмеси түзүлдү | БИМ УИА ЭМ ФМ | Республикалык бюджет Окуу жайлардын каражаттары |
|  | Жождордун базасында жалпы билим берүү уюмдарынын математикалык жана табигый-илимий билим берүү тармактарындагы педагогдордун англис тилинде сабак берүүсү үчүн курстарды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Жалпы билим берүү уюмдарынын педагогдору үчүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген курстардын болуусу | - | Математикалык жана табигый-илимий билим берүү тармактары боюнча курстарды англис тилинде иштеп чыгуу. Жождордун педагогдорун курстарды окуу үчүн даярдоо | Курстарды Бишкек шаарынын 2 жожуна жана регионалдык жождорго киргизүү | Курстарды өткөрүү | БИМ, жождор | Окуу жайлардын каражаттары |
|  | Көп тилдүү билим берүү уюмдарында иш алып баруу үчүн педагогикалык адистиктердин студенттерин даярдоо | Көп тилдүү билим берүү уюмдарында иш алып баруу үчүн даярдоодон өткөн, педагогикалык адистиктердин студенттеринин саны | 150 | 200 | 200 | 200 | БИМ СИБ | Республикалык бюджет, жождордун каражатынын эсебинен |
|  | Көп тилдүү билим берүү программалары боюнча иш алып барган жождорду методикалык колдоо | Көп тилдүү билим берүүнүн инклюзивдүү программалары үчүн педагогдорду даярдоо факультеттеринин саны | 2 | 5 | 7 | 10 | БИМ («Сорос-Кыргызстан» фондунун колдоосу | «Сорос-Кыргызстан» фонду |
|  | “Инклюзивдик билим берүү боюнча магистр” программасын түзүү | “Педагогика” даярдоо багытынын алкагында иштелип чыккан “Инклюзивдик билим берүү боюнча магистр” стандартынын болуусу | - | “Педагогика” даярдоо багытынын алкагында иштелип чыккан “Инклюзивдик билим берүү боюнча магистр” стандарты иштелип чыкты жана бекитилди | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ Педагогикалык адистиктер боюнча ОУБ | Республикалык бюджет, Окуу жайлардын каражаттары |
|  | Жогорку кесиптик билим берүүнүн инклюзивдүүлүгүн кеңейтүү | Калктын ар кандай аярлуу топторунан жогорку кесиптик билимди алган студенттердин – билим алуучулардын үлүшү | Сурамдарды түзүү жана маалыматтарды талдоо | Ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрү бар студенттердин үлүшү. Толук эмес үй-бүлөлөрдөн студенттердин үлүшү | Ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрү бар студенттердин үлүшү. Толук эмес үй-бүлөлөрдөн студенттердин үлүшү | Ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрү бар студенттердин үлүшү. Толук эмес жана аз камсыздалган үй-бүлөлөрдөн студенттердин үлүшү | БИМ, жождор | Республикалык бюджет, Окуу жайлардын каражаттары |
|  | Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүүнүн педагогдорун даярдоону жүргүзгөн жождордун студенттери үчүн практикалык сабактарды көбөйтүү | Студенттер МЧБУда же мектепке даярдоо класстарында практиканы өтүү үчүн жогорулатылган кредит-сааттардын болуусу жана бул мамилени ишке киргизген, педагогикалык багыттагы жождордун үлүшү | - | Кайра каралып чыккан окуу планы | Педагогикалык багыттагы жождордун 20% | Педагогикалык багыттагы жождордун 100% | БИМ ОУБ Жождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Багыт: Жогорку билим берүү системасын башкаруу жана каржылоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жогорку кесиптик билим берүү системасын башкаруу саясатын жакшыртуу | Жождорду башкаруунун децентрализациясына багытталуучу иштелип чыккан жана бекитилген ченемдик базанын болуусу | - | Жождорду башкаруунун децентрализациясына багытталуучу ЧУАлардын долбоорлору иштелип чыкты | Жождорду башкаруунун децентрализациясына багытталуучу ЧУАлар бекитилди | Жождордун ишмердүүлүгү жаңы ЧУА менен жөнгө салынат | БИМ, Жождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Жогорку билим берүү системасын каржылоо механизмдерин жакшыртуу | Колдонулуучу каражаттардын эффективдүүлүгүн, регионалдык жана тармактык артыкчылыктуу программалардын ишке ашырылышын (региондоштуруу, санариптештирүү жана “3-200-2040” программасы) эске алуу менен жогорку билим берүү секторун каржылоо боюнча жаңы механизмдердин болуусу | - | ЧУАлардын долбоорлору иштелип чыкты | Колдонулуучу каражаттардын эффективдүүлүгүн, регионалдык жана тармактык артыкчылыктуу программалардын ишке ашырылышын эске алуу менен жогорку билим берүү секторун каржылоо боюнча механизмдерди ишке ашыруу боюнча ЧУАлар бекитилди | Колдонулуучу каражаттардын эффективдүүлүгүн, регионалдык жана тармактык артыкчылыктуу программалардын ишке ашырылышын эске алуу менен жогорку билим берүү секторун каржылоо боюнча механизмдер ишке ашырылууда | БИМ, ЭМ, Жождор, ФМ, ЖӨАБО | Республикалык бюджет |
|  | Каражаттарды башкаруунун ачык-айкын механизмдерин ишке киргизүү | КРдин жождорунда көз карандысыз аудиттин болуусу | - | Көз карандысыз аудитор жана аудиттин тартиби аныкталды | Көз карандысыз аудиторду каржылоо механизмин аныктоо | Мамлекеттик жождордун 30% аудитти өткөрүштү | БИМ ФМ | Республикалык бюджет, Жождордун каражаттары |
|  | Жогорку кесиптик билим берүү системасын башкаруунун механизмдерин жакшыртуу жана ачык-айкындуулугун жогорулатуу | Жожго тапшыруу үчүн сынакка катышуу максатында абитуриенттерди онлайн каттоонун болуусу | - | Каттоо онлайн режиминде жүргүзүлдү | Онлайн каттоо мамлекеттик жождордо жүргүзүлдү | Онлайн каттоо КРдин бардык жождорунда жүргүзүлдү | БИМ, жождор | Окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Жожго тапшыруу сынагынын жыйынтыгы боюнча абитуриеттердин документтерин онлайн тапшыруу мүмкүнчүлүгүнүн болуусу | - | Документтерди онлайн тапшыруу пилоттук режимде жүргүзүлдү | Документтерди онлайн тапшыруу мамлекеттик жождордо жүргүзүлдү | Документтерди онлайн тапшыруу КРдин бардык жождорунда жүргүзүлдү | БИМ, жождор | Окуу жайлардын каражаттары |
|  | Багыт: Электрондук окутуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрондук окутууну өнүктүрүү | Окутуунун күндүзгү жана башка формаларын ишке ашырууда колдонуучу электрондук жана аралаш окутуунун болуусу e-learningдин алкагында иш алып барган жождордун жана программалардын саны | ЖКБнын билим берүү программаларынын 30%ы | ЖКБнын билим берүү программаларынын 40%ы | 3 жетектөөчү жож + билим берүү программаларынын 50%ы | 3 жетектөөчү жож жана 5 регионалдык жож – 100% + билим берүү программаларынын 60%ы | БИМ Жождор | Республикалык бюджет, Жождордун каражаттары |
|  |  | Иштелип чыккан жана апробацияланган ачык массалык онлайн курстардын болуусу | 6 | 20 | 40 | 60 | БИМ жождор | Республикалык бюджет, Жождордун каражаттары |
|  |  | Студенттердин, изилдөөчүлөрдүн жана окутуучулардын ишке ашырылган виртуалдык мобилдүүлүгүнүн болуусу | - | Иштеп чыгуу | Пилоттоо | Бекитилген ЧУАлардын алкагында ишке ашыруу | БИМ, жождор | Республикалык бюджет, Жождордун каражаттары |
|  | Багыт: Башкаруучу жана педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жождун профессордук-окутуучу жана административдик курамынын квалификациясын жогорулатуу | Жождун профессордук-окутуучу курамынан акыркы жылда КЖдан өткөн кызматкерлердин орточо үлүшү (%) | 25 %дан кем эмес | 25 %дан кем эмес | 25 %дан кем эмес | 25 %дан кем эмес | БИМ, жождор | Окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Акыркы жылда КЖдан, анын ичинде эмгек рыногу талап кылган маселелери боюнча окуудан өткөн жождун администрациясынын орточо үлүшү (%) | 25 % дан кем эмес | +2% | +2% | +2% | БИМ, жождор | Окуу жайлардын каражаттары |
|  | Жаңы МБС үчүн санариптик технологияларды колдонуу менен профессордук-окутуучу курамынын квалификациясын жогорулатууну иштеп чыгуу жана өткөрүү | Квалификацияны жогорулатуунун өзгөртүлгөн форматынын болуусу | - | Санариптик технологияларды колдонуу менен КЖны өткөрүү үчүн техникалык шарттарды түзүү | ПОКтун виртуалдык мобилдүүлүгү үчүн шарттар түзүлдү | Виртуалдык мобилдүүлүктү эске алуу менен окутуунун натыйжаларын (КЖ) камсыздаган ЧУАлар иштелип чыкты жана кабыл алынды | БИМ, жождор | Окуу жайлардын каражаттары, угуучулардын каражаттары |
|  | Багыт: Жогорку кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо системасы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккредитациялоо стандарттарынын жана процедуралардын жаңыланышын камсыздоо | Жаңыланган ЧУАга ылайык программалык жана институционалдык аккредитациялоонун жаңыланган стандарттарынын жана процедураларынын болуусу (КУС, ЖКБ, ЖКБ МБСтин түзүмү) | - | Аккредитациялоонун стандарттарын жана процедураларын жаңылоо жана бекитүү | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ | Республикалык бюджет |
|  |  | Аккредитациядан өткөн окуу жайлардын/ программалардын саны | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ, Аккредитациялык агенттиктер, жождор | Окуу жайлардын каражаттары |
|  | Агенттиктердин ишмердүүлүгүн мониторингдөө жана көзөмөлдөө системасын камтыган көз карандысыз эффективдүү аккредитациялоо системасын жана “Сапат” программасын түзүү | Көз карандысыз эл аралык эксперттердин катышуусу менен көз карандысыз агенттиктердин ишмердүүлүгүнүн мониторингинин болуусу. КРдин көз карандысыз аккредитациялоо системасынын натыйжаларын талдоо | Мониторингдөө жана көзөмөлдөө системасынын моделин иштеп чыгуу | Мамлекеттик лицензиялоо системасын жана жождордо жаңы түзүлгөн билим берүү программаларын жана жождордун өзүн алгачкы көз карандысыз аккредитациялоо системасын бириктирүү процедураларынын моделин иштеп чыгуу | Аккредитациялоо процесстерин жөнгө салуучу ЧУАны жакшыртуу, мониторинг жана көзөмөлдөө моделин апробациялоо | Мамлекеттик лицензиялоо системасын жана жождордо жаңы түзүлгөн билим берүү программаларын жана жождордун өзүн алгачкы көз карандысыз аккредитациялоо системасын бириктирүү процедураларын өткөрүү боюнча ЧУАны иштеп чыгуу жана бекитүү Алгачкы аккредитациялоо боюнча агенттикти аныктоо | БИМ, Аккредитациялык агенттиктер, жождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Жождордун улуттук жана эл аралык рейтингдерге катышуусун камсыздоо | Толукталып иштелип чыккан улуттук рейнтингдик системанын болуусу | - | 3 жылдын ичинде рейтингдердин талдоосунун негизинде рейтинг толукталып иштелип чыкты | Жаңыланган рейтинг ишке киргизилди | Жаңыланган рейтинг ишке киргизилди | БИМ, Аккредитациялык агенттиктер, жождор | Окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Жождордун эл аралык рейтингдерде катышуу үчүн кызыктыруучу механизмдердин болуусу | - | КРдин жождору эл аралык рейтингдерде катышуу үчүн кызыктыруучу механизмдер иштелип чыкты | Ишке киргизүү | Ишке киргизүү | БИМ, жождор | Окуу жайлардын каражаттары |
|  | Эрезеге жеткендерге билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Багыт: Эрезеге жеткендер үчүн билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кыргыз Республикасында билим берүү жана эрезеге жеткендерди окутуу концепциясын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Бекитилген жана ишке аша турган Концепциянын болуусу | Абалды талдоо | Концепцияны иштеп чыгуу жана бекитүү | Ишке ашыруу | Ишке ашыруу | БИМ, «Жаштарды өнүктүрүү институту» коомдук фонду | Республикалык бюджет жана Коомдук фонддун каражаттары |
|  |  | Эрезеге жеткендерге билим берүүнүн кеңери өнүгүүсүн камтыган ЧУАнын болуусу | -- | Эрезеге жеткендерге билим берүүнү жөнгө салуучу документтерди талдоо | ЧУАны иштеп чыгуу жана бекитүү | ЧУАны ишке киргизүү | БИМ, ЭЖБны колдоого алган өкмөттүк эмес уюмдар | Республикалык бюджет, тартылган каражаттар |
|  |  | Өлкөнүн билим берүү системасына эрезеге жеткендердин билим алуусун институтуалдаштыруу боюнча моделдин болуусу | -- | -- | -- | Иштеп чыгуу, каржылоо жана таануу моделин иштеп чыгуу | БИМ, ЭЖБны колдоого алган өкмөттүк эмес уюмдар | Республикалык бюджет, тартылган каражаттар |
|  |  | Эрезеге жеткендерге билим берген ар кандай уюмдарды колдоо моделинин болуусу | -- | -- | -- | Моделди иштеп чыгуу | БИМ, ЭЖБны колдоого алган өкмөттүк эмес уюмдар | Республикалык бюджет, тартылган каражаттар |
|  |  | Эрезеге жеткендерге билим берүү системасын мониторингдөө, баалоо, аккредитациялоо жана сапатты кепилдөө системасынын моделинин болуусу | -- | -- | -- | Моделди иштеп чыгуу | БИМ, ЭЖБны колдоого алган өкмөттүк эмес уюмдар | Республикалык бюджет, тартылган каражаттар |
|  |  | Квалификацияны расмий таануу системасынын моделинин болуусу | -- | -- | -- | Моделди иштеп чыгуу | БИМ, ЭЖБны колдоого алган өкмөттүк эмес уюмдар | Республикалык бюджет, тартылган каражаттар |
|  |  | Андрагогиканы өнүктүрүү: Тийиштүү кесиптердин болуусу жана андрагог адистерди даярдоо (окутуучуларды, консультанттарды, тьюторлорду, маалыматтык-багыт берүүчү кызматтардын кызматкерлерин, эрезеге жеткендерге өндүрүштө билим берүүнү уюштуруучулар ж.б.). | -- | -- | Кесиптердин тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү | Адистерди даярдоо боюнча стандарттарды иштеп чыгуу | БИМ, ЭСӨМ ЭЖБны колдоого алган өкмөттүк эмес уюмдар | Республикалык бюджет, тартылган каражаттар |
|  | Эрезеге жеткендер үчүн үзгүлтүксүз кесиптик билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу | Билим берүү программаларына тартылган, эрезеге жеткендердин үлүшү - шаар - айыл | 11% 7% 4%. | 12% 7,5% 4,5% | 12,5% 7,7% 4,8% | 13% 8% 5% | БИМ Билим берүү уюмдары, иш берүүчүлөр | Республикалык бюджет жана окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | КӨФтү каржылоонун кеңири булактары менен юридикалык жак статусун алуу үчүн каттоодон өткөн Көндүмдөрдү өнүктүрүү фондунун болуусу | - | КӨФ каттоодон өттү | Каржылоо булактары аныкталды жана КӨФкө тартылды | КӨФтүн иштеши | БИМ ЭСӨМ ФМ (АӨБ СӨПИӨКтүн колдоосу) Иш берүүчүлөр | КӨФтүн каражаттарынын алкагында жана тартылган каражаттар |
|  |  | Эрезеге жеткендердин андан аркы билим алуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө калктын маалымдуулугун жогорулатуу боюнча иштелип чыккан коммуникациялык стратегиянын жана медиапландын болуусу | - | Коммуникациялык стратегия жана медиаплан иштелип чыкты | Аткаруу | Аткаруу | БИМ ЭЖБКА | Тартылган каражаттардын алкагында |
|  |  | Кошумча кесиптик билим берүүнү ишке ашырган КЛдердин пайызы | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ КЛ | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Кошумча кесиптик билим берүүнү ишке ашырган окождордун пайызы | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ Окождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Кошумча кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырган жождордун пайызы | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ Жождор | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | Билим берүүдөгү башкаруу, мониторинг жана стратегиялык пландоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Багыт: Билим берүүнү башкаруу жана каржылоо системасын жакшыртуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИМдин ролун билим берүүдөгү кызматтардын доминанттуу провайдеринен эффективдүү регулятору катары өзгөртүү | КРдин “Билим берүү жөнүндө” Кодексинин болуусу | КРдин “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы (2003) | Билим берүү системасын жөнгө салуучу бардык мыйзамдарды Билим берүү жөнүндө бирдиктүү Кодекске бириктирүү үчүн кесипкөй жана эскперттик талкуулоолор өткөрүлдү | Кодекстин долбоору | Билим берүү жөнүндө кодекс кабыл алынды | БИМ, Тартылган МжВ | Республикалык бюджет |
|  |  | Билим берүү системасын башкаруу боюнча функционалдык талдоонун жана тийиштүү кайра уюштуруу схемасынын болуусу | Функционалдык талдоонун башталышы | Функционалдык талдоону аягына чыгаруу жана тийиштүү кайра уюштуруу схемасын иштеп чыгуу | Башкаруу схемасы функционалдык талдоого ылайык келет | Башкаруу схемасы функционалдык талдоого ылайык келет | БИМ | Республикалык бюджет, тартылуучу каражаттар |
|  |  | Билим берүү системасында мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү боюнча регламенттердин болуусу | Жумушчу процесстерди талдоо | Регламенттер иштелип чыкты/ жаңыланды | Бекитүү | Колдонуу | БИМ | Республикалык бюджет |
|  | Финансылык талдоонун негизинде билим берүүнүн бюджетинин керектөөлөрүн аныктоо үчүн билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде ченемдерди колдонуу | Билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде ченемдик каржылоонун болуусу | Мектептерди, БКБны жана жождорду жан башына каржылоону ишке ашыруу алкагында колдонулат. Финансылык талдоо жүргүзүүнү баштоо. | ОКБ үчүн каржылоонун ченемдерин иштеп чыгуу | МЧБ үчүн каржылоонун ченемдерин иштеп чыгуу | Мектепке чейинки билим берүү жана ОКБ системасына киргизүү жана колдонуу Талдоо жана каржылоону башкаруу механизмдерин тиешелүү түрдө карап чыгуу | БИМ ФМ | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  | ББнын регионалдык органдарынын жана билим берүү уюмдарынын максаттарга жетишүүнүн натыйжалары боюнча билим берүүнү башкаруунун эффективдүү системасын түзүү | Башкаруучулук ишмердүүлүктүн натыйжалары боюнча ички аудит системасынын болуусу | Финансылык аудит | Натыйжалар боюнча аудиттин критерийлери жана көрсөткүчтөрү иштелип чыкты | Жетишүүлөрдүн натыйжалары боюнча аудитти апробациялоо | Системага максаттарга жетишүүнүн натыйжалары боюнча аудитти киргизүү | БИМ ФМ | Республикалык бюджет |
|  |  | Жүргүзүлгөн аудитордук текшерүүлөрдүн саны (финансылар боюнча/ натыйжалар боюнча) | Финансылар боюнча 166 текшерүү | Финансылык аудит | Текшерилүүчү субъекттердин 50%ы финансылар жана натыйжалар боюнча аудитти өтүшөт | Текшерилүүчү субъекттердин 100%ы финансылар жана натыйжалар боюнча аудитти өтүшөт | БИМ ФМ | Республикалык бюджет |
|  | Чечимдерди кабыл алуу процессине мониторинг жана баалоо системасын интеграциялоо | Маалымдоочу чечимдерди кабыл алууга багытталган мониторинг жана баалоо системасын киргизүү боюнча ички регламенттөөчү документтердин болуусу | Баалоо концепциясын иштеп чыгуу, ББМСтин концепциясын жаңылоо, Билим берүү системасында жетекчилерди баалоонун критерийлерин иштеп чыгуу, Мугалимдерди аттестациялоо | Ички регламенттөөчү документтерди кабыл алуу | Ишке ашыруу | Ишке ашыруу | БИМ | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Билим берүүнүн сапатын баалоо боюнча комплекстик системанын болуусу | Системадагы сапаттын колдонуудагы элементтерине негизделип, билим берүүнүн сапатын баалоо боюнча комплекстик системаны моделдөө жана кошумча элементтерди иштеп чыгуу | Бардык компоненттерди камтыган билим берүүнүн сапатын баалоо боюнча комплекстик система иштелип чыкты жана бекитилди | Система ишке ашырылып жатат | Система ишке ашырылып жатат | БИМ | Республикалык бюджет, окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | Кызыкдар тараптар менен БИМдин оперативдүү кайтарым байланыш системасынын болуусу | -- | Коомдун алдында отчеттуулук форматы катары маалыматтык бюллетендин концепциясын иштеп чыгуу | Маалыматтык бюллетенди толтуруу | Өлкө боюнча коомчулук менен кайтарым байланыш тиркемеси иштелип чыкты | БИМ | Республикалык бюджет, тартылуучу каражаттар |
|  | Коомчулук үчүн лицензиялоо жана аккредитациялоо маселелери боюнча маалыматтын ачык болуусун камсыздоо | Берилген лицензиялардын, негиздүү баш тартуулардын жана лицензияны алуу үчүн арыздардын жалпы санынын катышынын саны | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | БИМ | Республикалык бюджет |
|  |  | Окуу жайлардын сайттарында бардык программалар боюнча лицензиялар жана аккредитациялар жөнүндө маалыматтын болуусу | Факт боюнча | 50% | 100% | 100% | БИМ | Окуу жайлардын каражаттары |
|  |  | БИМдин сайтында жайгаштырылган, аккредитациядан өткөн окуу жайлардын актуалдуу тизмесинин болуусу (көз карандысыз/мамлекеттик) | Маалымат базасы | Жайгаштырылды | Жаңыланды | Жаңыланды | БИМ | Республикалык бюджет |
|  |  | Реестрге киргизилген көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин саны (бир.) | 7 | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | УАК | УАКтын каражаттары |
|  | Багыт: Башкаруучулук потенциалды жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Билим берүү секторун башкаруунун бардык деңгээлдеринде стратегиялык пландоо системасын түзүү | БӨС 2040 максаттарына багытталган, окуу жайларды өнүктүрүү боюнча стратегиялардын жана алардын операциялык пландарынын болуусу | - | Бардык деңгээлдерде 50% | +20% | +30% | БИМ | Республикалык бюджет, тартылуучу каражаттар |
|  |  | 2024-2026-жылдарга карата БӨСтүн Иш-чаралар планынын болуусу | 2018-2020 ИПны талдоо | 2021-жылга карата ИПны квартал сайын талдоо | 2022-жылга карата ИПны квартал сайын талдоо | 2021-2023 ИПны талдоо 2024-2026-жылдарга карата кабыл алынган ИП | БИМ | Республикалык бюджет, тартылуучу каражаттар |
|  | Иш жүзүндөгү маалыматтардын негизинде билим берүү секторунда эффективдүү мониторинг жана отчеттуулук системасын түзүү | БИМдин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринде мониторинг жана стратегиялык пландоо көндүмдөрүнүн болуусу | Кызматкерлердин потенциалын баалоо | Ар бир түзүмдүк бөлүмдөн 2 кызматкер окутулду | Түзүмдүк бөлүмдөрдүн 50% кызматкерлери окутулду | Түзүмдүк бөлүмдөрдүн бардык кызматкерлери окутулду | БИМ | Республикалык бюджет, тартылуучу каражаттар |
|  |  | БИМдин ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгүнө карата баалоонун болуусу | Жарым жылда бир жолу | Жарым жылда бир жолу | Жарым жылда бир жолу | Жарым жылда бир жолу | БИМ ЭМ | Республикалык бюджет |
|  |  | КРӨнүн стратегиялык документтери боюнча мониторингдик отчеттордун квартал сайын болуусу | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ, ЭМ | Республикалык бюджет |
|  |  | Актуалдуу маалыматтарды камтыган функционалдуу ББМСтин болуусу | Концепт жана ББМСтин ПКсы жаңыланды | ББМСти ишке киргизүү | ББМСти ишке киргизүү | Билим берүүнүн бардык деңгээлдери боюнча 100% толтурулушуна ылайык ББМСтен отчеттор Чечимдерди кабыл алуу үчүн маалыматтын булагы катары билим берүү мейкиндигинин Картасын түзүү | БИМ | Республикалык бюджет, тартылуучу каражаттар |
|  | Адам ресурстарын эффективдүү башкаруу системасын түзүү | КУАнын негизинде педагогдорду аттестациялоо/сертификациялоо киргизилди | -- | -- | Факт боюнча | Факт боюнча | БИМ Сертификаттоочу борборлор | Республикалык бюджет |
|  |  | Билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде педагогикалык персоналды жалдоонун контракттык формасы (акырындык менен өтүү) | - |  | Жаңы кабыл алынгандар | Аттестациялоонун/сертификациялоонун жыйынтыгы боюнча | Окуу жайлар | Окуу жайларды каражаттары |
|  |  | Билим берүү системасы үчүн кадрлардын резерви системасынын болуусу | -- | -- | Концепт иштелип чыкты | Концепт мектептердин деңгээлинде пилоттолду | БИМ | Республикалык бюджет |
|  |  | Административдик кадрлардын, анын ичинде КР БИМдин, анын территориалдык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомство алдындагы уюмдардын кызматкерлеринин үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсүнүн болуусу | МКК тарабынан жөнгө салынат | БӨС 2040 белгиленген артыкчылыктардын негизинде административдик кадрлар, анын ичинде КР БИМдин, анын территориалдык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомство алдындагы уюмдардын кызматкерлери үчүн квалификацияны жогорулатуу стратегиясын иштеп чыгуу. КР БИМдин кызматкерлеринин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана билим берүү системасындагы административдик кадрлардын негизги өтмө компетенттүүлүктөрүн аныктоо. | БӨС 2040 ишке ашыруу үчүн зарыл болуучу билимдерге ылайык КЖны өткөрүү | БӨС 2040 ишке ашыруу үчүн зарыл болуучу билимдерге ылайык КЖны өткөрүү | БИМ КРдин Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы | Республикалык бюджет |
|  | Багыт: Кесиптик билим берүүнүн бардык деңгээлдери үчүн квалификациялардын улуттук системасын калыптандыруу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бардык деңгээлдердеги кесиптик билим берүү системасынын улуттук жана эл аралык эмгек рыногу менен өз ара аракеттенүү механизмдерин иштеп чыгуу | Квалификациялардын жана даражалардын/дипломдордун таанылышын жана ылайык келишин ырастоочу куралдардын болуусу | Квалификациялардын улуттук системасынын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы бекитилди | Иш-чаралар планын аткаруу | Иш-чаралар планын аткаруу | Иш-чаралар планын аткаруу | БИМ, БКБА, ЭСӨМ, ЭМ | БИМдин, БКБАнын бекитилген бюджетинин алкагында, донордук каражаттардын эсебинен |
|  |  | БКБ, ОКБ, ЖКБнын деңгээлдерин камтыган КУАнын болуусу | КУАнын болуусу, Дескрипторлор бекитилди | КУАны колдонуу | КУАны колдонуу | КУАны колдонуу | БИМ, БКБА, ЭСӨМ, ЭМ, макулдашуу боюнча: АӨБ, ЕБ | БИМдин, БКБАнын бекитилген бюджетинин алкагында, донордук каражаттардын эсебинен |
|  | Квалификациялардын тармактык алкактарын жана кесиптик стандарттарды иштеп чыгуу (БКБ, ОКБ, ЖКБ деңгээлдери үчүн) | Квалификациялардын тармактык алкактарын иштеп чыгуу боюнча методологиянын болуусу | Методологияны иштеп чыгуу жана пилоттоо | Методологияны бекитүү | Методологияны ишке киргизүү жана квалификациялардын тармактык алкактарын иштеп чыгуу (БКБ, ОКБ, ЖКБ деңгээлдери үчүн) | Методологияны ишке киргизүү жана квалификациялардын тармактык алкактарын иштеп чыгуу (БКБ, ОКБ, ЖКБ деңгээлдери үчүн) | БИМ, БКБА, ЭСӨМ | БИМдин, БКБАнын бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | БКБ, ОКБ, ЖКБ деңгээлдеринде пилоттук тармактар үчүн кесиптик стандарттардын болуусу | ОКБнын пилоттук 19 адистиги жана БКБнын 10 кесиби үчүн кесиптик стандарттар иштелип чыкты | Апробациялоо | Апробациялоо | Пилоттоонун натыйжаларын баалоо | БИМ, БКБА, ЭСӨМ, ЭМ (АӨБ СӨПИӨКтүн колдоосу) | БИМдин, БКБАнын бекитилген бюджетинин алкагында жана АӨБдүн каражаттарынын эсебинен |
|  | Багыт: Билим берүү секторуна донордук жардамды колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аракеттердин кайталанышын жана ресурстарды натыйжасыз колдонууну жокко чыгаруу максатында донордук жардамды башкаруу мамилесин ишке киргизүү | Бюджеттик колдоо боюнча БИМдин Милдеттер матрицасындагы шарттарды аткаруу пайызы | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | БИМ АӨР, ДБ, ЕБ | Республикалык бюджет, донордук каражаттар |
|  |  | БИМдин жетекчилиги менен Донордук агенттиктердин кеңешинин квартал сайын өтүүчү отуруму (билим берүүнүн ар бир деңгээли боюнча өзүнчө жумушчу деңгээлдеги кызматкерлер) | DPCC, Деңгээлдер боюнча түзүлгөн Кеңештер | Чечимдер жана отчеттор | Чечимдер жана отчеттор | Чечимдер жана отчеттор | БИМ Донордук уюмдар | Республикалык бюджет, донордук каражаттар |

Колдонулган кыскартуулардын тизмеси:

| DPCC | Development partners coordination council |
| --- | --- |
| EGRA | Early grade reading assessment |
| PhD | Philosophy doctor |
| PISA | Programme for International Student Assessment |
| STEM | Science, technology, engineering and mathematics |
| АӨР | Азия өнүктүрүү банкы |
| БКБА | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Баштапкы кесиптик билим берүү агенттиги |
| ИИКА | Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттик |
| БМУ | Бишкек мамлекеттик университети |
| БОП | Базистик окуу планы |
| ЖАК | Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы |
| ДБ | Дүйнөлүк Банк |
| ЖКБ | Жогорку кесиптик билим берүү |
| БУУ ДАП | Бириккен Улуттар Уюмунун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы |
| Жож | Жогоркуу окуу жай |
| ЖӨБЭММА | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги |
| АКТЖКЧМА | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| ГЭКК (GIZ) | Германия эл аралык кызматташуу боюнча коому |
| МКК | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы |
| МТБМК | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
| ШаарББ | Шаардык билим берүү башкармалыгы |
| БМГӨ | Билим берүү максаттары үчүн глобалдык өнөктөштүк |
| МБС | Мамлекеттик билим берүү стандарты |
| МЖӨ | Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк |
| МЧБ | Мектепке чейинки билим берүү |
| МЧБУ | Мектепке чейинки билим берүү уюмдары |
| ЕБ | Европа союзу |
| ЖМА | Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо |
| МКТ | Маалыматтык-коммуникацялык технологиялар |
| ББМС | Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы |
| ДМЧА | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар |
| КБА | Кыргыз билим берүү академиясы |
| ЭЖБКА | Эрезеге жеткендерге билим берүүнүн кыргыз ассоциациясы |
| ТӨМ | Текшерүүчү-өлчөөчү материалдар |
| КР | Кыргыз Республикасы |
| ОЖМ | Окуучулардын жетишүүлөрүн мониторингдөө |
| МжВ | Министрликтер жана ведомстволор |
| ТИМ | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| ММТМ | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| ССМ | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| БИМ | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| ЭСӨМ | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги |
| ФМ | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| ӨКМ | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| ЭМ | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги |
| УИА | Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы |
| УАК | Улуттук аккредитациялык кеңеш |
| ЧУА | Ченемдик укуктук акт |
| ЧУБ | Ченемдик укуктук база |
| ОБАЖУБ | Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин улуттук баалоо |
| БКБ | Баштапкы кесиптик билим берүү |
| ӨЭУ | Өкмөттүк эмес уюмдар |
| КУА | Квалификациялардын улуттук алкагы |
| МБСКУС | Мектептик билим берүүнүн сапатына кепилдик берүү боюнча улуттук система |
| КУС | Квалификациялардын улуттук системасы |
| УСК | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комтети |
| БСБМТУБ | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борбору |
| ЭЖБ | Эрезеге жеткендерге билим берүү |
| ДМЧ | Ден соолуктун мүмкүнчүлүктөрү чектелген |
| ЖӨАБО | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| АБР | Ачык билим берүү ресурстары |
| ЖРТ | Жалпы республикалык тестирлөө |
| КТРК | Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы |
| ИП | Иш-чаралар планы |
| КЖ | Квалификацияны жогорулатуу |
| КРӨ | Кыргыз Республикасынын Өкмөтү |
| КРӨТ | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому |
| ПОК | Профессордук-окутуучулук курам |
| АӨБ СӨПИӨК | Азия өнүктүрүү банкынын “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоору |
| РайББ | Райондук билим берүү бөлүмү |
| РПККЖКДИ | Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту |
| РИМБ | Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин Республикалык илимий-методикалык борбору |
| ММК | Массалык маалымат каражаттары |
| ОКБ | Орто кесиптик билим берүү |
| ОКОЖ | Орто кесиптик окуу жайлар |
| СРО | Билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы |
| ТБ | Телеберүү / телекөрсөтүү |
| ОЖ | Окуу жайлар |
| ОУК | Окуу-усулдук комплекс |
| ОУБ | Окуу-усулдук бирикмелер |
| ФАО | Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму |
| КӨФ | Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду |
| ММБФ | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду |
| СИБ | Социалдык интеграциялоо борбору |
| БӨБ | Баланы өнүктүрүү борборлору |
| «БИОМ» ЭК | «БИОМ» Экологиялык кыймылы |
| ЮНИСЕФ | БУУнун Балдар фонду |
| ЮСАИД | Америка кошмо штаттарынын Эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги |