Приложение 2

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

на 2021-2023 годы

по реализации Стратегии развития образования Кыргызской Республики на период 2021-2040 годы

| № | Задачи/меры как форма реализации | Наименование индикатора | Индикаторы |  |  |  | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  | Дошкольное образование и предшкольная подготовка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Доступность к качественному дошкольному образованию и предшкольной подготовке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доработка НПА в целях расширения вариативных форм дошкольного образования. | Наличие дополнений в Закон КР «О дошкольном образовании» в статью 7. Виды дошкольных образовательных организаций. | Разрабатывается | Внесено на утверждение | Реализация | Реализация | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Разработка Положения о вариативных формах дошкольного образования, включая «Центры развития ребенка» на базе библиотек (ЦРР) | Наличие «Положения о вариативных формах дошкольного образования, утвержденного Правительством Кыргызской республики | Разработка | Апробация, доработка, пилотирование на базе 50 библиотек | Утверждение и внедрение | Внедрение | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Пересмотр Санитарных эпидемиологических норм и правил для различных типов детских садов и программ дошкольной подготовки для создания безопасной обучающей среды, и здорового образа жизни. | Наличие пересмотренных и утвержденных Санитарных эпидемиологических норм и правил | Министерство здравоохранения КР издало указание № 118 от 27.02.2020 г. «О создании межведомственной рабочей группы для пересмотра и внесение изменений и дополнений в СанПиНы» | Утверждение | Использование | Использование | МЗ, МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Расширение охвата детей в возрасте 0–5 лет за счет различных моделей ДО | Наличие “Центров развития ребенка” на базе библиотек | 100 | +50 | +50 | +50 | МКИТ МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  |  | Наличие краткосрочных детских садов для детей 3-5 лет | 120 ДОО | Запуск проекта ВБ | 100 ДОО | 180 ДОО | МОН (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  | Обеспечение эффективного использования спальных комнат, музыкальных залов, спортивных залов, с целью снятия перезагруженности групп (в группе по факту до 60-70 детей) | Количество ДОО с высвобожденными спальными комнатами | -- | 30 | 50 | 120 | ОМСУ МОН МФ | Республиканский и местный бюджеты |
|  | Развитие частно-государственного партнерства в секторе дошкольного образования | Наличие доработанных механизмов частно - государственного партнерства в секторе дошкольного образования | Анализ потребности в нормативной правовой базе и механизмах для частно - государственного партнерства в секторе дошкольного образования | НПБ и механизмы ГЧП разрабатываются и обсуждаются | НПБ и механизмы ГЧП утверждены | НПБ и механизмы ГЧП внедряются | МОН (поддержка ГПЦО через ВБ, ЮНИСЕФ) | ГПЦО через ВБ, ЮНИСЕФ |
|  | Повышение охвата детей программами раннего и дошкольного возраста через средства массовой информации. | Наличие Телевизионной программы, утвержденной в качестве альтернативной обучающей программы для детей раннего и дошкольного возраста (Керемет коч) | Керемет коч - обучающая ТВ программа для детей дошкольного возраста | Пересмотрена и апробирована | Утверждена | Внедрена обучающая через ТВ программа Керемет коч | МОН МКИТ (поддержка – ЮНИСЕФ) | Республиканский бюджет, ЮНИСЕФ |
|  | Поддержка родителей в развитии детей раннего и дошкольного возраста от 0-7 лет. | Наличие утвержденной Программы по усилению потенциала родителей, в том числе отцов по вопросам развития детей с учетом гендерного и инклюзивного подхода, в том числе дети с ОВЗ, маргинальные группы | Создана межведомственная рабочая группа (МОН КР, МЗ КР, ГАМСУМО, МТСР) | Разработана Программа по привлечению родителей в образовательный процесс и утверждена | Внедрение | Внедрение | МОН КР, МЗ КР, ГАМСУМО, МТСР (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  |  | Наличие внедряемых: Руководства по раннему развитию детей от рождения до трех лет (базовые стандарты развития) и Дневника развития ребенка | Разработано Руководство по раннему развитию детей от рождения до трех лет (базовые стандарты развития), Дневник развития ребенка | Пересмотр и внесение изменений. Тиражирование и распространение | Внедрение | Внедрение | МОН, МЗ, МТСР, ГАМСУМО, (поддержка –ЮНИСЕФ, ВБ) | ЮНИСЕФ, ВБ |
|  |  | Охват родителей детей, вовлеченных в дошкольное образование через программу обучения и вовлечения родителей, включающая: 1. Выявление в ДОО способностей детей к творческому развитию 2. Более глубокое и осознанное вовлечение родителей уходу и воспитанию детей в раннем возрасте | Внедрение программы «Балалык» и нового ГОС | Внедрение программы «Балалык» и нового ГОС | Внедрение программы «Балалык» и нового ГОС | Анализ внедрения программы «Балалык» и ГОС и обновление программы на основе проведенного пилота | МОН |  |
|  |  | Наличие созданных информационных программ, передачи для СМИ о важности развития детей раннего и дошкольного возраста, разработанных коммуникативных материалов для распространения (буклеты, памятки, плакаты), Наличие примерных планов бесед по вопросам развития детей, Курсов семинаров и тренингов для родителей | Определены приоритеты и направления информационных программ Разработаны Примерные планы бесед по вопросам развития детей, Курс семинаров тренингов для родителей | Разработаны проекты информационной компании и внедрены примерные планы бесед по вопросам развития детей, Курс семинаров тренингов для родителей | Внедрение | Внедрение | МКИТ МОН МЗ МТСР СМИ (поддержка – ЮНИСЕФ) | Республиканский бюджет, ЮНИСЕФ |
|  | Расширение возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, их участия в программах дошкольного образования и предшкольной подготовки | Наличие разработанной модели раннего выявления детей с ОВЗ и вмешательства в программах дошкольного образования и предшкольной подготовки. | Задокументирован подход трансдисциплинарной команды для раннего выявления детей с ОВЗ и вмешательства на примере 27 детей с ОВЗ (ранний возраст до трех лет) 21 ребенок (5-7 лет) | Анализ имеющегося опыта по раннему выявлению и вмешательству в стране и разработан пересмотренный дизайн | Пропилотирован | Модель расширяется | МОН МТСР МЗ МФ ГАМСУМО МКИТ НПО (поддержка – ЮНИСЕФ) | Республиканский бюджет, ЮНИСЕФ |
|  |  | Наличие разработанных и внедряемых мероприятий по поддержке семьи для детей с ОВЗ (сектор дошкольного образования) | Разработаны - Руководство и брошюры для Родительских встреч и консультации в рамках тестирования проекта по раннему выявлению и вмешательству | Разработаны, апробированы и утверждены | Внедрение | Внедрение | МОН МЗ МТСР МФ ГАМСУМО МКИТ НПО (поддержка – ЮНИСЕФ) | Республиканский бюджет, ЮНИСЕФ |
|  |  | Материалы о раннем развитии детей доступны родителям | -- | Подготовка материалов | Распространение материалов | Распространение материалов | МОН (поддержка – ГПЦО через ВБ) | ГПЦО через ВБ |
|  | Проведение информационной кампании по продвижению Государственного социального заказа в дошкольной сфере | Наличие разработанных коммуникационных материалов (плакатов, буклетов, видеороликов и т.д.) | Разработаны плакаты, буклеты | Разработаны видеоролики, трансляция по Центральному ТВ | Трансляция по необходимости | -- | МОН, Мэрии городов (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Ежегодный мониторинг нехватки ДОО в разрезе количества мест с учетом потребностей районов и городов | Наличие ежегодных мониторинговых данных о нехватке ДОО по количеству мест в разрезе районов и городов | Мониторинг проведен | Мониторинг проведен | Мониторинг проведен | Мониторинг проведен | МОН, Полномочные представители ПКР на местах | Республиканский бюджет |
|  |  | Наличие запроса в орган, финансирующий строительство социальных объектов, в уполномоченный орган - заказчик строительства социальных объектов, в орган, владеющий госимуществом и органам власти на местах о потребности в новом строительстве и возврате зданий ДОО | Направлены запросы согласно выявленным мониторинговым фактам. Фактическая реакция уполномоченных госорганов –количество построенных и возвращенных объектов в соотношении с запрашиваемым количеством | Направлены запросы согласно выявленным мониторинговым фактам. Фактическая реакция уполномоченных госорганов –количество построенных и возвращенных объектов в соотношении с запрашиваемым количеством | Направлены запросы согласно выявленным мониторинговым фактам. Фактическая реакция уполномоченных госорганов –количество построенных и возвращенных объектов в соотношении с запрашиваемым количеством | Направлены запросы согласно выявленным мониторинговым фактам. Фактическая реакция уполномоченных госорганов –количество построенных и возвращенных объектов в соотношении с запрашиваемым количеством | МОН, МФ, ГААСЖКХ, ФУГИ, Полномочные представители ПКР на местах | Республиканский бюджет, бюджеты местных властей в соответствии с решением местных кенешей |
|  | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет всеми формами раннего развития | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченные всеми формами раннего развития | 4% | 4,5% | 5% | 6% | МОН, МКИТ, МЗ, Полномочные представители ПКР на местах | Республиканский бюджет при поддержке местных бюджетов по решению местных кенешей |
|  | Охват детей в возрасте 5,5-7 лет программами предшкольной подготовки | Доля детей в возрасте 5,5-7 лет, охваченных предшкольным образованием | 82% | 85% | 87% | 90% | МОН | Республиканский бюджет |
|  | Охват детей в возрасте 3-7 лет всеми формами дошкольного образования | Доля детей в возрасте 3-7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования | 50% | 60% | 70% | 80% | МОН, МКИТ, ГААСЖКХ Полномочные представители ПКР на местах, Донорские агентства | Республиканский бюджет при поддержке местных бюджетов по решению местных кенешей, Донорские средства |
|  | Охват детей в возрасте 3-5 лет из беднейшего квинтиля домохозяйств в дошкольном образовании | Доля детей в возрасте 3-5 лет из беднейшего квинтиля домохозяйств, охваченная дошкольном образованием | 11,7% | 12% | 12,8% | 13,5% | МОН, МКИТ, ГААСЖКХ Полномочные представители ПКР на местах, Донорские агентства | Республиканский бюджет при поддержке местных бюджетов по решению местных кенешей, Донорские средства |
|  | Охват детей всеми формами дошкольного образования в сельской местности | Доля детей, охваченная в сельской местности всеми формами дошкольного образования | 19,5% | 20% | 20,5% | 21% | МОН, МКИТ, ГААСЖКХ Полномочные представители ПКР на местах, Донорские агентства | Республиканский бюджет при поддержке местных бюджетов по решению местных кенешей, Донорские средства |
|  | Охват детей с ОВЗ (инвалидов), в возрасте от 0 до 7 лет, дошкольным образованием | Доля детей с ОВЗ (инвалидов) в возрасте от 0 до 7 лет, вовлеченных в дошкольное образование. | 9% (1775 от 19668 человек) | 9,2% | 9,4% | 9,6% | МОН, МКИТ, ГААСЖКХ Полномочные представители ПКР на местах, Донорские агентства | Республиканский бюджет при поддержке местных бюджетов по решению местных кенешей, Донорские средства |
|  | Направление: Качество стандартов/ программ раннего/дошкольного образования и предшкольной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ существующих программ, разработка дополнительных программ раннего выявления и вмешательства с целью привлечения детей с особыми нуждами здоровья (ОВЗ) к развивающим программам раннего и дошкольного возраста (для педагогов и родителей) | Наличие утвержденных механизмов межведомственного взаимодействия и программ раннего выявления и вмешательства с целью привлечения детей с особыми нуждами здоровья (ОВЗ) к развивающим программам дошкольного образования | - | Анализ | Разработаны | Утверждены | МОН КАО (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  |  | Доля педагогов, обученных методам преподавания по принципу инклюзии и ранней диагностики (от общего числа педагогов, задействованных в дошкольном и школьном образовании) | Разработан 3-дневный модуль для педагогов подготовительной группы ДОО и предшкольных классов 8,3% педагогов обучено (7231 чел от 87182 чел) | Апробация и утверждение 9% педагогов обучены | Внедрение в курсы повышения квалификации педагогов 9,5% педагогов обучены | Внедрение 10% педагогов обучены | МОН РИПКППР (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Пересмотр Госстандарта КР «Дошкольное образование и уход за детьми» с учетом их чувствительности к гендерному различию. | Наличие утвержденного обновленного Госстандарта КР «Дошкольное образование и уход за детьми». Наличие педагогов ДОО, обученных использованию нового стандарта. Наличие программы дошкольного образования, приведенное в соответствие с новым Госстандартом КР «Дошкольное образование и уход за детьми». | Разработан новый Госстандарт “Дошкольное образование и уход за детьми” | Приведение в соответствие с новым ГОС программ подготовки и переподготовки, повышения квалификации педагогов ДОО | Тиражирование и распространение, обучение педагогов | Использование | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ, ВБ) | ЮНИСЕФ, ВБ |
|  | Разработка требований к программам дошкольного образования с учетом гендерной чувствительности | Наличие разработанных и внедренных Требований к программам дошкольного образования | Разработаны и утверждены Требования к программам дошкольного образования | Приведение в соответствие с новыми Требованиями программ дошкольного образования, программ подготовки/переподготовки и повышения квалификации педагогов | Приведение в соответствие с новыми Требованиями программ дошкольного образования, программ подготовки/переподготовки и повышения квалификации педагогов | Апробация программ | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | На основе существующих программ по ДОО составление упрощенной программы по развитию детей от 3-5 лет на базе «Центров развития ребенка» в библиотеках (ЦРР) | Наличие разработанной упрощенной программы по развитию детей 3-5 лет | Анализ существующих программ и стандартов адаптация и стандартизация их для качества обслуживания при ЦРР и любых других объектах дошкольного образования, Разработка упрощенной программы | Апробация и доработка утверждение | Внедрение и распространение | Внедрение и распространение | МОН, МКИТ (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Повышение потенциала работников библиотек по адаптированной программе дошкольного образования | Наличие организованной системы по обучению библиотекарей по вопросам раннего развития детей | Тренинговый Модуль разрабатывается | Пилотируется | Утвержден | Внедряется через институты повышения квалификации и Бишкекский Государственный Университет. | МОН, МКИТ, РИПКППР, БГУ (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Интегрирование идей и посылов социальной сплоченности и миростроительства в существующие программы дошкольного образования | Наличие программ дошкольного образования, содержащих идеи и посылы социальной сплоченности и миростроительства | Анализ существующих программ и включение в тематические планы средней, старшей группы целей и задач по социальной сплоченности и миростроительству | Апробация и доработка Утверждение | Внедрение и распространение | Внедрение и распространение | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Повышение потенциала педагогов ДОО по вопросам социальной сплоченности на национальном уровне | Наличие организованной системы повышения потенциала педагогов различных видов ДОО по программам социальной сплоченности. | Разработан стратегический документ по расширению на национальном уровне | Обсужден и утвержден | Внедряется | Внедряется | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Повысить готовность учителей дошкольных учреждений и детей к стихийным бедствиям путем проведения соответствующих возрастных учений | Количество ДОО, в которых проводилась экстренная тренировка для детей дошкольного возраста | 0 | 10 | 10 | 10 | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | Правительство Японии |
|  | Пересмотр учебных программ для педагогов дошкольного образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Наличие пересмотренной Программы повышения потенциала педагогов дошкольного сектора | Анализ программ | Внесение изменений | Утверждение | Тиражирование и Распространение | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ, ВБ) | ЮНИСЕФ |
|  | Организация повышения квалификации на основе модульных программ, которые позволяют сочетать повышение квалификации с отрывом от работы с повышением квалификации на рабочем месте (в том числе - с преподавателем / менторской поддержкой) и использовать технологии дистанционного обучения. | Наличие разработанных и внедряемых курсов повышения квалификации педагогов и менторов | Анализ существующих программ | Стратегия повышения квалификации педагогов различных видов ДОО разрабатывается | Обсуждение и утверждение | Внедрение | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  |  | Количество педагогов ДОО, обучающихся в системе ДОТ | -- | -- | Обучаются 50 педагогов | Обучаются 100 педагогов | МОН РИПКППР и областные институты образования | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Поддержка многоязычного образования в КР как средства интеграции и сплочения общества и поддержки языкового разнообразия в системе образования Республики. Методическая поддержка детских садов, работающих по программам многоязычного образования. | Количество (доля) ДОО г. Бишкек, устойчиво реализующих инклюзивные программы многоязычного образования. | 30 (35,7%) | 45 (53,6%) | 55 (65%) | Не менее 70% всех ДОО г. Бишкек | МОН (поддержка - Фонд «Сорос-Кыргызстан» | Фонд «Сорос-Кыргызстан» |
|  | Внедрение практики регулярного мониторинга развития детей по областям развития на уровне всех дошкольных организаций (физическое развитие, социальное развитие, эмоциональная зрелость, познавательно-речевое развитие, коммуникативные навыки и общие знания) в целях мониторинга качества программ и методик обучения на уровне дошкольной организации и системы в целом | Наличие системы мониторинга развития детей на базе дошкольных организаций | -- | Доработка обучающих материалов | Обучение 50% ДОО инструментам мониторинга | Обучение 50% ДОО инструментам мониторинга | МОН (поддержка – ГПЦО через ВБ) | ГПЦО через ВБ |
|  | Обучение педагогов краткосрочных дошкольных образовательных организаций | Количество обученных педагогов, работающих по программа краткосрочной дошкольной подготовки | -- | -- | 200 | 360 | МОН (поддержка – ГПЦО через ВБ) | ГПЦО через ВБ |
|  | Направление: Управление, мониторинг и финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение мотивации, социального статуса и профессионализма работников дошкольного образования, усиление их государственной и общественной поддержки | Наличие проекта, обновленного НПА в части приравнивания размера зарплаты работников дошкольного образования к зарплате учителей начальных классов, а также формирования стимулирующего гранта для работников ДОО | Анализ НПА | Разработка | Обсуждение и доработка | Внесение на утверждение | МОН, МФ | Республиканский бюджет |
|  | Увеличение суммы расходов на дошкольное образование в соответствии с долей охвата детей в возрасте 3-7 лет | Сумма средств, выделяемых на ДОО в зависимости от процента охвата детей данным уровнем образования | 3,3 млрд. сом на 50% охвата | 3,96 млрд. сом на 60% охвата | 4,6 млрд. сом на 70% охвата | 5,4 млрд. сом на 80% охвата | МФ МОН | Республиканский бюджет |
|  | Доработка модели нормативного финансирования в дошкольном образовании для оптимизации использования ресурсов | Наличие обновленной Модели нормативного финансирования в дошкольном образовании | Анализ пропилотированной модели нормативного финансирования на базе 40 ДОО | Доработка и обсуждение и согласование обновленной модели | Нормативно- правовые документы разработаны и утверждены | Запуск внедрения | МОН, МФ, Полномочные представители ПКР на местах (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  | Разработка Руководства по эффективному финансированию ДОО на основе существующей правовой и бюджетной базы МСУ | Наличие разработанного Руководства по эффективному финансированию ДОО | -- | Разработка | Утверждение и использование | Использование. | МОН, МФ, Полномочные представители ПКР на местах (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Разработка показателей мониторинга системы дошкольного образования | Наличие в ИСУО разработанных индикаторов мониторинга ДОО | Разработаны и адаптированы индикаторы мониторинга | Включены в систему ИСУО | Обучение специалистов по заполнению индикаторов мониторинга в системе ИСУО на местах | Внедрение | МОН (поддержка – ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Школьное образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Качество образования через изменение содержания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пересмотр и обновление Государственного образовательного стандарта с учетом целей устойчивого развития, гендерно-чувствительной педагогики | Наличие обновленного ГОС | Госстандарт утвержден ППКР от 21.07.2014 г. № 403 | Обновление | Внедрение | Внедрение | МОН КАО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Разработка уровневых стандартов по 7 образовательным областям с учетом целей устойчивого развития, гендерно-чувствительной педагогики, компетенций по адаптации к изменению климата | Наличие обновленных и утвержденных предметных стандартов | -- | Образовательные стандарты языковой, математической, естественно-научной образовательных областей | Образовательные стандарты социальной области и области “Искусство” | Образовательные стандарты образовательной области “Культура здоровья”, “Технологическая” | МОН КАО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Разработка профильных стандартов для 10-11 классов с учетом целей устойчивого развития, гендерно-чувствительной педагогики, компетенций по адаптации к изменению климата | Наличие утвержденных предметных стандартов (10-11 классы и профильные) | 3 | +2 | +3 | +3 | МОН КАО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Разработка и использование учебных материалов по вопросам изменения климата и экологической устойчивости | Количество детей, которые улучшили знания, связанные с изменением климата и экологической устойчивостью | -- | 30000 | 60000 | 900000 | МОН (поддержка - ЮНИСЕФ) | Правительство Японии |
|  | Разработка и утверждение учебных программ, ориентированных на компетентности, включая ценности устойчивого развития, гендерного равенства и прав человека по всем предметам учебного плана | Наличие разработанных учебных программ для каждого класса | Программы 2016 г. | Разработаны программы языковой, математической и естественнонаучной областей | Разработаны программы образовательных областей “социальная” и “Искусство” | Разработаны программы образовательных областей “Культура здоровья” и “Технология” | МОН КАО | Республиканский бюджет |
|  | Разработка и утверждение учебных программ, ориентированных на развитие компетенций для профильных классов | Наличие разработанных учебных программ для 10-11 профильных классов | - | Разработаны программы по 2 направлениям профилизации | Разработаны программы по 5 направлениям профилизации | Внедрены программы | МОН КАО | Республиканский бюджет |
|  |  | Наличие разработанных и рекомендованных элективных курсов (по выбору) для всех направлений профилизации | 7 | 2 курса | 2 курса | 2 курса | МОН КАО | Республиканский бюджет |
|  | Формирование Базисного учебного плана на основе “Концепции базисного учебного плана” | Наличие учебного плана, разработанного на основе Концепции и используемого для доработки стандартов и написания УМК в соответствии с ним | Утвержденная “Концепция базисного учебного плана” | БУП разработан и утвержден на основе Концепции и стандартов | Внедрение | Внедрение | МОН | Республиканский бюджет |
|  | Разработка и утверждение процедуры пересмотра предметных стандартов | Процедура пересмотра предметных стандартов утверждена | -- | Разработана | Утверждена | Используется для пересмотра стандартов начальной школы | КАО | ЮСАИД |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации урока (для начальной, основной и старшей школы), нацеленных на формирование ключевых и предметных компетентностей | Наличие разработанных инструктивных писем и методических материалов для школ КР | - | Методические материалы для начальной школы разработаны и направлены с инструктивным письмом в школы КР | Методические материалы для основной школы разработаны и направлены с инструктивным письмом в школы КР | Методические материалы для старшей школы разработаны и направлены с инструктивным письмом в школы КР | МОН КАО РИПКППР Вузы (по согласованию) | Республиканский бюджет |
|  | Реализация программ для подготовки к участию страны в PISA (осознание и понимание глобальных проблем, финансовая грамотность, коммуникация и др.) | Наличие программ для подготовки к участию страны в PISA | - | Разработка | Внедрение | Внедрение | МОН КАО УМО по пед. специальностям | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Направление: Обновленная система учебного книгоиздания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы учебного книгоиздания: механизмы и процедуры | Наличие разработанных новых учебников для начальной школы на основе пересмотренных стандартов образования | -- | Разработка УМК для 1-4 классов | Апробация | Тиражирование | МОН КАО УМО по педагогическим специальностям | Республиканский бюджет, |
|  | Разработка и тестирование материалов для дошкольников и школьников по профилактике сексуального насилия | Материалы разработаны | -- | Проект разработан и обсужден | Материалы утверждены для распространения в школах | -- | МОН (поддержка - ЮНИСЕФ) | Евросоюз |
|  | Оснастить школьные библиотеки художественной литературой | Количество школьных библиотек, пополнивших фонды детской литературы | 1100 | -- | 1687 (включая 1100) | -- | МОН, КАО | ЮСАИД |
|  | Разработка системы информационной поддержки внедрения учебников нового поколения | Наличие системы информационной поддержки внедрения учебников нового поколения | - | Не менее 10 публикаций в СМИ | Не менее 10 публикаций в СМИ | Не менее 10 публикаций в СМИ | МОН | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Обеспечение школ учебниками нового поколения | Доля государственных школ обеспеченных учебниками нового поколения | -- | Разработка УМК для 7-9 классов | Апробация УМК для 7-9- классов, допечатка УМК для 5-6 классов | Тиражирование УМК для 7-9 классов | МОН, МФ, Учреждение «Жаңы Китеп” | Республиканский бюджет и привлеченные средства |
|  | Направление: Цифровизация образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры ИКТ в школах | Число школьников на 1 компьютер, соответствующий требованиям к современной компьютерной технике. | 25/1 | 23/1 | 21/1 | 20/1 | МОН, МФ, райОО, горОО Полномочные представители ПКР на местах, ОМСУ | Республиканский бюджет, за счет донорских средств, местного бюджета |
|  |  | Охват школ сетью Интернет со скоростью не менее 10Мб.сек и локальной сетевой инфраструктурой | 99% | 100% | 100% | 100% | ГКИТС, МОН, МФ, райОО, горОО Полномочные представители ПКР на местах, ОМСУ | Республиканский бюджет, за счет донорских средств, местного бюджета и за счет спонсорской помощи |
|  |  | Наличие классов - электронных библиотек и классов, оборудованных для использования электронных материалов в обучении (проектор, компьютер, экран или другие гаджеты) | 60 | -- | +300 | +500 | МОН (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  | Обеспечение школ учебными и дидактическими материалами в цифровом формате | Наличие цифровых дополнительных учебных материалов для основных предметов начальной и средней школы | -- | -- | Дополнение базы цифровых учебных материалов для начальной школы | Дополнение базы цифровых учебных материалов для средней школы | МОН (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  |  | Наличие электронных лабораторных работ и практических материалов по естественным наукам (химия, физика, биология) | -- | Адаптация | Адаптация | Внедрение | МОН (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  | Наличие реализуемой национальной программы «Новая школа – школа будущего» | Наличие содержания проекта Количество школ, соответствующих требованиям программы «Новая школа-школа будущего» | Моделирование содержания проекта для начала пилотирования в 30 инновационных школах (разделы: естественно-научное направление, воспитание, цифровизация, профилизация, безопасная среда) | Утверждение программы | Внедрение программы | Расширение Национальной программы на базе 80 (30+50) инновационных школ | МОН, МФ | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Направление: Система оценки качества школьного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание национальной системы гарантии качества школьного образования (НСГКШО) | Наличие национальной системы гарантии качества школьного образования (НСГКШО) | Разработан концепт НСГКШО, включающий пересмотренную модель аккредитации школ | Разработка всех составляющих системы | Утверждение всех составляющих НСГКШО | Внедрение | МОН НЦОКОИТ | Республиканский бюджет, Донорские и иные привлеченные средства |
|  | Введение стандартизированных инструментов для итогового измерения образовательных достижений по окончании начальной школы | Доля учащихся 4 классов, охваченных измерением | Диагностическое тестирование в 3 классе | 20% (пилот) | 100% | 100% | МОН НЦОКОИТ | Республиканский бюджет, ВБ |
|  |  | Доля/количество выпускников начальных классов, в разбивке по полу, достигших, по меньшей мере, минимального уровня i) грамотности и ii) навыков счета по данным измерения | Исходные данные НООДУ 2020 | -- | -- | +15% | МОН | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Разработка и проведение систематического мониторинга результатов обучения (НООДУ) на национальном уровне | Количество выборочных исследований НООДУ | 3 класс, 6 класс | - | - | 4 класс, 8 класс | МОН, ВБ | Республиканский бюджет, ВБ |
|  | Введение шкалы оценивания на основе критериев в начальной школе | Наличие новой шкалы оценки в школьном образовании | - | Разработка | Пилотирование | Обучение структур МОН и педагогов | МОН | Республиканский бюджет, ВБ |
|  | Формирование КИМ заданий для проверки на уровне класса сформированности математической, естественнонаучной грамотности и чтения и понимания текста учащихся | Наличие базы тестовых заданий для проверки на уровне класса сформированности математической, естественнонаучной грамотности и чтения и понимания текста учащихся | - | Разработка и базы тестовых заданий для 6 класса | Разработка базы тестовых заданий для 7 класса | Разработка базы тестовых заданий для 8 класса | МОН НЦОКОИТ | Республиканский бюджет, ВБ |
|  |  | Наличие методических рекомендации по использованию КИМов для учителей начальных классов |  | Разработка | Распространение | Внедрение | КАО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  |  | Наличие методических рекомендации для учителей основной школы |  | Разработка | Распространение | Внедрение | КАО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Разработка и проведение выборочных оценочных исследований в начальных классах | Количество стандартизированных оценочных исследований | -- | 1 (EGMA - Выборочная оценка навыков математики в начальной школе) | -- | 1 (EGRA Выборочная оценка навыков чтения в начальной школе) | НЦОКОИТ | ЮСАИД |
|  | Пилотирование оценивания социально-эмоциональных навыков | Наличие оценочных материалов | -- | Разработка | Пилотирование | Анализ и решение по использованию результатов оценивания | МОН НЦОКОИТ | ВБ |
|  | Разработка и внедрение типовых диагностических тестов для 4-х классов, которые соответствуют пересмотренной учебной программе | Наличие типовых тестов для 4х классов | -- | Разработка | Разработка и пилотирование | Внедрение | МОН НЦОКОИТ | ВБ |
|  | Повышение потенциала в использовании онлайн компьютерных тестов по основным предметам (PISA тесты) | Наличие онлайн компьютерных тестов по основным предметам | -- | Разработка и внедрение тестов для 5х-6х классов | Разработка и внедрение тестов для 7х-8х классов | Использование тестов на практике во всех школах | МОН НЦОКОИТ | ВБ |
|  | Улучшение Итоговой гос. аттестации выпускников | Наличие инструментов измерений образовательных достижений школьников соответствующих требованиям новых стандартов обучения | 11 класс -регулярное проведение ИГА, 9 класс пилотная апробация ИГА | 11 класс -регулярное проведение ИГА, 9 класс пилотная апробация ИГА | 11 класс -регулярное проведение ИГА, 9 класс - регулярное проведение ИГА | 11 класс -регулярное проведение ИГА, 9 класс - регулярное проведение ИГА | МОН НЦОКОИТ | Республиканский бюджет |
|  | Оценивание работы школ по комплексу критериев | Динамика достижений учащихся в разрезе сельских и городских школ | Показатели НООДУ (город, село) % Показатели ОРТ (город, село) % Показатели аккредитации (город, село) % | Показатели НООДУ (город, село) % Показатели ОРТ (город, село) % Показатели аккредитации (город, село) % | Показатели НООДУ (город, село) % Показатели ОРТ (город, село) % Показатели аккредитации (город, село) % | Показатели НООДУ (город, село) % Показатели ОРТ (город, село) % Показатели аккредитации (город, село) % | МОН НЦОКОИТ | Республиканский бюджет, ВБ |
|  | Независимая оценка способностей продолжения обучения в вузе | Показатели среднего балла ОРТ по стране | 123, 3 балла | 124 | 125 баллов | 125 балла | МОН | Республиканский бюджет |
|  | Направление: Непрерывное профессиональное развитие педагогов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение аттестации/сертификации педагогических работников на основе профессионального стандарта | Количество сертифицированных педагогов | - | По факту - Проведение сертификации педагогов в пилотном режиме | По факту – Проведение сертификации по запросу педагогов | По факту - Проведение сертификации по запросу педагогов | МОН НЦОКОИТ РИПКППР | Республиканский бюджет |
|  | Повышение квалификации учителей для работы в организациях многоязычного образования | Количество педагогов образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации по методике многоязычного образования | 500 | 500 | 500 | 500 | МОН РИПКППР, ЦСИ Донорские организации | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Повышение квалификации учителей общеобразовательных организаций | Охват учителей программами повышения квалификации, ежегодно | 12% | 15% | 20% | 20% | МОН РИПКППР, областные институты и центры ПК, независимые провайдеры | Республиканский бюджет, донорские средства, средства слушателей ПК |
|  |  | Наличие программ обучения педагогов цифровым навыкам и навыкам использования цифровых материалов в обучении | -- | -- | Разработка программы обучения, включая онлайн формат обучения | Внедрение программ | МОН РИПКППР (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  |  | Количество педагогов, обученных цифровым навыкам | -- | -- | 6000 | 10000 | МОН РИПКППР (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  |  | Уровень применения цифровых технологий в учебном процессе, включая уровень владения ИКТ учителями | Разработаны набор показателей для измерения уровня применения цифровых технологий в учебном процессе | Проведены пилотные замеры | Проведены пилотные замеры | Проведены пилотные замеры | МОН КАО РИПКППР (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  |  | Количество педагогов, обученных по разработанным программам обучения методологии преподавания предметов естественно-научного цикла (средняя школа); корректирующему чтению и пониманию (учителя начальной школы), в том числе в электронном формате. | -- | Разработка и апробация программ | Внедрение для 4000 педагогов | Внедрение для 5000 педагогов | МОН РИПКППР (поддержка – ВБ) | ВБ |
|  |  | Количество новых разработанных, апробированных и утвержденных тренинговых модулей для учителей начальных классов | 5 модулей по чтению и пониманию (40 часов) | 10 модулей по математике (72 часа) | -- | -- | МОН, РИПКППР | ЮСАИД |
|  |  | Количество учителей начальных классов, обученных по новым модулям | -- | 13500 (по чтению) | 6750 (по математике) | 6750 (по математике) | РИПКППР | ЮСАИД |
|  |  | Количество учебно-методических материалов для учителей начальных классов по поддержке процесса обучения | -- | 13500 | - | 13500 | РИПКППР, КАО | ЮСАИД |
|  | Развитие системы профессиональной поддержки на рабочем месте для обеспечения качества работы педагога | Наличие НПА для обеспечения системы профессиональной поддержки на рабочем месте | Разработка НПА для обеспечения менторства | Создание системы менторства в школах-экспериментальных площадках (пилотный режим) | Утверждение и внедрение | Внедрение | МОН (поддержка – ЮСАИД) | Республиканский бюджет, ЮСАИД |
|  |  | Количество школьных администраторов и Рай/ГорОО, обученных по вопросам методической поддержки профразвития учителей | -- | 3500 | -- | 3500 | РИПКППР | ЮСАИД |
|  |  | Количество e-приложений и платформ, разработанных и использованных для поддержки профессионального развития учителей | -- | 2 | 1 | -- | РИПКППР | ЮСАИД |
|  | Подготовка социальных педагогов по ведению дел (с акцентом на случаи гендерного насилия) | Количество социальных педагогов, обученных ведению дел, а также профилактике и реагированию на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 21 | 300 | 600 | -- | МОН (поддержка - ЮНИСЕФ) | Евросоюз |
|  | Пересмотр учебной программы и разработка учебной программы по гендерной педагогике и STEM-образованию для повышения квалификации преподавателей в процессе обучения и подготовки к нему, включая онлайновые учебные модули | Разработаны учебные модули | -- | Усовершенствованные учебные модули разработаны и предложены для тестирования в 20 целевых школах | Результаты тестирования объединяются в улучшенные модули | Доработанные модули, разработанные в онлайновом формате и предлагаемые для национального использования | МОН (поддержка - ЮНИСЕФ) | ЮНИСЕФ |
|  | Направление: Доступность образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей средним общим образованием в городских поселениях и сельской местности (в процентах от населения в возрасте 7-17 лет) Охват с 1-4 класс Охват с 5-9 класс Охват с 10-11 класс | 98,8% 117,2% 97% 54,9% | 98,8% Предстоит определить | 98,8% Предстоит определить | 98,8% Предстоит определить | 98,8% Предстоит определить | НСК МОН | Республиканский бюджет |
|  | Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда | Количество общеобразовательных организаций, внедряющих 5-ти ступенчатую систему профориентации | 24 школы | 50 школ | 80 школ | 128 школ | МОН (поддержка – ГИЦ) | ГИЦ |
|  | Развитие дополнительного образования для обеспечения поддержки школьного обучения и развития потенциала детей | Наличие Методических рекомендаций для организаций дополнительного образования | - | Разработка рекомендаций | Внедрение | Внедрение | МОН КАО Организации дополнительного образования и общеобразовательные организации | Республиканский бюджет |
|  | Направление: Многоязычие, инклюзивное образование и воспитание школьников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение доступа учащихся к программам многоязычного образования | Количество школ, реализующих программы многоязычного образования | 80 | 90 | 95 | 100 | МОН ОМСУ | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Поддержка многоязычного образования в КР как средства интеграции и сплочения общества и поддержки языкового разнообразия в системе образования Республики. Методическая поддержка школ, работающих по программам многоязычного образования. | Кол-во (доля) школ с узбекским и/или таджикским языками обучения, в которых реализуются различные формы инклюзивных программ многоязычного образования | 30 (15,7%) 50 (26,2) | 40 (20,9%) | 50 (26%) | 50 (26%) | МОН (поддержка - Фонд «Сорос-Кыргызстан» | Фонд «Сорос-Кыргызстан» |
|  | Разработка и внедрение системы поощрений школам и педагогам, работающими с детьми с ОВЗ | Наличие разработанной системы поощрений | - | Разработка | Внедрение | Внедрение | МОН МФ | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Охват детей с ОВЗ школьным образованием в специализированных учебных заведениях | Доля детей с ОВЗ (с инвалидностью), вовлеченных в школьное образование в специализированных учебных заведениях | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | МОН, МФ, МТСР, МЗ | Республиканский бюджет |
|  | Охват детей с ОВЗ обучением по индивидуальным планам обучения и адаптивным программам (инклюзивное образование) в типовых государственных школьных учреждениях с 1-11 класс | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным планам обучения и адаптивным программам (инклюзивное образование) в типовых государственных школьных учреждениях с 1-11 класс | 4% (из числа зарегистрированных детей с ОВЗ в возрасте от 7-18 лет на 2020 год – 10 200 человек) | 6% | 8% | 10% | МОН, МФ, МТСР, МЗ | Республиканский бюджет |
|  | Разработка и проведение курсов по инклюзивному образованию в рамках повышения квалификации руководителей, учителей, воспитателей образовательных организаций | Ежегодное проведение семинаров | 3 | По факту | По факту | По факту | МОН РИПКППР, ЦСИ | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Поддержка с целью внедрения образовательных стандартов, учебных программ и учебных материалов, а также специальных служб сопровождения детей со специальными образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы. | Количество поддержанных проектов, направленных на реализацию Концепции инклюзивного образования | 7 проектов | 7 проектов | 8 проектов | 8 проектов | МОН (поддержка - Фонд «Сорос-Кыргызстан » | Фонд «Сорос-Кыргызстан» |
|  | Внедрение опыта сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных организациях КР | Наличие общеобразовательных организаций, осуществляющих сопровождение ребенка | - | Наличие Положения о сопровождении | Наличие в школах, реализующих программы инклюзивного образования, спец педагога | Внедрение тьюторского сопровождения в школах, реализующих программы инклюзивного образования, спец педагога | МОН, МТСР, МФ | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Разработка новой Концепции воспитания школьников и учащейся молодежи Кыргызской Республики | Наличие Концепции воспитания школьников и учащейся молодежи Кыргызской Республики, формирующей гражданина и патриота Кыргызской Республики, с четкой гражданской позицией, проявляющего эмпатию, толерантность, поведение глобальной гражданственности и поведения в целях устойчивого развития | Оценка реализации Концепции воспитания школьников и учащейся молодежи Кыргызской Республики до 2020 года. Разработка обновленного проекта Концепции | Утверждение | Реализация | Реализация Разработаны рекомендации к изменению законодательной и нормативной правовой базы в части ответственности родителей за образование детей | МОН КАО Организации дополнительного образования | Республиканский бюджет |
|  | Направление: Эффективная и безопасная среда обучения (развитие открытой образовательной среды, доброжелательной к детям) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание безопасной образовательной среды в общеобразовательных организациях | Наличие разработанного набора индикаторов, позволяющих оценить состояние физической, экологической и психологической безопасности школ для включения в модули ИСУО | Набор индикаторов встроен в ИСУО | Данные по индикаторам систематически собираются, анализируются | Данные по индикаторам систематически собираются, анализируются | Данные по индикаторам систематически собираются, анализируются | МОН, МЗ, МЧС | Республиканский бюджет |
|  |  | Количество школ, где распространена методология “безопасной школы” | 70 школ | +20% | +25% | +30% | МОН, ЮНИСЕФ | Республиканский бюджет, ЮНИСЕФ |
|  |  | Наличие 2-3 типовых планов зданий школ, отвечающих современным стандартам безопасности и обеспечивающих реализацию новых стандартов | -- | Разработка типовых планов | Разработка типовых планов | Включение в Титульный список строительства 2 типовых школ, отвечающих современным требованиям | ГААСЖКХ, МФ, МОН, ОМСУ | Республиканский бюджет |
|  |  | Количество школ, имеющих и реализующих “школьный план уменьшения опасности бедствий”, включающий регулярные учения по чрезвычайным ситуациям | 10 | 600 | 1200 | 1800 | МОН (поддержка - ЮНИСЕФ) | Правительство Японии |
|  |  | Количество детей, которые улучшили свои знания и навыки, связанные с чрезвычайными ситуациями | 64400 | 30 000 | 60000 | 900000 | МОН (поддержка - ЮНИСЕФ) | Правительство Японии |
|  |  | Количество школ, которые обеспечены средствами безопасности (сирена, МегаФон, носилки, аптечка первой помощи). | 10 | 200 | 400 | 600 | МОН (поддержка - ЮНИСЕФ) | Правительство Японии |
|  |  | Число школ, где произведены необходимые ремонтно-восстановительные работы на пищеблоках, оснащение и оборудование (включая улучшение водно-санитарного состояния) | 1400 | +150 | +150 | +150 | МОН, МЗ, ОМСУ (поддержка - ВПП ООН ) | Республиканский и местный бюджет, ВПП ООН |
|  |  | Количество школ, где обучены или повысили квалификацию повара на базе проф. лицеев и независимых провайдеров | +200 | +200 | +200 | +200 | МОН, ОМСУ (поддержка - ВПП ООН ) | Республиканский и местный бюджет, ВПП ООН |
|  |  | Доля школ с горячим питанием от общего числа школ в стране | 65,5% | 70% | 75% | 80% | МОН, МЗ, ОМСУ (поддержка - ВПП ООН ) | Республиканский и местный бюджет, ВПП ООН |
|  |  | Доля школ, где используют продукцию пришкольных хозяйств для улучшения школьного питания | 5% | 16% | 22% | 28% | МОН, ОМСУ (поддержка - ВПП ООН ФАО) | Республиканский и местный бюджет, ВПП ООН, ФАО |
|  | Направление: Управление, мониторинг и финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание в актуальном состоянии Информационной системы управления образованием на уровне общеобразовательных организаций | Доля показателей ИСУО, заполненный актуальными данными по общеобразовательным организациям (год в год) | ИСУО заполнено на 54% | ИСУО заполнена на 100% | ИСУО заполнена на 100% | ИСУО заполнена на 100% | МОН, ГКИТС | Республиканский бюджет, Средства доноров |
|  | Обеспечение функционирования сети общеобразовательных организаций согласно минимальным нормативам бюджетного финансирования | Процент покрытия финансирования общеобразовательных организаций согласно минимальным нормативам бюджетного финансирования | 94,3% | Не менее 100% | Не менее 100% | Не менее 100% | МФ, МОН | Республиканский бюджет |
|  | Пересмотр в сторону увеличения нормативов минимального стандарта бюджетного финансирования школ | Наличие обновленного НПА | Минимальный стандарт бюджетного финансирования на 1 ученика не индексирован | Разработка и утверждение обновленного НПА, пересматривающего размер минимального стандарта бюджетного финансирования школ в сторону увеличения | Внедрение | Внедрение | МОН, МФ | Республиканский бюджет |
|  | Начальное профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Доступность начального профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повысить участие молодежи в НПО | Доля лиц в возрасте 15-19 лет с учетом их гендерной структуры, обучающихся на программах начального профобразования (без учета обучающихся на краткосрочных курсах) | 3% (1%-женщин) | 3,2% (1% - женщины) | 3,7% (1,1% - женщины) | 4% (1,2% -женщин) | АНПО | Республиканский бюджет |
|  |  | Доля учащихся НПО в общей численности учащихся всех форм профессионального образования (начальное, среднее и высшее) | 12,7% (4 %-женщины) | 13% (4,2 - женщины) | 14% (4,7% - женщины) | 15% (5% женщины | АНПО | Республиканский бюджет |
|  | Разработаны и распространены информационные материалы, ролики для проведения профориентационных работы с фокусом на девушек | Наличие разработанных информационных материалов | - | Разработка | Распространение | Распространение | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Развитие социального партнерства УЗ НПО с институтами рынка труда | Наличие поправок в законодательство по предоставлению стимулирующих условий для участия работодателей в системе профессионального образования | Анализ ситуации | Разработка обновлений в НПА | Обсуждение и внесение на утверждение | Внесены поправки в законодательство по предоставлению стимулирующих условий для участия работодателей в системе профессионального образования. | МОН (АНПО) МЭ МФ АПЗИ | Республиканский бюджет |
|  |  | Количество профессиональных объединений, ассоциаций, заключивших с АНПО меморандумы (соглашения) о совместной работе | 12 | 14 | 16 | 18 | АНПО предприятия и отраслевые организации | Республиканский бюджет |
|  |  | Количество работодателей, заключивших договора о сотрудничестве с УЗ НПО | 100 | 120 | 150 | 180 | АНПО предприятия и отраслевые организации | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  |  | Доля востребованности выпускников на рынке труда (доля трудоустроенных выпускников в первый год после выпуска и закрепившихся в течение года по данным отслеживания выпускников) | 65% | 70% | 75% | 80% | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  |  | Доля УЗ НПО, внедривших элементы дуального обучения (обучение на производстве) от общего количества УЗ с указанием отраслей производства | 5% | 8% | 10% | 12% | АНПО предприятия и отраслевые организации | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  |  | Доля обучающихся на основе договоров, заключенных с предприятиями и отраслевыми организациями | 20% | 23% | 27% | 30% | АНПО предприятия и отраслевые организации | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  |  | Доля времени из числа общего объема кредитов в учебном плане отводящегося для обучения на рабочем месте в профессиональном образовании | -- | 5% | 10% | Не менее 15% | АНПО предприятия и отраслевые организации | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Обеспечить финансовую самостоятельность НПО | Наличие нормативных правовых условий для финансовой самостоятельности организаций НПО | - | Разработка изменений в НПА (Законы «О бюджетном праве», «О некоммерческих организациях», «Об образовании», налоговое законодательство, таможенное законодательство и др.) | Утверждение обновленных НПА | Внедрение | МОН АНПО | Республиканский бюджет |
|  | Направление: Инклюзивное образование и воспитание учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снизить долю молодежи в возрасте 15-24 лет, нигде не работающих и не учащихся | Ежегодная доля выпускников общеобразовательных школ с основным и общим средним образованием, которые в год окончания школы не поступили в учреждения начального, среднего и высшего профобразования | 35% | 32% | 30% | 28% | МОН АНПО | Республиканский бюджет, За счет средств учебных заведений и средств организаций/производств |
|  |  | Доля лиц из числа молодежи в возрасте 15-24 лет, нигде не работающих и не учащихся, с учетом их гендерной структуры | 20,8% Из них – женщин – 60% | 20,5% Из них – женщин -55% | 20,3% Из них – женщин -50% | 20% Из них – женщин -50% | МОН АНПО | Республиканский бюджет, За счет средств учебных заведений и средств организаций/производств |
|  | Обеспечить равный доступ к профессиональному образованию молодежи в возрасте 15-18 из следующих групп риска: - ЛОВЗ - сироты и выпускники детских домов | Доля лиц из групп риска (ЛОВЗ, сироты/ полусироты, выпускники детских домов, в численности обучающихся в НПО) | 2,3% (сироты, ЛОВЗ) | 3% (сироты ЛОВЗ, дети из многодетных семей) | 3,5% (сироты, ЛОВЗ, дети из многодетных семей) | 4% (сироты, ЛОВЗ, дети из многодетных семей) | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства и за счет собственных средств УЗ НПО |
|  |  | Доля образовательных организаций начального профессионального образования с созданной благоприятной для ЛОВЗ инфраструктурой и средой обучения | 50% | 52% | 53% | 55% | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства и за счет собственных средств УЗ НПО |
|  | Воспитание нравственности, толерантности, межэтнического взаимопонимания среди учащихся | Количество проведенных мероприятий (дни национальных культур, изучение традиций разных народов и др.) по регионам | 3 | 6 | 8 | 10 | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства и за счет собственных средств УЗ НПО |
|  | Обеспечение условий для всестороннего развития учащихся и формирования их творческого потенциала | Количество культурных и спортивных мероприятий, проведенных с участием учащихся НПО | 4 | 4 | 5 | 6 | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства и за счет собственных средств УЗ НПО |
|  | Направление: Содержание образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновить содержание образования | Наличие разработанных и утвержденных ГОС, с учетом требований профстандартов и использования ИКТ-технологий | - | 2 | 3 | 5 | АНПО РНМЦ | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Направление: Повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации педагогического персонала | Процент педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по разработке образовательных программ и модулей (НПО) | 10% | 12% | 12% | 15% | АНПО РНМЦ | Республиканский бюджет |
|  |  | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по специальности (в том числе – на производственной базе работодателей) (НПО) | 5% | +2% | +3% | +5% | АНПО РНМЦ, заинтересованные стороны | Республиканский бюджет, донорские средства и за счет собственных средств УЗ НПО и слушателей |
|  | Повышение квалификации управленческих кадров | Доля руководителей организаций образования, прошедших повышение квалификации (НПО) | 15% | 20% | 25% | 30% | АНПО, заинтересованные стороны | Республиканский бюджет, донорские средства и за счет собственных средств УЗ НПО и слушателей |
|  | Направление: Цифровизация образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение цифровых и мультимедийных технологий в НПО | Доля обеспеченности УЗ НПО компьютерной техникой | 50% | 52% | 53% | 55% | АНПО предприятия и отраслевые организации | Республиканский бюджет, донорские средства и за счет собственных средств УЗ НПО |
|  |  | Доля организаций начального профессионального образования, предоставляющих e-learning | - | По факту | По факту | По факту | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства и за счет собственных средств УЗ НПО |
|  | Направление: Оценивание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение современных и объективных методов оценивания | Наличие независимой сертификации по пилотным программам НПО по количеству приоритетных отраслей | 2 | 2 | 4 | 6 | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Внедрение системы внутреннего и внешнего обеспечения качества образования | Наличие действующей системы внутреннего и внешнего обеспечения качества образования | Разработана модель внутренней и внешней системы обеспечения качества. Разработана концепция конкурса World Skills Kyrgyzstan как инструмент повышения качества и привлекательности профессионального образования | Подготовка к участию в конкурсе. Апробация системы гарантии качества. | Подготовка к участию в конкурсе. Апробация системы гарантии качества. | Модель внутренней системы гарантии качества апробирована и внедрена в центрах передового опыта. Проведен первый конкурс World Skills Kyrgyzstan | АНПО | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  | Среднее профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Доступность среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повысить участие партнеров в профобразовании | Доля организаций профобразования с функционирующими Попечительскими советами с участием соц. партнеров | 38% | 48% | 70% | 100% | МОН | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Доля образовательных организаций, заключивших соглашения с отраслевыми организациями и предприятиями о подготовке кадров и оценке навыков выпускников | 56% | 70% | 80% | 100% | МОН предприятия и отраслевые организации (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Количество организаций СПО, реализующих принципы обучения на рабочем месте обучения | 3 | 5 - по приоритетным отраслям | 12 - по приоритетным отраслям | 15 – по приоритетным отраслям | МОН предприятия и отраслевые организации | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Доля обучающихся на производстве (производственная практика/ обучение на рабочем месте) на основе договоров, заключенных с предприятиями и отраслевыми организациями | 37% | 40% | 45% | 50% | МОН предприятия и отраслевые организации | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Обеспечить эффективное финансирование системы СПО и ее прозрачность | Доля учебных заведений, использующих электронный формат для формирования финансовой отчётности | 20% | 30% | 40% | 50% | МОН Спузы | За счет средств учебных заведений |
|  |  | Количество организаций СПО, внедривших систему нормативного бюджетного финансирования (подушевого) | Разработана модель нормативного финансирования в системе СПО | 8 колледжей | 8 колледжей | 8 колледжей | МОН Спузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Направление: Инклюзивное образование и воспитание учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воспитание нравственности, толерантности, межэтнического взаимопонимания среди учащихся | Количество проведенных мероприятий (дни национальных культур, изучение традиций разных народов и др.) по регионам | 4 | 6 | 10 | 15 | МОН, Спузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Обеспечение условий для всестороннего развития учащихся и формирования их творческого потенциала | Количество культурных и спортивных мероприятий, проведенных с участием учащихся СПО | 2 | 4 | 5 | 6 | МОН, Спузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Обеспечение условий для обучения ЛОВЗ | Доля образовательных организаций с созданной благоприятной для ЛОВЗ инфраструктурой и средой обучения | -- | 2% | 5% | 10% | МОН, Спузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Направление: Обновление содержания образования в соответствии с потребностями рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновить содержание образования | Наличие обновленных ГОС | -- | Проекты ГОС по ряду специальностей разработаны с учетом потребностей устойчивого развития, «зеленой экономики», профстандарта и использования ИКТ-технологий (включая ГОС для подготовки педагогов дошкольного образования) | ГОС по ряду специальностей утверждены | Образовательные программы (в т.ч. учебные планы) СПО разработаны с учетом профессиональных стандартов по ряду специальностей | МОН Спузы | Республиканский бюджет |
|  |  | Внесены изменения в классификатор специальностей | - | Классификатор разработан | Классификатор утвержден | Классификатор внедрен | МОН | Республиканский бюджет |
|  | Создание учебных центров передового опыта для реализации программ СПО | Наличие учебных центров | Проведение ремонтных работ в отобранных спузах | Создание учебных центров передового опыта | Апробация деятельности учебных центров передового опыта | Внесение изменений в учебные центры передового опыта с учетом апробации | МОН, УЗ, (поддержка - ПРСНИР АБР) | В рамках утвержденных бюджета МОН, за счет средств учебных заведений и донорских организаций |
|  | Внедрение методов обучения предпринимательству | Наличие модулей по обучению предпринимательству | Определение количества кредитов на обучение предпринимательству для ГОС СПО | Разработка обучающих модулей | Включение обучающих модулей в учебные программы | Пилотирование обучающих модулей | МОН, Совет директоров спузов, (поддержка – ПРСНИР АБР) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет средств АБР |
|  | Создание современной образовательной среды | Количество отремонтированных зданий спузов и спузов, оснащенных современным производственным учебным оборудованием | 8 | По факту | По факту | По факту | МОН, УЗ, (поддержка – ПРСНИР АБР) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет средств АБР |
|  | Направление: Повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание системы повышения потенциала педагогов СПО | Наличие Программы повышения потенциала педагогов СПО | Разработка Программы | Апробация Программы | Утверждение Программы | Внедрение Программы | МОН, УЗ, (поддержка – ПРСНИР АБР) | В рамках утвержденных бюджета МОН, за счет средств учебных заведений и АБР |
|  | Направление: Цифровизация образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение цифровых и мультимедийных технологий в СПО | Доля организаций среднего профессионального образования, предоставляющих e-learning | - | По факту | По факту | По факту | МОН Спузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Доля обеспеченности учебных заведений компьютерной техникой | 50% | 52% | 53% | 55% | МОН Спузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Высшее профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Национальный проект «3-200-2040» по развитию ведущих университетов страны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать и внедрить ключевые показатели и механизмы поддержки трех ведущих университетов страны для вхождения в 200 ведущих университетов мира в мировых рейтингах. | Наличие разработанного Национального проекта «3-200-2040» | - | Критерии отбора вузов разработаны и утверждены. Определены ключевые показатели развития для ведущих университетов. Определены механизмы финансовой и ресурсной поддержки ведущих университетов. | Проведена комплексная оценка вузов-кандидатов. На конкурсной основе определены три ведущих университета Разработана методическая база по предоставлению вузами информации в ведущие рейтинговые агентства | Разработаны дорожные карты для каждого университета. | МОН, Вузы | Республиканский бюджет |
|  | Интернационализация высшего образования и повышение его конкурентоспособности на международном рынке | - Доля иностранных студентов, обучающихся в вузах Кыргызской Республики, - Доля студентов из Кыргызской Республики, обучающихся в зарубежных вузах, - Доля иностранных профессоров, преподающих в вузах Кыргызской Республики, на постоянной основе, - Доля магистерских программ, ведущих обучение на иностранных языках (английском), - Доля преподавателей, прошедших стажировку и обучения в зарубежных вузах | 22% иностранных студентов в вузах КР | По факту | По факту | По факту | МОН, МИД, вузы | Республиканский бюджет, Средства вузов |
|  | Информационная кампания для всех заинтересованных сторон (ППС, общество) | Количество информационных материалов по проблемам высшего образования и по вопросу Национального проекта 3-200-2040 | По факту - | Не менее 15 | Не менее 20 | Не менее 20 | МОН, Вузы печатные и электронные СМИ | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Внедрение системы аккредитации программы PhD | Наличие НПА и проведение первичной аккредитации | -- | Разработка НПА, определение требований к аккредитации вузов и программ для реализации уровня PhD | Выбор независимого аккредитационного агентства, уполномоченного проводить аккредитацию по программам PhD | Проведение первичной аккредитации программ, определённых для реализации уровня PhD | МОН НАН ВАК Независимые аккредитационные агентства | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Обеспечить большую самостоятельность в академической, административной и хозяйственной деятельности 3 вузам | Наличие разработанных и внедренных НПА, обеспечивающих самостоятельность вузам | - | НПА разработаны | НПА утверждены | НПА внедрены | МОН, Вузы | Республиканский бюджет |
|  | Направление: Развитие группы вузов, по принципу дальнейшей региональной специализации в востребованных направлениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование группы региональных вузов как центров подготовки кадров с учетом региональной и отраслевой специфики, развития науки и социокультурного развития регионов. | Наличие разработанных и реализующихся программ вузов с учетом региональной специализации в востребованных направлениях. | - | Критерии отбора региональных вузов определены и утверждены. Перечень региональных вузов определен | Разработаны проекты региональных интеграционных систем «наука-образование-отрасль» для каждого регионального вуза. Определены механизмы комплексной финансовой и ресурсной поддержки региональных вузов | Реализуются первые этапы проектов региональных интеграционных систем «наука-образование-отрасль» каждого регионального вуза. | МОН, МЭ, МФ, Вузы, ОМСУ, заинтересованные организации/предприятия | Республиканский бюджет, средства учебных заведений, организаций/предприятий |
|  | Обеспечение регионов педагогическими кадрами | Процент трудоустройства и удержания в профессии выпускников педагогических специальностей, обучавшихся за счет бюджета. - в течение 3 лет - в течение 5 лет | 74% - - | 76% По факту По факту | 78% По факту По факту | 80% По факту По факту | МОН, МФ, ОМСУ | Республиканский бюджет |
|  | Направление: Структура и содержание программ высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование структуры высшего профессионального образования | Наличие разработанной обновленной структуры высшего образования с учетом Национальной квалификационной системы, позволяющей формировать программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры различных типов с учетом потребностей национального и международного рынков труда | - | Разработаны и утверждены нормативные документы по обновлению структуры ВПО | Внедрение | Внедрение | МОН, Вузы | Республиканский бюджет |
|  | Пересмотр ГОС ВПО с учетом Национальной системы квалификаций, профессиональных стандартов с учетом интеграции в ЕАЭС | Наличие разработанных ГОС ВПО нового поколения с учетом НСК, потребностей национального и международного рынков труда, с учетом использования ИКТ-технологий, и автономии вузов в части содержания образования | ГОС на 50% содержит обязательный государственный компонент | Разработаны и утверждены новые макеты ГОС ВПО, где государственный компонент составляет 30% | Разработаны ГОС ВПО, где государственный компонент составляет 30% | Внедрены программы ВПО на базе новых ГОС ВПО | МОН, Вузы УМО | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Наличие в содержании образования вопросов устойчивого развития и принципов ресурсосберегающей экономики для формирования модели «образования для устойчивого развития» | - | В макете ГОС ВПО прописаны требования к включению в ГОС вопросов устойчивого развития | В ГОС по направлениям подготовки/специальностям включены вопросы устойчивого развития и принципы ресурсосберегающей экономики | В программы по направлениям подготовки/специальностям включены модули по вопросам устойчивого развития | МОН, Вузы УМО | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Разработка и пилотирование проекта «Национальная вузовская наука» по переориентации науки на прикладные исследования и улучшение качества исследовательской деятельности и экономической эффективности результатов работ | Наличие разработанного и пилотируемого проекта | -- | Разработка проекта и его компонентов (виды научных проектов, модели финансирования, поддержка стартапов, совместно с бизнесом создание венчурных фондов и т.д, создание стартапов, креативных лабораторий и научных центров при вузах) | Все сопутствующие программы проекта разработаны и утверждены. | Система образования подготовлена к пилотированию Разработана модель Национального научного цитирования, Создан краткий список журналов с импакт фактором | МОН НАН МЭ МФ | Республиканский бюджет Средства учебных заведений |
|  | Разработка и внедрение на базе вузов курсов переподготовки для преподавания предметов на английском языке для педагогов математической и естественнонаучной образовательных областей общеобразовательных организаций | Наличие разработанных и внедренных курсов для педагогов общеобразовательных организаций | - | Разработка курсов по предметам математической и естественнонаучной образовательных областях на английском языке. Подготовка педагогов вузов для чтения курсов | Внедрение курсов в 2 вузах г. Бишкек и в региональных вузах | Проведение курсов | МОН, Вузы | Средства учебных заведений |
|  | Подготовка студентов педагогических специальностей для работы в организациях многоязычного образования | Количество студентов педагогических специальностей, получающих подготовку для работы в организациях многоязычного образования | 150 | 200 | 200 | 200 | МОН ЦСИ | Республиканский бюджет, за счет средств вузов |
|  | Методическая поддержка вузов, работающих по программам многоязычного образования. | Количество факультетов подготовки педагогов для инклюзивных программ многоязычного образования | 2 | 5 | 7 | 10 | МОН (поддержка - Фонд «Сорос-Кыргызстан» | Фонд «Сорос-Кыргызстан» |
|  | Создание программы «Магистр по инклюзивному образованию». | Наличие разработанного стандарта «Магистр по инклюзивному образованию» в рамках направления подготовки «Педагогика» | - | Разработан и утвержден стандарт «Магистр по инклюзивному образованию» в рамках направления подготовки “Педагогика” | Внедрение | Внедрение | МОН УМО по педагогическим специальностям | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Расширение инклюзивности высшего профессионального образования | Доля учащихся-студентов из разных уязвимых групп населения, получающих высшее профессиональное образование | Формирование запросов и анализ данных | Доля студентов с проблемами со здоровьем, Доля студентов из неполных семей | Доля студентов с проблемами со здоровьем, Доля студентов из неполных семей | Доля студентов с проблемами со здоровьем, Доля студентов из малообеспеченных и неполных семей | МОН, вузы | Республиканский бюджет, Средства учебных заведений |
|  | Увеличение практических занятий для студентов вузов, ведущих подготовку педагогов дошкольного и начального школьного образования | Наличие увеличенных кредит-часов на прохождение практики студентов в ДОО или в классах предшкольной подготовки и доля вузов педагогического направления, внедривших данный подход | - | Пересмотрен учебный план | 20% вузов педагогического направления | 100% вузов педагогического направления | МОН УМО Вузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Направление: Управление и финансирование системы высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усовершенствовать политику управления системой высшего профессионального образования | Наличие разработанной и утвержденной нормативной базы, направленной на децентрализацию управления вузами | - | Разработаны проекты НПА, направленные на децентрализацию управления вузами | Утверждены НПА, направленные на децентрализацию управления вузами | Деятельность вузов регулируется новыми НПА | МОН, Вузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Усовершенствовать механизмы финансирования системы высшего образования | Наличие новых механизмов финансирования сектора высшего образования с учетом эффективности используемых средств, реализации региональных и отраслевых приоритетных программ (регионализации, цифровизации и программы «3-200-2040») | - | Разработаны проекты НПА | Утверждены НПА по реализации механизмы финансирования сектора высшего образования с учетом эффективности используемых средств, реализации региональных и отраслевых приоритетных программ | Реализуются механизмы финансирования сектора высшего образования с учетом эффективности используемых средств, реализации региональных и отраслевых приоритетных программ | МОН, МЭ, Вузы, МФ, ОМСУ | Республиканский бюджет |
|  | Внедрение прозрачных механизмов управления финансами | Наличие независимого аудита в вузах КР | - | Определен независимый аудитор и порядок аудита. | Определение механизма финансирования независимого аудита | 30 % государственных вузов провели аудит | МОН МФ | Республиканский бюджет, Средства вузов |
|  | Усовершенствовать механизмы и повысить прозрачность управления системы высшего образования | Наличие онлайн регистрации абитуриентов для участия в конкурсе на поступление в вуз | - | Регистрация онлайн проведена в пилотном режиме | Регистрация онлайн проведена в государственных вузах | Регистрация онлайн проведена во всех вузах КР | МОН, Вузы | Средства учебных заведений |
|  |  | Наличие возможности онлайн подачи документов абитуриентов по результатам конкурса на поступление в вуз | - | Подача документов онлайн проведена в пилотном режиме | Подача документов онлайн проведена в государственных вузах | Подача документов онлайн проведена во всех вузах КР | МОН, Вузы | Средства учебных заведений |
|  | Направление: Электронное обучение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развивать электронное обучение | Наличие используемого электронного и смешанного обучения при реализации программ очной и иных форм обучения Количество вузов и программ, работающих в рамках e-learning | 30% образовательных программ ВПО | 40% образовательных программ ВПО | 3 ведущих вуза + 50% образовательных программ | 3 ведущих вуза и 5 региональных вузов – 100% + 60% образовательных программ | МОН Вузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Наличие созданных и апробированных массовых открытых онлайн курсов | 6 | 20 | 40 | 60 | МОН Вузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Наличие реализованной виртуальной мобильности студентов, исследователей и преподавателей | - | Разработка | Пилотирование | Реализация в рамках утвержденных НПА | МОН, Вузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Направление: Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повысить квалификацию профессорско-преподавательского и административного состава вузов | Усредненная доля работников профессорско-преподавательского состава вузов, прошедших ПК за последний год (%) | Не менее 25 % | Не менее 25 % | Не менее 25 % | Не менее 25 % | МОН, Вузы | Средства учебных заведений |
|  |  | Усредненная доля администрации вузов, прошедших ПК за последний год, включая вопросы, требуемые рынком труда (%) | Не менее 25 % | +2% | +2% | +2% | МОН, Вузы | Средства учебных заведений |
|  | Разработать и провести повышение квалификации профессорско-преподавательского состава с использованием цифровых технологий для новых ГОС | Наличие измененного формата повышения квалификации | - | Созданы технические условия для проведения ПК с использованием цифровых технологий | Созданы условия для виртуальной мобильности ППС | Разработаны и приняты НПА, обеспечивающие признание результатов обучения (ПК), с учетом виртуальной мобильности | МОН, Вузы | Средства учебных заведений, Средства слушателей |
|  | Направление: Система обеспечения качества высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить обновление процедур и стандартов аккредитации | Наличие обновленных стандартов и процедур программной и институциональной аккредитации в соответствии с обновленными НПА (НСК, структура ВПО, ГОС ВПО) | - | Обновление и утверждение стандартов и процедур аккредитации | Внедрение | Внедрение | МОН | Республиканский бюджет |
|  |  | Количество учебных заведений/ программ, прошедших аккредитацию | По факту | По факту | По факту | По факту | МОН, Аккредитационные агентства, Вузы | Средства учебных заведений |
|  | Формирование эффективной системы независимой аккредитации и программы «Качество», включающей систему мониторинга и контроля деятельности агентств. | Наличие мониторинга деятельности независимых агентств с участием независимых международных экспертов. Анализ результатов системы независимой аккредитации КР, | Разработка модели системы мониторинга и контроля | Разработка модели процедуры объединения системы государственного лицензирования и системы первичной независимой аккредитации вновь создающихся образовательных программ в вузах и самих вузов. | Усовершенствование НПА, регулирующих процессы аккредитации, апробация модели мониторинга и контроля. | Разработка и утверждение НПА по проведению процедуры объединения системы государственного лицензирования и системы первичной независимой аккредитации вновь создающихся образовательных программ в вузах и самих вузов Определение агентства по первичной аккредитации | МОН, Аккредитационные агентства, Вузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Обеспечить участие вузов в национальных и международных рейтингах | Наличие доработанной национальной рейтинговой системы | - | Доработан рейтинг на основе анализа рейтингов за 3 года | Внедрен обновленный рейтинг | Внедрен обновленный рейтинг | МОН, Аккредитационные агентства, Вузы | Средства учебных заведений |
|  |  | Наличие мотивационных механизмов для участия вузов в международных рейтингах | - | Разработаны мотивационные механизмы для участия вузов КР в международных рейтингах | Внедрение | Внедрение | МОН, вузы | Средства учебных заведений |
|  | Образование взрослых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Доступность образования для взрослых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация Концепции образования и обучения взрослых в Кыргызской Республике | Наличие утвержденной и реализуемой Концепции | Анализ ситуации | Разработка Концепции и утверждение | Реализация | Реализация | МОН, Общественный Фонд «Институт развития молодежи» | Республиканский бюджет и средства Общественного Фонда |
|  |  | Наличие НПА, предусматривающих широкое развитие образования взрослых | -- | Анализ документов, регулирующих образование взрослых | Разработка и утверждение НПА | Внедрение НПА | МОН, Неправительственные организации, популяризирующие ОВ | Республиканский бюджет, привлеченные средства |
|  |  | Наличие модели по институционализации образования взрослых в систему образования страны | -- | -- | -- | Разработка модели реализации, финансирования и признания | МОН, Неправительственные организации, популяризирующие ОВ | Республиканский бюджет, привлеченные средства |
|  |  | Наличие модели поддержки различных организаций, предоставляющих образование взрослых | -- | -- | -- | Разработка модели | МОН, Неправительственные организации, популяризирующие ОВ | Республиканский бюджет, привлеченные средства |
|  |  | Наличие модели системы гарантии качества, мониторинга и оценки, аккредитации системы образования взрослых | -- | -- | -- | Разработка модели | МОН, Неправительственные организации, популяризирующие ОВ | Республиканский бюджет, привлеченные средства |
|  |  | Наличие модели системы официального признания квалификации | -- | -- | -- | Разработка модели | МОН, Неправительственные организации, популяризирующие ОВ | Республиканский бюджет, привлеченные средства |
|  |  | Развитие андрагогики: Наличие соответствующих профессий и подготовка специалистов-андрагогов (преподавателей, консультантов, тьюторов, работников информационно-ориентационных служб, организаторов обучения взрослых людей на производстве и др.). | -- | -- | Внесение изменений в Перечень профессий | Разработка стандартов по подготовке специалистов | МОН, МТСР Неправительственные организации, популяризирующие ОВ | Республиканский бюджет, привлеченные средства |
|  | Повысить доступность непрерывного профобучения для взрослых | Доля взрослых, вовлеченных в программы образования. - город - село | 11% 7% 4%. | 12% 7,5% 4,5% | 12,5% 7,7% 4,8% | 13% 8% 5% | МОН Обучающие организации, работодатели | Республиканский бюджет и средства учебных заведений |
|  |  | Наличие зарегистрированного Фонда развития навыков для получения статуса юридического лица с расширенными источниками финансирования ФРН | - | ФРН зарегистрирован | Определены источники финансирования и привлечены в ФРН | Функционирование ФРН | МОН МТСР МФ (поддержка - ПРСНИР АБР) Работодатели | В рамках средств ФРН и привлеченных средств |
|  |  | Наличие разработанной коммуникационной стратегии и медиаплана по информированности населения о возможностях получения последующего образования для взрослых | - | Разработана коммуникационная стратегия и медиаплан | Исполнение | Исполнение | МОН КАОВ | В рамках привлеченных средств |
|  |  | Процент ПЛ, реализующих программы дополнительного профессионального образования | По факту | По факту | По факту | По факту | МОН ПЛ | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Процент спузов, реализующих программы дополнительного профессионального образования | По факту | По факту | По факту | По факту | МОН Спузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  |  | Процент вузов, реализующих программы дополнительного профессионального образования | По факту | По факту | По факту | По факту | МОН Вузы | Республиканский бюджет, средства учебных заведений |
|  | Управление, мониторинг, стратегическое планирование в образовании |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Совершенствование системы управления и финансирования образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение роли МОН от доминирующего провайдера услуг образования в сторону эффективного регулятора | Наличие Кодекса КР “Об образовании” | Закон КР “Об образовании” (2003) | Проведены профессиональные и экспертные обсуждения по объединению всех законов, регулирующих систему образования в единый Кодекс об Образовании | Драфт Кодекса | Кодекс об образовании принят | МОН, вовлеченные МиВ | Республиканский бюджет |
|  |  | Наличие функционального анализа управления системой образования и соответствующей реорганизационной схемы | Старт проведения функционального анализа | Завершение функционального анализа и разработка соответствующей реорганизационной схемы | Схема управления соответствует функциональному анализу | Схема управления соответствует функциональному анализу | МОН | Республиканский бюджет, привлекаемые средства |
|  |  | Наличие регламентов предоставления госуслуг в системе образования | Анализ рабочих-процессов | Регламенты разработаны / обновлены | Утверждение | Применение | МОН | Республиканский бюджет |
|  | Применение на всех уровнях образования нормативов для определения потребностей бюджета образования на основании финансового анализа | Наличие нормативного финансирования на всех уровнях образования | Используется в рамках реализации подушевого финансирования школ, НПО и вузов. Начало проведения финансового анализа. | Разработка нормативов финансирования для СПО | Разработка нормативов финансирования для ДОО | Внедрение и использование в системе дошкольного образования и СПО. Анализ и соответствующий пересмотр механизмов управления финансированием | МОН МФ | Республиканский бюджет, Средства учебных заведений |
|  | Создать эффективную систему управления образования по результатам достижения целей региональными органами УО и образовательными организациями | Наличие системы внутреннего аудита по результатам управленческой деятельности | Аудит финансовый | Разработаны критерии и показатели аудита по результатам | Апробация аудита по результатам достижений целей | Внедрение в систему аудита по результатам достижения целей | МОН МФ | Республиканский бюджет |
|  |  | Количество проведенных аудиторских проверок (по финансам / по результатам) | 166 проверок по финансам | Аудит финансовый | 50% проверяемых субъектов проходят аудит по финансам и по результатам | 100% проверяемых субъектов проходят аудит по финансам и по результатам | МОН МФ | Республиканский бюджет |
|  | Интеграция системы мониторинга и оценки в процесс принятия решений | Наличие внутренних регламентирующих документов по внедрению системы мониторинга и оценки, ориентированной на принятие информированных решений | Разработка Концепции оценивания, Обновление концепции ИСУО, Разработка критериев оценивания руководителей в системе образования, Аттестация учителей | Принятие внутренних регламентирующих документов | Реализация | Реализация | МОН | Республиканский бюджет, Средства учебных заведений |
|  |  | Наличие комплексной системы оценки качества образования | Моделирование комплексной системы и оценки качества образования, исходя из действующих элементов качества в системе, и разработка дополнительных элементов. Пересмотр и усиление системы аккредитации | Комплексная система оценки качества образования со всеми компонентами разработана и утверждена | Система реализуется | Система реализуется | МОН | Республиканский бюджет, Средства учебных заведений |
|  |  | Наличие оперативной системы обратной связи МОН с заинтересованными сторонами | -- | Разработка концепции информационного бюллетеня как формата подотчетности перед общественностью | Наполнение информационного бюллетеня | Разработано приложение по обратной связи с общественностью по всей стране | МОН | Республиканский бюджет, привлекаемые средства |
|  | Обеспечить информационную открытость в вопросах лицензирования и аккредитации для общественности | Соотношение числа выданных лицензий, мотивированных отказов и общего числа поступивших заявлений на получение лицензий | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | МОН | Республиканский бюджет |
|  |  | Наличие на сайтах учебных заведений информации о лицензиях и аккредитациях по всем программам | По факту | 50% | 100% | 100% | МОН | Средства учебных заведений |
|  |  | Наличие актуального перечня аккредитованных учебных заведений, размещенного на сайте МОН (независимая / государственная) | База данных | Размещен | Обновлен | Обновлен | МОН | Республиканский бюджет |
|  |  | Количество независимых аккредитованных агентств, включенных в реестр (ед.) | 7 | По факту | По факту | По факту | НАС | Средства НАС |
|  | Направление: Повышение управленческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создать систему стратегического планирования на всех уровнях управления сектором образования | Наличие Стратегий развития учебных заведений и их операционных планов, ориентированных на цели СРО 2040 | - | 50% на всех уровнях | +20% | +30% | МОН | Республиканский бюджет, привлекаемые средства |
|  |  | Наличие Плана действий СРО на 2024 – 2026 | Анализ ПД 2018-2020 | Квартальный анализ ПД на 2021 | Квартальный анализ ПД на 2022 | Анализ ПД 2021-2023 Принятый ПД на 2024 – 2026 | МОН | Республиканский бюджет, привлекаемые средства |
|  | Создать эффективную систему мониторинга и подотчетности в секторе образования на основе фактических данных | Наличие у сотрудников подразделений МОН навыков мониторинга и страт. планирования | Оценка потенциала сотрудников | Обучено по 2 чел. в каждом подразделении | 50% сотрудников подразделений обучены | Все сотрудники подразделений обучены | МОН | Республиканский бюджет, привлекаемые средства |
|  |  | Наличие оценки эффективности деятельности МОН | Раз в пол года | Раз в пол года | Раз в пол года | Раз в пол года | МОН МЭ | Республиканский бюджет |
|  |  | Наличие ежеквартальных мониторинговых отчетов по стратегическим документам ПКР | По факту | По факту | По факту | По факту | МОН, МЭ | Республиканский бюджет |
|  |  | Наличие функционирующей ИСУО с актуальными данными | Концепт и ПО ИСУО обновлены | Внедрение ИСУО | Внедрение ИСУО | Отчеты из ИСУО согласно 100% заполняемости по всем уровням образования Разработка Карты образовательного пространства как источника данных для принятия решений | МОН | Республиканский бюджет, привлекаемые средства |
|  | Создать эффективную систему управления человеческими ресурсами | Введена аттестация / сертификация педагогов на основе НРК | -- | -- | По факту | По факту | МОН Сертификационные центры | Республиканский бюджет |
|  |  | Контрактная форма найма педагогического персонала на всех уровнях образования (постепенный переход) | - |  | Вновь принятые | По результатам аттестации/ сертификации | Учебные заведения | Средства учебных заведений |
|  |  | Наличие системы резерва кадров для системы образования | -- | -- | Разработан концепт | Концепт пропилотирован на уровне школы | МОН | Республиканский бюджет |
|  |  | Наличие непрерывного профессионального развития административных кадров, включая работников МОН КР, его территориальных подразделений и подведомственных организаций | Регулируется ГКС | Разработка стратегии повышения квалификации для административных кадров, включая работников МОН КР, его территориальных подразделений и подведомственных организаций, исходя из приоритетов, обозначенных в СРО 2040. Определение ключевых сквозных компетенций работников МОН КР и его подразделений и административных кадров в системе образования | Проведение ПК в соответствии со знаниями, которые необходимы для реализации СРО 2040 | Проведение ПК в соответствии со знаниями, которые необходимы для реализации СРО 2040 | МОН Академия госуправления при Президенте КР | Республиканский бюджет |
|  | Направление: Формирование национальной квалификационной системы для всех уровней профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка механизмов взаимодействия системы профессионального образования всех уровней с национальным и международным рынками труда | Наличие инструментов признаваемости и сопоставимости квалификаций и степеней/дипломов | Утвержден план мероприятий по реализации Концепции национальной системы квалификации | Исполнение плана мероприятий | Исполнение плана мероприятий | Исполнение плана мероприятий | МОН, АНПО, МТСР, МЭ, | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет донорских средств |
|  |  | Наличие НРК, включающей уровни НПО, СПО, ВПО | Наличие НРК, Дескрипторы утверждены | Использование НРК | Использование НРК | Использование НРК | МОН, АНПО, МТСР, МЭ, по согласованию: АБР, ЕС | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет донорских средств |
|  | Разработка отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов (для уровней НПО, СПО, ВПО) | Наличие методологии разработки отраслевых рамок квалификаций | Разработка и пилотирование методологии | Утверждение методологии | Внедрение методологии и разработка отраслевых рамок квалификаций (для уровней НПО, СПО, ВПО) | Внедрение методологии и разработка отраслевых рамок квалификаций (для уровней НПО, СПО, ВПО) | МОН, АНПО, МТСР | В рамках утвержденных бюджетов МОН и АНПО |
|  |  | Наличие профстандартов для пилотных отраслей на уровнях НПО, СПО, ВПО | Разработаны профстандарты для пилотных 19 специальностей СПО и 10 профессий НПО | Апробация | Апробация | Оценка результатов пилотирования. | МОН, АНПО, МТСР, МЭ (поддержка - ПРСНИР АБР) | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО и за счет средств АБР |
|  | Направление: Повышение эффективности использования донорской помощи сектору образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрить подход управления донорской помощью по результатам с целью исключения дублирования усилий и неэффективного использования ресурсов | Процент выполнения условий Матриц обязательств МОН по бюджетной поддержке | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | МОН АБР, ВБ, ЕС | Республиканский бюджет, донорские средства |
|  |  | Ежеквартальные заседания Советов донорских агентств под руководством МОН (сотрудники на рабочем уровне отдельно по каждому уровню образования) | DPCC, созданные Советы по уровням | Решения и отчеты | Решения и отчеты | Решения и отчеты | МОН Донорские организации | Республиканский бюджет, донорские средства |

Список использованных сокращений:

| DPCC | Development partners coordination council |
| --- | --- |
| EGRA | Early grade reading assessment |
| PhD | Philosophy doctor |
| PISA | Programme for International Student Assessment |
| STEM | Science, technology, engineering and mathematics |
| АБР | Азиатский банк развития |
| АНПО | Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики |
| АПЗИ | Агентство по продвижению и защите инвестиций |
| БГУ | Бишкекский государственный университет |
| БУП | Базовый учебный план |
| ВАК | Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики |
| ВБ | Всемирный Банк |
| ВПО | Высшее профессиональное образование |
| ВПП ООН | Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций |
| Вуз | Высшее учебное заведение |
| ГАМСУМО | Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГААСЖКХ | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГИЦ | Германское общество международного сотрудничества |
| ГКС | Государственная кадровая служба Кыргызской Республики |
| ГКИТС | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики |
| Гор/ОО | Городской отдел образования |
| ГПЦО | Глобальное партнерство в целях образования |
| ГОС | Государственный образовательный стандарт |
| ГЧП | Государственно-частное партнерство |
| ДО | Дошкольное образование |
| ДОО | Дошкольные образовательные организации |
| ЕС | Европейский союз |
| ИГА | Итоговая государственная аттестация |
| ИКТ | Информационно-коммуникационные технологии |
| ИСУО | Информационная система управления образованием |
| ЛОВЗ | Люди с ограниченными возможностями здоровья |
| КАО | Кыргызская академия образования |
| КАОВ | Кыргызская ассоциация образования взрослых |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |
| КР | Кыргызская Республика |
| МДУ | Мониторинг достижений учащихся |
| МиВ | Министерства и ведомства |
| МИД | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МКИТ | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
| МЗ | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МОН | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МТСР | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
| МФ | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МЧС | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МЭ | Министерство экономики Кыргызской Республики |
| НАН | Национальная академия наук Кыргызской Республики |
| НАС | Национальный аккредитационный совет |
| НПА | Нормативный правовой акт |
| НПБ | Нормативная правовая база |
| НООДУ | Национальное оценивание достижений учащихся |
| НПО | Начальное профессиональное образование |
| НПО | Неправительственные организации |
| НРК | Национальная рамка квалификаций |
| НСГКШО | Национальная система гарантии качества школьного образования |
| НСК | Национальная система квалификаций |
| НСК | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| НЦОКОИТ | Национальный Центр оценки качества образования и информационных технологий при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики |
| ОВ | Образование взрослых |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| ООР | Открытые образовательные ресурсы |
| ОРТ | Общереспубликанское тестирование |
| ОТРК | Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики |
| ПД | План действий |
| ПК | Повышение квалификации |
| ПКР | Правительство Кыргызской Республики |
| ППКР | Постановление Правительства Кыргызской Республики |
| ППС | Профессорско-преподавательский состав |
| ПРСНИР АБР | Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста Азиатского банка развития |
| Рай/ОО | Районный отдел образования |
| РИПКППР | Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников |
| РНМЦ | Республиканский научно-методический центр Агентства начального профессионального образования |
| СМИ | Средства массовой информации |
| СПО | Среднее профессиональное образование |
| Спуз | Средние профессиональные учебные заведения |
| СРО | Стратегия развития образования |
| ТВ | Телевидение / телевизионная |
| УЗ | Учебные заведения |
| УМК | Учебно-методический комплекс |
| УМО | Учебно-методические объединения |
| ФАО | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций |
| ФРН | Фонд развития навыков |
| ФУГИ | Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики |
| ЦСИ | Центр социальной интеграции |
| ЦРР | Центры развития ребенка |
| ЭД «БИОМ» | Экологическое Движение «БИОМ» |
| ЮНИСЕФ | Детский фонд ООН |
| ЮСАИД | Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию |