1-тиркеме

Кыргыз Республикасын агрардык өнүктүрүүнүн

2025-жылга чейинки концепциясын аткаруу боюнча иш-чаралар планы

| № | Милдеттер/Чаралар/Иш-аракеттер | Аткаруу мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжалар (продукт) | Жооптуу аткаруучулар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1-приоритет. Агроөнөр жай интеграциясы жана агроөнөр жай комплексинин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу |  |  |  |  |  |
| 1. Агроөнөр жай интеграциясын өнүктүрүү |  |  |  |  |  |
| 1 | Ар бир райондун агроөнөр жайлык адистешүүсүн аныктоо | 2021, декабрь | Агроөнөр жай интеграциясы саясатын натыйжалуу жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү Маалыматтар алынган | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 2 | Региондун өзгөчөлүктөрүн жана КНУ катышуучуларынын продукттулук адистешүүсүн эске алган КНУ түзүү үчүн типтүү моделдерди иштеп чыгуу | 2021, декабрь | Региондордо КНУ түзүү жана киргизүү процессин тездетүүчү КНУ типтүү моделдери иштелип чыккан жана бекитилген | АСТЧМ |  |
| 3 | Орто жана ири товар өндүрүүчүлөрдүн финансылык, табигый жана административдик ресурстарга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жолдорун иштеп чыгуу | 2021, декабрь | Натыйжалуу орто жана ири өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн мамлекеттик ресурстарды бөлүштүрүүнүн институттук механизми түзүлөт | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 4 | Ар бир регионду адистештирүүнүн негизинде агроөнөр жай комплексинде кластерлерди өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | 2021, октябрь | Кластерлерди өнүктүрүү программасы бекитилди, региондун агроөнөр жай комплексинде кластерлерди өнүктүрүүнүн артыкчылыктары жана аларга жетүү жолдору аныкталды | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 5 | Ар бир райондо облустук жана республикалык рынокторго багытталган КНУ түзүү | 2023, июнь | Ар бир облуста КУН түзүлдү | АСТЧМ |  |
| 6 | Агроөнөр жай комплексинде кластерлерди түзүү методикасын жана типтүү моделин иштеп чыгуу | 2021, декабрь | Агроөнөр жай кластеринин методикасы жана типтүү модели кластерлерди түзүүнү тездетет жана ага кеткен чыгымдарды азайтат | АСТЧМ |  |
| 7 | Кластердик 1 өнүктүрүү борборун түзүү | 2021, декабрь | Кластерлерди өнүктүрүүдө кызыкдар тараптардын жана кластердин катышуучуларынын координациясы жана кооперациялык кызматташтыгы жогорулайт | АСТЧМ |  |
| 8 | Кластерлерди 1 өнүктүрүү боюнча кеңеш түзүү | 2021, декабрь | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеш кластерлерди өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарына жана кластердик долбоорлорго көз карандысыз баа берүүнү камсыздайт | АСТЧМ |  |
| 2. Мал чарба |  |  |  |  |  |
| 1 | 50-70 баш сүт жана эт багытындагы типтүү фермаларды түзүүнүн техникалык документтерин жана малды бордоп багуучу аянттарды (фидлотторду) толук техникалык документтери менен иштеп чыгуу | 2021, октябрь | Сүт жана эт багытындагы мал жана бордоп семиртүүчү жайлар үчүн типтүү техникалык документтер мындай объектилерди түзүүнү тездетет жана чыгымдарын азайтат | АСТЧМ |  |
| 2 | Уяң жүндүү кой чарбасын өнүктүрүүнүн программасын иштеп чыгуу | 2022, март | Программа бекитилип, артыкчылыктуу багыттар жана уяң жүндүү кой чарбасын өнүктүрүүнүн жолдору жана аларга жетишүүнүн жолдору аныкталды | АСТЧМ |  |
| 3 | Өндүрүмдүүлүгү 0,5 тоннадан 1 миң тоннага чейин болгон типтүү чакан жана орто канаттуулар фабрикаларын түзүү үчүн техникалык документтерди иштеп чыгуу | 2021, октябрь | Чакан жана орто канаттуулар фабрикаларын түзүү үчүн типтүү техникалык документтер чакан жана орто фермердик чарбаларды түзүүнү ылдамдатат жана чыгымдарын азайтат | АСТЧМ |  |
| 4 | МЖӨ механизмин колдонуу менен чакан жана орто канаттуулар фермаларын түзүү | 2024, декабрь | Ар бир региондо чакан жана орто канаттуулар фермаларын түзүлөт | АСТЧМ, ЭФМ, ЖМА («Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору») мамлекеттик мекемеси, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
| 5 | Эт өндүрүүдө кластердик долбоорлорду түзүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо |  |  |  |  |
|  | «Чүй облусунун эти» кластери. Жалпы өндүрүш – 17,0миң тонна эт | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | «Ысык-Көл облусунун эти» кластери. Жалпы өндүрүш – 10,0миң тонна эт | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | «Нарын облусунун эти» кластери. Жалпы өндүрүш – 10,0миң тонна эт | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, МГА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
| 6 | МЖӨ механизмин колдонуп мал багуу үчүн бордоп семиртүүчү жайларды (фидлот) түзүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо | 2024, декабрь |  |  |  |
|  | Чүй облусунда – 1 миң баш бодо малга | Декабрь 2022 | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | Нарын облусунда – 1 миң баш бодо малга | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | Жалал-Абад облусунда – 1 миң баш бодо малга | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | Ош облусунда – 1 миң баш бодо малга | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | Ысык-Көл облусунда – 1 миң баш бодо малга | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
| 7 | Канаттуулар этин өндүрүүдө кластердик долбоорлорду түзүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо | 2022 , октябрь |  |  |  |
|  | “Чүй облусундагы куш эти” кластери. Жалпы өндүрүш – 2миң тонна эт | 2022, октябрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | “Жалал-Абад облусундагы куш эти” кластери. Жалпы өндүрүш – 1,5 миң тонна эт | 2022, октябрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | “Ош облусундагы куш эти” кластери. Жалпы өндүрүш – 1,5 миң тонна эт | 2022, октябрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | “Ысык-Көл облусундагы куш эти” кластери. Жалпы өндүрүш – 1,5 миң тонна эт | 2022, октябрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
| 8 | Сүт өндүрүшүндө кластердик долбоорлорду түзүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо | 2022, декабрь |  |  |  |
|  | Чүй облусунун сүтү» кластери. Жалпы өндүрүш – 17 миң тонна сүт | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | «Ош облусунун сүтү» кластери. Жалпы өндүрүш – 17 миң тонна сүт | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | «Жалал-Абад облусунун сүтү» кластери. Жалпы өндүрүш – 17 миң тонна сүт | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | «Чүй облусунун сүтү» кластери. Жалпы өндүрүш – 17 миң тонна сүт | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
| 9 | Жүн өндүрүү өндүрүшүндө кластердик долбоорлорду түзүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо | 2022, декабрь |  |  |  |
|  | «Талас облусундагы жүн өндүрүшү» кластери. Жалпы өндүрүш – 2 миң тонна жүн | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | «Нарын облусундагы жүн өндүрүшү» кластери. Жалпы өндүрүш – 2,5 миң тонна жүн | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
|  | «Жалал-Абад облусундагы жүн өндүрүшү» кластери. Жалпы өндүрүш – 2,5 миң тонна жүн | 2022, декабрь | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, ЖМА, ЖӨБ-макулдашуу боюнча |  |
| 10 | Жайыттарды мониторингдөө жана картографиялык белгилөө боюнча техникалык компоненттердин жакшыртылышын камсыз кылуу, анын ичинде учкучсуз авиация паркын түзүү, жайыттар жөнүндө маалыматтарды санариптештирүү жана жайыттарды пайдалануу жаатында маалымат тутумдарынын иштешин камсыз кылуу | 2024, декабрь | Жайыттарды башкаруу жагындагы маалыматтардын информациялык базасы түзүлдү | АСТЧМ |  |
| 11 | Жайыттарды деградациядан сактоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруунун мыйзамдык, экономикалык жана административдик механизмдерин өркүндөтүү, анын ичинде тиешелүү финансылык ресурстарды түзүү жана жайыттарды пайдалануунун белгиленген режимин бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчиликти күчөтүү | 2022, декабрь | Жайыттардын күрдүүлүгүн арбытуу жана жайыттарды коргоо боюнча ченемдик укуктук актылар иштелип чыгып, кабыл алынды, жайыттарды пайдаланууда мыйзам бузууларга жол бербөө чаралары көрүлдү | АСТЧМ |  |
| 12 | Жайыттарды пайдаланууда чыр-чатактарды азайтуу үчүн мыйзамдык, экономикалык жана административдик механизмдерди өркүндөтүү, анын ичинде жайыт комитеттеринин ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин кеңейтүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жайыт комитеттеринин кызматташуусу | 2022, декабрь | Жайыттарды пайдаланууда жергиликтүү чыр-чатактарды азайтуу боюнча чаралар көрүлүп, жайыт комитеттеринин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жайыт пайдалануучулардын ортосунда жайытты башкаруу маселеси боюнча өз ара түшүнүшүү камсыздалды | АСТЧМ, МГА |  |
| 2.1. Производство племенной продукции |  |  |  |  |  |
| 13 | МЖӨ колдонуу менен пилоттук долбоорду киргизүү аркылуу мамлекеттик асыл тукум чарбалардын финансылык-экономикалык ишинин натыйжалуу моделин түзүү | 2022, декабрь | Моделди колдонуу мамлекеттик асыл тукум чарбалардын натыйжалуулугун жогорулатат | АСТЧМ |  |
| 14 | Мыйзамдык актыларды кабыл алуу жана мамлекет бөлүүчү финансылык жана материалдык ресурстардын бир бөлүгүн асыл тукум чарбаларга топтоо, (жер участокторуна жеткиликтүүлүк, жеңилдетилген каржылоо, лизинг ж.б.) | 2022, декабрь | Асыл тукум чарбалардын материалдык базасы чыңдалат | МСЛВХ |  |
| 15 | Асыл тукум чарбаларды аттестациялоо тутумун өркүндөтүү, катаалыраак баалоо критерийлерин белгилөө, тиешелүү ченемдик укуктук базага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен бул иш үчүн тармактык ассоциацияларды тартуу | 2022, декабрь | Асыл тукум продукциянын сапаты жакшырат | АСТЧМ |  |
| 16 | Асыл тукум жаныбарлардын тубар санын көбөйтүү | 2024, декабрга чейин | Айыл чарба жаныбарларынын товардык тобунун сапатын жакшыртуу үчүн материалдык база түзүлдү | АСТЧМ, ЭФМ («Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору») мамлекеттик мекемеси |  |
| 17 | Сапаттуу асыл тукум продукциялардын жана адистештирилген кызматтардын рыногун түзүү, анын ичинде чарбалык жана жеке көмөкчү чарбаларды асыл тукумдуу жаныбарлар жана канаттуулар менен камсыздоо | 2022, декабрь | Рыноктун ачык-айкындыгы жогорулайт, бааларды төмөндөтүү үчүн рыноктун шарттары түзүлөт жана сатылуучу асыл тукум продукцияга контроль жакшырат. | АСТЧМ |  |
| 18 | Сырттан келүүчү асыл тукум материалдын сапатын идентификациялоону камсыз кылуу | 2022, декабрь | Айыл чарба жаныбарларын биологиялык жактан коргоо деңгээли жогорулап, сырттан алынып келүүчү генетикалык материалдарды контролдоо жакшырат | АСТЧМ |  |
| 19 | Жасалма уруктандыруу пункттарынын тармагынын иштешинин туруктуулугун жана кеңейишин камсыз кылуу | 2022, декабрь | Жаныбарларды жасалма жол менен уруктандыруунун мүмкүнчүлүгү жогорулайт | АСТЧМ |  |
| 20 | Милдеттендирүү юридикалык ченемди киргизүү, бул процессти уюштуруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигин күчөтүү менен бүткүл өлкө боюнча жасалма уруктандыруунун көлөмүн көбөйтүү | 2022, декабрь | Товардык малдын породалык сапаттары жакшырат, мал чарбасында өндүрүмдүүлүк жогорулайт | АСТЧМ |  |
| 21 | Асыл тукум мал чарбасында маалыматтык тутумду түзүү, маалыматтарды эсепке алуунун бирдиктүү тутумунун, асыл тукум мал чарбасы, канаттуулар чарбасы жана балык чарба боюнча генетикалык ресурстардын кыймылынын жаңырышынын санариптик блокчейн базасын түзүү | 2022, декабрь | Генетикалык материалдын кыймылын контролдоо жакшырат, бул сатуу учурунда аны идентификациялоону камсыз кылат жана кыянат пайдаланууларды болтурбайт | АСТЧМ |  |
| 22 | "Кыргыз Республикасында асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү" программасын иштеп чыгуу | 2022, декабрь | Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүнүн приоритеттери жана жолдору жана ал приоритеттерге жетишүүнүн жолдору аныкталды | АСТЧМ |  |
| 3. Дыйканчылык |  |  |  |  |  |
| 1 | Айыл чарба өндүрүшүнүн өсүшүнө экономикалык түрткү берүүнүн жолдорун иштеп чыгуу - азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун негизги тизмесине киргизилгендерди; - айыл чарба продукцияларын экспорттоону көбөйтүүчүлөрдү; - 1 гектар айдоо жерине көбүрөөк экономикалык натыйжалуулукту камсыз кылуучуларды - климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу айыл чарба өндүрүшүнүн туруктуулугун жогорулатуучуларды | 2022, декабрь | Экономикалык түрткү берүүнүн методикасы иштелип чыккан жана бекитилген, дыйканчылык продукциясын өндүрүүнү көбөйтүү үчүн шарттар түзүлгөн | АСТЧМ |  |
| 2 | Агроценоздордо айыл чарба өсүмдүктөрүнүн продукциялык процесстерин башкаруунун технологиялык операцияларынын комплексин, анын ичинде которуштуруп айдоонун, топуракты иштетүүнүн жана жер семирткич чачуунун тутумдарынын комплексин иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу | 2022, декабрь | Айыл чарба багытындагы жерлерде кыртышты иштетүүнүн, өсүмдүктөрдү коргоонун жаңы прогрессивдүү жана инновациялык технологиялары киргизилген жана колдонулууда, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жогорулатуу үчүн шарт түзүлгөн | АСТЧМ |  |
| 3 | Айыл чарба өсүмдүктөрүн отоо чөптөрдөн, илдеттерден жана зыянкечтерден коргоонун экологиялык таза системасынын методдорун иштеп чыгуу жана киргизүү | 2022, декабрь | Айыл чарба өсүмдүктөрүн отоо чөптөрдөн, илдеттерден жана зыянкечтерден сактоонун методологиясы иштелип чыккан |  |  |
| 4 | Үрөнчүлүк, өсүмдүктөрдү өстүрүү, азыктандыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо, жерди жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана башка ушул сыяктуу темаларда илимий изилдөө иштерин жүргүзүү | 2022, декабрь | Илимий изилдөөлөр климаттын өзгөрүшүн эске алуу менен жүргүзүлүп, натыйжалары айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө жана башка кызыкдар тараптарга берилген | АСТЧМ, КНАУ |  |
| 5 | Жашылча өстүрүүдө кластердик долбоорлорду түзүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо |  |  |  |  |
|  | “Чүй облусунун жашылчалары” кластери. Жалпы өндүрүш - 170 миң тонна жашылча | 12.2024 | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ |  |
|  | “Жалал-Абад облусунун жашылчалары” кластери. Жалпы өндүрүш - 100 миң тонна жашылча | 12.2024 | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ |  |
| 6 | Картошка өстүрүүдө кластердик долбоорлорду түзүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо |  |  |  |  |
|  | “Чүй облусунун картошкасы” кластери. Жалпы өндүрүш - 80 миң тонна картошка | 12.2024 | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ |  |
|  | “Ысык-Көл облусунун картошкасы” кластери. Жалпы өндүрүш - 180 миң тонна картошка | 12.2024 | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ |  |
| 7 | Мөмө-жемиштерди өндүрүүдө кластердик долбоорлорду түзүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо |  |  |  |  |
|  | “Баткен облусунун мөмө-жемиштери” кластери. Жалпы өндүрүү - 35 миң тонна мөмө-жемиш | 12.2024 | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ |  |
|  | “Ысык-Көл облусунун мөмө-жемиштери” кластери. Жалпы өндүрүү - 35 миң тонна мөмө-жемиш | 12.2024 | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ |  |
| 8 | “Ысык-Көл облусунун мөмө-жемиштери” кластери. Жалпы өндүрүү - 35 миң тонна мөмө-жемиш | 12.2024 | Кластердик долбоорду түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ |  |
| 9 | Мелиорациялык жана кыртышты коргоо, кыртыштын табигый көбөйүү күчтөрүн сактоо, ошондой эле кыртышты иштетүү технологияларын оптималдаштыруу иш-чараларын жүргүзүү | 2021-2025-жылдар ичинде | Топурактын түшүмдүүлүгүнүн абалы жакшыртылды, айыл чарба багытындагы жерлердин топурагын натыйжалуу пайдаланууга жетишилди | АСТЧМ |  |
| 10 | Адатта колдонулуп келген ирригациялык технологияларды өркүндөтүү, стимулдаштыруучу жана жөнгө салуучу механизмдерди киргизүү, сууну үнөмдөөчү технологияларды (тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруу ж.б.) кеңейтүүнү колдоо. | 2021-2025-жылдар аралыгында | Сугатка арналган суу чарба курулуштарынын туруктуу иштеши, аларды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу камсыз кылынды | АСТЧМ |  |
| 11 | Өздөштүрүлбөгөн жана түшүмсүз айыл чарба жерлерин жана жайыттарды пайдалануу, аларда агро токой чарбасын, багбанчылыкты жана жүзүмчүлүктү өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо | 2021-2025-жылдар ичинде | Айыл чарбада пайдаланууга жаңы жерлер киргизилди, айыл чарба жерлеринин аянты көбөйтүлдү | АСТЧМ |  |
| 12 | Кыргызстандын ар бир облусунун жана районунун айыл чарбасына адистешүүсүн аныктоо | 2022, июнь | Дыйканчылыкты аймактык өнүктүрүүнүн кыйла артыкчылыктуу схемалары аныкталды | АСТЧМ |  |
| 3.1. Үрөндүк материалдарды өстүрүү |  |  |  |  |  |
| 13 | Биринчи категориядагы үрөн чарбалардын илимий-өндүрүштүк потенциалынын өсүшүн камсыз кылуу, алардын материалдык-техникалык базасын реконструкциялоо жана толук чыңдоо. Экинчи жана үчүнчү категориядагы чарбаларды финансылык, жер, суу ресурстары менен камсыз кылуу | 2022, декабрь | Үрөн чарбаларын андан ары өнүктүрүү үчүн шарт түзүлдү, үрөн чарбаларына жердин, суу жана финансылык булактардын жеткиликтүүлүгү камсыз болду. | АСТЧМ |  |
| 14 | Өлкөнүн алыскы региондорундагы Коомдук үрөн фонддорун (КҮФ) колдоо, аларды ушул региондордогу ири үрөн чарбалары менен байланыштыруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу | 2022, декабрь | Коомдук үрөн фонддоруна (КҮФ) колдоо көрсөтүлдү | АСТЧМ |  |
| 15 | Илимдин Өндүрүш тармагындагы ролун күчөтүү үчүн стимулдарды түзүү, автордук укуктун кызыкчылыктарын коргогон “Роялти” автордук укукту таануу | 2022, декабрь | Айыл чарба өндүрүшүндө агрардык илимдин ролу күчөтүлүп, "Роялти" автордук укук таанылды | АСТЧМ |  |
| 16 | Кыргыз Республикасынын үрөн өстүрүүчүлөрдүн тармактык ассоциациясын тартуу менен үрөн чарбаларын сертификациялоо тутумун өзгөртүү, жаңы критерийлерди, ачык-айкындык принциптерин иштеп чыгуу | 2022, декабрь | Үрөнчүлүк чарбанын статусун берүү үчүн үрөн чарбаларды тандоонун жаңы критерийлери иштелип чыкты | АСТЧМ |  |
| 17 | Жакшы үрөнчүлүк чарбалардын базасында үрөн өндүрүүчүлөрдүн тутумдук окутууну жүргүзүү, онлайн режиминде окутуу тутумун уюштуруу, алдыңкы тажрыйбаны өткөрүү, үрөн чарбаларынын инновацияларга жетүү тажрыйбасын алмашуу | 2022, декабрь | Мыкты практикалар демонстрацияланып, жаңы прогрессивдүү жана инновациялык технологияларга мүмкүнчүлүк түзүлдү, үрөн өстүрүүчүлөрдүн билими жогорулатылды | АСТЧМ |  |
| 18 | Ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн жогорку түшүмдүү үрөн сатып алуу үчүн фермердик чарбаларга субсидия берүү | 2022, декабрь | Үрөн чарбаларына "Айыл чарбасын каржылоо" долбоорунун алкагында жеңилдетилген кредиттер жана республикалык бюджеттен дотациялар берилди | АСТЧМ |  |
| 19 | Оригинал уруктардын, элиталык уруктардын, репродукциялык уруктардын үрөндүк айдоолорун камсыздандыруу тутумун киргизүү | 2022, декабрь | Үрөн өсүмдүктөрдүн айдоолорун камсыздандырууну караган "Кыргыз Республикасында айыл чарбасын камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча мыйзам алдындагы актынын долбоору иштелип чыккан жана кабыл алынган | АСТЧМ |  |
| 20 | Үрөнчүлүк чарбалардын ишине санариптик блокчейн системаларын киргизүү, GIS талаа контурларын карталоо тутумуна өткөрүү жана которуштуруп айдоону сактоо | 2022, декабрь | Санариптик блокчейн системасы киргизилди жана талаа контурларын карталоо тутумуна системасына которулду | АСТЧМ |  |
| 21 | Үрөн рыногунун калыптанышына көмөктөшүү, үрөн чарбалардын натыйжалуулугун жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча маркетинг кызматтарынын тутумун иштеп чыгуу, чет өлкөлүк үрөн өндүрүүчүлөр менен байланышты кеңейтүүгө көмөктөшүү | 2022, декабрь | Үрөн рыногу түзүлдү, маркетингдик кызматтар 1 өнүктүрүлдү | АСТЧМ |  |
| 22 | “Кыргыз Республикасында үрөн чарбасын өнүктүрүү” программасын иштеп чыгуу | 2022, декабрь | Программа иштелип чыккан жана бекитилген, Кыргыз Республикасында үрөн чарбасын өнүктүрүүгө шарт түзүлгөн | АСТЧМ |  |
| 4. Аквакультура жана балык чарба |  |  |  |  |  |
| 1 | Балык өстүрүүчү көлмөлөрдү, дарыяларды жана куймаларды балыктандыруу учурунда балыктын коё берилүүчү материалдарын өндүрүүчүлөрдүн чыгымдарынын бир бөлүгүн компенсациялоо механизмин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2022, июнь | Балыктын уруктук материалдарын өндүрүүчүлөр менен балык өстүрүүчү чарбалардын ортосундагы экономикалык мамилелер жөнгө салынат, алардын балык запастарын жасалма жол менен көбөйтүүгө болгон финансылык кызыгуулары жогорулайт | АСТЧМ, Балык чарбалар ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |  |
| 2 | Ресурстары чектелүү балык чарба субьекттери үчүн аквокультуранын өндүрүштүк моделин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 2022, октябрь | Ресурстары чектелген балык чарбалары иш-чараларды уюштуруунун жакшы тажрыйбаларын колдоно алышат жана өздөрүнүн өндүрүштүк жана экономикалык тобокелдиктерин азайта алышат | АСТЧМ, Балык чарбалар ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |  |
| 3 | МЖӨ механизмин колдонуп, аквакультура үчүн комбинациялуу тоют өндүрүшүн түзүү мүмкүнчүлүгүн баалоо | 20023, март | Балыкты, биринчи кезекте карп түрлөрүн өндүрүүгө кеткен чыгымдардын өздүк наркы кыйла азаят | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 4 | Аквокультураны өнүктүрүү үчүн Кыргыз Республикасындагы суу объектилеринин жаратылыштык, географиялык жана өндүрүштүк шарттарын баалоо жана зарыл сунуштарды иштеп чыгуу | 2023, март | Аквакультура объектилерин жайгаштыруу үчүн ылайыктуу жерлердин тиешелүү карталары менен илимий негизделген сунуштар Кыргыз Республикасында аквакультураны өнүктүрүүнү пландаштырууну, өндүрүштүк иш-аракеттер үчүн жаңы суу сактагычтарды жана аймактарды өздөштүрүүнү жакшыртат | АСТЧМ, КР УИА БИ (макулдашуу боюнча) |  |
| 5 | Балык чарба комплексинин мамлекеттик ишканаларына реструктуризация жүргүзүү | 2023-жылдын июну | Реструктуралоо жеке инвестицияларды тартууга жана балык чарба комплексин өнүктүрүү маселелерин натыйжалуу чечүүгө мүмкүндүк берет | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 6 | Субъекттердин муктаждыктарын жана кызыкчылыктарын эске алуу менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана жеке сектордун катышуусу менен балык чарбасын биргелешип башкаруу (чогуу башкаруу) принциптерин колдонуу менен балык чарбасын башкаруу моделин иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү | 2023-жылдын октябры | Балык чарбасын жүзөгө ашырууда мамлекеттин жана балык чарбасынын өз ара кызыкчылыктары эске алынат, тармакка экосистемалык ыкманы киргизүү механизмдеринин бири түзүлөт | АСТЧМ, Ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |  |
| 7 | "Чүй облусунун балыктары" кластердик долбоорун түзүүнүн шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн баалоо. Жалпы өндүрүү - 5000 миң тонна балык. | 2023-жылдын | Кластердик долбоор түзүүгө талаптар аныкталды | АСТЧМ, РКФР, Балык чарбалар ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |  |
| 5. Кайра иштетүүчү жана тамак-аш өнөр жайы |  |  |  |  |  |
| 1 | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын жаңы ири жана орто ишканаларын ишке киргизүү | 2025-жылга чейин | 115 жаңы чоң жана орто ишканалар эксплуатацияга киргизилди | АСТЧМ |  |
| 2 | Токтоп турган ишканаларды модернизациялоо, реконструкциялоо жана реабилитациялоо | 2025-жылга чейин | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын 15 ишканасы ишке киргизилди | АСТЧМ |  |
| 3 | Касапкана пункттарды түзүү | 2025-жылга чейин | 15 касапкана пункт ишке киргизилди | АСТЧМ |  |
| 6. Органикалык айыл чарба жана адал индустрия |  |  |  |  |  |
| 1 | Органикалык продукциянын улуттук стандарттарын иштеп чыгуу | 2021, декабрь | Кыргызстандарт тарабынан органикалык продукциянын улуттук стандарттары иштелип чыккан жана бекитилген | АСТЧМ, ОАЧ департаменти |  |
| 2 | Органикалык айыл чарба продукцияларын сертификациялоо тутумун иштеп чыгуу, эл аралык сертификаттоо тутумдарына шайкеш келтирүү | 2021, декабрь | Кыргызстандын айыл чарба продукциясы эл аралык сертификаттоо тутумуна шайкеш келген бирдиктүү стандарт боюнча сертификатталат | АСТЧМ, ОАЧ департаменти |  |
| 3 | Биотехнологияны айыл чарбасына киргизүүнү жөнгө салуучу жана дем берүүчү ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу. | 2022, декабрь | Айыл чарбасында биотехнологияны киргизүү кеңейтилди | АСТЧМ, ОАЧ департаменти |  |
| 4 | Өлкөнүн бардык региондорунда кыртышты изилдөөчү жана биохимиялык лабораторияларды түзүү | 2022, декабрь | Бардык аймактарда топурак жана биохимиялык лабораториялар түзүлгөн. Топурактын анализи жеринде жасалат | АСТЧМ |  |
| 5 | Ар бир облуста био жер семирткичтерди өндүрүүчү лабораторияларды орнотуу | 2022, декабрь | Фермерлер био жер семирткичтер менен толук камсыздалган | ОАЧ департаменти |  |
| 6 | Фермерлер арасында био жер семирткичтерди колдонуу боюнча кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, пайдаланууга үйрөтүү | дайыма | Органикалык продукция өндүрүүнү кеңейтүү | ОАЧ департаменти, Био-КG |  |
| 7 | Органикалык аймактардын зонасын кеңейтүү | дайыма | Жергиликтүү тсндарт боюнча сертификатталган органикалык продукция өндүрүүнү кеңейтүү | АСТЧМ, Бio-KG |  |
| 8 | Органикалык айыл чарба үрөндөрүнүн банкын жана аларды республиканын дыйкандарынын арасында жеңилдетилген түрдө бөлүштүрүү механизмин түзүү. | 2023, декабрь | Органикалык продукция өндүрүүнү кеңейтүү | АСТЧМ, ОАЧ департаменти |  |
| 9 | Халал стандарттарын колдонууда бирдей болуш максатында жана сертификаттоо боюнча бардык органдарды аккредитациялоо үчүн мыйзамдарды даярдоо | 2021, декабрь | Халал стандарттарды бирдей пайдалануу. Сертификат берүүчү органдар аккредитациядан өткөн | ЭМФ, АСТЧМ |  |
| 10 | Халал көргөзмөлөрүнө катышуу, сатып алуу жөндөмү жогору болгон кыргыздын премиум класстагы адал азыктарын тышкы рынокторго чыгаруу. | дайыма | Кыргызстандын халал продукциясы тышкы рыноктордо белгилүү | ЭМФ |  |
| 11 | Адал азыктарды өндүрүүчү жана Айыл чарба өндүрүшү жаатында адал кызматтарын көрсөткөн чарбалардын жана ишканалардын реестрин түзүү | 2022, декабрь | Халал продукция жасаган чарбалардын реестри түзүлгөн | ЭМФ |  |
| 7. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо |  |  |  |  |  |
| 1 | Ички рынокту камсыз кылуу үчүн негизги тамак-аш азыктарын өндүрүү муктаждыктарын жыл сайын баалоо | дайыма | Негизги социалдык мааниси бар азык-түлүк товарларына республиканын ички рыногунун муктаждыктарына жана камсыздалышына баалоо жүргүзүлдү | АСТЧМ |  |
| 2 | Базалык тизмедеги ата мекендик азык-түлүктөрдү өндүрүүчүлөрдү колдоо механизмин жана чараларын иштеп чыгуу жана мамлекеттик мекемелер тарабынан азык-түлүк сатып алууда ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн артыкчылыгын камсыз кылуу | 2022, март | Мамлекеттик мекемелер тарабынан азык-түлүк товарларын сатып алууда ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо механизми жана иш-чаралар иштелип чыккан | АСТЧМ |  |
| 3 | кризистик көрүнүштөрдүн шартында Мамлекеттик органдардын азык-түлүк рыногундагы кырдаалга чара көрүүсүн координациялоо жана чара көрүү механизмин калыптандыруу | 2022, июль | Кризистүү окуялардын шарттарында (азык-түлүк менен камсыздоонун үзгүлтүккө учурашы, алып-сатарлык ж.б.) калкты негизги азык-түлүк продуктулар менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялоо камсыздалды | АСТЧМ |  |
| 2-приоритет Айыл чарба продукциясын өндүрүү жана сатуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү |  |  |  |  |  |
| 1. Айыл чарба продукцияларын экспорттоо жана импортту алмаштыруу |  |  |  |  |  |
| 1 | Логистикалык борборлорду, муздаткычтарды, кампаларды ж.б. курууга инвестицияларды жана донорлорду тартуу. | дайыма | Донорлордун аракеттери логистиканы жана экспорттук инфраструктураны жакшыртууга багытталат | МЭФ, АСТЧМ |  |
| 2 | Экспорттук жана импорттук операцияларды жеңилдетилген каржылоону камсыз кылуу | дайыма | Экспортные операции имеют приоритет при финансировании. ПКР выделяет на финансирование экспортных операций целевые фонды Экспорттук операциялар каржылоодо артыкчылыкка ээ. Экспорттук операцияларды каржылоо үчүн Министрлер кабинети максаттуу фонддорду бөлүп берет | МЭФ, АСТЧМ, «РСК Банк» ААК, «Айыл Банк» ААК (макулдашуу боюнча) |  |
| 3 | "Тышкы соодадагы бирдиктүү терезе" маалыматтык тутумун тез арада ишке киргизүүнү камсыз кылуу | 2021, июль | “Тышкы соода чөйрөсүндөгү бирдиктүү терезе” иштеп жатат | МЭФ |  |
| 4 | Кайра иштетүү жана үчүнчү өлкөлөргө сатуу үчүн чийки заттарды өлкөгө ташып келүүдө КНСтин нөлдүк ставкасын белгилөө | 2021, сентябрь | Кайра иштетүү жана андан ары экспорттоо үчүн өлкөгө сырьенун импортунун көбөйүшү | МЭФ, АСТЧМ |  |
| 5 | Экспорттолуучу бүткүл өнүмдөрдү ар кандай бренддер менен айкалыштыруу (мисалы, "Күндүн даамы" же "Асман тиреген Тоолордун продукциясы") | 2023, декабрь | Кыргызстандык бренддер өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө белгилүү жана таанымал | АРАПК, тармактык ассоциациялар, АСТЧМ |  |
| 6 | Донорлордун түздөн-түз аракеттерин экспортёр ишканаларды колдоого багыттоо | дайыма | Донорлор коомчулугунун экспортер ишканаларды туруктуу колдоосу | ЭМФ, АСТЧМ |  |
| 7 | Экспорттук операцияларды камсыздандырууну киргизүү | 2022, декабрь | Экспорттук операциялардын коопсуздугу жакшырды | ЭФМ |  |
| 8 | Бир тараптан агроөнөр жай комплекси тармагындагы бүткүл экспорттук саясатты консолидациялоо максатында, МЖӨ негизинде экспорттук-импорттук компания түзүү | 2022, декабрь | Агроөнөр жай комплекси тармагындагы экспорт-импорт импорт саясаты бир колго топтоштурулган | ЭФМ, АСТЧМ |  |
| 9 | Жергиликтүү компаниялардын соода тармактарына киришинин жана болушунун шарттарын мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү, алардын соода тармактарында болушунун минималдуу үлүшүн аныктоо | 2021, декабрь | Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн соода тармактарына кирүүсү үчүн шарттар жеңилдетилген. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн соода түйүндөрүндө милдеттүү түрдө катышуусуна квоталар белгиленген | ЭФМ, АРАПК |  |
| 2. Продукциянын коопсуздугун контролдоо |  |  |  |  |  |
| 1 | ХАССП, ИСО, Global Gap сапат стандарттарын, органикалык сапат стандарттарын жүзөгө ашырган ишканаларга салыктык жеңилдиктерди берүүнү караштыруу | 2021, декабрь | Сапат стандарттарын киргизишкен ишканаларга салыктагы жеңилдиктер берилген | МЭФ, АСТЧМ |  |
| 2 | Соода тармагына келүүчү продукцияга ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдү күчөтүү | дайыма | Соода тармагына келүүчү бүткүл продукция ветеринардык жана фитосанитардык контролдон өтөт | АСТЧМ |  |
| 3 | Ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияларды анализдин бардык түрлөрүн жүргүзө тургандай кылып толук жабдуу. | 2025, декабрга чейин | Ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялар жабдылган жана керектүү анализдердин бардык түрлөрүн жасай алат | АСТЧМ |  |
| 4 | Тамак-аш продуктуларын көзөмөлдөөнүн бирдиктүү маалымат тутумун түзүү | 2023, декабрь | Соода жүгүртүүгө кирген мал чарбасынын жана өсүмдүктөрдүн продуктуларынын толук көзөмөлдө болушу | АСТЧМ, «Айылмаалымат» МИ |  |
| 3. Финансы, лизинг, камсыздандыруу |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджеттик ресурстарды, МИП долбоорлорун, коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды, КР Улуттук банкты, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү Фондусун, донордук уюмдарды кошо камтып каржылоонун бардык булактарына инвентаризация жүргүзүү, каржылоонун максаттарын, көлөмдөрүн, мөөнөттөрүн талдоо менен | 2021, октябрь | Инвентаризация жүргүзүлүп, бардык финансылык ресурстарды иш жүзүндө бөлүштүрүүнүн комплекстүү картасы түзүлдү. Берилген маалыматтардын негизинде финансылык ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүлдү | МСВХиРР |  |
| 2 | Артыкчылыктарды аныктоо, ушунун негизинде жакынкы үч-беш жылга каржылоонун болжолдуу планын иштеп чыгуу.Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, АСТЧМ бардык кызыкдар тараптар жана өнүгүү боюнча өнөктөштөр менен иш жүргүзөт. Жыйынтыгы боюнча чечимдер тиешелүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу менен бекитилет | 2021, декабрь | Каржылоонун болжолдуу планы иштелип чыгып, Министрлер кабинетинин жана башка кызыкдар тараптардын талкуусуна коюлду. Программалык максаттуу ыкма колдонулган. Министрлер кабинетинин тийиштүү токтому кабыл алынды. | Министрлер кабинети, АСТЧМ |  |
| 3 | Айыл чарба тармагы үчүн лизинг компаниясын түзүүнү уюштуруу. | 2021, октябрь | Лизингдик компания ачуу үчүн керектүү баштапкы чаралар көрүлдү | АСТЧМ, Министрлер кабинети |
| 4 | Артыкчылыктуу багыттарды камсыздандыруу боюнча пилоттук долбоорду баштоо. | 2021, октябрь | Пилоттук камсыздандыруунун артыкчылыктуу багыттары аныкталды. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы аркылуу камсыздандыруу механизми иштелип чыккан. | АСТЧМ, Мамлекеттик камсыздандыруучу компания |
| 5 | Улуттук банк жана өкмөт коммерциялык банктар, микрофинансылык институттар, РКӨФ менен каржылоонун тийиштүү көлөмүн алгылыктуу пайыздык ставкалар менен каржылоону мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө (өздүк каражаттардын учурдагы кредиттик портфелинин 30-40% кем эмес) боюнча иш жүргүзүүсү. Айылбанк агрардык секторду кеминде 80-90% өлчөмүндө каржылоо боюнча өзүнүн максаттык милдетин так аткарат. Каржылоонун көлөмүнүн жылдык өсүшү 15% дан кем эмес аныкталган. Финансылык операцияларды кабыл алуунун жол-жоболорун оптималдаштыруу. | 2021, октябрь | Бардык институттар тиешелүү көлөмдө каржылоону карманат. Жыл сайын 15% өсүш сакталууда. Жол-жоболор кайра каралып, мүмкүн болушунча оптималдаштырылды. | АСТЧМ, КР УБ, комбанктар, МФИ,РКӨФ |
| 6 | Сандык жана сапаттык жетишкендиктердин натыйжалары, четтөөлөрдүн жана карама-каршылыктардын себептери жарым жылдын ичинде адистерди, эксперттерди, мамлекеттик органдарды, донордук уюмдарды кеңири тартуу менен талданып турушу керек | Жарым жылдык негизде | АСТЧМ аналитикалык жана координациялык иштерди туруктуу жарым негизде жүргүзөт. Абалды жеринде көзөмөлдөө үчүн жергиликтүү бийлик органдары тартылган. | АСТЧМ |
| 4. Консалтинг жана маркетинг |  |  |  |  |  |
| 1 | Консалтингдик кызматтардын багыты ата мекендик айыл чарба продукцияларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга багытталат. | 2021-жылдын аягына чейин | АСТЧМ донордук уюмдар менен бирдикте консультациялык кызматтар жана маркетинг боюнча тиешелүү талдоо иштерин жүргүзөт жана Техникалык жардам боюнча биргелешкен иш-аракеттер планын даярдайт. | АСТЧМ |  |
| 2 | Пандемияга жана IT-инструменттердин өнүгүшүнө байланыштуу кырдаалды эске алуу менен, консультациялык жана маркетингдик кызматтар Интернет мейкиндигине өтүшү мүмкүн жана агроөнөр жай комплексинин катышуучуларын андан ары камтуу онлайн режиминде кызмат көрсөтүү аркылуу ишке ашат | Концепцияны ишке ашыруу мезгилинде | АСТЧМ заманбап IT-инструменттерин колдонуунун жаңы ыкмаларын эске алуу менен консультациялык жана маркетингдик кызматтардын ишин координациялайт жана багыттайт. | АСТЧМ |  |
| 3 | Үрөн өстүрүү, асыл тукум иши, региондорду адистештирүү жана айыл чарба өндүрүшүнө инновациялык технологияларды киргизүү жаатында консультациялык жана маркетингдик кызматтарды көрсөтүүдө билим берүү жана изилдөө уюмдарынын ролун кайра карап чыгуу жана күчөтүү. Илимий-изилдөө институттарынын жана консультациялык кызматтардын ишин реалдуу сектор жүзөгө ашырып жаткан агроөнөр жай комплекси жаатындагы практикалык долбоорлор менен байланыштыруу | 2021-2022-жж. | АСТЧМ жана ведомстволук билим берүү жана илимий изилдөө институттары агроөнөр жай комплексин колдоодо илим-изилдөө институттарынын (ИИИ), консультациялык жана билим берүү кызматтарынын ролун күчөтүү боюнча Республикалык форум өткөрөт жана агроөнөр жай комплексинин реалдуу сектору жана алардын бизнес долбоорлору менен тыгыз иштөө боюнча сунуштарды даярдашат | АСТЧМ |  |
| 3-приоритет. Жер жана суу ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу, айыл чарба өндүрүшүн климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташтыруу |  |  |  |  |  |
| 1. Управление земельными ресурсами |  |  |  |  |  |
| 1 | Айыл чарба багытындагы жерлерди консолидациялоонун (ирилештирүүнүн) Мамлекеттик программасын иштеп чыгуу | 2021, сентябрь | Айыл чарба жерлерин ирилештирүү үчүн экономикалык стимулдардын (механизмдердин) саясаты жана приоритеттери түзүлдү: - Жерди консолидациялоо максатында жасалган бүтүмдөрдү тариздөөнүн (анын ичинде жерге жайгаштыруу иштери үчүн) акысы азайтылды - Жерди күрөөгө коюу менен жеңилдетилген кредиттрди берүүгө, консолидациялоо максатында жер сатып алууга, ошондой эле айыл чарба техникаларын сатып алууга акча каражаттар бөлүнгөн | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 2 | Айыл чарба жерлерин консолидациялоону (ирилештирүүнү) стимулдаштырууга: бүтүмдөрдү тариздөө кызматтарына тарифтерди арзандатуу, айыл чарба жерлерин ирилештирүүнү экономикалык шыктандырууга багытталган "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу, Айыл чарба жерлерин консолидациялоо (ирилештирүү) боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу | 2021, ноябрь | Айыл чарба жерлерин ирилештирүү (кеңейтүү) үчүн: - жерди консолидациялоо максатында жасалган бүтүмдөрдү каттоонун (анын ичинде жерге жайгаштыруу иштери үчүн) акысы арзандатылды - Айыл чарба багытындагы жерлерди күрөөгө коюу менен жеңилдетилген насыя берүүгө, консолидациялоо максатында айыл чарба багытындагы жерлерди сатып алууга, ошондой эле айыл чарба шаймандарын сатып алууга акча каражаттар бөлүнгөн | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 3 | Айыл чарба жерлерин консолидациялоо (ирилештирүү) боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу | 2022, январь | - Жерди пайдалануучуларды ар кандай уюштуруу-укуктук формаларга бириктирүү менен айыл чарба жерлери ирилештирилди. - Ишканалардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, айлана-чөйрөнү коргоо, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана айыл жеринде жашоо сапатын жакшыртуу багытында алардын айыл чарбалык түзүмү өркүндөтүлдү | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 4 | “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу: - айыл чарба жерлерин сарамжалсыз пайдалангандыгы үчүн, айыл чарба жерлерин товардык өндүрүштү жүргүзүү үчүн пайдалануу тартибин бузгандыгы үчүн айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү; - айыл чарба жерлерин алып коюунун тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгуу; - толук инвентаризациядан өткөндөн жана жердин баасын аныктоодон кийин, айыл чарба багытындагы жерлерге жер салыгынын ставкаларын жогорулатуу; - жайыттарды пайдалангандыгы үчүн салык салуу принцибин өзгөртүү жана малдын санына дифференцияланган салык киргизүү | 2021, декабрь | Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн, жер ээлеринин жана пайдалануучулардын жоопкерчилигин жогорулатуу, айыл чарба багытындагы жерлердин рыногун өнүктүрүү жана пайдаланылбай жаткан жерлерди айыл чарбалык пайдаланууга киргизүү боюнча чаралар көрүлдү | АСТЧМ, ЭФМ |  |
| 5 | Тоолуу дыйканчылыктын тобокелдиктерин эске алуу менен, топуракты аёочу технологияларды, техникаларды, өсүмдүктөрдүн сортторун жана түрлөрүн өндүрүшкө киргизип жаткан фермерлерди экономикалык жактан стимулдаштыруу чараларын иштеп чыгуу. |  | - жер ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу | АСТЧМ |  |
| 6 | “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына токой жерлерин, жайыт жерлерин жана корук жерлерин пайдалануу чөйрөсүндө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу: - токой фондусунун айыл чарбалык жерлерин, пайдаланылбай жаткан жайыттарды алардын негизги арналышы боюнча айыл чарба продукциясын өстүрүү, агро токой чарбасы, мөмө-жемиш бакчасы жана жүзүм өстүрүү үчүн экологиялык чектөөлөрдү аткаруу шартында айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө узак мөөнөткө ижара шартында берүү; - запастагы жерлер категориясындагы жерлерди айыл чарба муктаждыктары үчүн берүү тартибине өзгөртүү киргизүү | 2021, октябрь | - айыл чарба продукциясын өндүрүү үчүн жердин башка категорияларынын эсебинен жер аянты көбөйтүлдү; - запастагы жерлер болжолдуу маалыматтардын негизинде, жыл сайын, айыл чарба жумуштары башталганга чейин, айыл чарба багытындагы жерлерге өткөрүлүп берилет (трансформацияланат). | АСТЧМ |  |
| 7 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусун (АЧЖМФ) жерлерин башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндөгү “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу: - АЧЖМФ жерлеринин 25% АСТЧМ башкаруусуна жана тескөөсүнө берүү; - АЧЖМФ жерлеринин 25% үрөнчүлүк, асыл тукум жана кооперативдик чарбаларды өнүктүрүү үчүн артыкчылыктуу түрдө берүү; - АЧЖМФ жерлерин жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн негизинде айыл чарба жерлерин консолидациялоо үчүн пайдалануу | 2021, декабрь | - үрөн өстүрүүчү, асыл тукумдук жана кооперативдик чарбалар коюлган максаттарды аткаруу үчүн жетиштүү жер ресурстары менен камсыз болушат; - АЧЖМФ жерлеринде айыл чарба продукциясын өндүрүүнү көбөйтүлөт | АСТЧМ |  |
| 2. Суу ресурстарды башкаруу |  |  |  |  |  |
| 1 | Борбордук, жергиликтүү мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Концепциянын иш-чараларын жүзөгө ашыруу үчүн натыйжалуулукту жана координацияны камсыз кылуучу өз ара аракеттенүүсү жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу | 2021, сентябрь | Мамлекеттик органдардын ортосундагы тик жана горизонталдык байланышты аныктаган жол-жобо кабыл алынды. | АСТЧМ |  |
| 2 | Агроөнөржай комплексин 1 өнүктүрүүнүн 2025-жылга чейинки концепциясын эске алуу менен Агроөнөржай комплексин 1 өнүктүрүүнүн региондук программаларын иштеп чыгуу | 2021, сентябрь | Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүнүн региондук программалары ресурстарды натыйжалуу бөлүштүрүү жана өнүгүүнүн конкреттүү максаттарына жетүү (көйгөйлөрдү чечүү)үчүн долбоордук-максаттык ыкманы колдонуу менен иштелип чыккан | Этностор агенттиги, АСТЧМ, Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борбору |  |
| 3 | “Өзүн өзү башкаруучу уюмдар жөнүндө” КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | 2021, декабрь | Мамлекеттик органдардын айрым ыйгарым укуктарын өзүн-өзү жөнгө салуучу уюмдарга өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү үчүн ченемдик укуктук база түзүлдү | АСТЧМ |  |
|  | Айыл чарба министрлигинин айрым контролдоочу жана көзөмөлдөөчү функцияларын рыноктун катышуучуларынын өзүнө, өзүн-өзү жөнгө салуучу - үрөн чарбаларын сертификациялоочу уюмдарга өткөрүп берүү жөнүндө жобонун долбоору иштелип чыккан | 2022, март | Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн ишине контроль жана көзөмөлдөө боюнча айрым бир функциялар мамлекеттен рыноктун катышуучуларынын өзүнө өткөрүлүп берилген | АСТЧМ |  |
| 4 | Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, жаратылыш ресурстарын берүү, бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл алган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын алдындагы атайын комиссиялардын курамына айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн, кесиптик ассоциациялардын өкүлдөрүн кошуу бөлүгүндө толуктоолорду жана толуктоолорду киргизүү | 2021, декабрь | Жаратылыш ресурстарын берүү, бөлүштүрүү боюнча чечимдер ачык жана натыйжалуу | АСТЧМ |  |
| 5 | АСТЧМ алдындагы Координациялык кеңеш жөнүндө жобону иштеп чыгуу | 2021, июнь | Айыл чарбасын өнүктүрүүдө донордук иш-аракеттерди координациялоочу орган аныкталды | АСТЧМ |  |
| 3. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу |  |  |  |  |  |
| 1 | Колдо болгон ресурстарды натыйжалуу пайдалануу жана айлана-чөйрөгө тийгизген терс таасирин минималдаштыруу максатында тамак-аш жана азык-түлүк калдыктарын башкаруу | Дайыма | Терс таасирлерди минималдаштыруу үчүн жаратылыш ресурстарын пайдалануу процесстери жөнгө салынган | АСТЧМ, ГКЭК |  |
| 2 | Топуракты сактоо, сууну сактоо, адаптацияланган үрөндөр, каныккан тоют жана табигый тоют базаларын натыйжалуу пайдалануу жаатында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү | Жыл сайын | Илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, натыйжалары айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө сунушталган | АСТЧМ, ГКЭК |  |
| 4-приоритет. Агроөнөр жай комплексин башкарууну өркүндөтүү жана инновациялык өнүгүү |  |  |  |  |  |
| 1. Агроөнөр жай комплексинин өнүгүүсүн башкарууну өркүндөтүү |  |  |  |  |  |
| 1 | Борбордук, жергиликтүү мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Концепциянын иш-чараларын жүзөгө ашыруу үчүн натыйжалуулукту жана координацияны камсыз кылуучу өз ара аракеттенүүсү жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу | 2021, сентябрь | Мамлекеттик органдардын ортосундагы тик жана горизонталдык байланышты аныктаган жол-жобо кабыл алынды. | АСТЧМ |  |
| 2 | 2025-жылга чейинки агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү Концепциясын эске алуу менен агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүнүн региондук программаларын иштеп чыгуу | 2021, сентябрь | Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүнүн региондук программалары ресурстарды натыйжалуу бөлүштүрүү жана өнүгүүнүн конкреттүү максаттарына жетүү (көйгөйлөрдү чечүү)үчүн долбоордук-максаттык ыкманы колдонуу менен иштелип чыккан | Этностор агенттиги, АСТЧМ, Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борбору |  |
| 3 | «Өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдар жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | 2021, декабрь | Мамлекеттик органдардын айрым ыйгарым укуктарын өзүн-өзү жөнгө салуучу уюмдарга өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү үчүн ченемдик укуктук база түзүлдү | АСТЧМ |  |
|  | Айыл чарба министрлигинин айрым контролдоочу жана көзөмөлдөөчү функцияларын рыноктун катышуучуларынын өзүнө, өзүн өзү жөнгө салуучу - үрөн чарбаларын сертификациялоо ж.б.у.с. уюмдарга өткөрүп берүү өткөрүү жөнүндө жобонун долбоору иштелип чыккан | 2022, март | Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн ишине контроль жана көзөмөлдөө боюнча айрым бир функциялар мамлекеттен рыноктун катышуучуларынын өзүнө өткөрүлүп берилген | АСТЧМ |  |
| 4 | Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, жаратылыш ресурстарын берүү, бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл алган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын алдындагы атайын комиссиялардын курамына айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн, кесиптик ассоциациялардын өкүлдөрүн кошуу бөлүгүндө толуктоолорду жана толуктоолорду киргизүү | 2021, декабрь | Жаратылыш ресурстарын берүү, бөлүштүрүү боюнча чечимдер ачык жана натыйжалуу | АСТЧМ |  |
| 5 | АСТЧМ алдындагы Координациялык кеңеш жөнүндө жобону иштеп чыгуу | 2021, июнь | Айыл чарбасын өнүктүрүүдө донордук иш-аракеттерди координациялоочу орган аныкталды | АСТЧМ |  |
| 2. Айыл чарбаны санариптештирүү |  |  |  |  |  |
| 1 | Айыл чарбалык жана кайра иштетилген продукцияларды сатуу үчүн электрондук соода аянтчасын түзүү | 2022, декабрь | Айыл чарба продукциялары электрондук соода аянтчасы аркылуу дүңүнөн сатылууда | АСТЧМ, ГП «Айылмаалымат» |  |
| 2 | "Агрардык секторду башкаруунун маалымат тутуму жөнүндө жобону" иштеп чыгуу | 2021, октябрь | Айыл чарбаны санариптештирүү принциптери аныкталды | АСТЧМ, «Айылмаалымат» МИ |  |
| 3 | “Айылмаалымат” МИ алдында «Агро-SMART» манариптештирүү жана маркетинг борборун түзүү (айыл чарбаны санариптештирүү борбору) | 2021, октябрь | Информациялык – маркетингдик борбор түзүлгөн жана иштеп жатат | АСТЧМ, «Айылмалымат» МИ |  |
| 4 | Өндүрүштөн керектөөчүгө чейин тамак-аш азыктарынын көзөмөлдө болушун камсыз кылган маалыматтык тутумду иштеп чыгуу жана киргизүү | 2023, декабрь | Азык-түлүк продукциянын өндүрүүчүдөн керектөөчүгө чейин көзөмөлдөнүшү камсыздалган | АСТЧМ, «Айылмаалымат» МИ |  |
| 5 | СИОЖ (жаныбарларды идентификациялоо жана көзөмөлдөө системасыН ЕАЭБ системасы менен интеграциялоо | 2022, декабрь | СИОЖ системасы ЕАЭБ системасы менен интеграцияланган, жаныбарлар продукциясын экспорттоо жакшырган | Ветфитосанитардык көзөмөл инспекциясы, АСТЧМ |  |
| 6 | “Айыл чарбасындагы бирдиктүү терезе” ыя-маалыматтык системаны түзүү | 2023, декабрь | АСТЧМ тарабынан мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү борборлоштурулган. Айыл чарба жаатында маалымат алуу мүмкүнчүлүгү жакшырды | АСТЧМ, «Айылмаалымат» МИ |  |
| 7 | Өлкөнүн агроресурстарына геоинформациялык талдоо борборун түзүү | 2022, декабрь | - Айыл чарба сырьелорун өндүрүү боюнча так божомол жасалууда - жер жана суу ресурстары боюнча туура маалыматтар топтолууда | АСТЧМ, «Айылмаалымат» МИ |  |
| 8 | “Заманбап фермер” мобилдик тиркемесин түзүү | 2022, декабрь | Фермерлердин ыкчам жана информациялык маалыматтарга жеткиликтүүлүгү жакшыртылды, фермерлерге баардык түрдөгү консультациялар берилет. | АСТЧМ, «Айылмаалымат» МИ |  |
| 9 | Региондор боюнча маалыматтар базасын түзүү (айыл чарбалык паспорт района) | 2023, декабрь | Иштеп жаткан ишканалар, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр, жер жана суу ресурстарына жеткиликтүүлүк, райондор боюнча статистикалык маалыматтар жөнүндө маалымат базасы бар жана жеткиликтүү | АСТЧМ, «Айылмаалымат» МИ |  |
| 10 | АСТЧМ борбордук аппаратынын ишин автоматташтыруу | 2021, декабрь | Лицензияларды, сертификаттарды жана башка документтерди электрондук түрдө берүүнүн бирдиктүү тутуму киргизилди | АСТЧМ, «Айылмаалымат» МИ |  |
| 3. Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүнү илимий жана кадрдык камсыздоо |  |  |  |  |  |
| 1 | Айылдык товар өндүрүүчүлөр үчүн илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды, тегерек столдорду, тренингдерди, агрозооветеринардык окутууларды өткөрүү | Дайыма | Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү боюнча билимдери жогорулатылды | АСТЧМ, КУАУ |  |
| 2 | Айыл чарба адистиктери боюнча эмгек рыногундагы кырдаалды талдоо, айыл чарба үчүн адистерди даярдоого реалдуу муктаждыкты аныктоону жакшыртуу | Жыл сайын | Агроөнөр жай комплекси ар түрдүү адистиктеги жетиштүү квалификациялуу кадрлар менен камсыздалган | АСТЧМ, КУАУ |  |
| 3 | АСТЧМ заказы боюнча айыл чарбалык кесипетер боюнча кадрларды даярдоо | Жыл сайын | Айыл чарбалык кесиптер боюнча тийиштүү кадрлар даярдалган | КУАУ |  |
| 4 | МЖӨ шартында айыл чарба өндүрүүчүлөрү менен илимдин өз ара байланышын колдоого багытталган чараларды иштеп чыгуу | 2021, декабрь | Айыл чарбасында инновациялык методдорду колдонууну тездетүү | АСТЧМ, КУАУ |  |