Приложение

## План мероприятий

## по реализации Концепции аграрного развития Кыргызской Республики на 2021-2025 годы

| № п.п. | Задачи/Меры/Действия |  | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Приоритет 1. Агропромышленная интеграция и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие агропромышленной интеграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определить агропромышленную специализацию каждого региона |  | Декабрь 2021 | Получены данные, позволяющие эффективно проводить политику агропромышленной интеграции |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 2 | Разработать типовые модели создания ЦДС, которые учитывают особенности региона и продуктовую специализацию участников ЦДС |  | Декабрь 2021 | Разработаны и утверждены типовые модели ЦДС, которые ускорят процесс создания и внедрения ЦДС в регионах |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 3 | Разработать способы расширения доступа средних и крупных товаропроизводителей к финансовым, природным, административным ресурсам |  | Декабрь 2021 | Создан институциональный механизм перераспределения ресурсов государства для поддержки эффективных средне- и крупных товаропроизводителей |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 4 | Разработать Программу развития кластеров в агропромышленном комплексе на основе специализации каждого региона |  | Октябрь 2021 | Утверждена Программа развития кластеров, определены приоритеты и пути кластерного развития в агропромышленном комплексе региона и способы их достижения |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 5 | Создать в каждом районе ЦДС, ориентированные на областные и республиканский рынки |  | Июнь 2023 | В каждом районе и области созданы ЦДС |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 6 | Разработать методику и типовую модель создания кластеров в агропромышленном комплексе |  | Декабрь 2021 | Методика и типовая модель агропромышленного кластера ускорят и удешевят создание кластеров |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 7 | Создать Центр кластерного развития |  | Декабрь 2021 | Повысится координация и кооперационное взаимодействие заинтересованных сторон и участников кластеров при развитии кластеров |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 8 | Создать Совет по развитию кластеров |  | Декабрь 2021 | Совет по развитию кластеров обеспечит независимую оценку приоритетных направлений кластерного развития и кластерных проектов |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 2. Животноводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка технической документации создания типовых ферм молочного и мясного скотоводства на 50-70 голов и типовых откормочных площадок (фидлотов) для содержания скота с полной технической документацией |  | Октябрь 2021 | Типовая техническая документация по созданию типовых ферм молочного и мясного скотоводства и фидлотов ускорит и удешевит создание таких объектов |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 2 | Разработать программу развития тонкорунного овцеводства |  | Март 2022 | Утверждена Программа, определены приоритеты и пути развития тонкорунного овцеводства и способы их достижения |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 3 | Разработка технической документации создания типовых мало- и среднеразмерных птицеферм с производительностью от 0,5 до 1 тыс. тонн продукции |  | Октябрь 2021 | Типовая техническая документация по созданию типовых мало- и среднеразмерных птицеферм ускорит и удешевит создание небольших и средних фермерских хозяйств |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 4 | Создание мало- и среднеразмерных птицеферм с применением механизма ГЧП |  | Декабрь 2024 | В каждом регионе созданы мало- и среднеразмерных птицеферм |  | МСЛВХ, МЭФ, МГА (ГУ «Центр государственно-частного партнерства», МСУ-по согласованию) |  |  |  |
| 5 | Оценка условий и возможности создания в мясном производстве кластерных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер «Мясо Чуйской области». Совокупное производство – 17,0 тыс. тонн мяса |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Мясо Иссык-Кульской области». Совокупное производство – 10,0 тыс. тонн мяса |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Мясо Нарынской области». Совокупное производство – 10,0 тыс. тонн мяса |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
| 6 | Оценка условий и возможности создания откормочных площадок (фидлотов) для содержания скота с применением механизма ГЧП |  | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Чуйской области – на 1 тыс. голов КРС |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | в Нарынской области – на 1 тыс. голов КРС |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | в Джалал-Абадской области – на 1 тыс. голов КРС |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | в Ошской области – на 1 тыс. голов КРС |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | в Иссык-Кульской области – на 1 тыс. голов КРС |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
| 7 | Оценка условий и возможности создания в производстве мяса птицы кластерных проектов |  | Октябрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер «Мясо птицы Чуйской области». Совокупное производство – 2 тыс. тонн мяса |  | Октябрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Мясо птицы Джалал-Абадской области». Совокупное производство – 1,5 тыс. тонн мяса |  | Октябрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Мясо птицы Ошской области». Совокупное производство – 1,5 тыс. тонн мяса |  | Октябрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Мясо птицы Иссык-Кульской области». Совокупное производство – 1,5 тыс. тонн мяса |  | Октябрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
| 8 | Оценка условий и возможности создания кластерных проектов в молочном производстве |  | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер «Молоко Чуйской области». Совокупное производство – 17 тыс. тонн молока |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Молоко Ошской области». Совокупное производство – 17 тыс. тонн молока |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Молоко Джалал-Абадской области». Совокупное производство – 17 тыс. тонн молока |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Молоко Чуйской области». Совокупное производство – 17 тыс. тонн молока |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
| 9 | Оценка условий и возможности создания кластерных проектов в шерстном производстве проекты |  | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер «Шерстяное производство Таласской области». Совокупное производство – 2 тыс. тонн шерсти |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Шерстяное производство Нарынской области». Совокупное производство 2,5 тыс. тонн шерсти |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
|  | Кластер «Шерстяное производство Джалал-Абадской области». Совокупное производство – 2,5 тыс. тонн шерсти |  | Декабрь 2022 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, МГА, МСУ-по согласованию |  |  |  |
| 10 | Обеспечить улучшение технических компонентов мониторинга и картографической разметки пастбищ, включая формирование парка беспилотной авиации, цифровизация информации о пастбищах и обеспечение функционирования информационных систем в области использования пастбищ |  | Декабрь 2024 | Создана информационная база данных в сфере управления пастбищными угодьями |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 11 | Усовершенствовать правовые, экономические и административные механизмы осуществления мер по повышению продуктивности и защите пастбищ от деградации, включая формирование соответствующих финансовых ресурсов и усиление административной ответственности за нарушения установленного режима использования пастбищ |  | Декабрь 2022 | Разработаны и приняты нормативные правовые акты по повышению продуктивности и защите пастбищ, приняты меры по недопущению нарушений в использовании пастбищных угодий |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 12 | Усовершенствовать правовые, экономические и административные механизмы по снижению конфликтности при использовании пастбищ, включая расширение полномочий и ответственности пастбищных комитетов, сотрудничество между органами местного самоуправления и пастбищными комитетами |  | Декабрь 2022 | Приняты меры по снижению местных конфликтов в использовании пастбищ, обеспечено взаимопонимание между пастбищными комитетами, органами МСУ и пастбищепользователями в управлении пастбищами |  | МСЛВХ, МГА |  |  |  |
| 2.1. Производство племенной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создать эффективную модель финансово-экономической деятельности госплемхозов путем внедрения пилотного проекта с применением ГЧП |  | Декабрь 2022 | Применение модели повысит эффективность работы госплемхозов |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 14 | Принять НПА и осуществить концентрацию в секторе племенных хозяйств части выделяемых государством финансовых и материальных ресурсов (доступ к земле, льготное финансирование, лизинг и др.) |  | Декабрь 2022 | Укрепится материальная база племенных хозяйств |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 15 | Усовершенствовать систему проведения аттестации племенных хозяйств, определить более жесткие критерии оценки, привлекать для этой деятельности профильные ассоциации путем внесения изменений и дополнений в соответствующую нормативно-правовую базу |  | Декабрь 2022 | Улучшится качество племенной продукции |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 16 | Увеличить маточное стадо племенных животных |  | До декабря 2024 | Создана материальная основа для качественного улучшения товарного стада сельскохозяйственных животных |  | МСЛВХ, МЭФ (ГУ «Центр государственно-частного партнерства») |  |  |  |
| 17 | Сформировать рынок качественной племенной продукции и специализированных услуг, включая обеспечение фермерских и личных подсобных хозяйств племенными животными и птицей |  | Декабрь 2022 | Повысится прозрачность рынка, будут созданы рыночные условия для снижения цен, улучшится контроль над реализуемым племенной продукцией |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 18 | Обеспечить идентификацию качества ввозимого племенного материала |  | Декабрь 2022 | Повысится уровень биологической защиты сельскохозяйственных животных, улучшится контроль за ввозимым генетическим материалом |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 19 | Обеспечить устойчивость функционирования и расширение сети пунктов искусственного осеменения |  | Декабрь 2022 | Повысится доступность искусственного осеменения животных |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 20 | Увеличить объем искусственного осеменения по всей стране путем введения обязывающей правовой нормы, усиления ответственности ОМСУ за организацию данного процесса |  | Декабрь 2022 | Повысятся породные характеристики товарного стада, вырастет производительность в животноводстве |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 21 | Создать информационную систему в области племенного животноводства, создать цифровую базу блокчейн единой системы учета данных, обновлений движения генетического ресурса в племенном животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве |  | Декабрь 2022 | Улучшится контроль за движением генетического материала, что позволит обеспечить его идентификацию при реализации и исключить злоупотребления |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 22 | Разработать программу «Развитие племенного животноводства в Кыргызской Республике» |  | Декабрь 2022 | Определены приоритеты и пути развития племенного животноводства и способы их достижения |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 3. Растениеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка способов экономической мотивации для роста производства сельскохозяйственной продукции - входящей в базовый перечень обеспечения продовольственной безопасности - увеличивающей экспорт продукции сельского хозяйства - обеспечивающей большую экономическую результативность в расчете на 1 га пашни - повышающей устойчивость сельскохозяйственного производства в условиях изменения климата |  | Декабрь 2022 | Разработана и утверждена методология экономической мотивации, созданы условия по увеличению производства растениеводческой продукции |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 2 | Разработка и внедрение комплексов технологических операций по управлению продукционными процессами растениеводческих культур в агроценозах, включая севообороты, системы обработки и удобрения почвы, защиты растений |  | Декабрь 2022 | Внедрены и применены новые прогрессивны и инновационные технологии обработки почв земель сельскохозяйственного назначения, защиты растений, создано условие по увеличению урожайности сельскохозяйственных культур |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 3 | Разработка и внедрение методов комплексной, экологически безопасной системы защиты посевов от сорняков, болезней, вредителей |  | Декабрь 2022 | Разработана методология по защите посевов от сорняков, болезней и вредителей |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение научных исследований в области семеноводства, возделывания сельскохозяйственных культур, питания и защиты растений, рационального использования земельных и водных ресурсов, адаптации к изменениям климата и другим актуальным темам |  | Декабрь 2022года | Научные исследования проведены с учетом изменения климата, результаты представлены сельским товаропроизводителям и другим заинтересованным субъектам |  | МСЛВХ, КНАУ |  |  |  |
| 5 | Оценка условий и возможности создания кластерных проектов в овощеводстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер «Овощи Чуйской области». Совокупное производство – 170 тыс. тонн овощей |  | 12.2024 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ |  |  |  |
|  | Кластер «Овощи Джалал-Абадской области». Совокупное производство – 100 тыс. тонн овощей |  | 12.2024 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 6 | Оценка условий и возможности создания кластерных проектов в картофелеводстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер «Картофель Чуйской области». Совокупное производство – 80 тыс. тонн картофеля |  | 12.2024 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ |  |  |  |
|  | Кластер «Картофель Иссык-Кульской области». Совокупное производство – 180 тыс. тонн картофеля |  | 12.2024 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 7 | Оценка условий и возможности создания кластерных проектов в производстве плодов и ягод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер «Плоды и ягоды Баткенской области». Совокупное производство – 35 тыс. тонн плодов и ягод |  | 12.2024 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ |  |  |  |
|  | Кластер «Плоды и ягоды Иссык-Кульской области». Совокупное производство – 35 тыс. тонн плодов и ягод |  | 12.2024 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 8 | Кластер «Плоды и ягоды Иссык-кульской области». Совокупное производство – 10 тыс. тонн плодов и ягод |  | 12.2024 | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 9 | Проведение мелиоративных и почвозащитных мероприятий, сохранения естественных воспроизводительных сил почвы, а также оптимизации технологий обработки почвы |  | В течение 2021-2025 | Улучшено состояние плодородия почв, достигнуто эффективное использование почв земель сельскохозяйственного назначения |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 10 | Совершенствование традиционно применяемых технологий орошения, внедрение механизмов стимулирования и нормирования, поддержка расширения применения водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание и др.) |  | В течение 2021-2025 | Обеспечено устойчивое функционирование предназначенных для орошения водохозяйственных объектов, рост эффективности их использования |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 11 | Определение возможности использования неосвоенных и малопродуктивных земель сельскохозяйственного назначения и пастбищ, развития на них агролесоводства, садоводства и виноградарства |  | В течение 2021-2025 | Введено в сельскохозяйственный оборот новые земли, увеличены площади земель сельскохозяйственного назначения |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 12 | Определение специализации каждой области и района Кыргызстана в сельском хозяйстве |  | Июнь 2022 | Определены наиболее предпочтительные схемы территориального развития растениеводства |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 3.1. Производство семенного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечить рост научно-производственного потенциала семеноводческих хозяйств первой категории, провести реконструкцию и укрепление в полном объеме их материально-технической базы. Обеспечить хозяйствам второй и третьей категории доступность финансовых, земельных, водных ресурсов |  | Декабрь 2022 | Создано условие для дальнейшего развития семеноводческих хозяйств, обеспечен доступ семеноводческих хозяйств земельным. водным и финансовым ресурсам |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 14 | Рассмотреть возможность поддержки Общественных Семенных Фондов (ОСФ) в отдалённых регионах страны, с привязкой их к крупным семеноводческим хозяйствам в этих регионах. |  | Декабрь 2022 | Оказана поддержка Общественных Семенных Фондов (ОСФ) |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 15 | Создать стимулы усиления роли науки с производственным сектором, признать авторские права «Роялти», защищающего авторские интересы |  | Декабрь 2022 | Усилена роль аграрной науки в сельскохозяйственном производстве, признаны авторские права «Роялити» |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 16 | Изменить систему проведения аттестации семеноводческих хозяйств, выработка новых критериев, принципов прозрачности, путем привлечения профильной Ассоциации семеноводов Кыргызской Республики |  | Декабрь 2022 | Разработаны новые критерии отбора семеноводческих хозяйств для дальнейшего присвоения статуса семеноводческих хозяйств |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 17 | Проводить на базе лучших семеноводческих хозяйств систематическое обучение семеноводов, организовать системы онлайн обучений, передачи лучших практик, обмена опытом семеноводческих хозяйств в доступе к инновациям |  | Декабрь 2022 | Продемонстирированы лучшие практики, обеспечен доступ к новым прогрессивным и инновационным технологиям. повышены знания семеноводов |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 18 | Предоставлять фермерским хозяйствам субсидии при приобретении высокоурожайных семян отечественных производителей |  | Декабрь 2022 | Семеноводческим хозяйствам предоставлены льготные кредиты по линии проекта «Финансирование сельского хозяйства» и выданы дотации из республиканского бюджета |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 19 | Внедрить систему страхования семенных посевов оригинальных семян, элитных семян, репродукционных семян |  | Декабрь 2022 | Разработан и принят проект подзаконного акта о реализации Закона Кыргызской Республики «О агростраховании в Кыргызской Республике», предусматривающий страхование семенных посевов |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 20 | Внедрить системы цифрового блокчейн, в работу семеноводческих хозяйств, перевод на систему картирования контуров полей GIS и соблюдения севооборотов |  | Декабрь 2022 | Внедрена система цифрового блокчейна и переведена на систему картирования контуров полей |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 21 | Содействовать формированию семенного рынка, развивать систему маркетинговых услуг по повышению эффективности и конкурентоспособности семеноводческих хозяйств, увеличению связей с зарубежными производителями семян |  | Декабрь 2022 | Формирован семенной рынок, развиты маркетинговые услуги |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 22 | Разработать программу «Развитие семеноводства в Кыргызской Республике» |  | Декабрь 2022 | Программа разработана и утверждена, создано условие по развитию семеноводческой отрасли Кыргызской Республики |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 4. Аквакультура и рыболовство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать и внедрить механизм компенсации части затрат производителей рыбопосадочного материала при зарыблении рыбохозяйственных водоемов общего доступа, рек и притоков |  | Июнь 2022 года | Будут урегулированы экономические отношения производителей рыбопосадочного материала и рыбных хозяйств, повысится их финансовая заинтересованность в искусственном воспроизводстве рыбных запасов |  | МСЛВХ, Ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |  |  |  |
| 2 | Разработать и внедрить производственную модель аквакультуры для рыбохозяйствующих субъектов с ограниченными ресурсами |  | Октябрь 2022 года | Рыбные хозяйства с ограниченными ресурсами смогут использовать лучшие практики организации деятельности и снизить свои производственно-экономические риски |  | МСЛВХ, Ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |  |  |  |
| 3 | Осуществить оценку возможности создания производства комбикормов для аквакультуры с механизма ГЧП |  | Март 2023 года | Существенно снизится себестоимость производства рыбы, прежде всего, карповых видов |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 4 | Осуществить оценку природных, географических и производственных условий водоемов Кыргызской Республики для развития аквакультуры и разработать необходимые рекомендации |  | Март 2023 года | Научно обоснованные рекомендации с соответствующими картами наиболее пригодных мест для размещения объектов аквакультуры позволят улучшить планирование развития аквакультуры в Кыргызской Республике, осваивать новые водоемы и территории для производственной деятельности |  | МСЛВХ, ИБ НАН КР, (по согласованию) |  |  |  |
| 5 | Осуществить реструктуризацию государственных предприятий рыбохозяйственного комплекса |  | Июнь 2023 года | Реструктуризация позволит привлечь частные инвестиции и эффективно решать задачи развития рыбохозяйственного комплекса |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 6 | Разработать и внедрить модель по управлению рыболовством с применением принципов совместного управления (соуправления) рыболовством с участием уполномоченного государственного органа и частного сектора, учитывающей потребности и интересы субъектов |  | Октябрь 2023 года | Будут обеспечен учет взаимных интересов государства и рыбных хозяйств при осуществлении рыбохозяйственной деятельности, будет создан один из механизмов внедрения экосистемного подхода в отрасли |  | МСЛВХ, Ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |  |  |  |
| 7 | Оценка условий и возможности создания кластерного проекта «Рыба Чуйской области». Совокупное производство – 5000 тыс. тонн рыбы. |  | Октябрь 2023 года | Определены требования к созданию кластерного проекта |  | МСЛВХ, РКФР, Ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |  |  |  |
| 5. Пищевая и перерабатывающая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввести в эксплуатацию новые крупные и средние предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности |  | До 2025 года | Введено в эксплуатацию новых крупных и средних 125 предприятий |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 2 | Модернизировать, реконструировать и реабилитировать простаивающие предприятия |  | До 2025 года | Задействовано 15 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 3 | Создать пункты по убою скота |  | До 2025 года | Задействованы 15 пункты по убою скота |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 6. Органическое сельское хозяйство и халал индустрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать национальные стандарты на органическую продукцию | Декабрь 2021 |  |  | Национальные стандарты на органическую продукцию разработаны и утверждены Кыргызстандартом | МСЛВХ, Департамент ОСХ |  |  |  |
| 2 | Разработать системы сертификации органической сельскохозяйственной продукции, гармонизация с международными системами сертификации | Декабрь 2021 |  |  | Кыргызская сельскохозяйственная продукция сертифицируется по единому стандарту, гармонизированной с международной системой сертифицации | МСЛВХ, Департамент ОСХ |  |  |  |
| 3 | Разработать нормативный правовой акт, регулирующий и стимулирующий внедрение биотехнологий в сельском хозяйстве. | Декабрь 2022 |  |  | Расширено внедрение биотехнологий в сельском хозяйстве | МСЛВХ, Департамент ОСХ |  |  |  |
| 4 | Установить во всех регионах страны почвенных и био-химических лабораторий | Декабрь 2022 |  |  | Во всех областях установлены почвенные и биохимические лаборатории. Анализ почвы проводится на месте | МСЛВХ |  |  |  |
| 5 | В каждой области установлены лаборатории по производству биоудобрений | Декабрь 2022 |  |  | Фермеры полностью обеспечены биоудобрениями | Департамент ОСХ |  |  |  |
| 6 | Проводить широкую пропаганду и обучение использования биоудобрений среди фермеров | постоянно |  |  | Расширение производства органической продукции | Департамент ОСХ, Био-КG |  |  |  |
| 7 | Расширение зоны органических аймаков | постоянно |  |  | Расширение производства органической продукции, которая сертифицирована по местному стандарту | МСЛВХ, Бio-KG |  |  |  |
| 8 | Создать банк органических сельскохозяйственных семян и механизм льготного их распространения среди фермеров республики. | Декабрь 2023 |  |  | Расширение производства органической продукции | МСЛВХ, Департамент ОСХ |  |  |  |
| 9 | Подготовка законодательства с целью единообразия в применении халал стандартов и аккредитации всех сертификационных органов | Декабрь 2021 |  |  | Единообразное применение халал стандартов Сертификационные органы прошли аккредитацию | МЭФ, МСЛВХ |  |  |  |
| 10 | Участие в халал выставках, продвижение кыргызской халал продукции премиум класса на внешние рынки с высокой покупательской способностью. | постоянно |  |  | Кыргызская халал продукция известна на внешние рынки | МЭФ |  |  |  |
| 11 | Создать реестр хозяйств и предприятий, производящих халал – продукцию и оказывающих халал – услуги в сфере сельскохозяйственного производства. | Декабрь 2022 |  |  | Составлен реестр хозяйств, производящих халал продукцию | МЭФ |  |  |  |
| 7. Обеспечение продовольственной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежегодной оценки потребностей в производстве базовых продуктов питания для обеспечения внутреннего рынка |  | постоянно | Проведена оценка потребности и обеспеченности внутреннего рынка республики по основным социально-значимым продуктам питания |  |  | МСЛВХ |  |  |
| 2 | Разработка механизма и реализация мер поддержки отечественных производителей продуктов питания из базового перечня, обеспечение приоритетности продукции отечественных производителей при закупках продовольствия государственными учреждениями |  | Март 2022 года | Разработан механизма и реализация мер поддержки отечественных производителей при закупках продуктов питания государственными учреждениями |  |  | МСЛВХ |  |  |
| 3 | Формирование механизма координации и реагирования государственных органов на ситуацию на продовольственном рынке в условиях кризисных явлений |  | Июль 2022 года | Обеспечена координация деятельности государственных органов в условиях кризисных явлений (перебои с поставками продовольствия, спекуляции и др.) по обеспечению населения основными продуктами питания |  |  | МСЛВХ |  |  |
| Приоритет 2. Создание благоприятных условий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Экспорт продукции сельского хозяйства и импортозамещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечь инвестиции и доноров в строительство логистических центров, холодильников, складов итд. | постоянно |  |  | Усилия доноров направляются на улучшение логистической и экспортной инфраструктуры |  | МЭФ, МСЛВХ |  |  |
| 2 | Обеспечить льготное финансирование экспортно – импортных операций | постоянно |  |  | Экспортные операции имеют приоритет при финансировании. ПКР выделяет на финансирование экспортных операций целевые фонды |  | МЭФ, МСЛВХ, ОАО «РСК Банк», ОАО «Айыл Банк» (по согласованию) |  |  |
| 3 | Обеспечить скорейший ввод в работу информационной системы «Единое окно в сфере внешней торговли» | Июль 2021 |  |  | Информационная система “Единое окно в сфере внешней торговли” работает |  | МЭФ |  |  |
| 4 | Установить нулевую ставку НДС при ввозе в страну сырья, предназначенного для переработки и дальнейшей продажи в третьи страны | Сентябрь 2021 |  |  | Увеличение ввоза в страну сырья для переработки и дальнейшего экспорта |  | МЭФ, МСЛВХ |  |  |
| 5 | Объединить под различными брендами всю продукцию, которая уходит на экспорт (например «Вкус солнца» или «Продукция небесных гор») | Декабрь 2023 |  |  | Кыргызские бренды хорошо известны и узнаваемы как внутри страны, так и за рубежом |  | АРАПК, отраслевые ассоциации, МСЛВХ |  |  |
| 6 | Направить усилия доноров на поддержку предприятий – экспортеров | постоянно |  |  | Постоянная поддержка донорского сообщества предприятий - экспортеров |  | МЭФ, МСЛВХ |  |  |
| 7 | Ввести страхование экспортных операций | Декабрь 2022 |  |  | Повышена безопасность экспортных операций |  | МЭФ |  |  |
| 8 | Создать экспортно-импортную компанию на основе ГЧП, с целью консолидации всей экспортной политики в области АПК в одних руках | Декабрь 2022 |  |  | Экспортно – импортная политика в области АПК сосредоточена в одних руках |  | МЭФ, МСЛВХ |  |  |
| 9 | Ввести государственное регулирование на условия входа и присутствия местных компаний в торговые сети, определить минимальную долю их присутствия | Декабрь 2021 |  |  | Облегчены условия для входа местных производителей в торговые сети. Установлены квоты на обязательное присутствие местных производителей в торговых сетях |  | МЭФ, АРАПК |  |  |
| 2. Контроль безопасности продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предусмотреть налоговые льготы для предприятий, внедряющих стандарты качества ХАССП, ИСО, Global Gap, органические стандарты качества. | Декабрь 2021 |  |  | Предприятиям, внедряющим стандарты качества, предоставлены налоговые льготы |  | МЭФ, МСЛВХ |  |  |
| 2 | Усилить ветеринарный и фитосанитарный надзор за продукцией, которая попадает в сеть продаж. | постоянно |  |  | Вся сельскохозяйственная продукция попадающая на прилавки проходит ветеринарный и фитосанитарных контроль |  | МСЛВХ |  |  |
| 3 | Полностью оснастить ветеринарные и фитосанитарные лаборатории с тем, чтобы они могли проводить все виды анализов. | До декабря 2025 |  |  | Ветеринарные и фитосанитарные лаборатории оснащены и могут проводить все виды необходимых анализов |  | МСЛВХ |  |  |
| 4 | Создать единую информационную систему прослеживаемости пищевой продукции | Декабрь 2023 |  |  | Полная прослеживаемость животноводческой и растениеводческой продукции, которая попадает в торговый оборот |  | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |
| 3. Финансы, лизинг, страхование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществить инвентаризацию всех источников финансирования, включая ресурсы бюджета, проектов ПГИ, коммерческих банков, микрофинансовых организаций, НБКР, Российско-Кыргызского фонда развития, донорских организаций с анализом целей, объемов, сроков финансирования |  | Октябрь 2021 |  | Инвентаризация проведена, составлена комплексная карта фактического распределения всех финансовых ресурсов. На основе данных произведен анализ эффективности использования финансовых ресурсов. |  | МСВХиРР |  |  |
| 2 | Определить приоритеты, на этой основе разработать прогнозный план финансирования на ближайшие три-пять лет Правительству Кыргызской Республики, МСВХиРР провести работу со всеми заинтересованными участниками и партнерами по развитию. Решения по результатам закрепить принятием соответствующих нормативно-правовых актов. |  | Декабрь 2021 |  | Прогнозный план финансирования разработан, предоставлен правительству и другим заинтересованным участникам для обсуждения. Использован программно-целевой подход. Принято соответствующее постановление правительства. |  | Правительство, МСВХиРР |  |  |
| 3 | Организовать создание лизинговой компании для сельскохозяйственной сферы. |  | Октябрь 2021 |  | Проведены необходимые предварительные мероприятия для открытия лизинговой компании |  | МСВХиРР, правительство |  |
| 4 | Начать пилотный проект по страхованию приоритетных направлений. |  | Октябрь 2021 |  | Определены приоритеты для пилотного страхования. Разработан механизм страхования через государственную страховую компанию. |  | МСВХиРР, Госстрахкомпания |  |
| 5 | НБКР и правительство провести работу с коммерческими банками, микрофинансовыми институтами, РКФР по государственному регулированию и поддержанию соответствующего объема финансирования (не менее 30-40% текущего кредитного портфеля из собственных средств) по приемлемым процентным ставкам. Айылбанк строго придерживается своей целевой задачи финансировать сельскохозяйственный сектор в объеме не меньше80-90%. Определен ежегодный рост объемов финансирования не менее 15%. Оптимизировать процедуры получения финансовых операций. |  | Октябрь 2021 |  | Все институты придерживаются финансирования в соответствующем объеме. Ежегодный рост 15% соблюдается. Процедуры пересмотрены, по возможности оптимизированы. |  | МСВХиРР, НБКР,комбанки,МФИ,РКФР |
| 6 | Результаты количественных и качественных достижений, причины отклонений и несоответствий должны анализироваться на полугодовой основе с широким привлечением специалистов, экспертов, государственных органов, донорских организаций. |  | На полугодовой основе |  | МСВХиРР проводит аналитическую и координационную работу на постоянной полугодовой основе. Местные органы власти привлечены для отслеживания ситуации на местах. |  | МСВХи РР |
| 4. Консалтинг и маркетинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фокус консалтинговых услуг будет направлен на развитие конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и обеспечение Продовольственной безопасности страны. |  | До конца 2021 года | МСВХиРР совместно с донорскими организациями проведет соответствующую аналитическую работу по консультационным услугам и маркетингу и подготовит совместный План действий по Технической помощи. |  | МСВХиРР |  |  |  |
| 2 | Учитывая ситуацию с пандемией и развитием IT-инструментов, консультационные и маркетинговые услуги могут перейти в интернет-пространство и дальнейший охват участников сектора АПК будет происходить посредством предоставления услуг через о-лайн режимы. |  | В течение периода реализации Концепции | МСВХиРР координирует и направляет работу консультационных и маркетинговых служб с учетом новых подходов по применению современных IT-инструментов. |  | МСВХиРР |  |  |  |
| 3 | Пересмотреть и усилить роль образовательных и научно-исследовательских организаций в предоставлении консультационных и маркетинговых услуг в сфере семеноводства, племенного дела, специализации регионов и внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве. Провести привязку деятельность НИИ и консультационных служб к практическим проектам в сфере АПК, реализуемых реальным сектором. |  | 2021-2022 гг. | МСВХиРР и подведомственные образовательные и НИИ организации проведут Республиканский форум по усилению роли НИИ, консультационных и образовательных служб в поддержке агробизнеса и подготовят рекомендации к более тесной работе с реальным сектором АПК и их бизнес-проектами. |  | МСВХиРР |  |  |  |
| Приоритет 3. Повышение эффективности использования земельных и водных ресурсов, адаптация сельскохозяйственного производства к изменению климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Управление земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать Государственную программу по консолидации (укрупнении) сельскохозяйственных земель |  | сентябрь 2021 | Сформирована политика и приоритеты экономических стимулов (механизмов) для укрупнения сельскохозяйственных земель: - Снижены стоимость оформления сделок (в том числе за землеустроительные работы), совершаемые в целях консолидации земель - Выделены денежные средства на льготное кредитование под залог земель, на покупку земель в целях консолидации, а также на покупку сельскохозяйственной техники |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 2 | Разработать проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР», направленные на стимулирование консолидации (укрупнения) сельскохозяйственных земель: снижение тарифов за услуги по оформлению сделок, экономическому стимулированию консолидации сельскохозяйственных земель |  | ноябрь 2021 | В целях консолидации (укрупнения) земель сельскохозяйственного назначения: - Снижены стоимость оформления сделок (в том числе за землеустроительные работы), совершаемые в целях консолидации земель - Выделены денежные средства на льготное кредитование под залог земель с/х угодий, на покупку земель с/х угодий в целях консолидации, а также на покупку с/х техники |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 3 | Реализация Государственной программы по консолидации (укрупнении) сельскохозяйственных земель |  | Январь 2022 | - Укрупнены сельскохозяйственные земли путем объединения землепользователей в различные организационно-правовые формы. - Улучшена сельскохозяйственная структура предприятий, направленная на повышение их конкурентоспособности, защиты окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и улучшения качества жизни в сельской местности. |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 4 | Разработать проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР: - увеличения размеров штрафа за нерациональное использование сельскохозяйственных земель, за нарушение порядка использования сельскохозяйственных земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства; - разработать Положение о порядке изъятия сельскохозяйственных земель; - повысить ставки земельного налога на сельскохозяйственные угодья, после полной инвентаризации и определения бонитировки земель; - изменить принцип налогообложения за использование пастбищ и ввести дифференцированный налог на поголовье животных. |  | Декабрь 2021 | Приняты меры направленные на повышение ответственности с/х производителей, собственников и пользователей земель, развития рынка земель сельскохозяйственного назначения, вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые земли. |  | МСЛВХ, МЭФ |  |  |  |
| 5 | Разработка мер экономического стимула для фермеров внедряющих в производство почвосберегающие технологии, техники, сорта сельскохозяйственных культур и видов, с учетом рисков горного земледелия. |  |  | - рациональное использование земельных ресурсов |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 6 | Разработать проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР в сфере использования земель лесного фонда, пастбищных угодий и земель запаса: - предоставить сельскохозяйственные угодья лесного фонда, неиспользуемые пастбища по основному назначению для выращивания сельскохозяйственной продукции, агро лесоводства, плодово-ягодного садоводства и виноградарства при условии соблюдения экологических ограничений на длительный срок сельскохозяйственным производителям, на условиях аренды; - внести изменения в порядок предоставления земель из категории земель запаса для сельскохозяйственных нужд |  | Октябрь 2021 | - Увеличены площади земель для производства сельскохозяйственной продукции из других категорий земель; - земли из земель запаса, на основе прогнозных данных, ежегодно, до начала сельскохозяйственных работ переведены в земли сельскохозяйственного назначения (трансформированы). |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 7 | Разработать проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР» в сфере управления и использования земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий (ГФСУ): - предоставить управление и распоряжение 25% земель ГФСУ МСЛВХ; - предоставить приоритетно 25% земель ГФСУ для развития семеноводческих, племенных и кооперативных хозяйств; - использовать земли ГФСУ для консолидации сельскохозяйственных угодий на основе гражданско-правовых сделок |  | Декабрь 2021 | - семеноводческие, племенные и кооперативные хозяйства обеспечены достаточными земельными ресурсами для выполнения целей; - повышено производство сельскохозяйственной продукции на землях ГФСУ |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 2. Управление водными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать проект Положения о взаимодействии органов центральных, местных государственных органов, органов местного самоуправления, которая обеспечит эффективность и координацию для реализации мероприятий Концепции |  | сентябрь 2021 | Принят порядок, определяющий вертикальные и горизонтальные коммуникации между органами государственной власти. |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 2 | Разработать региональные программы развития АПК, с учетом Концепции развития АПК до 2025 года |  | Сентябрь 2021 | Разработаны региональные программы развития АПК с применением проектно-целевого подхода для эффективного распределения ресурсов и достижения конкретных целей развития (решения проблем). |  | ГАМСУМО, МСЛВХ, ЦКА |  |  |  |
| 3 | Разработать проект Закона КР «О саморегулируемых организациях» |  | декабрь 2021 | Создана нормативная правовая база для возможности передачи, делегирования некоторых полномочий государственных органов саморегулируемым организациям |  | МСЛВХ |  |  |  |
|  | Разработан проект Положения о передаче некоторых контрольных и надзорных функций Министерства сельского хозяйства за деятельностью сельскохозяйственных производителей на самих участников рынка, саморегулируемые организации- сертификация семеноводческих хозяйств и т.д. |  | Март 2022 | Переданы некоторые контрольные и надзорные функции за деятельностью сельскохозяйственных производителей с государства на самих участников рынка |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 4 | Внести изменения и дополнения в некоторые законодательные акты КР, в части включения в состав специальных комиссий при уполномоченных государственных органах, принимающие решения по предоставлению, распределению природных ресурсов представителей сельскохозяйственных производителей, профессиональных ассоциаций |  | декабрь 2021 | Решения по предоставлению, распределению природных ресурсов прозрачен и эффективен |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 5 | Разработать положение о Координационном совете при МСЛВХ |  | июнь 2021 | Определен орган по координации деятельности доноров в развитии сельского хозяйства |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 3. Адаптация к изменению климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулировать пищевых и продовольственных отходов с целью эффективного использования имеющихся ресурсов и минимизации негативного воздействия окружающей среде |  | Постоянно | Регулированы процессы использования природных ресурсов по минимизации негативных воздействий |  | МСЛВХ, ГКЭК |  |  |  |
| 2 | Провести научных исследований в направлениях почвосбережение, водосбережение, адаптированные семена, насыщенные корма и эффективное использование естественных кормовых баз |  | Ежегодно | Научные исследования проведены, результаты представлены сельским товаропроизводителям |  | МСЛВХ, ГКЭК |  |  |  |
| Приоритет 4. Совершенствование управления и инновационное развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование управления развитием агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать проект Положения о взаимодействии органов центральных, местных государственных органов, органов местного самоуправления, которая обеспечит эффективность и координацию для реализации мероприятий Концепции |  | сентябрь 2021 | Принят порядок, определяющий вертикальные и горизонтальные коммуникации между органами государственной власти. |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 2 | Разработать региональные программы развития АПК, с учетом Концепции развития АПК до 2025 года |  | Сентябрь 2021 | Разработаны региональные программы развития АПК с применением проектно-целевого подхода для эффективного распределения ресурсов и достижения конкретных целей развития (решения проблем). |  | ГАМСУМО, МСЛВХ, ЦКА |  |  |  |
| 3 | Разработать проект Закона КР «О саморегулируемых организациях» |  | декабрь 2021 | Создана нормативная правовая база для возможности передачи, делегирования некоторых полномочий государственных органов саморегулируемым организациям |  | МСЛВХ |  |  |  |
|  | Разработан проект Положения о передаче некоторых контрольных и надзорных функций Министерства сельского хозяйства за деятельностью сельскохозяйственных производителей на самих участников рынка, саморегулируемые организации- сертификация семеноводческих хозяйств и т.д. |  | Март 2022 | Переданы некоторые контрольные и надзорные функции за деятельностью сельскохозяйственных производителей с государства на самих участников рынка |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 4 | Внести изменения и дополнения в некоторые законодательные акты КР, в части включения в состав специальных комиссий при уполномоченных государственных органах, принимающие решения по предоставлению, распределению природных ресурсов представителей сельскохозяйственных производителей, профессиональных ассоциаций |  | декабрь 2021 | Решения по предоставлению, распределению природных ресурсов прозрачен и эффективен |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 5 | Разработать положение о Координационном совете при МСЛВХ |  | июнь 2021 | Определен орган по координации деятельности доноров в развитии сельского хозяйства |  | МСЛВХ |  |  |  |
| 2. Цифровизация сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать электронную торговую площадку по торговле сельскохозяйственной и переработанной продукцией | Декабрь 2022 |  |  | Оптовые продажи сельскохозяйственными товарами идет через электронную торговую площадку | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |  |
| 2 | Разработать «Положение об информационной системе управления отраслью сельского хозяйства» | Октябрь 2021 |  |  | Установлены принципы цифровизации сельского хозяйства | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |  |
| 3 | Создать Центр цифровизации и маркетинга «Агро-SMART» на базе ГП Айылмаалымат (центр цифровизации сельского хозяйства) | Октябрь 2021 |  |  | Информационно – маркетинговый центр создан и функционирует | МСЛВХ, ГП «Айылмалымат» |  |  |  |
| 4 | Разработать и внедрить информационную систему, обеспечивающую прослеживаемость товаров пищевой промышленности от производителя до потребителя | Декабрь 2023 |  |  | Обеспечена прослеживаемость пищевой продукции от производителя до потребителя | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |  |
| 5 | Систему СИОЖ интегрировать с системой ЕАЭС | Декабрь 2022 |  |  | Система СИОЖ интегрирована с системой ЕАЭС, улучшен экспорт животноводческой продукции | ГИВФБ, МСЛВХ |  |  |  |
| 6 | Создать информационно – справочную систему «Единое окно в сельском хозяйстве» | Декабрь 2023 |  |  | Централизовано предоставление государственных услуг со стороны МСЛВХ. Улучшен доступ к информации в сфере сельского хозяйства | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |  |
| 7 | Создать центр геоинформационного анализа агроресурсов страны | Декабрь 2022 |  |  | - Делается точный прогноз по производству сельскохозяйственного сырья - Собираются корректные данные о земельных и водных ресурсах. | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |  |
| 8 | Создать мобильные приложение “Современный фермер” | Декабрь 2022 |  |  | Улучшен доступ фермеров к оперативной и справочной информации, фермерам предоставляются все виды консультаций. | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |  |
| 9 | Составить базы данных по регионам (сельскохозяйственный паспорт района) | Декабрь 2023 |  |  | База данных об имеющихся предприятиях, инвестиционных возможностях, доступе к земельным и водным ресурсам, статистической информации по районам доступна | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |  |
| 10 | Автоматизировать деятельность центрального аппарата МСЛВХ | Декабрь 2021 |  |  | Внедрена единая система электронной выдачи лицензий, справок и других документов | МСЛВХ, ГП «Айылмаалымат» |  |  |  |
| 3. Научная и кадровая поддержка развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, агрозоовет обучений для сельских товаропроизводителей |  | постоянно | Повышены знания сельских товаропроизводителей по ведению сельскохозяйственного производства |  | МСЛВХ, КНАУ |  |  |  |
| 2 | Анализ ситуации на рынке труда по сельскохозяйственным специальностям, улучшение определения реальной потребности в выпуске специалистов для сельского хозяйства |  | ежегодно | Агропромышленный комплекс обеспечен достаточными квалифицированными кадрами разных специальностей |  | МСЛВХ, КНАУ |  |  |  |
| 3 | Подготовить кадров по сельскохозяйственным профессиям согласно заказу МСЛВХ |  | ежегодно | Подготовлены соответствующие кадры по сельскохозяйственным профессиям |  | КНАУ |  |  |  |
| 4 | Разработка мер, направленных на поддержку взаимодействия между сельскохозяйственными производителями и наукой, на условиях ГЧП |  | Декабрь 2021 | Ускорение применения инновационных методов в сельское хозяйство |  | МСЛВХ, КНАУ |  |  |  |