2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин балдарды коргоо боюнча 2022-2026-жылдарга программасын ишке ашыруу жөнүндө

ПЛАН

| № |  | Максаттары | Иш чаралар/аракеттер | Аткаруу мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжалар/индикаторлор | Жооптуу аткаруучулар |  | Каржылоо булагы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Укуктук- ченемдик базаны өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Балдарды коргоо системасын өркүндөтүү | 1.1.1 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2015-жылдын 4-декабрындагы № 830 “Калкты социалдык жактан коргоо жана балдардын укуктарын коргоо боюнча Координациялык кеңештин жобосун бекитүү тууралуу” токтомунун долбоорун иштеп чыгуу. |  | Социалдык коргоо боюнча координациялык кеңеш калкты жана балдардын укуктарын коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу балдарды коргоо боюнча өзүнүн ишин жүргүзөт. | ЭСКММ, ЮМ, ССМ, БИМ |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттары. |
|  |  |  | 1.1.2. “Турмуштук оор кырдаалда турган балдар жана үй-бүлөлөр менен иштеген социалдык кызматкерлер жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу. | 2023-жыл 3- квартал | “Турмуштук оор кырдаалда турган балдар жана үй-бүлөлөр менен иштеген социалдык кызматкерлер жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомун бекитүү. | ЭСКММ, ЮМ, ФМ ЭКМ, МКУ (макулдашуу боюнча). |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 1.1.3. Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар жана үй-бүлөлөр менен иштеген социалдык кызматкерлер үчүн Методикалык колдонмонун долбоорун иштеп чыгуу. | 2022-ж. май- июнь | МТСОМдун аймактык бөлүмү үчүн үй-бүлө жана балдар менен иштөө боюнча методикалык колдонмону бекитүү жана тиражын көбөйтүү. | ЭСКММ, ФМ ЭАУ, МКУ (макулдашуу боюнча). |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрлик-тердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 1.1.4. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-майындагы № 264 “Социалдык маселелер боюнча комиссиясы жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу. | 2022-ж. 4-кварталы | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2014-жылдын 21-майындагы № 264 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Социалдык маселелер боюнча комиссиясы жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтому менен бекитүү. ” | ЭСКММ, ЖМА, МКУ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 1.1.5. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-июлундагы № 449 “Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу. | 2022-ж. октябрь | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2017-жылдын 24-июлундагы № 449 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ” “Балдардын иштери боюнча комиссиясы жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтому менен бекитүү. | ЭСКММ, ЖМА, МКУ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 1.1.6. “Оор турмуштук кырдаалда турган балдарга жана алардын үй-бүлөлөрүнө социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин бекитүү жөнүндө” долбоорду иштеп чыгуу. | 2022- 2023- жж. | Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарга жана алардын үй-бүлөлөрүнө социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси бекитилди | ЭСКММ, ЭАУ, МКУ (макулдашуу боюнча) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрлик-тердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 2. |  | Оор турмуштук кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү жана балдарды эрте аныктоону жана социалдык колдоону күчөтүү | 1.2.1. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” 22, 2015 № 391, ишти башкаруу технологиясын киргизүүнү караган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу. | 2022-2023- жж. | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2015-жылдын 22-июньдагы № 391 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтомун бекитүү. | ЭСКММ, ЭАМ, ИИМ, БИМ, ЮМ, ССМ, МКУ (макулдашуу боюнча) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 1.2.2. “Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар жана үй-бүлөлөр жөнүндө маалымат базасын түзүү жана жүргүзүүнү бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу. | 2022 -ж. 4-кварталы | Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар жана үй-бүлөлөр боюнча маалымат базасынын иштеши. | ЭСКММ, МЦР, БИМ, ИИМ, ССМ, ЖМА, шаарлардын мэриялары, ЭКУ, СӨМ (по согласованию) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 1.2.3. Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдардын жана үй-бүлөлөрдүн маалымат базасын түзүү жана жүргүзүү боюнча колдонмолорду иштеп чыгуу | 2023-ж. 1-квартал | Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын адистери турмуштук оор кырдаалга кабылган балдардын маалымат базасын түзүү жана жүргүзүү боюнча көндүмгө ээ. | ЭСКММ, ЭАУ жана МКУ (по согласованию) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 1.2.4. Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды социалдык жактан колдоо боюнча ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү боюнча нускамаларды иштеп чыгуу жана маалымат базасын түзүү жана жүргүзүүнүн алкагында турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды. | 2023- ж. феврал | Оор турмуштук кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү жана балдарды социалдык жактан колдоо боюнча ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү жөнгө салынат. | ЭСКММ, СӨМ, БИМ, ИИМ, ССМ, ЖМА, шаарлардын мэриялары, ЭАУ, КМУ (макудашуу боюнча) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 2. Балдарды ырайымсыз мамиледен жана зомбулуктан коргоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Балдарга карата зомбулуктун жана зомбулуктун алдын алуу боюнча чараларды күчөтүү | 2.2.1. Санариптик технологияларды колдонуу менен балдарга карата ырайымсыз мамиле, зомбулук жана кыйноо фактыларын белгилөө механизмин иштеп чыгуу. | 2022-ж. 4-кварталы | Балдарга каршы жасалган кылмыштардын санын кыскартуу. | ЭСКММ, СӨМ, БИМ, ИИМ, ССМ, ЖӨА, шааралар мэриялары, ЭКУ, МКУ (макулдашуу менен) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 2.2.2 Балдарды, зомбулуктун жана зомбулуктун курмандыктарын аныктоо жана социалдык колдоо боюнча адистер үчүн колдонмону иштеп чыгуу | 2022- ж. 1-квартал | Зордук-зомбулукка жана зомбулукка кабылган балдар менен иштөө көндүмдөрдүн болушу | ЭСКММ, СӨМ, БИМ, ИИМ, ССМ, ЖӨА, шааралар мэриялары, ЭКУ, МКУ (макулдашуу менен) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 2.2.3.Суициддин алдын алуу максатында депрессияга кабылган балдарды аныктоо боюнча социалдык педагогдор үчүн колдонмону иштеп чыгуу | 2022- ж. 3-квартал | Жашы жете электер тарабынан өз жанын кыйгандардын санын (суицидди) азайтуу. | ЭСКММ, СӨМ, БИМ, ИИМ, ССМ, МКУ (макулдашуу менен) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 2.2.4. Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында зомбулуктун жана зомбулуктун курмандыктары болгон балдар үчүн реабилитациялык борборлорду түзүү | Жыл сайын | Ырайымсыз мамилеге жана зордук зомбулукка кабылган балдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн түзүлгөн реабилитациялык борборлордун саны | ЭСКММ, ЖӨА, ЖӨБО (макулдашуу менен) |  | В рамках утвержденногореспубликанского и местного бюджета |
|  |  |  | 2.2.5. Балдарга карата зомбулуктун жана зомбулуктун алдын алуу боюнча ведомстволор аралык кызматташтыкты чыңдоого багытталган эң көйгөйлүү аймактарда “Зомбулуксуз аймак” пилоттук долбоорун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2022-2024 годы | Пилоттук райондордо балдарга карата зомбулуктун деңгээлин төмөндөтүү | ЭСКММ, облустардагы КР ПОЫУӨ, ЖӨА, ЖӨБО (макулдашуу менен) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  |  | 2.2.6. Мамлекеттик органдардын, анын ичинде балдар интернаттарынын адистери үчүн кыйноолорду жана катаал мамилени, балдарга карата зомбулукту болтурбоо боюнча видеокурстарды өнүктүрүү | 2022-2024- жж. | Балдар менен иштеген адистердин билимин такай чыңдоо. | ЭСКММ, ИИМ, КАУБ, БИМ, облустардагы КР ПОЫУӨ, РМА, ЖӨБО (макулдашуу менен) |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрлик-тердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 3. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн эрте кийлигишүү кызматтарын киргизүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн эрте кийлигишүү кызматтарын киргизүү |  | 3.3.1.“Эрте кийлигишүү кызматы жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | 2022-ж. 4-квартал | «Эрте кийлигишүү кызматы жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Указы бекитилди. | ЭСКММ, БИМ, ИИМ, ССМ, ЭКУ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 3.3.2 2001-жылдын 21-октябрындагы № 739/01 «Психологиялык-педагогикалык медициналык комиссия (консультациялар) жөнүндө жобого» кошумча функцияларды киргизүү менен: - эрте аныктоо жана колдоо көрсөтүү; - менчигинин түрүнө карабастан ББИ бар балдар менен иштеген кызматтарды, борборлорду жана башка уюмдарды методикалык камсыздоо; - калк арасында сурамжылоолорду жана консультацияларды өткөрүү үчүн көчмө жыйындарды (мобилдик топтор) өткөрүү | 2022-ж. 4-квартал | Психологиялык-педагогикалык медициналык комиссия (консультациялар) жөнүндө Жобо бекитилди | ЭСКММ, ССМ, БИМ, МО, ЮМ, ЭКУ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 3.3.3. "Трансдисциплинардык команда жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" эрте кийлигишүү кызматтары каралган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | 2023- ж. 1-квартал | «Трансдисциплинардык командалар жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому менен бекитилди | ЭСКММ, ССМ, БИМ, МО, ЮМ,ЭКУ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 3.3.4. Эрте кийлигишүү кызматтарын көрсөтүү боюнча адистер үчүн методикалык колдонмону иштеп чыгуу | 2023-ж. 2-квартал | Эрте кийлигишүү кызматтарын көрсөтүү боюнча адистер үчүн методикалык колдонмону иштеп чыгуу жактырылды | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ЮМ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 3.3.5. Эрте байланыш, физикалык терапия жана эмгек терапиясы, социалдык (кайра) реабилитация, атайын билим берүү, тамактануу, сенсордук интеграция багыттары боюнча адистер үчүн квалификацияны жогорулатуу же квалификациясын жогорулатуу курсун иштеп чыгуу | 2022-2023-жж. | ЖОЖдо жана колледждерде киргизилген курстар | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ЮМ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
| 4 | Сапаттуу эрте кийлигишүү кызматтарын көрсөтүү |  | 4.3.1. Үй-бүлөлөргө жана балдарга эрте кийлигишүү кызматтарын көрсөтүү үчүн мамлекеттик адистерди окутуу | 2023-ж. 2-3 кварталы | Эрте кийлигишүү кызматтарын көрсөтүүдө адистердин потенциалын жогорулатуу программасы бекитилди | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ЮМ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 4.3.2. Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында эрте кийлигишүү үчүн социалдык кызматтарды түзүү | Жыл сайын | Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында түзүлгөн социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн саны | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ЮМ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
| 4. Балдар эмгегинин эң начар формаларына каршы күрөш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Балдар эмгегинин эң начар формаларына каршы күрөшүү боюнча чараларды күчөтүү |  | 4.4.1.БНФЭне тартылган балдарды аныктоо жана социалдык колдоо боюнча методикалык колдонмонун долбоорун иштеп чыгуу | 2022-ж. 3-кварталы | БНФЭне тартылган балдарды аныктоо жана социалдык жактан колдоо боюнча методикалык колдонмо бекитилген | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ЮМ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 4.4.2.Балдар эмгегинин эң начар формаларына тартылган балдарды аныктоо боюнча балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмдөрүнүн адистеринин потенциалын жогорулатуу | 2022-2023- жж. | Даярдалган адистердин болушу | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ЮМ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 4.4.3. Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында БНФЭне тартылган балдар үчүн реабилитациялык кызматтарды көрсөтүү Борборлорун түзүү | 2022-2026- жж. | Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында түзүлгөн Борборлордун саны | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ЮМ, МКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 4.4.5 12-июнь Балдар эмгегине каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата 2-июндан 12-июнга чейин «Биз балдар эмгегине каршыбыз» жылдык декадасын уюштуруунун алкагында маалымат кампаниясын өткөрүү | Жыл сайын | Коомчулук балдар эмгегинин эң начар формаларына каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымдалат. | ЭСКММ, ИИМ, БИМ, облустардагы КР ПОЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
|  |  |  | 4.4.6 18 жашка чейинки курактагы адамдардын эмгегин пайдаланууда мыйзамды сактоо боюнча фермерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн көчмө семинарларды өткөрүү | Жыл сайын | 18 жашка чыга элек адамдардын эмгегин пайдаланууда мыйзамды сактоо боюнча фермерлердин арасында бир катар талаа семинарларынын болушу | облустардагы КР ПОЫУӨ, ЭСКММ | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |  |
| 5. Балдарды ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Балдарды алардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоо | 5.5.1. Балдардын укуктарын сактоо боюнча ведомстволор аралык медиа планды иштеп чыгуу | 2023-ж. 3-квартал | Маалыматтык продукциянын курактык квалификациясын караган ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ЭСКММ, ИИМ, БИМ, СӨМ, МКУ жана ЭКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | 5.5.2. Ата-энелер жана балдар үчүн балдардын маалыматтык коопсуздугуна негизги коркунучтар жана бул коркунучтардан коргонуу каражаттары жөнүндө атайын видеофильм тартуу жана андан ары массалык маалымат каражаттарында жайылтуу | 2023-жыл | Маалыматтык коопсуздуктун маалымдуулугун жогорулатууну камсыз кылган видеотасманын болушу | ММ, ИИМ, БИМ, СӨМ, МКУ жана ЭКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | 5.5.3. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасына санариптик билим берүүнү киргизүү боюнча билим берүү программасын иштеп чыгуу | 2023-ж. | Жалпы билим берүүчү мектептерде киберкоопсуздук боюнча курстарды ишке ашыруу. | БИМ, СӨМ, ИИМ, ЭСКММ, МКУ жана ЭКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | 5.5.4 Медиа сабаттуулуктун, киберкоопсуздуктун, маалыматтык коопсуздуктун элементтерин жана ыкмаларын билим берүү стандарттарына киргизүү үчүн колдонмону иштеп чыгуу | 2023-ж. | Адистер жана балдар үчүн жетекчиликтин болушу | БИМ, СӨМ, ИИМ, ЭСКММ, МКУ жана ЭКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | Балдарды суицидге түрткөн, алардын ден соолугуна зыян келтирген интернет-контенттерди жана социалдык топторду аныктоо жана алардын натыйжалуулугун үзгүлтүксүз талдоо | Ар дайым | Жашы жете электердин эмоционалдык интеллектинин сакталышы | СӨМ, ИИМ, БИМ, ЭСКММ, МКУ жана ЭКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | 5.5.6. Түшүндүрмө иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү, ата-энелерге, балдарга жана өспүрүмдөргө интернетти коопсуз пайдалануу эрежелерин, булактарына карабастан үйрөтүүгө багытталган жадынамалар, буклеттерди чыгаруу | Ар дайым | Балдарды туура эмес мазмундан коргоо үчүн ата-энелердин маалымдуулугун жогорулатуу | БИМ, ИИМ, ССМ, ЭСКММ, КР ПОЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
| 6. Балдардын укуктарын коргоо боюнча жана жоопкерчиликтүү ата-энелик жөнүндө маалыматтык камсыздоо жана укуктук билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Балдардын укуктарын коргоо боюнча маалыматтык кампания | 6.6.1.Балдардын укуктарын сактоо боюнча ведомстволор аралык медиа планды иштеп чыгуу. | 2023-ж. 3-квартал | Медиа пландын ведомстволор аралык чечими менен бекитилет | ЭСКММ, БИМ, ИИМ, ССМ, облустардагы КР ПОЫУӨ, МКУ жана ЭКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | 6.6.2. Балдардын укуктары боюнча билим берүү уюмдарында (бала бакчаларда, мектептерде, кесиптик лицейлерде, колледждерде жана ЖОЖдордо) класстык сааттарды, ата-энелер чогулуштарын, билим сабактарын уюштуруу планын түзүү. | Жыл сайын | Бекитилген пландын болушу жана класстык сааттардын саны, ата-энелер менен чогулуштар | БИМ, МКУ жана ЭКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | 6.6.3. Балдарды коргоо системасын чыңдоо боюнча конференцияларды уюштуруу | 2022-2026 жж. | Балдарды коргоо системасын чыңдоо боюнча рекомендациянын болушу | ЭСКММ, БИМ, ИИМ, ССМ, облустарда КР ПОЫУӨ | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | 6.6.4.Балдардын укуктарын коргоо боюнча маалыматтык стенддерди түзүү | Ар дайым | Балдарды коргоо маселелери боюнча коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу | Облустардагы КР ПОЫУӨ, МКУ жана ЭКУ (макулдашуу менен) | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бекитилген бюджеттин чегинде министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  |  | 6.6.5. Диний уюмдардын (диний окуу жайлардын, мечиттердин, чиркөөлөрдүн, синагогалардын, намазканалардын жана башкалардын) өкүлдөрүнүн катышуусу менен калк арасында үй-бүлөлүк баалуулуктар, ата-эненин милдеттери жана балдарга карата ырайымсыздыкка жана зомбулукка жол бербөө жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Ар дайым | Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны, ошондой эле катышкан жарандардын саны болушу | ДИМК, ЭСКММ, БИМ, ИИМ, МКУ (макулдашуу менен) |  |  |
|  |  |  | 6.6.6 потенциалдуу эмгек мигранттарынын жана эмгек мигранттарынын арасында балдарга камкорчулукту (камкорчулукту) каттоонун маанилүүлүгү жөнүндө маалыматтык кампанияны уюштуруу | Ар дайым | Наличие количества проведенных мероприятий за рубежом, а также граждан Кыргызской Республики, принявших в них участие | ЭСКММ, облустардагы КР ПОЫУӨ, МКУ жана ЭКУ, ЖӨБО (макулдашуу менен) |  |  |

| ЭСКММ | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги |
| --- | --- | --- |
| ИИМ | - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| ТИМ | - | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| СӨМ | - | Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги |
| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| ММСЖС | - | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги |
| ССМ | - | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| Башкы прокуратура | - | Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы |
| ЖАМК | - | Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы |
| УСК | - | Улуттук статистикалык комитети |
| КАУБ | - | Кыргыз Республикасынын Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору |
| ДИМК | - | Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы |
| ПОЫУӨ | - | Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү |
| ЖӨБРМА | - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун райондук мамлекеттик администрациясы |