Приложение 2

ПЛАН

по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по защите детей на 2022-2026 годы

| № |  | Задачи | Меры/действия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты/индикаторы | Ответственные исполнители |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной - правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Улучшение системы защиты детей | 1.1.1. Разработка проекта постановление Кабинета Министров КР “О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства КР “О Координационном совете по социальной защите населения и правам детей» от 4 декабря 2015 года № 830. |  | Координационый совет по социальной защите населения и правам детей при Кабинете Министров КР осуществляет свою деятельность по защите детей. | МТСОМ, МОН, МЗ, МЮ |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства. |
|  |  |  | 1.1.2. Разработка проекта постановление Кабинета Министров КР “Об утверждении Положения о социальных работниках по работе с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации». | 3 квартал 2023 года | Утверждение постановление Кабинета Министров КР «Об утверждении Положения о социальных работниках по работе с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации» | МТСОМ, МФ, МЮ, МО, НКО (по согласованию). |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства. |
|  |  |  | 1.1.3. Разработка проекта Методического пособие для социальных работников по работе с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. | май- июнь 2022 года | Утверждение и тиражирование Методического пособия по работе с семьями и детьми для территориального подраздления МТСОМ. | МТСОМ, МО и НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 1.1.4. Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства КР «Об утверждении Типового положения о Комиссии по социальным вопросам» от 21 мая 2014 года № 264». | 4 квартал 2022 годы | Утверждение постановлением Кабинета Министров КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства КР «Об утверждении Типового положения о Комиссии по социальным вопросам» от 21 мая 2014 года № 264» | МТСОМ, МГА, ОМСУ, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 1.1.5. Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства КР «Об утверждении Типового положения о Комиссии по делам детей» от 24 июля 2017 года № 449. | Октябрь 2022 года | Утверждение постановлением Кабинета Министров КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства КР «Об утверждении Типового положения о Комиссии по делам детей» от 24 июля 2017 года № 449». | МТСОМ, МГА, МО и НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 1.1.6. Разработка проекта “Об утверждении Перечня социальных услуг для детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации”. | 2022 – 2023 годы | Утвержден Перечень социальных услуг для детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | МТСОМ, МО, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
| 2. |  | Усиление раннего выявление и социального сопровождения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1.2.1. Разработка проекта постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» от 22 июня 2015 года № 391», предусматривающие внедрения технологии кейс -менеджмента. | 2022-2023 годы | Утверждение постановление Кабинета Министров КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» от 22 июня 2015 года № 391». | МТСОМ, МЗ, МВД, МОН, МЮ, МО, НКО ( по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 1.2.2. Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении формировании и ведении Базы данных о детях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 4 квартал 2022 года | Функционирование базы данных о детях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. | МТСОМ, МЦР, МОН, МВД, МЗ, МГА, Мэрии городов, МО, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 1.2.3.Разработка руководства по формированию и ведению Базы данных о детях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 квартал 2023 годы | Специалисты государственных органов и ОМСУ имеют навыки по формированию и ведению базы данных о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации. | МТСОМ, МО и НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 1.2.4. Разработка инструкции по межведомственному взаимодействию по социальному сопровождению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках формирование и ведение базы данных и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Февраль 2023 годы | Регламентирована межведомственное взаимодействие по социальному сопровождению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | МТСОМ, МЦР, МОН, МВД, МЗ, МГА, Мэрии городов, МО, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства. |
|  |  | 2.Защита детей от жестокого обращения и насилия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Усиление мер по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей. | 2.2.1. Разработка механизма быстрого реагирования на факт жестокого обращения (насилия) в отношении детей с применением цифровых технологий. | 4 квартал 2022 годы | Снижение количество преступлений, совершенных в отношении детей. | МТСОМ, МЦР, МОН, МВД, МЗ, МГА, Мэрии городов, МО, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 2.2.2 Разработка руководства для специалистов по выявлению и социальному сопровождению детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия. | 1 квартал 2023 годы | Наличие навыков по работе с детьми, пострадавших от жестокого обращения и насилия. | МТСОМ, МЦР, МОН, МВД, МЗ, МО, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 2.2.3. Разработка руководства для социальных педагогов по выявлению детей, находящихся в депрессии в целях предотвращения суцида. | 3 квартал 2022 годы | Снижение количество суицида, совершенных несовершеннолетними. | МОН, МЗ, МВД, МТОСМ, МО, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 2.2.4. Создание реабилитационных Центров для детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия в рамках государственного социального заказа. | Ежегодно | Количество созданных реабилитационных центров по предоставлению социальных у слуг для детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия. | МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденногореспубликанского и местного бюджета. |
|  |  |  | 2.2.5. Разработка и внедрение пилотного проекта «Район без насилия» в самых проблемных регионах направленный, направленный на укрепление межведомственного взаимодействия по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей. | 2022-2024 годы | Снижение уровня насилия в отношении детей в пилотных районах. | Полномочные представители Президента КР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию). |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 2.2.6. Разработка видеокурсов для специалистов государственных органов, в том числе для детских интернатных учреждений по профилактике предупреждения пыток и жестокого обращения, насилия в отношении детей. | 2022-2024 годы | Укрепление знания специалистов по работе с детьми на постоянной основе. | МТСОМ, МВД, НЦПП, МОН, ПППКР в областях,МГА, ОМСУ (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
| 3. Внедрение услуг раннего вмешательство для детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение услуг раннего вмешательство для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  | 3.3.1. Разработать проект постановление Кабинетов Министров КР “Об утверждении Типового Положение о службе раннего вмешательства” | 4 квартал 2022 годы | Утверждена постановление Кабинетов Министров КР “Об утверждении Положение о службе раннего вмешательства” | МТСОМ, МВД, МОН, МЗ, МО, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2.Внести изменения в “Положение о Психолого-педагогической медицинской комиссии (консультаций)” от 21 октября 2001 № 739/01 с включением дополнительных функций: - раннего выявления и сопровождения; - методического сопровождения служб, центров и других организаций, работающих с детьми с ОВИ независимо от форм собственности; - проведение выездных заседаний (мобильные группы) для проведения обследования и консультирования населения. | 4 квартал 2022 годы | Утверждена Положение о психолого-педагогической медицинской комиссии (консультаций) | МОН, МТСОМ, МЗ, МО, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.3. Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении Положение о трансдисциплинарной команд», предусматривающий услуги раннего вмешательства. | 1 квартал 2023 годы | Утверждено постановлением Кабинета Министров КР «Об утверждении Положение о трансдисциплинарной команде». | МТСОМ, МЗ, МОН, МЮ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.4. Разработка методического пособия для специалистов по предоставлению услуг раннего вмешательства | 2 квартал 2023 годы | Утверждено разработка методического пособия для социальных работников по предоставлению услуг раннего вмешательства | МТСОМ, МЗ, МОН, МЮ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.5.Разработать курса повышения квалификации или профессионального развития специалистов в областях: ранняя коммуникация, физическая терапия и эрготерапия, социальная (ре)абилитация, специальная педагогика, диетология, сенсорная интеграция | 2022-2023 годы | Внедрены курсы в учебные заведения. | МОН, МЗ, МТСОМ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
| 4 | Предоставление качественные услуги раннего вмешательства |  | 4.3.1. Обучение специалистов государственных органов по предоставлению услуг раннего вмешательство для семей и детей. | 2-3 квартал 2023 годы | Утверждена программа по повышении потенциала специалистов по предоставлению услуг раннего вмешательство | МТСОМ, МЗ, МОН, МО, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.2. Создание социальных служб раннего вмешательство в рамках государственного социального заказа | Ежегодно | Количество созданных социальных служб в рамках государственного социального заказа | МТСОМ, МЗ, МОН, МЮ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
| 4. Борьба с наихудшими формами детского труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Усиление мер по борьбе с наихудшими формами детского труда |  | 5.4.1.Разработка проекта методического о пособия по выявлению и социальному сопровождению детей, вовлеченных в НФДТ. | 3 квартал 2022 годы | Утверждена методическое пособие по выявлению и социальному сопровождению детей, вовлеченных в НФДТ | МТСОМ, МЗ, МОН, МВД НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.2. Повышение потенциала специалистов территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей по выявлению детей, вовлеченных в наихудшие формы детского труда . | 2022- 2023 годы | Наличие численности обученных специалистов. | МТСОМ, МЗ, МОН, МВД НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.3. Создание Центров по предоставлению реабилитационных услуг для детей, вовлеченных в НФДТ в рамках государственного социального заказа. | 2022-2026 годы | Количество Центров созданных в рамках государственного социального заказа | МТСОМ, МЗ, МОН, МВД НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.5 Проводить информационную кампанию в рамках организации ежегодной декады «Мы против детского труда» со 2 по 12 июня, посвященной Международному дню борьбы с детским трудом 12 июня | Ежегодно | Общественность проинформирована о принимаемых мерах по борьбе с наихудшими формами детского труда. | МТСОМ, МВД, МОН, ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию). | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.6 Проводить выездные семинары для информационно-разъяснительной работы среди фермеров по вопросам соблюдения законодательства при использовании труда лиц в возрасте до 18 лет | Ежегодно | Наличие количества выездных семинаров среди фермеров по вопросам соблюдения законодательства при использовании труда лиц в возрасте до 18 лет | ПППКР в областях, МТСОМ | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
| 5.Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. |  | 5.1. Разработать проект нормативно -правового акта, предусматривающий возрастную квалификацию информационной продукции. | 3 квартал 2023 год | Принятие нормативно -правого акта, предусматривающий возрастную квалификацию информационной продукции. | МК, МЦ, МВД, МТСОМ, МОН, МО и НКО ( по согласованию). | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Производство специального видеофильма для родителей и детей, посвященного основным угрозам информационной безопасности детей и средствам защиты от этих угроз и дальнейшее распространение в СМИ. | 2023 год | Наличие видеофильма, предусматривающие повышение осведомленности по информационной безопасности. | МК, МЦ, МВД, МТСОМ, МОН, МО и НКО ( по согласованию). | За счет привлеченных средств МО и НКО (по согласованию). |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Разработать образовательную программу по внедрению цифрового образования в систему образования Кыргызской Республики. | 2023 год | Внедрение курсов в общеобразовательные школы по кибербезопасности. | МОН, МЦ, МВД, МТСОМ, МЗ, МО, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Разработать руководство для включения элементов и способов медиаграмотности, кибербезопасности, информационной безопасности в образовательные стандарты. | 2023 год | Наличие руководство для специалистов и детей. | МОН, МЦ, МВД, МТСОМ, МЗ, МО, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Выявление интернет-контентов и социальных групп, которые побуждают детей совершать самоубийство, также причинять вред своему здоровью и анализирование их эффективности на постоянном уровне. | Постоянно | Сохранение эмоционального интеллекта несовершеннолетних. | МЦ, МВД, МОН, МЗ, МО и НКО (по согласовнаию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 5.6.Проведение разъяснительных работ на постоянной основе, изготовление памяток, буклетов, направленных на обучение родителей, детей и подростков правилам безопасного пользования сети интернет, независимо от источников. | Постоянно | Повышение осведомленности родителей по защите детей, от нежелательного контента. | МОН, МВД, МЗ, МТСОМ, ПП КР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
| 6. Информационное обеспечение и правовое просвещение по вопросам защиты прав детей и ответственного родительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Информационная компания по защите прав детей | 6.6.1. Разработка межведомственного медиа-плана по о соблюдении права детей. | 3 квартал 2022 года | Утвержден межведомственным решением медиа -план | МТСОМ, МКИСМП, МОН, МЗ, МВД, ПППКР в областях, МО, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.2 Разработка плана организации классных часов, родительских собраний, уроков знаний в образовательных организациях (детские сады, школы, профлицеи, колледжи и ВУЗы) по вопросам прав детей. | Ежегодно | Наличие утвержденного плана и количество проведенных классных часов, родительских собраний | МОН, МО и НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.3. Организация конференций по укреплению системы защиты детей. | 2022-2026 годы | Наличие рекомендации по укреплению системы защиты детей. | МТСОМ, МОН, МВД, МЗ, ПППКР в областях |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.4.Создать информационные стенды по вопросам защиты прав детей . | 2022-2026 годы | Повышение осведомленности общественности по вопросам защиты детей. | ПППКР в областях, МГА, ОМСУ, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.5. Проведение разъяснительной работы среди населения с участием представителей религиозных организаций (религиозные учебные заведения, мечети, церкви, синагоги, молитвенные дома и другие) о семейных ценностях, родительских обязанностях и о недопустимости жестокого обращения и насилия в отношении детей | Постоянно | Наличие количества проведенных мероприятий, а также количества граждан, принявших участие | ГКДР, МТСОМ, МОН, МВД, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.6.Организация информационной компании среди потенциальных трудовых мигрантов и трудовых мигрантов, о важности оформления опеки (попечительства) над детьми, | Постоянно | Наличие количества проведенных мероприятий за рубежом, а также граждан Кыргызской Республики, принявших в них участие | МТСОМ, ПППКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |  |  |  |

| МТСОМ | - | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МЦР | - | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МКИСМП | - | Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| Генпрокуратура | - | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
| ГСИН | - | Государственная служба исполнения наказания |
| НСК | - | Национальный статистический комитет |
| НЦПП | - | Национальный центр по предупреждению пыток Кыргызской Республики |
| ГКДР | - | Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики |
| ПППКР в областях | - | Полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях |
| РГА ОМСУ | - | Районная государственная администрация Органа местного самоуправления |