Приложение 2

ПЛАН
мероприятий по реализации
Концепции развития таможенной службы Кыргызской Республики

на 2022-2024 годы

| № | Задачи | Мероприятия | Действия | Сроки реализации | Ресурсы | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Упрощение и автоматизация таможенных процессов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оптимизация контрольных процедур совершаемых в пунктах пропуска* | 1) Осуществление всестороннего анализа и выработка согласованных предложений | - создание межведомственной рабочей группы по пересмотру задач и функций контроля в пунктах пропуска; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета | Оптимизированы функции и определены ответственности на государственной границе | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МЗ, МСХ, МТиК, ПС ГКНБ |
|  |  |  | - разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики регламентирующей вопросы координации деятельности органов санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля в пунктах пропуска и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Оптимизированы функции и определены ответственности на государственной границе | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МЗ, МСХ, МТиК, ПС ГКНБ |
|  |  |  | - разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Положение о пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики, а также в другие нормативные правовые акты, регулирующих статус пунктов пропуска и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Оптимизированы функции и определены ответственности на государственной границе | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МЗ, МСХ, МТиК, ПС ГКНБ |
|  |  |  | - разработка и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проектов законов о внесении изменений и дополнений в Законы Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», «О карантине растений», «О ветеринарии» и другие нормативные правовые акты устанавливающие четко регламентированные случаи проведения осмотра/ досмотра подконтрольных товаров на пунктах пропуска; | До 1 июля 2022 года | В пределах бюджета | Оптимизированы функции и определены ответственности на государственной границе | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МЗ, МСХ, МТиК, ПС ГКНБ. |
|  |  |  | - разработка и утверждение проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики определяющей: переход к электронному документу об оценке соответствия, электронной ветеринарной сертификации, электронной фитосанитарной сертификации и другим электронным разрешительным документам; создание средств автоматизированной проверки документов, представляемых в целях санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в связи с ввозом/вывозом подконтрольных товаров; | До 1 июня 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Внедрена система оформления и использования электронных разрешительных документов | Кабинет Министров, МЗ, МСХ, МТиК, МЭиК. |
|  |  |  | - разработка и утверждение проектов нормативных правовых актов, устанавливающих порядок разработки и реализации мер по управлению рисками в сфере санитарно- карантинного, ветеринарного, фитосанитарного и транспортного контроля, включая порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации. | До 1июня 2022 года | В пределах бюджета | Повышена пропускная способность пунктов пропуска, сокращены издержки при осуществлении контрольных мер | Кабинет Министров, МЗ, МСХ, МТиК, МЭиК |
|  |  |  | Проведение эксперимента по переходу на безбумажный документооборот при осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска в рамках межведомственного взаимодействия ГТС с МЗ, МСХ и МТиК. | До 1октября 2022 года | В пределах бюджета | Исключена необходимость представления разрешительных документов ГКО для проставления отметок о результатах государственного контроля | Кабинет Министров, МЗ, МСХ, МТиК, ГТС. |
|  |  | 2) Разграничение функций таможенной и пограничной службы на государственной и таможенной границе | - создание межведомственной рабочей группы по выработке согласованных предложений в части пересмотра задач и функций ГТС и ПС ГКНБ; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета | Оптимизированы функции и определена ответственность на государственной границе | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, ПС ГКНБ (по согласованию). |
|  |  |  | - разработка и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проектов законов о внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О Государственной границе Кыргызской Республики» и другие нормативные правовые акты; | До 1 июля 2022 года | В пределах бюджета | Оптимизированы функции и определена ответственность на государственной границе | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, ПС ГКНБ (по согласованию). |
|  |  | 3) Совершенство-вание технической, организационной и правовой сторон функционирования технологии предварительного информирования | - разработка и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проектов законов о внесении дополнений и изменений в Закон КР «О таможенном регулировании» и другие нормативные правовые акты предусматривающие закрепление правового статуса представляемой для таможенных целей предварительной информации; урегулирование вопроса ответственности за достоверность представляемых сведений, а также об ответственности в случае непредставления предварительной информации и (или) представления заведомо недостоверных сведений; | до 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета | Повышена пропускная способность пунктов пропуска, сокращены издержки при осуществлении таможенных операций | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | - разработка в новой редакции инструкции об особенностях совершения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики; | до 1июля 2022 года | В пределах бюджета | Повышена пропускная способность пунктов пропуска, сокращены издержки при осуществлении таможенных операций | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | Выработка алгоритмов действий по внедрению структур и форматов предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, утвержденные решением Коллегии Евразийской экономической комиссии. | до 1 апреля 2023 года | В пределах бюджета | Реализован механизм внедрения электронного предварительного информирования при осуществлении таможенных операций | ГТС |
|  |  | 4) Внедрение системы электронной очереди («е-очередь») на автомобильных пунктах пропуска | - разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекта нормативного правового акта по определению оператора системы электронной очереди, обеспечивающий: функционирование и управление работой системы электронной очереди; создание программного комплекса, необходимого для функционирования системы электронной очереди; | До 1 апреля 2023 года | В пределах бюджета | Созданы условия для развития товарооборота и транзитного потенциала. | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | - разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекта нормативного правового акта устанавливающий: Порядок функционирования системы электронной очереди, бронирования в ней времени въезда транспортных средств в пункты пропуска; Перечень пунктов пропуска, в которых осуществляется использование системы электронной очереди; размер и порядок взимания платы за бронирование в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в пункты пропуска; | До 1 апреля 2023 года | В пределах бюджета | Созданы условия для развития товарооборота и транзитного потенциала. | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  | 5) Создание и внедрение электронной системы контроля и отслеживания перевозок | - определение государственного органа по вопросу регулирования навигационных устройств (пломб), осуществлению сбора, обработки, передачи и хранения информации при использовании навигационных устройств (пломб), созданию и эксплуатации системы контроля, а также взаимодействия межведомственных информационных систем; | До 1 июля 2022 года | В пределах бюджета | Снижены издержки и оптимизированы процессы таможенных операций | Кабинет Министров, МЭиК, МЦР, НОСОПТсИНП |
|  |  |  | - разработка ведомственной инструкции регламентирующей алгоритм действий таможенных органов при перевозке товаров с применением навигационных устройств (пломб). | До 1 июля 2022 года | В пределах бюджета | Снижены издержки и оптимизированы процессы таможенных операций | ГТС |
|  |  | 6) Унификация и стандартизация таможенных операций и мер таможенного контроля в пунктах пропуска | Разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекта нормативного правового акта по установлению единого стандарта совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля, обмена информацией, конкретных показателей, характеризующие его достижение и исполнение; | до 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Снижены издержки участников ВЭД, рационально использованы кадровые и технические ресурсы. | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | - разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Положение о таможенном сопровождении в части формирования документов для таможенного сопровождения в электронном виде и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики. | До 1 июля 2022 года | В пределах бюджета | Снижены издержки участников ВЭД, рационально использованы кадровые и технические ресурсы. | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | Разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики регламента проведения периодичного анализа эффективности совершения таможенных операций на основе исследования времени выпуска. | до 1 сентября 2022 года | В пределах бюджета | Снижены издержки участников ВЭД, рационально использованы кадровые и технические ресурсы. | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | Проведение периодичного анализа эффективности совершения таможенных операций в пунктах пропуска на основе исследования времени выпуска. | до 1 февраля 2023 года | В пределах бюджета | Снижены издержки участников ВЭД, рационально использованы кадровые и технические ресурсы. | ГТС |
|  |  | 7) Передача функций по первичному документальному контролю и регистрации таможенной службе от ГКО в пунктах пропуска на государственной границе | - разработка и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проектов законов о внесении изменений и дополнений в законы Кыргызской Республики «О ветеринарии», «О карантине растений»; | до 1июля 2022 года | В пределах бюджета | Упрощена процедура при перемещении товаров через пункты пропуска с осуществлением регистрации и первичного документального контроля одним органом | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МЗ, МСХ, МТиК |
|  |  |  | - разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О некоторых вопросах осуществления государственными контролирующими органами своих функций в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики»; | до 1 октября 2022 года | В пределах бюджета | Упрощена процедура при перемещении товаров через пункты пропуска с осуществлением регистрации и первичного документального контроля одним органом | Кабинет Министров, МФ, ГТС, МЭиК, МЗ, МСХ, МТиК |
|  |  |  | - разработка проектов постановлений Кабинета Министров Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в положения о Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики и других государственных контролирующих органов, Положение о пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики, а также в другие нормативные правовые акты и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики; | до 1 октября 2022 года | В пределах бюджета | Оптимизированы функции и определена ответственность в пунктах пропуска расположенных на кыргызском участке внешней границы ЕАЭС | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МЗ, МСХ, МТиК |
|  |  |  | - разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики инструкции по осуществлению таможенной службой функций первичного документального контроля и регистрации в пунктах пропуска (санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный контроль); | До 1 октября 2022 года | В пределах бюджета | Упрощена процедура при перемещении товаров через пункты пропуска с осуществлением регистрации и первичного документального контроля одним органом | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МЗ, МСХ, МТиК |
|  |  |  | - проведение инвентаризации зданий, сооружений, оборудований, информационно-коммуникационных ресурсов и других технических средств в МЗ, МСХ, МТиК; | До 1 мая 2022 года | В пределах бюджета | Упрощена процедура при перемещении товаров через пункты пропуска с осуществлением регистрации и первичного документального контроля одним органом | Кабинет Министров, МЗ, МСХ, МТиК, ГТС |
|  |  |  | - закупка и оснащение необходимым оборудованием, информационно-коммуникационными ресурсами и техническими средствами в пунктах пропуска; | До 1 июня 2023 года | В пределах бюджета, средства между- народных доноров | Упрощена процедура при перемещении товаров через пункты пропуска с осуществлением регистрации и первичного документального контроля одним органом | МЗ, МСХ, МТиК, МФ, ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  | 8) Организация передачи данных в ГКО | - разработка и заключение соглашения об информационном обмене электронными документами, сведениями, справочной информацией; - разработка и использование технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) в части предоставления электронных документов, выдаваемых ГКО для проведения государственного контроля в пунктах пропуска; - разработка и утверждение межведомственных и внутриведомственных регламентов организации информационного обмена для проведения соответствующих видов контроля в пунктах пропуска. | До 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Упрощена процедура при перемещении товаров через пункты пропуска с осуществлением регистрации и первичного документального контроля одним органом | Кабинет Министров, МФ, ГТС, МЭиК, МЗ, МСХ, МТиК, ГП «Единое окно» |
| 2 | Развитие электронного таможенного декларирования и автоматизации совершения таможенных операций, в том числе связанных с принятием решения о выпуске товаров в автоматическом режиме | 9) Совершенство-вание организационной и правовой сторон функционирования технологии электронного декларирования | - разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики инструкцию регламентирующую технологию совершения таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме с использованием единой информационной платформы; | до 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Ускорен процесс таможенного декларирования на основе безбумажных технологий, упрощено взаимодействие между участниками ВЭД и таможенными органами | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | - разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проектов нормативных правовых актов устанавливающие: Порядок и технические условия (требования), предоставляемых сведений в электронной форме (техническая документация) участниками ВЭД, при электронном декларировании товаров и транспортных средств; Порядок подключения и тестирования информационных систем, участников ВЭД к информационным системам таможенных органов; | до 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Ускорен процесс таможенного декларирования на основе безбумажных технологий, упрощено взаимодействие между участниками ВЭД и таможенными органами | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | - разработка проекта положения об использовании участниками ВЭД, средств электронной подписи при электронном декларировании товаров и транспортных средств, в том числе при реализации информационного взаимодействия с таможенными органами и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики; | до 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Ускорен процесс таможенного декларирования на основе безбумажных технологий, упрощено взаимодействие между участниками ВЭД и таможенными органами | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | Информирование участников ВЭД посредством средств массовой информации, организации конференций, семинаров, «круглых столов» о готовности таможенной службы к применению электронного декларирования без представления документов в бумажной форме. | до 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Ускорен процесс таможенного декларирования на основе безбумажных технологий, упрощено взаимодействие между участниками ВЭД и таможенными органами | ГТС |
|  |  | 10) Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия между таможенной службой и государственными органами. | - организация информационного обмена между таможенной службой и МЗ посредством: разработки и заключения соглашения об информационном обмене электронными документами, сведениями, справочной информацией; разработки и использования технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) в части предоставления электронных документов, выдаваемых МЗ для проведения санитарно-карантинного контроля; разработки и утверждения межведомственных и внутриведомственных регламентов организации информационного обмена для проведения санитарно-карантинного контроля. | до 1 октября 2022 года | В пределах бюджета | Упрощена процедура при перемещении товаров через пункты пропуска с осуществлением регистрации и первичного документального контроля одним органом | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МЗ, ГП «Единое окно» |
|  |  |  | - организация информационного обмена между таможенной службой и МСХ посредством: разработки и заключения соглашения об информационном обмене электронными документами, сведениями, справочной информацией; разработки и использования технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) в части предоставления электронных документов, выдаваемых МСХ для проведения ветеринарного и фитосанитарного контроля; разработки и утверждения межведомственных и внутриведомственных регламентов организации информационного обмена для проведения ветеринарного и фитосанитарного контроля. | до 1 октября 2022 года | В пределах бюджета | Упрощена процедура при перемещении товаров через пункты пропуска с осуществлением регистрации и первичного документального контроля одним органом | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС, МСХ, ГП «Единое окно» |
|  |  | 11) Внедрение технологии автоматической регистрации электронной декларации на товары. | - разработка и утверждение ведомственного акта устанавливающий алгоритм автоматической регистрации декларации на товары, поданной в электронной форме, в соответствии с таможенной процедурой экспорта; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Исключено участие должностного лица таможенного органа в регистрации декларации на товары, сокращены сроки таможенных операций. | ГТС |
|  |  |  | - разработка и утверждение ведомственного акта устанавливающий алгоритм автоматической регистрации декларации на товары, поданной в электронной форме, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Исключено участие должностного лица таможенного органа в регистрации декларации на товары, сокращены сроки таможенных операций. | ГТС |
|  |  |  | - разработка и утверждение ведомственного акта устанавливающий алгоритм автоматической проверки соблюдения условий регистрации декларации на товары; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Исключено участие должностного лица таможенного органа в регистрации декларации на товары, сокращены сроки таможенных операций. | ГТС |
|  |  |  | - разработка и утверждение ведомственного акта в части определения перечня таможенных органов, в том числе их структурных подразделений участвующих в пилотном проекте, по осуществлению автоматической регистрации декларации на товары, поданной в электронной форме в соответствии с таможенной процедурой экспорта; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Определены таможенные органы, участвующие в пилотном проекте | ГТС |
|  |  |  | - разработка и утверждение ведомственного акта в части определения перечня таможенных органов, в том числе их структурных подразделений участвующих в пилотном проекте, по осуществлению автоматической регистрации декларации на товары, поданной в электронной форме в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Определены таможенные органы, участвующие в пилотном проекте | ГТС |
|  |  |  | Проведение пилотного эксперимента, по осуществлению автоматической регистрации декларации на товары, поданной в электронной форме в соответствии с таможенной процедурой экспорта. | До 1 августа 2023 года | В пределах бюджета | Внедрена технология автоматической регистрации электронной декларации на товары, без участия должностного лица таможенного органа | ГТС |
|  |  |  | Проведение пилотного эксперимента, по осуществлению автоматической регистрации декларации на товары, поданной в электронной форме в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. | До 1 августа 2023 года | В пределах бюджета | Внедрена технология автоматической регистрации электронной декларации на товары, без участия должностного лица таможенного органа | ГТС |
|  |  | 12) Внедрение технологии автоматического выпуска товаров | - разработка и утверждение ведомственного акта устанавливающий алгоритм автоматического выпуска декларации на товары, поданной в электронной форме, в соответствии с таможенной процедурой экспорта с использованием системы управления рисками; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Исключено участие должностного лица таможенного органа в регистрации декларации на товары, сокращены сроки таможенных операций. | ГТС |
|  |  |  | - разработка и утверждение ведомственного акта устанавливающий алгоритм автоматического выпуска декларации на товары, поданной в электронной форме, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления с использованием системы управления рисками; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Исключено участие должностного лица таможенного органа в регистрации декларации на товары, сокращены сроки таможенных операций. | ГТС |
|  |  |  | - разработка и утверждение ведомственного акта в части определения перечня таможенных органов, в том числе их структурные подразделения участвующих в пилотном проекте, по осуществлению автоматического выпуска декларации на товары, поданной в электронной форме в соответствии с таможенной процедурой экспорта; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Определены таможенные органы, участвующие в пилотном проекте | ГТС |
|  |  |  | - разработка и утверждение ведомственного акта в части определения перечня таможенных органов, в том числе их структурные подразделения участвующих в пилотном проекте, по осуществлению автоматического выпуска декларации на товары, поданной в электронной форме в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; | До 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Определены таможенные органы, участвующие в пилотном проекте | ГТС |
|  |  |  | Проведение пилотного эксперимента, по осуществлению автоматического выпуска декларации на товары, поданной в электронной форме в соответствии с таможенной процедурой экспорта. | До 1 августа 2023 года | В пределах бюджета | Внедрена технология автоматической регистрации электронной декларации на товары, без участия должностного лица таможенного органа | ГТС |
|  |  |  | Проведение пилотного эксперимента, по осуществлению автоматического выпуска декларации на товары, поданной в электронной форме в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. | До 1 августа 2023 года | В пределах бюджета | Внедрена технология автоматической регистрации электронной декларации на товары, без участия должностного лица таможенного органа | ГТС |
|  |  | 13) Создание корпоративной системы электронного документооборота таможенной службы | - разработка и утверждение: ведомственного регламента определяющего правила и порядок работы с электронными документами в системе электронного документооборота (форматы используемых электронных документов, в том числе совершаемых при таможенных операциях, маршруты рассылки, порядок учета, хранения и т.д.). правил подготовки перечней документов, создание, хранение и использование которых в таможенной системе должно осуществляться в форме электронных документов; перечня документов, создание, хранение и использование которых должно осуществляться в форме электронных документов; | До 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Обеспечено ведение делопроизводства в электронном виде | ГТС |
|  |  |  | - разработка и утверждение ведомственного регламента устанавливающего единый подход в применении сертифицированных ключей электронной подписи должностными лицами таможенных органов при работе с информационными системами и интерактивными услугами. | До 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Организована технология работы с документами в электронном виде с применением ЭЦП | ГТС |
|  |  |  | Подготовка и заключение соглашения с главным (корневым) удостоверяющим центром и таможенной службой по созданию и выдаче сертификата ключа проверки усиленной электронной подписи. | До 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Организована технология работы с документами в электронном виде с применением ЭЦП | ГТС |
|  |  |  | Обеспечение должностных лиц таможенной службы средствами электронной цифровой подписи в целях использования в электронном документообороте | До 31 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Организована технология работы с документами в электронном виде с применением ЭЦП | ГТС |
|  |  | 14) Унификация и стандартизация таможенных операций и мер таможенного контроля в местах таможенного оформления | Разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекта нормативного правового акта по установлению единого стандарта совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля, обмена информацией, конкретных показателей, характеризующие его достижение и исполнение. | до 1 марта 2023 года | В пределах бюджета | Снижены издержки участников ВЭД, рационально использованы кадровые и технические ресурсы. | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | Разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики регламента проведения периодичного анализа эффективности совершения таможенных операций в местах таможенного оформления на основе исследования времени выпуска. | до 1 сентября 2022 года | В пределах бюджета | Снижены издержки участников ВЭД, рационально использованы кадровые и технические ресурсы. | Кабинет Министров, МЭиК, МФ, ГТС |
|  |  |  | Проведение периодичного анализа эффективности совершения таможенных операций в местах таможенного оформления на основе исследования времени выпуска. | до 1 февраля 2023 года | В пределах бюджета | Снижены издержки участников ВЭД, рационально использованы кадро-вые и технические ресурсы. | ГТС |
|  |  | 15) Совершен-ствование системы управления рисками | - разработка и утверждение ведомственного акта направленного на внедрение системы управления рисками, в том числе системы автоматизации процессов выявления рисков на всех стадиях совершения таможенных операций (при предварительном информировании, при таможенном транзите, при декларировании и при проверках после выпуска товара). | До 1 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Снижены издержки участников ВЭД, рационально использованы кадровые и технические ресурсы. | ГТС |
| II. Информационные коммуникации и инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация информационно-коммуникацион-ной и таможенной инфраструктуры, систем информа-ционной безопасности для обеспечения эффективного функциони-рования | 16) Проведение мероприятий по автоматизации таможенных процессов за счет: бюджетных средств; средств международных доноров | - проведение анализа эффективности функционирования ЕАИС; - определение перечня задач и приоритетность их внедрения; - разработка ТЗ; - проработка с международными донорами по вопросу закупки и оснащения программными продуктами, компьютерным и серверным оборудованием, каналами связи; - составление и утверждение сметы на разработку программного продукта и закупку оборудований для поэтапного внедрения; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по оценке функционирования ЕАИС | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  | 17) Создание и внедрение единой информационной платформы («СМАРТ «Бажы»), включающей интеграцию всех процессов, совершаемых субъектами ВЭД. | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 18) разработка и внедрение подсистемы обеспечения функционала распознавания автотранспортных средств с видеокамер и его учета | - разработка ТЗ предусматривающий учет и анализ информации об автотранспортных средствах на каждой контрольной точке прохождения автотранспортных средств по территории пункта пропуска; - составление и утверждение сметы на разработку программного продукта и закупку соответствующего оборудования; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Обеспечена эффективность применения видов контроля ГКО в пунктах пропуска | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 19) разработка и внедрение подсистемы «Электронная информационная карточка» | - разработка ТЗ для обеспечения фиксации результатов контрольных действий ГКО в пунктах пропуска; - составление и утверждение сметы на разработку программного продукта и закупку соответствующего оборудования; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Упрощены контрольные процедуры, сокращено время прохождения процедур в пунктах пропуска | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 20) разработка и внедрение подсистемы «Личный кабинет УВЭД» | - разработка ТЗ для персонифицированного информационного взаимодействия между УВЭД, таможенными органами и ГКО; - составление и утверждение сметы на разработку программного продукта и закупку соответствующего оборудования; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета средств между-народных доноров | Снижено влияние «человеческий фактор» | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 21) разработка и внедрение подсистемы «Анализ данных предварительной информации и электронной информационной карточки» | - разработка ТЗ направленного на принятие решения таможенными органами о выпуске товаров и транспортных средств в пунктах пропуска; - составление и утверждение сметы на разработку программного продукта и закупку соответствующего оборудования; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Повышена оперативность и качество работы с данными | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета, | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 22) разработка и внедрение подсистемы «Менеджер отчетов» | - разработка ТЗ для формирования необходимых отчетных данных в сфере таможенного дела; - составление и утверждение сметы на разработку программного продукта и закупку соответствующего оборудования; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Повышена оперативность и качество работы с данными | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета, | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 23) Разработка и внедрение подсистемы «Право доступа» | - разработка ТЗ; - составление и утверждение сметы на разработку программного продукта и закупку соответствующего оборудования; | До 1 февраля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Исключен несанкционирован-ный доступ к системе данных и процессу контроля. | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета, | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 24) Разработка и внедрение подсистемы «Интерактивная карта» | - разработка ТЗ; - составление и утверждение сметы на закупку оборудования, каналов связи; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Внедрены информационные данные пунктов пропуска и путей стран Центральной Азии | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 25) Разработка и внедрение системы «ВидеоКонференц Связь» | - разработка ТЗ; - составление и утверждение сметы на закупку оборудования, каналов связи; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета средств между-народных доноров | Создана облачная платформа «ВидеоКонференц Связи» | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 26) Интеграция данных аппаратных комплексов радиационного и весогабаритного контроля, инспекционно-досмотрового комплекса в единую информационную платформу в автоматическом режиме | - разработка ТЗ; - составление и утверждение сметы на закупку оборудования, каналов связи; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Повышена оперативность и качество работы с данными | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанной ТЗ; | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг. | До 1 мая 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | Проведение организационных мероприятий связанных с составлением и подписанием соответствующих соглашений (договоров) по интеграции систем | До 1 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  | 27) интеграция сведений предварительной информации в электронную транзитную декларацию в автоматическом режиме; | - проведение анализа и разработка ТЗ; | до 1 марта 2022 года | В пределах бюджета, средств между- народных доноров | Повышена оперативность и качество работы с данными | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - составление и утверждение сметы на разработку программных продуктов/модулей; | до 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг; | до 1 июня 2022 года | В пределах бюджета, средства между- народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС |
|  |  | 28) разработка и внедрение системы онлайн обучения | - разработка ТЗ; - составление и утверждение сметы на закупку оборудования, каналов связи; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета средств между-народных доноров | Создана платформа для дистанционного обучения | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанного ТЗ; | До 1 марта 2022 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг; | До 1 апреля 2022 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по внедрению автоматизации и закупке соответствующего оборудования | ГТС |
|  |  | 29) Разработка и внедрение системы электронного документооборота включающая такие подсистемы, как: делопроизводство; документооборот; управление документами; регламентация прав доступа; архив электронных документов. | - проведение количественного и качественного анализа и разработка ТЗ; | До 1 июня 2022 года | В пределах бюджета, средства между- народных доноров | Оптимизированы потоки распределения и обработки документов (информации), повышена надежность и удобство хранения. | ГТС |
|  |  |  | - составление и утверждение сметы на разработку и закупку программных продуктов/модулей, оборудований, каналов связи; | До 1 июля 2022 года | В пределах бюджета, средства между- народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанной ТЗ; | До 1 августа 2022 года | В пределах бюджета, средства между- народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг; | До 1 сентября 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  | 30) модернизация информационно-программных средств для реализации процесса регистрации электронной декларации в автоматическом режиме | - проведение анализа и разработка ТЗ; | До 1 сентября 2022 года | В пределах бюджета | Исключено участие должностного лица таможенного органа в регистрации декларации на товары, сокращены сроки таможенных операций. | ГТС |
|  |  |  | - составление и утверждение сметы на разработку и закупку программных продуктов, оборудований, каналов связи; | До 1 октября 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС, между- народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанной ТЗ; | До 1 ноября 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг. | До 1 декабря 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС |
|  |  | 31) модернизация информационно-программных средств для реализации процесса автоматического выпуска товаров в автоматическом режиме | - проведение анализа и разработка ТЗ; | До 1 сентября 2022 года | В пределах бюджета | Исключено участие должностного лица таможенного органа в регистрации декларации на товары, сокращены сроки таможенных операций. | ГТС |
|  |  |  | - составление и утверждение сметы на разработку и закупку программных продуктов, оборудований, каналов связи; | До 1 октября 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС, между- народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка тендерных документов на основании утвержденной сметы и разработанной ТЗ; | До 1 ноября 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС |
|  |  |  | - проведение тендера на закупку услуг; | До 1 декабря 2022 года | В пределах бюджета, средства между-народных доноров | Проведены предварительные мероприятия по закупке соответствующего оборудования и программного продукта/модуля | ГТС |
|  |  | 32) создание таможенной лаборатории | - проведение анализа эффективности создания и функционирования таможенной лаборатории; - определение перечня задач и приоритетность его внедрения; - разработка ТЗ; - составление и утверждение сметы на строительство, закупку оборудования; - проработка с международными донорами по вопросу закупки и оснащения таможенной лаборатории; | До 1 июня 2024 года | В пределах бюджета | Проведены предварительные мероприятия по оценке создания таможенной лаборатории | ГТС, между-народные доноры (по согласованию) |
|  |  |  | - разработка и утверждение проекта нормативного правового акта предусматривающего: создание таможенной лаборатории; утверждение технических характеристик таможенной лаборатории, технических требований по процедурам помещения, учета и анализа движения товаров в таможенной лаборатории; вопросы обустройства таможенной лаборатории; вопросы комплектация персонала таможенной лаборатории. | До 1 декабря 2024 года | В пределах бюджета, средств между-народных доноров | Созданы условия для оперативного проведения таможенных экспертиз | Кабинет Министров, МФ, ГТС |
| VI. Кадровый потенциал |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Совершен-ствование системы управления и повышение кадрового потенциала | 33) Оптимизация структуры подведомственных подразделений | - проведение всестороннего анализа, в том числе с учетом проводимых мероприятий в соответствии с подпунктом 7) настоящего Плана мероприятий (включая подбор и расстановку кадров) и выработка предложений по структурам подведомственных подразделений; | До 1 февраля 2023 года | В пределах бюджета | Выработаны предложения по оптимизации структуры подведомственных подразделений | ГТС |
|  |  |  | - пересмотр структуры подведомственных подразделений, в том числе с учетом проводимых мероприятий в соответствии с подпунктом 7) настоящего Плана мероприятий | До 1 апреля 2023 года | В пределах бюджета | Утверждена структура и штатное расписание подведомственных подразделений | ГТС |
|  |  |  | - создание в таможенных органах структурные подразделения по вопросам организации и координации управления рисками. | До 1 апреля 2023 года | В пределах бюджета | Созданы структурные подразделения по вопросам организации и координации управления рисками. | ГТС |
|  |  | 34) Оптимизация структуры центрального аппарата таможенной службы | - проведение всестороннего анализа, в том числе с учетом проводимых мероприятий в соответствии с подпунктом 7) настоящего Плана мероприятий и выработка предложений по структурам подведомственных подразделений; | До 1 февраля 2023 года | В пределах бюджета | Выработаны предложения по оптимизации структуры центрального аппарата | ГТС |
|  |  |  | - пересмотр структуры центрального аппарата таможенной службы, в том числе с учетом проводимых мероприятий в соответствии с подпунктом 7) настоящего Плана мероприятий; | До 1 апреля 2023 года | В пределах бюджета | Утверждена структура и штатное расписание таможенной службы | ГТС |
|  |  |  | - создание самостоятельного подразделения в составе структуры центрального аппарата по реализации Концепции развития таможенной службы и развития проектов; | До 1 апреля 2023 года | В пределах бюджета | Создано подразделение по реализации Концепции развития таможенной службы и развитию проектов | ГТС |
|  |  |  | Проведение функционального анализа в части выработки предложений по созданию и внедрению Центров электронного декларирования | До 31 декабря 2023 года | В пределах бюджета | Выработаны предложения по созданию Центров электронного декларирования | ГТС |
|  |  | 35) модернизация системы оценки эффективности деятельности системы таможенной службы | - разработка и внедрение автоматизированной системы оценки деятельности структурных подразделений и сотрудников таможенной службы | До 1 июля 2023 года | В пределах бюджета | Повышена результативность выполняемых функций подразделениями и сотрудниками | ГТС |
|  |  | 36) Совершен-ствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | - разработка и утверждение ведомственного акта предусматривающий: внедрение системы подготовки и переподготовки кадров, включая разработку учебных модулей по категориям должностей; сотрудничество в области обучения с государственными органами, странами ЕАЭС, международными организациями; программу обучения сотрудников таможенной службы вытекающих из настоящего Плана мероприятий; внедрение современной методики обучения с применением инновационных подходов (дистанционное обучение) | До 1 июля 2023 года | В пределах бюджета | Повышена роль и влияние профессиональной подготовки кадров на конечные результаты деятельности таможенных органов | ГТС |
|  |  | 37) Улучшение условий оплаты труда сотрудников таможенной службы | - разработка и утверждение проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики направленного на установление в виде дополнительной надбавки к окладу в следующих размерах: - З0% - для сотрудников центрального аппарата; - 15% - для сотрудников таможенных органов; | До 1 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Улучшены условия оплаты труда сотрудников таможенной службы | Кабинет Министров, МФ, ГТС |
|  |  | 38) Регламентация порядка исчисления выслуги лет сотрудников таможенной службы | - разработка и утверждение проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики направленного на обеспечение четкой регламентации порядка исчисления выслуги лет сотрудников таможенной службы; | До 1 декабря 2022 года | В пределах бюджета | Урегулированы вопросы исчисления выслуги лет сотрудников таможенной службы | Кабинет Министров, МФ, ГТС |

Примечание. пункты пропуска*  –  пункты пропуска расположенные на кыргызском участке внешней границы  Евразийского экономического союза.

Список сокращений:

ГКО 				– государственные контролирующие органы

НОСОПТсИНП 		– Национальный оператор системы отслеживания перевозок товаров с использованием

навигационных пломб

ВЭД 				- внешнеэкономическая деятельность;

ТЗ 				- техническое задание;

ПС ГКНБ 			– Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской

Республики;

МЭиК 			- Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;

МЗ 				- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МСХ 				- Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;

МТиК 			- Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

МФ 				- Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЦР 				- Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

ГТС 				– Государственная таможенная служба при Министерстве экономики и финансов Кыргызской

Республики;

ГП «Единое окно» 	- Государственное предприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при

Министерстве экономики Кыргызской Республики;

ЭЦП				- электронная цифровая подпись.