2-тиркеме

2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын Бажы  кызматынын концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча

иш чаралардын ПЛАНЫ

| № | Милдеттер | Иш-чаралар | Аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Ресурстар |  | Күтүлүүчү жыйынтык | Аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Бажы процесстерин жөнөкөйлөтүү жана автоматташтыруу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Өткөрүү пункттарында аткарылуучу контролдоо жол-жоболорун оптималдаштыруу* | 1) Ар тараптуу талдоону жүргүзүү жана макулдашылган сунуштарды иштеп чыгуу | - өткөрүү пункттарындагы контролдоо функцияларын жана милдеттерин кайра карап чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде | Мамлекеттик чек арада функциялар оптималдаштырылган жана жоопкерчилик аныкталган |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ, УКМК ЧА. |
|  |  |  | - өткөрүү пункттарындагы санитардык-карантиндик, ветеринардык, фитосанитардык, транспорттук жана бажылык контролдоо органдарынын ишин координациялоо маселелерин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын министрлеринин кабинетине бекитүүгө киргизүү; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Мамлекеттик чек арада функциялар оптималдаштырылган жана жоопкерчилик аныкталган |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ, УКМК ЧА. |
|  |  |  | - мамлекеттик чек арадан өткөрүү пункттары жөнүндө Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу Кыргыз Республикасынын, ошондой эле өткөрүү пункттарынын абалын жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актыларында жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин бекитүүсүнө киргизүү; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Мамлекеттик чек арада функциялар оптималдаштырылган жана жоопкерчилик аныкталган |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ, УКМК ЧА. |
|  |  |  | - өткөрүү пункттарында контролдонуучу товарларды кароону/кароону так регламенттелген учурларды белгилеген Кыргыз Республикасынын "Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө", "Өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө", "Ветеринария жөнүндө" мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү; | 2022-жылдын 1-июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | Мамлекеттик чек арада функциялар оптималдаштырылган жана жоопкерчилик аныкталган |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ, УКМК ЧА. |
|  |  |  | - аныктай турган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү: шайкештикти баалоо тууралуу электрондук документке, электрондук ветеринардык сертификаттоого, электрондук фитосанитардык сертификацияга жана башка электрондук уруксат берүүчү документтерге өтүү; контролдонуучу товарларды ташып келүүгө/ташып чыгууга байланыштуу санитардык - карантиндик, ветеринардык, фитосанитардык контролдоо максатында берилүүчү документтерди автоматташтырылган текшерүү каражаттарын түзүү; | 2022-жылдын 1-июнуна чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Ветеринардык сертификаттарды электрондук түрдө тариздөө жана колдонуу системасы киргизилди |  | Министрлер Кабинети, ССМ, АЧМ, ТжКМ, ЭжСМ. |
|  |  |  | - санитардык-карантиндик, ветеринардык, фитосанитардык жана транспорттук контроль чөйрөсүндө тобокелдерди башкаруу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу тартибин белгилөөчү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун, анын ичинде маалыматтарды, анын ичинде алдын ала маалымат чогултуу жана талдоо тартибин иштеп чыгуу жана бекитүү. | 2022-жылдын 1- июнуна чейин | Бюджеттин чегинде | Өткөрмө пункттардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү жогорулап, контролдук чараларды ишке ашыруудагы чыгымдар кыскартылды |  | Министрлер Кабинети, ССМ, АЧМ, ТжКМ, ЭжСМ. |
|  |  |  | МБМ жана ССМ, АЧМ, ТжКМ менен ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн алкагында өткөрүү пункттарында мамлекеттик контролду жүзөгө ашырууда кагазсыз документ айланымына өтүү боюнча эксперимент жүргүзүү. | 2022-жылдын 1-октябрына чейин | Бюджеттин чегинде | Мамлекеттик контролдун жыйынтыгына белги коюу үчүн МКО уруксат берүүчү документтерди берүү зарылчылыгы жокко чыгарылды |  | Министрлер Кабинети, ССМ, АЧМ, ТжКМ. |
|  |  | 2) мамлекеттик жана бажы чек арасында бажы жана чек ара кызматынын функцияларын чектөө | - МБКнын жана УКМКнын ЧК милдеттерин жана функцияларын кайра кароо бөлүгүндө макулдашылган сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде | Мамлекеттик чек арада функциялар оптималдаштырылган жана жоопкерчилик аныкталган |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК,УКМК ЧК (макулдашуу боюнча). |
|  |  |  | - "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү; | 2022-жылдын 1-июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | Мамлекеттик чек арада функциялар оптималдаштырылган жана жоопкерчилик аныкталган |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, УКМК ЧК (макулдашуу боюнча). |
|  |  | 3) техникалык, уюштуруучулук мүнөздөгү иш аракеттерди өркүндөтүү; алдын ала маалымдоо технологиясынын иштешинин укуктук жагы | - Кыргыз Республикасынын "Бажылык жөнгө салуу жөнүндө" Мыйзамына жана башка ченемдик укуктук актыларга төмөнкүлөрдү караган толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү алдын ала маалыматтын бажы максаттары үчүн берилүүчү укуктук статусун бекемдөө; берилген маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчилик маселелерин, ошондой эле алдын ала маалымат бербеген жана (же) атайылап анык эмес маалыматтарды берген учурда жоопкерчилик жөнүндө маселелерди жөнгө салуу, көбөйүү жагына бажылык коштоо үчүн жыйымдардын өлчөмүн кайра кароо; | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде | Өткөрмө пункттардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү жогорулап, контролдук чараларды ишке ашыруудагы чыгымдар кыскартылды |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  |  | - товарларды бажы транзитинин бажы жол-жобосуна киргизүүдө бажы операцияларын жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө нускаманын жаңы редакциясында иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү; | 2022-жылдын 1- июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | Өткөрмө пункттардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү жогорулап, контролдук чараларды ишке ашыруудагы чыгымдар кыскартылды |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  |  | Евразиялык экономикалык комиссиянын Коллегиясынын чечими менен бекитилген ЕАЭБдин бажы аймагына аба, темир жол жана автомобиль транспорту менен ташып кирүүгө болжолдонгон товарлар жөнүндө алдын ала маалыматтардын түзүмүн жана форматтарын киргизүү | 2023-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде | Бажы операцияларын ишке ашырууда электрондук алдын ала маалымдоону киргизүү механизми ишке ашырылды |  | МБК |
|  |  | 4) автомобилдик өткөрүү пункттарында электрондук кезек тутумун ("е-кезек") киргизүү | - электрондук кезек системасынын операторун аныктоо боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү, бул актынын долбоорунун аткарылышын камсыз кылат: электрондук кезек системасынын иштеши жана ишин башкаруу; электрондук кезек системасынын иштеши үчүн зарыл болгон программалык комплексти түзүү; | 2023-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде | Товар жүгүртүүнү жана транзиттик потенциалды өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлгөн. |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  |  | ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү: Электрондук кезек системасынын иштөө тартиби, анда транспорт каражаттарынын өткөрүү пункттарына кирүү убактысын брондоо; Электрондук кезек тутуму пайдаланыла турган өткөрүү пункттарынын тизмеси; өткөрүү пункттарына транспорт каражаттарынын кирүү убактысын электрондук кезектин системасында брондоо үчүн төлөмдөрдү алуу тартиби жана өлчөмү; | 2023-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде | Товар жүгүртүүнү жана транзиттик потенциалды өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлгөн. |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  | 5) ташууларды контролдоонун жана көзөмөлдөөнүн электрондук системасын түзүү жана ишке киргизүү | - навигациялык түзүлүштөрдү (пломбаларды) жөнгө салуу, навигациялык түзүлүштөрдү (пломбаларды)пайдаланууда маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу, берүү жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттик органды аныктоо, контролдоо тутумун, ошондой эле ведомстволор аралык маалыматтык тутумдардын өз ара аракетин түзүү жана пайдалануу; | 2022-жылдын 1- июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | Коромжулар азайган жана бажылык операциялар процесстери оптималдаштырылган |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, СӨМ, НПКмЖТКССУО |
|  |  |  | - товарларды навигациялык түзүлүштөрдү (пломбаларды)колдонуу менен ташууда бажы органдарынын иш-аракеттеринин алгоритмин жөнгө салуучу ведомстволук нускаманы иштеп чыгуу; | 2022-жылдын 1-июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | Коромжулар азайган жана бажылык операциялар процесстери оптималдаштырылган |  | МБК |
|  |  | 6) өткөрүү пункттарында бажы операцияларын жана бажылык контролдоо чараларын унификациялоо жана стандартташтыруу | - бажы операцияларын жүргүзүүнүн, бажылык контролду жүргүзүүнүн, маалымат алмашуунун, ага жетишүүнү жана аткарууну мүнөздөөчү конкреттүү көрсөткүчтөрдү боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү; | 2023-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | ТЭИ катышуучуларынын чыгымдары төмөндөдү, кадрдык жана техникалык ресурстар сарамжалдуу пайдаланылды. |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  |  | - бажылык коштоо жөнүндө жобого, бажылык коштоо үчүн документтерди электрондук түрдө түзүү жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин бекитүүсүнө киргизүү боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу. | 2022-жылдын 1- июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | ТЭИ катышуучуларынын чыгымдары төмөндөдү, кадрдык жана техникалык ресурстар сарамжалдуу пайдаланылды. |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  |  | Чыгаруу убактысын изилдөөнүн негизинде бажы операцияларынын аткарышынын натыйжалуулугуна мезгил-мезгили менен талдоо жүргүзүү регламентин иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү. | 2022-жылдын 1- сентябрына чейин | Бюджеттин чегинде | ТЭИ катышуучуларынын чыгымдары төмөндөдү, кадрдык жана техникалык ресурстар сарамжалдуу пайдаланылды. |  | Министрлер кабинети,ЭжФМ, МБК |
|  |  |  | Чыгаруу убактысын изилдөөнүн негизинде өткөрмө пункттарында бажы операцияларын жүргүзүүнүн натыйжалуулугуна мезгилдүү талдоо жүргүзүү. | 2023-жылдын 1- февралына чейин | Бюджеттин чегинде | ТЭИ катышуучуларынын чыгымдары төмөндөдү, кадрдык жана техникалык ресурстар сарамжалдуу пайдаланылды. |  | МБК |
|  |  | 7) Мамлекеттик чек арадагы өткөрүү пункттарында МКОдан бажы кызматына алгачкы документалдык контроль жана каттоо боюнча функцияларды өткөрүп берүү | - Кыргыз Республикасынын "Ветеринария жөнүндө", "Өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө"мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзамдардын долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү; | 2022-жылдын 1- июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | Бир орган тарабынан каттоону жана баштапкы документалдык контролду жүзөгө ашыруу менен өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдөгү жол-жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ, УКМК ЧА. |
|  |  |  | - "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарында өз функцияларын мамлекеттик контролдоочу органдар тарабынан жүзөгө ашыруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү; | 2022-жылдын 1-октябрына чейин | Бюджеттин чегинде | Бир орган тарабынан каттоону жана баштапкы документалдык контролду жүзөгө ашыруу менен өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдөгү жол-жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ. |
|  |  |  | - Кыргыз Республикасынын Экономика жана Финансы министрлигинин алдындагы Мамлекеттик бажы кызматы жана башка мамлекеттик контролдоочу органдар жөнүндө жобого, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттары жөнүндө Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорунун, ошондой эле башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлеринин Кабинетинин бекитүүсүнө киргизүү; | 2022-жылдын 1-октябрына чейин | Бюджеттин чегинде | ЕАЭБдин тышкы чек арасынын кыргыз участогунда жайгашкан өткөрүү пункттарында функциялар оптималдаштырылды жана жоопкерчилик аныкталды |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ. |
|  |  |  | - бажы кызматы тарабынан өткөрмө пункттарында алгачкы документалдуу контролдоо жана каттоо функцияларын (санитардык-карантиндик, ветеринардык, фитосанитардык контроль)жүзөгө ашыруу боюнча нускаманы иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү; | 2022-жылдын 1-октябрына чейин | Чегинде бюджеттин | Бир орган тарабынан каттоону жана баштапкы документалдык контролду жүзөгө ашыруу менен өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдөгү жол-жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ. |
|  |  |  | - ССМде, АЧМде, ТКМде имараттарды, курулмаларды, жабдууларды, маалыматтык-коммуникациялык ресурстарды жана башка техникалык каражаттарды инвентаризациялоону жүргүзүү; | 2023-жылдын 1- майына чейин | Бюджеттин чегинде | Бир орган тарабынан каттоону жана баштапкы документалдык контролду жүзөгө ашыруу менен өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдөгү жол-жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү |  | Министрлер Кабинети, ССМ, АЧМ, ТжКМ, МБК. |
|  |  |  | - өткөрүү пункттарында керектүү жабдууларды, маалыматтык-коммуникациялык ресурстарды жана техникалык каражаттарды сатып алуу жана жабдуу; | 2023-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде, каражат эл аралык донорлордун | Бир орган тарабынан каттоону жана баштапкы документалдык контролду жүзөгө ашыруу менен өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдөгү жол-жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү |  | ССМ, АЧМ, ТжКМ, МФ, МБК, эл аралык донолор (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 8) маалыматтарды МКО берүүнү уюштуруу | бажы кызматы менен ТКМ ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу: электрондук документтерди, маалымат, маалымдама маалымат алмашуу жөнүндө келишимди иштеп чыгуу жана түзүү; транспорттук контролдоону жүргүзүү үчүн ТжКМ тарабынан берилген электрондук документтерди берүү бөлүгүндө ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн технологиялык карталарын (ТКМВ) иштеп чыгуу жана пайдалануу; транспорттук контролду жүргүзүү үчүн маалыматтык алмашууну уюштуруунун ведомстволор аралык жана ички ведомстволук регламенттерин иштеп чыгуу жана бекитүү. | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | Бир орган тарабынан каттоону жана баштапкы документалдык контролду жүзөгө ашыруу менен өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдөгү жол-жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, АЧМ, ТжКМ, «Бирдиктүү терезе» МИ. |
| 2 | Электрондук бажылык декларациялоону жана бажы операцияларын ишке ашырууну автоматташтырууну өнүктүрүү, анын ичинде товарларды автоматтык режимде чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алуу менен байланышкан | 9) Электрондук декларациялоо технологиясын иштетүүнүн уюштуруучулук-укуктук аспектилерин өркүндөтүү алдын ала маалымдоо технологиясынын иштешинин укуктук жагы | - бирдиктүү маалыматтык платформаны колдонуу менен электрондук формада товарларды декларациялоодо бажы операцияларын ишке ашырууну жөнгө салуучу нускаманы иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү; | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | Кагазсыз технологиялардын негизинде бажылык декларациялоо процесси тездетилди, ТЭИ катышуучулары менен бажы органдарынын ортосунда өз ара иштешүү жөнөкөйлөтүлгөн |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  |  | - ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү: Товарлардын жана транспорт каражаттарынын электрондук декларациясында тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары тарабынан электрондук түрдө (техникалык документтерде) берилүүчү маалыматтардын камтыган тартиби жана техникалык шарттары (талаптары); Маалыматтык системаларды, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларын бажы органдарынын маалымат тутумдарына кошуунун жана тестирлөөнүн тартиби; | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | Кагазсыз технологиялардын негизинде бажылык декларациялоо процесси тездетилди, ТЭИ катышуучулары менен бажы органдарынын ортосунда өз ара иштешүү жөнөкөйлөтүлгөн |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  |  | - ТЭИнин катышуучулары тарабынан электрондук кол тамга каражаттарын пайдалануу жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу жана транспорт каражаттарын, анын ичинде товарларды жана бажы органдары менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү ишке ашырууда жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү; | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | Кагазсыз технологиялардын негизинде бажылык декларациялоо процесси тездетилди, ТЭИ катышуучулары менен бажы органдарынын ортосунда өз ара иштешүү жөнөкөйлөтүлгөн |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК |
|  |  |  | Тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына кагаз түрүндө документтерди бербестен бажы кызматынын электрондук декларациялоону колдонууга даярдыгы жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары, конференцияларды, семинарларды, "тегерек столдорду" уюштуруу аркылуу ТЭИ катышуучуларын маалымдоо. | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | Кагазсыз технологиялардын негизинде бажылык декларациялоо процесси тездетилди, ТЭИ катышуучулары менен бажы органдарынын ортосунда өз ара иштешүү жөнөкөйлөтүлгөн |  | МБК |
|  |  | 10) бажы кызматы менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. | - бажы кызматы менен ССМ ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу: электрондук документтерди, маалымат, маалымдама маалымат алмашуу жөнүндө келишимди иштеп чыгуу жана түзүү; санитардык-карантиндик контролдоону жүргүзүү үчүн ССМ тарабынан берилген электрондук документтерди берүү бөлүгүндө ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн технологиялык карталарын (ВАӨААТК) иштеп чыгуу жана пайдалануу; санитардык-карантиндик контролду жүргүзүү үчүн маалыматтык алмашууну уюштуруунун ведомстволор аралык жана ички ведомстволук регламенттерин иштеп чыгуу жана бекитүү. | 2022-жылдын 1- октябрына чейин | Бюджеттин чегинде | Бир орган тарабынан каттоону жана баштапкы документалдык контролду жүзөгө ашыруу менен өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдөгү жол-жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, ССМ, «Бирдиктүү терезе» МИ. |
|  |  |  | - бажы кызматы менен АЧМнын ортосунда маалымат алмашууну төмөнкүлөр аркылуу уюштуруу:: электрондук документтерди, маалымат, маалымдама маалымат алмашуу жөнүндө келишимди иштеп чыгуу жана түзүү; ветеринардык жана фитосанитардык контролдоону жүргүзүү үчүн АСЧжРӨМ тарабынан берилген электрондук документтерди берүү бөлүгүндө ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн технологиялык карталарын (ВАӨААТК) иштеп чыгуу жана пайдалануу; ветеринардык жана фитосанитардык контролду жүргүзүү үчүн маалыматтык алмашууну уюштуруунун ведомстволор аралык жана ички ведомстволук регламенттерин иштеп чыгуу жана бекитүү. | 2022-жылдын 1- октябрына чейин | Бюджеттин чегинде | Бир орган тарабынан каттоону жана баштапкы документалдык контролду жүзөгө ашыруу менен өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдөгү жол-жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү |  | Министрлер Кабинети, ЭжСМ, ФМ, МБК, АЧМ, «Бирдиктүү терезе» МИ. |
|  |  | 11) товарларга электрондук декларацияны автоматтык каттоо технологиясын киргизүү. | - экспорттун бажылык жол-жобосуна ылайык электрондук түрдө берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоо алгоритмин белгилөөчү ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Товарларга декларацияны каттоого бажы органынын кызмат адамынын катышуусу алып салынган, бажы операцияларынын мөөнөттөрү кыскартылды. |  | МБК |
|  |  |  | - ички керектөө үчүн чыгарып берүү бажылык жол-жобосуна ылайык электрондук түрдө берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоо алгоритмин белгилөөчү ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Товарларга декларацияны каттоого бажы органынын кызмат адамынын катышуусу алып салынган, бажы операцияларынын мөөнөттөрү кыскартылды. |  | МБК |
|  |  |  | - товарларга декларацияны каттоонун шарттарын сактоону автоматтык текшерүү үчүн алгоритмин белгилеген ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Товарларга декларацияны каттоого бажы органынын кызмат адамынын катышуусу алып салынган, бажы операцияларынын мөөнөттөрү кыскартылды. |  | МБК |
|  |  |  | - экспорттун бажы жол-жоболоруна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоону жүзөгө ашыруу боюнча бажы органдарынын, анын ичинде пилоттук долбоорго катышуучу алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн тизмесин аныктоо бөлүгүндө ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Пилоттук долбоорго катышуучу бажы органдары аныкталды |  | МБК |
|  |  |  | - ички керектөө үчүн чыгарып берүү бажы жол-жоболоруна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоону жүзөгө ашыруу боюнча бажы органдарынын, анын ичинде пилоттук долбоорго катышуучу алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн тизмесин аныктоо бөлүгүндө ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Пилоттук долбоорго катышуучу бажы органдары аныкталды |  | МБК |
|  |  |  | Экспорттун бажы жол-жобосуна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоону жүзөгө ашыруу боюнча пилоттук экспериментти жүргүзүү. | 2023-жылдын 1- августуна чейин | Бюджеттин чегинде | Бажы органынын кызмат адамы катышпастан, товарларга электрондук декларацияны автоматтык түрдө каттоо технологиясы киргизилген |  | МБК |
|  |  |  | Ички керектөө үчүн чыгарып берүү бажы жол-жобосуна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоону жүзөгө ашыруу боюнча пилоттук экспериментти жүргүзүү. | 2023-жылдын 1- августуна чейин | Бюджеттин чегинде | Бажы органынын кызмат адамы катышпастан, товарларга электрондук декларацияны автоматтык түрдө каттоо технологиясы киргизилген |  | МБК |
|  |  | 12) товарларды автоматтык чыгаруунун технологиясын киргизүү | - тобокелдиктерди башкаруу тутумун пайдалануу менен экспорттун бажы жол - жоболоруна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө чыгаруунун алгоритмин белгилеген ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Товарларга декларацияны каттоого бажы органынын кызмат адамынын катышуусу алып салынган, бажы операцияларынын мөөнөттөрү кыскартылды. |  | МБК |
|  |  |  | - тобокелдиктерди башкаруу тутумун пайдалануу менен ички керектөө үчүн чыгарып берүү бажы жол - жоболоруна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө чыгаруунун алгоритмин белгилеген ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Товарларга декларацияны каттоого бажы органынын кызмат адамынын катышуусу алып салынган, бажы операцияларынын мөөнөттөрү кыскартылды. |  | МБК |
|  |  |  | - экспорттун бажы жол-жоболоруна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоону жүзөгө ашыруу боюнча бажы органдарынын, анын ичинде пилоттук долбоорго катышуучу алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн тизмесин аныктоо бөлүгүндө ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Пилоттук долбоорго катышуучу бажы органдары аныкталды |  | МБК |
|  |  |  | - ички керектөө үчүн чыгарып берүү бажы жол-жоболоруна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоону жүзөгө ашыруу боюнча бажы органдарынын, анын ичинде пилоттук долбоорго катышуучу алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн тизмесин аныктоо бөлүгүндө ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2023-жылдын 1- мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Пилоттук долбоорго катышуучу бажы органдары аныкталды |  | МБК |
|  |  |  | Экспорттун бажы жол-жобосуна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоону жүзөгө ашыруу боюнча пилоттук экспериментти жүргүзүү. | 2023-жылдын 1- августуна чейин | Бюджеттин чегинде | Бажы органынын кызмат адамы катышпастан, товарларга электрондук декларацияны автоматтык түрдө каттоо технологиясы киргизилген |  | МБК |
|  |  |  | Ички керектөө үчүн чыгарып берүү бажы жол-жобосуна ылайык электрондук формада берилген товарларга декларацияны автоматтык түрдө каттоону жүзөгө ашыруу боюнча пилоттук экспериментти жүргүзүү. | 2023-жылдын 1- августуна чейин | Бюджеттин чегинде | Бажы органынын кызмат адамы катышпастан, товарларга электрондук декларацияны автоматтык түрдө каттоо технологиясы киргизилген |  | МБК |
|  |  | 13) бажы кызматынын электрондук документ жүгүртүүсүнүн корпоративдик системасын түзүү | - иштеп чыгуу жана бекитүү: ведомстволук регламент электрондук документ жүгүртүү системасында электрондук документтер менен иштөө эрежелерин жана тартибин аныктаган (колдонулуучу электрондук документтердин форматы, анын ичинде бажы операцияларында жүргүзүлүүчү, таркатуу каттамдары, эсепке алуу, сактоо тартиби ж.б.). электрондук документтер формасында түзүү, сактоо жана пайдалануу ишке ашырылууга тийиш болгон документтердин тизмегин даярдоо эрежелери; аларды түзүү, сактоо жана пайдалануу электрондук документтер формасында ишке ашырылууга тийиш болгон документтердин тизмеси; | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | Иш кагаздарын электрондук түрдө жүргүзүү камсыздалды |  | МБК |
|  |  |  | - маалыматтык тутумдар жана интерактивдүү кызмат көрсөтүүлөр менен иштөөдө бажы органдарынын кызмат адамдары тарабынан электрондук колтамганын сертификацияланган ачкычтарын колдонууда бирдиктүү мамилени белгилеген ведомстволук регламентти иштеп чыгуу жана бекитүү. | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | ЭСК колдонуу менен электрондук түрдө документтер менен иштөөнүн технологиясы уюштурулган |  | МБК |
|  |  |  | Башкы (түпкү) күбөлөндүрүүчү борбор жана бажы кызматы менен күчөтүлгөн электрондук кол тамганы текшерүү ачкычынын сертификатын түзүү жана берүү боюнча макулдашууну даярдоо жана түзүү. | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | ЭСК колдонуу менен электрондук түрдө документтер менен иштөөнүн технологиясы уюштурулган |  | МБК |
|  |  |  | Электрондук документ жүгүртүүнү пайдалануу максатында бажы кызматынын кызмат адамдарын электрондук санариптик кол тамга каражаттары менен камсыз кылуу | 2022-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | ЭСК колдонуу менен электрондук түрдө документтер менен иштөөнүн технологиясы уюштурулган |  | МБК |
|  |  | 14) бажылык тариздөө жерлеринде бажы операцияларын жана бажы контролунун чараларын унификациялоо жана стандартташтыруу | Бажы операцияларын жүргүзүүнүн, бажылык контролду жүргүзүүнүн, маалыматтарды алмашуунун, бирдей стандартын иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлеринин Кабинетине бекитүүгө киргизүү, ага жетишүүсүн жана аткарылышын мүнөздөгөн конкреттүү көрсөткүчтөр. | 2023-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | ТЭИ катышуучуларынын чыгымдары төмөндөдү, кадрдык жана техникалык ресурстар сарамжалдуу пайдаланылды. |  | Министрлер кабинети, ЭжФМ, МБК |
|  |  |  | Чыгаруу убактысын изилдөөнүн негизинде бажы операцияларынын аткарышынын натыйжалуулугуна мезгил-мезгили менен талдоо жүргүзүү регламентин иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизүү. | 2022-жылдын 1- сентябрына чейин | Бюджеттин чегинде | ТЭИ катышуучуларынын чыгымдары төмөндөдү, кадрдык жана техникалык ресурстар сарамжалдуу пайдаланылды. |  | Министрлер кабинети, ЭжФМ, МБК |
|  |  |  | Чыгаруу убактысын изилдөөнүн негизинде өткөрмө пункттарында бажы операцияларын жүргүзүүнүн натыйжалуулугуна мезгилдүү талдоо жүргүзүү. | 2023-жылдын 1- февралына чейин | Бюджеттин чегинде | ТЭИ катышуучуларынын чыгымдары төмөндөдү, кадрдык жана техникалык ресурстар сарамжалдуу пайдаланылды. |  | МБК |
|  |  | 15) тобокелдиктерди башкаруу системасын өркүндөтүү | Тобокелдиктерди башкаруу системасын, анын ичинде бажы операцияларын жүргүзүүнүн бардык баскычында тобокелдиктерди аныктоо процесстерин автоматташтыруу системасын ишке киргизүүгө багытталган ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүү (алдын ала маалымат алууда, бажы транзити, декларациялоо жана товар чыгарылгандан кийин текшерүү учурунда) | 2022- жылдын 1- декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | ТЭИ катышуучуларынын чыгымдары төмөндөдү, кадрдык жана техникалык ресурстар сарамжалдуу пайдаланылды. |  | МБК |
| II. Маалыматтык коммуникациялар жана инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Маалыматтык-коммуникациялык жана бажы инфраструктурасын, маалыматтык коопсуздугун натыйжалуу иштешин камсыз кылуу үчүн модернизациялоо | 16) бажы процесстерин автоматташтыруу боюнча иш-чараларды жүргүзүү: өздүк каражаттардын эсебинен; эл аралык донорлордун каражаттарынын | - БАМСтын иштешинин натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүү; - милдеттердин тизмесин аныктоо жана аларды ишке киргизүүнүн артыкчылыктуулугун; - ТТ иштеп чыгуу; - эл аралык донорлор менен программалык продуктуларды, компьютердик жана сервердик жабдуулар, байланыш каналдары менен жабдуу жана сатып алуу маселеси боюнча иштеп чыгуу; программалык продуктуларды иштеп чыгууга жана жабдууларды сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; этап боюнча колдонууга киргизүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | БАМСтин иштөөсүн баалоо боюнча алдын ала иш-чаралар жүргүзүлдү |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 17) ТЭИ субъекттери тарабынан жасалган бардык процесстердин интеграцияланышын камтыган бирдиктүү маалыматтык платформаны ("СМАРТ "Бажы") түзүү жана ишке киргизүү. | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 18) таануу функционалын камсыз кылуу подсистемасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү толуктоолор киргизүү видеокамералардан жана аны эсепке алуудан | - өткөрүү пунктунун аймагы боюнча автотранспорт каражаттарынын өткөн ар бир контролдоо чекитинде автотранспорт каражаттары жөнүндө маалыматты эсепке алууну жана талдоону караган ТБ иштеп чыгуу; программалык продуктуларды иштеп чыгууга жана жабдууларды сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Өткөрүү пункттарында МКОнун контролдоо түрлөрүн колдонуунун натыйжалуулугу камсыздалды |  | МБК, элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 19) «Электрондук маалыматтык карта» кичи системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | - өткөрүү пункттарында МКОнун контролдук иш-аракеттеринин жыйынтыктарын белгилөөнү камсыздоо үчүн ТБ иштеп чыгуу; программалык продуктуларды иштеп чыгууга жана жабдууларды сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Контролдоо жол-жоболору жөнөкөйлөтүлдү, өткөрүү пункттарында жол-жоболордон өтүү убактысы кыскартылды |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 20)"ТЭИК жеке кабинети" чакан системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | - ТЭИКнын, бажы органдарынын жана МКОнун ортосундагы жекече маалыматтык өз ара аракеттешүү үчүн СБны иштеп чыгуу; программалык продуктуларды иштеп чыгууга жана жабдууларды сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | "Адам факторунун" таасири азайды |  | МБК, элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 21)"Алдын ала маалыматтардын билдирүүлөрүн жана электрондук маалыматтык карточканы талдоо" чакан системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | - өткөрүү пункттарында товарларды жана транспорт каражаттарын чыгаруу жөнүндө бажы органдары чечим кабыл алууга багытталган ТТны иштеп чыгуу; программалык продуктуларды иштеп чыгууга жана жабдууларды сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Маалыматтар менен иштөөнүн ыкчамдыгы жана сапаты жогорулатылды |  | МБК, элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде, | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 22) "Отчеттордун менеджери"чакан системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | - бажы ишинин чөйрөсүндө зарыл отчеттук маалыматтарды түзүү үчүн ТТны иштеп чыгуу; программалык продуктуларды иштеп чыгууга жана жабдууларды сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Маалыматтар менен иштөөнүн ыкчамдыгы жана сапаты жогорулатылды |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде, | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 23) "Кирүү укугу"чакан системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | - ТТ иштеп чыгуу; программалык продуктуларды иштеп чыгууга жана жабдууларды сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-февралына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Маалыматтар тутумуна жана контролдоо процессине санкциясыз кирүү мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылат. |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде, | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 24) "Интерактивдүү карта" подсистемасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | - ТТ иштеп чыгуу; - жабдууларды, байланыш каналдарын сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Борбордук Азия өлкөлөрүнүн өткөрмө пункттарынын жана жолдорунун маалыматтары киргизилди |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 25) "Виде-оконференценц" тутумун иштеп чыгуу жана киргизүү байланыш | - ТТ иштеп чыгуу; - жабдууларды, байланыш каналдарын сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | "ВидеоКонференц" булут платформасы түзүлдү байланыш |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 26) Автоматтык режимде радиациялык жана салмак-ченемдик контролдун аппараттык комплекстеринин, текшерүү жана текшерүү комплексинин маалыматтарын бирдиктүү маалыматтык платформага интеграциялоо | - ТТ иштеп чыгуу; - жабдууларды, байланыш каналдарын сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Маалыматтар менен иштөөнүн ыкчамдыгы жана сапаты жогорулатылды |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-майына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | Системаларды интеграциялоо боюнча тиешелүү макулдашууларды (келишимдерди) түзүү жана кол коюу менен байланышкан уюштуруу иш-чараларын өткөрүү | 2022-жылдын 1-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 27) алдын ала маалыматты автоматтык режимде электрондук транзиттик декларацияга интеграциялоо | - анализ жүргүзүү жана ТТ иштеп чыгуу; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде, каражат эл аралык донорлордун | Маалыматтар менен иштөөнүн ыкчамдыгы жана сапаты жогорулатылды |  | МБК, элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | -программалык продуктуларды/модулдарды иштеп чыгууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде | Автоматташтыруу жана тиешелүү жабдууларды жана программалык продукт/модуль сатып алуу боюнча алдын ала чаралар көрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-июнуна чейин | Бюджеттин чегинде, каражаттар эл аралык донорлордун | Автоматташтыруу жана тиешелүү жабдууларды жана программалык продукт/модуль сатып алуу боюнча алдын ала чаралар көрүлдү |  | МБК |
|  |  | 28) онлайн окутуу системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | - ТТ иштеп чыгуу; - жабдууларды, байланыш каналдарын сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Аралыктан окутуу үчүн платформа түзүлдү |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тиешелүү жабдууларды сатып алууга жана автоматташтырууну киргизүү боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 29) электрондук документ жүгүртүү системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, буга төмөнкүдөй тутумдар кирет: иш кагаздарын жүргүзүү; документ жүгүртүү; башкаруу документтери; регламенттөө мүмкүндүк алуу укуктары электрондук архив документтер | - сандык жана сапаттык талдоо жүргүзүү жана ТТны иштеп чыгуу; | 2022-жылдын 1-июнуна чейин | Бюджеттин чегинде, каражаттар эл аралык донорлордун | Документтерди (маалыматтарды) таратуунун жана иштеп чыгуунун агымдары оптималдаштырылды, сактоонун ишенимдүүлүгү жана ыңгайлуулугу жогорулады. |  | МБК |
|  |  |  | -программалык продуктуларды/модулдарды, жабдууларды, байланыш каналдарын иштеп чыгууга жана сатып алууга сметаларды түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-июлуна чейин | Бюджеттин чегинде, каражаттар эл аралык донорлордун | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК, элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-августуна чейин | Бюджеттин чегинде, каражаттар эл аралык донорлордун | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-сентябрына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК,элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 30) электрондук декларацияны автоматтык режимде каттоо процессин ишке ашыруу үчүн маалыматтык-программалык каражаттарды модернизациялоо | - анализ жүргүзүү жана ТТ иштеп чыгуу; | 2022-жылдын 1-сентябрына чейин | Бюджеттин чегинде | Товарларга декларацияны каттоого бажы органынын кызмат адамынын катышуусу алып салынган, бажы операцияларынын мөөнөттөрү кыскартылды. |  | МБК |
|  |  |  | -программалык продуктуларды, жабдууларды, байланыш каналдарын иштеп чыгууга жана сатып алууга сметаларды түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-октябрына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК, эл аралык донорлор (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-ноябрына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 31) товарларды автоматтык режимде автоматтык түрдө чыгаруу процессин ишке ашыруу үчүн маалыматтык-программалык каражаттарды модернизациялоо | - анализ жүргүзүү жана ТТ иштеп чыгуу; | 2022-жылдын 1-сентябрына чейин | Бюджеттин чегинде | Товарларга декларацияны каттоого бажы органынын кызмат адамынын катышуусу алып салынган, бажы операцияларынын мөөнөттөрү кыскартылды. |  | МБК |
|  |  |  | - программалык продуктуларды, жабдууларды, байланыш каналдарын иштеп чыгууга жана сатып алууга сметаларды түзүү жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-октябрына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК, эл аралык донорлор (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - бекитилген сметанын жана иштелип чыккан ТТ негизинде тендердик документтерди даярдоо; | 2022-жылдын 1-ноябрына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  |  | кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендер өткөрүү | 2022-жылдын 1-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Тийиштүү жабдууларды жана программалык продуктуну/модулду сатып алуу боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК |
|  |  | 32) бажы лабораториясын түзүү | - бажы лабораториясын түзүүнүн жана анын иштешинин натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүү; - милдеттердин тизмесин аныктоо жана аларды ишке киргизүүнүн артыкчылыктуулугун; - ТТ иштеп чыгуу; - курулушка, жабдууларды сатып алууга смета түзүү жана бекитүү; - эл аралык донорлор менен иштеп чыгуу бажы лабораториясын сатып алуу жана жабдуу; | 2024-жылдын 1-июнуна чейин | Бюджеттин чегинде | Бажы лабораториясын түзүүнү баалоо боюнча алдын ала иш-чаралар өткөрүлдү |  | МБК, элдик донорлордун ортосунда (макулдашуу боюнча) |
|  |  |  | - ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү; бажы лабораториясын түзүү бажы лабораториясынын техникалык мүнөздөмөлөрүн, бажы лабораториясында товарлардын кыймылын жайгаштыруу, эсепке алуу жана талдоо жол-жоболоруна техникалык талаптарды бекитүү бажы лабораториясынын мүнөздөмөлөрү, жайгаштыруу, эсепке алуу жана талдоо процедураларына техникалык талаптар бажы лабораториясында товарлардын кыймылы; бажы лабораториясын уюштуруу маселелери; бажы лабораториясынын персоналын комплектациялоо маселелери. | 2024-жылдын 1-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттары | Бажы экспертизасын ыкчам жүргүзүү үчүн шарттар түзүлдү |  | Министрлер кабинети, ЭжФМ, МБК |
| VI. Кадрдык потенциал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Башкаруу системасын өркүндөтүү жана кадрлык потенциалды жогорулатуу | 33) ведомстволук бөлүктөрүнүн түзүмүн оптималдаштыруу | - комплекстүү талдоо жүргүзүү, анын ичинде ушул Иш-чаралар планынын 7) пунктчасына ылайык көрүлгөн чараларды эске алуу (анын ичинде кадрларды тандоо жана жайгаштыруу) жана ведомствого караштуу бөлүмдөрдүн түзүмдөрү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; | 2023-жылдын 1-февралына чейин | Бюджет чегинде | ведомстволук бөлүктөрүнүн түзүмүн оптималдаштыруу боюнча сунуштар иштелип чыкты |  | МБК |
|  |  |  | - ушул Иш-чаралар планынын 7) пунктчасына ылайык, анын ичинде жүргүзүлүп жаткан иш-чараларды эске алуу менен ведомствого караштуу бөлүмдөрдүн түзүмүн кайра карап чыгуу; | 2023-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджет чегинде | Ведомствого караштуу бөлүмдөрдүн түзүмү жана штаттык саны бекитилди |  | МБК |
|  |  |  | - бажы органдарында тобокелдиктерди башкарууну уюштуруу жана координациялоо маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү. | 2022-жылдын 1-мартына чейин | Бюджеттин чегинде | - бажы органдарында тобокелдиктерди башкарууну уюштуруу жана координациялоо маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү. |  | МБК |
|  |  | 34) Бажы кызматынын борбордук аппаратынын түзүмүн оптималдаштыруу | - комплекстүү талдоо жүргүзүү, анын ичинде ушул Иш-чаралар планынын 7) пунктчасына ылайык көрүлгөн чараларды эске алуу жана ведомствого караштуу бөлүмдөрдүн түзүмдөрү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; | 2023-жылдын 1-февралына чейин | Бюджет чегинде | борбордук аппаратынын түзүмүн оптималдаштыруу боюнча сунуштар иштелип чыкты |  | МБК |
|  |  |  | - ушул Иш-чаралар планынын 7) пунктчасына ылайык, анын ичинде жүргүзүлүп жаткан иш-чараларды эске алуу менен борбордук аппаратынын түзүмүн кайра карап чыгуу; | 2023-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджет чегинде | борбордук аппаратынын түзүмү жана штаттык саны бекитилди |  | МБК |
|  |  |  | - бажы кызматын өнүктүрүү жана долбоорлорду өнүктүрүү Концепциясын ишке ашыруу боюнча борбордук аппараттын түзүмүнүн курамында өз алдынча бөлүмдү түзүү; | 2023-жылдын 1-апрелине чейин | Бюджеттин чегинде | Бажы кызматын өнүктүрүү жана долбоорлорду өнүктүрүү Концепциясын ишке ашыруу боюнча бөлүм түзүлдү |  | МБК |
|  |  |  | Электрондук декларациялоо борборлорун түзүү жана киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу бөлүгүндө функциялык талдоо жүргүзүү | 2023-жылдын 31-декабрына чейин | Бюджеттин чегинде | Электрондук декларациялоо борборлорун түзүү боюнча сунуштар иштелип чыкты |  | МБК |
|  |  | 35) бажы кызматынын системасынын ишинин натыйжалуулугуна баа берүү системасын модернизациялоо | - бажы кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана кызматкерлеринин ишин баалоонун автоматташтырылган тутумун иштеп чыгуу жана киргизүү | 2023-жылдын 1-июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | Бөлүмдөр жана кызматкерлер аткарган функциялардын эффективдүүлүгү жогорулады |  | МБК |
|  |  | 36) кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын жакшыртуу | - ведомстволук актыны иштеп чыгуу жана бекитүүнү караган: кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо системасын ишке киргизүү, анын ичинде окуу модулдарын кызмат орундарынын категориялары боюнча иштеп чыгуу; мамлекеттик органдар, ЕАЭБ өлкөлөрү, эл аралык уюмдар менен окутуу жаатында кызматташуу; ушул иш-чаралардын планынан келип чыккан бажы кызматынын кызматкерлерин окутуу программасы; инновациялык ыкмаларды (аралыктан окутуу)колдонуу менен окутуунун заманбап методикасын ишке киргизүү | 2023-жылдын 1-июлуна чейин | Бюджеттин чегинде | Бажы органдарынын ишинин акыркы натыйжаларына кадрларды кесиптик даярдоонун ролу жана таасири жогорулатылды |  | МБК |
|  |  | 37) бажы кызматынын кызматкерлеринин эмгек акысын төлөө шарттарын жакшыртуу | - төмөнкүдөй өлчөмдөрдө кошумча эмгек акы төлөө түрүндө белгилөөгө багытталган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү: - 30% - борбордук аппараттын кызматкерлери үчүн; - 15% - бажы органдарынын кызматкерлери үчүн; | 2022-жылдын 1-декабрына чейин | Бюджет чегинде | Бажы кызматкерлеринин эмгек акысын төлөө шарттары жакшыртылды |  | Министрлер Кабинети, ФМ, МБК |
|  |  | 38) Бажы органдарынын кызматкерлеринин иш стажын эсептөө тартибин жөнгө салуу | - бажы органдарынын кызматкерлеринин эмгек стажын эсептөө тартибин так жөнгө салууну камсыз кылууга багытталган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү; | 2022-жылдын 1-декабрына чейин | Бюджет чегинде | Бажы кызматкерлеринин эмгек стажын эсептөө маселелери жөнгө салынды |  | Министрлер Кабинети, ФМ, МБК |

Эскертүү. өткөрүү пункттары * - Евразия экономикалык биримдигинин Кыргыз тышкы чек арасында жайгашкан өткөрүү пункттары.

Кыскартуулардын тизмеси:

НПКмЖТКССУО - Навигациялык пломбаларды колдонуу менен жүктөрдү ташууга көз салуу системасынын улуттук

оператору

МКО - Мамлекеттик контролдоочу органдар;

ТТ - техникалык тапшырма;

УКМК ЧА - КР Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чек ара аскери;

ЭжСМ - КР Экономикалык жана соода министрлиги;

МБК - КР Экономика жана Финансы министрлигинине караштуу Мамлекеттик бажы кызматы;

ССМ - КР Саламаттык сактоо министрлиги;

АЧМ - КР Айыл чарба министрлиги;

ТжКМ - КР Транспорт жана коммуникациялар министрлиги;

ФМ - КР Финансы министрлиги;