Тиркеме

**2020-жылга социалдык стабилдүүлүктү, экономиканын туруктуулугун камсыздоо жана калктын кирешелерин колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-аракеттер планы**

| **№** | **Милдеттер**  | **Чаралар**  | **Индикатор/ күтүүчү жыйынтык** | **Жооптуулар**  | **Аткаруу мөөнөтү** | **Каржылоо** **булагы**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Ден соолукту коргоо** |
|  | COVID-19дун жайылуу коркунучунун шарттарында бардык региондордо жана шаарларда ден соолуктун коопсуздугун профилактикалоо жөнүндө калктын маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу  | Үй-бүлөлөрдө, мектептерде, коомдук жайларда вирустук эпидемия коркунучунун шарттарында региондордо, Бишкек жана Ош шаарларында ден соолуктун коопсуздугун профилактикалоо жөнүндө калктын маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин базасында билим берүү аянтчаларын түзүү | Бардык региондордо өткөрүлгөн маалыматтык-билим берүү иш-чараларынын саны  | ССМ, БИМ,ММТМ | Дайыма,2020-жылдын ичинде | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  | 3 айга калкты вирустук инфекциядан коргоо үчүн жетиштүү көлөмдө медициналык коргоо каражаттарынын запастарын түзүү  | 3 айга калкты вирустук инфекциядан коргоо үчүн жетиштүү көлөмдө резервди түзүү үчүн дары-дармек препараттарын жана медициналык каражаттарды мамлекеттик сатып алууну жүргүзүү  | Дары-дармек препараттарынын жана медициналык коргоо каражаттарынын 3 айдан кем эмес көлөмдөгү запастары | ССМ, ММКФ, ФМ | 2020-жылдын30-октябры | Республикалык бюджеттин чегинде, донордук каражаттар |
|  | Медицина кадрларынын квалификациясын жогорулатууну камсыз кылуу жана өзгөчө кырдаалдар шарттарында жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын натыйжалуу иштөө механизмин түзүү | Жаңы шарттарда калк менен иштөө үчүн медицина кадрларын окутуунун жана кайра окутуунун үзгүлтүксүз иштеген системасын иштеп чыгуу жана киргизүү | Окутулган жана кайра окутулган медицина кадрларынын санынын өсүшү  | ССМ | 2020-жылдын1-ноябры | Республикалык бюджеттин алкагында  |
| Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин шашылыш медициналык кызматынын системасын Катастрофа медицинасы кызматын түзүү жолу менен жакшыртуу | Катастрофа медицинасы кызматы түзүлдү | ССМ, ӨКМ, БИМ, Коргоо комитети | 2020-жылдын1-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында  |
|  | Ар бир региондо COVID-19 коронавирус пандемиясы менен күрөшүү үчүн ооруканаларды куруу, жабдуу жана профилин өзгөртүү | Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында 3 жаңы оорукананын курулушун камсыздоо | 14 инфекциялык оорукана курулду жана реконструкцияланды  | Курулуш агенттиги, ССМ, КРӨ облустардагы өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) | 2020-жылдын 25-августу | «Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонду» коомдук фондунун каражаттары, республикалык бюджеттин каражаттары, донордук каражаттар |
| Ар бир региондо иштеп жаткан 9 оорукананы инфекциялык ооруканага реконструкциялоо жана профилин өзгөртүү | 2020-жылдын1-октябры |
| Төмөнкү 2 оорукананын курулушун аяктоо: Жалал-Абад шаарындагы облустук оорукана; Ош облусунун Кара-Суу районундагы Чайчы айылындагы оорукана | 2020-жылдын1-ноябры |
|  | Оорунун очогу чыккан зоналарда андан ары колдонуу үчүн талаа/мобилдик госпиталдардын кубаттуулугун жогорулатуу  | Жаңы 2 мобилдик госпиталды алууну камсыздоо | Мобилдик госпиталдарда 200дөн ашуун койка орундарды ачуу | ЭМ, ӨКМ | 2020-жылдын20-декабры | Донордук каражаттар |
|  | Шашылыш медициналык жардам кызматынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу | Жалпы суммасы 145 млн сомго медициналык тез жардам автомобилдерин алууга контракт түзүү  | Республиканын региондоруна медициналык тез жардам автомобилдери жеткирилди | ССМ, ММКФ, ФМ | 2020-жылдын1-ноябры | “Коопсуз шаар” долбоорунун каражаттары  |
|  | Медициналык билими бар жарандарды ишке тартуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу  | Жашаган жерин аныктоо менен резервисттер катары бүтүрүүчү-ординаторлордун реестрин түзүү  | Бүтүрүүчү-ординаторлордун реестри түзүлдү  | ССМ, МКК | 2020-жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин чегинде |
| Кенже медициналык персоналдын адистерин кайра даярдоо үчүн кыска мөөнөттүү курстарды баштоо  | Кайра даярдоодон өткөн кенже медициналык персонал адистердин саны  | ССМ | 2020-жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин чегинде  |
| Көчмө (мобилдик) госпиталдарды ыкчам ачуунун алгоритмин иштеп чыгуу жана бекитүү  | Көчмө госпиталдарды ыкчам ачуунун алгоритми бекитилди  | ӨКМ, Коргоо комитети, ССМ | 2020-жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин чегинде  |
| (COVID-19) коронавирустук пандемия менен күрөшүү максатында медициналык адистиги менен запастагы офицерлерди жана аскерге милдеттүүлөрдү Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин мекемелери тарабынан жүргүзүлүүчү ишке тартуу  | Медициналык мекемелерде иштөө үчүн кошумча резервдер тартылды | Коргоо комитети | 2020-жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин чегинде  |
|  | COVID-19 коронавирустук пандемия менен күрөшүү үчүн медициналык буюмдардын, жабдуулардын жана дары каражаттарынын республикада өндүрүлүшүн камсыз кылуу | Медициналык маскаларды, ӨЖД аппараттарын, кычкылтек концентраторлорун өндүрүүнү баштоо  | Суюк кычкылтекти өндүрүү жөнгө салынды (республиканын түштүгүндө жана түндүгүндө 1ден ишкана)   | ӨЭЖМК, ССМ, Инвестиция агенттиги, ММБФ, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, РКӨФ, «Дастан» ТНК ААК, БШЗ МИ  | 2020-жылдын 20-декабры | Тартылган каражаттар |
| Дары каражаттарын жана медициналык жабдууларды өндүрүү үчүн болгон кубаттуулуктарды кеңейтүү жана куруу боюнча ишти баштоо  | Дары каражаттарын жана медициналык жабдуулардын жеке өндүрүлүшүнүн өсүшү  | ӨЭЖКМ, ССМ, , ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2020-жылдын20-декабры | Тартылган каражаттар |
|  | Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы жана Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча орду толтурулуучу жеңилдетилген дары каражаттарына электрондук рецептти киргизүү  | Электрондук жеңилдетилген рецепттерди этабы менен ишке киргизүүнүн планын иштеп чыгуу жана бекитүү  | Электрондук жеңилдетилген рецепттер Бишкек шаарында киргизилди | ММКФ | 2020-жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде  |
| Электрондук жеңилдетилген рецепттерди ишке киргизүү планын жүзөгө ашыруу  | ММКФ | 2020-жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  | COVID-19 жана КДВИнин жайылуу коркунучунун алдын алуу боюнча профилактикалык жана практикалык иш-чараларды күчөтүү  | Калк арасында гриппке каршы эмдөө жүргүзүү (тобокел топтору, медициналык кызматкерлер) | 800 миңден кем эмес адамга гриппке каршы эмдөө жасалды | ССМ | 2020-жылдын1-ноябры | Республикалык бюджеттин чегинде  |
| Калкты ыкчам маалымдоо максатында дары менен камсыздоого, медициналык жабдууларга, койка фондуна болгон керектөөлөрдү эсепке алуу боюнча маалыматтык системаны киргизүү | Маалыматтык системага кирүү мүмкүндүгү камсыздалды | МТБМК, ССМ, ММКФ | 2020-жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде  |
|  | Биринчи медициналык-санитардык жардам көрсөтүү (БМСЖ) пилоттук мекемелерде пациенттин электрондук медициналык картасын ишке киргизүү | БМСЖ деңгээлинде электрондук медициналык картаны иштеп чыгуу  | Электрондук карталар иштелип чыкты | ССМ | 2020-жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде |
| Пилоттук мекемелерди тандап алуу жана бардык медициналык мекемелерде аларды жайылтуу үчүн сунуштар менен электрондук медициналык карталарды ишке киргизүү | Республиканын пилоттук райондорунда жана шаарларында электрондук медициналык карталар киргизилди |
|  | Калктын фармацевттик продукцияларга баа жагынан жеткиликтүү болушун жакшыртуу | Дары каражаттарына жана медициналык буюмдарга карата бааларды жөнгө салууну киргизүү | Фармацевттик продукциялардын рыногун жөнгө салуу үчүн шарттар түзүлдү  | ССМ, Монополия-га каршы агенттик | 2020-жылдын20 -декабры | Республикалык бюджеттин алкагында  |
| **2. Калктын социалдык жактан аялуу катмарын колдоо** |
|  | Жумушсуздарга, анын ичинде COVID-19 коронавирустук инфекциянын кесепетинен улам аргасыздан жумушсуз калгандарга убактылуу көмөк көрсөтүү | Жумушсуз жарандарды колдоо чараларын кеңейтүү жана жумушсуздук боюнча жөлөкпулдарды төлөө тартибин жеңилдетүү  | Жумушсуздук боюнча жөлөкпул алган жумушсуз жарандардын саны (адам) | ЭСӨМ, ФМ, ДБнын долбоору (макулдашуу боюнча) | 2020-2021- жылдары | Донордук каражаттар |
|  | Ай сайын жөлөкпул алган аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана 16 жашка чейинки балдары бар муктаж болгон жарандарга (үй-бүлөлөргө) убактылуу финансылык колдоо көрсөтүү | 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө убактылуу кошумча төлөмдөрдү белгилөө | «Үй-бүлөгө көмөк» убактылуу ай сайын акчалай төлөмдөрдү алуучулардын саны/төлөмдүн көлөмү (млн сом/миң адам) | ЭСӨМ, ФМ,ДБнын долбоору (макулдашуу боюнча) | 2020-2021 жылдары | Донордук каражаттар |
|  | Каатчылык шарттарда өзүн-өзү жумуш менен камсыз кылууну өнүктүрүү үчүн жарды жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү социалдык колдоо чараларынын алкагын кеңейтүү | Бизнести өнүктүрүү жана көмөкчү чарбаны уюштуруу үчүн социалдык келишимдин негизинде жылдын жыйынтыгы боюнча кайтарып берүү менен жарды жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө кайтарымдуу негизде 100 миң сомго чейинки өлчөмдө бир жолку социалдык жардам көрсөтүү | 1. Берилген жардамдардын көлөмү – млн сом.2. 100 миң сомго чейинки бир жолку социалдык жардам алгандардын саны – миң адам. | ЭСӨМ, ФМ, макулдашуу боюнча:ДБ, БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын долбоорлору | 2020-2021 жылдары | Донордук каражаттар  |
|  | Пенсионерлердин жашоо деңгээлин жогорулатуу | Пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүгүнө индексациялоо жүргүзүү | Пенсиянын өлчөмү жогорулады | СФ | 2020-жылдын20-октябры | Социалдык фонддун каражаттары |
| **3. Билим берүү чөйрөсү** |
|  | Күндүзгү окуу форматында мектептерди окуу процессинин башталышына даярдоо | Капиталдык салымдар боюнча авариялык мектептерди капиталдык оңдоо иштерин бүтүрүүнү камсыз кылуу | Кыргыз Республикасында авариялык мектептердин санын азайтуу | Курулуш агенттиги, БИМ, ФМ | 2020-жылдын20-декабры | Бюджеттик каражаттар |
|  | Дистанттык режимдеги окутууну зарыл болгон санариптик окуу материалдары менен камсыз кылуу  | Дистанттык окутуу үчүн зарыл болгон санариптик окуу материалдарын жана видеоконтентти иштеп чыгуу | Дистанттык окутуу процесси жеткиликтүү окуу материалдары менен камсыздалды | БИМ | 2020-жылдын1-сентябры | Республикалык бюджеттин чегинде |
| Дистанттык окутуу процессинде колдонуу үчүн мектеп китептерин санариптештирүү жана аларды kitep.edu.gov.kg платформасына жайгаштыруу | Китептердин электрондук версиялары kitep.edu.gov.kg платформасына киргизилди | БИМ | 2020-жылдын1-сентябры | Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары |
| Мектеп окуучуларын онлайн тестирлөө үчүн платформа түзүү | Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин онлайн тестирлөө форматында баалоо мүмкүндүгү түзүлүдү | БИМ | 2020-жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде  |
|  | Билим берүү системасына санариптик технологияларды киргизүүнү тездетүү | 10 мектептин базасында “Келечектин мектеби” пилоттук долбоорун киргизүү  | 10 мектепке программалык камсыздоо киргизилди, окуу процесси, контролдоо системасы жана жеткиликтүүлүктү башкаруу автоматташтырылды | БИМ | 2020-жылдын20-декабры | БИМ жана “Альфателеком” ЖАК компаниясынын ортосундагы меморандумдун алкагында |
| **4. Экономиканын туруктуулугун камсыздоо** |
|  | Экспорттоочуларды колдоо үчүн финансылык механизмдерди киргизүү | Факторинг, консультациялык коштоо ж. б. механизмдерди киргизүү үчүн мамлекеттик үлүшү менен коммерциялык банкты экспорттук-импорттук банк кылып кайра түзүү | «РСК-Банк» ААК экспорттук-импорттук банк болуп кайра түзүлдү | Маммүлкфонду, ФМ, ЭМ, АЧТММ, Улуттук банк(макулдашуу боюнча) | 2020-жылдын30-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде, техникалык жардам |
| Коммерциялык банктар тарабынан факторингдик каржылоо механизмдерин ишке киргизүү | Экспорт жана ички соодага факторинг механизми менен түзүлгөн контракттардын саны жогорулады | ЭМ, Инвестицияагенттиги, макулдашуу боюнча:Улуттук банк (макулдашуу боюнча), «РСК Банк» ААК, «Айыл Банк» ААК, РКӨФ, коммерциялык банктар | 2020-жылдын1-декабры | Коммерциялык банктардын каражаттары |
| Экспортту өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген кредиттик каражаттарды алуу үчүн “Ишкердик субьекттерди каржылоо” программасынын критерийлерин кайра карап чыгуу | Экспорттук продукциялардын артыкчылыктуу түрлөрү аныкталды жана жеңилдетилген кредиттерди алуу критерийлери иштелип чыкты | АЧТММ, ФМ, Улуттук банк (макулдашуу боюнча) | 2020-жылдын25-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Тышкы карыздардын деңгээлин кыскартуу  | Тышкы карыздарды социалдык, экологиялык жана жашыл программаларга алмашуу боюнча негизги кредиторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү  | Макулдашууларга кол коюлду | ФМ, ТИМ, Улуттук банк (макулдашуу боюнча), ЭМ | 2020-жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Экономика секторлорун каатчылык мезгилде колдоо үчүн финансылык механизмди түзүү | Антикризистик (турукташтыруу) фондду түзүү үчүн мыйзамдык негизди киргизүү | Антикризистик фондду түзүү боюнча ЧУА кабыл алынды | ФМ, ЭМ | 2020-жылдын1-ноябры | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Гранттык жана кредиттик жардамды бөлүштүрүүнүн ачык-айкындуулугун камсыз кылуу  | Жарандык сектордун өкүлдөрү жана активисттерден турган гранттык жана кредиттик жардамга мониторинг жүргүзүүчү көз карандысыз коомдук комитетти түзүү | Гранттык жана кредиттик жардамды бөлүштүрүүнүн ачык-айкындуулугу | ФМ | 2020-жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Тез курулуучу ооруканаларды жана турак жайларды куруу үчүн шарттарды түзүү  | Социалдык объекттерди жана турак жайларды куруу үчүн КЧжЭлерди кайра карап чыгуу иштерин баштоо  | Тез курулуучу саламаттык сактоо объекттерин жана турак жайларды куруу боюнча жаңы ченемдерди бекитүү | Курулуш агенттиги | 2020-жылдын1-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  Ички жана чет мамлекеттик сатып алууларга ата мекендик тигүү ишканаларынын катышуусунун үлүшүн көбөйтүү | Тигүү ишканаларын мамлекеттик органдар түздөн-түз сатып алган ишканалардын тизмесине киргизүү | Ченемдик укуктук акты кабыл алынды | ЭМ, ФМ, ЖАМК, ССМ, БИМ, ӨЭЖМК, Маммүлкфонду, КР Өкмөтүнүн облустардагы өкүлчүлүктөрү, СӨП (макулдашуу боюнча) | 2020-жылдын1-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Ата мекендик продукциянын экспортун көбөйтүү | Тышкы рыноктордогу мамлекеттик сатып алуулардын катышуучуларына маалыматтык колдоо көрсөтүү | Тышкы рынокторго мамлекеттик сатып алууларга катышуу боюнча колдонмо | ТИМ, Инвестиция агенттиги, ЭМ, АЧТММ, ӨЭЖМК | 2020-жылдын1-декабры | Республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  Кыргыз Республикасында болуунун коопсуз шарттарын түзүү |  Кыргыз Республикасында, башка жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө бардык чет өлкөлүк жарандар (келүүчү жана кетүүчү) үчүн COVID-19 коронавирусу толук турукташканга жана жоюлганга чейин Кыргыз Республикасынын көзөмөл өткөрүү пункттарында коопсуз коридорлорду түзүү |  Чет өлкөлүк жарандардын арасында Кыргыз Республикасынын туристтик брендин коопсуз алып баруу жана алга илгерилетүү | ССМ, ИИМ, “МЭА” ААКы (макулдашуу боюнча), МЧК  | 2020-жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Туристтик ишмердик субъекилеринин коопсуз ишин уюштуруу | Тиешелүү мамлекеттик органдар жана туристтик ишмердик субъектилери менен бирдикте санитардык-эпидемиологиялык коопсуздуктун ченемдерин камсыздоо боюнча тиешелүү талаптарды жана аракеттер алгоритмин иштеп чыгуу жана бекитүү |  Туристтик сектордун ишканаларынын иши үчүн шарттар түзүлдү |  ССМ, ММТМ  | 2020-жылдын30-августу | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Натыйжасыздык критерийлери боюнча мамлекеттик компанияларды кыскартуу  | Бюджеттик каржылоого жараша (акыркы эки жылдык ишмердиги боюнча) же/жана натыйжалуулук критерийлери боюнча мамлекеттик компаниялардын ишине анализ жүргүзүү | Натыйжасыз мамлекеттик компаниялардын санын кыскартуу | ММБФ, ЭМ, МКЖМА, ФМ, Мамфинкөзөмөл | 2020-жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| **4.1. Бизнести колдоо жана өнүктүрүү** |
| **4.1.1 Жагымдуу бизнес-чөйрөнү түзүү** |
|  | Реалдуу өндүрүш ишканаларын модернизациялоого жана техникалык кайра жабдууга багытталган каржылоо булактарын кеңейтүү  | Мамлекеттик лизинг компаниясын түзүү  | Мамлекеттик лизинг компаниясын түзүү боюнча чечим кабыл алуу | ЭМ, ФМ, ММБФ, макулдашуу боюнча:“Айыл банк” ААКы, ОКӨФ | 2020-жылдын10-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында,коммерциялык банктардын каражаттары |
| Капиталдаштыруу үчүн жер казынасын пайдалануучунун рекультивация фондунун атайын эсебинде топтолгон каражатты колдонуу үчүн тиешелүү чечимди кабыл алуу | Капиталдаштырууга 270 млн сом тартылды | ӨЭЖМК | 2020-жылдын10-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Кыргыз Республикасынын инвестициялык жагымдуулугун жана экспорттук дараметин жакшыртуу үчүн логистикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу  | Логистиканын, LPI (Logistics Performance Index) натыйжалуулугун баалоонун көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу жана киргизүү  | LPI логистиканын натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрү киргизилди  | ИИКА, ЭМ, ТЖМ, МБК | 2020-жылдын10-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Коммерциялык банктарга негизги карыздар боюнча төлөмдөрдү 6 айга узартуу же реструктуризациялоо, кредиттин жалпы мөөнөтүн жогорулатуу менен (зайымчынын каалоосу боюнча) сунуштоо | Коммерциялык банктарга негизги карыздар боюнча төлөмдөрдү 6 айга узартуу сунушун берүү | Ишкердик субъектери жана калк үчүн керектөө жана ипотекалык насыялар жаатында колдоо көрсөтүлдү | Улуттук банк (макулдашуу боюнча) | 2020- жылдын1-сентябры | Коммерциялык банктардын каражаттары |
|  | 2020-жылга учурдагы инвестициялык долбоорлорду киргизүү жана аракеттеги инвесторлорду колдоо | 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча ишке киргизүү максатында инвестициялык долбоорлордун тизмегин бекитүү  | 5тен кем эмес инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү  | ИИКА, ЭМ | 2020- жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Бишкек жана Ош шаарларында ишкерлерди тейлөө борборлорун (ИТБ) ачуу | Биринчи этапта ИТБ концепциясына жооп бере турган жай же куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү | ИТБ ишмердиги үчүн жай же куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилди | Макулдашуу боюнча:Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, ММБФ | 2020-жылдын1-ноябры | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Чет элдик инвесторлордун (компаниялардын уюштуруучуларына жана жетекчилерине) Кыргыз Республикасынын аймагына келишине уруксат берүү  | Инвесторлорго КРнын аймагына кирүүгө уруксат берүү үчүн тийиштүү чечим кабыл алуу | КРнын аймагына кирүүгө инвесторлорго уруксат берилди  | ТИМ  | 2020- жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Банк кызматтарына жеткиликтүүлүктү кеңейтүү жана сапатын арттыруу үчүн сервистерди өнүктүрүү  |  Мобилдик түзүлүштөрдү колдонуу менен төлөм операцияларын аткарууну камсыздаган сервистерди өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү анын ичинде байланышсыз технологияларды жана QR-коддорду колдонуу менен | Төлөмдөрдү аралыктан жүргүзүүнү көбөйтүү |  Макулдашуу боюнча:Улуттук банк, коммерциялык банктар  | 2021-жылдын1-марты | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Электрондук коммерцияны кеңири жайылтуу үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү | Электрондук коммерцияны өнүктүрүү үчүн ченемдик укуктук актылардын топтомун иштеп чыгуу  | Электрондук чөйрөсүн иш жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын топтому иштелип чыкты жана бекитилди  | ЭМ, ИИКБА, МТБМК, ТИМ, ТЖМ, МСК, МБК, Улуттук банк (макулдашуу боюнча), уюлдук байланыш операторлору (макулдашуу боюнча), “Кыргыз почтасы” МИси, “Бишкек” ЭЭА | 2020-жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Электрондук түрдө камсыздандыруу полисин жана бириктирилген патенттин формасын киргизүү  | Электронудк портал аркылуу камсыздандыруу полисин жана патентти алуунун маалыматтык тутумун түзүү  | Камсыздандыруу полисин жана бириктирилген патенттин формасын алуу боюнча электрондук сервистин маалымат тутумунун ишин ишке киргизүү  | МСК | 2020- жылдын1-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Кичи ишкердиктин субъекттери үчүн ишмердикти жүргүзүүнү жөнөкөйлөштүрүү жана бирдиктүү салык декларациясынын формаларын оптималдаштыруу  | 2021-жылдын 1-январынан тартып чекене сатыктан салыктын негизинде салык алымдарынын жөнөкөйлөштүрүлгөн тутумун колдонгон кичи ишкер субъекттери үчүн салык отчеттуулуктарын жокко чыгаруу  | Жеке ишкерлер үчүн ишмердик жүргүзүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн тутуму иштелип чыкты  | ЭМ, МСК  | 2020- жылдын1-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| бирдиктүү салык декларациясынын формаларын жана аны толтурууну жөнөкөйлөштүрүү  | бирдиктүү салык декларациясынын формалары жөнөкөйлөштүрүлдү  |
|  | Тийиштүү органдар тарабынан киргизилген чектөөлөргө жана/же эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу ижарачынын туруп калган (ишмердиктин жоктугу) бардык мөөнөтүнө мамлекеттик мүлктүн ижарасынын бардык келишимдери боюнча ижара төлөмдөрүнөн бошотуу | Министрликтер жана ведомстволор үчүн циркулярдык катты даярдоо  | Токтоп турган мезгилде мамлекеттик жана муниципалдык мүлктүн ижарачыларын ижара төлөмдөрүнөн бошотуу  | ММБФ | 2020- жылдын1-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| Муниципалдык мүлктүн ижарасынын бардык келишимдери боюнча ижара төлөмдөрүнөн бошотууга ЖӨБОго сунуш берүү  | ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| **4.1.2. Салык жол-жоболорун фискалдаштыруу** |
|  |  Ишкерлик үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | Кыргыз Республикасында COVID-19 жайылышын токтотуу менен байланышкан, ошондой эле кылмыш жана жарандык өндүрүштүн алкагындагы текшерүүлөрдөн тышкары укук коргоо органдары тарабынан текшерүүлөргө ишкердик субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүгө учурдагы мораторийди жайылтуу  | Бизнеске карата укук коргоо органдары тарабынан текшерүүлөр алып салынды  | ЭМ, Финполиция, УКМК | 2020- жылдын1 -сентябры | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Авто чыгаруу, товарларды аралыктан чыгаруу, электрондук декларациялоону иштеп чыгуу жана киргизүү | Товарларды аралыктан чыгарууну караган процессти автоматташтырууну аяктоо  | Санарип платформасынын сынамык долбоору башталды  | МБК | 2020-жылдын 20-декабры | МБКнын атайын эсеби, Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Электрондук аракеттенүүнү жана санарип платформасын колдонуу менен чек арадан товарлардын өтүү жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү | Жеринде алдын ала бажы жол-жоболорунун “Бир терезе/бир аялдама” принциптерин киргизүүнү караган долбоорду ишке ашыруу  |  “Достук”бажы жол-жоболорун өтүү жеринде “Бир терезе/бир аялдама” сынамык долбоорун баштоо | МБК, ЭМ | 2020 - жылдын1-октябры | Республикалык бюджеттин алкагында, донордук каражаттар (GIZ) |
|  |  Банк картасы, интернет-банкинг, электрондук капчык жана башкалар аркылуу накталай эмес формада бажы төлөмдөрүн төлөө системасын киргизүү | Банк картасы, интернет-банкинг, электрондук капчык жана башкалар аркылуу накталай эмес формада бажы төлөмдөрүн төлөө мүмкүндүгү үчүн Мамлекеттик төлөм шлюзуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматтык системасын киргизүү жана кошуу. Тышкы экономикалык иштерге катышуучуларды накталай эмес формада бажы төлөмдөрүн төлөө эрежелери жөнүндө маалымдоо  | Накталай эмес формада бажы төлөмдөрүн төлөөишке киргизилди   |  МБК, МТБМК | 2020- жылдын1-ноябры | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Тышкы экономикалык иштерди жүргүзүүдө бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин талаптарына ылайык товарларды импорттоодо КНСти шарттуу эсептөө механизмдерин киргизүү үчүн ченемдик негиз даярдоо  | Товарларды импорттоодо КНСти шарттуу эсептөө механизмдерин киргизүү үчүн ченемдик негиздер даярдалды | ЭМ, ФМ, МБК, МСК | 2020 - жылдын1-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| Товарларды ташууда навигациялык пломбаларды колдонуу боюнча сынамык долбоорду өткөрүү | Навигациялык пломбаларды колдонуу боюнча сынамык долбоор ишке ашырылды  | МБК, МСК, МТБМК, ТЖМ, ЭМ | 2020- жылдын1-октябры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| **4.1.3. Ишкердик субъекттерди жеңилдетилген кредит түрүндө мамлекеттик финансылык колдоо аркылуу камсыздоо** |
|  | Кепилдик фонддорун андан ары өнүктүрүү  | “Кепилдик фонд” ААКын капиталдаштыруу алкагында 1500 бирдик кепилдик берүүнү камсыздоо  | 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча 1500 бирдик кепилдик берилди  | Макулдашуу боюнча: Улуттук банк, “Кепилдик фонд” ААКы  | 2020 - жылдын20-декабры | “Кепилдик фонд” ААКнын каражаты |
|  | Кайтарымын жылдыруу менен социалдык камсыздандырууга төгүмдөрдү төлөөгө микро, чакан жана орто ишканаларга убактылуу жардамдарды берүү  | 6 айдын ичинде социалдык камсыздандырууга төгүмдөрдү каржылоонун эсебинен микро, чакан жана орто ишканаларга колдоо чараларын кеңейтүү  | Иштеп жаткан микро, чакан жана орто ишканалардын 100,0 мин ден кем эмес жумушчуларын колдоо  | Соцфонд, ЭСӨМ, ФМ, ДБ долбоору (макулдашуу боюнча) | 2020-2021-жылдары | Донордук каражаттар |
|  |  “Ишкердик субъекттерди каржылоо” программасын ишке ашыруу | Бюджеттик кредиттерди бөлүү жөнүндө коммерциялык банктар жана эл аралык финансы уюмдары (ЭФУ) менен келишимдерди түзүү  | “Ишкердик субъекттерди каржылоо” программасы боюнча 14 млрд. сомдон кем эмес өздөштүрүү  | ФМ, макулдашуу боюнча: Улуттук банк, коммерциялык банктар, МКК, эл аралык финансы уюмдары | 2020 - жылдын25-августу | Республикалык бюджеттин алкагында,донордук каражаттар |
|  | Ишкердик субъекттерге жеңилдетилген кредит берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын ишке ашырууну улантуу үчүн 2021-жылга резервдик каражаттарды түзүү  | Ишкердик субъекттерге жеңилдетилген кредит берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын ишке ашырууну жеткиликтүү финансылык каражаттар менен камсыздоо | 2021-жылы ишкердик субъекттерге жеңилдетилген кредит берүүнү улантуу  | ФМ, макулдашуу боюнча: Улуттук банк, коммерциялык банктар | 2020 – 2021-жылдары | Республикалык бюджеттин алкагында,донордук каражаттар |
|  |  “Жеткиликтүү ипотека” программасын ишке ашыруу боюнча “МИК” ААКнын ишинин туруктуу механизмин киргизүү | Турак жай алуучулардын санын көбөйтүүнү камсыздаган “Жеткиликтүү ипотека” программасын ишке ашыруунун жаңы инструменттерин киргизүү | 2020-жылы жарандарга 700дөн кем эмес ипотекалык кредиттер берилди | “МИК” ААК (макулдашуу боюнча), ФМ | 2020 - жылдын20-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында,донордук каражаттар, калктын аманаттары |
| Жарандардын бардык категориялары үчүн пайыздык ставкаларды 8-10%га чейин төмөндөтүү |