Тиркеме 1

## 2020-2024-жылдарга «Иммунопрофилактика»

УЛУТТУК ПРОГРАММАСЫ

- Жалпы кырдаалдарга баа берүү

2020-2024-жылдарга Имммунопрофилактика программасы мурдагы программалардын (2006-2010-жылдары, 2013-2017-жылдары) логикалык уландысы жана эмдөө жаатындагы беш жылдык мөөнөткө документ болуп эсептелет, ага вакцина менен алдын алынган инфекциялардан ооруларын жана өлүмдү азайтуу, ошондой эле бул оорулар менен шартталган финансылык жана социалдык зыяндарды азайтуу боюнча чараларды камсыздоодогу жана кабыл алуудагы мамлекетин артыкчылыктуу милдеттенмелери кирет.

Мурдагы программалардын жетишкендиктерине негизденүү менен жана Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (БДССУ) негизги принциптерин жетекчиликке алуу менен Программанын иш-аракеттери эмдөөнүн сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрүнө адилет жана туруктуу жетүүнү камсыздоодогу калктын керектөөлөрүн канааттандырууга багыттаган.

Кыргыз Республикасынын 2001-жылдын 26-июнундагы №56 «Инфекциялык оорулардын иммунопрофилактикасы жөнүндө», КР 2017-жылдын 5-июлундагы № 119 «Инфекциялык оорулардын иммунопрофилактикасы жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзамдарына, «Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө» жана БДССУнун сунуштарына: Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясынын 2012-жылдын  26-майындагы WHA65.17 резолюциясы менен бекитилген Вакциналарга тиешелүү иш-аракеттердин глобалдык планына, БДССУнун Европалык регионалдык комитетинин 2014-жылдын 17-сентябрындагы EUR/RC64/R5 резолюциясы менен бекитилген 2015-2020-ж.ж. Вакциналарга тиешелүү иш-аракеттердин Европа регионалдык планына (ЕРП), Шал оорусун 2018-жылга чейин глобалдык жоюунун 2012-жылдын 26-майындагы AMS WHA65.5 резолюциясына, БДССУнун Европалык регионунда кызылчаны жана кызамыкты чектөө жана тубаса кызамык инфекциясынын алдын алуу боюнча милдеттенмелерди аткаруудагы максаттарга жетишүүгө багытталган. Кызылчанын жана кызамыктын жергиликтүү учурларын чектөө жөнүндө  EUR/RC60/R12 резолюциясына ылайык иштелип чыккан, ошондой эле, БДССУнун Европалык регионунун полиомиелиттен эркин аймак статусун сактоо (резолюция EUR/RC60/R12) боюнча күч жумшоону улантуу максатында Программа БДССУнун техникалык колдоосу алдынды даярдалган 2020-2024-ж.ж. Иммундаштыруу боюнча көп жылдык комплекстүү план (ИКП) менен интеграцияланган.

Ушул программанын зарылдыгы жогорку эпидемиологиялык потенциалы жана оор кесепеттери бар болгон бир катар жугуштуу ооруларды эмдөө аркылуу натыйжалуу алдын алууга болоору менен шартталган.

Калкты иммундаштыруу БДССУ тарабынан адамдын ден соолугун сактоого эң натыйжалуу салым кошуу катары бааланган жана 2030-жылга карата балдардын өлүмүн азайтуу, жакырчылыкты азайтуу жана саламаттыкты сактоо системасын бекемдөө жаатындагы Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын (мындан ары ТӨМ) жетүүнүн эң маанилүү компоненттеринин бири болот. Туруктуу пландуу иммундаштыруу бүткүл дүйнөдө пландуу иммундаштыруу коомдук саламаттыкты сактоонун экономикалык натыйжалуу стратегиясы экендигин далилдеген, аны ишке ашыруу балдардын ооруларынын, балдардын өлүмүнүн жана майыптуулугунун деңгээлин саламаттыкты сактоо жаатындагы башка медициналык кийлигишүүлөргө салыштырмалуу кескин азайтууга мүмкүндүк берет.

БДССУнун маалыматтары боюнча, жыл сайын полиомиелитке, столбнякка, кептөөргө, көк жөтөлгөкаршы иммундаштыруу 2 ден 3 миллионго чейин адамдын өлүмүн токтотууга мүмкүндүк берет, ар күнү он миңге жакын адамдын өмүрүн сактап калат жана миллиондогон кишилерди оорулардан жана майыптуулуктан коргоп турат.

2000-жылдан тартып 2013-жылга чейинки мезгилде:

кызамыкка каршы эмдөө кызамыктан болуучу глобалдык өлүмдү 75%га азайткан жана 15,6 миллион адамдын өмүрүн сактап калган, кызамыкка каршы вакцина коомдук саламаттыкты сактоонун эң пайдалуу жетишкендиктеринин бири болуп калды. Вакцинациялоо менен камтуунун туруктуу жана жогорку деңгээлинде оорулар азайып жана оорулар толугу менен жоюлушу мүмкүн.

Шал оорусун жоюу боюнча глобалдык күч-аракеттердин натыйжасында параличтен 16 миллиондон ашык киши куткарылды. 1988-жылдан тартып полиомиелит менен ооруган учурлардын саны 99%дан ашык азайды: 350 000 учурдан 2017-жылы катталган 22 учурга чейин азайды.

Кыргыз Республикасында эмдөөгө чейинки мезгилде - 1951-жылдан тартып 1960-жылга чейин кептөөрдөн, кызамыктан, көк-жөтөлдөн жана шал оорусунан ар бир ооруп калган 7-бала каза болгон.

Аны менен катар, эмдөөнүн мүмкүнчүлүктөрү толук ишке ашырылбай калып жатат. Ошондуктан БДССУ 2011-2020-жылдарга вакциналарга карата Глобалдуу иш-аракеттер планын кабыл алуу аркылуу ар бир жарандын коомдун алдындагы жоопкерчилигинин жана милдеттеринин деңгээлин жогорулатуу менен жарандардын иммундаштырууга жалпы жетүү укуктарын камсыздоо үчүн, вакциналоону колдоого коомдун ролун жогорулатуу үчүн чыгып келет. Глобалдык планда баяндалган максаттарга жетүү 24,6 - 25,8 миллион адамдын өлүмүн токтотууга мүмкүндүк берет, ошонусу менен ТӨМ 4-милдетине, шал оорусун, кызылчаны глобалдык жоюуга жетүүгө көмөктөшөт.

Кызамыкты жана кызылчаны элиминациялоого инвестициялоо - бул балдардын дагы, чоңдордун дагы ден соолугуна инвестиция салуу, ал ТӨМ максаттарына байланышкан жана калктын ден соолугунун коопсуздугуна, жакырчылыкка, билим алууга, гендердик теңдикке жана эконмикалык өсүүгө таасир берген ден соолукту коргоо жаатындагы максаттуу көрсөткүчтөргө жетүүгө кызмат өтөйт. Кызамыкты жана кызылчаны элиминациялоо үчүн бардык секторлордо жана контексттерде чараларды көрүү зарыл.

Кыргыз Республикасында калктын эмдөөнүн артыкчылыктары жана коопсуздугу жөнүндө, вакцина менен алдын алынуучу жугуштуу оорулар алып келген коркунуч тууралуу маалымдуулугунун төмөндүгүнөн улам, медициналык кызматкерлердин кадрдык тартыштыгынан эмдөө программасынын чегинен тышкары калып жаткан жана эмдөөлөрдөн баш тартып жаткан калктын топтору бар. Ушуга байланыштуу, 2015-2020-жылдарга Вакцина боюнча европалык иш-аракетинде (ВЕИА) региондун бардык өлкөлөрүнө вакциналоо жаатында окшош иш-аракеттердин программаларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу аркылуу жагдайды жакшыртуу боюнча чараларды кабыл алууга сунуштама берилген.

Вакциналоо менен алдын алынуучу жугуштуу оорулар мурдагыдай эле бүткүл дүйнөдө, БДССУнун Европа зонасына, анын ичинен Кыргызстанга коркунуч жаратып келет. Эмдөө менен камтуунун жогорку деңгээли региондо жугуштуу оорулардын жайылышын токтотуу үчүн чечүүчү мааниге ээ, бирок камтуунун көрсөткүчтөрү бүгүнкү күнү оптималдуу стандарттарга шайкеш келбейт, жана коркунуч сакталып калууда.

2001-жылдын 26-июнундагы № 56 «Инфекциялык ооруларды иммуннопрофилактикалоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иммуннопрофилактика менен контролдонуучу жугуштуу ооруларга каршы күрөшүү маселелери Кыргыз Республикасында мамлекеттик колдоого алынат.

Профилактикалык эмдөөлөрдүн колдонуудагы календарына ылайык вакцина менен башкарылган 12 инфекцияга каршы жүргүзүлөт (кургак учук, шал оорусу (полиомиелит), Б - вирустук гепатити, кептөөр, сенек (столбняк), көк-жөтөл, «b» тибиндеги гемофилдик инфекциясы, пневмококк инфекциялары, кызамык, тепки жана кызылча). 2019-жылы ротавирустук инфекцияга каршы вакцинасы киргизилди жана 2022-жылы адамдын папиллома вирусуна каршы (жатын моюнчасынын рагын алдын алуу) вакцинасы киргизүү пландалып жатат.

Кыргыз Республикасында вакцина менен башкарылуучу инфекциялардан болгон ооруларды жана өлүмдү азайтууга алып келген стратегияларды ишке ашыруу үчүн комплекстүү, пландуу ыкма колдонулат. Бул максатта 1994-жылы КР Өкмөтү тарабынан «1996-2000-жылдарга иммундук профилактика» алгачкы улуттук программасы, 2001 жана 2006-жылдары - экинчи жана үчүнчү программалар, 2013-2017-жылдары - төртүнчү программа бекитилген.

«2020-2024-жылдарга Иммунопрофилактика» программасы каршы күрөшүү үчүн натыйжалуу вакциналары бар болгон инфекциялык кооптуу оорулардын жайылып кетишин контролдоп турган өлкөнүн иммундук профилактика кызматын колдоо жана өнүктүрү максатында иштелип чыккан бешинчи программалык документ. Бул ири масштабдуу программанын декретирленген контингентинин саны жыл сайын 900 миңден ашык кишиден турат, бул өлкөнүн жалпы калкынын 18%ын түзөт. Улуттук иммунопрофилактика программасынын максаттуу калкынын 73%ы 0-16 жаштагы балдар, алардын ичинен 11%ы ымыркайлар жана жаш балдар.

Эмдөөгө жана вакциналардын жардамы менен алдын алынган инфекциялык ооруларга каршы күрөшкө карата улуттук, региондук жана глобалдуу максаттарды көзөмөлдөө үчүн Улуттук иммунопрофликтика программа (УИП) азыркы саясатынын логикалык уландасы, ВЕИА менен синхрондоштурулган жана КР Өкмөтүнүн 2019-2030-жылдарга «Дени сак киши - өнүккөн өлкө» калктын ден соолугун коргоо жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча программасы менен гармониялаштырылган:

Программа өнүктүрүүнүн стратегиялык максаттарын имплентациялоо процессине программалык-максаттуу ыкманын негизинде түзүлгөн: Ден соолук-2030, 3-туруктуу өнүктүрүү максаттары (ТӨМ 3).

ТӨМ 3.3 милдети: талаптагыдай көңүл бурулбай жаткан СПИД, кургак учук, безгек эпидемияларына жана тропикалык ооруларга 2030-жылы чекит коюу жана гепатитке, суу аркылуу жуккан ооруларга жана башка инфекциялык ооруларга каршы күрөшүүнү камсыздоо.

ТӨМ 3.8 милдети: Саламаттыкты сактоо кызматтары менен жалпы камтууну камсыздоо, анын ичинен финансылык тобокелдиктерден коргоо, бардык кишилер үчүн сапаттуу негизги медициналык-санитардык кызматтарга жетүүнү жана коопсуз, натыйжалуу жана арзан негизги дары каражаттарына жана вакциналарга  жетүүнү камсыздоо.

КР Өкмөтүнүн 2019-2030-жылдарга «Дени сак киши - өнүккөн өлкө» калктын ден соолугун коргоо жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча программасын жүзөгө ашыруу боюнча КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин иш-чаралар планында:

1.3. главасы «Приоритеттүү инфекциялык эмес жана инфекциялык ооруларга, анын ичинен өзгөчө кооптуу жана социалдык маанилүү ооруларга эпидемиологиялык көзөмөлдөө комплекстүү системасын түзүү, анын ичинен популяциялык деңгээлде профилактикалык кызматтардын пакетин түзүү» - главасына 1.3.1 «2019-2013-жылдарга Кыргыз Республикасында кызамыкты жана кызылчаны элиминациялоо боюнча улуттук иш-аракеттер планын иштеп чыгуу (ВЕИА 2-максат)» пункту киргизилди;

9.2. главасына «Саламаттыкты сактоонун бирдиктүү маалыматтык системасын башка секторлордун башка маалыматтык системалары менен интеграциялоону жана өз ара аркеттенүүнү камсыздоо» главасына 9.2.1 «Иммундаштыруу боюнча онлайн-отчеттуулук системасын иштеп чыгуу (вариант катары эмдөөнүн маалыматтык системасы (ЭМС), комплекстүү ЭМС иштеп чыгуунун 1-этабы» пункту киргизилди.

- Жетишкендиктер жана көйгөйлөр

Мурдагы иммунопрофилактика программаларын ишке ашыруунун жыйынтыгы боюнча эмдөөлөрдүн календарынын (ЭК) алкагында Кыргыз Республикасында баштапкы вакциналык комплекстин профилактикалык эмдөөлөрү менен камтуу 95%дан аз эмес деңгээлде кармалып турду, «Иммунопрофилактика» программасынын максаттарына жана БДССУ сунуштаган көрсөткүчтөргө ылайык.

4 Вакциналык профилактика эмдөөнүн программаларын ишке ашыруунун жүрүшүндө вакциналар менен башкарылган инфекцияларды эпидемиологиялык көзөмөлдөөнүн натыйжалуу системасы менен айкалышта вакциналар менен башкарылган инфекциялардан болгон ооруларды жана өлүмдү азайтууга көмөктөштү.

Кыргыз Республикасында жүргүзүлгөн вакцина профилактиканын фонунда:

- Шал оорусу (полиомиелит) 1993-жылдан баштап катталган жок;

- жаңы төрөлгөн балдарда кургак учук менингити катталган жок;

- ымыркайларда сенек (столбняк) катталган жок;

- 1 жашка чейинки балдардын арасында Б - вирустук гепатит катталган жок;

- акыркы 8 жылдын ичинде кептөөр катталган жок;

- көк-жөтөл оорусу 100 миң калтын ичинде 2 учурга чейин азайды;

- сакоо (эпидпаротит) оорусу 100 миң калтын ичинде 4 учурга чейин азайды;

- кызамык оорусу 100 миң калтын ичинде 1 учурга чейин азайды, 2015-жылы 300 учур катталган;

- кызылча оорусу 100 миң калтын ичинде 1 учурга чейин азайды;

- вакцина профилактика менен контролдонуучу инфекциялык оорулардан өлүмгө алып келген учурларга жол берилген жок;

- эмдөө балдардын өлүмүн азайтууга мүмкүндүк берди, 2013-жылы 19,9 промилль () болсо, 2017-жылы 15,3 болду.

Кыргыз Республикасы БДССУ катышуучу-өлкөсү катары төмөнкү глобалдык демилгелерди карманат:

шал оорусун (полиомиелит) жоюу боюнча, поиомиелиттен эркин өлкө/аймак статусун жана шал оорусу/Курч бошоң шал оорулары (КБШ) эпидемиологиялык көзөмөлөө системасынын оору дүрт экен учурларда жооп чараларга даярдыгын жан тобокелдикти азайтууга даярдыгын колдойт. Эмдөө менен камтуунун жогорку деңгээлин колдойт, шал оорусу/КБШ шектелген бардык учурларда натыйжалуу эпидемиялык көзөмөлдөө системасын колдойт. Шал оорусун жоюунун стратегиялык планынын контекстинде жана 2013-2018-жылдары анын жыйынтыктоочу этабын ишке ашырууда республика эки валенттүү оралдык полиовирустук вакцинага өтүүнү ишке ашырды, стратегияны сактоо менен ЭКка инактивдештирилген полиовирустук вакцинанын (ИПВ) 1-дозасын киргизди;

кызамыкты жана кызылчаны элиминациялоо боюнча глобалдык стратегиялык план, милдеттүү лабораториялык компоненти бар кызамыкка/кызылчага шектелген бардык учурларды эпидемиологиялык көзөмөлдөөнүн интеграцияланган системасын киргизүү менен комбинацияланган вакциналардын курамында 2 доза менен 95%дан аз эмес камтууну колдойт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бюджеттик каражаттары аркылуу жана Вакциналар жана иммундаштыруу боюнча глобалдык альянстын (ВИГА) колдоосунун бардык түрдөгү биргелешкен инвестициялары аркылуу иммундаштыруу программасы отчеттук мезгилде БДССУ сунуштаган максаттарга ылайык профилактикалык эмдөөлөр менен 95%дан аз эмес камтууну камсыздоо жана колдоо жолу менен балдардын өлүмүн азайтуунун белгилүү жыйынтыктарына жетти.

2001-жылдан тартып ВИГА жаңы вакциналарды сатып алууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө колдоо көрсөтүп келет: Б - гепатитине каршы моно дозалуу вакцина (2001-2005 жана 2007-2008), жана (2015-2017), пентаваленттик (АКДС-ВГВ-Хиб) вакцина (2009-2018), пневмококк (2015-2018) жана инактивдештирилген полиомиелит (2016-2018) вакцинасы. Ошондой эле ВИГА эмдөө системасына максаттуу колдоо көрсөтүп келет жана жаңы вакциналарды киргизүү жана саламаттыкты сактоо системасын чыңдоо боюнча гранттарды берип жатат.

Пневмококк вакцинасын жана инактивдештирилген вакцинаны киргизүүгө, ошондой эле саламаттыкты сактоо системасын чыңдоого (ССЧ-2) жана муздак чынжырды жабдууну оптималдаштыруу платформасына (МЧОП) долбоордук табыштамалар даярдалды жана ВИГА Катчылыгына берилди.

2016-жылы 4,596,655 АКШ доллары суммасына ВИГА ССЧ-2 долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу башталды. Долбоор иммундаштыруунун системалык тоскоолдуктарын жеңип өтүүгө багытталган жана негизги беш компонентке багытталган, аларды ишке ашыруу үчүн КР ССМ, БДССУ жана ЮНИСЕФ жооптуу:

Компонент 1 - калктын арасында эненин жана баланын ден соолугун коргоо жаатындагы кызматтарга ишенимди жана суроо-талапты, билимдери жогорулатуу. Бул милдет билимдердин жетишсиздигинен, туура эмес көз караштардан жана эмдөөлөргө каршы маанайлардан улам эмдөөлөрдөн баш тартуулардын көбөйүп жатканынан байланыштуу көйгөйлөрдү чечет (ЮНИСЕФ).

Компонент 2 - шаардык мигранттар жана жетүүгө кыйын болгон райондор үчүн ОЗМиР жана иммундаштыруу боюнча базалык кызматтарга жетүүнү кеңейтүү максатында баштапкы медициналык-санитардык жардам мекемелерин чыңдоо. Бул милдет Баштапкы медико-санитардык жардам (БМСЖ) жана иммундаштыруу кызматтарына жетүүнүн төмөн болуу көйгөйүн чечет (БДССУ).

3-милдет - балдарды иммундаштыруунун сапаттуу кызматтарын камсыздоо боюнча БМСЖ кадрдык потенциалын күчөтүү. Бул максат жаңыртылган жетектөөчү принциптердин жана окутуунун жардамы менен эмдөө боюнча кызматтардын сапатын жакшыртууга багытталган (БДССУ).

4-милдет - Муздак чынжырдын мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү. Бул милдет муздак чынжырдагы кемчиликтерди чечет (КР ССМ).

5-милдет - эмдөөдөгү маалыматтардын өз убагында жана так болушун камсыздоо үчүн маалыматтарды чогултуу системасын күчөтүү (БДССУ).

2018-жылы ВИГА МЧОП программасын жүзөгө ашыруу башталды, жалпы суммасы - 1 617 401 АКШ доллары, аны 50%ын өлкө ССЧ-2 грантынын эсебинен жабат. Долбоор БМСЖ деңгээлинде муздак чынжырдын материалдык-техникалык базасын күчөтүүгө багытталган жана эски муздаткыч жабдууну ISO эл аралык стандарттарына жооп берген температураны жана транспорттоону мониторинг жүргүзүү каражаттары бар, БДССУ тарабынан преквалификацияланган муздатуучу жабдууга алмаштыруу боюнча милдетти чечет.

2015-жылы республикада жүргүзүлгөн вакциналарды натыйжалуу башкарууну баалоо (ВНБ) республикада вакциналарды жеткирип берүүнүн жалпы чынжыры боюнча вакциналарды башкаруу жана ресурстарга мониторинг жүргүзүү ВНБ талаптарына ылайык ишке ашырылаарын көрсөттү

Баалоо ошондой эле вакциналарды башкаруунун жогорку сапаттуу методдору, өзгөчө борбордук деңгээлде бар экенин көрсөттү. Мурдагы баалоодо берилген дээрлик бардык сунуштамалар Улуттук эмдөө программасы (УЭП) тарабынан аткарылды. Улуттук деңгээлде температуралык мониторинг изилдөөсү жүргүзүлдү, бул изилдөөнүн сунуштамалары ишке ашырылды. БДССУнун ВНБ боюнча стандарттуу операциялык процедуралары кабыл алынды (мындан ары - СОП).

Сатып алуулар боюнча, акыркы 25 жылда республика ЮНИСЕФтин Жеткирип берүүлөр бөлүмү аркылуу профилактикалык эмдөөлөрдүн калындарынын алкагында вакциналарды сатып алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып келет. Сатып алуулардын жана жеткирип берүүлөрдүн механизми Өкмөт/ССМ жана ЮНИСЕФ ортосундагы 2012-2020-жылдарга түзүлгөн Өз ара түшүнүшүү меморандумунун алкагында жөнгө салынып турат. 2019-жылдан баштап вакциналарды жана инъекция материалдарын сатып алууну ЮНИСЕФ процедураларынан жергиликтүү мамлекеттик сатып алуулардын процедурасына өткөрүү маселеси каралып жатат. ЮНИСЕФ процедураларынан жергиликтүү мамлекеттик сатып алуулардын процедурасына өткөрүү механизми киргизүү баскычында турат.

Вакциналарды сактоодо, ташууда жана пайдаланууда оптималдуу температураны колдоо жолу менен вакциналардын сапатынын сакталышын колдоо үчүн муздак чынжырдын материалдык-техникалык базасын чыңдоо жана модернизациялоо боюнча туруктуу күч-аракеттер көрүлүп жатат: ВИГА гранттарын пайдалануунун эсебинен, 2013-жылы өлкө вакциналардын улуттук кампасына 1 муздатуучу бөлмөнү (30м3) сатып алган жана орноткон жана Чүй, Талас, Нарын, Ысык-Көл, Баткен облустарындагы капмалар үчүн 5 муздатуучу бөлмө (10м3) сатып алып жана орноткон. Жергиликтүү кайрымдуулук фондунун колдоосу менен 2015-жылы 240 МК-144 үлгүсүндөгү муздаткычы сатылып алынган жана 216 (ХЛР/ILRS) HBC-70 муздаткычтары SWAp каражаттарынын эсебинен алынган (өкмөттүн/ССМ жана өнүктүрүү боюнча өлкөнүн ичиндеги өнөктөштөрдүн колдоосу менен).

ССЧ-2 ВИГА долбоору, компонент 4 Муздак чынжырдын физикалык потенциалын чыңдоо боюнча (КР ССМ) 2019-жылы дизелдик генератордук орнотмолор (1 даана - 50 кВт, 8 даана - 20 кВт.), чыңалууну турукташтыргычтар 8 даана, мудатуучу жабдуулардын запас бөлүктөрү, вакциналык препараттарды ташуу үчүн Фриз-Таг (2000 дана) сатылып алынды. ВИГА муздак чынжырдын жабдууларын оптималдаштыруу боюнча платформасынын алкагында 2018-жылы келип түшкөн жабдуулардын саны - БМСЖ мекемелери үчүн адистештирилген НВС-80 и НВС-150 маркасындагы жабдуулар - 632 даана, чыңалууну жөнгө салгычтар 545 даана, Лог-таг электрондук температуралык индикаторлор 153 даана, Фридж-Таг - 1200 даана.

Профилактикалык эмдөөлөрдүн календарына жаңы вакциналарды киргизүү боюнча стратегиялык чечимдердин негизги жана далилдик маалыматтарын кабыл алуу эмдөө боюнча көз карандысыз эксперттердин илимий-техникалык тобунун (ИТЭТ) сунуштамасы боюнча кабыл алынып жатат. 2016-жылы республикада жаш балдарда менингиттерди жана оор пневмонияларды пайда кылган пневмококк инфекцияларына каршы жаңы вакцина киргизилген. 2018-жылы инактивдештирилген полиомиелит вакцинасы киргизилди. Бул программанын алкагында 2022-жылы 1 жаңы антиген - адамдын папиллома вирусуна каршы вакцинаны киргизүүсү пландалып жатат. Ошентип, вакциналардын башка кооптуу инфекциялык ооруларга таасир берүү спектри кеңейип бара жатат.

Поствакциналык реакцияларды/оорлошууларды көзөмөлдөөнүн иштеп жаткан системасы кайра каралып чыкты жана эмдөөдөн кийинки кыйыр көрүнүштөрдүн классификациясынын эл аралык критерийлерине (ЭККК) шайкеш келтирилди. ЭККК көзөмөлдөө боюнча колдонмо даярдалды.

Эмдөө медициналык каршы көрсөтмөлөр жана этияттык чаралары боюнча медицина кызматкерлери үчүн колдонмо кайра каралып чыкты жана даярдалды жана эл аралык стандарттарга шайкеш келтирилди, БДССУ ЕРБ техникалык колдоосу менен.

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан ЮНИСЕФ, БДССУ жана СДС техникалык кодоосу менен 2016-жылы Программаны улуттук - эл аралык кароосу жүргүзүлдү, анын жүрүшүндө жетишкендиктерди жана кемчиликтерди терең баалоо жүргүзүлдү, келечектеги иш-чаралар пландалды. Кароонун жыйынтыгы боюнча Программа күчтүү жана ийгиликтүү бойдон калууда. Саламаттыкты сактоо уюмдарынын адистери эмдөө боюнча жогорку сапаттуу кызматтарды көрсөтүүнү улантып жатышат. Программаны ишке ашыруунун көрсөткүчтөрү жогору бойдон калып жатат, бул тууралуу пландуу эмдөөлөр менен 95.6% - 99% деңгээлге чейин камтуу боюнча администрациялык маалыматтар күбөлөндүрүп турат.

Жогоруда аталган натыйжалар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн колдоосу алдында, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр - БДССУ, ЮНИСЕФ, ВИГА, ВБ жана башка бейөкмөт уюмдар менен тыгыз кызматташтыкта Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин координацияланган иш-аракеттеринин аркасы менен жетишилди.

Программанын тыянактары:

профилактикалык эмдөөлөр календарынын вакциналарын жана инъекциялык материалдарын мамлекеттик сатып алуулар аркылуу сатып алуунун механизмдери караштырылган эмес;

2017-жылы улуттук деңгээлде баштапкы вакциналык комплекс менен (Пента3) профилактикалык эмдөөлөр менен камтуу 2016-жылга салыштырмалуу 92%га чейин азайганы белгиленди;

республиканын калкынын жалпы популяциясы үчүн иммундаштыруунун натыйжалуулугу башкарылган инфекциялардын кү алууларынын планында калктын деркретирленген топторунун 95%дан ашыгы эмдөө менен камтылган шартта кепилдик берилген болот, бул медициналык уюмдарда жалпы калкты эсепке алууну талап кылат. БМСЖ берүү уюмдарында калктын бир бөлүгүн системалуу байкоо жүргүзүү маселеси социалдык көйгөйлөрдөн улам татаалдашып жатат;

акыркы убактарда республикада өзгөчө күч алып бара жаткан ички миграциянын деңгээли жогору болууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча мурдагыдай эле облустар ортосундагы интенсивдүү жер которуунун деңгээли: Нарын облусунда жогору болууда – 8.9 киши, андан кийин Талас облусунда (1000 калктан 5.4 киши) жана Ысык-Көл облусунда (1000 калктан 4.8 киши). Миграциялык агымдын бөлүнүүсү Бишкек шаарына, Чүй жана Ош облустарына туура келет;

эсепке алынбаган ички мигранттардын ичинен кабыл алгыч топтун чогулушу (иммундук эмес катмар), өзгөчө Бишкек шаарынын жаңы коңуштары жана Чүй облусунун чек арага жакын райондору;

эмдөөнүң маалыматтык системасы жок;

анти-вакцинация тенденциясы

квалификациялуу медициналык кызматкерлер жетишсиз, кадрлардын келип-кетүүсү жогору, төмөнкү мотивация, негизинен аз айлыктан жана стимулдардын жоктугунан улам.

саламаттыкты сактоо системаларын күнүмдүк реформалоо, саламаттыкты сактоо уюмдарынын автономиясына басым жасалат, мында Программа үчүн эмдөө кызматтарынын коопсуздугу боюнча жогорку тобокелдик бар (иммундук биологиялык препараттар менен иштөө боюнча даярдалган адистердин кыскарышы - эмдөө бөлмөлөрүнүн мээрман айымдары, дарыгер иммунологдор).

кызмат көрсөтүү деңгээлинде муздак чынжырдын көйгөйлөрү: БМСЖ мекелеринин 13%ында муздаткычтар жок; муздак чынжырдын жабдууларынын (муздаткычтар) жогорку үлүшү (35%) канааттандыраарлык эмес абалда жана БДССУ пре-квалификациясы бар жабдуулар эскирип бара жатат (PQS/ПКБ критерийлерин канааттандырган вакцина фризерлеринин 85% жана муз каптамы бар муздаткычтардын 32%ы, алардын пайдалануу мөөнөтү 10 жыл. Техникалык тейлөө программасы эффективдүү эмес (медициналык мекемелердин 7%ына киргизилген) жана иштебей турган муздаткычтардын жана фризерлердин үлүшү жогору (19%).

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Программанын негизги финансылоо булагы болот, бирок финансылоонун үлүшү болгону 43%ды түзөт, саламаттыкты сактоого кеткен жалпы чыгымдарды эсепке алуу менен. Алардын ичинен вакциналарга жана инъекциялык материалдарга чыгымдар Программа боюнча жалпы чыгымдардын 50%ын түзөт. Финансылоонун негизги 2-булагы ВИГА, ал жалпы финансылоонун 45%ын жабат, саламаттыкты сактоонун жалпы чыгымдарын эсепке алуу менен.

Көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору:

эмдөө боюнча пландарды саламаттыкты сактоонун жалпы пландарына интеграциялоо - туруктуу финансылык салымдар үчүн платформа. Саламаттыкты сактоонун интеграцияланган системасынын натыйжалуулугунун өлчөмү үчүн алынган эмдөөнүн көрсөткүчтөрү интеграцияны жана саясий жолун улантууну бекемдейт (ТӨМ3);

вакциналарды жана чыгымдалуучу материалдарды мамлекеттик сатып алуулар аркылуу сатып алуунун механизмдерин иштеп чыгуу;

эмдөөгө суроо-талаптарды түзүү, вакциналардын коопсуздугуна калктын ишенүүсүн жогорулатуу жана вакцинага терс мамилеге каршы туруу үчүн Эмдөөнүң коммуникациялык стратегиясынын планын жүзөгө ашыруу;

ВИГА долбоорлорун жүзөгө ашыруу - саламаттыкты сактоо системасын чыңдоо (ССЧ-2), муздак чынжырдын жабдууларын оптималдаштыруу, жаңы жана жетиштүү эмес вакциналарды киргизүү;

инфекциялык ооруларды эмдөө профилактикалоонун актуалдуу маселелери окутуу боюнча медициналык кызматкерлерди дипломго чейинки жана кийинки даярдоо программаларын институтташтыруу.

Жетишилген натыйжаларды колдоо жана Кыргыз Республикасынын шал оорусунан эркин, кызамыкты, кызылчаны элиминациялаган жана эмдөө менен алдын алынуучу инфекциялык ооруларга каршы күрөшкөн өлкө статусун колдоо боюнча коюлган максаттарга жана милдеттерге жетүү үчүн жаңы чакырыктарды жана тренддери эсепке алуу менен иммундук профилактика ишин өркүндөтүү боюнча өзгөчө күч-аракеттерди жумшоо зарыл жана ушуга байланыштуу «Иммунопрофилактика» жаңы программасын иштеп чыгуу зарылчылыгы пайда болууда.

- Программанын жетектөөчү принциптери

Программанын принциптери мурдагы программаларын ишке ашыруу процессинде топтолгон тажрыйбаны эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун сактоого жана чыңдоого багытталган өлкөнүн эпидемиологиялык жана социалдык-экономикалык өзгөчөлүктөрүн көңүлгө алуу менен курулат.

Эмдөөгө жана вакциналардын жардамы менен алдын алынган инфекциялык ооруларга каршы күрөшкө тиешелүү улуттук, региондук жана глобалдык максаттарды көзөмөлдөө үчүн Программа ВЕИА менен синхрондоштурулду, 2019-2030-жылдарга калктын ден соолугун коргоо жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрү боюна КР Өкмөтүнүн программасына интеграцияланды.

Программанын максаттары жана милдеттери 2015-2020 ж.ж. вакциналарга тиешелүү Европалык иш-аракеттер планына негизделген жана Ден соолук 2030 саясатынын стратегиялык багыттарын чагылдырып турат, туруктуу Өнүктүрүү максаттарына итеграцияланган, Өзгөчө ТӨМ-3 2030-жылга карата дени сак жашоо образын камсыздоо жана бардык жаш куракта баары үчүн бакубаттуулукка көмөктөшүүгө басым жасалган.

«Иммунопрофилактика» ВЕИА программасын чыңдоону негиз катары кабыл алуу менен саламаттыкты сактоо министрлиги ТӨМ максаттарына ылайык коюлган балдардын өлүмүн азайтуу боюнча милдетти ийгиликтүү чечүү үчүн  иммундаштыруунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланууга жана ага бирдей жетүүнү камсыздоого умтулат.

Программанын жетектөөчү принциптери:

Адилеттик жана жеткиликтүүлүк - эмдөөнүң артыкчылыктары бардык кишилерге адилет жайылтылат, социалдык статусунан жана гендердик айырмасынан көз карандысыз. Баары эмдөөгө бирдей жетүүгө ээ болот. Ден соолукка жана бакубаттуулукка жетүү адамдын базалык укуктарынын бири, бул бардык кишилерди бөлбөстөн саламаттыкты сактоо жана медициналык тейлөө жаатындагы сапаттуу кызматтарды алуу боюнча мүмкүнчүлүктөр менен бирдей камсыздоо боюнча маселени актуалдуу кылат.

Өнөктөштүк жана жоопкерчилик - эмдөөнүң бардык милдеттери Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги жана эл аралык өнөктөштөрү тарабынан биргелешкен негизде, кабыл алынган макулдашууларга ылайык макулдашылат жана аткарылат (ВЕИА, 1-максат - эмдөөнү саламаттыкты сактоонун жалпы системаларына интеграциялоо);

Глобалдык өз ара көз карандылыктын шарттарында эмдөө жаатындагы кызматташтык.

Вакциналардын кепилдик берилген сапаты жана коопсуз эмдөө - Кыргыз Республикасына келип жаткан бардык вакциналар сапаттын жана коопсуздуктун улуттук жана эл аралык стандарттарына дал келет, ал эми кызматтар коопсуз эмдөө практикасынын принциптерине ылайык көрсөтүлөт, өзү блоктолуучу шприцтер пайдаланылат. Жаңы вакциналарды жана технологияларды киргизүү жана кеңири пайдалануу. Негизги, жогорку сапаттуу, натыйжалуу жана баасы алгылыктуу болгон медициналык продукцияга, дары каражаттарына, вакциналарга жетүүнү кеңейтүү.

Болжолдоп ички финансылоого туруктуу узак мөөнөттүү жетүүнү камсыздоо (ВЕИА, 1 жана 5-максаттар) - Программанын финансылык жана техникалык өз алдынчалыгы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана эл аралык өнөктөштөрдүн негизги милдети болот.

2014-жылдын 17-сентябрында БДССУ Европа регионунун мүчө-мамлекеттери, анын ичинен Кыргыз Республикасы 2015-2020 жылдарга вакциналар боюнча Европанын иш-аракеттер планын бекитишти. Ошону менен алар улуттук бюджеттин эсебинен эмдөө программаларын узак мөөнөттүү финансылоону ага карата туруктуу инвестициялоо жана саясий милдеттер менен катар камсыздоого милдеттеништи.

- Программанын максаттары

Программа калктын санитардык - эпидемиологиялык бакубаттуулугуна багытталган.

Программанын максаты калкты эмдөө менен туруктуу камтуу, кепилдик берилген сапаттуу вакциналарга жетүүнү жогорулатуу жана далилдеген медицинанын негизинде түзүлгөн эмдөөнү активдүү пропагандалоо аркылуу вакциналардын жардамы менен алдын алынуучу инфекциялык оорулардан болгон өлүмдү жана ооруларды азайтуу.

- Программаны башкаруу жана секторлор аралык өз ара аракеттенүү

Республикалык деңгээлде программаны башкарууну Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги Республикалык иммунопрофилактика борбору (РИБ) аркылуу жүзөгө ашырат.

РИБ вакциналардын жардамы менен алдын алынуучу инфекциялык ооруларга каршы күрөшүү иш-чараларынын жалпы комплексин иштеп чыгуу, киргизүү жана мониторинг жүргүзүү боюнча координациялык, уюштуруу-методикалык, консультативдик жана контролдоочу, ошондой эле вакциналык коопсуздук маселелери боюнча (Эмдөө боюнча кеңейтилген программасынын алкагында) орган болуп эсептелет. РИБ бардык стратегиялык объекттерди - вакцина препараттарынын кампаларын контролдойт.

РИБ Программаны ишке ашыруу боюнча натыйжалуу жана ыкчам иштин кепили катары чыгат, вакцина менен башкарылуучу инфекциялардан болуучу ооруларды, майыптуулуку жана өлүмдү азайтууга көмөктөшкөн ресурстарды жана иш-чараларды бириктирет жана координациялайт.

Программанын жана иш-чаралар планынын алкагындагы иш-чаралар Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр БДССУ, ЮНИСЕФ, ВИГА, Бүткүл дүйнөлүк банк менен бирге республиканын саламаттыкты сактоо уюмдарынын бардык деңгээлдеринде, анын ичинен баштапкы топко, стационардык кызматта жана коомдук саламаттыкты сактоо уюмунда жүзөгө ашырылат.

Программаны улуттук деңгээлде координациялоо республикалык эмдөө комитети (РЭК) аркылуу, Эмдөө боюнча Илимий-техникалык эксперттер тобун (ИТЭТ) жана Шал оорусун жоюуну сертификаттоо боюнча (ШОЖС), кызылчаны жана кызамыкты элиминациялоону верификациялоо боюнча (ККЭВ) улуттук комитеттер жана иммундук профилактика боюнча ведомстволор аралык координациялык комитет (ВАКК) менен тыгыз кызматташтыкта жүзөгө ашырылат.

- Эл аралык кызматташтык

РИБ Программанын алкагында көп жылдан бери эмдөө маселелери боюнча БДССУ, ЮНИСЕФ, ВИГА, БДБ, JICA, АБР сыяктуу эл аралык уюмдар жана башкалар менен тыгыз кызматташып келет, атап айтканда, иммундук биологиялык препараттарды, муздатуучу жабдуулары сатып алууда жана Кыргыз Республикасынын калкын иммундук профилактикалоодо кызматташат. Мындан тышкары, эмдөө жана соицалдык мобилизациялоо, иммундаштыруунун кошумча кампанияларын коопсуз практикалоо боюнча иш-чараларды өткөрүүдө консультативдик-методикалык жардам берилет. Кызматташтыктын алкагында өз ара маалымат алмашуу, эмдөө жаатындагы ченемдик документтерди алмашуу жүзөгө ашырылат, ошондой эле адистерди окутуу, алардын квалификациясын жогорулатуу, биргелешкен изилдөө иштери, эл аралык конференциялар, семинарлар жана калктын ден соолугун коргоого жана чыңдоого арнаган башка иш-чаралар өткөрүлөт.

- Программанын стратегиялык багыттары

Программанын стратегиялык багыттары вакцина менен башкарылуучу инфекциялык оорулардан болгон өлүмдү жана ооруларды азайтуу боюнча БДССУ улуттук жана Глобалдык максаттарына жетүүдөгү Кыргыз Республикасынын улуттук саясатын аныктайт.

1-Стратегиялык багыты. Эмдөө программасын саясий жактоону күчөтүү жана анын финансылык туруктуулугуна жетүү

(1 ВЕИА милдет - артыкчылыктуу максаттардын бири катары бардык өлкөлөрдүн эмдөө ишин жактоочулугу).

Бул максат эмдөөнүн саламаттыкты сактоо системасындагы артыкчылыктуу багыт катары - коомдук саламаттыкты сактоонун негизги куралы катары таанууга багытталган. Эмдөө боюнча пландарды саламаттыкты сактоонун жалпы пландарына интеграциялоо туруктуу финансылык салымдар үчүн платформа болот. БДССУ мүчө-өлкө катары Кыргыз Республикасынын финансылык милдеттерин аткаруу жана Программаны финансылык тобокелдиктерден коргоо.

Милдеттер:

Эмдөө программасынан инвестициялоонун пайдасы жана кирешеси боюнча саясий чечимдерди кабыл алган кишилердин деңгээлинде иммундаштырууну адвокациялоо.

1.2	Эмдөө жактоочулукту жогорулатуу үчүн маанисин жогорулата турган иш-чараларга коомдук пикирдин лидерлерин жана кызыкдар тараптарды тартуу.

1.3 Далилдик базага негизделген саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу максатында ИТЭТти чыңдоо.

Негизги иш-чаралар: Программаны ишке ашырууга тартылган уюмдарды ведомстволор аралык жана секторлор аралык координациялоо.

Программаны ишке ашырууга тартылган уюмдардын ведомстволор аралык жана секторлор аралык координациялоону күчөтүү, ошондой эле Программанын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн эмдөө жаатындагы координациянын жана кызматташтыктын колдонуудагы механизмдерин чыңдоо.

Бардык деңгээлдерде иммундаштырууну илгерилетүү үчүн күчтүү альянсты түзүүгө коомдук лидерлерди жана кызыкдар тараптарды тартуу боюнча механизмдерди түзүү жана колдоо.

Аудиторияга багытталган иммундаштыруунун баалуулугунун жана артыкчылыктарынын далилдерин иштеп чыгуу жана жайылтуу (коомдук саламаттыкты сактоонун баалуулугу, ооруларды жана өлүмдү токтотуу, ооруларды жоюу жана жок кылуу, тобокелдиктерди минималдаштыруу, соицалдык жана экономикалык чыгымдар).

2-Стратегиялык багыт. Иммундаштыруу кызматтары боюнча билимдерди, ишенимди жана суроо-талапты жогоурлатуу

(2-милдет ВЕИА - айрым кишилер иммундаштыруунун жана вакциналардын маанисин түшүнүшөт жана вакциналоо адамдын укуктарынын санына кирет деген ойду коргошот).

Бул максат иммундаштыруунун сапатына жана коопсуздугуна болгон күмөн саноо боюнча токоолдуктарды жеңип чыгууга багытталган.

Милдеттер:

2.1	Вакциналарга жана иммундаштыруу боюнча кызматтарга ишенимди чыңдоо үчүн калкка вакцина менен башкарылган инфекцияларга байланыштуу тобокелдиктер жана вакцинациянын артыкчылыктары тууралуу маалыматтарды берүү.

2.2	Билдирүүлөрдү берүү жана позитивдүү медиа-чөйрөнү колдоо үчүн жаңы өнөктөштөрдү, коомдук лидерлерди тартуу.

2.3 Улуттук жана региондук деңгээлде антикризистик коммуникациялар планын түзүү.

Негизги иш-чаралар:

Иштелип чыккан коммуникациялык кийлигишүүлөрдүн натыйжалуулугун баалоо үчүн иммундаштыруу боюнча практиканы, мамилени (КАР) орто аралык изилдөөнү жүргүзүү.

Иммундаштырууга ишенимди жана суроо-талапты күчөтүү үчүн коммуникация жана социалдык мобилизация стратегиясын киргизүү.

Жаңы өнөктөштөрдүн тизмегин кеңейтүү, анын ичинен окутуучулардын, диний лидерлердин, салттуу жана соицалдык мединаны өкүлдөрүн, саламаттыкты сактоо кызматкерлерин, иммундаштыруу боюнча даярдалган коомдук лидерлердин тизмегин кеңейтүү.

Улуттук жана облустук деңгээлде ММК кызматкерлери менен байланышты өнүктүрүү, аларды инфекциялык ооруларды профилактикалоо жаатында окутуу жана вакциналоо жана анын артыкчылыктары жөнүндө тең салмактуу жана так маалыматтарды басып чыгарууга жана өзгөчө түз эфирде көрсөтүлүүчү программаларда көрсөтүүгө тартуу; акыркы натыйжада ММКлардагы иммундаштырууну колдогон союздаштардын үлүшүн көбөйтүү.

Калк үчүн вакциналардын маанисин пропагандалоо боюнча кесипкөй ассоциациялар жана коомдор, ЖК, АДСК, ӨЭУ, окуу жайлары менен өз ара аракеттенүү жана колдоо.

Иш жүзүндөгү маалыматтардын негизинде байланышты камсыздоо жана билдирүүлөрдү алмашуу үчүн илимий-практикалык механизмдерди пайдалануу.

3-Стратегиялык багыт. Адаптацияланган, инновациялык стратегияларды берүүнүн эсебинен иммундаштыруу кызматтарына калктын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу

(3-милдет ВЕИА - иммундаштыруунун пайдалуу натыйжалары бардык кишилерге адилет жайылтылат, бул үчүн жергиликтүү шарттарга адаптацияланган инновациялык технологиялар пайдаланылат)

Бул максат иммундаштыруунун сапаттуу кызматтарына бирдей укуктуу жана адилет жетүүнү калкка берүүгө багытталган.

Милдеттер:

3.1	Жетишсиз тейленген калкты аныктоо жана алардын иммундаштырууга жетүүсүнө тоскоол болгон себептерди табуу

3.2 Жетишсиз тейленген калк жана алардын иммундаштырууга жетүүсүнө тоскоол болгон себептер көйгөйлөрүн чечүү үчүн жекече, инновациялык стратегияларды иштеп чыгуу жана киргизүү.

3.3	Иммундаштырууга адилет жетүүнү камсыздоо үчүн системаны жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.

Негизги иш-чаралар:

Калктын топторун жана «тобокелдик» топторун аныктоо жана алардын эмделбеген/жетишсиз эмделген себептерин аныктоо.

Жетишсиз тейленген калк тарабынан иммундаштырууга жетүүнү камсыздоо үчүн укуктук жана администрациялык тоскоолдуктарды аныктоо (социалдык жана аярлуу кишилер).

Иммундаштыруу программасын калктын бул категорияларына адаптациялоо.

Жетишсиз тейленген калкка багытталган жекече ыкмаларды пайдалануу боюнча мындан аркы ишти өркүндөтүү жана тең укуксуз жетүүнүн негизги себептерин чечүү (мобилдүү/көчмө бригадалар стратегиясы, «ар бир районду камтуу», Европалык иммундаштыруу жумасы стратегиялары).

Айрым жетүүгө кыйын болгон райондор жана Бишкек жана Ош шаарларындагы ички мигранттардын жаңы коңуштары үчүн пландуу иммундаштыруунун алкагында мобилдүү бригадалардын ишинин операциялык чыгымдарын туруктуу негизде колдоого алуу.

Эмделбеген же жана/же толук эмделбеген балдар, өспүрүмдөрдүн, чоңдордун арасында полиомиелитке, кызамыкка, кызылчага, кептөөрга каршы иммундаштыруу боюнча кошумча иш-чараларды өткөрүү.

Саламаттыкты сактоо маалыматтык системасынын курамдык бөлүгү болгон жана колдонуудагы медициналык отчеттордун формасын алмаштыра турган иммундаштырууну эсепке алуунун электрондук формасын практикага киргизүү жолу менен ар бир адамдын эмдөө статусуна мониторинг жүргүзүү.

4-Стратегиялык багыт. Иммунопрофилактика программасы жакшы иштеген саламаттыкты сактоо системасынын ажырагыс бөлүгү болот. Маалыматтарды башкаруу системасы

(4-милдет ВЕИА - Ишенимдүү иммундаштыруу системалары  саламаттыкты сактоонун кеңири системаларынын ажырагыс бөлүгү болот).

Бул максат улуттук саламаттыкты сактоо системасына эмдөөнү интеграциялоого багытталган, бул иммундаштыруунун макулдашылган жана натыйжалуу кызматтарын түзүүгө координацияланган, көп профилдүү ыкманы ишке ашыруу, саламаттыкты сактоонун башка программалары жана баштапкы медициналык-санитардык жардам менен тыгыз өз ара аракеттенүү үчүн кепилдик болот

Эмдөө коомдук саламаттыкты сактоонун башка артыкчылыктуу милдеттерин аткарууга көмөктөшөт, саламаттыкты сактоонун башка программалары Программага шарт түзүшү керек. Бул жаңы вакциналарды киргизүүдө, кампанияларды жүргүзүүдө жана өзгөчө кырдаалдар болгон убакта иммундаштыруу коомдук саламаттыкты сактоонун масштабдуу күч-аракеттеринин элементи болгон убакта өзгөчө актуалдуу жана  ооруларга каршы туруунун комплекстүү стратегияларына жана пландарына ажырагыс байланышта болот.

Милдеттер:

4.1 Улуттук иммундаштыруу программасынын жана саламаттыкты сактоо системасынын алкагында комплекстүү жана координацияланган ыкмаларды иштеп чыгуу.

4.2	Мониторинг жүргүзүүнү жана эпидемиологиялык көзөмөл системасын күчөтүү.

4.3	Иммундаштыруу  программасында иштеген адистердин потенциалын күчөтүү.

4.4	Инфратүзүмдү жана логистиканы күчөтүү.

Негизги иш-чаралар:

Программанын компоненттерин (вакциналарды сатып алуу, жөнгө салуу, фармакологиялык көзөмөл, вакцина менен башкарылуучу инфекциялар (ВБИ) лабораториялык көзөмөл, маалыматтык системалар) жалпы саламаттыкты сактоо системаларынын компоненттери менен интеграциялоону камсыздоо.

Программанын саламаттыкты сактоонун кеңири стратегиялары менен макулдашуусун камсыздоо (балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугуна тиешелүү саясат, коомдук саламаттыкты сактоо саясаты жана саламаттыкты сактоо системалары саясаты).

Эл аралык саламаттыкты сактоо үчүн потенциалдуу коркунучту жараткан кызамык, полиомиелит, кептөөр ооруларынын күч алышына каршы Европа, ЕАЭС мүчө-мамлекеттердин эл аралык медициналык-санитардык эрежелеринин алкагында  күчөтүү чараларын камсыздоо жана РФ Росскеректөө көзөмөл, БДССУ менен кызматташтыкта тийиштүү реакция жасоо чараларын ишке ашыруу.

Эмдөө туруктуу негизде оорулардын комплекстүү контролдоонун компоненти катары каралган жаңы окуу программаларын иштеп чыгууга байланышкан дипломго чейинки жана кийинки билим берүү программаларын институтташтыруу.

Жаңы вакциналарды киргизүү (ротавирустук, адамдын папилломасына каршы вакцина) жана максаттуу ооруларга каршы күрөшүү жана эпидемиологиялык көзөмөлдөө комплекстүү пландарына интеграциялоо.

Эмдөө кызматтарынын сапатын жана коопсуздугун камсыздоо (инъекциялардын коопсуздугу жана коопсуз иммундаштыруу, өзү блоктолуучу шприцтерди пайдалануу).

Кадрдык потенциалды күчөтүү жана Программаны башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу.

Эмдөө боюнча автоматташтырылган маалыматтык системаны (ЭМС) иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын электрондук саламаттыкты сактоо системасына киргизүү. Электронду саламаттыкты сактоо маалыматтар базасына интеграцияланган ымыркайлардын реестрине байланышкан эмдөөнүн электрондук реестрин түзүү.

Шал оорусун / КБШ эпидемиологиялык көзөмөлдөөнү күчөтүү.

Кызамыкты жана кызылчаны эпидемиологиялык жана лабораториялык көзөмөлдөөнү күчөтүү.

ВГВ көзөмөлдөө системасын күчөтүү.

Региондук жана глобалдык байкоо тармактарынын ажырагыс бөлүгү болуп калышы үчүн эмдөөдөн кийинки кыйыр көрүнүштөрдү (ЭККК) сапаттуу көзөмөлдөөнү камсыздоо.

ВНБ улуттук жана эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык вакциналарды натыйжалуу башкаруу (сактоо, пайдалануу жана ташуу).

Вакциналарды жеткирип берүүнүн бардык деңгээлдеринде муздак чынжырдын жабдууларын инвентаризациялоону/вакциналар үчүн муздатуучу жабдууларды сатып алууну/ муздатуучу камераларды жана муздаткычтарды тейлөөгө жана оңдоого кеткен чыгымдарды колдоону жүргүзүү.

5-Стратегиялык багыт. Прогноздолгон финансылоого жана сапаттуу вакциналарды жеткирип берүүгө туруктуу жетүү

(5-милдет ВЕИА - Эмдөө программалары прогноздолгон финансылоого жана сапаттуу вакциналарды жеткирип берүүгө туруктуу жетүүгө ээ).

Бул максат Программанын финансылык туруктуулугунун алкагында өлкөнүн глобалдык милдеттенмелерин аткарууга багытталган. Программанын финансылык туруктуулугу башкарылуучу инфекциялык ооруларды улуттук, региондук жана глобалдык максаттарды узак мөөнөттүү жана талаптагыдай аткаруу үчүн түйүндүү мааниге ээ.

Милдеттер:

Финансылык өзүн камсыздоого жетишүүнүн контекстинде максаттарга жетүү үчүн Программага адекваттуу финансылоону бөлүп берүү.

Жеткиликтүү баалар менен кепилдик берилген сапаттуу вакциналарга жетүүнү кеңейтүү

Негизги иш-чаралар:

1.	Иммундаштыруунун жетишкендиктерин колдоо жана илгерилетүү үчүн иммундаштыруунун финансылык жолун жолдоочулукту колдоо үчүн иммундаштыруунун артыкчылыктарын пропагандалоо (1-максатка ылайык).

2.	Бардык деңгээлдерде Программанын бардык компоненттерин ишке ашыруу үчүн, анын ичинен жаңы вакциналарды киргизүүгө - ротавирустук жана КПВ каршы вакциналарды киргизүүгө бюджеттик ассигновениелерди киргизүү үчүн бюджеттик ассигновениелерди көбөйтүүнү жана каражаттарды өз убагында бөлүп берүүнү камсыздоо, көп жылдык планга ылайык;

3. Пландуу вакцинациялоону уюштуруу максатында жана эпидемиологиялык жагдай начарлаган учурда эпидемияга каршы иш-чараларды өткөрүү үчүн мамлекеттик бюджеттен, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан зарыл болгон каражаттарды бөлүп берүү.

4. Программанын негизги максаттарына жетүү үчүн улуттук деңгээлде чечимдерди кабыл алган кызмат адамдарына 2020-жылы КК каршы улуттук кампания өткөрүү зарылчылыгы тууралуу иш жүзүндөгү маалыматтарга/далилдик базага негизделген маалыматтарды берүү.

5.	Профилактикалык эмдөөлөрдүн календарынын алкагында вакциналык препараттарды жана чыгымдалуучу материалдарды сатып алуунун кепилдик берилген бюджеттик финансылоонун ишенимдүүлүгүн (туруктуулугун) жогорулатуу жана камсыздоо. Вакциналарды жана чыгымдалуучу материалдарды сатып алууга финансылык каражаттардын 25%дык резервин белгилөө (кварталдык керектөөнүн чегинде).

6.	Өндүрүүчүлөрдөн тике сатып алуу боюнча эл аралык тендерлерге катышуу, ЮНИСЕФ сатып алуулар бөлүмү аркылуу жамааттык сатып алууларга катышуу жолу менен иммундаштыруу үчүн вакциналарды жана чыгымдалуучу материалдарды сатып алуунун экономикалык натыйжалуулугун жогорулатуу.

- Күтүлгөн натыйжалар

Программа 5 жылдык мөөнөткө эсептелген жана вакциналардын жардамы менен алдын алынган кооптуу инфекциялык ооруларга карата жагымдуу эпидемиологиялык жагдайды колдоого жана жакшыртууга багытталган.

2020-2024-жылдарга «Иммунопрофилактика» программасын ишке ашыруу мезгилинин соңунда төмөнкү натыйжаларга жетүүсү күтүлөт:

1)	шал оорусутен эркин өлкө катары Кыргыз Республикасынын статусун сактоо, жана шал оорусути глобалдык жоюуга көмөктөшүү;

2)	жергиликтүү (эндемикалык) кызамык, кызылча, тубаса кызылча учурларын туруктуу жокко чыгаруу, кызамыкты жана кызылчанын элиминациялоону верификациялоого даярдык көрүү;

3)	кептөөрдүн жергиликтүү (эндемикалык) учурларын туруктуу жокко чыгаруу;

4)	балдардын арасында Б вирустук гепатити менен оорунун деңгээлин 5 жаша чейин - 100 миң калкка 0,5 учурга чейин колдоп туруу;

5)	көк-жөтөл менен ооруну азайтуу - 100 миң калкка 2 учурдан аз;

6)	эпидемиялык паротит менен ооруну азайтуу - 100 миң калкка 4 учурдан аз;

7)	5 жашка чейинки балдардын арасында ротавирустук инфекциядан, септикалык менингиттерден жана b гемофилдик таякчасы пайда кылган пневмониялардан жана пневмококк инфекциялардан өлүмдү жана ооруларды азайтуу.

- Мониторинг жана баалоо

Программаны башкаруу Панелинин индикаторлорунун динамикасы

Программанын мониторинги жана баалоо саммиттерден, орто мөөнөттүү көрсөтүүлөрдө, биргелешкен баалоолордо (ББ), жыйынтыктоочу Санэпид.Кеңештерде, Мед.Кеңештерде ж.б.у.с. талкууланышы керек. Коюлган милдеттерге дагы, аларды коштогон максаттарга дагы жетүүдөгү прогрессти баалоо жана мониторинг жүргүзүү үчүн атайын механизм ишке киргизилет.

Программанын өзгөчөлүгү катары анын комплекттүүлүгү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018 жылдын 20 декабрынын № 600 токтомунун 2019-2030-жылдарга «Дени сак киши - өнүккөн өлкө» калктын ден соолугун коргоо жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча программасын ишке ашыруу боюнча алдын ала каралган иш-чаралардын ырааттуулугу белгиленет, ошондой эле Программанын ишке ашыруунун жүрүшүн баалоо, багыттары жана тийиштүү көрсөткүчтөрү боюнча мониторинг жүргүзүү:

- профилактикалык эмдөөлөрдүн календарына ылайык адамдарга киргизилген вакцинанын ар бир дозасы үчүн вакцинация менен камтуу ай сайын жана ар жылы мамлекеттик статистикалык отчеттордун негизинде (5-форма «Эмдөө ишинин абалы» жөнүндө отчет) улуттук/облустук/шаардык/райондук деңгээлдерде аныкталат;

2)	эмдөө менен камтуунун жалпы деңгээли ар жылы мамлекеттик статистикалык отчеттун (6-форма) негизинде улуттук, аймактык деңгээлдерде жана медициналык мекеменин деңгээлинде аныкталат;

3)	эмдөө менен алдын алынуучу инфекциялык ооруларды деңгээли ай сайын жана ар жылы мамлекеттик статистикалык отчеттун (6-форма) негизинде улуттук, аймактык деңгээлдерде аныкталат;

4)	шал оорусунун «жапайы» вирустарынын, кызамыктын, кызылчанын жана кептөөрдүн козгогучтарынын жергиликтүү циркуляциясынын жок болушу (шал оорусун сертификаттоо, кызамыкты жана кызылчаны элиминациялоо боюнча улуттук комиссиялардын отчеттору, БДССУ/ЮНИСЕФ биргелешкен отчету).

- 2020-2024-жылдарга «Иммунопрофилактика» программасын каржылоо

2020-2024-жылдарга «Иммунопрофилактика» программасын финансылоонун негизги булагы бул ВИГА гранттык каражаттары.

ВИГА Программаны финансылоонун экинчи булагы жана жалпы финансылоонун 45%ын жабат, саламаттыкты сактоо системасынын жалпы чыгымдарын эсепке алуу менен.

2019-2013-жылдарга ЭКП мезгилинде Программанын финансылык жана программалык туруктуулугун камсыздоонун негизги стратегиялары төмөнкү негизги багыттарды көздөйт:

1. 2019-2013-жылдарга Көп жылдык комплекстүү планы ККП мезгилинде АПВ каршы вакцинаны киргизүүнүн алкагында ВИГА кош-каржылоо талаптарын аткаруу үчүн Программаны мамлекеттик каржылоосун көбөйтүү;

2. Ички булактардан финансылоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу;

3.	2020-жылы кызамыкка жана кызылчага каршы иммундаштыруунун кошумча иш-чараларын өткөрүү үчүн кошумча финансылык колдоону камсыздоо жана акыркы долбоорлонгон/прогноздолгон жыл (2024) үчүн программалык иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн каражаттардын бар болушун камсыздоо.

- Программаны ишке ашыруу планы

2020-2024-жылдарга «Иммунопрофилактика» программасын толук кандуу аткаруу үчүн аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы иштелип чыкты. Программа 2020-2024-жылдары Планга ылайык, Программада көрсөтүлгөн компетенцияларга ылайык ишке тартылган жактардын катышуусу менен жүзөгө ашырылат.

Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, эл аралык жана башка өнөктөш уюмдар (макулдашуу боюнча) иммундаштыруу иш-чараларын даярдоого, ишке ашырууга жана баалоого техникалык жардам берет. Улуттук жана эл аралык стандарттардын жана сунуштамалардын негизинде иштелип чыккан техникалык колдонмо жана протоколдор киргизилет жана медициналык кызматкерлер үчүн иш-аракеттерге колдонмо катары кызмат өтөйт. 2020-2024-жылдарга «Иммунопрофилактика» программасын ишке ашыруунун натыйжалуулугун баалоо үчүн орто мөөнөттүү (2021-жылы) жана финалдык (2024-жылы) баалоонун өткөрүү пландалууда.

Кыскартуулардын тизмеси

КР ССМ - Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги

РИБ - Республикалык иммунопрофилактика борбору

БДССУ - Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму

ЮНИСЕФ - БУУ Балдар фонду

USAID - АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттиги

ВИГА - Вакциналар жана иммундаштыруу боюнча глобалдык альянсы

CDC - Ооруларды контролдоо борбору, АКШ

JICA - Япон эл аралык өнүктүрүү агенттиги

MCHIP - Эненин жана баланын ден соолугун коргоо боюнча интеграцияланган программа

ИТЭТ - Иммундук профилактика боюнча Илимий-техникалык эксперттер тобу

РЭК - Республикалык эмдөө комитети

ЭК - Эмдөөлөрдүн календары

ИМС - Иммундаштыруу маалыматтык системасы

ТӨМ - Туруктуу өнүгүүнүн максаттары

ШОЖС - Шал оорусути жоюуну сертификаттоо уюму,

ККЭВ - Кызылчаны жана кызамыкты элиминациялоону верификациялоо боюнча улуттук комитети

ВАКК - иммундук профилактика боюнча ведомстволор аралык координациялык комитет

ККП - Көп жылдык комплекстүү планы

УИП - Улуттук иммунопрофилактика программасы

КИЧ - Иммунизация боюнча кошумча иш-чараларды жүргүзүү

ББ - Биргелешкен баало

СОП - Стандарттуу операциялык процедуралары

АКДС - Адсорбцияланган коклюш-кептөөр-столбняк вакцинасы

ВГВ - вирустук Б гепатитине каршы вакцина

ХИБ - Б тибиндеги гемофилдик инфекцияга каршы вакцина

БЦЖ - Кургак учукка каршы вакцина

ОШВ - Оралдык шал оорусу вакцинасы

КБШ – Курч бошоң шал оорулары

КПК - Кызамык-паротит-кызылча вакцинасы

ККВ - Кызылча-кызамык вакцинасы

АПВ - Адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина

ПКВ - Пневмококк вакцинасы

РВВ - Ротавирустук вакцина

КИИ - Кошумча иммунизация иштери

ЭКП - Эмдөө боюнча кеңейтилген программасы

ВЕИА - Вакцина боюнча европалык иш-аракети

ВНБ - Вакциналарды натыйжалуу башкаруу

ЕКТЭТ - Европа консультадивдик техникалык- эксперттик топ

РЖТ - Регионалдык жумушчу топ

МЧОП - Муздак чынжырдын жабдуу оптималдаштыруу платформасы

БМСЖ - Баштапкы медико-санитардык жардам

ВНБ - вакциналарды натыйжалуулугун башкаруусун баалоо

ЭККК – Эмдөөдөн кийинки кыйыр көрүнүштөр

ВБИ - Вакцина менен башкарылуучу инфекциялар

ЭМС - Эмдөө боюнча автоматташтырылган маалыматтык система

КБШ – Курч бошоң шал оорусу

ББ - Биргелешкен баалоо

ЖКУ – Жарандык коомдун уюму

АДК – Айылдык ден-соолук комитети

ӨЭУ – Өкмөттүк эмес уюму

Тиркеме 2

2020-2024-жылдарга Улуттук «Иммунопрофилактика» программасынын

ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

| № | Милдеттер | Чаралар/Аракеттер |  | Ишке ашыруу мөөнөтү |  | Күтүлгөн натыйжалар (продукт) | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| - Иммунопрофилактика программасына саясий ишенимдүүлүгүн күчөтүү Башкаруу жана менеджмент |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улуттук программасынын жетекчилигин жана башкаруусун күчөтүү | Программанын инвестициялоонун пайдасы жана кирешеси боюнча саясий чечимдерди кабыл алган кишилердин деңгээлинде иммундаштырууну адвокациялоо. | III – чейрек 2021 ж. |  | УИП бюджеттен жетиштүү каражаттары бөлүнүп берүүсү |  | КР ССМ КР ФМ |
|  |  | Ведомстволор аралык координациялык комитетинин учурдагы жобосун кайра карап чыгуу жөнүндө | жыл сайын |  | ИТЭТ, РЭБтин чечимдери даярдалды |  | КР ССМ |
|  |  | Эмдөө камтуусун натыйжалуу көрсөткүч катары пайдалануу (ТӨМ индикаторлору) | жыл сайын |  | ТӨМдүн (АКДС3, ОПВ3, КПК1) индикаторлору даярдалды |  | КР ССМ Партнерлор |
| 1.2. | Эмдөө боюнча коомдук пикирин түзгөн лидерлерин тартуу жана маалымдоо | Эмдөөнү баардык деңгээлдерде алдыга жылдыруу үчүн альянстын механизмдерин түзүүгө кызык болгон тараптарды, коомдук лидерлерди тартуу жана колдоо көрсөтүү (мисалы, Социалдык маселелер боюнча комитети, Билим берүү, маданият секторлору). | жыл сайын |  | 95 % дан кем эмес эмдөөнүн камтуусу алынды |  | КР ССМ КР ДМК |
|  |  | Программанын негизги персоналын окутуу, альянстын инструментин түзүү, иммунизацияны пропаганда кылуу жана маалыматтар менен алмашууга көмөк көрсөтүү. | IV чейрек 2020 ж. |  | Областык/райондук адистерлердин арасынан УИПнын тренерлери даярдалды |  | КР ССМ |
| 1.3. | Эмдөө боюнча илимий-техникалык эксперттик топту (ЭИТТ) алкагында чыңдоо, жана маалыматтарды жүзөгө ашыруу саясаттын иштеп чыгуу | Программага ылайык БДССУнун белгиленген көрсөткүчтөргө ИТЭТын натыйжалуулугун жана таасирин баалоо. | IV чейрек 2020 ж. |  | «Эмдөө боюнча илимий-техникалык эксперттик группасын техникалык отчету |  | КР ССМ |
|  |  | Аудиторияга далилденген эмдөө боюнча баалуулуктарын, артыкчылыктарын иштеп чыгуу жана жайылтуу (коомдук саламаттык сактоонун баалуулугу, өлүм жана ооруларды чара көрүү, ооруларды жоюу жана жок кылуу, тобокелдерди минималдаштыруу, социалдык жана экономикалык чыгымдар) | жыл сайын |  | www.privivka.kg-Сайты аркылуу маалыматты жайылды |  | КР ССМ |
|  |  | Эквиваленттик регионалдык болгон (Европа техникалык-консультадивдик топ) жана глобалдык (Эксперттердин стратегиялык-консультативдик топ) консультативдик мүчөлөрү менен байланыштарын түзүү бекемдөө | жыл сайын |  | Европа консультадивдик техникалык- эксперттик (ЕКТЭТ), Регионалдык жумушчу (РЖТ) топторго катышуу |  | КР ССМ Партнерлор |
| - Эмдөө кызматына ишенимди, суроо-талаптарын жана билимин жогорулатуу Адвокация жана коммуникация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Калк арасында оорулар менен байланышкан тобокелдиктер тууралуу маалымат алуу, эмдөө менен алдын ала чара көрүүнүн, эмдөөнүн артыкчыларын, жана эмдөөгө болгон ишенимин жогорулатуусун камсыз кылуу | Коммуникациянын кийлигишүүсүн баалаш үчүн КАР изилдөөсүн жүргүзүү (эмдөөгө болгон практикасын, мамилесин жүргүзүү) | III чейрек 2021 ж. |  | КАР изилдөөсүнүн отчету |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | 2020-2022 жылдарга Эмдөө боюнча коммуникациялык-стратегиясынын иштеп чыгуу | IV чейрек 2020 ж. |  | 2020-2022 жылдарга Коммуникациялык-стратегиясы даярдалды |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Медициналык кызматкерлерге өз ара мамиле модулду адаптациялоо жана башка кошумча тренингтерди өткөрүү | IV чейрек 2020 ж. |  | Медициналык кызматкерлерге арналган өз ара мамиле байланышын жаңыланган модулу бекитилди |  | КР ССМ |
|  |  | Эмдөөгө калктын ишенимин жана талабын жаратуу максаты үчүн эмдөө боюнча коммуникациялык-стратегиясы жана социалдык мобилизацияны киргизүү | IV чейрек 2021 ж. |  | 95 % дан кем эмес эмдөөнүн камтуусу алынды |  | КР ССМ КР ДМК ӨЭУ |
| 2.2. | Билдирүүлөрдү өткөрүү боюнча жана позитивдүү медиа чөйрөнү колдоо максатында жаңы өнөктөштөрдү, коомдук лидерлерди тартуу | Эмдөө боюнча даярдалган өнөктөштөрдүн жаңы тизмесин кеңейтүү алардын ичинде мугалимдер, диний, массалык медиа, медициналык кызматкерлер. | жыл сайын |  | 95 % дан кем эмес эмдөөнүн камтуусу менен кошо өнөктөштөрдүн жаңы тизмеси даярдалды |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Улуттук жана областык массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери менен байланыштарын өнүктүрү, аларды инфекциондук ооруларды алдын алуу боюнча окутуу, эмдөөнүн ишенимин, артыкчылыгын маалыматын басып жана түз эфирге чыгаруу. | IV чейрек 2021 ж. |  | ММК адистери окутулду |  | КР ССМ |
|  |  | Эмдөө жөнүндө пропаганда кылып жаткан профессионалдык ассоциациялар, окуу мекемелер өз ара аракеттенишүүсү жана колдоосу | жыл сайын |  | 95 % дан кем эмес эмдөөнүн камтуусу алынды |  | КР ССМ ӨЭУ |
|  |  | Маалыматтардын негизинде илимий-практикалык механизмдерин пайдалануу, жана билдирүүлөр менен алмашуу. |  |  | 95 % дан кем эмес эмдөөнүн камтуусу алынды |  | КР ССМ |
| 2.3. | Улуттук жана областык кризиске каршы коммуникациясынын иш-чара планын түзүү | ЭККК байланышкан тобокелди/кризисти, маалымдоо үчүн стандарттуу операциялык жол-жобосун иштеп чыгуу | IV чейрек 2020 ж. |  | Стандарттуу операциялык жол-жобосу иштеп чыгарылды |  | КР ССМ |
| - Адаптацияланган инновациялык стратегиялардын эсебинен калкка эмдөө кызматын жеткиликтүүсүн жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Тейленүүчү калктын жетишсиздигин, себебин жана теңсиздигин табуу | Тобокелдик жана калктын топторун табуу, административдик маалыматтары боюнча эмделбей калган калкты табуу - МИКС изилдөөнүн маалыматтарынын негизинде | жыл сайын IV чейрек 2022 ж. |  | Биргелешкен отчет БДССУ, Юнисеф МИКС изилдөөсүнүн отчету |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Тейленүүчү калктын жетишсиздигинин эмдөө кызматтарга жетүү үчүн укуктук же административдик тоскоолдуктарды аныктоо | IV чейрек 2020 ж. |  | Жетишсиз тейленүүчү калктын эмдөө камтуусу боюнча отчету (мобилдик топ) |  | КР ССМ |
|  |  | Калктын муктаждалган категориясына эмдөө программасын адаптациялоо | IV чейрек 2020 ж. |  | КР ССМ буйругу даярдалды |  |  |
| 3.2. | Тейленүүчү калктын көйгөйлөрүн, себебин жана теңсиздигин табуунуну чечүү үчүн инновациондук, жеке стратегиясын иштеп чыгуу | Индивидуалдык жана атайын ыкмаларды иштеп чыгуу үчүн аз камсыздалган калктын өкүлдөрүн тартуу жана тең эмес жетүүсүн негизги себептерин чечүү | жыл сайын |  | Мобилдик топтун жардамы менен көчмө эмдөө сессиялары уюштурулду |  | КР ССМ |
|  |  | Жыйынтыктарга негизделген каржылоо системасын киргизүү үчүн ресурстар менен камсыз кылуу | IV чейрек 2021 ж. |  | АИС программасына өзгөртүү киргизүү |  | МЗ КР |
|  |  | Алыскы, ички миграция болгон райондорго жана Бишкек, Ош шаарларынын жаңы коңушу айланасындагы мигранттарга үчүн мобилдик бригаданын иштөөсүнө операциондук чыгымдарын колдоо. | жыл сайын |  | Мобилдик топтун отчету |  | КР ССМ |
|  |  | Шал оорусуна, кызамык, кызылчага каршы эмделбей калган калкка кошумча иш чараларды өткөрүү | IV чейрек 2022 ж. |  | Кошумча иш чаранын отчету |  | КР ССМ |
| 3.3. | Эмдөөнү жеткиликтүү, адилеттүү камсыз кылуу үчүн систаманы жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү | Эмдөөнүн электрондук формага киргизүү жолу менен саламаттык сактоодо бир бөлүгү катары болуп эсептелинип ар бир адамдын баштапкы эмдөө статусун мониторинг кылуу, учурдагы медициналык отчеттуулук формалары электрондук түргө алмашат. | IV чейрек 2022 ж. |  | Эмдөө боюнча маалымат тутуму киргизилди |  | КР ССМ Партнерлор |
| - Эмдөө системасы жана маалыматтар менен башкаруу |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Эмдөө жана саламаттык сактоо системасынын улуттук программасынын алкагындагы координацияланган комплекстүү мамилени түзүү | Эмдөө программасынын компоненттерин (вакциналарды сатып алуу, жөнгө салуу, фармако көзөмөлдөө, ВБИ лабораториялык көзөмөлдөө, маалымат системасы) саламаттык сактоо системасынын компоненттери менен интеграциялоо | IV чейрек 2021 ж. |  | Программанын көрсөткүчтөрдүн жетишкендиги жөнүндө отчету даярдалды |  | КР ССМ КР ФМ |
|  |  | ВБИ коркунуч көрсөткөн учурунда Эл аралык медициналык-санитардык эрежелердин алкагында иш чараларын күчөтүүнү камсыз кылуу | IV чейрек 2021 ж. |  | Программанын көрсөткүчтөрдүн жетишкендиги жөнүндө отчету даярдалды |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Жеткизүү жана сактоочу системасын дары-дармектерди иштетүү боюнча НУАа стандарт жана оперативдүү жол-жобосун кошуу менен гармонизациялоо | IV чейрек 2021 ж. |  | КР ССМ буйругу |  | КР ССМ |
|  |  | Адамдын папилома вирусуна каршы жаңы вакцина киргизүү | IV чейрек 2022 ж. |  | АПВ вакцинасын киргизүү жөнүндө КР ССМ буйругу |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Эмдөө программасын саламаттык сактоо стратегиялары менен макулдашуулугун камсыз кылуу (жаш балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден-соолугуна караштуу политикасы, коомдук саламаттык сактоо жана саламаттык сактоо системасынын политикасы) | жыл сайын |  | Программанын көрсөткүчтөрдүн жетишкендиги жөнүндө отчету даярдалды |  | КР ССМ Партнерлор |
| 4.2. | Эпидкөзөмөлдөө системасынын мониторингин күчөтүү | Маалыматтын сапаттуулугун баало иштерин өткөзүү | IV чейрек 2021 ж. |  | Техникалык отчет |  | КР ССМ |
|  |  | Эмдөөнүн автоматташтырылган маалымат системасын Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун электрондук системасына интеграциялоо жана иштеп чыгуусу | IV чейрек 2022 ж. |  | Эмдөө боюнча маалымат тутуму киргизилди |  | КР ССМ |
|  |  | Маалымат системасын чогултуу, күчөтүү максатында эмдөө боюнча өз убагында маалыматын тактоо жана камсыз кылуу | жыл сайын |  | Программанын көрсөткүчтөрдүн жетишкендиги жөнүндө отчету даярдалды |  | КР ССМ |
|  |  | Шал оорусунун жана курч бошоң шал ооруларынын эпидкөзөмөлң күчөтүү | жыл сайын |  | Программанын көрсөткүчтөрдүн жетишкендиги жөнүндө отчету даярдалды |  |  |
|  |  | Кызамык, кызылча ооруларынын лаборатордук жана эпидемиологиялык көзөмөлүн күчөтүү | жыл сайын |  | Программанын көрсөткүчтөрдүн жетишкендиги жөнүндө отчету даярдалды |  | КР ССМ |
|  |  | ВБИ көзөмөл системасын өркүндөтүү | жыл сайын |  | Программанын көрсөткүчтөрдүн жетишкендиги жөнүндө отчету даярдалды |  | КР ССМ |
|  |  | Программанын башкаруунун натыйжалуулугун күчөтүү максатында кадрдык потенциалды жогорулатуу | жыл сайын |  | Программанын көрсөткүчтөрдүн жетишкендиги жөнүндө отчету даярдалды |  | КР ССМ |
|  |  | Иммунизациядан кийинки кыйыр көрүнүштөрдү (ИККК) көзөмөлүн камсыз кылуу | жыл сайын |  | ИККК боюнча аналитикалык жана сунуштары менен отчету даярдалды |  | КР ССМ |
| 4.3. | Эмдөө программасында иштеген адистердин дараметин күчөтүү | Эмдөө ооруларды комплекстүү башкаруу үчүн компоненти катары дипломго чейинки жана дипломдон кийинки окуу програмаасын жаңы окутуучу програмаларын иштеп чыгуу аркылуу инстутизациялоо | IV чейрек 2021 ж. |  | Эмдөө боюнча окутуу программаларына кошумчалар киргизилди |  | КР ССМ |
|  |  | Жаңы вакциналарга жана ЭКККгө эпидкөзөмөл өткөрүү боюнча «Практикадагы эмдөө» деген темада окутуу | IV чейрек 2021 ж. |  | 840 медициналык адистери окутулду |  | КР ССМ |
|  |  | Вакциналарды эффективдүү колдонуу жана башкаруу талабына, ИККК стандартына жана эпидемиялогиялык көзөмөлүнө туура келүүчү куратордук барууларды өткөрүү үчүн операциялык чыгымдарга жардам берүү. | жыл сайын |  | Куратордук текшерүүнүн жыйынтыктык отчету |  | КР ССМ |
|  |  | Потенциалды көтөрүү үчүн жаңы окуу ыкмаларын колдонуу менен окууларды баардык деңгээлде өткөрүү (электрондуук окутуу, көзөмөлдүк кылуу, түйүндөрдү түзүү) | жыл сайын |  | Эмдөө боюнча маалыматтарын интернет тармагында пропаганда |  | КР ССМ |
|  |  | Эненин жана баланын саламаттыгын коргоо (ЭБСК) алкагында иммунизация негиздеринде интегривдүү куратордук барууларды өткөрүүнүн операциялык чыгымдарга колдоо көрсөтүү | жыл сайын |  | ЭБСКнын куратордук текшерүүлөрдүн негизинде эмдөөгө фокус болгон техникалык отчету даярдалды |  | КР ССМ |
| 4.4. | Логистика жана инфракструктураны күчөтүү | Вакцинаны эффективдүү жетекчилигинин планына колдоо корсөтүү. | жыл сайын |  | Ишке ашыруунун жылдык отчету |  | КР ССМ |
|  |  | Эмдөөнүн иш чараларын сапаттуу жана коопсуздугун камсыздоо | жыл сайын |  | ИККК боюнча аналитикалык жана сунуштары менен отчету даярдалды |  | КР ССМ |
|  |  | МЧОТП алкагында жабдыктарды сатып алуу | жыл сайын |  | КР ССМ муздатуучу жабдыктарынын бөлүштүрүү планы даярдалды |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Улуттук/шаардык/райондук вакцина сактоочу кампаларды техникалык тейлөө, кайра жанданадырууга колдоо көрсөтүү. | жыл сайын |  | Ишке ашыруунун жылдык отчету |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Мууздактык чынжырындагы жабдыктарды инвентаризациялоо | жыл сайын |  | Кеңештери менен аналитикалык отчету |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Вакцинаны эффективдүү жетектөөсүнүн баалосун өткөзүү | IV чейрек 2021 ж. |  | Вакцинаны эффективдүү жетектөөсүнүн отчету даярдалды |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Медициналык калдыктарды жок кылуунун интеграцияланган системасын иштеп чыгуу. | IV чейрек 2021 ж. |  | КР ССМ медициналык калдыктарын жок кылуу боюнча буйругу |  | КР ССМ Партнерлор |
| - Иммунизациялоо программасы болжолдонгон каржылоого жана сапаттуу вакциндерди алып келүүгө туруктуу мүмкүнчүлүккө ээ Каржылоо жана башкаруу |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Финансылык камсыздоонун контескстине жана максаттарына жетүү үчүн эмддөө программасына адекваттуу каржылоону бөлүп берүү | Эмдөө финансылык умтулуусун колдоо, эмдөөнүн жетишкендиктерин илгерилетүү үчүн эмдөөнүн артыкчылыктарын пропагандалоо | жыл сайын |  | Вакциналар жана вакциналарга сарпталуучу материалдары үзгүлтүксүз камсыздалды |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Бюджеттик ишенимдүүлүгүн жогорулатуу жана кепилденген каржылоонун Улуттук эмдөө календарынын негизинде вакциндерди жана вакциндерге керектелүүчү материалдарды сатып алуу. | жыл сайын |  | Вакциналар жана вакциналарга сарпталуучу материалдары үзгүлтүксүз камсыздалды |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Пландоо боюнча улуттук документтерде көрсөтүлгөндөй эмдөөнүн толук өзүнө камтыган бардык бюджеттик документин негизинде чыгымдарды чыгаруу Вакциналарды жана вакциндерге керектелүүчү материалдарды сатып алууга 25% резерв каражаттары белгиленсин | жыл сайын |  | Вакциналар жана вакциналарга сарпталуучу материалдары үзгүлтүксүз камсыздалды |  | КР ССМ Партнерлор |
|  |  | Пландуу турдө эмдөөнүн, эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүү максатында Мамлекеттик бюджеттен, КР Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан керектелүүчү каражаттарды бөлүп берүү | жыл сайын |  | ВБИ чыгышын локалдаштыруу жана жоюуу |  | КР ССМ КР ММКФ |
| 5.2. | Вакциндерди кепилденген сапатка жана оңой баага жетүү | Программанын узак мөөнөткө өнүктүрүү максатында ЮНИСЕФТИН жабдуу бөлүмү аркылуу вакциндерди жана вакциндерге керектелүүчү материалдарды сатып алуу тармагында Улуттук мыйзамдарды шайкеш келтирүү | жыл сайын |  | Вакциналар жана вакциналарга сарпталуучу материалдары үзгүлтүксүз камсыздалды |  | КР ССМ КР ФМ Партнерлор |
|  |  | Экономикалык натыйжалуулугун жогорулатуу, жана түздөн-түз эл аралык тендерлерге катышуу максатында ЮНИСЕФТИН жабдуу бөлүмү аркылуу вакциндерди жана вакциндерге керектелүүчү материалдарды өндүрүүчүлөрдөн сатып алуу | жыл сайын |  | Вакциналар жана вакциналарга сарпталуучу материалдары үзгүлтүксүз камсыздалды |  | КР ССМ КР ФМ Партнерлор |
|  |  | Вакциндерди сатып алууда БДССУ, ЮННИСЕФтин тиешелүү эл аралык тутумдарынын системасын пайдалануу жана баалары менен салыштырмалуу маалымат алмашуу | жыл сайын |  | Вакциналар жана вакциналарга сарпталуучу материалдары үзгүлтүксүз камсыздалды |  | КР ССМ Партнерлор |

Тиркеме 3

2020-2024 жылдары «Иммунопрофилактика»

Улуттук программасынын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоо

ИНДИКАТОРЛОРУНУН МАТРИЦАСЫ

| № | Милдеттер | Индикаторлордун аталышы | Ченөө бирдиги | Базалык жыл | Эки ортодогу инфикаторлор (жылдык) |  |  | Акыркы индикаторлор же максаттуу көрсөткүчтөр | Жооптуу орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  |
| 1 | Эмдөө кызматын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу | 3 доза АКДС вакцинасын алган 1 жашка чейинки балдардын камтуусу АКДС3-% | % | 94.4 (2018) | 94.8 | 95 | 95 | 95 % дан кем эмес | КР ССМ |
|  |  | 3 доза ВГВ вакцинасын алган 1 жашка чейинки балдардын камтуусу ВГВ3-% | % | 94.4 (2018) | 94.8 | 95 | 95 | 95 % дан кем эмес | КР ССМ |
|  |  | 3 доза бОПВ вакцинасын алган 1 жашка чейинки балдардын камтуусу бОПВ3-% | % | 94.4 (2018) | 95 | 95 | 95 | 95 % дан кем эмес | КР ССМ |
|  |  | 1 доза ИПВ вакцинасын алган 1 жашка чейинки балдардын камтуусу ИПВ-% | % | 94.4 (2018) | 95 | 95 | 95 | 95 % дан кем эмес | КР ССМ |
|  |  | 3 доза РВ вакцинасын алган 1 жашка чейинки балдардын камтуусу РВ3-% | % | 2019 жылы киргизилди | 50 | 75 | 95 | 95 % дан кем эмес | КР ССМ |
|  |  | 3 доза ПКВ вакцинасын алган 1 жашка чейинки балдардын камтуусу ПКВ3-% | % | 94.4 (2018) | 95 | 95 | 95 | 95 % дан кем эмес | КР ССМ |
|  |  | 1 доза КПК вакцинасын алган 1 жашка чейинки балдардын камтуусу КПК1-% | % | 96 (2018) | - | - | - | 96 % дан кем эмес | КР ССМ |
|  |  | 2чи дозасын КПК2 вакцинасын алган 6 жаштагы балдардын камтуусу КПК2-% | % |  |  |  |  | 96 % дан кем эмес | КР ССМ |
|  |  | АКДС1 менен АКДС3 ортосундагы бүтпөгөн пайызы | % | 3,8% (2018) | 3 | 2 | 2 | 5 % дан кем эмес | КР ССМ |
| 2 | Логистика жана инфраструктураны күчөтүү | Эмдөө кабинеттериндеги муздатуу жабдуулары бар мекемелердин % | % | 43% (2018г. Муздатуу жабдуулардынинвентаризациялык отчету | 60% | 72 | 90% |  | КР ССМ |
|  |  | Эмдөө пунктардын температураны мониторинг менен жабдуусун колдонуу % | % | 0% 2018г. Муздатуу жабдуулардынинвентаризациялык отчету | 50% | 75% | 95% |  | КР ССМ |
|  |  | Коомдук саламаттык сактоо уюмдарынын адистери DHIS2 электрондук платформасын окутулгандын % | % |  | 0 | 50 | 75 | 100 | КР ССМ |
| 3 | Эпидемиологиялык көзөмөлдөө жана мониторинг системасын күчөтүү | Региондо жапайы полиовирустун жугуу учурлары жоктугу (жалпы учурдун саны) | % | 0 (2015) | 0 | 0 | 0 | Шал оорусу жок өлкө статусун кармап туруу | КР ССМ |
|  |  | Эндемикалык кызамык, кызылчанын жугуу статусун үзүү (кызамык, кызылчанын жалпы учуру) | % | үзүлдү (2017) | үзүлдү | үзүлдү | Кызамык, кызылчанын верификация жана элиминация иштерин даярдоо | Кызамык, кызылча ооруларды элиминациялоо | КР ССМ |
|  |  | Сенектин туруктуу жергиликтүү учурларлы жок кылуу |  | 0 (2018) | 0 | 0 | 0 | Сенектин эндемикалык учурлары жок | КР ССМ |
|  |  | Эмделген топтордун арасындагы (HBsAg) антигениннин таралышы | % |  | - | ≤ 05% (изилдөөлөрдүн негизинде) | - | ≤ 0.5% эмделген топтордун арасындагы (HBsAg) антигениннин таралышы | КР ССМ |
|  |  | Жаңы вакциндерди ИТЭТтин негизинде каралган маалыматтарды, чечимдерди кабыл алуу | % |  | АПВ | - | - | ИТЭТтин сунуштары | КР ССМ |
|  |  | Пландуу эмдөөгө вакциндерди сатып алууга финансылык өз жетиштүүлүк (мамлекеттик каржылоонун үлүшү) | % | 45% (JRF) | 50 | 55 | 60% |  | КР ССМ |