## Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы

- Общая оценка текущей ситуации

Программа «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы (далее - Программа) является логическим продолжением предыдущих программ (2006 - 2010 годы, 2013 - 2017 годы) и представляет собой документ на пятилетний период в области иммунизации, который включает приоритетные обязательства государства в обеспечении и принятии мер по снижению заболеваемости и смертности от инфекций, предупреждаемых вакцинацией, а также снижению финансового и социального ущерба, обусловленных этими заболеваниями.

Основываясь на достижениях предыдущих программ и руководствуясь основными принципами Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ), деятельность Программы направлена на удовлетворение потребностей населения в обеспечении справедливого и стабильного доступа к качественным услугам иммунизации.

Программа разработана в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», «Об общественном здравоохранении» и рекомендациями ВОЗ: Глобальным планом действий в отношении вакцин (далее – ГПДВ), утвержденным резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA65.17 от 26 мая 2012 года, Европейским региональным планом действий в отношении вакцин на 2015-2020 годы, утвержденным резолюцией Европейского регионального комитета ВОЗ EUR/RC64/R5 от 17 сентября 2014 года, резолюцией AMS WHA65.5 от 26 мая 2012 года о Глобальной ликвидации полиомиелита до 2018 года, резолюцией EUR/RC60/R12 об элиминации местных случаев кори и краснухи в Европейском регионе ВОЗ, направленных на достижение целей в выполнение обязательства по элиминации кори и краснухи и предотвращении врожденной краснушной инфекции, а также в продолжение усилий по сохранению за Европейским регионом ВОЗ статуса территории, свободной от полиомиелита (резолюция EUR/RC60/R12). Программа интегрирована с Комплексным многолетним планом по иммунизации (КМП) на 2020-2024 годы, подготовленным при технической поддержке ВОЗ.

Необходимость настоящей Программы обусловлена тем, что ряд инфекционных заболеваний с высоким эпидемическим потенциалом и тяжелыми последствиями можно эффективно предупредить посредством вакцинации.

Иммунизация населения признана ВОЗ самым эффективным вкладом в охрану здоровья человека и является одним из важнейших компонентов достижения Целей устойчивого развития (далее – ЦУР) в области снижения детской смертности, снижения бедности и укрепления систем здравоохранения к 2030 году. Доказано, что регулярная плановая иммунизация является экономически эффективной стратегией общественного здравоохранения во всем мире, реализация которой, позволяет резко снизить уровень детской заболеваемости, смертности и инвалидности по сравнению с другими медицинскими вмешательствами в области здравоохранения.

По данным ВОЗ, ежегодно иммунизация против полиомиелита, столбняка, дифтерии, коклюша позволяет предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти, сохраняет около десяти тысяч жизней ежедневно и защищает миллионы людей от болезней и инвалидности.

За период с 2000 по 2013 годы:

-	противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 75% и предотвратила 15,6 миллиона случаев смерти, сделав вакцину от кори одним из наиболее выгодных достижений общественного здравоохранения. При стабильном и высоком уровне охвата вакцинацией показатели заболеваемости снижаются, и болезни могут быть даже полностью ликвидированы.

-	более 16 миллионов людей спасено от паралича в результате глобальных усилий по ликвидации полиомиелита. С 1988 года число случаев заболевания полиомиелитом уменьшилось более чем на 99%: с 350 000 случаев до 22 случаев, зарегистрированных в 2017 году.

В Кыргызской Республике в довакцинальный период с 1951 по 1960 годы от дифтерии, кори, коклюша и полиомиелита умирал почти каждый 7 заболевший ребенок.

Вместе с тем, возможности иммунизации, остаются не полностью реализованными. Поэтому ВОЗ, посредством принятия Глобального плана действий в отношении вакцин на 2011-2020 годы выступает за обеспечение всеобщего доступа к иммунизации с соблюдением прав каждого гражданина при одновременном повышении степени их ответственности и обязательств перед обществом, за увеличение роли общества в поддержке вакцинации. Достижение целей, изложенных в Глобальном плане, будет способствовать предотвращению с 24,6 до 25,8 миллиона смертей, тем самым содействуя достижению 4 задач из ЦУР, глобальной ликвидации полиомиелита, кори,краснухи.

Инвестирование в элиминацию кори и краснухи – это инвестирование в здоровье и будущее как детей, так и взрослых, которое послужит достижению целевых показателей в области охраны здоровья, связанных с целями ЦУР и влияющих на безопасность здоровья населения, бедность, образование, гендерное равенство и экономический рост. Для элиминации кори и краснухи необходимо принятие мер во всех секторах и контекстах.

В Кыргызской Республике из-за низкой осведомленности населения о преимуществах и безопасности вакцинации, об опасности, которую представляют инфекционные заболевания, предупреждаемые вакцинацией, кадрового дефицита медицинских работников, а также есть группы населения, которые остаются за пределами программ иммунизации или отказываются от прививок. В связи с этим, в Европейском плане действий в отношении вакцины (далее ЕПДВ) на 2015-2020 годы рекомендовано всем странам региона принять меры по улучшению ситуации посредством разработки и реализации аналогичных программ действий в области вакцинации.

Инфекционные заболевания, предупреждаемые вакцинацией, по-прежнему представляют собой угрозу во всем мире, в Европейском регионе ВОЗ, в том числе и в Кыргызской Республике. Высокий уровень охвата вакцинацией имеет решающее значение для прекращения распространения инфекций в регионе, однако показатели охвата на сегодняшний день не соответствуют оптимальным стандартам, и угроза сохраняется.

В соответствии с Законом КР «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 56, принятым 31 мая 2001 года, вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями, контролируемыми иммунопрофилактикой имеют в Кыргызской Республике государственную поддержку.

Вакцинопрофилактика в рамках действующего календаря профилактических прививок проводится против 12-ти вакциноуправляемых инфекций (туберкулез, полиомиелит, вирусный гепатит В, дифтерии, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция типа «b», пневмококковая, ротавирусная инфекции, а также корь, эпидпаротит и краснуха). В 2019 году внедрена иммунизация против ротавирусной инфекции, в 2022 году планируется внедрение против вируса папилломы человека (профилактика рака шейки матки).

Для реализации стратегий, ведущих к снижению заболеваемости и смертности от вакциноуправляемых инфекций в Кыргызской Республике применяется комплексный, плановый подход. С этой целью в 1994 году Правительством Кыргызской Республики была утверждена первая Национальная программа «Иммунопрофилактика на 1996-2000 годы», в 2001 и 2006 годах - вторая и третья программа, в 2013-2017 годах – четвертая программа.

Программа является пятым по счету программным документом, разработанным в целях поддержки и развития службы иммунопрофилактики страны, контролирующей распространение опасных инфекционных заболеваний, против которых имеются эффективные вакцины. Это крупномасштабная программа, численность декретированного контингента которой ежегодно составляет свыше 900 тысяч человек, а это - 18% от численности всего населения страны. 73% целевого населения Национальная программа иммунизации (далее НПИ) 2020-2024 составляют дети от 0 до 16 лет, из их числа 11% - это новорожденные и младенцы.

Для отслеживания национальных, региональных и глобальных целей в отношении иммунизации и борьбы с инфекционными заболеваниями, предупреждаемых с помощью вакцин, Программа является продолжением нынешней политики НПИ, синхронизирована с ЕПДВ и гармонизирована с программой Правительства Кыргызской Республик по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек – процветающая страна»:

Программа составлена на основе программно-целевого подхода к процессу имплементации стратегических целей развития: Здоровье-2030, целями устойчивого развития (далее – ЦУР 3).

Задача ЦУР 3.3: К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями.

Задача ЦУР 3.8: Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.

В плане мероприятий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек – процветающая страна»:

- в главе 1.3. "Сформировать комплексную систему эпиднадзора за приоритетными неинфекционными и инфекционными заболеваниями, в том числе за особо опасными и социально значимыми, включая пакеты профилактических услуг на популяционном уровне" - включен пункт 1.3. "Разработать национальный план действий по элиминации кори и краснухи в Кыргызской Республике на 2020-2024 годы (ЕПДВ, цель 2)";

- в главу 9.2. "Обеспечить интеграцию и взаимодействие единой информационной системы здравоохранения с другими информационными системами других секторов" - включен пункт 9.2.1 "Разработка системы онлайн-отчетности по иммунизации (как вариант информационной системы иммунизации (далее ИСИ), I-этап к разработке комплексной ИСИ".

- Достижения и проблемы

По итогам реализации предыдущих программ иммунизации охват профилактическими прививками первичного вакцинального комплекса в Кыргызской Республике в рамках календаря прививок (КП) поддерживался на уровне не менее 95%, согласно целей Программы «Иммунопрофилактика» и рекомендуемым ВОЗ показателям.

Вакцинопрофилактика в сочетании с эффективной системой эпидемиологического надзора за вакциноуправляемыми инфекциями на протяжении реализации 4-х программ иммунизации, способствовала снижению заболеваемости и смертности от вакциноуправляемых инфекций.

На фоне проводимой вакцинопрофилактики в Кыргызской Республике:

- не регистрируется полиомиелит с 1993 года;

- не регистрируется туберкулезный менингит у новорожденных детей;

- не регистрируется столбняк новорожденных;

- не регистрируется заболеваемость вирусным гепатитом В среди детей до 1 года;

- не регистрируется на протяжении последних 8 лет заболеваемость дифтерией;

- снижена заболеваемость коклюшем до уровня 2 случаев на 100 тыс. населения;

- снижена заболеваемость эпидпаротитом до уровня 4 случаев на 100 тыс. населения;

- снижена заболеваемость корью до уровня 1 случая на 100 тыс. населения против 300 случаев в 2015 году;

- снижена заболеваемость краснухой до уровня менее 1 случая на 100 тысяч населения;

- не допущено летальных случаев от инфекционных заболеваний, контролируемых вакцинопрофилактикой;

- иммунизация способствовала снижению младенческой смертности с 19,9 промилль () в 2013 году до 15,3 соответственно в 2017 году.

Кыргызская Республика в рамках обязательств, взятых как страной-участницей ЕРБ ВОЗ придерживается глобальных Инициатив:

- по ликвидации полиомиелита, поддерживает статус страны/территории, свободной от полиомиелита и готовность системы эпиднадзора за полиомиелитом/ОВП к ответным мерам на случай вспышки и снижения риска. Поддерживает высокий уровень охвата вакцинацией, эффективную систему эпиднадзора за всеми случаями подозрительными на полиомиелит/ОВП. В контексте Стратегического плана ликвидации полиомиелита и осуществления ее заключительного этапа на 2013–2018 годы республика осуществила переход к двухвалентной оральной полиовирусной вакцине (ОПВ), следуя стратегии внедрила 1-дозу инактивированной полиовирусной вакцины (ИПВ) в КП;

- глобального стратегического плана по элиминации кори и краснухи, поддерживает не менее 95% охвата 2-мя дозами в составе комбинированных вакцин, с включением интегрированной системы эпидемиологического надзора за всеми подозрительными случаями на корь/краснуху с обязательным лабораторным компонентом.

Благодаря бюджетным средствам Правительства Кыргызской Республики и совместным инвестициям всех видов поддержки Глобального альянса по вакцинами и иммунизации (далее ГАВИ), программа иммунизации за отчетный период достигла определенных результатов в снижении детской смертности путем обеспечения и поддержания не менее 95% охвата профилактическими прививками, согласно рекомендованным ВОЗ целям.

С 2001 года Альянс ГАВИ предоставляет поддержку Правительству Кыргызской Республики посредством оказания помощи в закупках новых вакцин: монодозная вакцина против гепатита B (2001-2005 и 2007-2008), и (2015-2017), пентавалентная (АКДС-ВГВ-Хиб) вакцина (2009-2018), пневмококковая (2015-2018) и инактивированная полиомиелитная (2016-2018) вакцины. Также, Альянс ГАВИ, целенаправленно оказывает поддержку системе иммунизации и предоставляет гранты по внедрению новых вакцин и укреплению системы здравоохранения (далее УСЗ).

Подготовлены и представлены проектные заявки в Секретариат ГАВИ на внедрение пневмококковой вакцины и инактивированный полиомиелитной вакцины, а также на укрепление системы здравоохранения (УСЗ-2). и платформу по оптимизации оборудований холодовой цепи (далее ПООХЦ).

В 2016 году успешно начата реализация проекта УСЗ-2 ГАВИ на общую сумму 4,596,655 дол. США. Проект нацелен на преодоление системных барьеров в иммунизации и направлен на пять основных компонентов, за реализацию которых отвечают Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, ВОЗ и ЮНИСЕФ:

Компонент 1 - Повышение знаний, доверия и спроса на услуги в области охраны здоровья матери и ребенка (далее – ОЗМиР) среди населения. Эта задача будет решать проблему с увеличением отказов от прививок из-за недостатка знаний, неправильных представлений и настроений против прививок (ЮНИСЕФ).

Компонент 2 - Укрепление учреждений первичной медико-санитарной помощи с целью расширения доступа к базовым услугам по ОЗМиР и иммунизации для городских мигрантов и труднодоступных районов. Эта задача решает проблему с низким доступом к услугам ПМСП и иммунизации (ВОЗ).

Задача 3 – Усиление кадрового потенциала ПМСП по обеспечению качественными услугами иммунизации детей. Эта цель направлена на улучшение качества услуг по иммунизации с помощью обновленных руководящих принципов и обучения (ВОЗ).

Задача 4 – Усилие возможностей холодовой цепи. Эта задача решает недостатки в холодовой цепи (МЗ КР).

Задача 5 – Усилить систему сбора данных для обеспечения своевременности и точности информации в иммунизации (ВОЗ).

В 2018 году начата реализация проекта ПООХЦ ГАВИ на общую сумму – 1 617 401 $ США, 50 % которой покрывается страной за счет средств гранта УСЗ-2. Проект нацелен на усиление материально-технической базы холодовой цепи на уровне ПМСП и будет решать задачу по замене старого холодильного оборудования пре-квалифицированным ВОЗ холодильным оборудованием, средствами мониторинга температуры и транспортировки, отвечающим международным стандартам ISO.

Внешняя оценка эффективного управления вакцинами (далее – ЭУВ), проведенная в республике в 2015 году показала, что управление вакцинами и мониторинг ресурсов в республике по всей цепи поставок вакцин осуществляется в соответствии с требованиями ЭУВ.

Оценка показала также наличие высококачественных методов управления вакцинами, особенно на центральном уровне. Практически все рекомендации, представленные в предыдущей оценке, были реализованы НПИ. Проведено исследование температурного мониторинга на национальном уровне, и реализованы рекомендации данного исследования. Приняты стандартные операционные процедуры ВОЗ по ЭУВ (далее – СОП).

В отношении закупок, последние 25 лет республика использует возможность приобретения вакцин в рамках календаря профилактических прививок через Отдел поставок ЮНИСЕФ. Механизм закупок и поставок регулируется в рамках Меморандума о взаимопонимании на 2012-2022 годы между Правительством КР/ МЗ КР и ЮНИСЕФ. С 2019 году был осуществлен переход закупок вакцин и инъекционных материалов от процедур закупок ЮНИСЕФ к местным гос.закупкам. Но, возникли проблемы из-за несоблюдения оговоренных сроков поставки и не соблюдения холодового режима при транспортировки вакцинных препаратов.

Предпринимаются постоянные усилия по укреплению и модернизации материально-технической базы холодовой цепи для поддержания сохранности качества вакцин путем поддержания оптимальной температуры при хранении, транспортировке и использовании вакцин: за счет использования грантов ГАВИ, в 2013 году страна закупила и установила одну холодильную комнату (30м3) для национального склада вакцин и 5 холодильных комнат (10м3) для областных складов в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской и Баткенской областях. При поддержке местного благотворительного фонда в 2015 году было закуплено 240 холодильников МК-144 и 216 холодильников (ХЛР/ILRS) HBC-70 закуплено за счет средств SWAp (при поддержке Правительства/МЗ и внутристрановых партнеров по развитию).

По проекту УСЗ-2 ГАВИ, компонент 4 Укрепление физического потенциала холодовой цепи (МЗ КР) в 2019 году закуплены дизельные генераторные установки (1 шт. - 50 кВт, 8 шт. - 20 кВт.), стабилизаторы напряжения в количестве 8 ед, запасные части к холодовым оборудованиям, Фриз-Таг (2000 шт.) для перевозки вакцинных препаратов. Количество оборудования, поступившее в рамках платформы ГАВИ по оптимизации оборудований холодовой цепи в 2018 году - специализированное оборудование для учреждений ПМСП марки НВС-80 и НВС-150 в количестве 632 шт., регуляторы напряжения 545 шт., электронные температурные индикаторы Лог-таг-153 шт., Фридж-Таг-1200 шт.

Принятие основанных на доказательных данных стратегических решений о внедрении новых вакцин в календарь профилактических прививок принимается по рекомендации независимой Научно-технической Группы экспертов по Иммунизации (далее НТГЭИ). В 2016 году в республике внедрена новая вакцина против пневмококковой инфекции, вызывающей менингиты и тяжелые пневмонии у детей раннего возраста. В 2018 году внедрена инактивированная полиомиелитная вакцина. В рамках данной Программы планируется в 2022 году внедрение еще 1-го нового антигена - вакцины против вируса папилломы человека. Таким образом, спектр воздействия вакцин на другие опасные инфекционные болезни расширяется.

Пересмотрена существующая система надзора за поствакцинальными реакциями/осложнениями и приведена в соответствие в международными критериями классификации побочных проявлений после иммунизации (далее – ПППИ). Подготовлено руководство по надзору за ПППИ.

Пересмотрено и подготовлено руководство для медицинских работников по медицинским противопоказаниям и мерам предосторожности в иммунизации и приведено в соответствие с международными стандартами при технической поддержке ЕРБ ВОЗ.

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при технической поддержке партнеров ЮНИСЕФ, ВОЗ и СДС США в 2016 году проведен национально -международный обзор Программы, в ходе которого была осуществлена углубленная оценка достижений и недостатков, запланированы мероприятия на будущее. По результатам обзора, Программа остается сильной и успешной. Специалисты организаций здравоохранения продолжают предоставлять высококачественные услуги по иммунизации. Показатели реализации программы остаются высокими, о чем свидетельствует административные данные по охвату плановыми прививками на уровне от 95.6% до 99%.

Вышеуказанные результаты достигнуты благодаря скоординированным действиям Министерства здравоохранения при поддержке Правительства Кыргызской Республики и при тесном сотрудничестве партнеров по развитию ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ, ВБ и неправительственных организаций (НПО).

Вызовы Программе:

-	не предусмотрены механизмы закупок вакцин календаря профилактических прививок и инъекционных материалов через госзакупки;

-	в 2017 году отмечается снижение охвата профилактическими прививками первичного вакцинального комплекса (Пента3) на национальном уровне до 92% по сравнению с 2016 годом;

-	эффективность иммунизации для общей популяции населения республики в плане предотвращения вспышек управляемых инфекций может быть гарантированной при охвате прививками более 95 % декретированных групп населения, что требует учёта в медицинских организациях всего населения. Вопрос систематического наблюдения части населения в организациях первичной медико-санитарной помощи осложняется из-за социальных проблем – высокого уровня внутренней миграции, особенно усилившейся в республике в последнее время. По данным НСК, по-прежнему, самый высокий уровень интенсивности выбытия по межобластной миграции отмечался из Нарынской области – 8,9 человек, далее из Таласской (5,4 человек на 1000 населения) и Иссык-Кульской областей (4,8 человека на 1000 населения). Распределение миграционного потока приходится на город Бишкек, Чуйскую область и город Ош.

-	накопление восприимчивой группы (неиммунной прослойки) населения из числа неучтенных внутренних мигрантов, особенно в новостройках города Бишкек и приграничных районах Чуйской области;

-	отсутствие информационной системы иммунизации;

-	существующая тенденция к анти-вакцинации;

-	нехватка квалифицированного медицинского персонала, высокая текучесть кадров, низкая мотивация, в основном из-за низкой заработной платы и отсутствия стимулов;

-	текущее реформирование системы здравоохранения с акцентом на автономию организаций здравоохранения, при котором существуют высокий риск для Программы (сокращение подготовленных специалистов по работе с иммунобиологическими препаратами – медсестер прививочных кабинетов, врачей иммунологов) по оказанию безопасных услуг иммунизации;

-	проблемы холодовой цепи на уровне оказания услуг: отсутствие холодильников в 13% учреждениях ПМСП; высокая доля (52%) оборудования холодовой цепи неудовлетворительного качества (бытовые холодильники) и стареющее оборудование, имеющее пре-квалификацию ВОЗ (85% вакцинных фризеров, удовлетворяющих критериям PQS/ПКБ и 32% холодильников с ледовой рубашкой, срок эксплуатации которых выше 10 лет. Неэффективная программа технического обслуживания (внедренная в 7% медицинских учреждений) и высокая доля (10%) неработающих холодильников и фризеров;

-	слабая межведомственная и межсекторальная координация организаций, вовлеченных в реализацию Программы в виду слабости механизмов взаимодействия, вследствие чего недостаточность стратегического управления, дефицит финансирования отдельных компонентов Программы, низкая приверженность медицинских работников;

-	Правительство Кыргызской Республики является основным источником финансирования Программы, но доля финансирования составляет лишь 43%, с учетом общих расходов на систему здравоохранения. Из которых, расходы на вакцины и инъекционные материалы составляют 50% от общих расходов по Программе. ГАВИ второй основной источник финансирования, который покрывает 45% от общего финансирования, с учетом общих расходов на систему здравоохранения.

Пути решения проблем:

-	интеграция планов по иммунизации в общие планы здравоохранения -

платформа для устойчивых финансовых вложений. Укрепят интеграцию и политическую приверженность взятые за меру эффективности интегрированной системы здравоохранения показатели иммунизации (ЦУР3);

-	разработка механизмов закупки вакцин и расходных материалов через государственные закупки;

-	реализация Плана коммуникационной стратегии в иммунизации,

для формирования спроса на иммунизацию, повышения уверенности населения в безопасности вакцин и противодействия негативному отношению к вакцинации;

-	реализация проектов ГАВИ – на укрепление системы здравоохранения (УСЗ-2), по платформе оптимизации оборудований холодовой цепи, на внедрение новых и недостаточно используемых вакцин;

-	институализация программ подготовки медработников на до и постдипломном обучении по актуальным вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

Для поддержания достигнутых результатов и решения поставленных целей и задач по поддержанию статуса Кыргызской Республики как страны свободной от полиомиелита, элиминации кори, краснухи и борьбы с инфекционными заболеваниями, предупреждаемых вакцинацией, необходимо приложить особые усилия по усовершенствованию иммунопрофилактической работы с учетом новых вызовов и трендов, и в связи с этим возникает необходимость в разработке новой программы «Иммунопрофилактика»

- Руководящие принципы Программы

Принципы Программы строятся с учетом опыта, накопленного в процессе реализации предыдущих программ иммунизации, эпидемиологических и социально-экономических особенностей страны, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Кыргызской Республики.

Для отслеживания национальных, региональных и глобальных целей в отношении иммунизации и борьбы с инфекционными заболеваниями, предупреждаемых с помощью вакцин, Программа синхронизирована с ЕПДВ, интегрирована с программой Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы.

Цели и задачи Программы основываются на Европейском плане действий в отношении вакцин 2015-2020 годы, отражают стратегические направлениями политики «Здоровье-2030», интегрированы с Целями Устойчивого Развития с особым акцентом на ЦУР 3 – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте к 2030 году.

Приняв за основу укрепления программы «Иммунопрофилактика» ЕПДВ, Министерство здравоохранения, для успешного решения задачи по снижению детской смертности, поставленной в соответствии с целями ЦУР, стремится более широко использовать возможности иммунизации и обеспечить равный доступ к ней.

Руководящие принципы Программы:

Справедливость и доступность – преимущества вакцинации справедливо распространяются на всех людей, независимо от социального статуса и гендерных различий. Все имеют равный доступ к иммунизации. Доступ к здоровью и благополучию является одним из базовых прав человека, что делает более актуальным вопрос по обеспечению всех людей без исключения возможностями по получению качественными услугами в области здравоохранения и медицинского обслуживания.

Партнерство и ответственность – все задачи по иммунизации согласуются и выполняются Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и международными партнерами на совместной основе в соответствии с принятыми соглашениями (ЕПДВ, цель 1 - интеграция иммунизации в общие системы здравоохранения).

Сотрудничество в области иммунизации в условиях глобальной взаимозависимости.

Гарантированное качество вакцин и безопасная иммунизация – все вакцины, поступающие в Кыргызскую Республику соответствуют национальным и международным стандартам качества и безопасности, а услуги предоставляются в соответствии с принципами безопасной практики иммунизации, с использованием самоблокирующих шприцев. Внедрение и широкое использование новых вакцин и технологий. Расширение доступа к основной, высококачественной, эффективной и приемлемой по цене медицинской продукции лекарственным средствам, вакцинам.

Обеспечение стабильного долгосрочного доступа к прогнозируемому внутреннему финансированию (ЕПДВ, цель 1 и 5) - финансовая и техническая самодостаточность Программы является основной задачей Правительства Кыргызской Республики и международных партнеров.

17 сентября 2014 года государства-члены Европейского региона ВОЗ, в том числе и Кыргызская Республика утвердили Европейский план действий в отношении вакцин на 2015–2020 годы Тем самым, они обязались обеспечить долгосрочное финансирование программ иммунизации за счет национального бюджета, наряду с устойчивыми инвестициями и политическими обязательствами в отношении нее.

- Цели Программы

Программа направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Целью Программы является снижение заболеваемости и смертности от предупреждаемых с помощью вакцин инфекционных болезней посредством обеспечения устойчивого охвата населения иммунизацией, повышения доступа к вакцинам гарантированного качества и активной пропаганды иммунизации, построенных на основе доказательной медицины.

- Управление Программой и межсекторальное взаимодействие

Управление Программой на республиканском уровне осуществляет Министерство здравоохранения Кыргызской Республики через Республиканский центр иммунопрофилактики (далее – РЦИ).

РЦИ является координирующим, организационно-методическим, консультативным и контролирующим органом по разработке, внедрению и мониторингу всего комплекса мероприятий борьбы с инфекционными заболеваниями, предупреждаемых с помощью вакцин, а также по вопросам вакцинной безопасности (в рамках РПИ). РЦИ контролирует все стратегические объекты – склады вакцинных препаратов.

РЦИ выступает гарантом эффективной и оперативной работы по реализации Программы, объединяя и координируя ресурсы и мероприятия, содействующие снижению заболеваемости, инвалидности и смертности от вакциноуправляемых инфекций.

Мероприятия в рамках Программы и плана мероприятий реализуются Министерством здравоохранения совместно с партнерами по развитию ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ, ВБ на всех уровнях организаций здравоохранения республики, включая первичное звено, стационарную службу, и организации общественного здравоохранения.

Координация Программы на национальном уровне осуществляется через Республиканский прививочный комитет (РПК), при тесном сотрудничестве с Независимым научно - технической группой экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) и Национальными комитетами по сертификации ликвидации полиомиелита (НКСЛП), по Верификации элиминации ори и раснухи (НКВЭКК) и Межведомственным координационным комитетом (МКК) по иммунопрофилактике.

- Международное сотрудничество

РЦИ в рамках Программы в течение многих лет тесно сотрудничает по вопросам иммунизации с международными организациями, такими как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ, ВБ, JICA, АБР и другими, в частности в приобретении иммунобиологических препаратов, холодового оборудования и транспорта для иммунизации населения Кыргызской Республики. Кроме того, оказывается консультативно-методическая помощь при проведении мероприятий по безопасной практике иммунизации и социальной мобилизации, дополнительных кампаний иммунизации. В рамках сотрудничества осуществляется взаимный обмен информацией, нормативной документацией в области иммунизации, а также проводятся обучение специалистов, повышение их квалификации, совместные исследовательские работы, международные конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья населения

- Стратегические направления Программы

Стратегические направления Программы определяют государственную политику Кыргызской Республики в достижении национальных и Глобальных целей ВОЗ по снижению заболеваемости и смертности от вакциноуправляемых инфекционных болезней.

Стратегическое направление 1. Усиление политической приверженности Программе иммунизации и достижение ее финансовой устойчивости.

(Задача 1 ЕПДВ - Приверженность всех стран делу иммунизации как одной из приоритетных целей).

Данная цель будет направлена на признание иммунизации приоритетным направлением в системе здравоохранения – как ключевого инструмента общественного здравоохранения. Интеграция планов по иммунизации в общие планы здравоохранения станет платформой для устойчивых финансовых вложений. Выполнение финансовых обязательств Кыргызской Республики как страны – участницы ЕРБ ВОЗ и защиты Программы от финансовых рисков.

Задачи:

Адвокация иммунизации на уровне лиц, принимающих политические решения, относительно выгоды и пользы от инвестиций в программу иммунизации.

1.2. Привлечение лидеров общественного мнения и заинтересованных сторон в мероприятиях, которые повысят важность иммунизации для повышения приверженности иммунизации.

1.3 Укрепление НТГЭИ в целях разработки и осуществления политики, основанной на доказательной базе.

Основные мероприятия: межведомственная и межсекторальная координация организаций, вовлеченных в реализацию Программы

- Усилить межведомственную и межсекторальную координацию организаций, вовлеченных в реализацию Программы, а также укрепить существующие механизмы координации и сотрудничества в области иммунизации для повышения эффективности Программы.

- Создать и поддержать механизмы по привлечению общественных лидеров и заинтересованных сторон к созданию сильного альянса для продвижения иммунизации на всех уровнях.

- Разработать и распространять ориентированные на аудиторию доказательства ценности и преимущества иммунизации (ценность общественного здравоохранения, предотвращение болезней и смертей, устранение и искоренение болезней, минимизация рисков, социальные и экономические издержки).

Стратегическое направление 2. Повышение знаний, доверия и спроса на услуги иммунизации.

(Задача 2 ЕПДВ - Отдельные люди понимают важность иммунизации и вакцин и отстаивают мысль о том, что вакцинация относится к числу прав человека).

Данная цель будет направлена на преодоление барьеров по сомнению в качестве и безопасности иммунизации.

Задачи:

2.1. Предоставление населению информации о рисках, связанных с вакциноуправляемыми инфекциями и о преимуществах вакцинации для укрепления доверия к вакцинам и услугам по иммунизации.

2.2 Привлечение новых партнеров, общественных лидеров для передачи сообщений и поддержания позитивной медиа-среды.

- 2.3 Создание плана антикризисных коммуникаций на национальном и региональном уровнях.

Основные мероприятия:

- Провести промежуточное исследование, отношение, практики (KAP) по иммунизации, чтобы оценить эффективность разработанных коммуникационных вмешательств.

- Внедрить стратегии коммуникации и социальной мобилизации для усиления доверия и спроса на иммунизацию.

- Расширить список новых партнеров, в том числе преподавателей, религиозных лидеров, представителей традиционных и социальных медиа, работников здравоохранения, подготовленных общественных лидеров по иммунизации.

- Развивать связи с работниками СМИ национального и областного уровня, обучать их в области профилактики инфекционных заболеваний и их привлекать для издания и трансляции сбалансированных и достоверных материалов о вакцинации и ее преимуществах, особенно в программах, транслируемых в прямом эфире; в конечном счете увеличить долю голоса – союзников в СМИ, поддерживающих преимущества иммунизации.

- Взаимодействовать и поддерживать профессиональные ассоциации и общества, ОГО.

- СКЗ, НПО, учебных заведений по пропаганде важности вакцин для населения.

- Использовать научно-практические механизмы для обеспечения связи и обмена сообщениями на основе фактических данных.

Стратегическое направление 3. Повышение доступности населения к услугам иммунизации за счет предоставления адаптированных, инновационных стратегий.

(Задача 3 ЕПДВ - Полезные эффекты от иммунизации справедливо распространяются на всех людей, для чего используются адаптированные к местным условиям инновационные стратегии).

Данная цель будет направлена на предоставление населению равноправного и справедливого доступа к качественным услугам иммунизации.

Задачи:

3.1	Выявление недостаточно обслуживаемого населения и причин, препятствующих их к доступу иммунизации.

3.2	Разработка и внедрение индивидуальных, инновационных стратегий для решения проблемы недостаточно обслуживаемого населения и причин, препятствующих их к доступу иммунизации.

3.3	Создание системы и возможности для обеспечения справедливого доступа к иммунизации.

Основные мероприятия:

- Определить группы населения и группы «риска», выявить причины их недопривитости.

- Определить существующие правовые или административные барьеры для обеспечения доступа к иммунизации со стороны недостаточно обслуживаемого населения (социальных и уязвимых лиц).

- Адаптация программы иммунизации к нуждам данной категории населения.

- Совершенствовать дальнейшую работу по использованию индивидуальных подходов, направленных на недостаточно обслуживаемое населения и решение основных причин неравноправного доступа (стратегии мобильных/выездных бригад, «Охватить каждый район», кампания Европейская неделя иммунизации).

- Поддержать на устойчивой основе операционные расходы работы мобильных бригад в рамках плановой иммунизации для отдельных труднодоступных районов и районов новостроек внутренних мигрантов вокруг города Бишкека и Ош.

- Провести дополнительные мероприятия по иммунизации (ДМИ) против полиомиелита, кори и краснухи, дифтерии среди не привитых или и/или не полностью привитых детей, подростков и взрослых.

- Осуществлять мониторинг прививочного статуса каждого человека путем внедрения в практику электронных форм учета иммунизации, которые станут составной частью информационных систем в здравоохранении и заменят существующие медицинские формы отчетности.

Стратегическое направление 4. Программа иммунизации является неотъемлемой частью хорошо функционирующей системы здравоохранения. Система управления данными.

(Задача 4 ЕПДВ - Надежные системы иммунизации являются неотъемлемой частью более широких систем здравоохранения).

Данная цель будет направлена на интеграцию иммунизации в национальную стратегию системы здравоохранения, что является залогом для осуществления скоординированного, комплексного подхода подхода к построению согласованных и эффективных услуг иммунизации, тесное взаимодействие с другими программами общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи.

Иммунизация будет способствовать выполнению других приоритетных задач общественного здравоохранения, равно как и другие программы здравоохранения должны способствовать Программе. Это особенно актуально при внедрении новых вакцин, при проведении кампаний и во время чрезвычайных ситуаций, когда иммунизация становится элементом масштабных усилий общественного здравоохранения и потому будет неразрывно связана с комплексными стратегиями и планами по борьбе с заболеваниями.

Задачи:

4.1	Разработка комплексных, скоординированных подходов в рамках национальной программы иммунизации и системы здравоохранения.

4.2	Усиление мониторинга и системы эпиднадзора.

4.3	Усиление потенциала специалистов, работающих в программе иммунизации.

4.4	Усиление инфраструктуры и логистики.

Основные мероприятия:

- Обеспечить интеграцию компонентов Программы (закупка вакцин, регулирование, фармаконадзор, лабораторный надзор за ВУИ, информационные системы) с компонентами системы здравоохранения в целом.

- Обеспечить согласованность Программы с более широкими стратегиями здравоохранения (политика в отношении здоровья детей и подростков, политики общественного здравоохранения и систем здравоохранения).

- Обеспечить усиление мер реагирования при вспышке кори, полиомиелита, дифтерии которые представляют собой потенциальную опасность для международного здравоохранения в рамках принятых Международных медико-санитарных правил государствами - членами Европейского региона, ЕАЭС и осуществления соответствующих мер реагирования (по ВУИ - как корь, дифтерия, полиомиелит) - в сотрудничестве с Росспотребнадзором РФ, ВОЗ.

- Институализация программы до и последипломного образования с разработкой новых учебных программ, в которых иммунизация рассматривается как компонент комплексного контроля заболеваний, на устойчивой основе.

- Внедрить новые вакцины (ротавирусной, вакцины против вируса папилломы человека) и интегрировать с комплексными планами борьбы с целевыми болезнями и эпидемиологического надзора.

- Обеспечить качество и безопасность иммунизационных услуг (безопасность инъекций и безопасная иммунизация, с использованием самоблокирующих шприцев).

- Усилить кадровый потенциал и повысить эффективность управления Программой.

- Развить и интегрировать автоматизированную информационную систему по иммунизации (ИСИ) в системе электронного здравоохранения Кыргызской Республики. Создать электронный реестр иммунизации, связанный с Реестром новорожденных, интегрированным с базой данных электронного здравоохранения.

- Усилить эпидемиологический надзор за полиомиелитом/ОВП.

- Усилить эпидемиологический и лабораторный надзор за корью и краснухой.

- Усилить эпидемиологический надзор за вирусным гепатитом Б

- Обеспечить качественный надзор за побочными проявлениями после иммунизации (ПППИ), с тем чтобы она стала неотъемлемой частью региональных и глобальных сетей наблюдения.

- Эффективное управление вакцинами (хранение, использование и транспортировка), согласно требований национальных и международных стандартов ЭУВ.

- Проводить инвентаризацию оборудований холодовой цепи/ закупку холодильного оборудования/ поддержку затрат на обслуживание и ремонт холодильных камер и холодильников для вакцин на всех уровнях цепи поставок вакцин.

Стратегическое направление 5. Устойчивый доступ к прогнозируемому финансированию и поставкам качественных вакцин.

(Задача 5 ЕПДВ - Программы иммунизации имеют устойчивый доступ к прогнозируемому финансированию и поставкам качественных вакцин).

Данная цель будет направлена на выполнение глобальных обязательств страны, в рамках финансовой устойчивости Программы.  Финансовая устойчивость Программы имеет ключевое значение для долгосрочного и надлежащего выполнения национальных, региональных и глобальных целей по предупреждению управляемых инфекционных болезней.

Задачи:

  - Выделение адекватного финансирования Программе для достижения целей в контексте достижения финансовой самообеспеченности.

  - Расширить доступ к вакцинам гарантированного качества по доступным ценам.

Основные мероприятия:

1.	Пропагандировать преимущества иммунизации для поддержания финансовой приверженности иммунизации для поддержания и продвижения достижений иммунизации (в соответствии с Целью 1).

2.	Обеспечение увеличение бюджетных ассигнований и своевременного выделения средств для реализации всех компонентов Программы на всех уровнях, включая бюджетные ассигнования на внедрение новых вакцин - ротавирусной и против ВПЧ в соответствие с многолетним планом;

3.	Обеспечить выделение необходимых средств из государственного бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования с целью организации плановой вакцинации и для проведения противоэпидемических мероприятий в случае ухудшения эпидситуации

4.	Предоставление лицам, принимающим решения на национальном уровне, информацию, основанную на фактических данных/доказательной базе, о необходимости проведения Национальной кампании против кори и краснухи в 2020 году для достижения основных целей Программы.

5.	Повысить надежность (устойчивость) и обеспечить гарантированное бюджетное финансирование закупок вакцинных препаратов и расходных материалов в рамках календаря профилактических прививок. Установить 25% резерв финансовых средств на закупку вакцин и расходных материалов (в пределах квартальной потребности).

6.	Повысить экономическую эффективность закупки вакцин и расходных материалов для иммунизации путем участия в международных тендерах по прямым закупкам от производителей, коллективных закупках через отдел поставок ЮНИСЕФ.

- Ожидаемые результаты

Программа рассчитана на 5-летний срок и направлена на улучшение и поддержание благоприятной эпидемиологической ситуации в отношении опасных инфекционных заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцинации.

К концу периода реализации программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы планируется достижение следующих результатов:

1) сохранение статуса Кыргызской Республики как страны, свободной от полиомиелита, и оказание содействия в глобальной ликвидации полиомиелита;

2) устойчивое исключение местных (эндемичных) случаев кори, краснухи, врожденной краснухи, подготовка к верификации элиминации кори и краснухи;

3) устойчивое исключение местных (эндемичных) случаев дифтерии;

4) поддержание уровня заболеваемости вирусным гепатитом В среди детей в возрасте до 5 лет – до 0,5 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение заболеваемости коклюшем - менее чем до 2 случаев на 100 тыс. населения;

6) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом – менее чем до 4 случаев на 100 тыс. населения;

7) снижение заболеваемости и смертности от ротавирусной инфекции, септических менингитов и пневмоний, вызванных гемофильной палочкой типа b и пневмококковой инфекцией среди детей в возрасте до 5 лет.

- Мониторинг и оценка

Динамика индикаторов Панели управления Программой

Мониторинг и оценка Программы должны рассматриваться на Саммитах, среднесрочных обзорах, совместных оценках (далее СО), итоговых Санэпид.Советах, МедСоветах и т.д.

Для мониторинга и оценки прогресса в достижении как поставленных задач, так соответствующих им целей, будет задействован специальный механизм, утверждаемый уполномоченным органом сферы здравоохранения.

В качестве особенности Программы отмечается ее комплексность и последовательность предпринимаемых мероприятий по реализации программы Постановления Кыргызской Республики  по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек – процветающая страна» утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 декабря 2018 № 600, а также оценка хода реализации Программы и мониторинг по направлениям и соответствующим показателям:

1) охват вакцинацией для каждой дозы вакцины, введенной лицам согласно календаря профпрививок, определяется ежемесячно и ежегодно на основании соответствующих государственных статистических отчетов, утверждаемых уполномоченным органом в области статистики Национальный статистический комитет;

2) общий уровень охвата иммунизацией определяется ежегодно на основании государственного статистического отчета (форма 6) на национальном, территориальном уровнях и на уровне медицинского учреждения;

3) уровень заболеваемости инфекционными болезнями, предупреждаемыми вакцинацией, определяется ежемесячно и ежегодно на основании государственного статистического отчета (форма 1) на национальном и территориальном уровнях;

4) отсутствие местной циркуляции «диких» вирусов полиомиелита, возбудителей кори, краснухи и дифтерии (отчеты национальных комиссий по сертификации полиомиелита, верификации элиминации кори и краснухи, совместный отчет ВОЗ/ЮНИСЕФ).

- Финансирование Программы

Основными источниками финансирования Программы «Иммунопрофилактика» на 2020 - 2024 годы являются внебюджетные источники и грантовые средства ГАВИ.

ГАВИ второй основной источник финансирования Программы и покрывает 45% от общего финансирования, с учетом общих расходов на систему здравоохранения.

Двумя другими основными партнерами являются ВОЗ и ЮНИСЕФ с ежегодной финансовой и технической поддержкой различных компонентов Программы.

Основные стратегии обеспечения финансовой и программной устойчивости Программы в период реализации Комплексного многолетнего плана (КМП) будут сфокусированы на следующих основных направлениях:

1. Увеличение государственного финансирования Программы для выполнения требований со-финансирования ГАВИ в рамках внедрения ротавирусной вакцины и вакцины против ВПЧ;

2. Повышение надежности финансирования из внутренних источников;

3. Обеспечение дополнительной финансовой поддержки для проведения дополнительных мероприятий иммунизации против кори и краснухи в 2020 году и обеспечение наличия средств для реализации программных мероприятий в последний проектируемый/прогнозируемый год (2024 год);

- План реализации Программы

Для полноценного исполнения Программы разработан План мероприятий по ее реализации. Программа будет реализована в течение 2020-2024 годов в соответствии с Планом, при участии всех привлеченных лиц с соответствующими компетенциями, указанными в Программе.

Всемирная организация здравоохранения, международные и другие партнерские организации (по согласованию) будут оказывать техническую помощь в подготовке, реализации и оценке иммунизационных мероприятий. Техническое руководство и протоколы, разработанные на основании национальных и международных стандартов и рекомендаций, будут внедрены и послужат руководством к действию для медицинских работников. Для оценки эффективности реализации оценки Программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы планируется проведение среднесрочной (в 2022 году) и финальной (в 2024 году) оценки.

Список сокращений:

МЗ КР – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

НСК КР – Национальный статистический комитет

РЦИ – Республиканский центр иммунопрофилактики

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН

ГАВИ – Глобальный Альянс по Вакцинам и Иммунизации

CDC – Центр по контролю за заболеваниями, США

JICA – Японское агентство по международному развитию

MCHIP – Интегрированная программа по охране здоровья матери и ребенка (USAID)

USAID – Агентство США по международному развитию

НПИ – Национальная программа иммунопрофилактики

СКЗ – Сельский комитет здоровья

ОГО – Общественное гражданское общество

АКДС – Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина

ВГВ – Вакцина против вирусного гепатита В

ХИБ – Вакцина против гемофильной инфекции типа В

БЦЖ – Вакцина против туберкулеза

бОПВ – Бивалентная оральная полиомиелитная вакцина

ИПВ – Инактивированная полиомиелитная вакцина

РВ – Ротавирусная вакцина

ПКВ – Пневмококковая коньюгированная вакцина

КПК – Краснушно-паротитно-коревая вакцина

ККВ – Краснушно-коревая вакцина

ВПЧ – Вакцина против вируса папилломы человека

ЦУР – Цели устойчивого развития

ЕПДВ – Европейский план действий в отношении вакцины

## Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Национальной программы

«Иммунопрофилактика»   на 2020-2024 годы

| №п.п | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Усиление политической приверженности программе иммунизации Управление и менеджмент |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Усилить руководство и управление национальной программой иммунизации | Адвокация иммунизации на уровне лиц, принимающих политические решения, относительно выгоды и пользы от инвестиций в программу иммунизации. | III квартал 2021 г. | Выделение достаточного бюджетного финансирования на НПИ | МЗ КР МФ КР |
|  |  | Усилить межведомственную и межсекторальную координацию организаций, вовлеченных в реализацию Программы, а также укрепить существующие механизмы координации и сотрудничества в области иммунизации для повышения эффективности Программы. | ежегодно | Подготовлены решения МКК, НТГЭИ | МЗ КР |
|  |  | Усилить мониторинг за реализацией Программы, используя охват иммунизацией в качестве одного из ключевых показателей эффективности (индикатор ЦУР). | ежегодно | Подготовлены матрицы индикаторов ЦУР (АКДС3, ОПВ3, КПК1) | МЗ КР Партнеры |
| 1.2. | Информировать и привлекать лидеров общественного мнения и заинтересованных сторон в отношении | Создать и поддержать механизмы по привлечению общественных лидеров и заинтересованных сторон к созданию сильного альянса для продвижения иммунизации на всех уровнях. | ежегодно | Получен высокий охват профилактическими прививками на уровне не менее 95% | МЗ КР ГКДР КР |
|  |  | Обучить основной персонал Программы иммунизации и предоставить инструменты для создания альянсов, пропагандировать иммунизацию и содействовать обмену информацией. | IV квартал 2020 г. | Подготовлены тренеры НПИ из числа специалистов областного и районного уровней | МЗ КР |
| 1.3. | Укрепление НТГЭИ в целях разработки и осуществления политики, основанной на фактических данных | Провести оценку эффективности и влияние НТГЭИ на показатели, установленные Программой. | IV квартал 2020 г. | Подготовлен Технический отчет оценки | МЗ КР |
|  |  | Разработать и распространять ориентированные на аудиторию доказательства ценности и преимущества иммунизации (ценность общественного здравоохранения, предотвращение болезней и смертей, устранение и искоренение болезней, минимизация рисков, социальные и экономические издержки). | ежегодно | Продвигать информацию через сайт РЦИ МЗ КР www.privivka.kg | МЗ КР |
|  |  | Создать или укрепить существующие связи странового НТГЭИ с эквивалентными региональными (Европейская техническая консультативная группа экспертов) и глобальными (стратегическая консультативная группа экспертов) консультативными органами | ежегодно | Обеспечено участие в ЕКТГЭИ, РРГ | МЗ КР Партнеры |
| - Повышение знаний, доверия и спроса на услуги иммунизации Адвокация и коммуникация |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление населению информации о рисках, связанных с ВУИ о преимуществах вакцинации для укрепления доверия к вакцинам и услугам по иммунизации | Провести промежуточное исследование, отношение, практики (KAP) по иммунизации, чтобы оценить эффективность разработанных коммуникационных вмешательств | III квартал 2021 г. | Подготовлен отчет КАР исследования | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Разработка коммуникационной стратегии по иммунизации на 2020-2022 | IV квартал 2020 г | Подготовлена Коммуникационная стратегия на 2020-2022 годы | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Адаптация модуля по межличностному общению для медицинских работников и проведение дополнительных тренингов. | IV квартал 2020 г | Утвержден обновленный модуль по МЛО для мед.работников | МЗ КР |
|  |  | Внедрить стратегии коммуникации и социальной мобилизации для усиления доверия и спроса на иммунизацию | IV квартал 2021 годы | Получен высокий охват профилактическими прививками на уровне не менее 95% | МЗ КР, при поддержке партнеров, НПО, ОГО и волонтеров ГКДР КР |
| 2.2. | Привлечение новых партнеров, общественных лидеров для передачи сообщений и поддержания позитивной медиа-среды | Расширить список новых партнеров, в том числе преподавателей, религиозных лидеров, представителей традиционных и социальных медиа, работников здравоохранения, подготовленных общественных лидеров по иммунизации | ежегодно | Подготовлен список новых партнеров с охватом профилактическими прививками на уровне не менее 95% | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Развитие связей с работниками СМИ национального и областного уровня, обучение их в области профилактики инфекционных заболеваний и их привлечение для издания и трансляции сбалансированных и достоверных материалов о вакцинации и ее преимуществах | IV квартал 2021 г. | Обучены работники СМИ | МЗ КР |
|  |  | Взаимодействие и поддержка профессиональных ассоциаций и обществ, ОГО, СКЗ, НПО, учебных заведений по пропаганде важности вакцин для населения | ежегодно | Получен охват профилактическими прививками на уровне не менее 95% | МЗ КР НПО |
|  |  | Использование научно-практических механизмов для обеспечения связи и обмена сообщениями на основе фактических данных | ежегодно | Получен хват профилактическими прививками на уровне не менее 95% | МЗ КР |
| 2.3. | Создание плана антикризисных коммуникаций на национальном и региональном уровнях | Разработать стандартные операционные процедуры (СОП) для информирования о рисках / кризисах, связанных с ПППИ | IV квартал 2020 г. | Разработан СОП | МЗ КР |
| - Повышение доступности населения к услугам иммунизации за счет предоставления адаптированных, инновационных стратегий |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выявление недостаточно обслуживаемого населения и причины их неравенства | Определить группы населения и группы «риска», выявить причины их недопривитости -по административным данным; -по данным исследований (МИКС, охват среди уязвимых групп и др.) | ежегодно IV квартал 2022 | Объединенный отчет ВОЗ/ЮНИСЕФ Отчет МИКС, и др.исследований | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Определить существующие правовые или административные барьеры для обеспечения доступа к иммунизации со стороны недостаточно обслуживаемого населения (социальных и уязвимых лиц) | IV квартал 2020 г. | Получен охват недостаточно обслуживаемого населения мобильными бригадами мед.работников | МЗ КР |
|  |  | Адаптация программы иммунизации (АПИ) к нуждам данной категории населения | IV квартал 2020 г | Подготовлен приказ МЗ КР о распространении АПИ по работе с внутренними мигрантами | МЗ КР |
| 3.2. | Разработка и внедрение индивидуальных, инновационных стратегий для решения проблемы недостаточно обслуживаемого населения и причин неравенства. | Совершенствовать дальнейшую работу по использованию индивидуальных подходов, направленных на недостаточно обслуживаемое населения и решение основных причин неравноправного доступа (стратегии мобильных/выездных бригад, «Охватить каждый район», кампания Европейская неделя иммунизации) | ежегодно | Проведены выездные прививочные сессии мобильной бригады по иммунизации Проведен ЕНИ | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Обеспечение ресурсами для внедрения системы ФОР (финансирование, основанное на результатах) для отдельных ОЗ в труднодоступных районах и районах поселений внутренних мигрантов в новостройках города Бишкека и Ош. | IV квартал 2021 г. | Внесение дополнений в программное обеспечение АИС «Приписанное население» | МЗ КР |
|  |  | Поддержка операционных расходов для работы мобильных бригад для отдельных труднодоступных районов и районов новостроек внутренних мигрантов вокруг города Бишкека и Ош. | ежегодно | Подготовлен отчет о работе мобильных бригад по иммунизации Охват профилактическими привиками на уровне не менее 95%, в т.ч. вклад выездных, мобильных бригад не менее 3% | МЗ КР, Партнеры |
|  |  | Проведение дополнительных мероприятий по иммунизации против полиомиелита (ИПВ пропущенные когорты детей), кори и краснухи среди непривитых или и / или не полностью привитых детей. | IV квартал 2022 г. | Подготовлен отчет о проведении доп.мероприятий Охват ИПВ, детей пропущенных когорт-95% Охват ККВ -95% | МЗ КР, Партнеры |
| 3.3. | Создание системы и возможности для обеспечения справедливого доступа к иммунизации | Осуществлять мониторинг прививочного статуса каждого человека путем внедрения в практику электронных форм учета иммунизации, которые станут составной частью информационных систем в здравоохранении и заменят существующие медицинские формы отчетности | IV квартал 2022 г. | Внедрена информационная система иммунизации | МЗ КР Партнеры |
| - Система иммунизации и управление данными |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка комплексных, скоординированных подходов в рамках национальной программы иммунизации и системы здравоохранения | Обеспечить интеграцию компонентов Программы (закупка вакцин, регулирование, фармаконадзор, лабораторный надзор за ВУИ, информационные системы) с компонентами системы здравоохранения в целом | IV квартал 2021 г. | Подготовлен отчет о достижении показателей Программы | МЗ КР МФ КР |
|  |  | Обеспечить усиление мер реагирования при ВУИ, которые представляют собой потенциальную опасность для международного здравоохранения в рамках принятых Международных медико-санитарных правил государствами - членами Европейского региона. | IV квартал 2021 г. | Подготовлен отчет о достижении показателей Программы | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Гармонизации НПА по обращению лекарственных средств, с включением стандартов и операционных процедур для системы поставок и хранения вакцин | IV квартал 2021 г. | Подготовлен Приказ МЗ по ЛС | МЗ КР |
|  |  | Обеспечить внедрение новой вакцины против вируса папилломы человека в рамках комплексных планов по элиминации рака шейки матки в стране | IV квартал 2022 г. | Подготовлен приказ МЗ КР о внедрении ВПЧ вакцин | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Обеспечить согласованность Программы иммунизации с более широкими стратегиями здравоохранения (политика в отношении здоровья детей и подростков, политики общественного здравоохранения и систем здравоохранения). | ежегодно | Подготовлен отчет о достижении показателей Программы | МЗ КР |
| 4.2. | Усиление мониторинга и системы эпиднадзора | Проведение оценки качества данных | IV квартал 2021 г. | Подготовлен технический отчет | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Развить и интегрировать автоматизированную информационную систему по иммунизации (ИСИ) в системе электронного здравоохранения Кыргызской Республики. Создать электронный реестр иммунизации, связанный с Реестром новорожденных, интегрированным с базой данных электронного здравоохранения. | IV квартал 2022 г. | Внедрен информационная система иммунизации | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Усилить систему сбора данных по иммунизации для обеспечения своевременности и точности информации в иммунизации. | ежегодно | Подготовлен отчет о достижении показателей Программы | МЗ КР |
|  |  | Усилить эпиднадзора за полиомиелитом/ОВП. | ежегодно |  | МЗ КР |
|  |  | Усилить эпидемиологический и лабораторный надзор за корью и краснухой | ежегодно |  | МЗ КР |
|  |  | Совершенствовать систему надзора за ВУИ | ежегодно |  | МЗ КР |
|  |  | Усилить кадровый потенциал и повысить эффективность управления Программой | ежегодно |  | МЗ КР |
|  |  | Обеспечить надзор за побочными проявлениями после иммунизации (ПППИ) | ежегодно | Подготовлен аналитический отчет по ПППИ с рекомендациями | МЗ КР |
| 4.3. | Усиление потенциала специалистов, работающих в программе иммунизации | Институализация программы до и последипломного образования с разработкой новых учебных программ, в которых иммунизация рассматривается как компонент комплексного контроля заболеваний | IV квартал 2021 г. | Внесены дополнения в учебные планы КГМИПиПК по иммунизации | МЗ КР |
|  |  | Обучение по теме «Иммунизация на практике» с упором на новые вакцины и эпиднадзор за ПППИ. | IV квартал 2021 г. | Обучено 840 мед.работников | МЗ КР |
|  |  | Поддержка операционных расходов на проведение кураторских визитов по эпидемиологическому надзору для оценки соответствия стандартам безопасности иммунизации, стандартам ПППИ и требованиям эффективного управления вакцинами. | ежегодно | Технический отчет по результатам кураторских визитов | МЗ КР |
|  |  | Использование новых методов обучения для активизации усилий по наращиванию потенциала, а также для продвижения и поддержки обучения на всех уровнях (таких как электронное обучение, наставничество, создание сетей). | ежегодно | Пропаганда иммунизации в интернет пространстве | МЗ КР |
|  |  | Поддержка операционных расходов на проведение интегрированных кураторских визитов в рамках ОЗМиР, с фокусом на иммунизацию, в соответствии с существующими руководящими принципами для поддерживающего кураторства. | ежегодно | Технический отчет по результатам КВ в ОЗМИР и фокусом на иммунизацию | МЗ КР Партнеры |
| 4.4. | Усиление инфраструктуры и логистики | Реализация плана по эффективному управлению вакцинами | ежегодно | Ежегодный отчет по статусу реализации | МЗ КР |
|  |  | Обеспечить качество и безопасность иммунизационных услуг (безопасность инъекций и безопасная иммунизация, с использованием самоблокирующих шприцев) | ежегодно | Аналитический отчет по надзору за ПППИ с рекомендациями | МЗ КР |
|  |  | Закупка оборудований холодовой цепи в рамках ПООХЦ, УСЗ | ежегодно | Подготовлен план МЗ КР по распределению холодовых оборудований | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Поддержка ремонта / восстановления и технического обслуживания национального/городских/ районных вакцинных складов | ежегодно | Ежегодный отчет по статусу реализации | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Инвентаризация оборудований холодовой цепи | ежегодно | Аналитический отчет с рекомендациями | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Проведение оценки эффективного управления вакцинами | IV квартал 2021 г. | Аналитический отчет по ЭУВ с рекомендациями | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Разработка интегрированной системы УМО с иммунизацией | IV квартал 2021 г. | Приказ МЗ по УМО, с включением иммунизации | МЗ КР Партнеры |
| - Программа иммунизации имеет устойчивый доступ к прогнозируемому финансированию и поставкам качественных вакцин Финансы и управление |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выделение адекватного финансирования программе иммунизации для достижения целей в контексте достижения финансовой самообеспеченности | Пропагандировать преимущества иммунизации для поддержания финансовой приверженности иммунизации для поддержания и продвижения достижений иммунизации (в соответствии с Целью 1). | ежегодно | Обеспечен бесперебойное поставка вакцин и расходных материалов | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Увеличение бюджетных ассигнований и своевременного выделения средств для реализации всех компонентов Программы на всех уровнях, включая бюджетные ассигнования на внедрение новых вакцин - ротавирусной и против ВПЧ в соответствие с многолетним планом. | ежегодно |  | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Повысить надежность (устойчивость) и обеспечить гарантированное бюджетное финансирование закупок вакцинных препаратов и расходных материалов в рамках календаря профилактических прививок. Установить 25% резерв финансовых средств на закупку вакцин и расходных материалов (в пределах квартальной потребности). | ежегодно |  | МЗ КР Партнеры |
|  |  | Выделить необходимые средства из государственного бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования с целью организации и проведения противоэпидемических мероприятий в случае вспышек вакциноуправляемых инфекций (ВУИ) | ежегодно | Локализация / ликвидация эпидемических вспышек ВУИ | МЗ КР ФОМС |
| 5.2. | Расширить доступ к вакцинам гарантированного качества по доступным ценам | Гармонизации национального законодательства в области закупок вакцин и расходных материалов для иммунизации через отдел Поставок ЮНИСЕФ в целях обеспечения долговременного развития Программы. | ежегодно | Обеспечен бесперебойное поставка вакцин и расходных материалов | МЗ КР МФ КР Партнеры |
|  |  | Повысить экономическую эффективность закупки вакцин и расходных материалов для иммунизации путем участия в международных тендерах по прямым закупкам от производителей, коллективных закупках через отдел поставок ЮНИСЕФ. | ежегодно | Обеспечен бесперебойное поставка вакцин и расходных материалов | МЗ КР МФ КР Партнеры |
|  |  | Обмен информацией относительно цен на закупку вакцин с использованием соответствующих международных систем ВОЗ и ЮНИСЕФ. | ежегодно | Обеспечен бесперебойное поставка вакцин и расходных материалов | МЗ КР Партнеры |

## Приложение 3

МАТРИЦА ИНДИКАТОРОВ

мониторинга и оценки реализации

Национальной программы «Иммунопрофилактика»  на 2020-2024 годы

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  |
| 1 | Повышение доступности к услугам иммунизации | Охват АКДС3 -% детей до 1 года, получивших 3 дозы вакцины АКДС | % | 94.4 (2018) | 94.8 | 95 | 95 | Не менее 95% | МЗ КР |
|  |  | Охват ВГВ3, детей до 1 года, получивших 3 дозы ВГВ | % | 94.4 (2018) | 94.8 | 95 | 95 | Не менее 95% | МЗ КР |
|  |  | Охват бОПВ3 -% детей до 1 года, получивших 3 дозы вакцины бОПВ | % | 94.4 (2018) | 95 | 95 | 95 | Не менее 95% | МЗ КР |
|  |  | Охват ИПВ -% детей до 1 года, получивших 1 дозу вакцины ИПВ | % | 94.4 (2018) | 95 | 95 | 95 | Не менее 95% | МЗ КР |
|  |  | Охват РВ3 -% детей до 1 года, получивших 3 дозы вакцины РВ | % | Введен в IV квартал 2019г | 50 | 75 | 95 | Не менее 95% | МЗ КР |
|  |  | Охват ПКВ3 -% детей 1 года жизни, получивших 3 дозы вакцины ПКВ | % | 94.4 (2018) | 95 | 95 | 95 | Не менее 95% | МЗ КР |
|  |  | Охват КПК1 -% детей 1 года жизни, получивших 1-ю дозу корь содержащей вакцины | % | 96 (2018) | 96 | 96 | 96 | Не менее 96% | МЗ КР |
|  |  | Охват КПК2 -% детей 6 лет жизни, получивших 2-ю дозу корьсодержащей вакцины | % | 96 (2018) | 96 | 96 | 96 | Не менее 96% | МЗ КР |
|  |  | Процент незавершенности –между АКДС1 и АКДС3 | % | 3,8% (2018) | 3 | 2 | 2 | Не менее 5% | МЗ КР |
| 2 | Усиление инфраструктуры и логистики | % прививочных пунктов, имеющих оборудование холодовой цепи, соответствующее требованиям ВОЗ (оборудование,прошедшее преквалификацию) | % | 43% (2018 года отчет по инветаризации оборудований ХЦ) | 60% | 72 | 90% |  | МЗ КР |
|  |  | % прививочных пунктов ежегодно использующих средства мониторинга температуры | % | 0% 2018 года отчет по инветаризации оборудований ХЦ) | 50% | 75% | 95% |  | МЗ КР |
|  |  | % учреждений общ-го здравоохранения с обученным сотрудником по DHIS-2 | % |  | 0 | 50 | 75 | 100 | МЗ КР |
| 3 | Усиление мониторинга и системы эпидемиологического надзора | Отсутствие случаев передачи дикого полиовируса | % | 0 (2018) | 0 | 0 | 0 | Поддержание статуса страны, свободной от полиомиелита | МЗ КР |
|  |  | Статус прерывания передачи эндемичных кори и краснухи (КК) | % | возобновлен (2018) | прерван | прерван | подготовка к процессу верификации элиминации КК | Элиминация кори и краснухи | МЗ КР |
|  |  | Устойчивое исключение местных (эндемичных) случаев дифтерии |  | 0 (2018) | 0 | 0 | 0 | Нет эндемичных случаев дифтерии | МЗ КР |
|  |  | Распространенность поверхностного антигена (HBsAg) среди вакцинироованных когорт | % |  | - | ≤ 05% (по данным исследования) | - | ≤ 0.5% распространенность HBsAg среди вакцинированных когорт | МЗ КР |
|  |  | Принятие осознанных решений в отношении новых вакцин на основании рассмотренных НТГЭИ фактических данных | % |  | ВПЧ | - | - | Рекомендации НТГЭИ МЗ КР | МЗ КР |
|  |  | Финансовая самодостаточность в закупке вакцин для плановой иммунизации (доля государственного финансирования | % | 45% (JRF) | 50 | 55 | 60% | Обеспечен бесперебойное поставка вакцин и расходных материалов | МЗ КР |