Тиркеме 2

2020-2023-жылдары Кыргыз Республикасынын Жеңил өнөр жайын өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы

| № | Милдеттер | Чаралар/Иш-аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжалар (өнүм) | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артыкчылык: Кыргыз Республикасынын интеграциялык бирикмелердеги мүчөлүгүнүн артыкчылыгын ишке ашыруу |  |  |  |  |
| 1.1. | ЕАЭБдин милдеттерин аткаруу максатында эл аралык стандарттын талаптарына ылайык акредиттелген жеңил өнөр жай продукцияларын сыноо лабораториясын ишке киргизүү | 1.1.1. Лабораторияларды куруу жана ишке киргизүү (тике инвестициялар/МЖӨ) боюнча долбоорду ишке ашыруу механизмин иштеп чыгуу | Май, 2021-ж. | Жеңил өнөр жай ишканасы өзүнүн продукциясына сертификаттарды алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ | ЭМ караштуу МЖӨ борбору, ӨЭЖМК |
|  |  | 1.1.2. Эл аралык донордук жардам долбоорлорунун алкагында лабораторияларды куруу жана жабдуулоону каржылоо үчүн кошумча ресурстарды тартуу | Сентябрь, 2021-ж. |  | ЭМ, ФМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 1.1.3. КРдин окуу жайларынын биринде окутуу максатында ЕАЭБдин талаптарына дал келген жеңил өнөр жай продукцияларын сыноо лабораториясын ишке киргизүү | Декабрь, 2022-ж. | Илимий иштерди жүргүзүүгө негиз болот, студенттер продукцияны сертификациялоо бөлүгүндө окууга мүмкүнчүлүк алышат | БИМ, ЭМ, ӨЭЖМК, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
| 1.2. | Жеңил өнөр жай товарларынын тышкы рынокторго чыгуусуна мүмкүндүк берген шарттарды түзүү | 1.2.1. ЕАЭБдин талаптарына жооп берген жеңил өнөр жай буюмдарын маркалоо эрежелерин ишке ашырууга көмөк көрсөтүү | Декабрь, 2021-ж. | Товарларды экспорттоого шарттар түзүлгөн | ЭМ, МСК, ӨЭЖМК |
|  |  | 1.2.2. ЕАЭБ жана ЕБда кабыл алынган стандарттардын талаптарын колдонуу жана ишке киргизүү боюнча, ошондой эле өндүрүштүн сапатынын менеджментинин системалары боюнча окууларды өткөрүү | жыл сайын | Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү адистердин мүмкүнчүлүгү көтөрүлгөн | ЭМ, ӨЭЖМК “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 1.2.3. “Жеңил өнөр жай” ассоциациясына РФнын чоң сатып алуучулары жана соода тармактары менен В2В аянтын уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөтүү. | Жыл сайын | Контракттарды түзүү, ата мекендик продукцияларды сатуунун жаңы рынокторун табуу | ӨЭЖМК, ЭМ, ИИКА “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 1.2.4. КРдин чет өлкөлөрдөгү мекемелерине кыргыз товарларын тышкы рынокторго жылдыруу боюнча методикалык жана маалыматтык колдоо көрсөтүү | II квартал, 2021-жыл | КРдин ишканаларынын кызыкчылыктарын тышкы рынокторго чыгаруу үчүн негиз түзүлгөн | ӨЭЖМК, ИИКА, ТИМ |
|  |  | 1.2.5. Түркия Республикасынын кездеме жана фурнитураларды өндүрүүчүлөрү менен жетиштүү көлөмдөгү чийки затты КРге жеткирип берүүнү уюштуруу боюнча маселелерди иштеп чыгуу. | I квартал, 2021-ж. | Байланыштар жөнгө салынды жана тигүү тармагы үчүн кездемелер жана фурнитураларды жеткирип берүү камсыздалды. | ӨЭЖМК, ТИМ |
| 1.3. | Төмөнкүлөргө багытталган долбоорлорду иштеп чыгуу: - жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү инвесторлорду тартуу; - жергиликтүү өндүрүштүк ишканалардын ири тышкы өндүрүүчүлөрдүн катышуусу менен кошумча нарк чынжырчасына катышуусу | 1.3.1. Текстиль жана булгаары өнөр жай чөйрөсүндөгү кластерлерди өнүктүрүү боюнча 2 кем эсе мастер – пландарды иштеп чыгуу | 2021-2022 | Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү кластерлерге бизнести тартуу үчүн иш-чаралардын планы даярдалган | ӨЭЖМК, АЧТММ, ИИКА |
|  |  | 1.3.2. Кытайдын “Бир алкак жана бир жол” демилгесинин алкагында, “Жибек жолу” фондунун финансылык ресурстарынын алкагында каражаттарды тартуу мүмкүнчүлүгүн кароо | Декабрь, 2021-ж. | "Жибек Жолу" Инвестициялык фонду менен өнөктөштүк боюнча сунуштар даярдалган, ошондой эле жеңил өнөр жай чөйрөсүндө долбоордук сунуштар киргизилген | ЭМ, ФМ, ИИКА, ӨЭЖМК |
|  |  | 1.3.3. Кытайдын демилгеси боюнча түзүлгөн Инфратүзүмдүк инвестициялардын Азия банкынын каражаттарын тартуу мүмкүнчүлүгү боюнча талдоо жүргүзүү. | Ноябрь, 2021-ж. | Азия инфраструктуралык инвестициялар банкы менен өнөктөштүк мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сунуштар даярдалган | ЭМ, ФМ, ИИКА, ӨЭЖМК |
|  |  | 1.3.4. Кытайдын батыш облустары менен өнөктөштүк жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана макулдашуу түзүү | Сентябрь, 2022-ж. | Кытайдын облустары менен Өнөктөштүк жөнүндө макулдашуу түзүү | ИИКА, ӨЭЖМК ТИМ, КРӨнүн облустарагы ЫӨ |
| 2. | Артыкчылык: Инвесторду – жеңил өнөр жай продукциясынын белгилүү брендинин кармоочусун тартуу үчүн шарттарды түзүү |  |  |  |  |
| 2.1. | Төмөнкү эки өнөр жай зонасынын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууну камсыздоо: Чүй облусундагы “Технополис” долбоору жана Ош ш. “Кыргыз Текстиль ЛТД” ЖЧК өнөр жай паркы | 2.1.1. Келечектеги инвесторду мүнөздөгөн чен белгини иштеп чыгуу | Февраль, 2021-ж. | Инвесторлор чакырыла турган чен белги аныкталды | ӨЭЖМК, ИИКА |
|  |  | 2.1.2. Инженердик инфратүзүмдү (энергия менен камсыздоо, жолдор, тазалоо курулма) түзүүгө жана долбоорлорду мындан ары ишке ашырууга көмөк көрсөтүү менен “Технополис” жана “Кыргыз Текстиль” ЖЧК долбоорлорунун инфратүзүмүнө мамлекеттик инвестициялоо боюнча сунуш (механизм) даярдоо. | 2020-2021-жж. | Технополистин жана Ош ш. өнөр жай паркынын инвестициялык жагымдуулугу жогорулайт | ӨЭЖМК, ЭМ, ФМ |
|  |  | 2.1.3. Инвестициялык форумдардын аянттарында инвестициялык лотторду түзүү жана берүү. | 2021-ж. | Ири инвесторду тартуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт | ИИКА |
|  |  | 2.1.4. Кездемелерди жана фурнитураларды чет өлкөлүк өндүрүүчүлөрү менен Кыргыз Республикасындагы өнөр жай зонасынын базасында биргеликте өндүрүштү уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. | IV квартал, 2021-ж. | Товарларды импорттоодон көз карандуулукту, жаман тышкы факторлорду азайтуу жана ата мекендик өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү | ӨЭЖМК, ИИКА, ТИМ |
| 2.2. | Россиянын, Казакстандын жана башка өлкөлөрдүн соода тармактарын тартуунун эсебинен тапшырыктардын өсүүсүн камсыздоо | 2.2.1. “Кыргыз Республикасындагы жеңил өнөр жай жумалыгын” беш жылда бир жолудан кем эмес өткөрүп турууну камсыздоо | 2023-ж. | Жеңил өнөр жай ишканаларынын тапшырыктарынын көлөмүнүн өсүүсү ар бир форумдун жыйынтыгы боюнча 10% кем эмеске өсөт | ӨЭЖМК, ЭМ, ИИКА, ТИМ, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы жана эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча). |
|  |  | 2.2.2. Контракттык өндүрүштү колдонуу тажрыйбасын кеңейтүү | Туруктуу негизде | Ишканалардын экономикалык туруктуулугу жогорулайт, персоналдын квалификациясы жогорулайт | ӨЭЖМК, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы (макулдашуу боюнча). |
| 3. | Артыкчылык: Чакан өндүрүштөрдү бириктирүү жана ири товарларды өндүрүүчүлөрдү түзүү үчүн кызыктыруучу шарттарды түзүү |  |  |  |  |
| 3.1. | Сапаттын эл аралык стандарттарына, ЕАЭБдин техникалык регламенттерине дал келүүсүчү үчүн жеңил өнөр жай ишканаларында технологиялык, жаңычылдык жаңыртууну кызыктыруу | 3.1.1. Лизинг компанияларын түзүү маселеси боюнча эл аралык тажрыйбаларды жана ишкерлердин пикирлерин карап чыгуу менен ар тараптуу изилдөө жүргүзүү | Июль, 2021-ж. | Изилдөө жүргүзүлдү жана жеңил өнөр жай ишканаларынын технологиялык жаңырышын ишке киргизүү мүмкүнчүлүгүн берүү формасы аныкталды | ӨЭЖМК, ЭМ, ФМ |
|  |  | 3.1.2. КРӨнүн жүргүзүлгөн изилдөөнү эске алуу менен лизинг компаниясын түзүү жөнүндө токтомунун долбоорун даярдоо жана бекитүү | Октябрь, 2021-ж. | Токтом бекитилди жана лизинг компаниясын түзүү процесси башталды | ӨЭЖМК, ЭМ, ФМ |
|  |  | 3.1.3. “Айыл Банк” ААК, ФМ жана РКӨФ менен “Айыл Банк” ААКга лизинг операцияларын жеңилдетилген каржылоо үчүн ресурстук тартыштыкты жабуу максатында карыздык милдет шарттарында кошумча ресурстарды бөлүп берүү жөнүндө маселени иштеп чыгуунун максаттуулугун кароо | Декабрь, 2021-ж. | Лизинг операцияларынын көлөмүнүн өсүүсү үчүн шарттар түзүлдү | ФМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 3.1.4. “Текстиль Транс” ЖЧКнын ийрүү өндүрүшүнүн 2-этабын ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүү | 2020-2021-жж. | Ишкананын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. Текстиль өнөр жайын калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү кеңейди | ӨЭЖМК |
| 4. | Артыкчылык: Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү адистердин мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу |  |  |  |  |
| 4.1. | Жеңил өнөр жайында, өзгөчө тигүү өндүрүшүндө жогорку класстагы адистердин санын өстүрүүнү камсыздоо | 4.1.1. Инвесторлор менен инвестициялык макулдашууларды/контракттарды түзүүдө окуу өткөрүү боюнча милдеттүү талаптарды кошуу | Макулдашууда | КРдин жеңил өнөр жай ишканаларынын адистери заманбап ыкмаларды жана талаптарды окушат | ӨЭЖМК, ЭМ, ИИКА |
|  |  | 4.1.2. Сапаттын эл аралык стандарттары, ЕАЭБдин техникалык регламенттери боюнча ишканалардын адистери үчүн окууну мамлекеттик кошо каржылоо боюнча ЧУАну иштеп чыгуу жана бекитүү | Март, 2021-жыл | Окуу маселеси боюнча мамлекет менен бизнестин өз ара катышы жеңил өнөр жайдагы эмгек рыногунун талаптарына адистерди даярдоону туура келтирүүгө мүмкүндүк берет | БИМ, ФМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 4.1.3. Жыл сайынкы негизде жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү атайын адистерде жумуш берүүчүнүн керектөөлөрүн түзүү тажрыйбасын киргизүү. | 2022-ж. баштап | Адистерди даярдоого тапшырык негизделген мүнөздү алып жүрөт | БИМ |
| 4.2. | Дуалдык окууну өнүктүрүү үчүн жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү өндүрүүчүлөр үчүн кызыктыруучу факторлорду түзүү | 4.2.1. Пилоттук долбоордун натыйжаларынын негизинде дуалдык окуунун жыйынтыктары боюнча көз карандысыз сертификациялоо элементтери менен бүтүрүүчү сынактарын өткөрүүну баштоо | Июль-сентябрь, 2021-ж. | Дуалдык окууну туруктуу өнүктүрүү үчүн негиздеме түзүлдү | БИМ |
|  |  | 4.2.2. Колдонуудагы мыйзамдарга талдоо жүргүзүүнүн жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларынын негизинде ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жана кабыл алуу, ага ылайык, ишкана дуалдык окууну каржылоого кызыкдар болмок | Октябрь, 2021-ж. | Жеке сектордун өзүнүн каржылоосунун эсебинен дуалдык окууну өнүктүрүү үчүн укуктук негиздер түзүлдү | БИМ |
| 5 | Артыкчылык: Жеңил өнөр жайды региондук деңгээлде өнүктүрүү |  |  |  |  |
| 5.1. | Жеңил өнөр жай продукцияларын чыгарган чакан жана орто ишканаларды ишке киргизүү жана өнүктүрүү үчүн региондордо шарттарды түзүү | 5.1.1. Райондорду социалдык- экономикалык жактан өнүктүрүү программаларында ар бир облуста жеңил өнөр жайдын чакан жана орто ишканаларын түзүү боюнча 2ден кем эмес инвестициялык лотторду уюштуруу | 2023-жыл | Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү чакан жана орто бизнестин 28 аз эмес ишканалар ишке кирди | КРӨнүн облустарагы ЫӨ |
|  |  | 5.1.2. Мамлекеттик бюджеттин каражаттарын жеңил өнөр жайдын чакан жана орто ишканаларын өнүктүрүү үчүн өнөр жай инфратүзүмүн түзүүгө инвестициялоо | 2023-жыл | Өнөр жай инфратүзүмүн түзүүгө республикалык бюджеттин 20 млн. сомдон кем эмеси жана жергиликтүү бюджеттин 5 млн. сомдон кем эмеси инвестицияланды | ФМ, КРӨнүн облустагы ЫӨ |
|  |  | 5.1.3. Муниципалдык мүлктү жеңил өнөр жайдын чакан жана орто ишканаларына пайдаланууга берүүдө окуу программалары аркылуу ЖӨБ органдарына сунуштоо, ижара төлөмү боюнча жеңилдиктерди колдонуу. | Туруктуу негизде | Муниципалдык-жеке өнөктөштүктүн алкагында муниципалдык мүлктү берүү маселеси муниципалдык кызматчыларды окутуу программасына киргизилди | МКК, ЖӨБ органдары |
| 5.2. | Региондордо кол өнөрчүлүк кылууну өнүктүрүүгө кызыктыруу | 5.2.1. Кол өнөрчүлүк кылууну өнүктүрүү маселесин жеңил өнөр жай чөйрөсүн жүргүзүүгө жана жеңил өнөр жайга куратордук кылган маморгандын жоопкерчилигине киргизүү | Октябрь, 2021-ж. | Тийиштүү маморгандын жобосуна толуктоо киргизилди. Кол өнөрчүлүк кылуу чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн жакшы шартты түзө баштоого негиздеме даярдалды | ӨЭЖМК, Ассоциациялар жана эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 5.2.2. Кол өнөрчүлүк кылууга тийиштүү ишмердиктин түрлөрүн аныктаган чен белгини иштеп чыгуу жана бекитүү | Декабрь, 2021-ж. | Кол өнөрчүлүк кылуунун түрлөрүнүн реестри бекитилди | ӨЭЖМК |
|  |  | 5.2.3. Кол өнөрчүлүк кылуу боюнча багытты КРдин статистика системасына киргизүү | Апрель, 2022-ж. | Кол өнөрчүлүк кылуу боюнча статистикалык көрсөткүчтөрдүн эсебинин методикасы иштелип чыкты | УСК |
| 5.3. | Калктын аярлуу тобундагы эмгекке жөндөмдүү жарандарды жеңил өнөр жайдагы киреше алып келүүчү ишке интеграциялоого көмөк көрсөтүү | 5.3.1. Төмөнкү мамлекеттик мекемелердин жарандардын аярлуу тобундагы, эң алгач ДМЧА коомундагы ишкерлерди, ден соолугу чектелген ишкерлерди жеткирип берүүчү катары тартуу үчүн жеңил өнөр жай продукцияларына керектөөлөрүнө талдоо жүргүзүү: интернаттар, балдар үйлөрү, эс алуу лагерлери, аскер бөлүктөрү. | Март, 2022-ж. | Жеңил өнөр жай ишканаларынын жана ден соолугу чектелген жеке ишкерлердин мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболоруна катышуусу үчүн маалыматтар базасы даярдалды | ЭСӨМ Башкы штаб, БИМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 5.3.2. КРдин 2009-жылдын 16-майындагы № 156 “Кыргыз Республикасынын майыптар коомдорунун товарларын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын жана КРӨнүн 2016-жылдын 25-мартындагы № 150 “Кыргыз Республикасынын майыптар коомдорунун товарларын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу” токтомунун аткарылышына талдоо жүргүзүү жана бул ЧУАнын талаптарын тезинен аткаруу боюнча чаралардын планын иштеп чыгуу | Февраль, 2021-ж. | Жеңил өнөр жай чөйрөсүнүн жумушчуларынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коомунун ишканаларында иштөөсүн камсыздоо үчүн шарттар түзүлдү | ӨЭЖМК, ЭСӨМ, ФМ |
|  |  | 5.3.3. КРдин Финансы министрлигине жеңил өнөр жай чөйрөсүндө иштеп жаткан ДМЧА коомунун ишканаларына карата жергиликтүү өндүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболоруна жеңилдикти киргизүү зарылчылыгынын негиздемеси жөнүндө талданма жазманы даярдоо жана жөнөтүү. | Март, 2021-ж. | ДМЧА коомунун ишканаларынын экономикалык туруктуулугун жогорулатуу үчүн шарт түзүлдү | ӨЭЖМК |
| 6. | Артыкчылык: Жеңил өнөр жай субъекттеринин мамлекет менен өз ара катышы |  |  |  |  |
| 6.1. | Бизнестин демилгелери милдеттүү түрдө талкуулоонун жана мамлекет тарабынан чечим кабыл алуунун предмети болсо мамлекет менен бизнестин ортосунда майнаптуу өнөктөштүктү камсыздоо | 6.1.1. Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдындагы Өнөр жай жана ишкердик комитетинин жеңил өнөр жайды өнүктүрүү боюнча чечимдеринин аткарылышынын мониторингин камсыздоо | Туруктуу негизде | Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү ишкерлер менен мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүү деңгээлин жогорулатат | Катчылык ТӨУК, ЭМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 6.1.2. Мамлекеттик органдардын ишмердигин баалоого мамлекеттик органдардын ишкердикти өнүктүрүү үчүн жакшы шарттарды түзүүгө салымын баалоону киргизүү | Март, 2021-ж. | Мамлекеттик органдардын ишкерлердин маселелерин чечүү боюнча жоопкерчилиги жогорулайт | ЭМ |
| 6.2. | Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жана жеңил өнөр жай ишканаларын өнүктүрүү менен байланышкан керектүү маалыматтарды берүүнү санариптештирүүнү камсыздоо | 6.2.1. Жеңил өнөр жай ишканаларынын картасын, алардын мүнөздөмөсүн көрсөтүү менен онлайншартында иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Декабрь, 2020-ж. | ӨЭЖМКнын сайтында онлайншартында жеңил өнөр жай ишканаларынын картасы, мүнөздөмөлөрү көрсөтүлүү менен иштейт | ӨЭЖМК |
|  |  | 6.2.2. Технологиялык кооперацияны (технологиялардын сурамы жана сунушу) колдоо, өндүрүштүк кызматташтык жана ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин өнөр жай ишканаларынын сатуу ишмердиги боюнча маалыматтык ресурстарды түзүү жана ишке киргизүү | Декабрь, 2022-ж. | ЕАЭБдин мүчө өлкөлөрүнүн жеңил өнөр жай ишканаларынын ортосунда маалымат алмашуу жакшырат, бул эң жакшы тажрыйба алмашууга мүмкүндүк берет | ӨЭЖМК, АЧТММ |
| 6.3. | Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин 2019-ж. 30-апрелиндеги № 2 буйругу менен бекитилген долбоордун паспортуна ылайык өнөр жай кооперациясынын, субконтрактациясынын жана технологиялардын трансферинин Евразиялык тармагы аркылуу жеңил өнөр жайдын кызыкчылыктарын жылдыруу. | 6.3.1. КРдин Өкмөтү ЕАЭБдин бардык мүчө мамлекеттеринин, анын ичинде жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү мамлекеттик сатып алуулардын катышуучулары үчүн “бирдиктүү терезени” камсыздаган ЕАЭБдин соода аянттарынын бирдиктүү системасын түзүүгө активдүү катышуусу | 2021-2023-жыл | КРдин жеңил өнөр жай ишканалары ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин мамлекеттик сатып алууларына мүмкүнчүлүк алышат | ӨЭЖМК, ФМ, МТБМК, ЭМ, МЖМА |
|  |  | 6.3.2. КРдин жеңил өнөр жай ишканалары үчүн маалыматтык, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана ЕАЭБдин соода аянттарынын бирдиктүү системасынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу боюнча окуу программасын иштеп чыгуу | 2021-2023-жыл | Ишкерлер ЕАЭБдин катышуучу өлкөлөрүнүн сатып алуу жол-жоболоруна катышуу үчүн билим жана тажрыйба алышат | ӨЭЖМК, ФМ, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
| 6.4. | КРдин Өкмөтү алдында ишканалардын экономикалык туруктуулугун жогорулатуу максатында бажы жол-жоболорун өздөштүрүү жөнүндө маселесин демилгелөө | 6.4.1. Мыйзамсыз товарлардын ташылып кирүү көлөмдөрүн азайтууга жана контрабандалык продукцияларга каршы күрөшүү чараларын күчөтүүгө багытталган көйгөйлүү маселелерди талкуулоо боюнча бир катар жолугушууларды жана иш кеңешмелерин өткөрүү. | Туруктуу негизде | Товардын өздүк наркындагы бардык чыгымдарды легалдаштыруу үчүн шарттар түзүлөт. Салыктардын көлөмүн негиздүү эсептөө үчүн шарт түзүлдү | ӨЭЖМК, МБК |
| 6.5. | Жеңил өнөр жайдын алдыңкы ишканаларынын ишинин майнаптуулугун жогорулатуу үчүн шарт түзүү | 6.5.1. Жеңил өнөр жайдын ишканаларын башкаруунун автоматташтырылган системасын (ИБАС) иштеп чыгуу боюнча аткаруучуну тандоо үчүн техникалык тапшырманы жана квалификациялык талапты иштеп чыгуу. ИБАСты иштеп чыгууну каржылоо үчүн донордук уюмдарды тартууну камсыздоо | II квартал, 2022-жыл | ИБАСты иштеп чыгуу үчүн негиздеме даярдалды | ӨЭЖМК, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 6.5.2. Жеңил өнөр жай ишканаларынын арасында ИБАС боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана жайылтуу | IV квартал, 2023-жыл | Ишканаларды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу | ӨЭЖМК, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 6.5.3. “Жеңил өнөр жайдын мыкты ишканасы” жана “Мыкты жумуш берүүчү” номинациялары боюнча конкурс уюштуруу жана өткөрүү | Жыл сайын, 2021-жылдан баштап | Жеңил өнөр жай ишканалары үчүн иштерин жакшыртууга моралдык умтулуусу жогорулайт | ӨЭЖМК, ЭМ |
|  |  | 6.5.4. Мектеп формасынын бирдиктүү стандарттарын киргизүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө демилге менен чыгуу | I квартал, 2022-жыл | Жергиликтүү тигүү ишканалар иштетүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөр пайда болот | ӨЭЖМК |
| 7. | Артыкчылык: Кыргыз Республикасындагы текстиль жана булгаары өндүрүшүн калыбына келтирүү үчүн шарттарды түзүү. Чийки зат базасын калыбына келтирүү үчүн негиз түзүү. |  |  |  |  |
| 7.1. | Текстиль өнөр жайын өнүктүрүүгө түрткү берүү | 7.1.1. Жүнгө болгон муктаждык боюнча дүйнөлүк тенденциялар жана эл аралык жүн рыногунун негизги катышуучуларын карталоо жөнүндө талданма сереп даярдоо | Май, 2021-ж. | Жүндүн ири өндүрүүчүлөрүн Кыргыз Республикасына тартуу үчүн аларды тандоого негиздеме даярдалды | ӨЭЖМК, АЧТММ |
|  |  | 7.1.2. Жүндүн дүйнөлүк өндүрүүчүлөрү менен Кыргыз Республикасынын аймагына койлордун уяң жүндүү тукумун өстүрүү боюнча биргеликтеги ишмердик жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. | 2021 – 2022-жыл | Койлордун уяң жүндүү тукумун калыбына келтирүү үчүн ири эл аралык өнөктөштөрдү тартуу мүмкүнчүлүгү изилденди. | ӨЭЖМК, АЧТММ |
|  |  | 7.1.3. Жүндү аукцион аркылуу комиссиялык сатуу системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. | Март, 2023-ж. | Жүндүн легалдуу рыногун түзүү башталды | ӨЭЖМК, АЧТММ |
|  |  | 7.1.4. Синтетикалык кездемелерди жүн жана пахта курамчаларына кошуу менен өндүрүүнү майда-чүйдөсүнө чейин талдоо жүргүзүү жана аны өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн кароо | Апрель, 2021-ж. | Синтетикалык жиптерди жана кездемелерди өндүрүү боюнча ишканаларды өнүктүрүүнүн зарылдыгы жана келечеги боюнча сунуштар даярдалды | ӨЭЖМК “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 7.1.5. Ош ш. “Кыргыз Текстиль ЛДТ” ЖЧКга 15 МВт өлчөмүндөгү тигүү өндүрүшүн колдонууга берүү үчүн электр энергиянын кошумча кубаттуулуктарын бөлүп берүү боюнча маселени иштеп чыгуу жана тездетүү. | 2020-2021-жж. | Э/энергиянын керектүү кубаттуулугу камсыздалды | ӨЭЖМК, Улутэнергхолдинг, КУЭТ |
| 7.2. | Бут кийим өнөр жайынын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү | 7.2.1. КРдин Премьер-министринин “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамдын мамлекеттик уюмдардын сатып алуусу үчүн бут кийим өнөр жай ишканаларына карата жергиликтүү өндүрүүчүлөр үчүн жеңилдиктер боюнча жоболорун пайдалануу жөнүндө буйругунун долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү | II квартал, 2022-ж. | КРдин бут кийим өнөр жай ишканаларынын экономикалык туруктуулугун камсыздоо мүмкүнчүлүгү кеңейтилди | ФМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 7.2.2. Булгаарыны, жибекти, эң алгач чийки зат, айыл чарба базасын өнүктүрүү призмасы аркылуу өндүрүү мүмкүнчүлүгү жана келечеги менен байланышкан изилдөөлөрдү жүргүзүү. | Февраль, 2021-ж. | КРде булгаары жана жибек өндүрүүнү өнүктүрүү жөнүндө чечимди кабыл алуу үчүн негиздеме даярдалды | АЧТММ |
| 7.3. | Пахта-чийки затты өндүрүү жана тазалоого түрткү болуу | 7.3.1. “Айыл чарбасын каржылоо” долбоорунун алкагында кийин кайра иштетүү менен пахта-чийки затты өстүрүүгө каражаттарды максаттуу бөлүү маселесин иштеп чыгуу. | IV квартал, 2020-ж. | Максаттуу каржылоонун көлөмүн жогорулатууга багытталган текстиль өнөр жайы үчүн пахта өндүрүү көлөмүн өндүрүүнүн өсүшүнүн келечеги жөнүндө сунуштар даярдалды | АЧТММ |
|  |  | 7.3.2. “Текстиль Транс” ЖЧК, “Кыргыз Текстиль” ЖЧК, “Фая Текстиль” ЖЧК жана б. ишканаларында ата мекендик пахта жиптерин пайдалануу боюнча божомолун берүү | II квартал, 2021-ж. | Ишкана Кыргыз Республикасындагы пахталардын көлөмдөрүнө карата өз ишмердигин пландоо мүмкүнчүлүгүн алат | ӨЭЖМК |
| 8. | Артыкчылык: COVID 19 эпидемиясы менен байланышкан өндүрүштүн күтүлүп жаткан түшүшүнүн кесепеттерин жеңүү боюнча чаралар. |  |  |  |  |
| 8.1. | Убактылуу, 2-жыл аралыгында, КРдин жеңил өнөр жай ишканаларына мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн тартиби боюнча катышууга мүмкүнчүлүк берүү. | 8.1.1. КРдин “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамына жеңил өнөр жайдын ата мекендик ишканалары мамлекеттик сатып алууларга жеңилдетилген шарттарда катышуусу үчүн өзгөчө жеңилдиктер боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы жөнүндө талданма маалым кат-негиздемени даярдоо жана КРдин Өкмөтүнө берүү. | I квартал, 2021-ж. | Каатчылыктан кийинки мезгилде мамлекеттик тапшырыктарды ишке ашырууга ата мекендик өндүрүүчүлөрдү тартуу зарылчылыгынын негиздемеси берилди. Мамлекеттик сатып алууларды өткөрүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн тартиби үчүн ишканалардын тизмегин түзүү чен белгиси аныкталды | ӨЭЖМК, ФМ |
|  |  | 8.1.2. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамга каатчылыктан кийинки мезгилде мамлекеттик сатып алуулар системасында жергиликтүү товарларды өндүрүүчүлөр үчүн жеңилдиктер жөнүндө толуктоолордун жана өзгөртүүлөрдүн долбоорун даярдап, КРдин ЖКсына кароого киргизүү. | II квартал, 2021-жыл | Каатчылыктан кийинки мезгилде сатуу рынокторун жоготкон ишканалар үчүн өндүрүштүн көлөмүн камсыздоонун альтернативдик мүмкүнчүлүгү пайда болот | ФМ |
| 8.2. | ЕАЭБдин алдында ЕАЭБдин катышуучу мамлекеттеринин ишканалары тарабынан өндүрүлгөн буюмдар үчүн жүктөрдүн жөнөкөйлөтүлгөн өтүүсүнүн убактылуу тартибин киргизүү жөнүндө маселесин демилгелөө, мисалы карантин мезгилинде “жашыл коридор” сыяктуу. | 8.2.1. ЕАЭБдин катышуучу мамлекеттеринде өндүрүлгөн, жашоого абдан керектүү мүнөздөгү продукциялардын айрым түрлөрү үчүн, анын ичинде жеңил өнөр жай буюмдары боюнча “жашыл коридорду” уюштуруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө талданма маалым кат-негиздемени даярдоо жана Крдин Өкмөтүнө берүү. | II квартал, 2021-ж. | ЕАЭБ өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүү боюнча логистикалык операциялар менен байланышкан тоскоолдуктарды азайтуу боюнча ЕАЭБ өлкөлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү зарылчылыгынын негиздемеси берилди | ЭМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 8.2.2. ЕЭК отурумунун күн тартибине КРдин Өкмөтү тарабынан ЕАЭБдин катышуучу мамлекеттеринде өндүрүлгөн, жашоого абдан керектүү мүнөздөгү продукциялардын айрым түрлөрү үчүн, анын ичинде жеңил өнөр жай буюмдары боюнча “жашыл коридорду” уюштуруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө демилгеленген маселесин киргизүү. | IV квартал, 2020-жыл | ЕЭК деңгээлинде ЕАЭБдин катышуучу өлкөлөрүнүн аймактарынан жүктөрдүн өтүү жол-жобосун жакшыртуу мүмкүнчүлүгү берилет, бул КРдин ишканаларынын өндүрүшүн жана сатуу көлөмүн жогорулатат | ЭМ, ӨЭЖМК |
| 8.3. | КРдин Өкмөтүндө экспорттоого тастыкталган контракттары бар жеңил өнөр жай ишканаларына мамлекеттик бюджеттен жүгүртүү каражаттарын толуктоого пайыздык коюмдарды субсидиялоо менен кыска мөөнөттүү кредиттерди берүү жөнүндө маселени демилгелөө. | 8.3.1. Эл аралык донорлордун колдоосунда КРдин жеңил өнөр жай ишканаларынын негизги каражаттарына, экономикалык туруктуулугуна кредиттерди субсидиялоо системасынын таасир этүүсү жөнүндө кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүү | III квартал, 2021-жыл | Жеңил өнөр жай ишканаларына кредиттерди субсидиялоонун негизделген механизмдери сунушталды жана мындай иш-аракеттердин күтүлгөн кесепеттери божомолдонду | ӨЭЖМК |
|  |  | 8.3.2. Донордук уюмдарга негизги жана жүгүртүү каражаттарына кредиттерди субсидиялоо аркылуу инвестицияларды жана жаңычылдыкты тартуу бөлүгүндө жеңил өнөр жай ишканаларын колдоо боюнча пилоттук долбоорду демилгелөө. | IV квартал, 2021-жыл | Жеңил өнөр жай ишканасын каатчылыктан кийинки мезгилде атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жаңычылдыкты киргизүүгө жана жабдууну модернизациялоого умтултуу механизмдери тестирленди | ӨЭЖМК |
|  |  | 8.3.3. Изилдөөнүн натыйжалары жана пилоттук долбоордун жыйынтыктары боюнча КРдин Өкмөтүнө жеңил өнөр жай ишканаларынын негизги жана жүгүртүү каражаттарына кредиттерди субсидиялоо боюнча программаны ишке киргизүү жөнүндө талданма жазманы жөнөтүү | I квартал, 2022-жыл | Жеңил өнөр жай ишканасын жаңычылдыкты колдонууга умтултуунун натыйжалуу механизми ишке киргизилген | ӨЭЖМК |