Приложение 2

План мероприятий по реализации Программы развития легкой промышленности

Кыргызской Республики на 2020-2023 годы

| п/п | Задачи |  | Меры/Действия |  | Срок реализа-ции |  | Ожидаемые результаты (продукт) |  | Ответствен-ные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приоритет: Реализация преимуществ членства Кыргызской Республики в интеграционных объединениях |  |  |  |  |
| 1.1. | Запустить лабораторию по испытаниям продукции легкой промышленности, аккредитованную в соответствии с требованиями международного стандарта, с целью выполнения задач ЕАЭС | 1.1.1. Разработать механизм реализации проекта по строительству и запуску лаборатории (прямые инвестиции/ГЧП) | май 2021 г. | Предприятия легкой промышленности имеют возможность получения сертификатов на свою продукцию | Центр ГЧП при МЭ, ГКПЭН |
|  |  | 1.1.2. Привлечь дополнительные ресурсы для финансирования строительства и оснащения лаборатории в рамках Проектов международной донорской помощи | Сентябрь 2021 г. |  | МЭ, МФ, международные организации (по согласованию) |
|  |  | 1.1.3. В целях обучения в одном из учебных заведений КР запустить лабораторию по испытаниям продукции легкой промышленности, соответствующую требованиями ЕАЭС | Декабрь 2022 г. | Будет основание для проведения научных работ, студенты получат возможность обучаться в части сертификации продукции | МОН, МЭ, ГКПЭН, международные организации (по согласованию) |
| 1.2. | Создать условия, позволяющие товарам легкой промышленности выходить на внешние рынки | 1.2.1. Оказать содействие в реализации правил маркировки изделий легкой промышленности, отвечающие требованиям ЕАЭС | Декабрь 2021 г. | Подготовлены и распространены инструкции, методические материалы по применению правил маркировки изделий легкой промышленности | МЭ, ГНС при ПКР, ГКПЭН |
|  |  | 1.2.2. Проводить обучение по применению и внедрению требований стандартов, принятых в ЕАЭС и ЕС, а также по системам менеджмента качества производства | ежегодно | Повышен потенциал специалистов в сфере легкой промышленности | МЭ, ГКПЭН Ассоциация «Легпром», международные организации (по согласованию) |
|  |  | 1.2.3. Содействовать Ассоциации “Легпром” в организации и проведении площадки В2В с крупными покупателями и торговыми сетями РФ. | Ежегодно | Заключение контрактов, нахождение новых рынков сбыта отечественной продукции | ГКПЭН, МЭ, АПЗИ Ассоциация «Легпром», международные организации (по согласованию) |
|  |  | 1.2.4. Оказать методическую и информационную поддержку загранучреждениям КР по продвижению кыргызских товаров на внешних рынках | II квартал 2021 года | Предоставлено в распоряжение МИД КР для распространения в загранучреждениях КР не менее 5 типов информационных материалов (в том числе видеоматериалов) о товарах легкой промышленности для представления потенциальным партнерам. | ГКПЭН, АПЗИ, МИД |
|  |  | 1.2.5. Проработать с производителями тканей и фурнитуры Турецкой Республики вопросы по организации поставок в достаточном объеме сырья в КР. | III квартал 2021 г. | Подписан протокол намерений о поставке тканей, фурнитуры из Турецкой Республики в объеме не менее 1 млн. долларов США в год | ГКПЭН, Торгово-промышленная палата КР (по согласованию) МИД |
| 1.3. | Разработать Проекты, направленные на: - привлечение инвесторов в сфере легкой промышленности; - участие местных производственных предприятий в цепочке добавленной стоимости с участием крупных внешних производителей | 1.3.1. Разработать не менее 2 мастер – планов по развитию кластеров в сфере текстильной и кожевенной промышленности | 2021-2022 | Подготовлен план мероприятий для вовлечения бизнеса в кластеры в сфере легкой промышленности и утвержден приказом ГКПЭН. | ГКПЭН, МСХППМ, АПЗИ |
|  |  | 1.3.2. Рассмотреть возможность привлечения средств в рамках инициативы Китая «Один пояс и один путь», в рамках финансовых ресурсов фонда «Шелковый путь» | Декабрь 2021 г. | Подготовлены предложения с рекомендациями по партнерству с Инвестиционным Фондом «Шелковый путь», а также внесены проектные предложения в сфере легкой промышленности | МЭ, МФ, АПЗИ, ГКПЭН |
|  |  | 1.3.3. Провести анализ по возможностям привлечения средств Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданных по инициативе Китая. | Ноябрь 2021 г. | Подготовлены предложения о возможностях партнерства с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций | МЭ, МФ, АПЗИ, ГКПЭН |
|  |  | 1.3.4. Провести переговоры и заключить соглашения о партнерстве с западными областями Китая | Сентябрь 2022 г. | Заключено Соглашение о партнерстве с областями Китая | АПЗИ, ГКПЭН, ППП КР в областях |
| 2. | Приоритет: Создание условий для привлечения инвестора – держателя известного бренда продукции легкой промышленности |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить повышение инвестиционной привлекательности двух промышленных зон: проекта «Технополис» в Чуйской области и промышленного парка ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» в г. Ош | 2.1.1. Разработать критерии, характеризующие будущего инвестора с учетом положений Закона Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» | Июль 2021 г. | Определены критерии, по которым будут приглашаться инвесторы | ГКПЭН, АПЗИ |
|  |  | 2.1.2. Подготовить предложения (механизм) по госинвестированию в инфраструктуру проектов «Технополис» и ОсОО «Кыргыз Текстиль», с оказанием содействия в создании инженерной инфраструктуры (энергообеспечение, дороги, очистные сооружения) и дальнейшей реализации проектов. | 2020-2021 гг. | Проработана и согласована инфраструктурная составляющая инвестиционного лота по проектам «Технополис» и ОсОО «Кыргыз Текстиль» | ГКПЭН, МЭ, МФ |
|  |  | 2.1.3. Сформировать и представить инвестиционные лоты на площадках инвестиционных форумов. | 2021 г. | Подписаны протокола намерений не менее чем с 6 потенциальными инвесторами | АПЗИ |
|  |  | 2.1.4. Проведение переговоров с зарубежными производителями тканей и фурнитуры по организации совместных производств на базе промышленных зон в Кыргызской Республике. | IV квартал 2021 г. | Снижение зависимости от импорта товаров, неблагоприятных внешних факторов и увеличение объемов отечественного производства | ГКПЭН, АПЗИ, МИД |
| 2.2. | Обеспечить рост заказов за счет привлечения торговых сетей России, Казахстана и других стран | 2.2.1. Обеспечить проведение не реже одного раза в пять лет «Недели легкой промышленности в Кыргызской Республике» | 2023 г. | Рост объемов заказов для предприятий легкой промышленности повысится не менее чем на 10% по итогам каждого форума | ГКПЭН, МЭ, АПЗИ, МИД, Ассоциация «Легпром» и международные организации (по согласованию) |
|  |  | 2.2.2. Расширить практику применения контрактного производства | На постоянной основе | Ежегодно подписывается не менее 2 договоров контрактного производства | ГКПЭН, Ассоциация «Легпром» (по согласованию) |
| 3. | Приоритет: Создание мотивационных условий для объединения малых производств и формирования крупных товаропроизводителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Стимулировать технологическое, инновационное обновление на предприятиях легкой промышленности для соответствия международным стандартам качества, техническим регламентам ЕАЭС | 3.1.1. Провести всестороннее исследование с изучением международного опыта и мнения предпринимателей по вопросу создания лизинговой компании | Июль 2021 г. | Подготовлена аналитическая записка в адрес Правительства КР с рекомендациями по технологическому обновлению предприятий легкой промышленности | ГКПЭН, МЭ, МФ |
|  |  | 3.1.2. Подготовить и утвердить проект постановления ПКР о создании лизинговой компании с учетом проведенного исследования | Октябрь 2021 г. | Утверждено постановление Правительства КР и начат процесс создания лизинговой компании на основании пунктов 10 и 17 Закона «О Правительстве Кыргызской Республики» | ГКПЭН, МЭ, МФ |
|  |  | 3.1.3. Рассмотреть целесообразность проработки вопроса с ОАО «Айыл Банк», МФ и РКФР о выделении дополнительных ресурсов для ОАО «Айыл Банк» на условиях долгового обязательства в целях покрытия ресурсного дефицита для льготного финансирования лизинговых операций | Декабрь 2021 г. | Подготовлена и направлена в адрес Правительства КР служебная записка с обоснованием принятия решения по финансовой поддержке из государственного бюджета лизинговых операций для обновления оборудования сферы легкой промышленности | МФ, ГКПЭН |
|  |  | 3.1.4. Оказать поддержку в запуске 2-го этапа прядильного производства ОсОО “Текстиль Транс” в части содействия в налаживании производственного процесса (беспрепятственной поставке оборудования и сырья, прибытию иностранных специалистов), обеспечении энергоснабжения и др. | 2020-2021 г.г. | Расширены экспортные возможности предприятия. Расширены возможности восстановления текстильной промышленности | ГКПЭН |
| 4. | Приоритет: Повышение потенциала специалистов в сфере легкой промышленности |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить рост числа высококлассных специалистов в легкой промышленности, и особенно в швейном производстве | 4.1.1. При заключении инвестиционных соглашений/контрактов с инвесторами включить обязательные требования по проведению обучения | При заключении соглашений | Специалисты из предприятий легкой промышленности КР будут обучаться современным подходам и требованиям | ГКПЭН, МЭ, АПЗИ |
|  |  | 4.1.2. Разработать НПА по государственному софинансированию обучения для специалистов предприятий по международным стандартам качества, техническим регламентам ЕАЭС в рамках полномочий Правительства КР, установленных в п. 10 и 17 Закона «О Правительстве КР», а также Законов КР «О начальном профессиональном образовании» и «Об образовании». | Март 2021 год | Взаимодействие государства и бизнеса по вопросам обучения позволит привести в соответствие требования рынка труда в легкой промышленности подготовку специалистов | МОН, МФ, ГКПЭН |
|  |  | 4.1.3. Внедрить практику формирования на ежегодной основе потребности работодателей в определенных специалистах в сфере легкой промышленности. | Начиная с 2022 г. | Заказ на подготовку специалистов будет носить обоснованный характер | МОН |
| 4.2. | Создать мотивирующие факторы для производителей в сфере легкой промышленности для развития дуального обучения | 4.2.1. На основе результатов пилотного проекта начать проведение выпускных экзаменов с элементами независимой сертификации по итогам дуального обучения. | Июль-сентябрь 2021 г. | Заложена основа для устойчивого развития дуального обучения | МОН |
|  |  | 4.2.2. На основе анализа действующего законодательства и опыта других стран разработать проект Закона «О дуальном образовании», , согласно которого, предприятия были бы заинтересованы финансировать дуальное обучение. | Октябрь 2021 г. | В соответствии полномочиями Министерства образования КР, указанными в Законе «Об образовании» проект Закона «О дуальном образовании» передан на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР | МОН |
| 5 | Приоритет: Развитие легкой промышленности на региональном уровне |  |  |  |  |
| 5.1. | Создать в регионах условия для запуска и развития малых и средних предприятий, выпускающих продукцию легкой промышленности | 5.1.1. Реализовать в Программах социально – экономического развития районов не менее 2-х инвестиционных лотов в каждой области по созданию малых и средних предприятий легкой промышленности | 2023 год | Запущено не менее 28 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере легкой промышленности | ПП ПКР в областях |
|  |  | 5.1.2. Инвестировать средства государственного бюджета в создание промышленной инфраструктуры для развития малых и средних предприятий легкой промышленности | 2023 год | Инвестировано не менее 20 млн. сом республиканского бюджета и не менее 5 млн. сом местных бюджетов в создание промышленной инфраструктуры | МФ, ПП ПКР в области |
|  |  | 5.1.3. Рекомендовать органам МСУ, через учебные программы, при предоставлении муниципального имущества в пользование малым и средним предприятиям легкой промышленности, применять льготы по арендной плате. | На постоянной основе | Вопросы предоставления муниципального имущества в рамках муниципально-частного партнерства включены в обучающие программы муниципальных служащих | ГКС, органы МСУ |
| 5.2. | Стимулировать развитие ремесленничества в регионах | 5.2.1. Включить вопросы развития ремесленничества в ведение сферы легкой промышленности и в ответственность госоргана, курирующего легкую промышленность | Октябрь 2021 г. | Внесено дополнение в положение соответствующего госоргана. Подготовлена основа к началу формирования благоприятной среды для развития сферы ремесленничества | ГКПЭН, Ассоциации и международные организации (по согласованию) |
|  |  | 5.2.2. Разработать и утвердить критерии, определяющие виды деятельности, относящиеся к ремесленничеству | Декабрь 2021 г. | Приказом ГКПЭН утвержден реестр видов ремесленничества | ГКПЭН |
|  |  |  |  | 5.2.3. Ввести направление по ремесленничеству в систему статистики КР |  | Апрель 2022 г. |  | Разработана методика учета статистических показателей по ремесленничеству |  | НСК |  |
| 5.3. | Содействовать интеграции трудоспособных граждан из уязвимых групп населения в доходоприносящую деятельность в легкой промышленности | 5.3.1. Провести анализ потребностей государственных учреждений: интернатов, детских домов, лагерей отдыха, военных частей в продукции легкой промышленности для привлечения в качестве поставщиков предпринимателей из уязвимых групп граждан, прежде всего обществ ЛОВЗ, индивидуальных предпринимателей, имеющих физические ограничения здоровья. | Март 2022 г. | Подготовлена база данных для участия предприятий легкой промышленности и индивидуальных предпринимателей, имеющих физические ограничения здоровья в процедурах государственных закупок | МТСР Генштаб, МОН |
|  |  | 5.3.2. Провести анализ исполнения Закона КР от 16 мая 2009 года № 156 "О государственных закупках товаров обществ инвалидов Кыргызской Республики" и ППКР от 25 марта 2016 года № 150 «О реализации Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках товаров обществ инвалидов Кыргызской Республики" и выработать план мер по максимальному исполнению требований данных НПА | Май 2021 г. | Созданы условия для обеспечения занятости работников сферы легкой промышленности на предприятиях обществ лиц с ограниченными условиями здоровья | ГКПЭН, МТСР, МФ |
|  |  | 5.3.3. Подготовить основание о включении в перечень преференций по государственным закупкам деятельность предприятий легкой промышленности с участием уязвимых групп населения. | Март 2021 г. | Подготовлена и направлена в адрес Министерства финансов КР аналитическая записка с обоснованием необходимости введения льгот в процедурах государственных закупок для местных производителей в отношении предприятий обществ ЛОВЗ, работающих в сфере легкой промышленности. | ГКПЭН |
| 6. | Приоритет: Взаимодействие субъектов легкой промышленности с государством |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечить эффективное партнерство между государством и бизнесом, когда инициативы бизнеса являются предметом обязательного обсуждения и принятия решения со стороны государства | 6.1.1. Обеспечить мониторинг исполнения решений Комитета по промышленности и предпринимательству при Национальном Совете по устойчивому развитию в части развития легкой промышленности | На постоянной основе | Повысится уровень диалога между предпринимателями в сфере легкой промышленности и государством | Секретариат НСУР, МЭ, ГКПЭН |
|  |  | 6.1.2. Внедрить оценку вклада государственных органов в создание благоприятной среды для развития предпринимательства | март 2022 г. | Методика оценки вклада государственных органов в создание благоприятной среды утверждена приказом Министерства экономики КР | МЭ |
| 6.2. | Обеспечить цифровизацию государственных услуг и предоставление необходимой информации, связанной с развитием предприятий легкой промышленности | 6.2.1. Разработать и запустить в режиме он-лайн карту предприятий легкой промышленности, с указанием их характеристик | Декабрь 2020 г. | На сайте ГКПЭН в он-лайн режиме будет действовать карта предприятий легкой промышленности с указанием их характеристик | ГКПЭН |
|  |  | 6.2.2. Создать и запустить информационный ресурс по поддержке технологической кооперации (запрос и предложение технологий), производственному сотрудничеству и сбытовой деятельности промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС | Декабрь 2022 г. | Улучшится обмен информацией между предприятиями легкой промышленности стран членов ЕАЭС, что позволит перенимать наилучший опыт | ГКПЭН, МСХППиМ |
| 6.3. | Продвигать интересы легкой промышленности через Евразийскую сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий в соответствии с паспортом проекта, утвержденным Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2019 г. № 2. | 6.3.1. Правительству КР принять активное участие в формировании единой системы торговых площадок ЕАЭС, обеспечивающей «единое окно» для участников государственных закупок всех государств-членов ЕАЭС, в том числе в сфере легкой промышленности | 2021-2023 годы | Предприятия легкой промышленности КР получат доступ к государственным закупкам государств членов ЕАЭС | ГКПЭН, МФ, ГКИТС, МЭ, ГААР |
|  |  | 6.3.2. Провести информационную, разъяснительную работу и разработать учебные программы для предприятий легкой промышленности КР по использованию возможностей единых систем торговых площадок ЕАЭС | 2021-2023 годы | Предприниматели получат знания и навыки для участия в закупочных процедурах стран участников ЕАЭС | ГКПЭН, МФ, Ассоциация «Легпром», международные организациии (по согласованию) |
| 6.4. | Инициировать перед Министерством экономики КР и Государственной таможенной службой КР проблемные вопросы, в целях повышения экономической устойчивости предприятий отрасли | 6.4.1. Провести ряд встреч и рабочих совещаний по обсуждению проблемных вопросов, решение которых направленно на совершенствование таможенных операций, при экспорте и импорте из третьих стран товаров и сырья легкой промышленности. | На постоянной основе | Внесены предложения по улучшению условий проведения таможенных операций при экспорте и импорте из третьих стран товаров и сырья легкой промышленности. | ГКПЭН |
| 6.5. | Создать условия для повышения эффективности работы передовых предприятий легкой промышленности | 6.5.1. Разработать техническое задание и квалификационные требования для отбора исполнителя по разработке автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) легкой промышленности. Обеспечить привлечение донорской организации для финансирования разработки АСУП | II квартал 2022 года | Подготовлено обоснование для разработки АСУП | ГКПЭН, Ассоциация «Легпром» (по соласованию) |
|  |  | 6.5.2. Разработать и распространить среди предприятий легкой промышленности программное обеспечение по АСУП | IV квартал 2023 года | Не менее 4 предприятий легкой промышленности внедрили программное обеспечение по АСУП. | ГКПЭН, Ассоциация «Легпром» (по согласованию) |
|  |  | 6.5.3. Организовать и провести конкурс по номинациям «Лучшее предприятие легкой промышленности» и «Лучший работодатель» | Ежегодно, начиная с 2021 года | Повысится моральная мотивация для предприятий легкой промышленности улучшать свою работу | ГКПЭН, МЭ |
|  |  | 6.5.4. Выступить с инициативой о создании межведомственной рабочей группы по введению единых стандартов школьной формы | I квартал 2022 года | В адрес Министерства образования КР направлены не менее 3 вариантов моделей единой школьной формы на согласование. | ГКПЭН |
| 7. | Приоритет: Формирование предпосылок для восстановления текстильного и кожевенного производства в Кыргызской Республике. Создание основы для восстановления сырьевой базы. |  |  |  |  |
| 7.1. | Стимулировать развитие текстильной промышленности | 7.1.1. Подготовить аналитический обзор о мировых тенденциях по потребностям в шерсти и картировании основных участников международного рынка шерсти | Май 2021 г. | Подготовлена основа для отбора крупных производителей шерсти для привлечения их в Кыргызскую Республику | ГКПЭН, МСХППМ |
|  |  | 7.1.2. Провести переговоры с мировыми производителями шерсти о совместной деятельности по разведению тонкорунных пород овец на территории Кыргызской Республики. | 2021 – 2022 годы | Подписан протокол намерений о совместной деятельности по разведению тонкорунных пород овец на территории Кыргызской Республики. | ГКПЭН, МСХППМ |
|  |  | 7.1.3. Разработать и внедрить систему комиссионной продажи шерсти через аукцион. | Март 2023 г. | Начато формирование легального рынка шерсти | ГКПЭН, МСХППМ |
|  |  | 7.1.4. Провести детальный анализ и рассмотреть возможность развития производства синтетических тканей с включением в их структуру шерстяных и хлопчатобумажных компонентов | Апрель 2021 г. | Подготовлены предложения относительно необходимости и перспектив развития предприятий по производству синтетических нитей и тканей | ГКПЭН Ассоциация «Легпром» (по согласованию) |
|  |  | 7.1.5. Проработка и ускорение вопроса по выделению ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛДТ» в г. Ош дополнительных мощностей электроэнергии для ввода в эксплуатацию швейного производства в размере 15 МВт. | 2021-2022г.г. | В план работ ОАО «НЭСК» и ОАО «Ош электро» включены вопросы повышения энергетических мощностей ОсОО «Кыргыз текстиль ЛТД» | ГКПЭН, Нацэнергохолдинг, НЭСК |
| 7.2. | Содействовать развитию обувной промышленности | 7.2.1. На базе учебного центра Министерства финансов КР провести целевое обучение для представителей обувной промышленности по вопросам преференций местным товаропроизводителям в процедурах государственных закупок | II квартал 2022 г. | Обучено не менее 20 представителей предприятий обувной промышленности | ГКПЭН, МФ |
|  |  | 7.2.2. Провести исследования, связанные с возможностью и перспективами производства кожи, шелка, прежде всего через призму развития сырьевой, сельскохозяйственной базы. | Май 2021 г. | Подготовлено обоснование для принятия решения о развитии производства кожи и шелка в КР | ГКПЭН |
| 7.3. | Стимулировать производство и очистку хлопка-сырца | 7.3.1. Проработать вопрос целевого выделения средств, в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства» на выращивание хлопка-сырца с последующей переработкой. | IV квартал 2020 г. | Подготовлены предложения о перспективах роста объемов производства хлопка для текстильной промышленности, направленные на увеличение объемов целевого финансирования | МСХППМ |
|  |  | 7.3.2. Предоставить прогноз по использованию отечественной х/б пряжи на предприятиях ОсОО «Текстиль Транс», ОсОО «Кыргыз Текстиль», ОсОО «Фая Текстиль» и др. | II квартал 2021 г. | Предприятия получат возможность планировать свою деятельность в зависимости от объемов хлопка в Кыргызской Республике | ГКПЭН |
| 8. | Приоритет: Меры по преодолению последствий ожидаемого спада производства, связанного с эпидемией COVID19. |  |  |  |  |
| 8.1. | Временно, на период 2 года, предоставить предприятиям легкой промышленности КР возможность участия по упрощенному порядку проведения государственных закупок. | 8.1.1. Подготовить и представить в Правительство КР аналитическую справку – обоснование о необходимости внесения изменений в Закон КР «О государственных закупках» в части преференций для отечественных предприятий легкой промышленности участвовать в государственных закупках на льготных условиях. | I квартал 2021 г. | Дано обоснование необходимости вовлечения отечественных производителей в реализацию государственных заказов в посткризисный период. Установлены критерии формирования перечня предприятий для упрощенного порядка проведения государственных закупок | ГКПЭН, МФ |
|  |  | 8.1.2. Подготовить и внести на рассмотрение в ЖК КР проект дополнений и изменений в Закон «О государственных закупках» о льготах для местных товаропроизводителей в системе государственных закупок на посткризисный период. | II квартал 2021 года | В кризисный период, для предприятий, потерявших рынки сбыта, появится альтернативная возможность обеспечить объем производства | МФ |
| 8.2. | Инициировать перед ЕАЭС вопрос о введении временного порядка упрощенного прохождения грузов для изделий, произведенных предприятиями государств – участников ЕАЭС по примеру «зеленого коридора» в период карантина. | 8.2.1. Подготовить и представить в Правительство КР аналитическую справку – обоснование о возможности организации «зеленого коридора» для отдельных видов продукции, произведенных в государствах – участниках ЕАЭС, имеющих жизненно важные потребительские характеристики, в том числе по изделиям легкой промышленности. | II квартал 2021 г. | Дано обоснование необходимости оказания государственной поддержки в странах ЕАЭС по уменьшения препятствий, связанных с логистическими операциями по доставке грузов в страны ЕАЭС | МЭ, ГКПЭН |
|  |  | 8.2.2. Внести в повестку заседания ЕЭК вопрос, инициированный Правительством КР оборганизации «зеленого коридора» для отдельных видов продукции, произведенных в государствах – участниках ЕАЭС, имеющих жизненно важные потребительские характеристики, в том числе по изделиям легкой промышленности. | IV квартал 2020 года | На уровне ЕЭК будет представлена возможность улучшить процедуру прохождения грузов на территориях стран – участниц ЕАЭС, что повысит объем производства и продаж предприятий КР | МЭ, ГКПЭН |
| 8.3. | Инициировать в Правительстве КР вопрос о предоставлении предприятиям легкой промышленности, с подтвержденными контрактами на экспорт, краткосрочных кредитов с субсидированием процентных ставок из государственного бюджета на пополнение оборотных средств. | 8.3.1. При поддержке международных доноров провести дополнительное исследование о воздействии системы субсидирования кредитов на основные средства, на экономическую устойчивость предприятий легкой промышленности КР | III квартал 2021 года | Аналитический отчет по системам субсидирования с рекомендациями представлен в Правительство КР и Министерство экономики КР | ГКПЭН |
|  |  | 8.3.2. Инициировать перед донорскими организациями пилотный проект по поддержке предприятий легкой промышленности в части привлечения инвестиций и инноваций через субсидирование кредитов на основные и оборотные средства. | IVквартал 2021 года | Протестированы механизмы мотивирующие предприятия легкой промышленности внедрять инновации и модернизировать оборудования для повышения конкурентоспособности в посткризисный период | ГКПЭН |
|  |  | 8.3.3. По итогам исследования и результатам пилотного проекта направить в Правительство КР аналитическую записку о запуске программы по субсидированию кредитов предприятий легкой промышленности на основные и оборотные средства | I квартал 2022 года | Запущен эффективный механизм, мотивирующий предприятия легкой промышленности применять инновации | ГКПЭН |