4-тиркеме

**2025–2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын региондорун комплекстүү**

**социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын**

**ресурстук наркын баалоо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдет-тер** | **Чаралар/**  **аракеттер** | **Жооптуу аткаруу-чулар** | **Ишке ашыруу мөөнөт-төрү** | **Өлчөө бирдиги** | **Каржылоого муктаждык** | | | | **Мүмкүнчүлүктөр** | | | | **Финансылык ажырым** | | | |
| **РБ** | **ЖБ** | **Баш-калар** | **Бар-дыгы** | **РБ** | **ЖБ** | **Баш-калар** | **Бар-дыгы** | **РБ** | **ЖБ** | **Баш-калар** | **Бар-дыгы** |
| 1 | Бүткүл өлкө үчүн өсүү драйвер-лери катары Бишкек жана Ош шаарла-рын өнүк-түрүү | Кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарт-тарын алардын мазмунун квалифика-циялардын тармактык/  сектордук алкактарына жана кесиптик стандарттар-га ылайык келтирүү максатында өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүү. Кесиптик жогорку билим берүү жаатында билим берүү кызматтарын экспорттоо үчүн шарттарды түзүү | БИМ, ЭСКММ | 2025-жылдын  II кварталы | миң сом | 142,6 | 0 |  | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жаш адистерге тармактык муктаждык-ты баалоо механизм-дерин кайра карап чыгуу жана өнүктүрүү-нүн мамлекеттик программа-ларынын артыкчылык-тарына багытталган мамлекеттик заказ үчүн негизди түзүү | ЭСКММ, БИМ | 2025-жылдын  II кварталы | миң сом | 142,6 | 0 |  | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жер-жерлерде жаш кадрларды колдоону (турак жай, кошумча төлөмдөр ж.б.) жөнгө салуучу механизм-дерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | КРП облустар-дагы ЫУӨ, ЖӨБО (макул-дашуу боюнча) | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
| 2 | Креатив-дүү экономи-каны өнүктүрүү | Креативдүү экономика-нын көлөмүн өлчөөнүн статистика-лык инстру-менттерин иштеп чыгуу | УСК | 2026-жылдын  IV кварталы | миң сом | 46,1 | 0 |  | 46,1 | 46,1 | 0 | 0 | 46,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мамлекет-тик, муници-палдык жана улуттук китепкана-лардын базасында коворкинг зоналарын түзүү | ММЖСМ,  Бишкек ш. мэриясы, Ош ш. мэриясы (макул-дашуу боюнча),  КРП облустар-дагы ЫУӨ | 2026-жылдын  II кварталы | миң сом |  | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 100000 | 150000 |
| Бишкек жана Ош шаарла-рында инновация-ларды жана креативдүү индустрияны колдоо фонддорун түзүү | Бишкек шаары-нын жана Ош шаары-нын мэрия-лары (макулда-шуу боюнча), ЭКМ, ФМ | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бөлүм боюнча бардыгы** | |  |  | **миң сом** | **50331,3** | **50000** | **100000** | **200331,3** | **331,3** | **0** | **0** | **331,3** | **50000** | **50000** | **100000** | **200000** |
| **Өзгөчө көңүл буруу аймактары** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Өзгөчө көңүл буруу аймакта-рын өнүктү-рүү методу катары туризмди колдоо | Туризмдин региондук көрсөткүч-төрү бөлүгүндө Туризм статистикасы боюнча методология-лык жобону жана отчетторду берүү мөөнөттөрүн кайра карап чыгуу | УСК, ЭКМ | 2026-жылдын  II кварталы | миң сом | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Негизги туристтик кызмат көрсөтүүлөр үчүн улуттук стандарттар-ды иштеп чыгуу жана бекитүү | ЭКМ,  ЭКМ караштуу ТД, Кыргыз-стандарт | 2026-жылдын  III кварталы | миң сом | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туристтик кызмат көрсөтүү-лөрдүн стандарт-тарын сактоонун сапатына мониторинг жүргүзүү жана контролдоо системасын киргизүү | ЭКМ караштуу ТД, ЭКМ | 2026-жылдан баштап туруктуу негизде | миң сом | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туруктуу ички туризмди өнүктүрүү программа-сын иштеп чыгуу | ЭКМ караштуу ТД, ЭКМ, БИМ, КРП облустар-дагы ЫУӨ, Бишкек ш. жана Ош ш. мэрия-лары (макулда-шуу боюнча) | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туристтик дестинация-лардын ишин өркүндөтүү жана аларды илгерилетүү боюнча квалифика-циялуу жардамды тартуу | ЭКМ караштуу ТД, КРП облустар-дагы ЫУӨ, Бишкек ш. жана Ош ш. мэрия-лары (макулда-шуу боюнча) | 2026-жылдын  II кварталы | миң сом | 0 | 0 | 42500 | 42500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 42500 |
| Туристтик бизнести уюштурууга жана жергиликтүү калк инфраструк-тураны түзүүгө республика-лык жана жергиликтүү бюджеттер-ден субси-дияларды кароо | ЭКМ караштуу ТД, ЭКМ, ФМ, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | 2026-жылдан баштап туруктуу негизде | миң сом | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 10000 | 250000 |
| Төмөнкүдөй түрдө бөлүштүрү-лүүчү атайын туристтик жыйымды киргизүү:  50 % жергиликтүү бюджетке (туристтик инфраструк-тураны өнүктүрүүгө) жана 50 % республика-лык бюджетке андан ары багыттоо үчүн | ЭКМ, ФМ, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | 2026-жылдын  1-янары-нан баштап | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–2030-жылдар мезгилине Кыргыз Республика-сынын региондо-рунда өсүүнүн таяныч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү программа-сын иштеп чыгуу | ЭКМ | 2025-жылдын  I кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медицина-лык камсыз-дандыруусу жок чет өлкөлүк жарандар-дын ММК полисин милдеттүү түрдө сатып алуусун киргизүү | ССМ, ММКФ | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Негизги туристтик объекттерге алып баруучу жол инфраструк-турасынын жана транспорт тармактары-нын учурдагы абалын баалоо | ТКМ, ЭКМ, ЖӨБО  (макулда-шуу боюнча) | 2025-жылдын  III кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жол инфраструк-турасын жакшыртуу боюнча долбоор-лорду ишке ашыруу | ТКМ, ЭКМ, ЖӨБО  (макулда-шуу боюнча) | Туруктуу негизде | миң сом | 1000000 | 500000 | 7000000 | 8500000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 1000000 | 500000 |  | 1500000 |
| Транспорт-тун альтерна-тивдүү түрлөрүн өнүктүрүү (мисалы, велосипед жолдору, жөө басуу жолдору) | ТКМ, ЭКМ, ЖӨБО  (макулда-шуу боюнча) | Туруктуу негизде | миң сом | 50000 | 50000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 10000 |
| Конкреттүү туристтик аймак жөнүндө уникалдуу жагымдуу биринчи таасирди жаратуучу калктуу конуштар-дын кирүү топторунун  курулушун долбоорлоо | КРП облустар-дагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Туруктуу негизде | миң сом |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 100000 |
| Келгендер үчүн жагымдуу атмосфераны жана ыңгайлуу-лукту түзүү үчүн ландшафт дизайнын иштеп чыгуу, жашылдан-дыруу жана аймактардын тазалыгын сактоо | КРП облустар-  дагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Туруктуу негизде | миң сом |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | 50000 |
| Туристтик объекттерде белгиленген үлгүдөгү көрсөткүч-төрдү жана белгилерди орнотууну камсыз кылуу | ТКМ, ЭКМ караштуу ТД, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Туруктуу негизде | миң сом | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| Туристтик кызмат көрсөтүүчү кызматкер-лер үчүн квалифика-циялык талаптарды жана стандарттар-ды иштеп чыгуу жана белгилөө | ЭКМ караштуу ТД, ЭСКММ | 2028–2030-жылдар | миң сом | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ысык-Көл облусунун, Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын үч баштапкы кесиптик билим берүүчү мекемеле-ринде гид курсун түзүү жана пилоттоо | БИМ, КРП облустар-дагы ЫУӨ,  ЭКМ караштуу ТД, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | 2027-жылдын  VI кварталы | миң сом | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чүй облусунун Аламүдүн районунда “Baitik Mountain Resort” долбоорун ишке ашыруу | ЭКМ караштуу ТД, Туризмди өнүктүрүү фонду, Аламүдүн районунунЖМА | 2026–2030-жылдар | млн АКШ долл |  |  | 101 | 101 |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
| Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда “Chatkal Resort” долбоорун ишке ашыруу | ЭКМ караштуу ТД, Туризмди өнүктүрүү фонду, Чаткал районунун  ЖМА | 2027-жылдын  VI кварталы | млн АКШ долл |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Аймактарда 11 Rest Point эс алуу пункттарын куруу | ЭКМ караштуу ТД, Туризмди өнүктүрүү фонду, Чаткал районунун ЖМА | 2030-жылга чейин | миң сом |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |
| 4 | Айыл чарбалуу айыл аймакта-рын өнүктү-рүү | Кайра иштетүүчү ишканалар-дын, соода жана логистика-лык борборлор-дун, машина-трактордук станциялар-дын негизинде соода жана сервистик кооператив-дерди түзүү. Кооператив-дердин облустук жана республика-лык рынокторго, ошондой эле соода тармактары-на жеткилик-түүлүгүн жакшыртуу. Ар кандай айыл чарба өндүрүүчү-лөрүнүн катышуусу менен кошумча нарк чынжырча- ларын түзүү | САЧКӨМ, КРП облустар-дагы ЫУӨ,  ЖМА, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), бизнес түзүмдөрү | 2026-жылдын  VI кварталы | миң сом | 20000 | 50000 | 50000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 120000 |
| Региондук деңгээлде (дем берүүчү үлүштүк гранттардын ордуна) өнүктүрүү бюджетин калыптанды-руу механизм-дерин түзүү максатында мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр-дү даярдоо жана киргизүү. Республика-лык жана жергиликтүү бюджеттер-ден капиталдык салымдарды, программа-лык негизде региондорду өнүктүрүү фонддорун пландашты-руу системасын жакшыртуу | ФМ, ЭКМ | 2027-жылдын  III кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Келечектеги жаш фермерлерди окутууну жана кесиптик багыттоону ишке ашыруучу иштеп жаткан агроборбор-лорду өнүктүрүү жана жаңыларын түзүү (өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр-дүн долбоорло-рунун, атамекендик КЭУлардын, КР Билим берүү жана илим министрлигинин жана региондук окуу жайлардын көмөгү менен) | САЧКӨМ, БИМ, ЭКМ, КЭУ (макулда-шуу боюнча) | 2026–2027-жыл | миң сом | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |
| Жаштар ишкердиги-нин субъекттерин каржылоо программа-сын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | ММЖСМ, ЭКМ, САЧКӨМ, КЭУ (макулда-шуу боюнча),  өнүктүрүү боюнча өнөктөш-төр (макулда-шуу боюнча) | 2027-жылдын  I кварталы | миң сом |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 100000 |
| Айыл чарба райондо-рунда адистешти-рилген билим берүү жана илимий-изилдөө борборло-рун этап-этабы менен түзүү программа-сын иштеп чыгуу жана кабыл алуу | САЧКӨМ, КРП облустар-дагы ЫУӨ | 2025–2030-жылдар | миң сом | 100000 | 0 | 150000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 150000 | 250000 |
| Фермерлерге жана фермердик чарбаларга маалымат-тык колдоо көрсөтүүчү: айыл чарба тажрыйбала-ры, жаңы технология-лар, агроклимат-тык шарттар жана базарлар жөнүндө маалыматка жетүү, билим берүү кызматтары жана консульта-циялар, техникалык маселелерде колдоо көрсөтүү, сатуу рынокторун издөөгө көмөктөшүү, маркетинг жана сатуу маселелерин-де колдоо көрсөтүү үчүн иштеп жаткан агрохабдар-ды өнүктүрүү жана жаңыларын түзүү | САЧКӨМ, ЭКМ, КЭУ (макулда-шуу боюнча) | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом |  | 0 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |
| Айыл чарба секторунда маалымат-тарды чогултуу, талдоо жана жайылтуу системала-рын киргизүү, анын ичинде фермерлер үчүн маалымат алмашуу жана отчеттуулук платформа-ларын түзүү, ар кандай өсүмдүктөр үчүн сууга болгон муктаждык-ты так аныктоо, суу ресурстарын, ирригация-лык жана мелиоратив-дик инфраструк-тура объекттерин башкарууну, мониторинг жүргүзүүнү жана алардын абалын жөнгө салууну камсыз кылуу максатында ирригация-лык системалар-ды контролдоо боюнча маалымат-тык системаны (датчиктерди колдонуу менен) түзүү боюнча чараларды иштеп чыгуу | САЧКӨМ, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | 2025–2028-жылдар | миң сом | 20000 | 0 | 100000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 100000 | 120000 |
| Айыл чарба тармагында ишканалар-ды ачуу жана өнүктүрүү боюнча жарандар, анын ичинде аз камсыз болгон үй-бүлөлөр үчүн ар бир региондо 5тен кем эмес долбоорду ишке ашыруу | “Регион-дорду өнүктүрүү боюнча социал-дык өнөктөш-түк фонду” коомдук фонду, КРП облустар-дагы ЫУӨ | 2025–2030-жылдар | миң сом |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда осетр балыктары-нын кластерин түзүү | КРП Жалал-Абад облусун-дагы ЫУӨ, Токтогул районунун ЖМА | 2026-жылдын  II кварталы | миң сом |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Ноокат районунда жер семирткичти өндүрүү боюнча заводду курууга көмөк көрсөтүү | КРП Ош облусун-дагы ЫУӨ, Ноокат районунун ЖМА | 2027-жылдын  VI кварталы | млн АКШ долл |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага жакын аймак-тарды өнүктү-рүү | 2030-жылга чейин Кыргыз Республика-сынын бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага чектеш аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа-ны иштеп чыгуу | ЭКМ, ЭСКММ, ТКМ, УСК, КРП облустар-дагы ЫУӨ | 2026-жылдын  II кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Базалык социалдык инфраструк-туранын таяныч калктуу конуштарын жайгашты-рууга мейкиндик-тик талдоо жүргүзүү, калкы аз, жетүүгө кыйын жана чек арага чектеш аймактарда социалдык кызматтарды көрсөтүүнүн көчмө (мобилдүү) формаларын, саламаттык сактоо жана маданият чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү-лөрдү уюштуруу боюнча чараларды иштеп чыгуу | ССМ, ЭСКММ, ММЖСМ, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | 2025-жылдын  III кварталы | миң сом |  | 0 | 42500 | 42500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 42500 |
| Кыргыз Республика-сынын электрлеш-тирилген калктуу конуштарын жабуу талаптары менен калк үчүн кызмат көрсөтүү-лөрдү санариптеш-тирүүнү өнүктүрүү боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | СӨМгө караштуу Байланыш тармагын-да жөнгө салуу жана көзөмөл-дөө боюнча кызмат | 2026-жылдын  VI кварталы | миң сом | 200000 | 0 | 850000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 850000 | 1050000 |
| Жетүүгө кыйын калктуу конуштарга муниципал-дык транспорт-тун үзгүлтүксүз (сезонго жараша) каттоосун камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ТКМ, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Туруктуу негизде | миң сом | 50000 | 100000 | 100000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 |
| Бийик тоолуу райондордо жана чек арага чектеш аймактарда иштеген медицина-лык жана билим берүү адистери үчүн финансылык сыйлыктар-ды жана олуттуу үстөктөрдү (колдонууда-гы бийик тоолуу коэффи-циенттерден тышкары) берүү программа-сын иштеп чыгуу | БИМ, ССМ, ЭСКММ | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
| Бюджеттик инвестиция-лардын программа-сына жетүүгө кыйын жана чек арага чектеш аймактардын инфраструк-турасын (жолдор, энергетика, байланыш) өнүктүрүү маселелерин киргизүү | ЭКМ, ФМ, КРП облустар-дагы ЫУӨ, ЖӨБО (макул-дашуу боюнча) | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом | 100000 | 300000 | 300000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 300000 | 700000 |
| Кыргыз Республика-сынын бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага чектеш аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программада 2030-жылга чейин бийик тоолуу аймактарда иш жүргүзгөн ишкерлер үчүн салыктык жеңилдик-терди, чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө субсидия-ларды кароо | ЭКМ, ФМ | 2026-жылдын  II кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кыргыз Республика-сынын Баткен облусун өнүктүрүү боюнча кеңешинин жана Баткен облусун өнүктүрүү-нүн облустук жана райондук фонддору-нун байкоочу кеңешинин алдында 1+1 принциби боюнча Баткен облусунда мигранттар-ды гранттык колдоо программа-сын ишке киргизүү | ЭКМ, ЭСКММ, КРП Баткен облусун-дагы ЫУӨ | 2025–2026-жылдар | миң сом |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 0 |  |  |  |
| 6 | Жараты-лышты коргоо аймакта-рын өнүктүрүү жана келечек муундар үчүн чөйрөнү жакшыр-туу | Ишкердик иш үчүн жаратылыш ландшафт-тардын жана табигый экосистема-лардын экология-луулук критерий-лерин ишке киргизүү, сактоо жана калыбына келтирүү | ЖРЭТКМ БӨКЖАСД, ЭКМ, ӨКМгө караштуу ТК, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом |  | 0 | 17000 | 17000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 |
| Салттуу жана экологиялык кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү | ММЖСМ,ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Туруктуу негизде | миң сом | 0 | 20000 | 17000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17000 | 37000 |
| Экология-лык стандарт-тарды сактоо менен ӨКЖАга  жакын өндүрүлгөн продукту-лар үчүн сертификат-тоо системасын иштеп чыгуу | ЭКМ, ЖРЭТКМ | 2027-жылдын  II кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калктын жараты-лышты сактоосуна жана ӨКЖА ресурстарын туруктуу пайдала-нуусуна карата экономика-лык механизм-дерди жана дем берүүлөрдү иштеп чыгуу (субсидия-лар, жеңилдик-тер ж.б.) | ЭКМ, БӨКЖАСД | 2027-жылдын  I кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ӨКЖАны, анын ичинде Ысык-Көл, Баткен, Ош облуста-рында жана республика-нын башка облуста-рында геологиялык парктарды түзүү | ЭКМ, БӨКЖАСД,  КРП облустар-дагы ЫУӨ,  облустук туристтик дестина-циялар | 2025–2026-жылдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бишкек шаарында катуу тиричилик калдыктарынутилдеш-тирүү жана сорттоо боюнча заводду долбоорлоо | Бишкек ш. мэриясы | 2028-жылдын  I кварталы | млн АКШ долл |  |  | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
| “Ош шаарында катуу тиричилик калдыктарын башкаруу системасын жакшыртуу” долбоорунун алкагында санитардык полигонду долбоорлоо | Ош ш. мэриясы | 2026-жылдын  VI квар-талы | ЕРӨБ долбоо-руна ылайык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бөлүм боюнча бардыгы** | |  |  | **миң сом** | **3186356** | **1270000** | **9624246** | **14231302,4** | **2556,4** | **100000** | **7005000** | **7207802** | **3234500** | **1170000** | **2429000** | **6833500** |
| **Мейкиндик башкаруу жана өнүктүрүү механизмдери** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Мейкин-дикти пландоо үчүн маалыматтарды камсыз кылуу | “Комплекс-түү пландоо” модулунда аймактарды өнүктүрүү үчүн мейкиндик пландоо максатында “Санарип Аймак” АМС менен геопорталды интеграция-лоо | ЖРКГКМА,  ЭКМ, МКЖӨБА, “Инфоком” МИ | 2027-жылдын  II кварталы | миң сом | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Ош жана Чүй облустары-нын пилоттук райондорун-да төмөнкү чөйрөлөрдүн биринде “Чоң маалымат-тар” долбоорун ишке ашыруу (коомдук транспорт, туризм, жерди жана кыймылсыз мүлктү баалоо, шаарды мастер пландоо) | ЭКМ, СӨМ,  КЭУ (макулда-шуу боюнча) | 2026-жылдын  VI кварталы | миң сом | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 |
| Улуттук, региондук жана шаардык программа-лардын, ошондой эле “Чоң маалымат-тар” долбоорун колдонуу менен чогултула турган айрым долбоорлор-дун натыйжалуу-лугунун индикатор-лорунун топтомун иштеп чыгуу | ЭКМ,  КЭУ (макулда-шуу боюнча) | 2027-жылдын  II кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 17000 | 17142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 17000 | 17000 |
| 8 | Улуттук жана региондук мейкин-дик схемала-рын иштеп чыгуу | Региондорду өнүктүрүү-нүн комплекстүү программа-сынын бир бөлүгү катары улуттук мейкиндик схемасын иштеп чыгуу | ЭКМ, ЖРКГКА,  КАТКЧМ | 2026-жылдын  VI кварталы | миң сом | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 |
| Облустар-дын, райондордун жана айыл аймактары-нын региондук мейкиндик схемаларын иштеп чыгуу | ЖРКГКА,  КАТКЧМ,  КРП облустар-дагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулда-  шуу боюнча) | 2027-жылдын  II кварталы | миң сом | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| Себилүүчү өсүмдүктөр-дүн түрлөрү, кыртыштын мүнөздөмө-лөрү, сугат жана ирригация-лык системалар-дын карталары (суунун жеткилик-түүлүгү, сугат схемалары), рыноктордунжана логистика-нын карталары боюнча ГИС-платформа-лар менен интеграция-ланган, санариптик айыл чарба карталарын иштеп чыгуу | САЧКӨМ,  ЖРКГКМА | 2027- жылдын  II кварталы | миң сом | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 |
| Калктуу конуштарды укуктук зоналашты-руунун типтүү эрежелерин иштеп чыгуу | КАТКЧМ, ЖРКГКМА | 2026- жылдын  I кварталы | миң сом | 129,9 | 0 | 0 | 129,9 | 129,9 | 0 | 0 | 129,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кыргыз Республика-сынын муниципали-теттеринин аймагын зоналаш-тыруу жана жерди пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу боюнча методикалык колдонмону жана ЖКЭ графикалык материалда-рын иштеп чыгуу боюнча нускаманы иштеп чыгуу | ЖРКГКМА | 2026- жылдын  II кварталы | миң сом | 129,9 | 0 | 0 | 129,9 | 129,9 | 0 | 0 | 129,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Бөлүм боюнча бардыгы** | |  |  | **миң сом** | **402,4** | **10000** | **339000** | **349402,4** | **402,4** | **0** | **0** | **402,4** | **0** | **10000** | **339000** | **349000** |
| [**Региондорду өнүктүрүүнү башкаруу системасын өркүндөтүү**](#_bookmark25) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Мамле-кеттик страте-гиялык башкаруу система-сында регион-дорду өнүктү-рүүнү башкаруу | Ар бир аймак (облус, район, шаар, айыл аймагы) үчүн максаттарды, көрсөткүч-төрдү жана өнүктүрүү чараларын аныктоого милдеттүү талаптарды белгилөө максатында стратегиялык документ-терди иштеп чыгуунун колдонуу-дагы методикасы-на жана стандарт-тарына өзгөртүүлөр-дү киргизүү | ЭКМ,  министр-ликтер жана ведом-стволор | 2026-жылдын  VI кварталы | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социалдык-экономика-лык өнүгүүнү аймактык (облустук, райондук, муниципал-дык) пландоонун механизм-дерин жана методдорунтармактык жана мейкиндик пландоо менен бирикти-рүүчү комплекс-түү пландоо системасы-нын деталдуу сыпаттама-сын иштеп чыгуу | ЭКМ, ФМ | 2026- жылдын  II кварталы | миң сом | 213,9 | 0 | 0 | 213,9 | 213,9 | 0 | 0 | 213,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Комп-лекстүү көп деңгээл-дүү пландоо механиз-мин киргизүү | Региондорду комплекстүү пландоо жана мейкиндик башкаруу жөнүндө Кыргыз Республика-сынын Мыйзамы-нын долбоорун иштеп чыгуу | ЭКМ | 2027-жылдын  I кварталы | миң сом | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Райондук деңгээл менен байланыш-кан облустук деңгээл үчүн пландоо методикасын иштеп чыгуу | ЭКМ | 2026- жылдын  II кварталы | миң сом | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Санарип Аймак” АМСте “Социалдык-экономика-лык пландашты-руунун комплекстүү системасы: пландашты-руунун жергиликтүү облусу” модулун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | ЭКМ, СӨМ,  МКЖӨБИМА | 2025- жылдын  VI квар-талы | миң сом | 0 | 0 | 6500 | 6500 |  | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Кыргыз Республика-сынын администра-тивдик-аймактык түзүлүшү жөнүндө” Кыргыз Республика-сынын Мыйзамы-нын долбоорун жаңы редакцияда иштеп чыгуу | ЭКМ,  МКЖӨБИМА, ЖӨБ Союзу (макулдашуу боюнча) | 2026- жылдын  I кварталы | миң сом | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Өнүгүү-нүн финансы-лык инстру-ментте-рин калып-тандыруу | Аймактарды өнүктүрүүнү каржылоо-нун жаңы механизми катары программа-лык негизде бюджеттер аралык “республика– регион –аймак” максаттуу трансферле-ринин тажрыйба-сын иштеп чыгуу жана киргизүү | ФМ, ЭКМ | 2025-жылдын  VI кварталы | миң сом |  | 0 | 17000 | 17000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 |
| Региондорду өнүктүрүү фонддорунун базасында өнүктүрүү институтун түзүү | ЭКМ, ФМ | 2026–2027-жылдар | миң сом | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | [Регион-дордун экономи-калык бүтүндү-гүн жана байла-ныштуу-лугун (интегра-циясын) камсыз кылуу](#_bookmark30) | Региондор ортосунда тоскоолдук-суз байланыш-ты камсыз кылуучу транспорт-тук инфраструк-тураны (анын ичинде автожолдор-ду, темир жолдорду, аэропорт-торду) келечектүү өнүктүрүү үчүн транспорт-тук каркастын мейкиндик схемасын иштеп чыгуу | ЭКМ, ТКМ,  КР МКга караштууЖАМА | 2026-жылдын  VI кварталы | миң сом | 0 | 0 | 42500 | 42500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 42500 |
| 13 | Регион-дорду өнүктү-рүү үчүн илимий жана кадрдык потен-циалды түзүү | Региондорду өнүктүрүү-нүн кызыкчылы-гында илимий жана окуу иштерин уюштуруу максатында мамлекеттик региондук ЖОЖдордо региондук өнүктүрүү кафедрасын ачуу | БИМ, КРП облустар-дагы ЫУӨ | 2025-жылдын  III кварталы | миң сом | 71,3 | 0 | 0 | 71,3 | 71,3 | 0 | 0 | 71,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМА жана ЖӨБ органдары-нын жетекчилери жана кызматкер-лери үчүн региондорду өнүктүрүү темалары боюнча квалифика-цияны жогорулатуу программа-сын иштеп чыгуу | БИМ, КРПМБА, БАЖБА, билим берүү кызматта-рынын мамлекет-тик эмес жеткирүү-чүлөрү (макулда-шуу боюнча) | 2025-жылдын  III кварталы | миң сом | 71,3 | 0 | 0 | 71,3 | 71,3 | 0 | 0 | 71,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аймактарды өнүктүрүү-нү комплекс-түү пландашты-руу боюнча жогорку кесиптик билим берүү боюнча адистерди даярдоо программа-сын иштеп чыгуу | БИМ, жеке ЖОЖдор (макулда-шуу боюнча) | 2026-жылдын  I кварталы | миң сом | 71,3 | 0 | 0 | 71,3 | 71,3 | 0 | 0 | 71,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | [Жаран-дардын регион-дорду өнүктү-рүүгө катышуу-су](#_bookmark32) | Коомчулук-тун демилгеле-рин колдоо үчүн алардын салымын, анын ичинде мамлекеттик, жергиликтүү бюджеттин жана региондорду өнүктүрүү фондунун каражатта-рын эске алуу менен финансылык ресурстарды кеңейтүү | ФМ, ЭКМ,  КРП облустар-дагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Дайыма | миң сом | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
| Жергилик-түү өз алдынча башкарууну жана райондор-дун деңгээлинде координа-циялык кеңештерди тандоо боюнча ар кандай формаларды колдонуу менен жарандык катышууну караган аймактар-дын жана райондор-дун СЭӨП иштеп чыгуусуна жана мониторин-гине көмөк көрсөтүү | ЭКМ, ФМ,  МКЖӨБИМА,  ЖӨБ Союзу | 2025-жылдын  II кварталы | миң сом | 185,9 | 0 | 0 | 185,9 | 185,9 | 0 | 0 | 185,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Бөлүм боюнча бардыгы** | |  |  | **миң сом** | **201243** | **0** | **66000** | **267242,7** | **1242,7** | **0** | **6500** | **7742,7** | **200000** | **0** | **59500** | **259500** |
|  | **ПРОГРАММА БОЮНЧА БАРДЫГЫ** | |  |  | **миң сом** | **3438333** | **1320000** | **10129246** | **15038278,8** | **4532,8** | **100000** | **7011500** | **7216279** | **3484500** | **1220000** | **2927500** | **7632000** |

**Кыскартуулардын тизмеси**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЭКМ** | – | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги |
| **ММЖСМ** | – | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги |
| **ССМ** | – | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| **ТКМ** | – | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги |
| **МФ** | – | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| **САЧКӨМ** | – | Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги |
| **БИМ** | – | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| **СӨМ** | – | Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги |
| **ЭСКММ** | – | Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги |
| **ЖРЭТКМ** | – | Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги |
| **УСК** | – | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| **КАТКМ** | – | Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлиги |
| **МКЖӨБИМА** | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги |
| **Жер агенттиги** | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги |
| **ЭКМ караштуу ТД** | – | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Туризм департаменти |
| **ӨКМ (ТК)** | – | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматы |
| **БС ӨКЖАД** | – | Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Биотүрдүүлүктү жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо департаменти |
| **ММКФ** | – | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду |
| **КРП облустардагы  ЫУӨ** | – | Кыргыз Республикасынын Президенттинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| **ЖМА** | – | жергиликтүү мамлекеттик администрациялар |
| **ЖӨБО** | – | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| **ЖӨБ Союзу** | – | Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу |
| **КРПМБА** | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы |
| **КЭУ** | – | коммерциялык эмес уюмдар |
| **БАЖБА** | – | Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы |
| **ӨКЖА** | – | өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары |
| **АМС** | – | автоматташтырылган маалыматтык система |