Приложение 2

План мероприятий

по реализации Концепции развития системы независимой оценки компетенций медицинских

и фармацевтических работников в Кыргызской Республике

| № п/п | Задачи |  | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Источники финансирования | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Повышение роли и ответственности профессиональных ассоциаций в образовании и независимой оценке профессиональной квалификации специалистов, медицинских и фармацевтических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Концепции. | Анализ внешней и внутренней среды |  | I-II квартал 2022 года | Выработаны механизмы реализации Концепции исходя из изменений во внутренней и внешней среде | За счет средств международных доноров |  | МЗ КР, МТСРМ, Ассоциации, НКО (по согласованию) |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы для закрепления норм о роли профессиональных ассоциаций в независимой оценке профессиональной квалификации специалистов, медицинских и фармацевтических работников | Анализ и разработка нормативных правовых актов |  | I-IV квартал 2022 года | Определены полномочия профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций (по итогам анализа и утверждения НПА) | За счет средств международных доноров |  | МЗ КР, Ассоциации, НКО (по согласованию) |
|  |  | Гармонизация норм положения об аттестации |  | IV квартал 2022 года | Утвержденное положение об аттестации | За счет средств международных доноров |  | МЗ, Ассоциации (по согласованию) |
| 1.2. | Стандартизация профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников (разработка профессиональных стандартов) | Разработка и утверждение отраслевой рамки квалификаций |  | II-IV квартал 2022 года | Разработана и утверждена отраслевая рамка квалификации в области здравоохранения | РБ, за счет средств международных доноров |  | МЗ, МТСРМ, МОН, Ассоциации (по согласованию) |
|  |  | Разработка и утверждение профессиональных стандартов |  | IV квартал 2022 года | Утверждены профессиональные стандарты по 10 направлениям\специальностям | За счет средств международных доноров |  | МЗ, МТСРМ, Ассоциации (по согласованию) |
| - Создание системы оценки профессиональной квалификации специалистов, медицинских и фармацевтических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выбор модели оценки профессиональной квалификации специалистов, медицинских и фармацевтических работников | -разработка правовой, нормативной и методической базы для создания независимого органа, отвечающего за систематизацию процессов, методологическую поддержку |  | II квартал 2022 года | -внесены изменения в законопроекты -пересмотрено Положение об аттестации, регистрации | За счет средств международных доноров |  | МЗ, МОН, Ассоциации (по согласованию) |
| 2.2. | Создание системы независимой оценки профессиональной компетенций медицинских и фармацевтических работников | Создание Института/органа независимой оценки |  | II-III квартал 2022 года | Создан Институт/орган независимой оценки | За счет средств международных доноров |  | МЗ, Ассоциации (по согласованию) |
|  |  | Разработка критериев/стандартов допуска к практической деятельности, присвоению квалификационной категорий |  | III квартал 2022 года | Утверждены критерии/стандарты допуска к практической деятельности и присвоения квалификационной категорий | За счет средств международных доноров |  | МЗ, Ассоциации (по согласованию) |
|  |  | Создание механизмов проведения оценки профессиональной компетенции медицинских и фармацевтических работников/специалистов на основе накопительной системы зачета кредит-часов |  | II-III квартал 2022 года | -разработано руководство для проведения оценки; -инструкции и тд | За счет средств международных доноров |  | МЗ, Ассоциации (по согласованию) |
|  |  | Развитие кадрового потенциала (базы данных МCQ и ОСКЭ станций), формирование пула тестологов / экспертов |  | II-IV квартал 2022 года | -обучены члены ассоциаций по тестологии. -сформирована база пул тестологов/ экспертов | За счет средств международных доноров |  | МЗ, Ассоциации (по согласованию) |
|  |  | Проведение пилота оценки профессиональной компетенций медицинских и фармацевтических работников |  | III квартал 2022 года - IV квартал 2023 года | Проведение экзамена (МCQ + ОСКЭ) не менее 3 раза | За счет средств международных доноров |  | МЗ КР, ассоциации |
| - Обеспечение институциональной устойчивости системы оценки профессиональной компетенций медицинских и фармацевтических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди медицинских и фармацевтических работников | Организация информационно-разъяснительных мероприятий среди медицинских и фармацевтических работников |  | I-IV квартал 2022 года | Проведены 10 мероприятий по повышению информированности медицинских и фармацевтических работников (проведены тренинги по аттестации и ОСКЭ, клинические виньетки) | За счет средств международных доноров |  | МЗ КР, ассоциации |
| 3.2. | Интеграция электронной платформы и информационных кадровых данных, используемых для эффективного планирования и прогнозирования | Разработка/Модернизация электронной платформы (Ai test) |  | I-IV квартал 2022 года | Функционирующая электронная платформа (Ai test) | За счет средств международных доноров |  | МЗ КР, ассоциации |
|  |  | Разработка руководства/положения по использованию электронной платформы (Ai test) от ввода данных до обеспечения сохранности данных, ответственных) |  | I-IV квартал 2022 года | Руководство/Положение по использованию электронной платформы (Ai test) | За счет средств международных доноров |  | МЗ КР, ассоциации |

______________________________________________________________________________________________________________

».