2-тиркеме

Кыргыз Республикасындагы медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин компетенциясын

көз карандысыз баалоо системасын өнүктүрүү Концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча

Иш-чаралардын планы

| № п/п | Маселелер |  | Чаралар/ Аракеттер | Жүзөгө ашыруу мөөнөтү | Күтүлгөн жыйынтыктар | Каржылоо булактары |  | Жооптуу аткаруучулар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Кесиптик ассоциациялардын билим берүүдөгү медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин профессионалдык квалификациясын көз карандысыз баалоодогу ролун жана жоопкерчилигин жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Концепцияны ишке ашыруу үчүн тышкы жана ички чөйрөгө комплекстүү талдоо жүргүзүү | Тышкы жана ички чөйрөнү талдоо |  | 2022-жылдын I-II кварталы | Концепцияны ишке ашыруу механизмдери ички жана тышкы чөйрөдөгү өзгөрүүлөрдүн негизинде иштелип чыккан | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен | КР ССМ, МТСРМ, Ассоциациялар, НКО (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 1.2 | Адистердин, медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин профессионалдык квалификациясын көз карандысыз баалоодогу ролу жөнүндө нормаларды бекитүү үчүн ченемдик-укуктук базаны жакшыртуу | Ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу жана анализдөө |  | 2022-жылдын I-IV кварталы | Кесиптик медициналык жана фармацевттик ассоциациялардын ыйгарым укуктары аныкталган (ЧУАларды талдоонун жана бекитүүнүн жыйынтыгы боюнча) | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен | КР ССМ, Ассоциациялар, НКО (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | Аттестация жөнүндө жобонун нормаларын талапка шайкеш келтирүү |  | 2022-жылдын IV кварталы | Аттестация жөнүндө жобону бекитүү | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен | ССМ, Ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 1.3. | Медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин профессионалдык ишмердүүлүгүн стандартташтыруу (профессионалдык стандарттарды иштеп чыгуу) | Квалификациялардын тармактык чектерин иштеп чыгуу жана бекитүү |  | 2022-жылдын II-IV кварталы | Саламаттык сактоо жаатындагы квалификациялардын тармактык чектери иштелип чыккан | РБ, Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен | ССМ, МТСРМ, Ассоциялар (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | Профессионалдык стандарттарды иштеп чыгуу жана бекитүү |  | 2022-жылдын IV кварталы | 10 багыт/адистик боюнча профессионалдык стандарттар бекитилген | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен | ССМ, МТСРМ, Ассоциялар (макулдашуу боюнча) |  |  |
| - Адистердин, медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин профессионалдык квалификациясын баалоо системин түзүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адистердин, медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин профессионалдык квалификациясын баалоо моделин тандоо | - процесстерди системалаштыруу, методологиялык колдоо максатында жооптуу көз карандысыз органды түзүү үчүн укуктук, ченемдик жана методикалык базаны иштеп чыгуу |  | 2022-жылдын II кварталы | -мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөр киргизилген – Аттестация, каттоо жөнүндө Жобо кайрадан каралып чыкты | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | ССМ, Ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |
| 2.2. | Адистердин, медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин профессионалдык квалификациясын көз карандысыз баалоо системин түзүү | Институт/көз карандысыз баалоо органын түзүү |  | 2022-жылдын II-III кварталы | Институт/көз карандысыз баалоо органы түзүлгөн | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | ССМ, Ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Практикалык ишмердүүлүккө кабыл алуунун критерийлерин/квалификациялык категорияларды берүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу |  | 2022-жылдын III кварталы | Практикалык ишмердүүлүккө кирүүнүн жана квалификациялык категорияларды ыйгаруунун критерийлери/стандарттары бекитилген | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | ССМ, Ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Кредит-сааттарды эсепке алуунун топтоочу системасынын негизинде медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин/адистердин профессионалдык компетенцияларын баалоо механизмдерин түзүү |  | 2022-жылдын II-III кварталы | - баа берүү үчүн колдонмо иштелип чыккан; - нускамалар. | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | ССМ, Ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Кадрдык потенциалды өнүктүрүү (МCQ жана ОСКЭ станцияларынын маалымат базасын), тестолог-эксперттердин пулун түзүү, |  | 2022-жылдын II-IV кварталы | -тестология боюнча ассоциациялардын мүчөлөрү окутулду. Пултестологдордун/эксперттердин базасы түзүлгөн | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | ССМ, Ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин профессионалдык компетенцияларына пилоттук баа берүү |  | 2022-жылдын III кварталы - 2023-жылдын IV кварталы | Кеминде 3 жолу экзамен (МCQ + ОСКЭ) өткөрүү | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | КР ССМ, Ассоциациялар |
| - Медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин профессионалдык квалификациясын баалоо системасынын институционалдык туруктуулугун камсыз кылуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин арасында маалымдоо-түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүү | Медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин арасында маалымдоо-түшүндүрүү иш-чараларын уюштуруу |  | 2022-жылдын I-IV кварталы | Медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин маалымдуулугун жогорулатуу боюнча 10 иш-чара өткөрүлдү (ОСКЭ жана аттестациялоо боюнча тренингдер, клиникалык виньеткалар өткөрүлдү) | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | КР ССМ, Ассоциациялар |
| 3.2. | Натыйжалуу пландоо жана болжолдоо үчүн пайдаланылуучу электрондук платформа жана маалыматтык-кадрдык маалыматтарды интегралдаштыруу | Электрондук платформаны (Ai test) иштеп чыгуу/жакшыртуу |  | 2022-жылдын I-IV кварталы | Функциялык кызмат аткаруучу электрондук платформа (Ai test) | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | КР ССМ, Ассоциациялар |
|  |  | Электрондук аянтчаны колдонуу боюнча маалыматтарды киргизүүдөн баштап, жооптуу маалыматтардын коопсуздугун камсыздоого чейин колдонмолорду/жоболорду иштеп чыгуу) |  | 2022-жылдын I-IV кварталы | Электрондук платформаны (Ai test) пайдалануу боюнча Колдонмо/Жобо | Эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен |  |  | КР ССМ, Ассоциациялар |

______________________________________________________________________________________________________________

».