**2-тиркеме**

**2023-2026-жылдарга "Кыргызстанда жасалган" улуттук экспорттук программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Милдеттер** | **Ишке ашыруу боюнча иш-чаралар** | **Күтүлгөн натыйжалар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Аткаруучулар** | **Ресурстук камсыздоо** |
| **1-БАГЫТ: ЭКСПОРТТУ ИЛГЕРИЛЕТҮҮ** | | | | | |
| **1-максат.**  **Экспортту илгерилетүүнүн жана экспорттук потенциалды өнүктүрүүнүн натыйжалуу экосистемасын түзүү** | | | | | |
| 1.1-милдет. Экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик механизмдерди күчөтүү | 1.1.1. Экспортту өнүктүрүү боюнча натыйжалуу адистештирилген мамлекеттик институтту түзүү | Тийиштүү каржылоо жана техникалык жабдуу менен экспортту илгерилетүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик уюм түзүлдү | 2023-жылдын 30-марты | ЭКМ, ФМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.1.2. Экспортко багытталган компаниялардын муктаждыктарына, ошондой эле экспортту өнүктүрүү боюнча мыкты дүйнөлүк тажрыйбаларга изилдөө жүргүзүү жана соода аналитикасы, экспорттук консалтинг жана экспортту илгерилетүү чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин аныктоо | Экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик орган тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын тизмеси аныкталды    Экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик органдын түзүмү бекитилди    Экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик органдын кызмат көрсөтүүлөрүн практикалык ишке ашыруу маселелери боюнча эл аралык финансы институттары жана өнүктүрүү боюнча башка өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү | 2023-жылдын 30-июну | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.1.3. Экспорттук консалтинг, соода аналитикасы жана экспортту илгерилетүү маселелери боюнча кызматкерлерди окутуу | 15тен ашык кызматкер соода аналитикасы жана экспортту илгерилетүү боюнча кызматтарды өз алдынча ишке ашырууга жөндөмдүү  Жыл сайын 100дөн ашык компания соода аналитикасы жана экспортту илгерилетүү кызматтарын алышат | 2023-жылдын 30-августунан тартып үзгүлтүксүз | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.1.4. Экспорттук консалтинг, соода аналитикасы жана экспортту илгерилетүү маселелери боюнча персоналдын квалификациясын өркүндөтүү | Экспорт маселелери боюнча кызматкерлердин дараметин жана квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө | Дайыма | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.1.5. Продукцияны максаттуу рынокко чыгаруу боюнча экспорттук акселерациялык программаны иштеп чыгуу (тандоо критерийлерин, катышуу мөөнөттөрүн, катышуучуларга талаптарды, бизнестен биргелешип каржылоонун типтерин, натыйжалардын максаттуу көрсөткүчтөрүн ж. б. кошо алганда) | Экспорттук акселерациялык программага катышуу жөнүндө Жобо бекитилди    Сынак жарыяланды жана экспорттук акселерациялык программага катышуу үчүн 20дан кем эмес пилоттук компания тандалып алынды | 2023-жылдын 30-октябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.1.5. Экспортту илгерилетүү боюнча пилоттук программанын катышуучулары үчүн каржылоо программаларын ишке ашыруу | Каржылоо булактары аныкталып, экспорттук акселерациялык программаны каржылоо үчүн бюджет бекитилди    Экспорттук акселерациялык программаны ишке ашыруу үчүн эл аралык финансы институттары жана өнүктүрүү боюнча башка өнөктөштөр менен макулдашуулар түзүлдү    Экспорттук акселерациялык программаны каржылоо үчүн 400 млн сомдон кем эмес каражат бөлүндү:  - Гранттарды берүү үчүн 80 млн сомдон кем эмес  - Насыя берүү үчүн 320 млн сомдон кем эмес    Пилоттук компанияларга экспортту илгерилетүү үчүн кеминде 20 кредит жана 20 грант берилди | 2023-жылдын 30-октябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.1.7. Экспорттук акселерациялык Программанын катышуучуларынын реестрин түзүү | Экспорттук акселерация программасынын пилоттук компанияларынын тизмеси жарыяланды    200дөн ашык потенциалдуу импортерлор сайтка киришти export.gov.kg жана пилоттук компаниялардын профилдерин изилдешти | 2023-жылдын 30-октябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.1.8. Изилдөө үчүн максаттуу рыноктордун (географиялык жана товардык диверсификация) жана продукциянын максаттуу секторлорунун тизмесин аныктоо | Терең изилдөө жана кирүү үчүн артыкчылыктуу максаттуу базарлар жана максаттуу продукт секторлору аныкталды | 2023-жылдын 30-сентябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.1.9. Экспортерлордун продукциясын илгерилетүү үчүн максаттуу рыноктор боюнча маалыматка жетүүнү жакшыртуу | Максаттуу рыноктор боюнча кабинеттик изилдөөлөр жүргүзүлдү  Рынок мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу, базар профилдери, сектор профилдери, максаттуу базарларга кирүү боюнча колдонмолорду иштеп чыгуу жана жарыялоо | Дайыма | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.1.10. Экспортерлордун, кызмат көрсөтүүчүлөрдүн маалымат базаларын түзүү жана дайыма жаңыртып туруу | Экспортерлор боюнча жыл сайын маалымат чогултуу жүргүзүлөт жана веб-сайтта жарыяланат export.gov.kg | Жыл сайын | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.1.11. "Экспорт кербени" маалыматтык кампаниясын жана бардык региондордо ишканалар менен жолугушууларды өткөрүү | Бизнес-коомчулукка экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик органдын, КР ТИМ жана экспортту илгерилетүү боюнча башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берилди    Жыл сайын 100дөн ашуун компания "экспорт кербенинин"алкагында экспорт маселелери боюнча окутуудан өтүшөт | Жыл сайын ноябрь-декабрда | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Донордук жардамды тартуу |
| 1.1.12. Эл аралык көргөзмөлөрдүн тизмесин аныктоо жана 2023-2026-жылдарга максаттуу рынокторго кирүү үчүн экспортерлордун катышуусун уюштуруу | Максаттуу рыноктордун Тизмесинин негизинде 2023-2026-жылдарга катышуу үчүн соода көргөзмөлөрү аныкталды жана тандалып алынды    Даярдоого колдоо көрсөтүлүп, жыл сайын 11ден кем эмес эл аралык көргөзмөлөргө катышуу жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү уюштурулду:  2023-жыл-кеминде 2 көргөзмө;  2024 - жыл-кеминде 3 көргөзмө;  2025 - жыл-кеминде 3 көргөзмө;  2026-жыл-кеминде 3 көргөзмө. | Дайыма | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  ТИМ, СӨП | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.1.12. Продукцияны максаттуу рынокко чыгаруу боюнча программаны/иш-чараларды ишке ашыруу | Максаттуу рыноктордун Тизмесинин негизинде, ошондой эле учурдагы өкмөттөр аралык комиссиялардын негизинде өлкөлөр 2023-2026-жылдарга көчмө соода миссияларын уюштуруу үчүн аныкталган жана тандалган    Дипломатиялык миссиялар менен биргеликте максаттуу өлкөлөргө 14төн кем эмес соода кирүү жана чыгуу миссияларына катышуу жана жыл сайын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү уюштурулду:  2023-жыл-кеминде 2 соода миссиясы;  2024 - жыл-кеминде 4 соода миссиясы;  2025 - жыл-кеминде 4 соода миссиясы;  2026-жыл-кеминде 4 соода миссиясы. | 2023-жылдын 30-октябрынан тартып үзгүлтүксүз | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  ТИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.1.13. Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү менен байланышкан учурдагы долбоорлордун жана программалардын тизмегин аныктоо | Ишкердикти, сооданы жана экспортту өнүктүрүү боюнча учурдагы жана пландаштырылган долбоорлордун жана программалардын тизмеси түзүлдү | 2023-жылдын 30-апрели | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган, ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.1.14. 2023-2026-жылдардын мезгилине экспортту илгерилетүү боюнча экспорттук акселерациялык программаны жана башка иш-чараларды ишке ашыруу үчүн ресурстарды мобилизациялоо | Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана экспорттук акселерациялык программаны эл аралык уюмдар жана донорлор каржылаган учурдагы жана пландаштырылган долбоорлорго жана программаларга интеграциялоо | 2023-жылдын 30- июну | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.2-милдет. Экспорттук потенциалды өнүктүрүү үчүн натыйжалуу мамлекеттик-жеке кызматташтык | 1.2.1. КР министрлер кабинетине караштуу эксперттик кеңешти түзүү | Эксперттик кеңештин техникалык катчылыгынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн каражаттарды мобилизациялоо, экспорттук кеңештин ишин каржылоо булактары аныкталды | 2023-жылдын 30-июну | КР Президентинин Администрациясы, ЭКМ, ФМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.2.2. Эксперттик кеңештин курамын түзүү жана эксперттик кеңештин жыйындарынын операциялык планын жана графигин аныктоо | Эксперттик кеңештин курамы жана иш-чаралар планы бекитилди | 2023-жылдын 30-июлу | КР Президентинин Администрациясы, ЭКМ, ФМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.2.3. КР КМ караштуу эксперттик кеңештин үзгүлтүксүз жыйындарын өткөрүү | Экспортту өнүктүрүү Программасын ишке ашыруудагы көйгөйлөрдү, ошондой эле экспортко байланыштуу башка көйгөйлөрдү аныктоо жана талкуулоо | Квартал сайын | КР Экспорттук кеңеши, Экспортту илгерилетүү боюнча маморган, ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.2.4. Экспортту илгерилетүү жана өнүктүрүү боюнча бизнес, мамлекеттик институттар жана консалтинг ортосундагы кызматташтыкты илгерилетүү | Бизнес-консалтинг, өндүрүүчүлөр жана экспортерлор ортосунда экспортту илгерилетүү боюнча өз ара аракеттенүү механизмин иштеп чыгуу | 2023-жылдын 30-октябры |  |  |
| 1.2.5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин экспортту өнүктүрүү Программасын ишке ашырууга мониторинг жана талдоо жүргүзүү | Министрлер Кабинетинин экспортту өнүктүрүү Программасын ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маалыматтарды үзгүлтүксүз чогултуу ишке ашырылды    Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин экспортун өнүктүрүү Программасын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө кеңири коомчулукка маалымдоо үчүн үзгүлтүксүз отчет жана инфографика даярдалды | Дайыма | КР Экспорттук кеңеши, ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.2.6. Экспорт чөйрөсүндө жана ага байланыштуу тематикаларда консалтингдик компаниялардын жана эксперттердин бизнес реестрин ыңгайлуу пайдаланууну түзүү жана камсыз кылуу | Веб-сайтта экспортту илгерилетүү боюнча долбоорлорго байланыштуу тармактардагы бизнес-консультанттардын реестри иштелип чыкты жана жарыяланды export.gov.kg    Экспортту илгерилетүү үчүн консалтингдик изилдөөлөрдү жана иштерди тапшырык кылуу үчүн Тематикалар аныкталды | 2023-жылдын 1-октябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.2.7. Өлкөнүн региондорунда экспортту өнүктүрүү боюнча көндүмдөрдү жана квалификацияны жогорулатуу боюнча платформаларды түзүү | Бизнес-ассоциациялар менен биргеликте өлкөнүн бардык региондорунда экспорттук потенциалды жогорулатуу боюнча аянтчалар үзгүлтүксүз иштеп турат | 2023-жылдын 30-сентябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  КРП облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.3-милдет.  Ар түрдүү секторлордун жана региондордун ишкерлеринин экспорттук потенциалын жогорулатуу | 1.3.1. "КР мыкты экспортеру" сынагын өткөрүү | Ар кандай номинациялар боюнча сыйлык    Экспорт чөйрөсүндө жетишкендиктерди илгерилетүү    Экспорттук жогорку көрсөткүчтөргө жетишкендиги үчүн сыйлоо тутумун киргизүү (мисалы, мамлекеттин эсебинен 1-2 көргөзмөдө Стенд берүү, соода миссиясына катышуу же кесиптик стажировкадан өтүү боюнча чыгымдарды жабуу үчүн 100% каржылоо алуу) | 2023-жылдын 30-декабры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  ТИМ, ЭКМ, Экспорттук кеңеш | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.3.2. Ишкерлерди эксперттик ишмердүүлүктүн негиздерине окутуу (экспорттук маркетинг, эл аралык сүйлөшүүлөр, экспорттук контракттар ж. б.) | 200дөн кем эмес компаниянын менеджментинин өкүлдөрү жана бизнес ээлери окутулду | Дайыма | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  ТИМ, Экспорттук кеңеш | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.3.3. Экспорттук компаниялардын менеджерлери үчүн продукцияны өндүрүү жана чет өлкөлөрдө бизнес жүргүзүү тажрыйбасын үйрөнүү боюнча кесиптик такшалма программаларын өткөрүү | Менеджменттин өкүлдөрү жана бизнес ээлери чет өлкөдө стажировкадан өтүштү | Дайыма | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  ТИМ, Экспорттук кеңеш | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| **2-максат.**  **Экспортерлордун эл аралык интеграциясын күчөтүү жана “Кыргызстанда жасалган” брендинин имиджин илгерилетүү** | | | | | |
|  | "Кыргызстанда жасалган"продукциянын имиджин эл аралык илгерилетүү концепциясын иштеп чыгуу | Продукциянын имиджин эл аралык илгерилетүү боюнча "Кыргызстанда жасалган"концепциясы иштелип чыкты жана бекитилди | 2023-жылдын 30-майы | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  ТИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.4-милдет. "Кыргызстанда жасалган" продукциянын эл аралык таанылышын жогорулатуу боюнча шарттарды түзүү | 1.4.1. "Кыргызстанда жасалган" продукциясынын имиджин жогорулатуу үчүн бренд китебин иштеп чыгуу | "Кыргызстанда жасалган"продукциясынын имиджин жогорулатуу үчүн брендбук иштелип чыкты жана макулдашылды | 2023-жылдын 30-июлу | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , ТИМ, АЧМ, ММТМ, КР бизнес-коомчулугу (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.4.2. Эл аралык көргөзмөлөрдө колдонуу үчүн "Кыргызстанда жасалган" улуттук стендинин дизайнын иштеп чыгуу | Эл аралык көргөзмөлөрдө (өлчөмү, дизайны жана логистикасы) колдонуу үчүн стандарттуу "Кыргызстанда жасалган" улуттук стендинин форматы жана дизайны аныкталган. | 2023-жылдын 30-августу | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , ММТМ, ЭКМ, АЧМ, ТИМ, КР бизнес-коомчулугу (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу  1 млн.сом |
| 1.4.3. "Кыргызстанда жасалган" брендин жайылтуу үчүн медиа контентти иштеп чыгуу | Англис тилинде жана максаттуу рыноктордун тилдеринде социалдык тармактар үчүн кыска видеороликтер, тизерлер, баннерлер жана кеңейтүүлөр үчүн сүрөттөр даярдалды | 2023-жылдын 30-октябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , ММТМ  ТИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.5-милдет. Экспортту илгерилетүү үчүн чет өлкөлүк мекемелердин ролун күчөтүү | 1.5.1. Соода маалыматтарын чогултуу жана экспортту илгерилетүү боюнча иш-чараларды (соода миссиялары жана көргөзмөлөр)уюштуруу маселелери боюнча КР ТИМнин чет өлкөлөрдөгү мекемелери менен экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик уюмдун ортосунда ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү боюнча натыйжалуу механизмди киргизүү | Соода көргөзмөлөрүнө жана миссияларына катышууну уюштуруу, ошондой эле маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу менен чектелбестен экспортту илгерилетүү маселелери боюнча өз ара аракеттенүү жана ыкчам маалымат алмашуу жөнүндө ведомстволор аралык жобо иштелип чыкты жана ишке ашырылды | 2023-жылдын 30-октябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  ТИМ, ЭКМ соода өкүлдөрү | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.5.2. Ата мекендик экспортерлорго жана алардын өкүлдөрүнө максаттуу рыноктордо экспорттук продукцияны ишке ашыруу жана көрсөтүү үчүн соода үйлөрүн же шоу-бөлмөлөрдү ачууда көмөк көрсөтүү | Экспорттук продукциялардын кеңири тизмесин көрсөткөн максаттуу базарларда кеминде 10 соода үйү же шоу-бөлмөлөр ачык | Дайыма | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган, ФМ, ТИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 1.5.3. Экспортту илгерилетүү маселелери боюнча чет өлкөлүк мекемелердин ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүн киргизүү | Экспортту илгерилетүү маселелери боюнча чет өлкөлүк мекемелердин ишинин натыйжалуулугунун негизги индикаторлору иштелип чыкты жана ишке киргизилди | 2023-жылдын 30-октябры | ТИМ, Экспорттук кеңеш | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.5.4. КР жана чет өлкөлөрдүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы кызматташтык боюнча топтордун ишинин форматын иштеп чыгуу (тажрыйбаны үйрөнүү үчүн максаттуу рыноктор жана өлкөлөр) | Экспорттук Кеңештин базасында КР ишкер чөйрөлөрү менен негизги өлкөлөрдүн жана региондордун ишкер чөйрөлөрүнүн ортосунда кызматташтык топтору түзүлдү    Чет өлкөлүк уюмдардын (сөп, КР продукцияларын экспорттоо маселелеринде колдоо көрсөткөн министрликтер жана ведомстволор)өкүлдөрү үчүн өз ара сооданы илгерилетүүдө сиңирген эмгеги үчүн грамоталар, медалдар жана эстелик белектер менен сыйлыктар уюштурулду | Дайыма | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , СӨП (макулдашуу боюнча),  ТИМ, ЭКМ, АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 1.5.5. Продукцияны жеткирүү чөйрөсүндө кызматташуунун конкреттүү маселелерин талкуулоо боюнча иш-чаралардын календарын түзүү, ошондой эле экспорттук мүмкүнчүлүктөрдүн долбоорлорун презентациялоо | Максаттуу өлкөлөр жана региондор менен өз ара соода жүргүзүү маселелери боюнча ишкердик визиттер жана талкуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат | Дайыма | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , СӨП (макулдашуу боюнча),  ТИМ, ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| **2-БАГЫТ: СООДА ЖОЛ-ЖОБОЛОРУН ЖӨНӨКӨЙЛӨТҮҮ** | | | | | |
| **1-максат.**  **Тышкы соода формалдуулугун оптималдаштыруу, экспорттоочулардын аларды аткарууга убактысын жана материалдык чыгымдарын азайтуу** | | | | | |
| 2.1-милдет. Артыкчылыктуу продукцияларды экспорттоо жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү, экспортерлорго сервистин жаңы деңгээлин берүү | 2.1.1. Артыкчылыктуу продукцияны экспорттоочулар үчүн "Сонун-сервистерди" ишке ашыруу концепциясын иштеп чыгуу | Артыкчылыктуу продукцияларды экспорттоо үчүн" Сонун-сервистерди " киргизүү концепциясы иштелип чыкты жана бекитилди | 2023-жылдын 1-июну | ЭКМ, БТБ МИ, ФМ БК, АЧМ, СӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.1.2. "Соң-сервис" концепциясын ишке ашыруу планын иштеп чыгуу, жооптуу мамлекеттик органдарды бекитүү | Концепцияны ишке ашыруу планы иштелип чыкты жана бекитилди | 2023-жылдын 1-июну | ЭКМ, БТБ МИ, ФМ БК, АЧМ, СӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.1.3. Артыкчылыктуу продукциянын бир түрүнө карата "Сонун-сервисти" ишке ашыруу боюнча пилоттук долбоорду өткөрүү | Пилоттук" Сонун-сервис " приоритеттүү продукциянын бир түрү үчүн сатылды | 2023-жылдын 25-ноябры | ЭКМ, БТБ МИ, ФМ БК, АЧМ, СӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.1.4. "Сонун-сервистин"алкагында экспортерлорго кызмат көрсөтүүнүн өтмө регламенттерин иштеп чыгуу | "Сонун-сервистерди"колдонууну жөнгө салуучу өтмө регламенттер иштелип чыкты жана бекитилди | 2024-жылдын 25-апрели | ЭКМ, БТБ МИ, ФМ БК, АЧМ, СӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.1.5. Пилоттук зонаны продукциянын башка түрлөрүнө масштабдоо | "Сонун сервистери" артыкчылыктуу продукциянын башка түрлөрүнө киргизилди | 2024-жылдын 15-декабры | ЭКМ, БТБ МИ, ФМ БК, АЧМ, СӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.2-милдет. Товарларды экспортко даярдоону жана товарларды өткөрүү пункттары аркылуу өткөрүүнү тездетүү | 2.2.1. Экспорттук товарларды өз алдынча бажылык декларациялоо боюнча мүмкүнчүлүктү ишке ашыруу. Экспорттоодо коштоочу документтерди берүүнү талап кылууга тыюу салуу. | Экспортерлор өздөрү интернет аркылуу товарларга декларацияны толтуруп, жөнөтө алышат. | 2024-жылдын 15-январы | ФМ БК | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 2.2.2. Экспорттук товарлар үчүн товарларга декларацияларды жана товарларды автоматтык түрдө чыгарууну автоматтык түрдө каттоо алгоритмдерин ишке ашыруу. | 100% - экспорт жол-жобосуна киргизилген товарларга бажы декларациялары автоматтык түрдө катталат, товарларды чыгаруу боюнча чечимдер берилген декларациялардын 80% үчүн автоматтык түрдө кабыл алынат | 2024-жылдын 25-марты | ФМ БК | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 2.2.3. Товарларды электрондук декларациялоо системасын пайдаланууда бажы операциялары үчүн жыйымдардын өлчөмүн базалык деңгээлден 25-50% га төмөндөтүүнү белгилөө | Экспортерлор электрондук ыкма менен берген декларациялар үчүн бажы жыйымдарынын көлөмү базалык деңгээлден 25-50% га төмөндөтүлдү | 2024-жылдын 10-апрели | ФМ БК | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 2.2.4. Товарлардын тобокелдик даражасын, артыкчылыктуу экспорт товарларын, ТЭИнин катышуучуларынын категориясын, тез бузулуучу товарларды жана башка параметрлерди эске алган чек арада электрондук кезек системасын киргизүү | Ташуучулар өткөрүү пунктунда жүк тууралуу маалыматты алдын ала алышат жана талонду электрондук кезекте ала алышат | 2024-жылдын 10-апрели | ФМ БК | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.2.5. Чек арада биргелешкен (координацияланган) контролду ишке ашыруу жана (же) мамлекеттик контролдун айрым формаларын бажы органдарына өткөрүп берүү | Бажы органдары чек арада башка мамлекеттик органдардын кызыкчылыктарында документтик контролду жүзөгө ашырат | 2024-жылдын 1-июну | ФМ БК | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде донордук жардамды тартуу |
| 2.2.6. Уруксат берүүчү жана товарды коштоочу документтердин түп нускаларына мөөрлөрдү коюуну өткөрүү пункттарындагы товарларды чыгаруу этабына өткөрүү | Экспортерлордо товарлар чыгып кеткен учурда импорт өлкөсүндөгү документтердин мыйзамдуулугун күбөлөндүргөн бардык зарыл мөөрлөрдү өткөрүү пунктуна коюу мүмкүнчүлүгү бар | 2023-жылдын 1-сентябры | ФМ БК, АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 2.2.7. Тез бузулуучу товарлар үчүн бажы чек аралары аркылуу тездетилген алып өтүүнүн атайын шарттарын түзүү | Тез бузулуучу продукцияны экспорттоочулар үчүн өткөрүү пункттарын кесип өтүү үчүн өзүнчө тилкелер түзүлгөн, же инфраструктура чектелген учурда артыкчылыктуу кезек ишке ашырылган | 2024-жылдын 10-апрели | ФМ БК, УКМК, МТК, АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.2.8. Даяр продукцияны экспорттоо (аны өндүрүү үчүн себилдегичтерди жана материалдарды импорттоо) менен иштеген өндүрүштүк компаниялар үчүн камсыздоонун нөлдүк өлчөмүн белгилөө, финансылык туруктуулуктун критерийлерин экономикалык өнүгүүнүн талаптарына ылайыкташтыруу, салыктык жеңилдиктерди жана мамлекеттик колдоонун башка чараларын кароо менен экспортерлор үчүн ыйгарым укуктуу экономикалык оператордун институтун өнүктүрүү | ЕЭК мыйзамдарына ЫЭО статусун алуу критерийлерине жана жөнөкөйлөтүүлөрдүн тизмесине тиешелүү, КР экспортерлорунун муктаждыктарын канааттандыруу жана ишинин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өзгөртүүлөр киргизилди | 2024-жылдын 20-октябры | ФМ БК | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.2.9. Берилген уруксат берүүчү документтердин реестрлеринен жана маалыматтардан (каттоо маалыматтары, шайкештикти баалоо жөнүндө документтер, келип чыгуу сертификаттары, лицензиялар, ишеним каттар ж. б.) купуя маалыматты жарыялоо | ТЭИнин катышуучулары мамлекеттик органдардын ачык реестрлерине кире алышат | 2024-жылдын 25-декабры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , ЭКМ, БТБ МИ, ФМ БК , ФМ МСК, АЧМ, СӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.3-милдет. Кагазсыз уруксат берүүчү документтерге этап-этабы менен өтүүнү камсыз кылуу | 2.3.1. Эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын алкагында уруксат берүүчү электрондук документтерди жана маалыматтарды өз ара таануу механизмин ишке ашыруу | Берилген уруксат берүүчү документтерди электрондук түрдө таануу механизмин бекемдеген эл аралык эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулар түзүлдү | 2024-жылдын 25-июну | ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.3.2. КМШнын алкагында жана КЭР менен соодада ВСП+алкагында европалык системага окшош товарлар чыгарылган өлкөнүн өзүн-өзү сертификациялоо системасын ишке ашыруу | Электрондук түрдө келип чыгуу сертификаты КМШ өлкөлөрү жана КЭРде колдонулат | 2024-жылдын 25-октябры | КРП караштуу ИУА, КР СӨП, БТБ МИ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.3.3. Соода маалымат порталында контракттардын, камсыздандыруу жана транспорттук кызмат көрсөтүүлөргө табыштамалардын типтүү формаларын иштеп чыгуу жана жарыялоо | Экспортерлор документтерди оңой түзүп, транспортту уюштура алышат | 2024-жылдын 1-июну | ЭКМ, БТБ МИ, КР ЭАТА | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.4-милдет. Экспортерлордун учурдагы эрежелер, экспортту илгерилетүү жана колдоо маселелери боюнча маалымдуулугун жакшыртуу | 2.4.1. Соода маалымат порталын өз убагында жаңылоону камсыз кылуу | Соода маалымат порталы продукцияны экспорттоо эрежелери жөнүндө учурдагы маалыматты камтыйт | Дайыма | БТБ МИ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.4.2. Транспорттук, экспедитордук, камсыздандыруу компанияларынын интерактивдүү реестрлерин, ошондой эле бажы өкүлдөрүнүн реестрин соода маалымат порталына жайгаштыруу | Экспортерлор өнөктөштөрдү тандап, аларга порталда сунушталган форма боюнча арыз жөнөтө алышат | 2023-жылдын 10-марты | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , БТБ МИ, КР ЭАТА, КР Бажы брокерлер ассоциациясы | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 2.4.3. Пилоттук режимде экспорттук коучинг программасын киргизүү | Экспорттук машыктыруу программасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди | 2023-жылдын 20-октябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| **3-БАГЫТ: ФИНАНСЫГА ЖЕТҮҮ** | | | | | |
| **1-максат:**  **Экспортерлордун финансыларга жеткиликтүүлүгүн артыкчылыктуу секторлорду камсыз кылуу** | | | | | |
| 3.1-милдет. Экспортко багытталган ишканалар үчүн финансыга жеткиликтүүлүктү жакшыртуу | 3.1.1. Экспорттук операциялар үчүн жаңы финансылык инструменттерди (сооданы каржылоо) иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, ошондой эле учурдагы инструменттерди илгерилетүү | Экспорттук жеткирүүлөрдө колдонуу үчүн банк тутумунда жаңы финансылык инструменттер иштелип чыкты жана ишке киргизилди  Учурдагы инструменттерди колдонуу кеңейтилди (соодалык каржылоо, аккредитивдер, чейин экспорттук жана экспорттук каржылоо, контракттык каржылоо жана лизинг). | 2023-жылдын 25-декабры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  КРУБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.1.2. Экспортту өнүктүрүү үчүн келечектүү финансылык инструменттерди колдонуу бөлүгүндө экспорттоочу ишкерлердин маалымдуулугун жогорулатуу; | Экспортту өнүктүрүү үчүн финансылык инструменттер жөнүндө экспортерлорго маалымдоо. | 2023-жылдын 25-декабры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  КРУБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.1.3. Экспортерлор үчүн насыя берүү критерийлерин аныктоо | Экспортерлор үчүн насыя берүү критерийлери аныкталды | 2023-жылдын 25-декабры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  КРУБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.1.4. Банктар тарабынан экспорттук кредиттерди коштоо зарылдыгын жана экспорттук жөнөтүүлөрдүн катышуучуларынын жоопкерчилигин аныктоо. | Банктар экспорттук насыяларды банктар тарабынан коштоо программаларын жана экспорттук жеткирүүлөрдүн катышуучуларынын жоопкерчилигин киргизишти | 2023-жылдын 25-октябры | КРУБ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.1.5. Өндүрүлгөн продукциянын 50% дан ашыгын экспорттоодо республикалык бюджеттен экспорттоочуларды колдоо критерийлерин аныктасын. | Өндүрүлгөн продукциянын 50% дан ашыгын экспорттоодо республикалык бюджеттен экспорттоочуларды колдоо критерийлери аныкталды. | 2023-жылдын 25-декабры | КРУБ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.1.6. Өнүктүрүү фонддоруна экспортко багытталган ишканаларды насыялоону кредиттик портфелдин 50% дан кем эмес жеткирүү сунушталсын; | Өнүктүрүү фонддору (ККФ, ККБ, ВКӨФ жана башкалар) экспортко багытталган ишканаларды насыялоо портфелинин 50% дан кем эмесин камсыз кылды | 2024-жылдын 25-декабры | ФМ, Өнүгүү фонддору (РКӨФ, ӨКӨФ, ВКӨФ жана башкалар) (макулдашуу боюнча) | Фонддордун каражаттары |
| 3.1.7. Өнүктүрүү фонддорунун капиталын жана активдерин 10-50% га көбөйтүү жана экспортко багытталган ишканаларды кредиттөө багыты кредиттик портфелдин 50% дан кем эмес. | Өнүктүрүү фонддорунун капиталы жана активдери 10-50% га көбөйтүлгөн жана экспортко багытталган ишканаларды кредиттик портфелдин 50% дан кем эмес кредиттөөгө багытталган. | Дайыма | Өнүгүү фонддору (РКӨФ, ӨКӨФ, ВКӨФ жана башкалар) (макулдашуу боюнча) | Фонддордун каражаттары |
| 3.1.8. Экспортерлорду колдоо үчүн "синдикатталган кредиттер жөнүндө" мыйзам долбоорун иштеп чыгуу. | "Синдикатталган кредиттер жөнүндө" мыйзам долбоору иштелип чыкты | 2023-жылдын 25-декабры | ФМ, ЭКМ, КРУБ (макулдашуу боюнча), «Гарантиялык фонд» ААК (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.2-милдет. Продукцияны экспорттоо үчүн берүүлөрдү камсыздандыруу системасын киргизүү | 3.2.1. "Гарантиялык фонд" ААКнын алдында Экспорттук-кредиттик жана камсыздандыруу агенттигин түзүүнүн негиздемесин даярдоо; | "Гарантиялык фонд" ААКга караштуу Экспорттук-кредиттик жана камсыздандыруу агенттигин түзүүнүн негиздемеси даярдалды; | 2023-жылдын 25-апрели | Мамфинкөзөмөл, КРУБ, (макулдашуу боюнча), «Гарантиялык фонд» ААК (макулдашуу боюнча) | «Гарантиялык фонду» ААК каражаттары (макулдашуу боюнча) |
| 3.2.2. "Гарантиялык фонд" ААКнын алдында Экспорттук-кредиттик жана камсыздандыруу агенттигин түзүү; | "Гарантиялык фонд" ААК алдында Экспорттук-кредиттик жана камсыздандыруу агенттиги түзүлдү; | 2024-жылдын 25-июну | Мамфинкөзөмөл, ФМ, «Гарантиялык фонд» ААК (макулдашуу боюнча) | «Гарантиялык фонду» ААК каражаттары (макулдашуу боюнча) |
| 3.2.3. Экспорттук берүүлөрдү камсыздандыруу инструментин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү (экспортту камсыздандыруу; факторинг операцияларын камсыздандыруу; финансылык лизингди камсыздандыруу; экспорттук контракттарды камсыздандыруу жана башкалар); | Экспорттук жана импорттук берүүлөрдү камсыздандыруунун 50% кем эмес экспорттук жана импорттук берүүлөрдү камсыздандыруу инструменттери иштелип чыкты; | 2023-жылдын 25-декабры | Мамфинкөзөмөл, Экспортту илгерилетүү боюнча маморган, камсыздандыруу уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.2.4. Экспортерлордун ишкерлеринин экспортту өнүктүрүү үчүн камсыздандыруу куралдарын колдонуу боюнча маалымдуулугун жогорулатуу | Экспортерлордун ишкерлеринин экспортту өнүктүрүү үчүн камсыздандыруу инструменттерин колдонуу жагында маалымдуулугунун деңгээли жогорулады. | 2025-жылдын 25-декабры | Мамфинкөзөмөл, экспортту илгерилетүү боюнча маморган, камсыздандыруу уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.3-милдет.  Банктардын капиталына жана активдерине коммерциялык банктардын каражаттарын тартуу үчүн шарттарды түзүү. | 3.3.1. Банктардын капиталына талаптарды көбөйтүү жана аларды практикалык ишке ашыруу | Банктардын капиталына карата талаптарды көбөйтүү жана аларды иш жүзүндө ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алынды | 2023-жылдын 25-декабры | КРУБ, Коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Коммерциялык банктардын каражаттары |
| 3.3.2. Экспортко багытталган ишканаларды андан ары кредиттөө үчүн коммерциялык банктарга кошумча кредиттик каражаттарды тартуу | Экспортко багытталган ишканаларды кредиттөө үчүн коммерциялык Банктардын активдерине каражаттарды жыл сайын тартуу. | 2025-жылдын 25-декабры | Коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Коммерциялык банктардын каражаттары |
| 3.3.3. Коммерциялык банктар тарабынан экспортту насыялоону жаңыдан берилген кредиттердин 5% дан 10% га чейин көбөйтүү% | Коммерциялык банктар тарабынан экспортту насыялоо жаңы берилген насыялардын 5% дан 10% га чейин көбөйтүлдү% | 2026-жылдын 25-декабры | КРУБ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Коммерциялык банктардын каражаттары |
| 3.4-милдет. .  Жеке секторду-экспортерлорду колдоо инфраструктурасын түзүү . | 3.4.1. Экспорттоочу ишканалар менен ишкананы корпоративдик башкаруу системасына көмөктөшүү жана киргизүү боюнча иш-чараларды өткөрүү | Ишкананы корпоративдик башкаруу системасына көмөктөшүү жана киргизүү боюнча иш-чаралар өткөрүлдү; | Дайыма | Мамфинкөзөмөл, «Гарантиялык фонд» ААК, СӨП (макулдашуу боюнча), КР бизнес-коомчулугу (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.4.2. КРУБга "Гарантиялык фонд" ААКнын капиталын көбөйтүүгө жыл сайын бюджетте каражаттарды кароо, "Гарантиялык фонд" ААКны капиталдаштырууну көбөйтүү үчүн эл аралык донорлордун каражаттарын тартуу сунушталсын; | "Гарантиялык фонд" ААКнын капиталы көбөйтүлдү, "Гарантиялык фонд"ААКнын капитализациясын жана активдерин көбөйтүү үчүн эл аралык донорлордун каражаттары тартылды | 2023-жылдын 25-декабры | КРУБ, «Гарантиялык фонд» ААК | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 3.4.3. "Гарантиялык фонд" ААКнын ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири катары экспортко багытталган ишканалар үчүн кепилдиктерди берүү аныкталсын. | "Гарантиялык фонд" ААКнын ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири катары экспортко багытталган ишканалар үчүн кредиттерди жана кепилдиктерди берүү аныкталган. |  | «Гарантиялык фонд» ААК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча), Экспортту илгерилетүү боюнча маморган | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| Коммерциялык банктарга жана "гарантиялык фонд" аакга экспортерлордун бүтүмдөрү боюнча факторинг операцияларын киргизүү сунушталсын | Экспорттоочулар үчүн факторинг операциялары ишке ашырылды | 2024-жылдын 25-марты | «Гарантиялык фонд» ААК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| **4-БАГЫТ: САПАТТЫН УЛУТТУК ИНФРАСТРУКТУРАСЫ** | | | | | |
| ***1-максат:***  ***Продукцияларды экспорттук рынокторго жылдыруу үчүн укуктук механизмдерди өркүндөтүү жана эл аралык / региондук стандарттарды киргизүүнү камсыз кылуу*** | | | | | |
| 4.1-милдет.  СФС чараларын, бс трны, импорттоочу тараптын продукциясына талаптарды жана стандарттарды аткаруу боюнча талаптарды камсыз кылуу | 4.1.1. СФС продукцияны экспорттоого байланышкан чараларды киргизүүдө жана колдонууда тобокелдиктерге талдоо киргизүү боюнча СФС кызматтарынын потенциалын жогорулатуу | Эл аралык стандарттарга жана сунуштарга ылайык үзгүлтүксүз негизде тренингдерди өткөрүү. | Дайыма | АЧМ  ССМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.1.2. Тирүү жаныбарлардын организминде жана жаныбарлардан алынган продукцияда зыяндуу заттардын жана алардын калдыктарынын болушун контролдоо программасын иштеп чыгуу | Тирүү жаныбарлардын организминде жана жаныбарлардан алынган продукцияда зыяндуу заттардын жана алардын калдыктарынын болушун контролдоо программасы, экспорттук продукцияны жеткирүүнү жөнөкөйлөтүү | 2024-жылдын 20-июну | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.1.3. Эл аралык стандарттарга ылайык Кыргыз Республикасында шарпсыз зоналарды түзүү боюнча программаны иштеп чыгуу. Контролдонуучу товарлардын түрү: жаныбарлар, союу продуктулары жана этти кайра иштетүү продуктулары, сүт жана сүт азыктары | Ысык-Көл, Нарын облустарын пилоттук негизде зоналаштыруу боюнча Программа. Ысык-Көл, Нарын облустарынын шарп оорусу боюнча вакцинацияланган бакубаттуу зоналардын статусун белгилөө.  Барган өлкөдө ветеринардык контроль/көзөмөл процедураларынан өтүүдө бизнес үчүн чыгымдарды азайтуу | 2026-жылдын 20-майы | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.1.4. Эл аралык эпизоотиялык бюронун статустарын таануу жөнүндө сертификаттарды алуу (зарыл болгон учурда) | Эл аралык эпизоотиялык бюронун статустарын таануу жөнүндө сертификаттар | 2026-жылдын 25-декабры | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.1.5. Фитосанитардык сертификациялоо жол-жоболорун 7 жана 12-фитосанитардык чаралар боюнча эл аралык стандарттарга ылайык киргизүү | Фитосанитардык сертификациялоо системасын импорттоочу өлкөлөр деп таануу, экспорттук рынокторго жеткирүүлөрдү жөнөкөйлөтүү | 2025-жылдын 25-июлу | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.1.6. Жаңы мөмө-жемиштерди, жашылчаларды, картошканы, кургатылган жемиштерди, жаңгактарды, төө буурчакты кошо алганда, карантинге алынган продукцияны көзөмөлдөөнүн улуттук системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Буйруктарды иштеп чыгуу жана эркин жүрүү үчүн улуттук байкоо тутумун киргизүү:  - карантинге алынуучу өндүрүмдүн;  - жаныбарлардан жана жаныбарлардан алынган продукциялардан. | 2025-жылдын 20-декабры | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.1.7. Сүт жана сүт азыктарын, эт жана эт азыктарын, накта балды кошо алганда, жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган продукцияларды "фермадан прилавкага чейин" көзөмөлдөөнүн улуттук системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Продукцияны рынокко жүгүртүүгө чыгаруу зарылчылыгы менен байланышкан жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү жана аларды жүргүзүүгө чыгымдарды 10-20% га кыскартуу% | 2025-жылдын 20-декабры | АЧМ  ССМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.1.8. Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде ЕАЭБ ТРны колдонуу жана аткаруу жана продукциянын экспорттук түрлөрүнө тестирлөөнүн эл аралык таанылган методдорун кабыл алууну эске алуу менен продукциянын шайкештигин баалоону (тастыктоону) ишке ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин камтыган стандарттардын тизмесин актуалдаштыруу боюнча сунуштарды даярдоо | Перечень стандартов к ТР ТС/ЕАЭС направлен в Комиссию ЕЭК на рассмотрение в отношении пищевой продукции по ТР ТС 021/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 023/2011, TP ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 051/2021;  - в отношении продукции легкой промышленности (текстиль и швейные изделия, в т.ч. традиционные изделия ручной работы, обувь) по ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011 | Жыл сайын | СМБ, ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 4.1.9. Экспорттук продукцияга сыноо (изилдөө) ыкмаларына эл аралык, региондук стандарттарды, башка мамлекеттердин стандарттарын колдонуу | Кабыл алынган стандарттардын саны. Улуттук стандарттарды шайкеш келтирүү деңгээлин 58% га чейин жогорулатуу% | Дайыма | СМБ, ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 4.1.10. "Стандартташтыруу жөнүндө" мыйзамды иштеп чыгуу | "Стандартташтыруу жөнүндө" мыйзамды кабыл алуу | 25 июня 2024 г. | ЭКМ, СМБ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 4.1.11. Экспорт өлкөлөрүндө колдонулуучу продукциялардын милдеттүү талаптарынын тизмесин актуалдаштыруу | Экспорт өлкөлөрүндө, анын ичинде КЭР, Түркия, ЕС, Перс булуңундагы өлкөлөрдө колдонулуучу продукциялардын милдеттүү талаптарынын тизмеси расмий интернет порталда жайгаштырылган | 25 июля 2023 г. | ИУА | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 4.1.12. Расмий интернет-ресурстарга маалыматтарды жарыялоо:  - продукцияга милдеттүү жана ыктыярдуу талаптар жөнүндө,  - өлкөнүн рынокторуна продукцияны экспорттоого жол берүү жол-жоболору жөнүндө,  - талап кылынган документтер жөнүндө,  - экспорт өлкөлөрүндөгү ыйгарым укуктуу (дайындалган) органдар жөнүндө | Өлкөнүн рынокторуна продукцияны экспорттоонун талаптары, жол-жоболору, керектүү документтер, ыйгарым укуктуу органдар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы жөнүндө маалымат тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында жеткиликтүү | 2023-жылдын 25-декабры  . | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган , АЧМ, ССМ, ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| ***2-максат.***  ***Продукцияны экспорттук рынокторго жылдырууга көмөктөшүү максатында шайкештикти баалоо жана метрология боюнча институттарды модернизациялоо*** | | | | | |
| 4.2-милдет. Жетиштүү техникалык компетенттүүлүккө жетишүү  лабораториялык инфраструктура  жана көрсөтүлүүчү кызматтардын спектрин кеңейтүү | 4.2.1. СФС чараларын колдонуу жаатында сыноолорду жана/же изилдөөлөрдү жүргүзүүнү камсыз кылуучу дайындалган сыноо лабораторияларын (борборлорун) аныктоо:  Ветеринардык дары каражаттарынын жана тоют кошумчаларынын сапатын контролдоонун сыноо лабораториясы (Бишкек ш.)  - Мамлекеттик каттоо жана сертификациялоо максатында ветеринардык дары каражаттарынын жана тоют кошумчаларынын сапатына, натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү менен | Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды  Ветеринардык дары каражаттарынын жана тоют кошумчаларынын сапатын, натыйжалуулугун жана коопсуздугун контролдоону камтуу  Техникалык компетенттүүлүктү тастыктоону камсыз кылуу | 2023-жылдын 25-декабры  2025-жылдын 25-июлу | АЧМ (АЧМ караштуу ветеринардык дары-дармек каражаттарын жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификациялоо департаменти) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.2. **Ветеринардык кызматтын ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору (Бишкек ш. жана Ош ш.) –** ветеринардык-санитардык экспертиза жүргүзүү максатында жаныбарлардан алынган азык-түлүк сырьесун, анын ичинде сүттү, бардык жаныбарлардын этин, табигый балды, балыкты сыноо менен | Жаныбарлардан алынган азык-түлүк сырьесун сыноону камтуу  БС ТР 021/2011 БС ТР 033/2013, БС ТР 034/2013, ЕАЭБ ТР 040/2016  Техникалык компетенттүүлүктү тастыктоону камсыз кылуу | 2025-жылдын 25-декабры | АЧМ  ВДЭБ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.3. **Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча Борбордук лаборатория Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантини департаменти (Бишкек жана Ош ш.)**  **-** карантинге алынган продукцияда карантиндик зыяндуу объекттерди жана жөнгө салынуучу карантиндик эмес зыяндуу организмдерди (жемиштер, жаңы жашылчалар, картошка, кургатылган жемиштер, буурчак жана жаңгактар)аныктоо жана идентификациялоо менен | Экспорттоого жана зыянкечтердин таралышынын алдын алууга жөнөтүлүүчү карантинге алынган продукцияны сыноону камтуу. Техникалык компетенттүүлүктү тастыктоону камсыз кылуу | 2025-жылдын 25-декабры | АЧМ Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.4**.** **Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантини департаментинин контролдук-токсикологиялык лабораториялары (Бишкек жана Ош ш.)**  **-** минералдык жер семирткичтерди жана пестициддерди, кыртышты, сууну өсүмдүк продукциясы менен контролдоо боюнча изилдөөлөрдү / сыноолорду жүргүзүү менен | Минералдык жер семирткичтерди жана пестициддерди, топуракты, сууну изилдөө\сыноо  Техникалык компетенттүүлүктү тастыктоону камсыз кылуу | 2025-жылдын 25-декабры | АЧМ Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.5. **Ихтиопатологиялык лабораторияны түзүү боюнча маселени иштеп чыгуу**; анын ичинде жайды тандоо (куруу), документтерди иштеп чыгуу/кабыл алуу, көлмөлөрдөгү балыктардын жугуштуу жана инвазиялык ооруларынын козгогучтарын жана жашоо чөйрөсүн аныктоо боюнча диагностикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү; балык чарбаларынын адистерин жана | Балыктардын жана башка ички көлмөлөрдүн гидробионттарынын оорулары менен күрөшүүнүн натыйжалуу методдорун киргизүү, ошондой эле балык чарбаларына жана ишканаларга жардам көрсөтүү | 2026-жылдын 25-декабры | АЧМ  Балык чарба департаменти  ВДЭБ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.6. Экспорттук тамак-аш продукциясына сыноо жүргүзүүнү камсыз кылуучу дайындалган сыноо лабораторияларын (борборлорун) аныктоо  **Оорулардын алдын алуу жана мамсанэпидкөзөмөл департаментинин лабораториялык сыноо борбору (Бишкек жана Ош шаарлары) –** таңгакталган ичүүчү сууга, анын ичинде табигый минералдык сууга сыноолорду жүргүзүү менен;  **Оорулардын алдын алуу жана мамсанэпидкөзөмөл департаментинин лабораториялык сыноолор борбору (Бишкек жана Ош ш.)**  **жана**  **Стандартташтыруу жана метрология борборунун Бишкектеги Сыноо, сертификаттоо жана метрология борборунун тамак-аш жана айыл чарба продукцияларын сыноо лабораториясы** пастеризацияланган жана сүт продукциясынын сүтүнө; эт, балык продукциясына, алкоголсуз суусундуктарга, анын ичинде улуттук суусундуктарга, кургатылган жемиштерге жана жаңгактарга сыноолорду жүргүзүү менен | ЕАЭБ ТР 044/2017 боюнча БПЗ жана МСЭК сыноолорун (Бишкек ш. жана Ош ш.) камтуу  Техникалык компетенттүүлүктү тастыктоону камсыз кылуу  БС ТР 021/2011, БС ТР 005/2011, БС ТР 029/2012, БС ТР 023/2011, БС ТР 027/2012, БС ТР 033/2013, БС ТР 034/2013, БС ТР 034/2013, ЕАЭБ ТР боюнча сыноолорду камтуу 040/2016  Техникалык компетенттүүлүктү тастыктоону камсыз кылуу | 2024-жылдын 25-декабры | ССМ,  ЭКМ,  ОАД жана МСЭК,  БЦИСМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.7. Жеңил өнөр жай товарларына, анын ичинде текстиль, тигүү жана трикотаж буюмдарына, анын ичинде салттуу кол өнөрчүлүк буюмдарына, бут кийимдерге сыноо жүргүзүүнү камсыз кылуучу дайындалган сыноо лабораторияларын (борборлорун) аныктоо:  **Оорулардын алдын алуу жана мамсанэпидкөзөмөл департаментинин лабораториялык сыноолор борбору (Бишкек ш.)**  **Бишкек сыноо, сертификаттоо жана метрология борборунун эл керектөөчү товарларын, идиштерин жана таңгактарын сыноо лабораториясы** | КР КМ токтому кабыл алынды  ТРАЭС 017/2011 жана АЭС 007/201 ТР боюнча БЦИСМ (Бишкек ш.) жана БЦИСМ ИЛ (Бишкек ш.) сыноолорун камтуу техникалык компетенттүүлүктү тастыктоону камсыз кылуу | 2023-жылдын 25-декабры  2024-жылдын 25-декабры | ССМ (ОАД жана МСЭК)  ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.8. Дайындалган лабораторияларды толуктап жабдуу жана талап кылынган сыноолордун көлөмүн көбөйтүү боюнча Жол карталарын иштеп чыгуу жана бекитүү | Жол карталары продукциянын түрлөрүн, сыноолорду жана/же изилдөөлөрдү көрсөтүү менен ведомстволордун жетекчилеринин буйругу менен иштелип чыкты жана бекитилди, аларды ЕАЭБ, чет өлкөлөрдүн рынокторунун талаптарына жана ыкмаларына ылайык камсыздоо пландаштырылууда, жооптуу аткаруучуларды көрсөтүү менен" | 2023-жылдын 25-декабры | АЧМ  ССМ  ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.9. Экспорттук продукция үчүн сыноолорду жана/же изилдөөлөрдү жүргүзүүдө дайындалган лабораторияларды толуктап жабдуу (жол картасын ишке ашыруу) менен байланышкан чыгымдарды артыкчылыктуу бюджеттик каржылоону камсыз кылуу, анын ичинде:  - эл аралык методикаларды сатып алуу жана киргизүү жана алар боюнча сыноолорду жүргүзүү;  –реактивдерди жана референс-материалдарды сатып алуу;  - 17043-ЖББ|башкармалыгынын талаптарына жооп берген квалификацияны текшерүү программаларына системалуу катышуу | Экспорттук продукция үчүн сыноолорду жана/же изилдөөлөрдү жүргүзүүгө таяныч лабораторияларды артыкчылыктуу бюджеттик каржылоо механизмин иштеп чыгуу жана кабыл алуу | Жыл сайын | ФМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.10. Тамак-аш азыктары, анын ичинде суу жаатында сапатка квалификацияны текшерүү программаларын берүүчүлөрдүн потенциалын түзүү жана күчөтүү | Микробиологиялык жана химиялык көрсөткүчтөр боюнча сууну кошо алганда, тамак-аш азыктарынын сапатын текшерүү программаларын берүүчүлөрдүн кызматтарын киргизүү жана кеңейтүү | 2026-жылдын 25-декабры | ССМ (ОАД жана МСЭК),  ЖРЭТКМ, Геология жана жер казынасын пайдалануу департаментинин «Борбордук лаборатория» МИ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.11. СФС чараларын жана даяр продукцияны ишке ашыруу чөйрөсүндө лабораториялардын адистерин изилдөөлөрдүн/сыноолордун эл аралык / региондук методдоруна окутуу | Лабораториянын адистери продукцияны изилдөө/сыноо методдоруна эл аралык/региондук стандарттардын талаптарына окутулду | Дайыма | АЧМ, СМБ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.2.12. Тамак-аш жана жеңил өнөр жай ишканаларынын лабораториялык персоналын өндүрүштүк контролдоо максатында сыноо методдоруна окутуу | Лабораториянын кызматкерлери сыноо ыкмаларына окутуудан өтүштү. Процесстер жакшыртылды | Дайыма | АЧМ, ССМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.3-милдет. Продукцияны сертификациялоо, калибрлөө жана текшерүү лабораториялары боюнча органдардын потенциалын күчөтүү. | 4.3.1. Продукцияны сертификациялоо боюнча эксперттер институтун түзүү жана өнүктүрүү үчүн укуктук негизди түзүү | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин "сертификациялоо боюнча эксперттерге (эксперт-аудиторлорго) талаптар, алардын компетенттүүлүгүн тастыктоонун тартиби, сертификациялоо боюнча эксперттердин (эксперт-аудиторлордун) бирдиктүү реестрин түзүү жана жүргүзүү"токтомун кабыл алуу | 2023-жылдын 20-сентябры | Экспортту илгерилетүү боюнча маморган ,  ЭКМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.3.2. Тамак-аш коопсуздугунун менеджменти системасын сертификациялоо боюнча органды түзүү | ИСО/МЭК 17021 ылайык сертификациялоо боюнча органдардын компетенттүүлүгүн түзүү жана тастыктоо. | 2025-жылдын 20-июлу | ЭКМ караштуу СМБ | ЭКМ караштуу СМБ бюджети жана донордук жардамды тартуу |
| 4.3.3. Айыл чарба органикалык өндүрүшүн сертификаттоо боюнча органды түзүүгө көмөктөшүү | АМК сертификациялоо боюнча окшош эл аралык органдарда СМК сертификаттоодо жана айыл чарба органикалык өндүрүшүндө бизнестин чыгымдарын 2-3 эсеге азайтуу | 2026-жылдын 25-декабры | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.3.4. Жабдууларды калибрлөө киргизүү:  \* иономерлер (нитратомерлер);  - поляриметрлер;  - электр өткөргүчтүгүн өлчөө үчүн кондуктометрлер;  - жарык эсептегичтер;  - газ анализаторлору, морлор;  - строботахометрлердин ызы-чуусу жана титирөө өлчөгүч | 6 жаңы тармакта калибрлөө кызматтары киргизилди, лабораториялар техникалык компетенттүүлүгүн тастыкташты | 2025-жылдын 20-декабры | СМБ  БЦИСМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.3.5. Басымды, температураны, массаны өлчөө процессине катышкан ченөө каражаттарын калибровкалоо боюнча 2-деңгээлдеги мамлекеттик (СМБнын аймактык органдары) жана жеке калибрлөө лабораторияларын түзүү. | 2-деңгээлдеги мамлекеттик жана жеке калибрлөө лабораториялары жаңы 3 облустагы региондордо калибрлөө кызматтарын киргизишти, лабораториялар техникалык компетенттүүлүгүн тастыкташты | 2025-жылдын 25-декабры | СМБ, Ош ЦИСМ, Кара-Көл ЦИСМ, Чолпон-Ата ЦИСМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| 4.3.6. 17020 стандартынын талаптарына ылайык ченөө каражаттарын текшерүү боюнча кызмат көрсөтүүчү лабораторияларды аккредитациялоону колдоо | Текшерүү боюнча кызматтарды көрсөтүүдө техникалык компетенттүүлүгүн тастыктоо | 2024-жылдын 20-июлу | СМБ жана анын аймактык бөлүмдөрү | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде, донордук жардамды тартуу |
| ***Максат.***  ***Улуттук сапат инфраструктурасын санариптик трансформациялоо*** | | | | | |
| 4.4-милдет. Продукцияга милдеттүү талаптар жана шайкештикти баалоо формалары жөнүндө маалыматтарды санариптештирүү | 4.4.1. Сыноолордун протоколдорун электрондук түрдө берүүнү камсыз кылуу  4.4.2. Ветеринардык жана фитосанитардык сертификаттарды электрондук түрдө берүүнү камсыз кылуу жана электрондук маалыматтар базасын жүргүзүү  4.4.3. Шайкештик сертификаттарын жана Шайкештик жөнүндө декларацияларды электрондук түрдө берүүнү камсыз кылуу | Документтерди электрондук түрдө берүү жана маалыматтардын толук топтомун түзүү кызматын иштеп чыгуу. | 2025-жылдын 20-июлу  2026-жылдын 20-декабры  2026-жылдын 25-июлу | АЧМ  «Тышкы соода чөйрөсүндө «Бирдиктүү терезе»» МИ  СӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде |
| 4.4.4. Бирликтин бажы аймагына алынып келинген жана Бирликтин бажы аймагы боюнча өткөрүлүүчү карантинге алынган продукциянын байкалышында фитосанитария чөйрөсүндөгү улуттук маалымат системасын интеграциялоо | Мониторинг жүргүзүүдө карантинге алынган продукциянын жалпы процесстерин киргизүү жана ишке киргизүү жана ЕАЭБ маалыматтык системасына кошулуу | 2026-жылдын 20-декабры | *СӨМ*  АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде жана донордук жардамды тартуу |
| 4.4.5. Биримдиктин интеграцияланган маалыматтык системасы аркылуу жаныбарларга жана жаныбарлардан алынган продукцияларга байкоо жүргүзүүдө Улуттук маалыматтык системаларды интеграциялоо | Ветеринардык контролго (көзөмөлгө) тийиш болгон товарларды көзөмөлдөөнүн жалпы процесстерин киргизүү жана ишке киргизүү жана ЕАЭБ маалыматтык системасына кошулуу | 2026-жылдын 25-декабры | СӨМ  АЧМ  ССМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде жана донордук жардамды тартуу |
| 4.4.6. ЕАЭБ алкагында кооптуу (ылайык келбеген) продукцияны аныктоо жөнүндө маалымдоонун Улуттук маалыматтык системасын түзүү жана интеграциялоо | ЕАЭБдин кооптуу продукциясы жөнүндө маалымдоо системасын түзүү, жүргүзүү жана пайдалануу боюнча жалпы процесстерди киргизүү жана ишке киргизүү. Жүгүртүлүүчү товарлардын сапатын, коопсуздугун талаптагыдай коргоону жана кепилдиктерди камсыз кылуу | 2026-жылдын 25-декабры | ССМ  АЧМ  СӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде жана донордук жардамды тартуу |
| ***Максат:***  ***Компаниялардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу шарттарын түзүү*** | | | | | |
| 4.5-милдет. Менеджмент системасына жана инновацияларды өнүктүрүүгө эл аралык стандарттарды киргизүү | 4.5.1. GLOBAL G.A.P. Эл аралык стандарттын талаптары жөнүндө Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн жана тиешелүү мамлекеттик органдардын билим деңгээлин жогорулатуу. | Окутууларды үзгүлтүксүз өткөрүү | Дайыма | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде жана донордук жардамды тартуу |
| 4.5.2. GLOBAL G.A.P. стандартынын талаптарын чечмелөө (интерпретациялоо) боюнча улуттук колдонмону иштеп чыгуу | GLOBAL G.A.P. айыл чарба продукциясын комплекстүү жеткирүү системалары боюнча Улуттук чечмелөө документи V5.2 (мөмө-жемиштер) ылайык | 2024-жылдын 25-июну | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде жана донордук жардамды тартуу |
| 4.5.3. Органикалык айыл чарбасын жүргүзүү жөнүндө Айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн жана тиешелүү мамлекеттик органдардын билим деңгээлин жогорулатуу | Окутууларды үзгүлтүксүз өткөрүү | Дайыма | АЧМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде жана донордук жардамды тартуу |
| 4.5.4. Өндүрүүчүлөрдүн, мамлекеттик органдардын, бизнес-түзүмдөрдүн, адал - продукцияны киргизүү чөйрөсүндөгү билим деңгээлин жогорулатуу, менеджмент системасынын стандарттары 9001, АЧМ 14001, АЧМ 22000, ЭЭМ 22000 | Окутууларды үзгүлтүксүз өткөрүү | Дайыма | АЧМ , ССМ, ЭКМ, «Адал индустрия» борбору | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде жана донордук жардамды тартуу |
| 4.5.5. Менеджмент системасы боюнча жергиликтүү консультанттардын потенциалын жогорулатуу | Global GAP, ISO 22000, FSSC 22000 ISO 9001, 14001 менеджмент системасы боюнча сертификацияланган эксперттердин потенциалы 2 эсеге жогорулатылды | Дайыма | АЧМ, СМБ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнованиелердин чегинде жана донордук жардамды тартуу |