1-тиркеме

**Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү боюнча**

**Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоонун План-графиги**

**(анын ичинде мурда аткарылган жана аткарылып жаткан уюштуруу жана башка иш чаралар, ошондой эле толуктоолор)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Иш чаралардын аталышы** | **Жыйынтык** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Жооптуулар** | **Каржы булактары** | **Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр** | **Эскертме, аткаруунун жүрүшү** |
| **1. Улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча уюштуруу иш чаралары** |
|  | 2030-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартиби» жана 2020-жылы Экономикалык жана Социалдык Кеңештин (ЭКОСОС) колдоосунда туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий форумда ТӨМ боюнча 2030-жылга чейинки Улуттук ыктыярдуу серепти сунуш кылуучу өлкөлөрдүн тизмесине Кыргыз Республикасын киргизүү үчүн өтүнмөнү жөнөтүү | Кыргыз Республикасы 2020-жылы Улуттук ыктыярдуу серепти сунуш кылуучу өлкөлөрдүн тизмесине киргизилди | 2019-ж. февраль айы | КРӨА, ТИМ | **-** | **-** | **Аткарылды.** |
|  | Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү боюнча Улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча жумушчу топтор тууралуу Жобону даярдоо жана жактыруу жана жумушчу топтордун курамын түзүү | 2019-жылдын 23-апрелинде 5 жумушчу топтордун курамы бекитилди жана Жобо жактырылды | 2019-ж. апрель айы | КРӨА | **-** | **-** | **Аткарылды.** |
|  | Жумушчу топтордун биринчи биргелешкен уюштуруу отуруму | Функциялар аныкталды жана жумушчу топтордун иши башталды | 2019-ж 3-майы | КРӨА, ЭМ, Улутстатком (макул.), ТИМ  | - | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылды.** |
|  | Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү боюнча Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча окутуу семинарларын даярдоо жана уюштуруу | Катышуучулар окуудан өтүштү | 2019-ж 30-майы | КРӨА  | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылды.** |
|  | Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча процессти баштоо боюнча консультативдик жардам | Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоого методологиялык көмөк көрсөтүү боюнча процессти баштоо  | 2019-ж. май-июнь айлары | КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылды.**  |
|  | Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү жана Улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу | КР ПМнин буйругу кабыл алынды | дайыма | КРӨА, ЭМ, ЖТЖ | - | - | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүдө Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча жумушчу топтордун жарандык коомдук уюмдар менен маалымат-консультативдик жолугушуусу | Консультациялар өткөрүлдү | 2019-ж. 27-ноябры, 2020-ж. 30-январы | КРӨА, ЖТ | - | - | **Аткарылды**  |
|  | 2030-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартиби» туруктуу өнүгүүнүн максаттарын илгерилетүү каражаты катары тууралуу массалык маалымат каражаттарынын маалымдуулугун жогорулатуу” семинарын уюштуруу жана өткөрүү | Семинар өткөрүлдү | 2019-ж. 17-декабры | КРӨА, ММТМ, ЖТ | - | - | **Аткарылды** |
|  | 2030-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартиби» жөнүндө жана Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча бизнес ассоциациялардын маалымдуулугун жогорулатуу” семинарын уюштуруу жана өткөрүү | Семинар өткөрүлдү | 2019-ж. 25-декабры | КРӨА, бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча Кеңеш, ЭМ, ЖТ | - | - | **Аткарылды** |
|  | Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча жумушчу топторго консультативдик жардам | Методологиялык жардам көрсөтүлдү | 2019-ж.декабрь2020-ж.июль айлары | КРӨА, ЭМ, ЖТЖ | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылды** Багыттар боюнча 5 консультант  |
|  | БУУнун Экономикалык жана Социалдык кеңешинин Президентинен Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий форумду өткөрүү күнүн жана расмий теманы алуу | Кат алынды | 2020-ж. январь-февраль айлары | ТИМ, КРӨА | - | - | **Аткарылды** |
|  | Улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо маселелери боюнча Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын жаштар өкүлдөрү үчүн тренингде жумушчу топтордун жетекчилеринин чыгып сүйлөөсү | КРӨнүн иши тууралуу маалымат берилди | 2020-ж. 1-февралы | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖТ, КРӨА | - | - | **Аткарылды** |
|  | “КР региондорун өнүктүрүү жана БУУнун туруктуу өнүгүү максаттары, Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо” видеоконференция-семинарын уюштуруу жана өткөрүү | Семинар өткөрүлдү | 2020-ж. 14-февралы | КРӨА, ЭМ, ЭСӨМ, ЖТ | - | - | **Аткарылды** |
|  | Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүдө Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча жумушчу топтордун Кыргыз Республикасынын илимий чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен маалыматтык-консультативдик жолугушуусун уюштуруу жана өткөрүү | Консультациялар өткөрүлдү | 2020-ж. 17-февралы | КРӨА, БИМ, ЖТ | - | - | **Аткарылды** |
|  | БУУ-2019 методикалык Жетекчиликтин жоромолуна ылайык, алынган БУУ-2020 методикалык Жетекчиликтин жоромолдун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүдө Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоонун план графигин иштеп чыгуу | План график иштелип чыкты.План график жаңыланды | 2019-ж. октябры 2020-ж. февраль-март айлары | КРӨА, ЖТЖ макулдашуусу боюнча  | - | - | **Аткарылуу процессинде** |
|  | Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоодо иштеп чыгуу:-маалыматтык окуу иш чаралары үчүн медиапланды;- Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоодо улуттук логотипти | Иштелип чыкты:-медиаплан;- Улуттук ыктыярдуу серептин логотиби  | - 2019-ж. октябры- 2020-ж.март айы | КРӨА, ЖТ, ЭСӨМ, ЭМ | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Кыргыз Республикасында 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруу, ыңгайлаштыруу жана мониторингдөө боюнча натыйжалуу башкаруу түзүмүн түзүү | Башкаруу түзүмүн формалдаштыруу жана аны бекитүү | 2020-ж.март -апрель айлары | КР През. Аппараты (макул.), КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылуу стадиясында** |
| **2. Багыттар боюнча жумушчу топтордун иши** |
|  | Ишти интеграциялоо, кайталоолорду жоюу боюнча жумушчу топтордун биргелешкен отуруму, кызыкдар тараптарды тартуу жана жыйынтыктарды талкуулоо | Натыйжалуу өз ара аракеттенүү | графикке ылайык | ЭМ, ЖТЖ | - | **-** | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Улуттук ыктыярдуу серепти даярдоого план-графикти майда баратына чейин багыттар боюнча жумушчу топ тарабынан иштеп чыгуу | Жумушчу топтордун ишинин план-графиги бекитилди | 2019-ж. сентябрь-октябрь айлары | ЭМ, ЖТЖ | - | **-** | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Улуттук ыктыярдуу серепти багыттар боюнча даярдоо (жыйноо, талдоо, жалпылоо, жетүү, туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүнү ишке ашырууда көйгөйлөрдү ачыктоо жана аны чечүү, чыгымдардын натыйжалуулугун баалоо, туруктуу өнүгүүнүн максаттарын стратегиялык документтерге жана тармактык документтерге, пландарга ж.б. интеграциялоо) | Багыттар боюнча Улуттук ыктыярдуу сереп даярдалды | 2019-ж. июль 2020-ж. март айлары | ЖТЖ, ЖТ мүчөлөрү | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүдө жана Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоодо жумушчу топтордун дараметин жогорулатуу | Бир катар окуу иш чаралары өткөрүлдү | графикке ылайык | КРӨА,ЭМ, ЖТЖ, ЖТ мүчөлөрү | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылуу стадиясында** |
| **3. Кызыкдар тараптарды тартуу** |
|  | Бардык кызыкдар тараптарды тартууну эске алып жумушчу топтун курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү (жарандык коом, бейөкмөт уюмдар, бизнес коомчулук, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр ж.б.) | Жумушчу топтордун курамы түзүлдү | дайыма | ЖТЖ, ЖТ мүчөлөрү | **-** | **-** | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Мыйзам чыгаруу жана сот бийлик органдары, жарандык коомдук уюмдар, бизнес коомчулук, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, жана башка кызыкдар тараптар менен дискуссиялык аянтчаларды уюштуруу (жолугушуулар, консультациялар, тегерек столдор ж.б.) | Дискуссиялык аянтчалардын жыйынтыктары эске алынды | дайыма | ЭМ, ЖТЖ, ЖТ мүчөлөрү | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү механизмин даярдоо (онлайн режиминдеги платформа же Катчылыкты түзүү ж.б.) | Өз ара аракеттенүү Планы иштелип чыкты | 2020-ж. март айы | ЭМ, ЖТЖ, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылуу стадиясында** |
| **4. Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо процесси** |
|  | Буунун экономикалык жана социалдык кеңешинин Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги саясий форумунун жогорку деңгээлдеги сегментинде кыргыз делегациясынын катышуусундагы уюштуруу-маңызынын бөлүгү (Нью-Йорк ш.) | 2019-жылыУлуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүшкөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы алынды | 2019-ж. 16-19 июль айы | ТИМ, ЭМ,КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун Өнүктүрүү программасы | **Аткарылды**  |
|  | Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдөө жана колдонуу | Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы ийгиликтүү колдонулду | 2019-ж. 2-6-декабры | ЭМ, ЖТЖ, КРӨА | Каржылоо керек | ЭСКАТО | **Аткарылды**  |
|  | КРнын мамлекеттик жана тармактык программаларынын Туруктуу өнүгүү максаттарына шайкештигине тез комплекстүү баалоону уюштуруу жана өткөрүү, жогоруда аталган программалардын тизмегин аныктоо менен | Баалоо өткөрүлдү жана жыйынтыктар алынды | 2019-ж. ноябрь 2020-ж. март айлары | ЭМ, ЖТЖ, ЖТ мүчөлөрү, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун Өнүктүрүү программасы | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Аналитикалык процесске жана Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун жазуу процессине көмөктөшө турган БУУнун конвенцияларын ж.б. ишке ашыруу боюнча серептерди жана улуттук мезгилдүү отчетторду изилдөө | Учурдагы отчеттор жана серептер колдонулду | 2020-ж. январь-март айлары | ЭМ, ЖТЖ | - | - | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | Туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий Форумда Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүүдөн кийин өлкөнүн кийинки аракеттерин түзүү жана иштеп чыгуу (координациялоо жана монитроингдөө) | Улуттук ыктыярдуу серепте КРнын кийинки кадамдары чагылдырылган | 2020-ж. март айы | КР През. Аппараты (макул.), КРӨА, ЭМ, ЖТЖ | - | - | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | “Региондорду өнүктүрүү боюнча Улуттук диалогдун форумунун алкагында Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруу боюнча атайын отурумду уюштуруу жана өткөрүү | Иш чаралар өткөрүлдү | тактоо учурунда | ЭМ, ЖТЖ, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | **Аткарылуу стадиясында** |
|  | БУУнун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментинин туруктуу өнүгүү бөлүмүнө берүү менен сурамжылоону толтуруу (суроолор- панелдик талкуулоону тандоо же жеке презентация; делегациянын курамы жана Улуттук ыктыярдуу серептин өкүлү тууралуу маалымат; аудиовизуалдуу материал тууралуу маалымат, анын ичинде видео; Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүү сценарийлерин териштирүү | Сурамжылоо жиберилди | 2020-ж. 13-марты | ЭМ, ТИМ, КРӨА | **-** | - | **Аткарылды** |
|  | Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча Координациялык комиссиянын кароосуна Улуттук ыктыярдуу серепти киргизүү | Улуттук ыктыярдуу серептин долбоору каралды | 2020-ж. 25-марты | ЭМ, ЖТЖ | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы |  |
|  | Бардык кызыкдар тараптардын сын пикирлерин эске алуу менен Улуттук ыктыярдуу серепти, анын негизги билдирүүсүн техникалык редакциялоо боюнча иштердин план графигин иштеп чыгуу  | План график даярдалды | 2020-ж. 25-марты | ЭМ, ЖТЖ, КРӨА | - | - |  |
|  | Улуттук ыктыярдуу серептин долбооруна гендердик экспертиза жүргүзүү | Экспертиза жүргүзүлдү | 2020-ж. 5-апрели | ЭМ | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы |  |
|  | Бардык кызыкдар тараптардын сын пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен андан ары оңдоо үчүнУлуттук ыктыярдуу серептин жалпыланган долбоорун талкуулоо боюнча иш чараларды өткөрүү | Сунуштар, сын-пикирлер эске алынды | 2020-ж. 10- апрели | ЭМ, ЖТЖ | **-** | - |  |
|  | КРӨ чечими менен Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун жактыруу  | КРӨ чечими | 2020-ж. апрель айы | ЭМ, , ЖТЖ, Координациялык комиссиянын мүчөлөрү,КРӨА | **-** | - |  |
|  | Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун акыркы жолу оңдоо (англис тилине которуу, дизайн, улуттук логотипти колдонуу менен басып чыгаруу жана көбөйтүү) | Улуттук ыктыярдуу сереп басып чыгарылды | 2020-ж. апрель айы | ЭМ, ЖТЖ, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы |  |
|  | Кыргыз делегациясынын туруктуу өнүгүү боюнча регионалдык форумунда катышуусунун уюштуруу (Женева ш.) | Улуттук ыктыярдуу сереп боюнча БУУнун сунуштары, тажрыйба алмашуу | 2020-ж. 19-20 марты  | ЭМ, ЖТЖ, КРӨА  | **-** | - | Коронавирус тумоосуна байланыштуу болбой калды |
|  | Кыргыз делегациясынын туруктуу өнүгүү боюнча регионалдык форумунда катышуусун уюштуруу (Бангкок ш.) | Тажрыйба алмашуу | 2020-ж. 25-27-марты | ЭМ, ЖТЖ, КРӨА | **-** | - | Коронавирус тумоосуна байланыштуу болбой калды |
|  | БУУнун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча кеңешинин алдындагы мамлекеттик башкаруу боюнча эксперттер Комитетинин 19-чу сессиясында катышуусу | Улуттук ыктыярдуу серептин 16 Туруктуу өнүгүү максатттары боюнча жалпы сереп көрсөтүлдү  | 2020-ж.30-март – 3 апрель  | ТИМ (БУУдагы КРТӨ), ЮМ, ЭМ, ФМ  | **-** | - |  |
|  | БУУнун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментинин экинчи глобалдык семинарында Улуттук ыктыярдуу сереп тууралуу баяндама менен кыргыз тараптын катышуусун уюштуруу (Вебинар) | Улуттук ыктыярдуу серепке жалпы баяндама берилди, сунуштар алынды  | 2020-ж. 17-18 марты, 25-26 марты | ЭМ, ЖТЖ, КРӨА | **-** | - |  |
|  | Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий форумдун веб-сайтына жайгаштыруу үчүн Улуттук ыктыярдуу серептин акыркы электрондук форматынБУУнун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментинин катчылыгына даярдоо жана жиберүү  | Даярдалды жана ТИМге жиберилди | 2020-ж. 21-апрелине чейин | ЭМ, ТИМ,КРӨА | **-** | - | 700 сөздөн көп эмес. БУУнун расмий алты тилдин ичинен бир тилге которууну БУУнун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаменти жүргүзөт  |
|  | Жогорку деңгээлдеги Саясий форумдун веб-сайтына андан ары жайгаштыруу менен БУУнун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментинеУлуттук ыктыярдуу серептин акыркы вариантын электрондук форматта жиберүү (орус жана англис тилдеринде) | Улуттук ыктыярдуу сереп жиберилди | 2020-ж. 5-июнуна чейин  | ЭМ, ТИМ, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий форумду өткөрүүгө бир ай калганда |
|  | БУУнун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментине берүү менен Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүү үчүн видео жана аудиовизуалдык материалдарды даярдоо жана жиберүү | Видео жана аудиовизуалдык материалдар даярдалды жана берилди | 2020-ж. 10-июнуна чейин  | ЭМ, ЖТЖ, ТИМ, КРӨА  | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр | БУУнун жабдуулары менен техникалык тууралоо жана дал келүүнү камсыздоо |
|  | Улуттук ыктыярдуу серепке карата кийинки күтүлүүчү чаралар жана акыркы даярдыктын аспектилерин талкуулоо боюнча үчүнчү глобалдык семинарда кыргыз делегациясынын катышуусу | Талкуулоо:-акыркы даярдыктагы аспектилер;- Улуттук ыктыярдуу серепке карата кийинки күтүлүүчү чаралар | 2020-ж. 12-июлу | ЭМ, ТИМ, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы | Туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий форумунда Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүүгө чейин дем алыш күнүнө пландалган |
| **5. Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий форумда Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүү** |
|  | Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий Форумунун экономикалык жана социалдык кеңешинде кыргыз делегациясынын келүү программасын даярдоо  | Келүү программасы аныкталды |  2020-ж. апрель айы | ТИМ, ЭМ, КР През. Аппараты (макул.), КРӨАУлутстатком (макул.) | **-** | - | Бирдей иш чараларга жана жолугушууларга катышууну эске алуу менен, Улуттук ыктыярдуу серептин лабораториясын жана атайын иш чараларды, тематикалык отурумдарды кошкондо |
|  | 2020 Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий Форумунун экономикалык жана социалдык кеңешинде Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүү сценарийин даярдоо  | Аныкталды: - өткөрүү сценарийи;- улуттук ыктыярдуу серептин негизги баяндамачысы;-кошумча баяндамачы ж.б. | 2020-ж.апрель айы | ТИМ, ЭМ, КР През. Аппараты (макул.), КРӨА, Улутстатком (макул.) | **-** | - | Презентациянын форматын аныктоо (панелдүү дискуссия/жеке презентация) Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүү сценарийин иштеп чыгуу видеону жана презентацияны 15 мүнөт көрсөтүүнү эске алуу менен, 15-мүнөт суроолор жана подиумдар |
|  | БУУнун Экономикалык жана социалдык кеңешинин жогорку деңгээлинин Туруктуу өнүгүү боюнча Саясий форумунунда катышуу үчүн кыргыз делегациясынын курамын бекитүү | Делегациянын курамы аныкталды | 2020-ж. апрель айы | КР През.Аппараты (макул.), КРӨА, ТИМ, ЭМ, Улутстатком (макул.) | Каржылоо керек | БУУнун системасы | Гендердик багыт менен катышуучулардын курамы 12-15 болушу мүмкүн |
|  | БУУнун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментинде үчүнчү глобалдык семинарда кыргыз делегациясынын катышуусунун уюштуруу олуттуу бөлүгү | Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүүгө даярдыктын акыркы көз караштары талкууланды | 2020-ж. июнь-июль айлары | ЭМ, ТИМ, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр | Форумга бир жума калганда иш чаралар өтөт |
|  | Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий Форумунун экономикалык жана социалдык кеңешинин аянтчасында тематикалык семинарларды (иш чараларды) уюштуруу жана башка өлкөлөрдүн тематикалык иш чараларына катышуу мүмкүндүгү | Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүүнүн максаттарына иш жүзүндө ийгиликтүү жетүү боюнча маалыматтар берилди | 2020-ж. июль айы | ЭМ, ТИМ, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр |  |
|  | Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөткөн кийин жана көрсөтүү учурунда башка катышуучу-өлкөлөр менен расмий эмес түрдө алдын ала тажрыйба алмашуу маселелерин иштеп чыгуу | Тажрыйба алмашуу алдын ала иштелип чыкты | 2020-ж. июнь айы | ЭМ, ТИМ | - | - |  |
|  | Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий Форумунун экономикалык жана социалдык кеңешине кыргыз делегациясынын катышуусунун генералдык репетициясын өткөрүү | Репетиция өткөрүлдү | 2020-ж. июнь айы | ЭМ, ЖТЖ, ТИМ, КР През. Аппараты (макул.), КРӨА | - | - |  |
|  | Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий Форумунун экономикалык жана социалдык кеңешине катышуу жана кыргыз делегациясынын Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүүсү | Улуттук ыктыярдуу сереп көрсөтүлдү | 2020-ж. 7-16-июлу  | ЭМ, ТИМ, КРӨА  | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы |  |
| **6. Улуттук ыктыярдуу сереп көрсөтүлгөндөн кийинки иш чаралар** |
|  | Туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги Саясий Форумда Улуттук ыктыярдуу серепти көрсөтүү тууралуу бир катар иш чараларды өткөрүү (жолугушуулар, тегерек столдор, пресс-конференциялар, ММКларда чагылдыруулар) | Кызыкдар тараптар маалымдалды | 2020-ж. июль-август айлары | ЭМ, Улутстатком(макул.),ТИМ, КРӨА | Каржылоо керек | КРгы БУУнун системасы,Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр |  |
|  | Өткөн сабактарды эске алыпУлуттук ыктыярдуу сереп боюнча мындан аркы артыкчылыктуу аракеттер үчүн иш чараларды иштеп чыгуу | План даярдалды | 2020-ж. июль айы | ЭМ, Улутстатком(макул.),ТИМ, КРӨА | **-** | КРгы БУУнун системасы |  |
|  | Материалдарды жыйноону институтционалдаштыруу, жол жоболорду ж.б. колдонуу менен кийинкиУлуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча уюштуруу иш чараларын бекитүү | Иш чаралар планы бекитилди | 2020-ж. август-сентябрь айлары | ЭМ, Улутстатком(макул.),ТИМ, КРӨА | **-** | КРгы БУУнун системасы |  |