2021-2023-жылдарда Креативдүү экономиканы өнүктүрүү концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча Иш-аракеттер планы

| № | Милдеттер | Чаралар / Иш-аракеттер | Жүзөгө ашыруу мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжалар (өнүм) | Каржылоо булагы | Жооптуу аткаруучулар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: 2021-2022-ж.ж. ЭТАБЫ: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КРЕАТИВДҮҮ ЭКОНОМИКАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КОМПЛЕКСТҮҮ МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - КИни эсепке алуу жана мониторинг кылуу тутумун; өнүгүүсүн колдоо механизмдерин түзүү. | - Креативдүү экономиканын критерийлерин аныктоо жана ЭИМКтеги КИ багыттарын бөлүп көрсөтүү. | 2021-жылдын II кварталынын аягына чейин | КЭнин өлчөнүүчү критерийлери менен КИнин багыттары аныкталды. | Республикалык бюджеттин алкагында | ЭМ, УСК |  |
|  |  | - Классификатордун МКТ индустриясын деталдаштыруу бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү. | 2021-жылдын II кварталынын аягына чейин | ЭИМКтин МКТ индустриялары бөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилди. | Республикалык бюджеттин алкагында | УСК, ЭМ, ЖТП (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | - Креативдүү экономиканын өнүгүү абалын мүнөздөөчү көрсөткүчтөрдүн тизмесин аныктоо / бекитүү. | 2021-жылдын II кварталынын аягына чейин | Жалпы КЭнин жана КИнин динамикасы менен тенденцияларына көз салуу үчүн өлчөнүүчү маалыматтар. | Республикалык бюджеттин алкагында | ЭМ, УСК |  |
|  |  | - Классификаторго (ЭИМК), зарылдыкка жараша, КИ ишканалары боюнча маалымат топтоо жана эсепке алуу тутумуна өзгөртүүлөрдү / толуктоолорду киргизүү. | 2021-жылдын IV кварталынын аягына чейин | Креативдүү индустриялардын статистикалык эсепке алуу тутумун калыптандыруу жана маалыматтарды ачык булактарга жарыялоо. | Республикалык бюджеттин алкагында | УСК, ЭМ |  |
|  |  | - Жеке ишкердиктин түрлөрүнүн тизмесине толуктоолорду киргизүү (фискалдаштыруу реформасынын алкагында). | 2021-жылдын IV кварталынын аягына чейин | КИнин өсүшүнө дем берүү жана мамлекеттик бюджеттин кирешелерин көбөйтүү. | Республикалык бюджеттин алкагында | ЭМ, МСК |  |
|  |  | - КИ чөйрөсүндөгү МЖӨ долбоорлорун иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. | 2023-жылдын аягына чейин | МЖӨ долбоорлорунун тизмеси жана жүзөгө ашыруу планы. | Жеке инвестициялар | МЖӨ Борбору, ЭМ |  |
|  |  | - Мамлекеттик органдардын кызматкерлерин КЭни эсепке алууну жана өнүктүрүүнү өлчөө менен баалоонун эл аралык усулдуктары боюнча окутуу. | 2021-жылдын аягына чейин | Повышен потенциал госорганов в области учета и оценки развития КЭ. Мамлекеттик органдардын КЭни эсепке алууну жана өнүктүрүүнү өлчөө менен баалоодогу дарамети жогорулады. | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | ЭМ, Кыргызпатент, УСК жана башка мамлекеттик органдар |  |
|  |  | - Планды иштеп чыгуу / бекитүү жана КЭни маалыматтык чагылдыруу жана жайылтуу боюнча иш-чараларды өткөрүү. | 2023-жылдын аягына чейин тынымсыз | КЭ жөнүндө маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу. | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | ММ, ЭМ, ББжИМ, Кыргызпатент, ЖТП (макулдашуу боюнча |  |
| 2 | - КИ дараметин бекемдөө | - КИ чөйрөсүндө талап кылынган профилдердин тизмесин даярдоо. | 2022-жылдын III кварталынын аягына чейин | Кадрларды даярдоодогу муктаждыктар аныкталды. | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | ЭСӨМ, ББжИМ, ММ, ЭМ, Кыргызпатент |  |
|  |  | - Кесиптик билим берүүнүн ар кандай деңгээлдери үчүн негизги билим берүү программаларын иштеп чыгуу. | 2022-жылдын IV кварталынын аягына чейин | КЭ боюнча негизги билим берүү программалары түзүлгөн. | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | ББжИМ, ММ |  |
| 3 | - Инновациялык креативдүү мейкиндикти жана экспортту кеңейтүү. | - КИнин инновациялык долбоорлорунун платформасын түзүү. | 2022-жылдын IV кварталынын аягына чейин | КИге дем берүү жана өстүрүү механизми түзүлгөн. | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | МТБМК, ЭМ, ММ, Кыргызпатент, ЖТП (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | - КИни өнүктүрүүнүн санариптик платформасын E-Commerce тиби боюнча КИ өнүмдөрүн сатуу жана КИни санариптештирүү деңгээлин жогорулатуу үчүн түзүү. | 2022-жылдын IV кварталынын аягына чейин | КИ өнүмүн илгерилетүү механизми түзүлгөн. | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | МТБМК, ЖТП (макулдашуу боюнча) |  |
| 4 | - 1-этапка мониторинг кылуу жана баалоо | - Мониторинг жана баалоо жүргүзүү. | 2022-жылдын IV кварталы | Сунуштамалар жана сунуштар. | Республикалык бюджеттин алкагында, донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | ЭМ жана башка мамлекеттик органдар. ЖТП (макулдашуу боюнча), КИ өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) |  |
| 2: 2023-ж.ЭТАБЫ: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КРЕАТИВДҮҮ ИНДУСТРИЯНЫН ӨСҮШҮНӨ ДЕМ БЕРҮҮ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Креативдүү Кыргызстан" брендин түзүү жана илгерилетүү | - Брендди иштеп чыгуу боюнча иш-чараларды өткөрүү (анын ичинде бренддин компоненттерин да). | 2022-жылдын IV кварталынын аягына чейин | КИ Улуттук бренди | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | ММ, Кыргызпатент, ТИМ, ББжИМ, ЭМ, ИИКА, МТБМК |  |
|  |  | - Брендди жайылтуу боюнча иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүү. | Дайыма | КР КИнин тышкы дүйнөдөгү таанымалдыгы | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | ТИМ, ММ, ИИКА, Кыргызпатент, СӨП (макулдашуу боюнча) |  |
| 2 | - КЭдеги инновацияларга дем берүү | - Инновациялык ишмердикке дем берүү максатында мыйзамдарды өркүндөтүү. | 2023-жылдын II кварталынын аягына чейин. | Тиешелүү укуктук база түзүлгөн. | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | Кыргызпатент, МТБМК, ЭМ |  |
|  |  | - КИни өнүктүрүү боюнча улуттук долбоорду калыптандыруу. | 2023-жылдын IV кварталынын аягына чейин | КИни өнүктүрүү үчүн платформа түзүлдү. | Донорлор жана мамлекеттик эмес каржылоонун башка түрлөрү | Кыргызпатент, ЭМ, Министрликтер менен ведомстволор, ЖТП (макулдашуу боюнча), КИ өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) |  |

1-тиркеме

2021-2023-жылдарга чейин креативдүү экономиканы өнүктүрүү концепциясын жүзөгө ашырууга мониторинг кылуунун жана баалоонун индикаторлор матрицасы

| № | Милдеттер | Индикатордун аталышы | Өлчөө бирдиги | Базалык жыл | Орто аралыктагы көрсөткүчтөр (жылдык) |  |  | Акыркы индикаторлор же максаттуу көрсөткүчтөр | Жооптуу орган |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 жыл | 2 жыл | 3 жыл |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1: 2021-2022-ж.ж. ЭТАБЫ: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КРЕАТИВДҮҮ ЭКОНОМИКАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КОМПЛЕКСТҮҮ МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КИни эсепке алуу жана мониторинг кылуу тутумун; өнүгүүсүн колдоо механизмдерин түзүү. | ЭИМКтеги КИ критерийлери менен багыттарынын тизмеги | Критерийлер менен багыттардын саны, даана. | 2021 | - | - | - | 5ке чейин критерий жана 10дон ашуун багыт | ЭМ, УСК |  |
|  |  | ЭИМКтин ИКТ индустриялары тармагы бөлүгүндө зарыл болгон өзгөрүүлөрдүн тизмеги түзүлгөн. | Өзгөртүүлөрдүн саны, даана | 2021 | - | - | - | 10дон ашуун өзгөртүүлөр | УСК, ЭМ, ЖТП (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | Көрсөткүчтөрдүн тизмеси бекитилген | Көрсөткүчтөрдүн саны, даана | 2021 | - | - | - | 5тен ашуун толуктоо | ЭМ, УСК |  |
|  |  | ЭИМКке киргизилген өзгөртүүлөрдүн бекитилген тизмеси | Өзгөртүүлөрдүн саны, даана | 2021 | - | - | - | 10дон ашуун өзгөртүүлөр | УСК, ЭМ |  |
|  |  | Салык салынуучу ишмердиктин түрлөрүнүн тизмесине зарыл болгон толуктоолордун тизмеси түзүлдү | Кошумчалардын саны, даана | 2021 | - | - | - | 5тен ашуун толуктоо | ЭМ, МСК |  |
|  |  | 3-5 долбоор 3-5 долбоор | Саны, даана | 2023 | - | - | - | 5 долбоорго чейин | МЖӨ Борбору, ЭМ |  |
|  |  | Чет өлкөдө атайын институттарда көчмө окутуу (TOT) | Окугандардын саны (адам) | 2021 | - | - | - | 30 адамга чейин | ЭМ, Кыргызпатент, УСК жана башка мамлекеттик органдар |  |
|  |  | 2021-2023-жылдарга карата иш-чаралар планы | Иш-чаралардын саны, даана | 2023 | 3-5 | 5-7 | 8-10 | 20дан ашуун иш-чара | ММ, ЭМ, ББжИМ, Кыргызпатент, ЖТП (макулдашуу боюнча) |  |
| 2 | КИ дараметин бекемдөө | Талап кылынган профилдердин тизмеси түзүлдү | Профилдердин саны, даана | 2022 | 1-5 | 5-10 | - | 10дон ашуун профиль | ЭСӨМ, ББжИМ, ММ, ЭМ, Кыргызпатент |  |
|  |  | Негизги билим берүү программаларынын профили түзүлгөн | Профилдердин саны, даана | 2022 | 1-5 | 5-10 | - | 10дон ашуун профиль | ББжИМ, ММ |  |
| 3 | Инновациялык креативдүү мейкиндикти жана экспортту кеңейтүү. | Инновациялык долбоорлордун платформасы | Платформалардын саны, даана | 2021 | - | - | - | 1ден кем эмес платформа | МТБМК, ЭМ, ММ, Кыргызпатент, ЖТП (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | Адистештирилген электрондук сайт | Сайттардын саны, даана | 2021 | - | - | - | 1ден кем эмес сайт | МТБМК, ЖТП (макулдашуу боюнча) |  |
| 4 | 1-этапка мониторинг кылуу жана баалоо | Мониторингдин натыйжалары боюнча отчет, андан кийин МЭнин кеңейтилген коллегиясында каралат. | Отчеттордун саны, даана | 2022 | - | 1 | - | 1 отчет | ЭМ жана башка мамлекеттик органдар. ЖТП (макулдашуу боюнча), КИ өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) |  |
| 2: 2023-ж.ЭТАБЫ: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КРЕАТИВДҮҮ ИНДУСТРИЯЛАРДЫН ӨСҮШҮНӨ ДЕМ БЕРҮҮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Креативдүү Кыргызстан" брендин түзүү жана илгерилетүү | Бренддин таанымалдыгы (иштелип чыккан бренддин компоненттери боюнча) | Бренддин компоненттеринин саны, даана | 2022 | - | - | - | 1 улуттук бренд | ММ, Кыргызпатент, ТИМ, ББжИМ, ЭМ, ИКИА, МТБМК |  |
|  |  | 2021-2023-жылдарга карата иш-чаралар планы | Иш-чаралардын саны, даана | 2023 | 3-5 | 5-7 | 8-10 | 20дан ашуун иш-чара | ТИМ, ММ, ИКИА, Кыргызпатент, СӨП (макулдашуу боюнча) |  |
| 2 | КЭдеги инновацияларга дем берүү | ЧУАларды иштеп чыгуу | ЧУА саны, даана | 2023 | - | - | - | 2ден кем эмес ЧУА | Кыргызпатент, МТБМК, ЭМ, |  |
|  |  | Улуттук долбоорду кабыл алуу | Долбоорлордун саны, даана | 2023 | - | - | - | 1 улуттук долбоор | министрликтер менен ведомстволор, ЖТП (макулдашуу боюнча), КИ өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) |  |