Приложение 2

План мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики

«Ак Конуш 2020-2025»

| № п/п | Задачи/Меры | Индикатор/Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект «Расширение финансирования» |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование деятельности ГИК | Совокупное финансирование в размере не менее 10 млрд. сом. | 2020-2025 | МФ КР, МЭ КР, ФУГИ, ГИК (по согласованию) | Средства международных доноров, собственные средства ГИК и средства республиканского бюджета |
| 1.2 | Привлечение внебюджетных финансовых ресурсов в сектор государственного ипотечного кредитования | Привлечение не менее 5 млрд. сом | 2020-2025 | МЭ КР, МФ КР, АПЗИ, ГИК (по согласованию) | Средства международных доноров |
| 1.3 | Поддержание уровня уставного капитала ГИК в размере не менее 10% от активов | Увеличение уставного капитала ГИК | постоянно | ФУГИ, МФ КР | Собственные средства ГИК и средства международных доноров |
| 2 | Проект «Увеличение жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 2.1 | Выделение земельных участков | Земельные участки с необходимой инфраструктурой для строительства | 2020-2025 | ОМСУ и мэрии городов (по согласованию) | Средства местных бюджетов |
| 2.2 | Строительство многоквартирного жилья | Ввод в эксплуатацию до 30 000 кв. м жилья | 2020-2025 | ОМСУ и мэрии городов (по согласованию), Госстрой, Госэкотехинспекция | Средства институциональных инвесторов и международных доноров |
| 2.3 | Строительство малоэтажного жилья | Ввод в эксплуатацию до 70 000 кв. м жилья | 2020-2025 | ОМСУ и мэрии городов (по согласованию), Госстрой, Госэкотехинспекция | Средства институциональных инвесторов и международных доноров |
| 2.4 | Анализ обеспеченности жильем | Ежегодный отчет об обеспеченности жилья | 2020-2025 | Нацстатком | Средства республиканского и местного бюджета |
| 3 | Проект «Повышение доступности ипотечного кредитования» |  |  |  |  |
| 3.1 | Финансирование ипотечного кредитования | Выдача не менее 1 500 кредитов ежегодно | 2020-2025 | ГИК (по согласованию) | Средства международных доноров, собственные средства ГИК и средства республиканского бюджета |
| 3.2 | Субсидирование первоначального взноса или части процентной ставки | Повышение доступности ипотечного кредитования для граждан с невысоким уровнем доходов | 2020-2025 | ГИК (по согласованию), МФ КР | Средства международных доноров, собственные средства ГИК и средства республиканского бюджета |
| 3.3 | Дальнейшее развитие исламских принципов финансирования | Повышение доступности ипотечного кредитования для граждан с невысоким уровнем доходов | 2020-2025 | ГИК (по согласованию), НБ КР (по согласованию) | Средства международных доноров, собственные средства ГИК |
| 4 | Проект «Новые финансовые инструменты» |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие рынка ипотечных ценных бумаг | Выпуск и размещение ипотечных ценных бумаг на сумму не менее 1 млрд. сом. | 2020-2025 | ГИК (по согласованию), Госфиннадзор, ГСО (по согласованию) | Собственные средства ГИК, средства институциональных инвесторов |
| 4.2 | Создание условий для вторичного обращения ипотечных ценных бумаг | Разработка комплекса мер по повышению привлекательности ипотечных ценных бумаг (внесение изменений в действующие нормативные правовые акты и разработка новых нормативных правовых актов, регулирующих эмиссию и обращение ипотечных ценных бумаг) | 2020-2025 | Госфиннадзор, МЭ КР, НБ КР (по согласованию), ГИК (по согласованию) | Средства институциональных инвесторов |
| 4.3 | Исламские ценные бумаги | Внедрение механизма исламских ценных бумаг | 2020-2025 | Госфиннадзор, НБКР (по согласованию) | Собственные средства ГИК, средства институциональных инвесторов |
| 4.4 | Жилищные сертификаты | Дальнейшее развитие механизма жилищных сертификатов | 2020-2025 | Госфиннадзор, МЭ КР, Госстрой, ГИК (по согласованию) | Средства институциональных инвесторов |
| 5 | Проект «Развитие системы контрактных жилищных сбережений» |  |  |  |  |
| 5.1 | Нормативно-правовая база | Принятие профильного закона и соответствующих подзаконных актов | 2020-2025 | МЭ КР, ГИК (по согласованию), |  |
| 5.2 | Создание ЖСКК | Дочернее учреждение ОАО «ГИК» | 2020-2025 | ФУГИ, ГИК (по согласованию), МЭ КР | Средства республиканского бюджета |
| 5.3 | Стимулирование населения к сбережению | Ежегодное финансирование премий для вкладчиков на сумму не менее 50 млн. сом | 2021-2025 | МФ КР, МЭ КР | Средства республиканского бюджета |
| 6 | Проект «Цифровизация услуг» |  |  |  |  |
| 6.1 | Электронная подача заявки | Создание электронного портала на официальном сайте ГИК | 2020 | ГИК (по согласованию), МЭ КР | Собственные средства ГИК и средства международных доноров |
| 6.2 | Получение документов электронным путем | Обмен данными ГИК и государственных органов | 2020 | ГИК (по согласованию), МЭ КР | Собственные средства ГИК и средства международных доноров |

Список сокращений:

АПЗИ - Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики

Госстрой - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

МФ КР - Министерство финансов Кыргызской Республики

МЭ КР - Министерство экономики Кыргызской Республики

НБ КР - Национальный банк Кыргызской Республики

ГИК - открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания"

ОМСУ - органы местного самоуправления

ФУГИ - Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве

Госэкотехинспекция - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

Нацстатком - Национальный статистический комитет

ГСО - Государственная Страховая Организация