2-тиркеме

**2025–2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын региондорун**

**комплекстүү социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик**

**программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар**

**планы**

| **№** | **Милдеттер** | **Чаралар/аракеттер** | **Ишке ашыруу мөөнөттөрү** | **Күтүлүүчү натыйжалар** | **Жооптуу аткаруучулар** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Өсүү драйверлери катары урбанизацияланган аймактарды өнүктүрүү** |
| 1 | Бүткүл өлкө үчүн өсүү драйверлери катары Бишкек жана Ош шаарларын өнүктүрүү | Кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын алардын мазмунун квалификациялардын тармактык/сектордук алкактарына жана кесиптик стандарттарга ылайык келтирүү максатында өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүү. Кесиптик жогорку билим берүү жаатында билим берүү кызматтарын экспорттоо үчүн шарттарды түзүү | 2025-жылдынII кварталы | Кайра каралды жана жаңы стандарттар бекитилди | БИМ, ЭСКММ |
| Жаш адистерге тармактык муктаждыкты баалоо механизмдерин кайра карап чыгуу жана өнүктүрүүнүн мамлекеттик программаларынын артыкчылыктарына багытталган мамлекеттик заказ үчүн негизди түзүү | 2025-жылдынII кварталы | Баалоонун жаңы механизмдери кабыл алынды | ЭСКММ, БИМ |
| Жер-жерлерде жаш кадрларды колдоону (турак жай, кошумча төлөмдөр ж.б.) жөнгө салуучу механизмдерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2026-жылдынI кварталы | Механизмдер кабыл алынды, каржылоо булактары аныкталды | КРП облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| 2 | Креативдүү экономиканы өнүктүрүү | Креативдүү экономиканын көлөмүн өлчөөнүн статистикалык инструменттерин иштеп чыгуу | 2026-жылдынIV кварталы | Креативдүү экономиканын көлөмү жөнүндө статистикалык маалыматтар чогултулду | УСК |
| Мамлекеттик, муниципалдык жана улуттук китепканалардын базасында коворкинг зоналарын түзүү | 2026-жылдынII кварталы | Мамлекеттик, муниципалдык жана улуттук китепканалардын базасында коворкинг зоналары түзүлдү | ММЖСМ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), КРП облустардагы ЫУӨ |
| Бишкек жана Ош шаарларында инновацияларды жана креативдүү индустрияны колдоо фонддорун түзүү | 2026-жылдынI кварталы | Бишкек, Ош шаарларында инновацияларды жана креативдүү индустрияны колдоо фонддору түзүлдү | Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), ЭКМ, ФМ |
| **Өзгөчө көңүл буруу аймактарын өнүктүрүү** |
| 3 | Өзгөчө көңүл буруу аймактарын өнүктүрүү методу катары туризмди колдоо | Туризмдин региондук көрсөткүчтөрү бөлүгүндө Туризм статистикасы боюнча методологиялык жобону жана отчетторду берүү мөөнөттөрүн кайра карап чыгуу  | 2026-жылдынII кварталы | Туризм боюнча маалыматтарды чогултуу боюнча система жакшыртылды | УСК, ЭКМ |
| Негизги туристтик кызмат көрсөтүүлөр үчүн улуттук стандарттарды иштеп чыгуу жана бекитүү | 2026-жылдынIII кварталы | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулады | ЭКМ, ЭКМ караштуу ТД, Кыргызстандарт |
| Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын сактоонун сапатына мониторинг жүргүзүү жана контролдоо системасын киргизүү | 2026-жылдан баштап туруктуу негизде | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулады | ЭКМ караштуу ТД, ЭКМ |
| Туруктуу ички туризмди өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | 2026-жылдынI кварталы | Ички туристтик агым көбөйдү;туристтердин саны өстү;жумуш орундарынын саны өстү | ЭКМ караштуу ТД, ЭКМ, БИМ, КРП облустардагы ЫУӨ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) |
| Туристтик дестинациялардын ишин өркүндөтүү жана аларды илгерилетүү боюнча квалификациялуу жардамды тартуу | 2026-жылдынII кварталы | Дестинациялардын туристтик кызмат көрсөтүүлөрүнүн саны көбөйдү | ЭКМ караштуу ТД, КРП облустардагы ЫУӨ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) |
| Туристтик бизнести уюштурууга жана жергиликтүү калк тарабынан инфраструктураны түзүүгө республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден субсидияларды кароо | 2026-жылдан баштап туруктуу негизде | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | ЭКМ караштуу ТД, ЭКМ, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Төмөнкүдөй түрдө бөлүштүрүлүүчү атайын туристтик жыйымды киргизүү: 50 % жергиликтүү бюджетке (туристтик инфраструктураны өнүктүрүүгө) жана 50 % республикалык бюджетке андан ары багыттоо үчүн | 2026-жылдын1-янарынан баштап | Туристтик потенциал жогорулады | ЭКМ, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| 2025–2030-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын региондорунда өсүүнүн таяныч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | 2025-жылдынI кварталы | КРМК чечими менен программа бекитилди | ЭКМ |
| Медициналык камсыздандыруусу жок чет өлкөлүк жарандардын ММК полисин милдеттүү түрдө сатып алуусун киргизүү | 2026-жылдынI кварталы | Туристтерге медициналык жардам көрсөтүүнүн кепилдиктери камсыздалды | ССМ, ММКФ |
| Негизги туристтик объекттерге алып баруучу жол инфраструктурасынын жана транспорт тармактарынын учурдагы абалын баалоо | 2025-жылдынIII кварталы | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | ТКМ, ЭКМ, ЖӨБО(макулдашуу боюнча) |
| Жол инфраструктурасын жакшыртуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу | Туруктуу негизде | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | ТКМ, ЭКМ, ЖӨБО(макулдашуу боюнча) |
| Транспорттун альтернативдүү түрлөрүн өнүктүрүү (мисалы, велосипед жолдору, жөө адамдар үчүн каттамдар) | Туруктуу негизде | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | ТКМ, ЭКМ, ЖӨБО(макулдашуу боюнча) |
| Конкреттүү туристтик аймак жөнүндө уникалдуу жагымдуу биринчи таасирди жаратуучу калктуу конуштардын көчмө топторун курууну долбоорлоо  | Туруктуу негизде | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Келгендер үчүн жагымдуу атмосфераны жана ыңгайлуулукту түзүү үчүн аймактарды жашылдандыруу, ландшафттык дизайн түзүү жана тазалыкты сактоо | Туруктуу негизде | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Туристтик объекттерге белгиленген үлгүдөгү көрсөткүчтөрдү жана белгилерди орнотуу | Туруктуу негизде | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | ТКМ, ЭКМ караштуу ТД, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Туристтик кызмат көрсөтүүчү кызматкерлер үчүн квалификациялык талаптарды жана стандарттарды иштеп чыгуу жана белгилөө | 2028–2030-жылдары | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | ЭКМ караштуу ТД, ЭСКММ |
| Ысык-Көл облусунун, Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын үч баштапкы кесиптик билим берүү мекемесинде гид курсун түзүү жана пилоттоо | 2027-жылдынIV кварталы | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана сапаты жогорулады | БИМ, КРП облустардагы ЫУӨ,ЭКМ караштуу ТД, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), |
| Чүй облусунун Аламүдүн районунда “Baitik Mountain Resort” долбоорун ишке ашыруу | 2026–2030-жылдары | Туристтик потенциал жогорулатылды, жумушчу орундар түзүлдү | ЭКМ караштуу ТД, Туризмди өнүктүрүү фонду, ЖМА |
| Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда “Chatkal Resort” долбоорун ишке ашыруу | 2027-жылдынIV кварталы | Туристтик потенциал жогорулатылды, жумушчу орундар түзүлдү | ЭКМ караштуу ТД, Чаткал районунун ЖМА |
| Аймактарда 11 Rest Point эс алуу пунктун куруу | 2030-жылга чейин | Туристтик потенциал жогорулатылды, жумушчу орундар түзүлдү | ЭКМ караштуу ТД, Туризмди өнүктүрүү фонду, ЖМА |
| 4 | Айыл чарбалуу айыл аймактарын өнүктүрүү | Кайра иштетүүчү ишканалардын, соода жана логистикалык борборлордун, машина-трактордук станциялардын негизинде соода жана сервистик кооперативдерди түзүү, кооперативдердин облустук жана республикалык рынокторго, ошондой эле соода тармактарына жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу, ар кандай айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн катышуусу менен кошумча нарк чынжырчаларын түзүү | 2026-жылдынIV кварталы | Региондордо кайра иштетүүчү ишканалардын, соода жана логистикалык борборлордун негизинде соода жана сервистик кооперативдер түзүлдү | САЧКӨМ, КРП облустардагы ЫУӨ,ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), Бизнес структуралары |
| Региондук деңгээлде (дем берүүчү үлүштүк гранттардын ордуна) өнүктүрүү бюджетин калыптандыруу механизмдерин түзүү максатында мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү даярдоо жана киргизүү, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден, программалык негизде региондорду өнүктүрүү фонддорунан капиталдык салымдарды пландоо системасын жакшыртуу | 2027-жылдынIII кварталы | Жергиликтүү инвестицияларды пландаштыруу жакшыртылды;мыйзамдарга өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана кабыл алынды | ФМ, ЭКМ |
| Келечектеги жаш фермерлерди окутууну жана кесиптик багыттоону ишке ашыруучу иштеп жаткан агроборборлорду өнүктүрүү жана жаңыларын түзүү (өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн долбоорлорунун, атамекендик КЭУлардын, КР Билим берүү жана илим министрлигинин жана региондук окуу жайлардын көмөгү менен) | 2026–2027-жылдары | Айыл чарба региондорунан жаштардын кетиши азайды жана алардын айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүүгө болгон кызыгуусу жогорулады | САЧКӨМ, БИМ, ЭКМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| Жаштар ишкердигинин субъекттерин каржылоо программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2027-жылдынI кварталы | Программа кабыл алынып, ишке ашырылууда | ММЖСМ, ЭКМ, САЧКӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча),өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |
| Айыл чарба райондорунда адистештирилген билим берүү жана илимий-изилдөө борборлорун этап-этабы менен түзүү программасын иштеп чыгуу жана кабыл алуу | 2025–2030-жылдары | Жергиликтүү фермерлердин квалификациясы жогорулады жана айыл чарбасына инновациялар киргизилди;Программа кабыл алынды | САЧКӨМ, КРП облустардагы ЫУӨ |
| Фермерлерге жана фермердик чарбаларга маалыматтык колдоо көрсөтүүчү: айыл чарба тажрыйбалары, жаңы технологиялар, агроклиматтык шарттар жана базарлар жөнүндө маалыматка жетүү, билим берүү кызмат көрсөтүүлөрү жана консультациялар, техникалык маселелерде колдоо көрсөтүү, сатуу рынокторун издөөгө көмөктөшүү, маркетинг жана сатуу маселелеринде колдоо көрсөтүү үчүн иштеп жаткан агрохабдарды өнүктүрүү жана жаңыларын түзүү | 2026-жылдынI кварталы | Фермерлерге консультациялык кызмат көрсөтүүлөр кеңейтилди | САЧКӨМ, ЭКМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Фермерлер үчүн маалыматтарды алмашуу жана отчеттуулук платформаларын түзүүнү кошкондо, айыл чарба секторунда маалыматтарды чогултуу, талдоо жана жайылтуу системаларын, ошондой эле ар кандай өсүмдүктөр үчүн сууга болгон муктаждыкты бир кыйла так аныктоо, суу ресурстарын, ирригациялык жана мелиоративдик инфраструктура объекттерин башкарууну, мониторинг жүргүзүүнү жана абалын жөнгө салууну камсыз кылуу максатында ирригациялык системаларды контролдоо боюнча маалыматтык системаны (датчиктерди колдонуу менен) ишке киргизүү боюнча чараларды иштеп чыгуу  | 2025–2028-жылдар | Маалыматтарды так жана өз убагында алуу мүмкүнчүлүгү айыл чарба жүргүзүүнүн иш жүзүндөгү маалыматтарга негизделген методдорун колдонууга жана айыл чарбада натыйжалуу саясатты жүргүзүүгө мүмкүндүк берет | САЧКӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Айыл чарба тармагында ишканаларды ачуу жана өнүктүрүү боюнча жарандар, анын ичинде аз камсыз болгон үй-бүлөлөр үчүн ар бир региондо 5тен кем эмес долбоорду ишке ашыруу | 2025–2030-жылдар | Ар бир региондо айыл чарба тармагында 5тен долбоор ишке ашырылды | “Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонду” коомдук фонду, КРП облустардагы ЫУӨ |
| Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда осетр балыктарынын кластерин түзүү | 2026-жылдынII кварталы | Кластер түзүлдү | КРП Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ, Токтогул районунун ЖМА |
| Ноокат районунда жер семирткичти өндүрүү боюнча заводду курууга көмөк көрсөтүү | 2027-жылдынIV кварталы | Завод ишке киргизилди, 1500 жумуш орун түзүлдү | КРП Ош облусундагы ЫУӨ, Ноокат районунун ЖМА |
| 5 | Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага жакын аймактарды өнүктүрүү | 2030-жылга чейин Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага чектеш аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгуу | 2026-жылдынII кварталы | Мамлекеттик программа кабыл алынды жана ишке ашырылууда;түз инвестициялар тартылууда, чек арага чектеш аймактарда өндүрүштү жана сооданы өнүктүрүүгө дем берилүүдө | ЭКМ, ЭСКММ, ТКМ, УСК, КРП облустардагы ЫУӨ |
| Базалык социалдык инфраструктуранын таяныч калктуу конуштарын жайгаштырууга мейкиндикти талдоо жүргүзүү, калкы аз, жетүүгө кыйын жана чек арага чектеш аймактарда социалдык кызматтарды көрсөтүүнүн көчмө (мобилдүү) формаларын, саламаттык сактоо жана маданият чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу боюнча чараларды иштеп чыгуу | 2025-жылдынIII кварталы | Талдоо жүргүзүлдү, сунуштамалар кабыл алынды жана ишке ашырылууда | ССМ, ЭСКММ, ММЖСМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Кыргыз Республикасынын электрлештирилген калктуу конуштарын жабуу талаптары менен калк үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүүнү өнүктүрүү боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2026-жылдынIV кварталы | Тиешелүү пландар иштелип чыкты жана ишке ашырылууда | СӨМгө караштуу Байланыш тармагында жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча кызмат |
| Жетүүгө кыйын калктуу конуштарга муниципалдык транспорттун үзгүлтүксүз (сезонго жараша) каттоосун камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу | Туруктуу негизде | Чаралар иштелип чыкты жана ишке ашырылууда; жетүүгө кыйын аймактарда калкты транспорттук тейлөө жакшырды | ТКМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Бийик тоолуу райондордо жана чек арага чектеш аймактарда иштеген медициналык жана билим берүү адистери үчүн финансылык сыйлыктарды жана олуттуу үстөктөрдү (колдонуудагы бийик тоолуу коэффициенттерден тышкары) берүү программасын иштеп чыгуу | 2026-жылдынI кварталы | Программа иштелип чыкты жана ишке ашырылууда;квалификациялуу адистерди тартуунун эсебинен кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулады | БИМ, ССМ, ЭСКММ |
| Бюджеттик инвестициялардын программасына жетүүгө кыйын жана чек арага чектеш аймактардын инфраструктурасын (жолдор, энергетика, байланыш) өнүктүрүү маселелерин киргизүү | 2026-жылдынI кварталы | Программа кабыл алынды жана ишке ашырылууда; бизнести өнүктүрүү жана жашоо сапатын жогорулатуу үчүн шарттар түзүлдү | ЭКМ, ФМ, КРП облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага чектеш аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программада 2030-жылга чейин бийик тоолуу аймактарда иш жүргүзгөн ишкерлер үчүн салыктык жеңилдиктерди, чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө субсидияларды кароо | 2026-жылдынII кварталы | Мамлекеттик программада ишкерлер үчүн салыктык жеңилдиктер, чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө субсидиялар каралды | ЭКМ, ФМ |
| Кыргыз Республикасынын Баткен облусун өнүктүрүү боюнча кеңешинин жана Баткен облусун өнүктүрүүнүн облустук жана райондук фонддорунун байкоочу кеңешинин алдында 1+1 принциби боюнча Баткен облусунда мигранттарды гранттык колдоо программасын ишке киргизүү | 2025–2026-жылдар | 1+1 принциби боюнча Баткен облусунда мигранттарды гранттык колдоо долбоору ишке киргизилди | ЭКМ, ЭСКММ, КРП Баткен облусундагы ЫУӨ |
| 6 | Жаратылышты коргоо аймактарын өнүктүрүү жана келечек муундар үчүн чөйрөнү жакшыртуу | Ишкердик иш үчүн жаратылыш ландшафттарын жана табигый экосистемаларды сактоо жана калыбына келтирүү, экологиялуулук критерийлерин киргизүү | 2026-жылдынI кварталы | Биологиялык ар түрдүүлүктү кыскаруу жана жаратылыш ландшафттарын жоготуу коркунучу азайды | БӨКЖАСД, ЭКМ, ӨКМ караштуу ТК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Салттуу жана экологиялуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү | Туруктуу негизде | Биологиялык ар түрдүүлүктү кыскаруу жана жаратылыш ландшафттарын жоготуу коркунучу азайды | ММЖСМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| Экологиялык стандарттарды сактоо менен ӨКЖАга жакын өндүрүлгөн продуктулар үчүн сертификаттоо системасын иштеп чыгуу | 2027-жылдынII кварталы | Биологиялык ар түрдүүлүктү кыскаруу жана жаратылыш ландшафттарын жоготуу коркунучу азайды | ЭКМ, ЖРЭТКМ  |
| Калктын жаратылышты сактоосуна жана ӨКЖА ресурстарын туруктуу пайдаланууга карата экономикалык механизмдерди жана дем берүүлөрдү иштеп чыгуу (субсидиялар, жеңилдиктер ж. б.) | 2027-жылдынI кварталы | Биологиялык ар түрдүүлүктү кыскаруу жана жаратылыш ландшафттарын жоготуу коркунучу азайды | ЭКМ, БӨКЖАСД |
| ӨКЖАларды, анын ичинде Ысык-Көл, Баткен, Ош облустарында жана башка облустарда геологиялык парктарды түзүү | 2025–2026-жылдар | 3 геологиялык парк түзүлдү | ЭКМ, БӨКЖАСД, КРП облустардагы ЫУӨ, Облустук туристтик дестинациялар |
| Бишкек шаарында катуу тиричилик калдыктарын утилдештирүү жана сорттоо боюнча завод куруу | 2028-жылдынI кварталы | Завод ишке киргизилди жана шаардын экологиялык абалы жакшыртылды | Бишкек ш. мэриясы |
| “Ош шаарында катуу тиричилик калдыктарын башкаруу системасын жакшыртуу” долбоорунун алкагында санитардык полигон куруу | 2026-жылдынIV кварталы | Шаардын экологиялык абалы жакшыртылды | Ош ш. мэриясы |
| **Мейкиндикти башкаруу жана өнүктүрүү механизмдери** |
| 7 | Мейкиндикти пландаштыруу үчүн маалыматтарды берүү | “Комплекстүү пландаштыруу” модулунда аймактарды өнүктүрүү үчүн мейкиндикти пландаштыруу максатында “Санарип Аймак” АМС менен геопорталды интеграциялоо | 2027-жылдынII кварталы | Социалдык-экономикалык маалыматтар “Санарип Аймак” АМСтин пландоо модулунда мейкиндиктик туюнтмасына ээ | ЖРКГКМА,ЭКМ, МКЖӨБМА, “Инфоком” МИ |
| Ош жана Чүй облустарынын пилоттук райондорунда төмөнкү чөйрөлөрдүн биринде “Чоң маалыматтарды” пайдалануу боюнча долбоорду ишке ашыруу (коомдук транспорт, туризм, жерди жана кыймылсыз мүлктү баалоо, шаарды мастер пландоо) | 2026-жылдынIVкварталы | “Чоң маалыматтарды” пайдалануунун пилоттук долбоорлору ишке ашырылды | ЭКМ, СӨМ,КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| Улуттук, региондук жана шаардык программалардын, ошондой эле “Чоң маалыматтарды” пайдалануу менен чогултула турган айрым долбоорлордун натыйжалуулугунун индикаторлорунун топтомун иштеп чыгуу | 2027-жылдынII кварталы | Региондорду өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү процессинин оперативдүүлүгү жана жыштыгы жогорулады | ЭКМ,КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| 8. | Улуттук жана региондук мейкиндик схемаларын иштеп чыгуу | Региондорду өнүктүрүүнүн комплекстүү программасынын бир бөлүгү катары улуттук мейкиндик схемасын иштеп чыгуу | 2026-жылдынIV кварталы | Улуттук мейкиндик схемасы иштелип чыкты | ЭКМ, ЖРКГКМА,КАТКЧМ  |
| Облустардын, райондордун жана айыл аймактарынын региондук мейкиндик схемаларын иштеп чыгуу | 2027-жылдынII кварталы | Региондук мейкиндик схемалары иштелип чыкты | ЖРКГКМА,КАТКЧМ, КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу менен) |
| Себилүүчү өсүмдүктөрдүн түрлөрү, кыртыштын мүнөздөмөлөрү, сугат жана ирригациялык системалардын карталары (суунун жеткиликтүүлүгү, сугат схемалары), рыноктордун жана логистиканын карталары боюнча ГИС-платформалар менен интеграцияланган, санариптик айыл чарба карталарын иштеп чыгуу | 2027- жылдынII кварталы | Жер участокторун оптималдуу пландоо жана пайдалануу, пайдаланылбаган жерлерди трансформациялоо жана ишке киргизүү | САЧКӨМ,ЖРКГКМА |
| Калктуу конуштарды укуктук зоналаштыруунун типтүү эрежелерин иштеп чыгуу | 2026- жылдынI кварталы | Калктуу конуштарды укуктук зоналаштыруунун типтүү эрежелери бекитилди | КАТКЧМ, ЖРКГКМА |
| Кыргыз Республикасынын муниципалитеттеринин аймагын зоналаштыруу жана жерди пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу боюнча методикалык колдонмону жана ЖКЭ графикалык материалдарын иштеп чыгуу боюнча нускаманы иштеп чыгуу | 2026- жылдынII кварталы | ЖКЭ графикалык материалдарын иштеп чыгуу боюнча методикалык колдонмо жана нускамалар бекитилди | ЖРКГКМА |
| [**Региондорду өнүктүрүүнү башкаруу системасын өркүндөтүү**](#_bookmark25) |
| 9 | Мамлекеттик стратегиялык башкаруу системасында региондорду өнүктүрүүнү башкаруу маселелеринин статусун жогорулатуу | Ар бир аймак (облус, район, шаар, айыл аймагы) үчүн максаттарды, көрсөткүчтөрдү жана өнүктүрүү чараларын аныктоого милдеттүү талаптарды белгилөө максатында стратегиялык документтерди иштеп чыгуунун колдонуудагы методикаларына жана стандарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2026-жылдынIV кварталы | Тармактык жана аймактык пландоонун ортосундагы байланыш ченемдик жактан бекитилди | ЭКМ,министрликтер жана ведомстволор |
| Социалдык-экономикалык өнүгүүнү аймактык (облустук, райондук, муниципалдык) пландоонун механизмдерин жана методдорун тармактык жана мейкиндик пландоо менен бириктирүүчү комплекстүү пландоо системасынын деталдуу сыпаттамасын иштеп чыгуу | 2026- жылдынII кварталы | Социалдык-экономикалык өнүгүүнү аймактык пландоонун механизмдерин жана методдорун тармактык жана мейкиндик пландоо менен бириктирүүчү пландоо системасынын концепциясы деталдаштырылды | ЭКМ, ФМ |
| 10 | Комплекстүү көп деңгээлдүү пландоо механизмин ишке киргизүү | Региондорду комплекстүү пландоо жана мейкиндик башкаруусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу  | 2027-жылдын I кварталы | Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы-на киргизилди | ЭКМ |
| Райондук деңгээл менен байланышкан облустук деңгээл үчүн пландоо методикасын иштеп чыгуу | 2026- жылдынII кварталы | Райондук деңгээлге байланыштуу облустук деңгээлде пландоо методикасы иштелип чыкты | ЭКМ |
| “Санарип Аймак” АМСте “Социалдык-экономикалык пландаштыруунун комплекстүү системасы: пландаштыруунун жергиликтүү облусу” модулун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 2025- жылдынVI кварталы | “Санарип Аймак” АМС маалыматтарга негизделген пландаштыруу жана болжолдоо куралы катары иштейт | ЭКМ, СӨМ,МКЖӨБИМА |
| “Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун жаңы редакцияда иштеп чыгуу | 2026- жылдынI кварталы | “Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизилди | ЭКМ,МКЖӨБИМА, ЖӨБ Союзу (макулдашуу боюнча) |
| 11 | Өнүгүүнүн финансылык инструменттерин калыптандыруу | Аймактарды өнүктүрүүнү каржылоонун жаңы механизми катары программалык негизде бюджеттер аралык “республика – регион – аймак” максаттуу трансферлеринин тажрыйбасын иштеп чыгуу жана киргизүү | 2025-жылдынIV кварталы | Бюджеттер аралык максаттуу трансферттердин тажрыйбасы иштелип чыкты жана колдонууга киргизилди | ФМ, ЭКМ |
| Региондорду өнүктүрүү фонддорунун базасында өнүктүрүү институтун түзүү | 2026–2027-жылдар | КРКМнын өнүктүрүү институтун түзүү жөнүндө чечиминин долбоору киргизилди | ЭКМ, ФМ |
| 12 | [Региондордун экономикалык бүтүндүгүн жана байланыштуулугун (интеграциясын) камсыз кылуу](#_bookmark30)  | Региондор ортосунда тоскоолдуксуз байланышты камсыз кылуучу транспорттук инфраструктураны (анын ичинде автожолдорду, темир жолдорду, аэропортторду) келечектүү өнүктүрүү үчүн транспорттук каркастын мейкиндик схемасын иштеп чыгуу | 2026-жылдынVI кварталы | Кыргыз Республикасынын транспорттук байланышын күчөтүүнүн келечектүү транспорттук каркасы иштелип чыкты | ЭКМ, ТКМ, КРМБ караштуу ЖАМА |
| 13 | Региондорду өнүктүрүү үчүн илимий жана кадрдык потенциалды түзүү | Региондорду өнүктүрүүнүн кызыкчылыгында илимий жана окуу иштерин уюштуруу максатында мамлекеттик региондук ЖОЖдордо региондук өнүктүрүү кафедрасын ачуу | 2025-жылдынIII кварталы | Региондорду өнүктүрүү чөйрөсүндө фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөр үчүн потенциал түзүлдү | БИМ, КРП облустардагы ЫУӨ |
| ЖМА жана ЖӨБ органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери үчүн региондорду өнүктүрүү темалары боюнча квалификацияны жогорулатуу программасын иштеп чыгуу | 2025-жылдынIII кварталы | ЖМА жана ЖӨБ органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери үчүн региондорду өнүктүрүү темалары боюнча квалификацияны жогорулатуу программалары бекитилди | БИМ, КРПМБА, БАЖБА, билим берүү кызматтарынын мамлекеттик эмес жеткирүүчүлөрү (макулдашуу боюнча) |
| Аймактарды өнүктүрүүнү комплекстүү пландаштыруу боюнча жогорку кесиптик билим берүү боюнча адистерди даярдоо программасын иштеп чыгуу | 2026-жылдынI кварталы | Аймактарды өнүктүрүүнү комплекстүү пландаштыруу боюнча жогорку кесиптик билим берүү боюнча адистерди даярдоо программалары даярдалды | БИМ, жеке ЖОЖдор (макулдашуу боюнча) |
| 14 | [Жарандардын региондорду өнүктүрүүгө катышуусу](#_bookmark32)  | Коомчулуктун демилгелерин колдоо үчүн алардын салымын, анын ичинде мамлекеттик, жергиликтүү бюджеттин жана региондорду өнүктүрүү фонддорунун каражаттарын эске алуу менен финансылык ресурстарды багыттоо | Дайыма | Жергиликтүү коомчулуктун демилгелеринин 40тан кем эмес долбоорун ишке ашыруу | ФМ, ЭКМ,КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макудашуу боюнча) |
| ЖӨБ жана райондордун деңгээлинде координациялык кеңештерди тандоо боюнча ар кандай формаларды колдонуу менен жарандык катышууну караган аймактардын жана райондордун СЭӨП иштеп чыгуусуна жана мониторингине көмөк көрсөтүү | 2025-жылдынII кварталы | Аймактардын жана райондордун СЭӨП иштеп чыгуусуна жана мониторингине көмөк көрсөтүлдү | ЭКМ, ФМ,МКЖӨБИМА,ЖӨБ Союзу |

**Кыскартуулардын тизмеси:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРМК** | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети |
| **ЭКМ** | – | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги |
| **ММЖСМ** | – | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги |
| **ССМ** | – | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| **ТКМ** | – | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги |
| **МФ** | – | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| **САЧКӨМ** | – | Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги |
| **БИМ** | – | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| **СӨМ** | – | Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги  |
| **ЭСКММ** | – | Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги |
| **ЖРЭТКМ** | – | Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги |
| **УСК** | – | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| **КАТКМ** | – | Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлиги |
| **МКЖӨБИМА** | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги |
| **Жер агенттиги** | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги |
| **ЭКМ караштуу ТД** | – | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Туризм департаменти |
| **ӨКМ (ТК)** | – | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматы |
| **БС ӨКЖАД** | – | Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Биотүрдүүлүктү жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо департаменти |
| **ММКФ****Кыргызстандарт** | –– | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуКыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борбору |
| **КРП облустардагы ЫУӨ** | – | Кыргыз Республикасынын Президенттинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| **ЖМА** | – | жергиликтүү мамлекеттик администрациялар |
| **ЖӨБО** | – | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| **ЖӨБ Союзу** | – | Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу |
| **КРПМБА** | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы |
| **КЭУ** | – | коммерциялык эмес уюмдар |
| **БАЖБА** | – | Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы |
| **ӨКЖА** | – | өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары |
| **АМС** | – | автоматташтырылган маалыматтык система |
| **СЭӨП** | – | социалдык-экономикалык өнүктүрүү планы |
|  |