Тиркеме

**2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча**

**Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин иш-чаралар**

**ПЛАНЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | | **Чаралар** | **Индикатор/ күтүлүүчү натыйжа** | **Жооптуулар** | | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Ишке ашырууга каражаттар**  **(сумма)** | |
| **I. Кризиске каршы чаралар** | | | | | | | | | |
| * 1. **COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына жана анын кесепеттерине каршы күрөшүү** | | | | | | | | | |
|  | Өзгөчө кырдаал шарттарында жооп кайтаруу мүмкүнчүлү-гүн камсыз кылуу үчүн негизги медициналык кызмат көрсөтүүлөр-дүн потенциалын чыңдоо | | Калкка лабораториялык изилдөөлөрдү өз убагында жүргүзүү максатында саламаттык сактоо уюмдарында жеке коргонуу каражаттарынын, чыгымдоочу материалдардын, тест-системалардын керектүү запасын камдоо системасын түзүү, запастарды камдоо жана эсепке алуу процесстерин автоматташтыруу | Кесиптик ишин аткаруу үчүн медициналык кызматкерлерди зарыл болгон талаптагыдай эмгек шарттары менен камсыз кылуу. Жеке коргонуу каражаттарын, материалдарды сарптоону, тест-системаларды түзүүнүн жана эсепке алуунун автоматташтырылган ачык системасы | ССМ | | I кв. 2022–  II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Өзгөчө абалда/кырдаалда иштеген шарттарда, эпидемияга каршы иштерди жүргүзүүдө, стационардык медициналык жардам көрсөтүүдө жана COVID-19 бейтаптарына БМСЖ деңгээлинде компенсациялык төлөмдөрдүн басмырлоочу ченемдерин жокко чыгаруу жана ченемдик укуктук базаны кайра карап чыгуу | Саламаттык сактоо жана COVID-19 бейтаптарына БМСЖ деңгээлинде медициналык жардам көрсөтүү системасында кадрдык потенциалды сактоо үчүн дем берүү механизмдерин түзүү | ССМ, ЮМ, ФМ | | I кв. 2022–  II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык врачынын ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин карап, алынган пандемия сабактарын эске алуу менен «Кыргыз Республикасынын коомдук саламаттык сактоосу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | «Кыргыз Республикасынын коомдук саламаттык сактоосу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу | ССМ, ЮМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | COVID-19 эпидемиологиялык көзөмөлдөө системасын санариптештирүү | Бекитилген жана ишке киргизилген автоматташтырылган COVID-19 эпидемиологиялык көзөмөлдөө системасы | ССМ, СӨМ | | I кв. 2022–  II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Тобокелдик тобуна кирген адамдар үчүн алдын алуучу чараларды иштеп чыгуу менен инновациялык бекитилген методологияны жана санариптик технологияларды пайдаланып, ооруну ай сайын болжолдоо | Санариптик технологияларды колдонуу менен ооруну болжолдоонун бекитилген жана киргизилген инновациялык методологиясы.  Эпидемияга каршы сунушталган чаралар менен COVID-19 жайылуу болжолу боюнча жарыяланган отчеттор | ССМ | | Дайыма | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Инновациялык бекитилген методологияны жана санариптик технологияларды пайдалануу менен ооруну болжолдоонун илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү жана жарыялоо.  Калктын аялуу жана максаттуу топторуна ден соолукту чыңдоо жана COVID-19 алдын алуу программаларын ишке киргизүү | ССМ, БИМ | | Дайыма | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эпидемия учурунда алдын алуучу жана эпидемияга каршы чараларды талап кылган калктын аялуу жана максаттуу тобокелдик топторун аныктоо | Калктын аялуу жана максаттуу тобокелдик топтору үчүн алдын алуучу жана эпидемияга каршы чараларды өткөрүүнүн алгоритмин кабыл алуу | ССМ | | I кв. 2022–  II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Инновациялык ыкмалардын жана санариптик технологиялардын негизинде калктын аялуу жана максаттуу топтору үчүн мамлекеттик социалдык заказ механизмдери аркылуу ден соолукту чыңдоо жана COVID-19 алдын алуу программаларын киргизүү | Калктын, өзгөчө аялуу жана максаттуу топторунун арасында ден соолукту чыңдоо жана COVID-19 алдын алуу маселелери боюнча маалымдуулук жана сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу | ССМ, ЭСКММ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Ден соолукту чыңдоо жана COVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуу жана анын кесепеттери, кабылдоо маселелери боюнча маалыматты калыптандыруу жана үзгүлтүксүз жаңылоо максатында ден соолукту чыңдоо борборунун базасында маалымат борборун түзүү жана ишин камсыздоо | Ден соолукту чыңдоо, COVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуу жана анын кесепеттери, кабылдоо маселелери боюнча объективдүү жана дайыма жаңыланып туруучу маалыматтар менен камсыздоочу иштеп жаткан маалымат борбору | ССМ, ЭСКММ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Улгайгандар, ДМЧА үчүн акысыз ишеним телефон кызматтарынын жана жаштардын ден соолугу, COVID-19 алдын алуу жана анын кесепеттери, кабылдоо боюнча санариптик кербендердин ишин түзүү жана камсыздоо | Калктын, өзгөчө аялуу жана максаттуу топтордун арасында ден соолукту чыңдоо жана COVID-19 алдын алуу маселелери боюнча маалымдуулук жана сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу | ЭСКММ, ММСЖСМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Ооруп жаткандарга медициналык жардам көрсөтүүгө биринчи кезекте тартылган ооруканалардын тизмесин аныктоо | COVID-19 бейтаптарына жардам көрсөтүү боюнча ооруканалардын тизмесин бекитүү | ССМ | | I кв. 2022–  II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Саламаттык сактоо кызматынын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууга багытталган «Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоо жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорунун жаңы редакциясын иштеп чыгуу | Мыйзамдарды шайкеш келтирүү жана саламаттык сактоону башкаруунун натыйжалуу системасын түзүү | ССМ, ЮМ | | I кв. 2022–  III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | COVID-19 инфекциясы жуккан учурларда калктын максаттуу жана тобокелдикке аялуу топторуна баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүү жана уюштуруу боюнча алгоритмдерди, клиникалык колдонмолорду, стационардык адистештирилген жардамды көрсөтүү боюнча протоколдорду, анын ичинде эпидемияга каршы иш-чараларды үзгүлтүксүз жаңылоо | Калктын муктаж болгон аялуу катмарына жана максаттуу тобуна саламаттык сактоонун сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрүнүн кеңири жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу | ССМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Медициналык техниктерди жана инженерлерди максаттуу даярдоо | ССМ, БИМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Өнөкөт оорулары бар жана ковидден кийинки абалдагы бейтаптар үчүн реабилитациялоонун интеграцияланган системасын түзүү жана өнүктүрүү | ССМ, ЭСКММ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Жардам көрсөтүүнүн методологиялык негизин жана стандарттарын иштеп чыгууну эске алуу менен өзгөчө кырдаалдардын шарттарында калк үчүн психологиялык кызматты түзүү | Суицид учурларынын санын, психикалык бузулуулардын өнүгүү коркунучун азайтуу жана психологиялык жардам кызматтарын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү | ССМ, ЭСКММ, БИМ, ӨКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Оорулууларга медициналык жардам көрсөтүүчү медициналык кызматкерлер үчүн иштөөнүн коопсуз шарттарын камсыздоо жана инфекциялык контролду күчөтүү боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Инфекциялык контролдун алгоритмин аныктоо жана медициналык кызматкерлердин коопсуз иш шарттарын камсыз кылуу | ССМ | | I кв. 2022–  II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Биологиялык коопсуздук жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Мыйзамды кабыл алуу, өлкөдөгү биологиялык коопсуздук боюнча мыйзамдык базасын түзүү | ССМ | | II–III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Коронавирус инфекциясы менен байланышкан стационардык кызмат көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарында коронавирус инфекциясына шек саноодо оорулуулар үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү максатында тест-системалардын, жеке коргонуу каражаттарынын, дары каражаттарынын, медициналык аппараттардын жана техниканын жетиштүү запасын түзүү | Бейтаптарды дарылоо үчүн дары каражаттары жана COVID-19 менен ооругандарды тест-системалар менен өз убагында камсыздоо | ССМ, ӨКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Оорунун жеңил түрү менен ооруган бейтаптарга иш жүзүндө жашаган жери боюнча БМСЖ деңгээлинде жардам көрсөтүү үчүн адистештирилген мүмкүнчүлүктөрдү уюштуруу | ССМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР аймагына чет өлкөлөрдөн келгендерди милдеттүү түрдө тестирлөөдөн өтүүгө же коронавирус инфекциясынан алган вакцина жөнүндө сертификаттын болушуна талаптагыдай контролду камсыз кылуу | КР аймагына чет өлкөлөрдөн келгендерди милдеттүү түрдө тестирлөөдөн өтүүгө же коронавирус инфекциясынан алган вакцина жөнүндө сертификаттын болушуна мониторинг жүргүзүү | ССМ, ТКМ, «МЭА» ААК (макулдашуу боюнча), УКМК | | ӨК мезгилинде | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР Министрлер Кабинетинин чечимине ылайык зарыл болгон медициналык препараттардын көлөмүн мобилизациялык резервге коюу | Эпидемиологиялык кырдаалда калкты коргоо үчүн жетиштүү көлөмдө мобилизациялык резервдин запасын түзүү жана автоматташтырылган каттоо системасын киргизүү | ӨКМ, ФМ, ССМ | | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Дары каражаттарын жүгүртүүнү эсепке алуунун толук автоматташтырылышын камсыз кылуу | | Негизги дары препараттарын жана медициналык жабдууларды алып келүү чынжырчасына жана алардын запастарына ревизия жүргүзүү | Дары препараттарын жана медициналык жабдууларды жеткирүүнү каттоо, дары каражаттарын маркалоо боюнча сунуштарды киргизүү | ССМ | | I кв. 2022–  II кв. 2022 | Атайын эсептердин каражаттарынын алкагында | |
|  | Маалымдамаларды жана классификаторлорду ыкчам толтуруу үчүн ССМге караштуу Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин ишинин бардык процесстерин жана жол-жоболорун санариптик форматка өткөрүү | Кыргыз Республикасындагы дары каражаттарынын жана медициналык багыттагы буюмдарынын колдонуудагы электрондук маалымат базасы | ССМ, СӨМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Дары каражаттарына жана медициналык буюмдарга маркалоонун негизинде байкоо жүргүзүүнүн улуттук системасын киргизүү, Саламаттык сактоо уюмдарында инвентаризациялык контролду ишке ашыруу |
|  | Дары каражаттарынын, медициналык багыттагы буюмдардын сапаты жана баасы жөнүндө маалыматка жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу максатында калк үчүн мобилдик тиркемени иштеп чыгуу | Дары каражаттарынын, медициналык багыттагы буюмдардын сапаты жана баасы жөнүндө ачык жана айкын маалыматка калктын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү | ССМ, СӨМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Дары препараттарын каттоо жана сапатын баалоо системасын кайра карап чыгуу | Дары препараттарынын каттоо жана сапатын баалоо системасы электрондук форматка өткөрүлдү | ССМ | | IV кв. 2024– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын тизмесине кирген дары каражаттарына баа түзүү жол-жоболорун кайра карап чыгуу | Дары каражаттарынын баасын аныктоодо айкындуулукту камсыздоо | ССМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Аралыктан иштөө режиминде эмгек акы төлөө маселелерин, иштин ийкемдүү шарттарын, айрыкча өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал шарттарын мыйзамдык жөнгө салуу | | Аралыктан иштөө режиминде эмгек акы төлөө маселелерин, иштин ийкемдүү шарттарын жөнгө салуу максатында КР Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду иштеп чыгуу жана киргизүү | КР Эмгек кодексинде аралыктан иштөө режимин, ошондой эле ӨК жана ӨА учурундагы эмгек шарттарын жөнгө салуучу өзгөртүүлөр жана толуктоолор кабыл алынды | ЭСКММ | | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын шарттарында чечим кабыл алуу борборун түзүү | | Башкаруунун бирдиктүү борборун түзүү | Бардык финансылык ресурстарды консолидациялоо, ресурстарды бөлүштүрүү, мамлекеттик сатып алууларды уюштуруунун эрежелерин жеңилдетүү боюнча финансылык чечимдерди кабыл алуунун ыкчамдуулугун камсыз кылуу | ФМ, ЭКМ, ӨКМ | | II кв. 2023–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Киреше деңгээли төмөн жана жардамга муктаж үй-бүлөлөрдүн санариптик социалдык карталарын түзүү | «Санарип аймак» автоматташтырылган маалыматтардын негизинде максаттуу социалдык жардам көрсөтүү үчүн инструменттерди киргизүү | ЭСКММ МКЖӨБМА, СӨМ, ФМ, КРП облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БУУ ДАП (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын, жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын алкагында,  БУУ ДАП | |
|  | Оорунун жайылышы-нын кесепеттерин жеңилдетүү жана калктын эмгекке жарамсыз жана социалдык жактан аялуу топторун колдоо үчүн социалдык коргоо системасын күчөтүү | | Калктын муктаж болгон аялуу жана максаттуу тобокелдик тобуна өзгөчө кырдаалдын/абалдын шарттарында накталай эмес түрдө мамлекеттик социалдык, гуманитардык (азык-түлүк), медициналык жардамдын жана бир жолку социалдык (гуманитардык) төлөмдөрдүн тартибин жана көлөмүн иштеп чыгуу жана бекитүү | Калктын муктаж болгон аялуу жана максаттуу тобокелдик тобуна өзгөчө кырдаалдын/абалдын шарттарында мамлекеттик социалдык, гуманитардык (азык-түлүк), медициналык жардамга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу | ЭСКММ, ФМ, ССМ, ӨКМ | | III кв. 2022–  I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Эпидемиянын, өзгөчө кырдаалдын/абалдын шарттарында накталай эмес түрдө мамлекеттик жөлөкпулдарды, жеңилдиктердин ордуна берилүүчү акчалай компенсацияларды, пенсияларды жана субсидияларды дайындоонун жана төлөөнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн тартибин иштеп чыгуу жана бекитүү | ЭСКММ, МФ, ССМ, СФ | | I кв. 2022–  III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Өнүктүрүүнүн жана жардамдын мотивациялык механизмдерин караштырган «Волонтердук иш жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Волонтердук жана кайрымдуулук ишти укуктук жөнгө салуу жана өнүктүрүү үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү | ЭСКММ, ЮМ, ССМ, БИМ, ММСЖСМ, ӨКМ | | IV кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эпидемия, өзгөчө кырдаал/абал учурунда кайрымдуулук жардамдарынын механизмдерин күчөтүү жана мыйзамдарды шайкеш келтирүү максатында 1999-жылдын 6-ноябрындагы № 119 «Меценаттык жана кайрымдуулук иши жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу | ЭСКММ, ЮМ, ССМ, БИМ, ММСЖСМ, ӨКМ | | IV кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Маалыматтардын, түшүүлөрдүн, анын ичинде социалдык мобилизациялоонун жана гуманитардык (азык-түлүк) жардамды бөлүштүрүүнүн алкагында колдонуудагы маалымат системасын кайра карап чыгуу | Гуманитардык (азык-түлүк) жардамдын түшүүсүнүн жана аны бөлүштүрүүнүн ачык, айкын жана автоматташтырылган системасынын болушу | ЭСКММ | | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР Өкмөтүнүн  2013-жылдын 24-сентябрындагы № 522 токтому менен бекитилген Баланы үй-бүлөдөн тышкары жайгаштыруу тартиби жөнүндө жобого ата-энесин же мыйзамдуу өкүлдөрүн дарылаганда үй-бүлөдөн тышкары балдарды убактылуу жайгаштыруу менен байланышкан өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду иштеп чыгуу жана бекитүү | Эпидемиянын шарттарында, өзгөчө кырдаалдын/абалдын мезгилинде турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды коргоо чараларын жакшыртуу, эпидемияга каршы талаптарды, чектөөлөрдү сактоо зарылдыгы | ЭСКММ | | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Калкты вакцинация-лоону уюштуруу жана жүргүзүү | | COVID-19 вакцинациялоонун улуттук планын ишке ашыруу | Тандоо укугу жана вакцинациялоонун деңгээлин тобокелдик тобуна кирген калктын 70 %ына чейин жеткирүү менен калктын вакцинациялоого жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу | ССМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, COVAX механизми, донордук жана гуманитардык жардам | |
|  | ДСУ сунуштарын эске алуу менен вакциналарды каттоо системасын өзгөртүү | ССМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Вакциналардын коопсуздук шарттарын жана вакцинациялоо жол-жоболорун сактоону мамлекеттик контролдоо шарттарында жеке саламаттык сактоо уюмдарын тартуу менен калкты вакцинациялоо үчүн саламаттык сактоо кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу жана өнүктүрүү боюнча тартипти иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ССМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Чек арадан тоскоолдуксуз өтүүнү камсыз кылуу максатында вакцинацияланган жана тестирленген адамдар тууралуу маалымат базасын башка өлкөлөрдүн маалымат базалары менен интеграциялоо боюнча иштерди жүргүзүү | Вакцинацияланган жана тестирленген адамдар тууралуу маалымат базасын ЕАЭБ жана ЕБ өлкөлөрүнүн маалымат базасына киргизүү | ССМ, ТИМ, ЭСКММ | | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **1.2. Экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү** | | | | | | | | | |
|  | Чакан жана орто бизнестин система түзүүчү ишканаларын колдоо | | Кубаттуулугу жылына 1200 миң тонна болгон «Стандарт-цемент» ЖЧК цемент заводун куруу | Курулуш продукцияларын өндүрүү көлөмүн жогорулатуу, 100 жаңы жумуш ордун түзүү | КРП Ош облусундагы ЫУӨ | | I кв. 2022–  II кв. 2023 | Жеке инвестициялар (86,0 млн АКШ долл. | |
|  | «Сары-Таш» чек ара жанындагы соода эл аралык борборун куруу | Чек ара жанындагы инфратүзүмдү жана сооданы өнүктүрүү, 100 жаңы жумуш ордун түзүү | КРП Ош облусундагы ЫУӨ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Жеке инвестициялар (105,0 млн АКШ долл.) | |
|  | «Ками-Моторс» ААКтын өндүрүштүк базасында коммерциялык электромобилдердин өндүрүшүн ишке киргизүү | КРде иштелип чыккан биринчи электромобилдин өндүрүшүн уюштуруу.  40тан 100гө чейинки кошумча жумуш орундарын түзүү, бюджетке чегерүүлөрдү көбөйтүү | ЭКМ, ИӨА | | III-IV кв. 2022 | Жеке инвестициялар | |
|  | «Шыдыр Жол Кей Джи» ЖЧКнын базасында «Камаз» ААК менен биргеликте жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды (газомотордук отун менен жана электробустарды) чогултуу иштерин уюштуруу | Электробустарды жана жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды чогултууну уюштуруу, 100гө чейин жаңы жумуш орундарын түзүү, аны менен катар жүргүнчүлөр транспортун сервистик тейлөөнү уюштуруу | ЭКМ, ИӨА | | II кв. 2022–  IV кв. 2024 | 20 млн АКШ долларына чейинки жеке инвестициялар | |
|  | «Кортэс» ЖЧК базасында «Четра» ЖЧК менен биргеликте (Чебоксары ш., РФ) кен тармагы үчүн атайын техникаларды жыйноо өндүрүшүн уюштуруу | Атайын техникаларды жыйноону уюштуруу, кошумча жумуш орундарын түзүү, бюджетке төлөмдөрдү көбөйтүү, КР кен компанияларында атайын техникаларды сервистик тейлөөнү камсыз кылуу | ЭКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | Ишкананын өздүк каражаттарынын эсебинен | |
|  | «Кыргыз Унаа курулуш» ЖЧКнын машина куруу ишканасын толук пайдаланууга киргизүүгө көмөк көрсөтүү (II этап) | Экинчи этапты ишке киргизүү, аз тоннаждуу жүк тартуучу автомобилдерди чыгаруу линияларын ишке киргизүү, электромобилдерди куроо | Ош ш. мэриясы (макулдашуу боюнча), ИӨА | | I кв. 2022–  II кв. 2026 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында жеке инвестициялар | |
|  | «Камаз»ААКка продукцияларды жеткирү үчүн «Автомашрадиатор» ЖЧКнын буюмдар тизмегин кеңейтүү | Өндүрүш көлөмүн 200 млн сомго жогорулатуу | ЭКМ | | IV кв.2022– II кв. 2026 | Ишкананын өздүк каражаттары | |
|  | «Джунда» ЧПК» ЖЧКда мунай иштетүү, К-4, К-5 стандарттарына жооп берген КММны өндүрүү чөйрөсүндө жаңы технологияларды колдонуу | Тикелей чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу, Евро-5 стандартына шайкеш келген продукцияны өндүрүүнүн эсебинен чыгындыларды кыскартуу. Бюджетке кошумча салыктын түшүшү | ЭКМ, КРП Чүй облусундагы ЫУӨ | | II кв. 2022–  II кв. 2026 | Жеке инвестициялар (200,0 млн сом) | |
|  | Тийиштүү макулдашуунун (2016-ж.) алкагында РФдан чийки мунайды алымсыз жеткирүүнү камсыз кылуу. 1500 миң тоннага чейин чийки мунай өндүрүү потенциалы бар мунай иштетүүчү заводдордун кубаттуулугун толугураак ишке киргизүү | Ата мекендик мунай иштетүүчү заводдордо (МИЗ) КММды өндүрүү көлөмүн жогорулатуу, бюджетке түшүүлөрдү көбөйтүү | ЭМ, ЭКМ | | II кв. 2022– IV кв. 2024 | МИЗдин өздүк каражаттарынын эсебинен | |
|  | Алтын камтыган руданы кайра иштетүү боюнча өндүрүштүк линияны, ошондой эле алтын чыгаруучу фабриканы (АЧФ) «Кара-Балта кен комбинаты» АКтын базасында куруу | Руданы кайра иштетүү боюнча рудалык линияны ишке киргизүү, АЧФны куруу жана ишке киргизүү, 120 жаңы жумуш ордун түзүү, бюджетке кошумча салыктарды камсыздоо | ЭКМ, КРП Чүй облусундагы ЫУӨ,  «Кара-Балта кен комбинаты» АК (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2023 | Жеке инвестициялар (50,0 млн сом) | |
|  | Айдаркен сымап акционердик коомунун (АСАК) шахтасынын жаңы горизонтторун пайдаланууга берүү, сымапты, флюоритти жана металл сурьмасын өндүрүү көлөмүн жогорулатуу | Өндүрүштүн, бюджетке чегерүүлөрдүн көлөмүн көбөйтүү, кошумча жумуш орундарын түзүү. Экспортко багытталган продукцияны өндүрүү | ЭКМ, ФМ | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Жеке инвестициялар (20,0 млн АКШ долл.) | |
|  | «Кадамжай сурьма комбинаты» ААК фабрикасын модернизациялоо жана пайдаланууга берүү | Металл сурьмасын өндүрүүнү уюштуруу, кошумча жумуш орундарын түзүү, бюджетке чегерүүлөрдү көбөйтүү. Экспортко багытталган продукцияны өндүрүү | ЭКМ, Атайын администратор (макулдашуу боюнча), ФМ | | II кв. 2022– IV кв.2024 | Жеке инвестициялар | |
|  | Суткасына 10-30 миң кыш өндүрүү кубаттуулугу менен «Строй Монтаж комплекти» ЖЧК кыш заводун куруу | Курулуш продукцияларын өндүрүү көлөмүн көбөйтүү, 70–80 жаңы жумуш ордун түзүү | КРП Чүй облусундагы ЫУӨ | | I кв. 2023 | Жеке инвестициялар (28,0 млн АКШ долл.) | |
|  | Ат-Башы районундагы Ак-Талаа а/о «Лист» ЖЧК эт комбинатын куруу | 80 жаңы жумуш ордун түзүү | КРП Нарын облусундагы ЫУӨ | | II кв. 2022–  IV кв. 2025 | Жеке инвестициялар (950 миң АКШ долл.) | |
|  | ЕАЭБ талаптарына (К-4, К-5) жооп берген АИ-92, АИ-95 маркасындагы бензинди чыгарууга жетишүү үчүн «Кыргыз Петролеум Компани» «Кыргызнефтегаз» ААК нефтини кайра иштетүү заводунун өндүрүшүн модернизациялоо | Өндүрүштүн көлөмдөрүн көбөйтүү жана салыктардын жана башка төлөмдөрдүн бюджетке түшүшү | ЭКМ, ТИМ, «Кыргызнефте-газ» ААК (макулдашуу боюнча),  КРП Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ,  Жалал-Абад ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  III кв. 2024 | Жеке инвестициялар (45,0 млн сом) | |
|  | Айыл чарбасы үчүн органикалык карбамид өндүрүшү боюнча заводду куруу | Айыл чарбасы үчүн органикалык-минералдык жер семирткичтерди өндүрүү | АЧМ, ЭКМ, КРП Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Жеке инвестициялар - 280 млн АКШ долл. | |
|  | Өнөр жайды модернизациялоону жана мамлекеттик катышуу үлүшү бар чарбалык коомдорду натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу максатында «Кыргызиндустрия» ачык акционердик коомун түзүү | Жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды ачуу, иштеп жаткан ишканаларды кеңейтүү жана модернизациялоо үчүн жергиликтүү жана чет элдик инвесторлорду тартуу | ЭКМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Базальт кенин иштетүү боюнча ишкананы ачуу | Курулуш продукцияларын жана композиттүү материалдарды өндүрүү көлөмүн жогорулатуу, жаңы жумуш орундарын түзүү | ЖРЭТКМ, ЭКМ, ФМ, ИӨА, «Кыргызиндустрия» ЖАК (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар | |
|  | Волластонит кенин иштетүү боюнча ишкананы ачуу |
|  | Гипс кенин иштетүү боюнча ишкананы ачуу |
|  | Келечектеги муундар үчүн резерв топтоо жана кечиктирилгис иш-чараларды каржылоо | | Стабилдештирүү фондуна финансылык ресурстарды мобилизациялоо | Артыкчылыктуу экономикалык өнүктүрүү программаларын каржылоо | ФМ, ЭКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Консолида-цияланган бюджеттин ресурстары-нын көлөмүн жогорулатуу | | Консолидацияланган бюджеттин максаттуу көрсөткүчтөрүн аткаруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана КР Министрлер Кабинетинин токтому менен бекитүү | 2022-жылга консолидацияланган бюджеттин ресурстук бөлүгүнүн көрсөткүчүн 400,0 млрд сом деңгээлине жеткирүү | ФМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Экономиканы тез арада калыбына келтирүү үчүн эл аралык сооданы жана кызматташтыкты колдоо | | Тышкы соодада ашыкча тоскоолдуктарды алып салуу боюнча ЕАЭБ аянтында иштерди жүргүзүү | Өз ара соодада тоскоолдуктарды алып салуу боюнча сунуштарды ЕАЭБ ТЭКтин жыйналыштарына чыгаруу | ЭКМ | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кытай Эл Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана Түркия Республикасы менен эки тараптуу негизде иштерди жүргүзүү | Соода-экономикалык кызматташууну кеңейтүү үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | ТИМ, ЭКМ, ИӨА, ФМ | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Товарлардын тоскоолдуксуз региондук транзити үчүн тиешелүү жол-жоболорду шайкеш келтирүү менен импорттук-экспорттук операцияларды толук автоматташтыруу | Товарлардын тоскоолдуксуз региондук транзити үчүн тиешелүү жол-жоболорду шайкеш келтирүү менен бардык импорттук-экспорттук операцияларды электрондук форматка которуу | ЭКМ, ФМ, ТКМ | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Айыл чарба продукциясын даярдоо, кайра иштетүү, сактоо жана сатуу боюнча логистикалык борборду куруу үчүн уюштуруу-укуктук жана жер маселелерин чечүү | | ЭКАБ программасынын алкагында АӨБ колдоосу менен Жалал-Абад облусунун Сузак районунда, Ош облусунун Ноокат районунда жана Каракол, Токмок шаарларында 4 агро-логистикалык борборду куруу жана иштетүү долбоорун ишке ашыруу | 200дөн ашуун жаңы жумуш орундарын түзүү, салыктык түшүүлөр көбөйдү, региондордун экспорттук потенциалы жогорулады | КРП Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ, КРП Ош облусундагы ЫУӨ, ЭКМ, Каракол жана Токмок ш. мэриялары (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | Жеке инвестициялар (20,0 млн АКШ долл.) | |
|  | ЭКАБ программасынын алкагында АӨБ колдоосу менен Ысык-Ата районунда жана Кара-Суу районунда 2 заманбап дүң-айыл чарба базарларын куруу жана иштетүү долбоорун ишке ашыруу | Жаңы жумуш орундарын түзүү, салыктык түшүүлөрдү көбөйтүү, региондордун экспорттук потенциалын жогорулатуу | ЭКМ, АЧМ, КРП облустардагы ЫУӨ | | II кв. 2022–  IV кв. 2025 | Азия өнүктүрүү банкы  (40,7 млн АКШ долл.) | |
|  | Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында соода-логистикалык борборду түзүү | Жаңы жумуш орундарын түзүү, региондордун экспорттук потенциалын жогорулатуу | ЭКМ, ФМ, КРП Баткен облусундагы ЫУӨ | | II кв. 2022–  IV кв. 2025 | Азия өнүктүрүү банкы  (15,0 млн АКШ долл.) | |
|  | Талас облусунун Манас районундагы Кеңеш айылында логистикалык борборду түзүү | Продукцияны экспорттоо көлөмүн жогорулатуу | КРП Талас облусундагы ЫУӨ | | II кв. 2023–  III кв. 2024 | Жеке инвестициялар (350 млн сом) | |
|  | Азык-түлүк товарларын туруктуу ташып жеткирүүнү камсыздоо | | Мамлекеттик материалдык резервдин азык-түлүк фондунда тамак-аш азыктарынын номенклатурасын кеңейтүү | Азык-түлүк запасын негизги стратегиялык тамак-аш азыктары менен толуктоо, азык-түлүк запастарын эсепке алууну автоматташтыруу | ӨКМ, АЧМ, ФМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында (3011,8 млн сом) | |
|  | Ата мекендик айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнөн аштык буудай данын сатып алуу | Аштык буудай данын сатуу жана сактоо шарттарын түзүү. Ата мекендик айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн колдоо | ӨКМ, МФ | | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Азык-түлүктүн жана биринчи керектелүүчү товарлардын ички рыногунда ар кандай алып сатарлык көрүнүштөрдү жөнгө салуу, туруктуу ташып жеткирүүлөр боюнча өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | Азык-түлүктү жана биринчи керектелүүчү товарларды ташып жеткирүүчүлөр менен жеткирүү жана алып сатарлык көрүнүштөргө бөгөт коюу жөнүндө макулдашууларга жетишүү | АЧМ, ФМ, ЭКМ | | I кв. 2022–  III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Соода ишиндеги, анын ичинде монополияга каршы чара көрүүнүн алкагында атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү механизмдерин киргизүү | Соода ишинде атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча ченемдик жана укуктук актыларды кабыл алуу | ЭКМ | | I кв. 2022–  III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Облустар жана райондордун деңгээлинде азык-түлүктүн запасына мониторинг жүргүзүү онлайн-системасын киргизүү | Азык-түлүктүн запасына мониторинг жүргүзүү онлайн-системасын ишке киргизүү | АЧМ, ӨКМ, СӨМ, КРП облустардагы ЫУӨ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Экономика-лык жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу | | Айрым тамак-аш продуктуларынын импортун алмаштыруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу | Айрым тамак-аш продуктуларынын импортун алмаштыруу жол картасын кабыл алуу жана ишке ашыруу | АЧМ, ФМ, ЭКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
| **1.3. COVID-19 пандемиясынын шартында билим берүүнүн сапаты жана жеткиликтүүлүгү** | | | | | | | | | |
|  | COVID-19 пандемия учурунда билим берүүнүн сапатын жакшыртуу | | Билим берүү процессин башкаруу системасында жаңы талаптарды иштеп чыгуу | Билим берүү процессин башкаруу системасына инновациялык жана санариптик ыкмаларды киргизүү.  Райондук/шаардык билим берүү, жалпы жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишин баалоо системасы | БИМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эрте өнүктүрүү стандарттарына багыт берүү жана мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүү укугуна ээ кылуу менен мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын кадрларын сертификаттоонун жана лицензиялоонун жеңилдетилген системасын иштеп чыгуу | Мектепке чейинки курактагы балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну көбөйтүү.  Билим берүү программаларын жана мектепке чейинки билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн сертификациялоо системасын киргизүүнү камсыз кылуучу ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | БИМ | | I–II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Менчигинин түрүнө карабастан эпидемиянын шарттарында коопсуз кызмат көрсөтүүчү мектепке чейинки билим берүүнүн аз комплекттелген уюмдарынын эсебинен мектепке чейинки билим берүү кызматтарынын рыногун өнүктүрүү | I–IV кв. 2023 |
|  | Мугалимдер үчүн онлайн режиминде сабак өтүү боюнча методологиялык жана техникалык колдоо борборлорун түзүү жана ишин камсыз кылуу | Мугалимдер үчүн онлайн режиминде сабак өтүү боюнча тренингдерди өткөрүү | БИМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Окуучуларга, анын ичинде кыздарга, алардын ата-энелерине жана башка мыйзамдуу өкүлдөрүнө дем берүү, санариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн инновациялык жана санариптик технологияларды колдонуу менен атайын билим берүү программаларын иштеп чыгуу | Гендердик санариптик ажырымды азайтуу | БИМ, СӨМ | | II кв. 2022– IV кв. 2024 | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү мектеп окуучуларын, жакыр үй-бүлөлөрдөгү, калктын аялуу катмарына жана максаттуу топторуна кирген балдарды акысыз интернет-трафик жана тиешелүү техникалык мүмкүнчүлүктөр, анын ичинде компьютерлер, ноутбуктар, планшеттер жана мобилдик түзүлүштөр менен камсыз кылуу | Эпидемия мезгилин кошуп алганда мектептик билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана мектептик билим берүү менен камтууну жогорулатуу | БИМ, СӨМ, | | II кв. 2022– IV кв. 2025 | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Аралыктан (онлайн) мектептик билим берүүгө бардык билим берүү программалары жана ресурстары үчүн бирдиктүү санариптик платформаны түзүү жана ишке киргизүү | БИМ, ФМ, СӨМ | | II кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Мектептеги билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана мектеп окуучуларынын санариптик көндүмдөрүн калыптандыруу максатында 1200 мектепти заманбап талаптарга жана программаларга ылайык IT-инфратүзүмү менен камсыз кылуу | Мектептердин кеңири тилкелүү Интернетке жеткиликтүүлүгү, 50 %дан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык мектептерди жаңы компьютердик техника менен камсыз кылуу, информатика мектеп курсуна түзөтүү киргизүү | БИМ, ФМ | | II кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, ДБ долбоору (Мамлекеттик инвестициялар программасы) болжол менен 18,8 млн АКШ долл. | |
| **1.4. Кризис шартында башкаруу** | | | | | | | | | |
|  | Башкаруу системасынын кризис шарттарына даярдыгын жогорулатуу | | Кризиске каршы комитетти түзүү | Кырдаалды ыкчам талдоо, консультацияларды өткөрүү жана ыкчам макулдашылган чечимдерди кабыл алуу үчүн жогорку мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдар үчүн аянтчаларды түзүү.  Кризистик шарттарда башкаруу чечимдерин кабыл алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн алгоритмин иштеп чыгуу | КРПА саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгы | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кыйла маанилүү багыттар боюнча ыкчам талдоо жана чечимдерди иштеп чыгуу боюнча консультациялык аянтчаларды түзүү | Төмөнкүлөр боюнча Кризиске каршы консультативдик кеңештерди түзүү:  – азык-түлүк коопсуздугу;  – фискалдык консолидациялоо;  – эпидемияга каршы иштер жана коронавирус инфекциясынын жайылышынын социалдык кесепеттерин жоюу;  – экономиканы калыбына келтирүү жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү | АЧМ, ЭКМ, ССМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **II. Башкарууну реформалоо – өнүктүрүүнүн ядросу** | | | | | | | | | |
| **2.1. Аткаруу бийлигин реформалоо** | | | | | | | | | |
|  | Аткаруу бийлигинин кесиптик институтта-рын түзүү | | Жарандык коомдун, бизнестин жана башка кызыкдар тараптардын катышуусу менен мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча координациялык кеңешти түзүү | Аткаруу бийлигинин институттарын оптималдаштыруу үчүн кеңеш берүүчү органды түзүү | КРПА Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгы | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Стратегиялык өнүктүрүүнү башкаруу борборун түзүү | Башкаруунун концептуалдык алкактарын жана стандарттарын сактоого жооптуу бирдиктүү борборду түзүү | КРПА саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгы | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Маалыматтар-ды талдоого негизделген мамлекеттик башкаруу системасын куруу (Data Driven Governance) | | «Маалыматтардын негизинде башкаруу» концепциясын жана аны ишке ашыруу планын иштеп чыгуу | Концепцияны жана аны ишке ашыруу планын кабыл алуу. Концепцияны ишке ашыруу боюнча бекитилген пландын индикаторлорун аткаруу | СӨМ, УСК (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар жана ведомстволор | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында, гранттык каражаттар | |
|  | Маалыматтарды талдоого негизделген мамлекеттик башкаруу системасын куруу (Data Driven Governance) |
|  | «Жасалма интеллект чоң маалыматтар базасы катары» долбоорун ишке киргизүү | Жасалма интеллектти колдонуу боюнча артыкчылыктуу иш чөйрөлөрүн аныктоо | СӨМ | | I кв. 2024– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик аппараттын натыйжалуу-лугун жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү | | Кыргыз Республикасында кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн мамлекеттик стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасында кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн мамлекеттик стратегиясын бекитүү | МКЖӨБМА | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Талапкерлердин кесиптик жана моралдык-этикалык сапаттарын эске алуу менен мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына типтүү квалификациялык талаптардын долбоорун иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте бекитүүгө киргизүү | Мамлекеттик кызматка жана муниципалдык кызматка талапкерлерге карата талаптарды так бекитүү | МКЖӨБМА | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Компетенциялар боюнча тесттерди жана аңгемелешүүдө компетенцияларды баалоо методдорду иштеп чыгуу, апробациялоо жана валидизациялоо | Жеке жана кесиптик сапаттарды аныктоо боюнча тесттердин болушу | МКЖӨБМА | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бирдей жеткиликтүүлүктү эске алуу менен кесиптик компетенцияларды баалоо боюнча тесттерди киргизүү | Компетенцияларды баалоо системасын жаңылоо жана кеңейтүү | МКЖӨБМА | | I кв. 2024– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына кадрларды тандоо, жайгаштыруу жана жылдыруу маселелерин жөнгө салуучу мыйзамдарга талдоо жүргүзүү, аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдоо | Мыйзамдуулукту, атаандаштыкты, ачыктыкты жана талапкерлер үчүн бирдей жеткиликтүүлүктү, ошондой эле алардын кесипкөйлүгүн жана компетенттүүлүгүн камсыз кылуу боюнча чаралар (сунуштар) | МКЖӨБМА | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо маселелерин жөнгө салуучу ЧУАнын долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү | Кызматчылардын кызматтык милдеттерин аткарууга умтулуусун жогорулатуу | МКЖӨБМА | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик жана муниципал-дык кызмат орундарына кадыр-баркын түшүрүп алган, мурда коррупциялык кылмыштарга аралашкан адамдарды дайындоого тыюу салуу | | «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу, анда мурда коррупция же мамлекеттик жана/же муниципалдык мүлктү уурдоо менен байланышкан кылмыштар үчүн соттолгон адамдарды (соттуулугу жоюлганына же жоюлбаганына карабастан), ошондой эле Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрине киргизилген адамдарды кызмат орундарына дайындоого тыюу салган ченем каралсын | Мамлекеттик кызматка жана муниципалдык кызматка моралдык-адеп-ахлактык сапаттары жогору болгон адамдарды тартуу | МКЖӨБМА | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик кызматтан (муниципалдык кызматтан) терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү жана ачык жайгаштыруу | Мамлекетке зыян келтирген адамдар жөнүндө маалыматтын ачык жеткиликтүүлүктө болушу | МКЖӨБМА | | Дайыма | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кадрлардын уланмалуу-лугун камсыздоо | | Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн насаатчылык жөнүндө методикалык колдонмону иштеп чыгуу | Тажрыйбалуу кызматчыдан жаңы дайындалган кызматчыга билимдерин жана көндүмдөрүн берүү системасын киргизүү | МКЖӨБМА | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кызматчылар-дын квалифика-циясын жогорулатуу жана кайра даярдоо | | Кызматчыларды окутууга мамлекеттик заказдын чегинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчыларынын квалификациясын алардын компетенциясына кирген маселелер жана мамлекеттик органдар тарабынан берилген маселелер боюнча жогорулатуу жана кайра даярдоо программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчыларынын квалификациясын жогорулатуу курстарын алардын компетенциясына кирген маселелер жана мамлекеттик органдар тарабынан берилген маселелер боюнча Кызматчыларды окутуунун мамлекеттик заказына киргизүү | КРПМБА (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчыларын онлайн окутуу платформасын киргизүү | Кызматчылардын курстардан жана квалификациясын жогорулатуу программаларынан өтүүсүнө мүмкүндүк берген онлайн окутуу платформасын түзүү | МКЖӨБМА,  КРПМБА (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кызматчыларды онлайн окутуу платформасын киргизүү үчүн курстарды жана квалификациясын жогорулатуу программаларын иштеп чыгуу | Кызматчылардын курстардан жана квалификациясын жогорулатуу программаларынан өтүүсү үчүн жеткиликтүү шарттарды түзүү | КРПМБА (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бюджеттик чөйрөнүн кызматкер-лерине эмгек акы төлөө шарттарын жакшыртуу | | Бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акысын жана пенсияларын этабы менен жогорулатуу | Эмгек акыны жана пенсияларды жогорулатуу:  – 2022-жылдын 1-апрелинен тартып – социалдык чөйрөнүн кызматкерлерине 50%га;  – 2022-жылдын 1-сентябрынан тартып – аскер кызматчыларынан тышкары, бюджеттик чөйрөнүн калган кызматкерлерине 50%га;  – бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акысын жыл сайын 20%га жогорулатуу;  – 2022-жылдын 1-октябрынан тартып – пенсияларды 50%га жогорулатуу | ФМ | | III кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кадрдык процесстерди санариптеш-тирүү | | Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында  «e-Kyzmat» АМСтин «Электрондук штаттык ырааттама» модулунун программалык камсыздоосун киргизүү | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын штаттык ырааттамасы жөнүндө маалыматтар базасы | МКЖӨБМА, СӨМ, ФМ, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «e-Kyzmat» АМСтин «Аналитикалык блок» программалык камсыздоосун иштеп чыгуу | Кадрдык процесстер жөнүндө статистикалык маалыматтарды калыптандыруу мүмкүнчүлүгүн түзүү | МКЖӨБМА, ЭСКММ, СӨМ | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Маалыматтардын жеткиликтүүлүгү жана аларды башкаруу максатында «e-Kyzmat» АМСтин «Кызматчынын электрондук жеке кабинети» модулун иштеп чыгуу | Кызматчылардын өз «Жеке кабинетинин» мазмунуна байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү | МКЖӨБМА, СӨМ | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | 1,8 млн сом өлчөмүндө кошумча каржылоого керектөө | |
|  | «e-Kyzmat» АМСтин «Электрондук эмгек китепчеси» модулунун программалык камсыздоосун иштеп чыгуу | Кадрдык процесстерди электрондук режимде жүргүзүү мүмкүндүгү | МКЖӨБМА, ЭСКММ, СӨМ | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | 2,0 млн сом өлчөмүндө кошумча каржылоого керектөө | |
|  | «e-Kyzmat» АМСтин «Конкурстук тандоо» жана «Кадрлар резерви» модулдарын модернизациялоо | Кадрлар резервдерине конкурстук жол-жоболорго катышуу үчүн талапкерлердин документтерин электрондук түрдө берүү жана кароо мүмкүнчүлүгү | МКЖӨБМА, СӨМ | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик кызматчылар-дын жана муниципал-дык кызматчылар-дын натыйжалуу иштөөсү үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүү | | «Келечек» программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Натыйжалуу кадр саясатын түзүү, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды социалдык пакет менен камсыздоо чараларын аныктоо | МКЖӨБМА, ЭСКММ, ФМ | | I–IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **2.2. Башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү** | | | | | | | | | |
|  | Жаңы зымсыз системаларды өнүктүрүү (5G) | | Радиожыштыктардын перспективдүү тилкелерин, ишке ашыруу мөөнөттөрүн, тесттик сыноолорду ишке киргизүү сценарийлерин, пилоттук зонанын өлчөмүн аныктоо | Бешинчи муундагы 5G технологиясын тесттик ишке киргизүү. Маалыматтарды берүү ылдамдыгын жогорулатуу. Жогорку тактыктагы берүүлөрдү, виртуалдык реалдуулук тиркемелеринин иштешин көрсөтүү, аралыктан окутуу, иштиктүү жолугушууларды жүргүзүү системаларын уюштуруу | СӨМ, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | IoT M2M машиналар аралык байланыш технология-сын киргизүү | | Технологияны лицензиялоо зарылдыгын аныктоо, жабдуулардын эксплуатациялык-техникалык параметрлерин аныктоо | Айыл чарбасында машиналар аралык байланыштын жаңы технологияларын колдонуу, коркунучтуу жана/же технологиялык татаал өндүрүштөрдү автоматташтыруу | СӨМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР аймагында жетүүгө кыйын, аз калктуу конуштардын БОБЛ аркылуу Интернет тармагына жеткиликтүү-лүгүн камсыз кылуу | | Байланыш операторлору тарабынан курулган жана эксплуатациялоого кабыл алынган БОБЛ жалпы узундугуна мониторинг жүргүзүү | БОБЛ аркылуу интернет тармагына жеткиликтүүлүгү жок, жетүүгө кыйын, аз калктуу конуштардын санын азайтуу.  Курулган жана кабыл алынган БОБЛ узундугу (км).  2021-ж. – 34,240 км;  2022-ж. – 37,240 км;  2023-ж. – 40,240 км;  2024-ж. – 43,240 км;  2025-ж. – 46,240 км;  2026-ж. – 49,240 км | СӨМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик маалыматтык системаларды инвентаризациялоо | Инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча аналитикалык документ | СӨМ, мамлекеттик органдар жана ЖӨБО | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБО бизнес-процесстерин талдоо | Автоматташтырылууга тийиш болгон бизнес-процесстердин тизмесин түзүү |
|  | Мамлекеттик маалыматтар-дын ачыктыгын камсыздоо | | «Ачык маалыматтар» порталын ишке киргизүү | Маалыматтардын массивин туруктуу жайгаштыруу (жаңылоо) | Министерлик-тер жана ведомстволор | | Дайыма | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Маалыматтык системалар-дын өз ара аракеттенүү-сүн өнүктүрүү жана «Түндүк» ЭВӨС модерниза-циялоо | | «Түндүк» ЭВӨС аркылуу  G2B-Мамлекет жана бизнес;  G2C-Мамлекет жана жаран;  G2G-Мамлекет жана мамлекет ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү | Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алууну жөнөкөйлөтүү жана өз ара аракеттенүүдө кагаз жүзүндө документ жүгүртүүнү жоюу | СӨМ, министерлик-тер жана ведомстволор, ЖӨБО (макулдашуу боюнча),  коммерциялык уюмдар (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Түндүк» ЭВӨС модернизациялоо | Түндүк» ЭВӨС жаңылоо | СӨМ | | I кв. 2023 |
|  | Түндүк» ЭВӨС аркылуу өз ара аракеттенүү үчүн зарыл болгон тейлөөлөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгуу | Тейлөөлөрдүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн санын көбөйтүү | Мамлекеттик органдар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча), СӨМ | | Дайыма |
|  | Мамлекеттик жана муниципал-дык кызмат көрсөтүүлөр-дү санариптеш-тирүү | | Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү инвентаризациялоо жана талдоо | Электрондук форматка которуу үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин аныктоо | Мамлекеттик органдар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча), СӨМ | | I кв.2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматка которуу | Электрондук форматтагы кызмат көрсөтүүлөрдүн санын көбөйтүү |
|  | Электрондук кызмат көрсөтүүлөр-дүн мамлекеттик порталын модерниза-циялоо (G2C-Мамлекет жана жаран) | | Бардык электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү жана тейлөөлөрдү Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында ишке ашыруу | Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында ишке ашырылган кызмат көрсөтүүлөрдүн жана тейлөөлөрдүн санынын өсүшү | СӨМ, мамлекеттик органдар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | КРнын аймагында колдонулуучу жана ташылып келинүүчү байланыш түзүлүштө-рүнүн эл аралык уникалдуу идентифика-циялык коддорун идентифика-циялоо жаатындагы ишти жөнгө салуу | | Байланыш түзүлүштөрүн идентификациялоонун мамлекеттик системасын түзүү | Бажы алымдарынын жана салыктардын түшүүсүнүн эсебинен мамлекеттин кирешелерин көбөйтүү. Мамлекеттин жана калктын коопсуздугун камсыз кылуу | СӨМ, ЭКМ, УКМК, ИИМ, ФМ | | IV кв. 2022–  IVкв. 2023 | Идентификация-лоо операторлорунун жана башка каражаттардын эсебинен | |
|  | «Интеграция-ланган смарт- платформалар/маалыматтык системалар аркылуу улуттук санариптик экосистема» долбоорун ишке ашыруу | | «Санарип Аймак» МС өнүктүрүү | Жеке курулуш үчүн жер участокторун бөлүп берүү бөлүгүндө «Санарип Аймак» МС менен «Кадастр» ММ МСнын өз ара аракеттенүүсү.  Муниципалдык менчиктин базасы | МКЖӨБМА, АЧМ, СӨМ, УСК (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик органдарды, ЖӨБОну «Е-Кызмат» АМСга кошуу | Мамлекеттик кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар үчүн маалыматтар базасын жана электрондук архивди түзүү | МКЖӨБМА, СӨМ, министерлик-тер жана ведомстволор, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2023– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бардык мамлекеттик органдарда жана ЖӨБОдо «Infodocs» ЭДС киргизүү | Электрондук документ жүгүртүүгө өтүү | СӨМ, министерлик-тер жана ведомстволор, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Кыргыз Республикасынын санариптик экономикасы» концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Экономиканы санариптештирүүнүн артыкчылыктуу багыттарын өнүктүрүүнүн концептуалдык көз караштарды аныктоо | СӨМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Санариптик экономиканы өлчөө индексин иштеп чыгуу | Санариптик өнүктүрүүнү баалоонун индикаторлорун жана инструменттерин аныктоо | СӨМ, УСК (макулдашуу боюнча), ЭКМ, кызыкдар министрликтер жана ведомстволор | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Смарт шаар» долбоорун ишке киргизүү | | «Смарт шаарлар» концепциясынын долбоорлорун жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу | Шаарды башкаруу, «акылдуу» ТЖКЧ, шаардык чөйрө үчүн инновациялар, «акылдуу» шаардык транспорт, коомдук жана экологиялык коопсуздуктун интеллектуалдык системалары, байланыш тармактарынын инфратүзүмү, туризм жана тейлөө багыттарын камтыган «Смарт шаарлар» концепциясын бекитүү | СӨМ, кызыкдар министрликтер жана ведомстволор МКЖӨБМА, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бекитилген Концепцияга ылайык пилоттук калктуу конушта «Смарт шаар» долбоорун ишке киргизүү | «Акылдуу шаар» пилоттук долбоорун ишке киргизүү |
|  | G-Cloud платформасын түзүү жана ишке киргизүү | | G-Cloud мамлекеттик платформасын түзүү жана ишке киргизүүнү камсыз кылуу | G-Cloud платформасын ишке киргизүү | СӨМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Санариптик чечимдерди киргизүү | | Салмак-габариттик контролдоонун динамикалык системасынын (СГКДС) станцияларын ишке киргизүүнү камсыз кылуу боюнча ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | СГКДС эксплуатациялоого киргизүү, жүк ташуучу транспорт каражаттарынан жыйымдарды алуу | ФМ, ТКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Салмак-габариттик контролдоонун автоматташтырылган системасын (СГКАС) киргизүүнү жана жүк ташуучу транспорт каражаттарынан жыйымдарды алууну караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | Салмак-габариттик контролдоонун автоматташтырылган системасын (СГКАС) киргизүүнү жана жүк ташуучу транспорт каражаттарынан жыйымдарды алууну караштырган КР Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | ТКМ, ФМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Лицензияларды жана уруксаттарды берүү боюнча маалыматтык системаны киргизүү | Электрондук лицензияларды, чет мамлекеттердин аймактары боюнча жүрүүгө уруксаттардын бланктарын, ошондой эле ири габариттүү жана бөлүнгүс жүктөргө атайын уруксаттарды берүү үчүн арыздарды электрондук форматта кабыл алуунун маалыматтык системасын киргизүү | ТКМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Архивдик маалыматтарды санариптештирүү борборун түзүү | Борборду ишке киргизүү. Архивдик документтерди санариптештирүү | СӨМ, ФМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк боюнча бирдиктүү порталды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | МЖӨ, нускамалар жана башка функциялар боюнча онлайн-окутуу үчүн порталды түзүү | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасына кошулуу менен долбоорлоого жана курууга уруксат документтерин берүү жана долбоордук-сметалык документтерге мамлекеттик экспертиза жүргүзүү боюнча маалыматтык системаларды киргизүү | Кыймылсыз мүлк объектилерин долбоорлоого, курууга жана башка курулуштук өзгөртүүлөргө уруксат документтерин алуу процесстерин автоматташтыруу аркылуу мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта көрсөтүү | Курулуш агенттиги | | III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Санариптик компетен-цияларды системалуу өркүндөтүү жана жеткилик-түүлүктөгү санариптик ажырымды жоюу | | Санариптик сабаттуулукту жогорулатуу жана санариптик көндүмдөрдү окутуу боюнча программанын долбоорун иштеп чыгуу | Программаны бекитүү жана Программанын планын ишке ашыруу пайызы | СӨМ, БИМ, МКЖӨБМА, ЭСКММ, КРПМБА (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, гранттык жана донордук каражаттар | |
|  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын санариптик көндүмдөрүн жогорулатуу боюнча комплекстүү чараларды ишке ашыруу | Санариптик көндүмдөрдү жогорулатуу курстарынан өткөн адамдардын саны | МКЖӨБМА, БИМ, СӨМ, КРПМБА (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, гранттык жана донордук каражаттар | |
|  | Дарыгерлер менен медайымдардын, саламаттыкты сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын башкаруучуларынын санариптик көндүмдөрүн жогорулатуу боюнча комплекстүү чараларды ишке ашыруу | ССМ, СӨМ | | I кв. 2022– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, гранттык жана донордук каражаттар | |
|  | Иш менен камсыз кылуу программалары аркылуу калктын социалдык жактан корголбогон категорияларынын (аялдар, жумушсуздар жана жумуш издегендер, ДМЧА, ДМЧ балдардын ата-энелери, улгайган жарандар ж.б) санариптик көндүмдөрүн жогорулатуу боюнча чаралар комплексин ишке ашыруу | ЭСКММ, СӨМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Иш менен камсыз кылуу программалары аркылуу жаштар арасында санариптик көндүмдөрдү жогорулатуу боюнча комплекстүү чараларды ишке ашыруу | ММСЖСМ, ЭСКММ, СӨМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
| **2.3. Административдик-аймактык түзүлүштү реформалоо** | | | | | | | | | |
|  | Администра-тивдик-аймактык түзүлүштүн жаңы модели | | Административдик-аймактык түзүлүштүн концепциясын иштеп чыгуу | КР Министрлер Кабинетинин Концепцияны бекитүүсү | ЭКМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР региондук саясатынын актуалдаштырылган концепциясына ылайык республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосунда кирешелерди бөлүштүрүүнү кайра карап чыгуу | Жергиликтүү бюджеттин кирешелерин көбөйтүү | ФМ | | I кв. 2023–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Ысык-Көл облусунда райондорду ирилештирүү боюнча пилоттук долбоорду жана Долбоорду ишке ашыруу боюнча жол картасын иштеп чыгуу | КР Министрлер Кабинетинин пилоттук долбоорду ишке киргизүү жөнүндө токтомун бекитүү | ЭКМ, СИУИ, КРП Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, АЧМ, МКЖӨБМА, ФМ,  ССМ, БИМ, ИИМ, ТКМ, Курулуш агенттиги, ЭСКММ, ММСЖСМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «КР администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу» КР Мыйзамынын жаңы редакциясын иштеп чыгуу | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен мыйзам долбоорун жактыруу, КР Жогорку Кеңешине киргизүү | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Аймактарды комплекстүү өнүктүрүүгө өтүү | | 2023-2027-жылдарга региондук саясат концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Региондорду өнүктүрүүнүн артыкчылыктарын жана жаңы мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо | ЭКМ, АЧМ, МКЖӨБМА | | II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Өнүктүрүүнүн бирдиктүү индикаторлоруна жетүүнүн негизинде КР Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ишин баалоо системасын киргизүү | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен бекитилген КР Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ишин баалоонун жылдык рейтинги | ЭКМ | | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Райондун бюджетинин негизинде региондорду өнүктүрүүнү каржылоонун жаңы системасын киргизүү | КР Министрлер Кабинетинин 3 деңгээлдүү бюджетти киргизүү жөнүндө токтому | ФМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Региондорду өнүктүрүү фонддорунун ишин экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга кайра багыттоо | Экономикалык долбоорлорду өнүктүрүү фондунун каражаттарынын кеминде 60%ын өздөштүрүү | ЭКМ, ФМ | | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин, региондорду өнүктүрүү фонддорунун каражаттарынын алкагында | |
|  | Чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча адистешти-рилген программа-ларды иштеп чыгуу | | Ош облусунун КЭР, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен калктуу конуштарын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Өнүктүрүү программасын бекитүү | ЭКМ, КРП Ош облусундагы ЫУӨ, министрликтер жана ведомстволор | | III кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Жалал-Абад облусунун Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен калктуу конуштарын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Өнүктүрүү программасын бекитүү | ЭКМ, КРП Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ, министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Нарын облусунун КЭР менен чектешкен калктуу конуштарын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Өнүктүрүү программасын бекитүү | ЭКМ, КРП Нарын облусундагы ЫУӨ, министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  |  | | Чүй облусунун Казакстан менен чектешкен калктуу конуштарын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Өнүктүрүү программасын бекитүү | ЭКМ, КРП Чүй облусундагы ЫУӨ, министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  |  | | Ысык-Көл облусунун Казакстан жана КЭР менен чектешкен калктуу конуштарын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Өнүктүрүү программасын бекитүү | ЭКМ, КРП Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  |  | | Талас облусунун Казакстан менен чектешкен калктуу конуштарын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Өнүктүрүү программасын бекитүү | ЭКМ, КРП Талас облусундагы ЫУӨ, министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Региондук инвестиция-лык долбоорлорду даярдоо жана баалоо боюнча адистешти-рилген институтту түзүү | | Региондук инвестициялык долбоорлорду даярдоо жана баалоо боюнча институттун уюштуруучулук-функциялык схемасын иштеп чыгуу | Региондук инвестициялык долбоорлорду даярдоо жана баалоо боюнча институттун уюштуруучулук-функциялык схемасын бекитүү | ЭКМ,  ИӨА, КРП облустардагы ЫУӨ, тармактык министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022– I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Региондук инвестициялык долбоорлорду даярдоо жана баалоо боюнча институттун ишин баштоо | Ар бир региондо 2-3 артыкчылыктуу тармактарды идентификациялоо жана улуттук деңгээлдеги 2ден кем эмес инвестициялык долбоорду жана региондук деңгээлдеги 10 долбоорду, анын ичинде МЖӨ боюнча ишке ашыруу | ЭКМ,  ИӨА, КРП облустардагы ЫУӨ, тармактык министрликтер жана ведомстволор | | III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Региондордо туруктуу өнүктүрүү максаттарын локалдаш-тыруу | | Облустарды, райондорду, шаарларды жана айыл аймактарын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн программаларына/ стратегияларына жана пландарына ТӨМгө жетүү боюнча милдеттерди жана чараларды киргизүү | Региондордун программаларына ТӨМдүн кеминде 12 көрсөткүчүн интеграциялоо | КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, шаарлардын мэриялары жана айыл өкмөтү (макулдашуу боюнча),  ЭКМ, МКЖӨБМА | | II кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Региондорду социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү системасына ТӨМ көрсөткүчтөрүнүн топтомун интеграциялоо | Региондордо ТӨМгө жетүү прогрессине мониторинг жүргүзүү системасын түзүү | ЭКМ, УСК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Региондордо кластердик ыкманы илгерилетүү | | Кластердик өнүктүрүүнүн негизинде облустардын жана райондордун инвестициялык паспортторун иштеп чыгуу | Райондордун 40 инвестициялык паспортун жана облустардын 7 инвестициялык паспортун иштеп чыгуу | КРП облустардагы ЫУӨ, ЭКМ, ЖМА, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Региондордун деңгээлинде кластерлерди түзүү моделин киргизүү | Жылына 2ден кем эмес кластердик долбоорлорду ишке ашыруу | АЧМ, ЭКМ, КРП облустардагы ЫУӨ | | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **2.4. Фискалдык системаны реформалоо** | | | | | | | | | |
|  | Салык жол-жоболорун толук автоматташтыруу (фискалдаш-тыруу) | | Идентификациялоо каражаттары менен маркаланган товарларга байкоо жүргүзүү боюнча тиешелүү ЧУА кабыл алуу | Байкоо жүргүзүүнүн маалыматтык системасын ишке киргизүү | ЭКМ, ФМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Салык төлөөчүлөргө берилүүчү маалымкаттардын бардык түрлөрүн электрондук форматка которуу | Салык төлөөчүлөрдүн салык милдеттенмелерин аткарууга убактысын кыскартуу жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу | ФМ, ЭКМ, ЮМ, СӨМ, УСК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| Салык кызматына берилүүчү отчеттордун бардык түрлөрүн, салык төлөөчүлөрдү каттоону, так отчеттуулук бланктарын берүүнү электрондук форматка которуу |
| Түшүндүрмөлөрдүн бардык түрлөрүн электрондук форматка которуу |
|  | Ишкердик субъекттерди ККМ онлайн колдонууга толук өткөрүү |
|  | Эсеп-фактураларды электрондук форматта колдонууга милдеттүү салык төлөөчүлөрдүн тизмесин кеңейтүү |
|  | Юридикалык жактарды жана жарандарды, анын ичинде чет өлкөлүк жарандарды, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү, ишкердик объекттерин каттоо боюнча бажы кызматынын жана мамлекеттик органдардын системаларын МСКке маалымат базаларын өткөрүп берүү менен салык кызматынын системасына комплекстүү интеграциялоо |
|  | Бишкек жана Ош шаарларында экономикалык субъекттердин жайгашуусунун санариптик картасын киргизүү | Аралыктан салыктык контролдоо системасын түзүү, ишкердик субъекттерди салыктык эсепке алууну жөнөкөйлөтүү | ФМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бажы жана салык кызматтарынын маалыматтык системалары менен интеграциялоо аркылуу санариптик идентификациялоо каражаттары менен маркаланган товарларга байкоо жүргүзүүнүн маалыматтык системаларын иштеп чыгуу | Товарлардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүн кыскартуу, салыктык түшүүлөр көбөйдү | ФМ | | IV кв. 2022– I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жогоруда аталган документтердин кагаз жүзүндөгү версияларын эсепке албастан товарларды эсепке алуу пункттарында коштомо кагаздарды жана маалымкаттарды берүүнү жана тариздөөнү автоматташтыруу | Товарларды эсепке алуу пункттарында товарларды эсепке алуу жол-жобосунан өтүү убактысын кыскартуу жана тездетүү | ФМ, ЭКМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Салык төлөөчүлөрдүн электрондук товардык-транспорттук коштомо кагазды милдеттүү түрдө колдонуусу боюнча тиешелүү ЧУА кабыл алуу жана аны киргизүү | Товарлардын жылышын контролдоо жана эсепке алуу | ЭКМ, ФМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Контролдук-кассалык машиналарды башкаруу системасын андан ары колдонуунун жана жайылтуунун экономикалык натыйжалуулугун жана максатка ылайыктуулугун аныктоо | Мамлекеттик бюджетке түшүүлөрдү көбөйтүү | ФМ | | I–II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Контролдук-кассалык машиналарды башкаруу системасынын функциялык мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү | ФМ | | III кв. 2022–  II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Ташууларды байкоого алуу үчүн навигациялык пломбаларды Евразия экономикалык бирлигинде колдонуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу | | КРнын аймагы боюнча товарларды автомобиль менен ташууларда навигациялык пломбаларды колдонууну тестирлөө боюнча пилоттук (эксперименттик долбоорду) жүргүзүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин тескемесин бекитүү жана ишке ашыруу | «Көмүскө» экономиканын деңгээлин төмөндөтүү | ЭКМ, ФМ | | II кв. 2022 | Улуттук оператордун каражаттарынын алкагында | |
|  | Ташууларды байкоого алуу үчүн навигациялык пломбаларды Евразия экономикалык бирлигинде колдонуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу | ЭКМ, ФМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бажылык тариздөө процесстерин тездетүү үчүн программалык продуктулар-ды киргизүү (электрондук бажы) | | Транспорттун бардык түрлөрү үчүн импорттоодо товарларды алдын ала декларациялоону киргизүү | Бажы операцияларын санариптештирүү аркылуу өткөрүү пункттарында, бажылык тариздөө жерлеринде бажы контролунан өтүүнү тездетүү | ФМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эл аралык почта жөнөтмөлөрүнө жана экспресс-жүктөргө карата бажы операцияларын жүргүзүүнү автоматташтыруу | Эл аралык почта жөнөтмөлөрүнө жана экспресс-жүктөргө карата бажы операцияларын жүргүзүү убактысын кыскартуу | ФМ, «Кыргыз почтасы» МИ (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Салык жана бажы кызматтарынын санариптик платформаларын интеграциялоо, анын ичинде салык төлөөчүлөрдүн бирдиктүү картасын киргизүү аркылуу интеграциялоо | Бардык кызматтарды жана тейлөөлөрдү электрондук түрдө көрсөтүүнү камсыз кылуу | ФМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бажы контролунун ар кандай формаларын жүргүзүүдө колдонулуучу аппараттык- программалык комплекстер менен толук интеграцияланган «Смарт Бажы» бажы кызматынын бирдиктүү санариптик платформасын киргизүү | Бажы жол-жоболорун автоматташтыруу жана тездетүү.  Бажы операцияларын жүргүзүү убактысын 50%га кыскартуу | ФМ | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Контролдоочу органдардын өз ара аракеттенүү тартибинин негизинде өткөрүү пункттарында мамлекеттик органдардын биргелешип контролдоосу үчүн «Санарип Тамга» санариптик платформасын өнөр жайлык пайдаланууга киргизүү | Мамлекеттик контролдоочу органдардын маалыматтык өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу | ФМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **2.5. Сот жана укук коргоо органдарын реформалоо** | | | | | | | | | |
|  | Коомдук тартипти, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу | | Укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын укуктук негиздерин аныктоо, мамлекеттик саясаттын максаттарын жана милдеттерин, ишке ашыруу жолдорун, ошондой эле укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарын белгилөө | ИИМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча),  УКМК | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | 2022-2026-жылдарга жол кыймылынын коопсуздугу жаатында улуттук стратегиясынын жана аны ишке ашыруу планынын долбоорун иштеп чыгуу | КРнын 2022-2026-жылдарга жол кыймылынын коопсуздугу жаатында улуттук стратегиясын бекитүү тууралуу КР Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу.  Улуттук жана жергиликтүү деңгээлде жол кыймылынын коопсуздугу жаатында КР мамлекеттик саясатын түзүү жана ишке ашыруу | ИИМ, ТКМ | | I–II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | 2022-2025-жылдарга Кыргыз Республикасында адам сатууга каршы күрөшүү боюнча республикалык программанын долбоорун иштеп чыгуу | Программаны бекитүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | ЭСКММ, ИИМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча Улуттук иш-аракеттер планын иштеп чыгуу жана бекитүү | Укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча Улуттук иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | ИИМ | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Казакстан Республикасынын жана жакынкы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде ИИМдин, Башкы прокуратуранын, УКМКнын жана башка укук коргоо органдарынын тиешелүү бөлүмдөрү тарабынан ишке ашырылуучу тергөө жүргүзүү функцияларын өзүнө бириктирген бирдиктүү тергөө органын түзүү маселесин иликтөө | Бирдиктүү тергөө органын түзүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө аналитикалык маалымкат | Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча),  ИИМ, УКМК | | II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Муниципалдык полицияны түзүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө маселени изилдөө | Муниципалдык полицияны түзүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө аналитикалык маалымкат | ИИМ | | I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жарандардын коопсуздугун жакшыртуу үчүн видеокөзөмөл камераларынын географиялык камтуу зоналарын кеңейтүү | Географиялык камтуу зоналарын кеңейтүү, калктуу конуштардын коомдук жайларында укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу функцияларын киргизүү | ИИМ, СӨМ, ТКМ, тартылган министрликтер жана ведомстволор | | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Укук бузуулардын алдын алуу боюнча координациялык кеңешти түзүү | Кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо маселелерин чечүү үчүн аянтча түзүү | ИИМ | | II кв. 2022– II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Уюшкан кылмыштуу-лукка каршы күрөшүү | | 2022–2026-жылдарга уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик программанын концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүнү күчөтүү.  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жарандарына кылмыштуу элементтердин терс таасирин жоюу | ИИМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча),  УКМК | | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу |
|  | Баңгизат-тарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү | | «Баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Төмөнкүлөргө мүмкүндүк берген «Баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө» КР Мыйзамын кабыл алуу:  – эл аралык ченемдерди имплементациялоого (БУУ жана ЕАЭБ алкагында);  – баңгизаттарды жүгүртүүнү контролдоону укуктук жөнгө салуу предметтеринин тизмесин кеңейтүүгө;  – саламаттык сактоо системасынын алкагында калктын медициналык максаттар үчүн баңгизат катарындагы дары каражаттарына жетүүсүн камсыз кылууга | ИИМ | | II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР Министрлер Кабинетинин 2022-2025-жылдарга баңгизатка каршы программасын жана аны ишке ашыруу планын бекитүү | КР Министрлер Кабинетинин  2022-2025-жылдарга баңгизатка каршы программасын жана аны ишке ашыруу планын кабыл алуу, ал төмөнкүлөргө багытталган:  – мыйзамсыз баңгизаттарына суроо-талапты жана сунушту кыскартууга;  – мыйзамсыз баңгизаттарды пайдалануунун зыянын азайтуу;  – медициналык жана илимий максаттар үчүн гана контролдонуучу заттардын болушун жана алардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу | ИИМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жаңы синтетикалык баңгизаттардын жана жаңы психоактивдүү заттардын пайда болушу жөнүндө билдирүүнүн улуттук механизмин киргизүү | «Жаңы синтетикалык баңгизаттардын жана жаңы психоактивдүү заттардын пайда болушу жөнүндө билдирүүнүн улуттук системасын киргизүү жөнүндө» концепцияны бекитүү. «ЭХО» кабарлоо системасын түзүү | ИИМ | | II кв. 2022– II кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР укуктук системасынын өнүгүүсүнүн туруктуулугун камсыз кылуу | | 2026-жылга чейин КР укуктук саясатынын концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Концепцияны бекитүү | ЮМ, ИИМ, УКМК, макулдашуу боюнча: Жогорку сот, Конституция-лык сот, Башкы прокуратура, Акыйкатчы, УИА, КМЮУ | | I–III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Сот адилеттигин ишке ашыруу процессин өркүндөтүү | | 2026-жылга чейин КР сот системасын өнүктүрүүнүн жаңы мамлекеттик максаттуу программасын иштеп чыгуу | Программаны кабыл алуу | Макулдашуу боюнча:  Судьялар кеңеши, Жогорку сот | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Техникалык байланыш каражаттарын пайдалануу менен КР Жогорку сотунда жана жергиликтүү соттордо аралыктан сот өндүрүшүн киргизүү боюнча ЧУА иштеп чыгуу | Кылмыш-жаза, жарандык, экономикалык жана административдик иштерди аралыктан кароо мүмкүндүгүн камсыз кылуу.  Сот адилеттигинин сапатын жана транспаренттүүлүгүн жогорулатуу | Макулдашуу боюнча: Жогорку сот, Соттор кеңеши | | I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Техникалык байланыш каражаттарын пайдалануу менен КР Жогорку сотунда жана жергиликтүү соттордо аралыктан сот өндүрүшүн киргизүү | II кв. 2023– II кв. 2025 |
|  | Кассациялык инстанцияда иштерди жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) кароону киргизүү боюнча ЧУА иштеп чыгуу | Соттордо иштерди кароодо создуктурууну жоюу | Жогорку сот (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Соттун дискрециялык ыйгарым укуктарын түзүүчү «укуктуу» формуласы боюнча соттун компетенцияларын алып салуу | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **III. Өнүктүрүү үчүн чөйрөнү түзүү** | | | | | | | | | |
| **3.1. Инвестициялык жана бизнес-климат, экспортту илгерилетүү** | | | | | | | | | |
|  | Бизнести өнүктүрүү жана инвестиция-ларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | | МЖӨ өнүктүрүү маселелерин, анын ичинде МЖӨ мамлекеттик башкарууну жакшыртуу маселелерин чечүү үчүн КР Президентине караштуу Инвестициялар боюнча кеңешти, анын ичинде МЖӨ боюнча кеңешти түзүү | КР Президентине караштуу Инвестициялар жана МЖӨ боюнча кеңеш түзүү жана КР мамлекеттик органдарында жана ведомстволорунда МЖӨ маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү | ЭКМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Ишкерлерди зыяндуу кесепеттерге алып келбеген атаандаштыктын эрежелерин бузган айыптык санкциялардан коргоо жана мамлекеттик органдардын дары каражаттарына бааларды мамлекеттик жөнгө салуу тартибин бузган учурдагы ыйгарым укуктарын тактоо | ЭКМ | | I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Инфратүзүмдүк-инвестициялык фондду түзүү жолу менен МЖӨнүн финансылык инфратүзүмүн жакшыртуу, МЖӨ долбоорлорун даярдоону каржылоо фондунун бюджетин 5 млн АКШ долларынан кем эмес суммага көбөйтүү жана МЖӨ долбоорлорунун алкагында кепилдик механизмдерин түзүү | Экономиканын секторлоруна инвестициялардын агылып келүүсүн диверсификациялоо үчүн шарттарды түзүү | ЭКМ, ФМ, «Кепилдик фонд» ААК (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, донордук уюмдардын каражаттары | |
|  | Ишкерлердин ишине терс таасирин тийгизген факторлордун электрондук онлайн-реестрин түзүү (бизнестин проблемалуу маселелери) | Ишкерлер туш болгон проблемалуу маселелерди өз убагында аныктоо жана аларды жоюу боюнча ыкчам чараларды көрүү | ЭКМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Ар түрдүү чөйрөлөрдө МЖӨ долбоорлорун ишке ашыруу | Жеке өнөктөштөр менен ар кандай чөйрөлөрдө МЖӨ долбоорлору боюнча инвестициялардын суммасы 500 млн АКШ долларынан кем эмес болгон МЖӨ жөнүндө макулдашууларга кол коюлду | ССМ, ФМ, ЭКМ | | IV кв. 2025 | Жеке инвестициялар | |
|  | Инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жарандардын, анын ичинде мигранттардын каражаттарын тартууну өбөлгөлөө боюнча чараларды көрүү | Жер-жерлерде инвестициялык долбоорлорго жарандардын жана мигранттардын каражаттарын инвестициялоо үчүн негиздерди түзүү | ЭКМ | | II кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда мамлекеттик кепилдиктердин шарттарын кайра карап чыгуу | Жогорулатылган колдоо чаралары жана коопсуздук кепилдиктери менен «стратегиялык инвестордун» өзгөчө режимин түзүү | ЭКМ | | II кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Инвестициялык лотторду түзүү жана ишке ашыруу | Инвестициялардын келиши үчүн шарттарды түзүү | ИӨА, ЭКМ | | II кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Ош шаарында, ошондой эле өлкөнүн региондорунда ишкерлерди тейлөө борборлорун түзүү | Ош шаарында, ошондой эле өлкөнүн региондорунда ишкерлерди тейлөө борборлорун түзүү | ЭКМ, ФМ | | I кв. 2023– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Адистештирилген зоналарды, анын ичинде өндүрүштүк-өнөр жай зоналарын, технологиялык парктарды, эркин экономикалык зоналарды түзүү | Белгилүү бир аймактарга (эксаймактуулук) байланбастан ишкердикти жөнгө салуунун өзгөчө режимдерин түзүү | ЭКМ | | I кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | ЭЭЗны башкарууну кайра уюштуруу, анын ичинде эл аралык деңгээлдеги коммерциялык башкаруучу компанияларды тартуу | Экспортко багытталган ишканаларды өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле ЭЭЗ субъекттеринин продукциясын сатуу рыногун кеңейтүү | ЭКМ | | I кв. 2022– III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү | | Экономикалык укук бузуулар чөйрөсүн декриминалдаштыруу үчүн мамлекеттик контролдоочу органдардын бириктирилген жана комплекстүү текшерүү принциптерин киргизүү | Бизнес үчүн административдик жүктү азайтуу | ЭКМ | | III кв. 2022– II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Коопсуздук тобокелдиктерин азайтуу максатында бизнеске консультация жана маалымат берүүгө багытталган алдын алуучу чаралардын механизмин киргизүү | Ишкердик субъекттер үчүн мамлекеттик органдар тарабынан административдик тоскоолдуктарды азайтуу жана натыйжалуу системаны түзүү | ЭКМ | | IV кв. 2022– II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  |  | | Иштин лицензиялануучу түрлөрүн жана уруксаттарды оптималдаштырууну жүргүзүү | Иштин лицензиялануучу түрлөрүн жана уруксаттарды  кайра кароо | ЭКМ | | IV кв. 2022– II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Лицензияларды жана башка уруксат берүүчү документтерди берүү жол-жоболорун санариптик форматка өткөрүү | «Е-лицензиялоо» электрондук лицензиялоо системасын киргизүү.  Бизнестин лицензиар-мамлекеттик органдар менен байланышын болтурбоо | ЭКМ, СӨМ | | II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Иштеп жаткан инженердик тармактарга (электр, газ, суу менен жабдуу, саркынды сууларды чыгаруу) кошулуунун бирдиктүү регламентин иштеп чыгуу | Уруксат берүүчү документтерди берүү жол-жоболорун иретке келтирүү, коррупциялык көрүнүштөрдү кыскартуу | ЭМ, ЖРЭТКМ, Курулуш агенттиги | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Долбоордук-сметалык документтерди (ДСД) комплекстүү экспертизалоо механизмин киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамын кабыл алуу | ДСДны кароонун мөөнөтүн 33 жумуш күнгө чейин кыскартуу | Курулуш агенттиги, ЮМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Курулуш чөйрөсүндө лицензиялык контролду жүргүзүүнүн тартибин регламенттөө. «Курулуш ишинде лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү | Курулуш агенттиги, ЮМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Ишкерлер үчүн мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | | Жаңы программалык камсыздоонун функциялык багыттарын аныктоо жана тиркемелерин иштеп чыгуу | «Play Market» жана «App Store» тиркемелеринде жүктөө жана орнотуу үчүн жеткиликтүү тиркеме | ЭКМ, СӨМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Жашыл ишкердик багыты боюнча бардык зарыл болгон маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүн түзүү | Маалыматты алуу мүмкүнчүлүгү:  1) ишкердик жүргүзүүнү жашыл принциптерин киргизүү;  2) жашыл каржылоону алуу | ЭКМ, СӨМ | | IV кв. 2022 |
|  | Ишкерлер үчүн Бирдиктүү автоматташ-тырылган электрондук платформаны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | | Ишкердин паспортун берүү менен платформанын тесттик версиясын ишке киргизүү жана функцияларын бекитүү | Ишкерлердин кирүү мүмкүнчүлүгү менен иштеген система | ЭКМ, СӨМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Юридикалык жакты Социалдык фонддо жана Салык кызматында каттоонун автоматташтырылган онлайн системасын ишке киргизүү | Юридикалык жакты ошондой эле Социалдык фонддо жана Салык кызматында онлайн каттоо мүмкүнчүлүгү | СӨМ, ЭКМ, СӨП (макулдашуу боюнча), ФМ, СФ, ЮМ | | I кв. 2023 |
|  | Электрондук сооданы өнүктүрүү үчүн экосистеманы түзүү | | 2022-2025-жылдары Кыргыз Республикасында электрондук коммерцияны колдоо жана өнүктүрүү боюнча программаны иштеп чыгуу | 2022-2025-жылдары Кыргыз Республикасында электрондук коммерцияны колдоо жана өнүктүрүү боюнча программаны бекитүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | ЭКМ, СӨМ, ФМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Электрондук коммерция паркы жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | «Электрондук коммерция паркы жөнүндө» КР Мыйзамын кабыл алуу | ЭКМ, СӨМ, ФМ, УБ (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Электрондук коммерция паркын түзүү үчүн инвестицияларды тартуу | Электрондук коммерция паркын түзүү | ИӨА, ФМ, ЭКМ, ТИМ, СӨМ | | IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Экспортту колдоо жана илгерилетүү үчүн шарттарды түзүү | | «2023-2026-жылдарга Кыргызстанда жасалган» улуттук экспорттук программасын иштеп чыгуу | «2023-2026-жылдарга Кыргызстанда жасалган» улуттук экспорттук программасын бекитүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | ЭКМ, ИӨА, ФМ, АЧМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бендер-Аббастагы жана/же Чабахардагы порттун аймагында логистикалык борборду түзүү үчүн финансылык каражаттарды тартуу | Түштүк-чыгыш Азиядагы жана Перс булуңундагы өлкөлөргө экспорттун көлөмүн көбөйтүү үчүн Бендер-Аббастагы жана/же Чабахардагы порттун аймагында логистикалык борборду түзүү | ИӨА, ТКМ, ТИМ, ЭКМ, ФМ, АЧМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Сапаттын улуттук инфратүзүмүн өнүктүрүү (стандартташ-тыруу, метрология, шайкештигин ырастоо, аккредитация) | | Эталондук базаны өнүктүрүү программасын  иштеп чыгуу:  изилдөө жана баалоо:  – колдо болгон эталондук жабдууну;  – эталондук жабдууну орнотуу үчүн жайларды;  – персоналдын болушун;  – эталондук жабдуу боюнча багыттар боюнча сунуштарды;  – логистиканы.  Зарыл болгон эталондук жабдууга (логистиканы кошуп), жайларды оңдоо, адистерди окутуу боюнча сметаны түзүү | «2023–2026-жылдарга КРнын эталондук базасын өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө» КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу | ЭКМ | | IV кв. 2023 | ≈112 млн сом (бюджет, донорлор) | |
|  | Стандартташтыруу боюнча улуттук документтер катары Техникалык регламенттерге стандарттардын тизмегине киргизилген стандарттарды кабыл алуу:  – «Тамак-аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 021/2011);  – «Сүттүн жана сүт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 033/2011);  – «Таңгакталган ичүүчү суунун, анын ичинде табигый минералдык суунун коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 044/2017) | ЕАЭБ жана башка рынокторго ата мекендик айыл чарба продукцияларын экспорттоого көмөктөшүү | ЭКМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Техникалык жөнгө салуу жөнүндө» КР жаңы Мыйзамын кабыл алуу | Техникалык жөнгө салуу үчүн ченемдик укуктук шарттарды түзүү | ЭКМ | | IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Креативдүү экономиканы өнүктүрүү | | 2022–2024-жылдары КР креативдүү экономиканы өнүктүрүүнүн концепциясын иштеп чыгуу | Концепцияны бекитүү | ЭКМ,  ЭСКММ | | II кв.2022– II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Креативдүү индустриялар паркы жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Креативдүү индустрияларды өнүктүрүү үчүн мыйзам чыгаруу жана уюштуруучулук шарттарды түзүү | ЭКМ,  министрликтер жана  ведомстволор (жумушчу топ) | | I–II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Креативдүү индустриялар паркын түзүү | Креативдүү индустриялардын өкүлдөрүнүн бизнес түзүмдөр жана чет элдик инвесторлор менен өз ара аракеттенүүсү үчүн платформаларды түзүү (анын ичинде электрондук) | ЭКМ,  министрликтер жана  ведомстволор | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эл аралык көргөзмөлөр, фестивалдар ж.б. аркылуу креативдүү индустрияларды илгерилетүү | ММСЖСМ, ЭКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эл аралык рыноктордо креативдүү индустрияларды илгерилетүүгө көмөк көрсөтүү | ИӨА, ЭКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мүмкүн болуучу инвесторлор креативдүү индустриялардын субъекттери менен байланыштарын жөнгө сала алган, ошондой эле алардын долбоорлоруна инвестициялай турган креативдүү индустриялар порталын түзүүгө көмөк көрсөтүү | ИӨА, ЭКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **3.2. Транспорттук-логистикалык инфратүзүм** | | | | | | | | | |
|  | Өлкөнүн транспорттук обочолонуу проблемасын чечүү | | «Кытай–Кыргызстан–Өзбекстан» темир жол магистралынын курулушу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууну түзүү | ТЭН иштеп чыгуу | ТКМ | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында (6 млн АКШ долл.) | |
|  | Балыкчы–Кочкор–Кара-Кече темир жол долбоорунун ТЭНин иштеп чыгуу | ТЭН бекитүү | ТКМ, ГП «КТЖ» (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында (1,5 млн АКШ долл.) | |
|  | Түрксиб–Балыкчы темир жол участогун электрлештирүү | ТЭН иштеп чыгуу | ТКМ, ГП «КТЖ» (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022–IV кв. 2024 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында (1ден 1,5 млн АКШ долл. чейин) | |
|  | Кыймылдуу курамды сатып алуу (6 электровоз) | ТКМ, ГП «КТЖ» (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2026 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында, болжолдуу 30 млн АКШ долл. | |
|  | Аксу (КЭР)–Барскоон–Балыкчы эл аралык коридорун ишке киргизүү боюнча иштин башталышы | Эл аралык коридорун куруу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууну түзүү | ТКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Түп–Кеген жолун (39–76 км участогу жана Каркыра–Турук–Сары-Жаз жолу) реконструкциялоо | Түп–Кеген жолунун участогун (39–76 км участогу) жана Каркыра–Турук–Сары-Жаз жолунун 14 км жакын узундуктагы участогун реконструкциялоону аяктоо | ТКМ | | II кв. 2025 | Дүйнөлүк банктын каражаттарынын алкагында (55,0 млн АКШ долл.) | |
|  | Ош–Баткен–Исфана (28–75 км) автожолун реабилитациялоо | Жолдун участогун (47 км) калыбына келтирүүнү аяктоо.  Курулуш иштерин 100%га аяктоо | ТКМ | | IV кв. 2026 | JICA каражаттарынын алкагында, (13,642 млрд япон йени) | |
|  | Тараз–Талас автожолунда көпүрө куруу | Көпүрөнү бүтүрүү | ТКМ | | IV кв. 2024 | JICA каражаттарынын алкагында, (1,785 млрд япон йени) | |
|  | Эл аралык автотранспорт коридор-лорунун инфратүзүмүн өнүктүрүүнү камсыз кылуу | | Түндүк–Түштүк альтернативдүү автомобиль жолун куруу, 1-фаза, Кызыл-Жылдыз а.–Арал а. (183–195 км), Казарман а.–Жалал–Абад ш. (291–433 км) участогу | Курулуш иштеринин негизги көлөмүн аяктоо, автожолду пайдаланууга киргизүү | ТКМ | | III кв. 2023 | Кытай экспорттук–импорттук банкынын каражаттарынын алкагында  (399,9 млн АКШ долл.) | |
|  | Түндүк–Түштүк альтернативдүү автомобиль жолун куруу, 1-фаза, Кызыл–Жылдыз а.–Арал а. (183–195 км), Казарман а.–Жалал-Абад ш. (291–433 км) участогу–кемчиликтер үчүн жоопкерчилик мезгилин аяктоо | Кемчиликтер үчүн жоопкерчилик мезгилин аяктоо, долбоорду толук аяктоо | ТКМ | | III кв. 2024 |
|  | БАРЭК 1 жана БАРЭК 3 (89 км–159 км), (Түндүк–Түштүк, 3-фаза) Эпкин–Башкууганды коридорлорунун, бириктирүүчү жолдун долбоору | Курулуш иштеринин негизги көлөмүн аяктоо, автожолдорду пайдаланууга киргизүү | ТКМ | | III кв. 2024 | АӨБ каражаттарынын алкагында  (114,35 млн АКШ долл.) | |
|  | Түндүк–Түштүк, 159–183 км альтернативдүү автожолун реконструкциялоо | 14 км асфальт-бетон менен төшөөнү аяктоо | ТКМ | | IV кв. 2022 | Ислам өнүктүрүү банкынын жана Сауд өнүктүрүү фондунун каражаттарынын алкагында  (33,8 млн АКШ долл.) | |
|  | Курулуш иштерин 100%га аяктоо | ТКМ | | IV кв. 2023 |
|  | Суусамыр–Талас–Тараз, IV фаза (105–199 км) автожолун реконструкциялоо | Курулуш иштерин  30 %га аяктоо | ТКМ | | IV кв. 2026 | Араб координациялык тобунун каражаттарынын алкагында  (84,3 млн АКШ долл.) | |
|  | БАРЭК 1 жана БАРЭК 3 Балыкчы участоктору–Кочкор а. (0 км–43 км) жана Кочкор–Эпкин (62,4 км–89,5 км тарабынан Кувакы ашуусунун бурулушуна чейин) коридорлордун, бириктирүүчү жолдун долбоорун кошумча каржылоо | Курулуш иштеринин негизги көлөмүн аяктоо, автожолду пайдаланууга киргизүү | ТКМ | | IV кв. 2023 | АӨБ каражаттарынын алкагында  (90,75 млн АКШ долл.) | |
|  | Ысык-Көл айланма автомобиль жолун реконструкциялоо, Балыкчы–Корумду 0–104 км участогу | Курулуш иштерин  100 %га аяктоо | ТКМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (4733, 400 миң сом) | |
|  | Ысык–Көл айланма автомобиль жолун реконструкциялоо, Корумду а.–Балбай а. 104–184,5 км участогу | Кувейт араб экономикалык өнүктүрүү фонду менен Кредиттик макулдашууну  ратификациялоо боюнча мамлекеттик ички жол-жоболорду аяктоо | ТКМ | | IV кв. 2022 | Араб координациялык тобунун каражаттарынын алкагында  (128 млн АКШ долл.) | |
|  | Курулуш иштеринин башталышы. Курулуш иштерин 20 %га аяктоо | I–IV кв. 2024 |
|  | Курулуш иштерин  40 %га аяктоо | IV кв. 2025 |
|  | Курулуш иштерин 100%га аяктоо | IV кв. 2026 |
|  | Балыкчы–Бөкөнбаев–Барскоон (0–141 км) автожолунун курулушу | Курулуш иштерин  100 %га аяктоо | ТКМ | | IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Алма-Ата–Ысык-Көл автожолунун курулушу» МЖӨ долбоорун даярдоо | Юридикалык талдоо жүргүзүү | ТКМ, ЭКМ | | IV кв. 2023 | АӨБ каражаттарынын алкагында | |
|  | Жол фондун түзүү | Жолдорду тейлөөгө, оңдоого жана реконструкциялоого каражаттарды топтоо | ТКМ, ФМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Автомобиль жолдорун жана башка жол-транспорттук инфратүзүмдү курууга жана пайдаланууга жеке инвестицияларды тартуу | Автомобиль жолдорун жана башка жол-транспорттук инфратүзүмдү куруу жана пайдалануу чөйрөсүндөгү МЖӨ долбоорлору боюнча жеке өнөктөштөр менен 3төн кем эмес МЖӨ макулдашууга кол коюу | ТКМ, ЭКМ | | IV кв. 2023– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын, жеке инвестициялардын алкагында | |
|  | Эл аралык авиамаршрут-тарга өлкөнү киргизүү | | «Манас» эл аралык аэропорту» ААКнын аэропортторун өнүктүрүү жана модернизациялоо» долбоорлорун ишке ашыруу | «Манас» эл аралык аэропорту» ААКнын аэропортторун модернизациялоо долбоору боюнча жеке өнөк менен МЖӨ макулдашууга кол коюу | ЭКМ, ТКМ,  «МЭА» ААК (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2023 | Жеке инвестициялар | |
|  | «Ош» эл аралык аэропортунда жүк терминалын куруу | «Ош» эл аралык аэропорту аркылуу жүктөрдү жөнөтүү/алуу мүмкүнчүлүгүн берүү менен жүк рейстерин көбөйтүү, жүк ташуучуларды тартуу жана жүк терминалынын ишинен пайда алуу | ТКМ, ЭКМ, «МЭА» ААК (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022–IV кв. 2025 | Тартылган каражаттар жана «МЭА» ААКнын жеке каражаттары | |
|  | Баткен облусунда «Баткен» аэропортунун элементтерин реконструкциялоону баштоо | Өлкө ичинде жүргүнчүлөрдү ташууну көбөйтүү | ТКМ, ЭКМ, «МЭА» ААК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022–IV кв. 2025 | Тартылган каражаттар жана «МЭА» ААКнын жеке каражаттары | |
|  | «Ысык-Көл» эл аралык аэропортунда жаңы аэровокзалдык комплексти куруу | Рейстерди жана жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн санын көбөйтүү, келүүчү/кетүүчү жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү | ТКМ, «МЭА» ААК (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2023–IV кв. 2026 | Тартылган каражаттар жана «МЭА» ААКнын жеке каражаттары | |
|  | Аэродромдун элементтерин реконструкциялоо жана «Каракол» аэропортунда АВКнын жаңы имаратын куруу | ТКМ, «МЭА» ААК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | Тартылган каражаттар жана «МЭА» ААКнын жеке каражаттары | |
|  | «Нарын» аэропортунда АВКнын жаңы имаратын куруу | ТКМ, «МЭА» ААК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | Тартылган каражаттар жана «МЭА» ААКнын жеке каражаттары | |
|  | Т/ж транспорту жана авиация чөйрөлөрүндө табигый монополия-лардын субъекттерин жана керектөөчү-лөрдүн кызыкчылык-тарынын балансын камсыз кылуу | | Т/ж транспорту жана авиация чөйрөлөрүндө табигый монополияларды субъекттердин чыгымдарын оптималдаштыруу | Керектөөчүлөр үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгү | ТКМ, ЭКМ | | Дайыма | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **3.3. Жер реформасы** | | | | | | | | | |
|  | Жер ресурстарын башкарууну модерниза-циялоо | | КР Жер кодексинин жаңы редакциясын иштеп чыгуу | Жер укуктук мамилелерди, анын ичинде МЖӨ алкагында жөнгө салуунун  укуктук шарттарын түзүү | АЧМ, министрликтер жана ведомстволор, КРП облустардагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Айыл чарба жана башка багыттагы жерлердин санариптик картасын түзүү менен КР жер фондуна инвентаризация жүргүзүү | КР жерлердин жаңыланган кадастры | АЧМ | | II кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (350,0 миң сом) | |
|  | Жайыт жерлерине геоботаникалык жана кыртыштык изилдөөлөрдү жүргүзүү | КР жайыт жерлеринин абалынын бекитилген реестри | АЧМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Айыл чарба багытындагы жерлер менен бүтүмдөр үчүн онлайн-аянтчаларын түзүү | Иштеп жаткан Жер биржасы | АЧМ | | II кв. 2025–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | 2022–2026-жылдарга КР жер пайдаланууну жана айыл чарба багытындагы жерлердин рыногун өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгуу | Жер ресурстарын башкарууда экономикалык жана социалдык шарттарды түзүү | АЧМ | | II кв. 2022–  I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жаңы жерлерди айыл чарба жүгүртүүсүнө киргизүүнү мамлекеттик колдоо | | Ирригациялык курулмаларды модернизациялоо, реабилитациялоо жана реконструкциялоо жолу менен асылдуулугу төмөн жерлерди өздөштүрүү | 40 суу-чарба объектини пайдаланууга киргизүү, 62,9 миң га жаңы сугат жерлерин өздөштүрүү | АЧМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (55,1 млрд сом) | |
|  | Айыл чарба жерлеринин мелиорациялык абалын жакшыртуу | 50 миң га аянттагы жерлердин мелиорациялык абалын жакшыртуу | АЧМ | | III кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (500,0 млн сом) | |
|  | Суу сактагычтарды, суткалык жөнгө салуу бассейндерин жана декадалык жөнгө салуу бассейндерин куруу | Жалпы сыйымдуулугу 487 млн м3 жакын 18 топтоочу курулманы киргизүү | АЧМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (55,1 млрд сом) | |
|  | Ирригациялык курулмалардын абалын жакшыртуу | 439 км каналдарды күндөлүк жана капиталдык оңдоо жүргүзүү | АЧМ | | III кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «КРР айрым мыйзам актыларына (КР Суу кодексине, КР Бузуулар жөнүндө кодексине, «Суу пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялар) жана суу пайдалануучулардын ассоциацияларынын бирликтери жөнүндө» КР Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | «Суу пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялар) жана суу пайдалануучулардын ассоциацияларынын бирликтери жөнүндө» КР Мыйзамын кабыл алуу | АЧМ | | IV кв. 2022 | Дүйнөлүк банктын каражаттарынын алкагында | |
|  | Тоо боорундагы жана тоо этегиндеги жерлерди өздөштүрүү | | Тоо беттериндеги жана тоо этектериндеги пайдаланылбаган, талап кылынбаган жерлерди өздөштүрүү жана аларды айыл чарбасында иштетүүгө киргизүү | Айыл чарба багытындагы талап кылынбаган 20,0 миң га жер жана тоо беттериндеги жана тоо этектериндеги 5,0 миң га жер өздөштүрүлдү | АЧМ, КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин 100 млн сом суммасындагы каражаттары | |
| **3.4. Таза ичүүчү суу** | | | | | | | | | |
|  | Суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу кызмат көрсөтүү-лөрүнө калктын жеткилик-түүлүгүн жогорулатуу | | Айыл жеринде ичүүчү суунун сапатына өндүрүштүк мониторинг жүргүзүү системасын түзүү | Айыл жеринде ичүүчү суунун сапатына өндүрүштүк мониторинг жүргүзүү системасын ишке киргизүү | Курулуш агенттиги | | I кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Республиканын айылдарын суу менен камсыз кылуу системаларын куруу | 645 айылда суу менен камсыз кылуу системаларын курууну аяктоонун жыйынтыгы боюнча коопсуз ичүүчү сууга айыл жериндеги калктын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу | ФМ, Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), АРИС (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– II кв. 2026 | 535,3 млн АКШ долл.:  ДБ – 62,7 млн АКШ долл.;  Ысык–Көл жана Баткен облустары боюнча «Суу коопсуздугу» ДБ долбоору – 100 млн АКШ долл.;  Корея Республикасы – 100 млн АКШ долл.;  ИӨБ – 23 млн АКШ долл.;  ЕТӨФ – 48,2 млн АКШ долл.;  ИӨБ жана СӨФ – 60 млн АКШ долл.;  АӨБ – 32,9 млн АКШ долл. | |
|  | Республиканын 24 шаарында, ошондой эле «Мырза-Аке, Куршаб жана Ден-Булак, «Арсланбаб» долбоорлору боюнча ичүүчү суу менен камсыз кылуу системаларын жана канализацияны куруу жана реабилитациялоо | Республиканын 24 шаарында ичүүчү суу менен камсыз кылуу системаларын жана канализацияны куруунун жана реабилитациялоонун аякташынын жыйынтыгы боюнча шаар жериндеги калктын коопсуз ичүүчү сууга жана канализацияга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу | ФМ, Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  II кв. 2026 | ЕРӨБдүн каражаттарынын алкагында (долбоордун суммасы – 192,12 млн евро) | |
|  |  | | Республиканын айылдарын ичүүчү суу менен камсыз кылуу системаларын реабилитациялоо | 448 айылда ичүүчү суу менен камсыз кылуу системаларына жеткиликтүүлүктү жакшыртуу | ФМ, Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), АРИС (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  II кв. 2026 | Төмөнкүлөрдүн каражаттарынын алкагында: АӨБ, ДБ, ИӨБ, ЕРӨБ, СӨФ, ЕТӨФ  (12 136,0 млн сом) | |
|  | Баткен облусунун чек арага жакын айылдарынын тургундарын ичүүчү жана сугат суу менен камсыз кылуу | | Баткен облусунун чек арага жакын айылдарынын тургундарын ичүүчү жана сугат суу менен камсыз кылуу, ошондой эле жаңы сугат жерлерди өздөштүрүү үчүн ирригациялык объекттерди куруу боюнча иш-чараларды каржылоо жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечимдеринин долбоорлорун иштеп чыгуу | КР Министрлер Кабинетинин чечимдерин кабыл алуу | ЭКМ,  Курулуш агенттиги, АЧМ, ФМ, АРИС (макулдашуу боюнча), КРП Баткен облусундагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Баткен районунун Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек, Паскы-Арык жана Жаңы-Бак чек арага жакын айылдарынын тургундарын ичүүчү жана сугат суу менен камсыздоо боюнча иш-чараларды аяктоо | Баткен районунун Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек, Паскы-Арык жана Жаңы-Бак чек арага жакын айылдарынын тургундарын ичүүчү жана сугат суу менен камсыздоо | Курулуш агенттиги, АЧМ, ФМ, АРИС (макулдашуу боюнча), КРП Баткен облусундагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
| **3.5. Эмгек рыногу жана иш менен камсыз кылуу** | | | | | | | | | |
|  | Эмгек мамилелери-нин жаңы системасын түзүү | | КР эмгек жана эмгек мамилелери чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын ченемдерин өркүндөтүүгө багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу | Ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | ЭСКММ, министрликтер жана ведомстволор, макулдашуу боюнча: ККФ, жумуш берүүчүлөрдүн бирикмелери | | IV кв. 2022–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Татыктуу эмгек (татыктуу эмгек акы, татыктуу жумуштуулук, социалдык өнөктөштүк) менен камсыз кылуу боюнча комплекстүү программанын долбоорун иштеп чыгуу | Глобалдуу чакырыктарды эске алуу менен стратегиялык максаттарды, артыкчылыктуу багыттарды жана милдеттерди аныктоо | ЭСКММ, министрликтер жана ведомстволор, макулдашуу боюнча:  ККФ, жумуш берүүчүлөрдүн бирикмелери, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр | | IV кв. 2024–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жумушсуз жарандарга жана жумуш издеген жарандарга кызматтарды көрсөтүү жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүнү караган «Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамын иштеп чыгуу | КР Мыйзамын кабыл алуу | ЭСКММ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кесиптик квалификацияларды (мамлекеттик/жеке) сертификациялоону караштырган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | Ченемдик укуктук актынын долбоорун кабыл алуу | ЭСКММ | | IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Социалдык-эмгектик мамилелер илимий-изилдөө институтун түзүү маселесин иштеп чыгуу | Эмгек чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты илимий-методикалык камсыз кылуу жөнүндө сунуштарды даярдоо | ЭСКММ, ЭЭУ (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эмгек мамилелерин санариптеш-тирүү үчүн шарттарды түзүү | | КР Эмгек кодексине эмгектик мамилелер чөйрөсүндө электрондук документ жүгүртүүнү жөнгө салуу бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караштырган КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | КР Мыйзамынын долбоорун жактыруу | ЭСКММ, СӨМ, макулдашуу боюнча:  ККФ, жумуш берүүчүлөрдүн бирикмелери | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР эмгектик ишти жүргүзгөн чет элдик жарандардан документтерди электрондук кабыл алуу жана жумушка электрондук уруксаттарды берүү механизмин иштеп чыгуу жана киргизүү | КР эмгектик ишти жүргүзүүнү каалаган чет элдик жарандар үчүн бирдей шарттарды түзүү | ЭСКММ, СӨМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Электрондук эмгек келишимине өтүү концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Концепцияны кабыл алуу | ЭСКММ, СӨМ, ККФ (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик жарандык жана муниципал-дык кызмат-чылардын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү жана алардын ишинин натыйжа-луулугун жогорулатуу | | Эмгек шарттарын жөнгө салуучу КР Министрлер Кабинетинин токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караштырган КР Министрлер Кабинетинин токтомдорунун долбоорлорун иштеп чыгуу | КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу | ЭСКММ, МКЖӨБМА | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акысын өркүндөтүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Программаны кабыл алуу  Программаны аткаруу боюнча чараларды ишке ашыруу | ЭСКММ, МКЖӨБМА, ФМ | | III–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Экономика-нын келечектүү керектөөлө-рүнүн негизинде эмгек рыногунда эмгек ресурстарына болгон керектөөлөр-дү болжолдоо методикасын кайра карап чыгуу | | Кыргыз Республиканын пилоттук региондорунда квалификациялуу жумушчу күчкө кыска мөөнөттүү керектөөгө баалоо жүргүзүү | Пилоттун жыйынтыгы боюнча отчет даярдоо | ЭСКММ, ЭКМ, УСК (макулдашуу боюнча), КРП облустардагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Пилоттук региондордо жана ички миграцияда квалификациялуу жумушчу күчкө кыска мөөнөттүү керектөөлөргө баалоо жүргүзүү тажрыйбасын эске алуу менен эмгек рыногунда эмгек ресурстарына болгон керектөөлөрдү болжолдоо методикасын бекитүүнү караштырган КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | Эмгек рыногунда эмгек ресурстарына болгон керектөөнү болжолдоо методикасын бекитүү | ЭСКММ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Калктын жумуштуулук деңгээлин жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү жана жумушсуз жарандарды жана жумуш издеген жарандарды кесиптик даярдоонун, кайра даярдоонун жана квалифика-циясын жогорула-туунун жаңы моделин түзүү | | 2026-жылга чейин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү программасын бекитүүнү караштырган КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу багыттарды жана милдеттерди аныктоо | ЭСКММ, ФМ, БИМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жумушсуз жарандарга жана жумуш издеген жарандарга кызмат көрсөтүү жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүнү жана автоматташтырууну караштырган КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | Жумушсуз жарандарга кызмат көрсөтүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн жана автоматташтырылган  механизмин киргизүү | ЭСКММ | | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Иш менен камсыз кылуунун жана окуу борборлорунун ишкердик иштин, жаштардын, бала багуу боюнча өргүүдө жүргөн аялдардын, жумушсуз жана жумуш издеген аялдардын, аз камсыз болгон жарандардын укуктук, финансылык, санариптик сабаттуулугунун негиздерин камтыган атайын программаларын иштеп чыгуу | Иш менен камсыз кылуу программаларын модернизациялоо | ЭСКММ, БИМ, жумуш берүүчүлөр бирикмелери (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Жумушсуз жарандарды эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге окутуу, акы төлөнүүчү коомдук иштерге тартуу жолу менен аларды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча чараларды ишке ашыруу | Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча практикалык чараларды ишке ашыруу | ЭСКММ, БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Ишке орноштуруу боюнча жеке агенттиктердин рыногун изилдөө жана ЭЭУнун 1997-жылдын 19-июнундагы № 181 «Иш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктер жөнүндө» конвенциясын ратификациялоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу | Сунуштар менен изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча отчет даярдоо | ЭСКММ, ЭКМ | | I кв. 2022– III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | ЭЭУнун 1997-жылдын 19-июнундагы № 188 «Иш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктер жөнүндө» сунуштамаларын эске алуу менен ички эмгек рыногунда иш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктерди тартууну жана өнүктүрүүнү, ошондой эле алардын ишин жөнгө салууну караштырган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ЭСКММ, ЭКМ | | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Иш берүүчүлөрдү тартуу менен менчигинин түрүнө карабастан, өзгөчө техникалык профилдеги кесиптик багыт берүү борборлорун түзүү | Кесиптик калыптануу жана кесиптик карьерага даярдануу маселелерин өз алдынча чечүү боюнча жаштар жана жумушсуз жарандар үчүн шарттарды түзүү | ЭСКММ, БИМ, КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: шаарлардын мэриялары,  жумуш берүүчүлөр бирикмелери | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жумуш берүүчүлөрдүн жана калктын керектөөлөрүнө ылайык, ошондой эле эмгек рыногундагы азыркы тенденцияларды эске алуу менен талап кылынган адистиктер боюнча квалификациялуу адистерди даярдоо (кайра даярдоо) чараларды ишке ашыруу | Адистерди даярдоо (кайра даярдоо) боюнча практикалык чараларды ишке ашыруу | БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү фондун түзүү маселесин иштеп чыгуу | Корутундулар жана сунуштамалар менен сунуштарды даярдоо | ЭСКММ, ФМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жумуш берүүчүлөрдүн, инвестициялык долбоорлордун жана жеке изденүүчүлөрдүн, анын ичинде аз камсыз болгон, көп балалуу үй-бүлөрдөн жарандардын, ДМЧА, ички мигранттардын заказдары боюнча Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду аркылуу кыска мөөнөттүү окуу курстарын уюштуруу | Окуу курсунан өткөн жарандардын саны (иш жүзүндө) | ЭСКММ | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (АӨБ – 500,0 миң АКШ долл.) | |
|  | Мамлекеттик социалдык заказдар аркылуу жаштардын стартаптарын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү | Мамлекеттик социалдык заказдар аркылуу жаштардын стартаптарын өнүктүрүү боюнча долбоорлорду колдоо жана каржылоо практикасын киргизүү | ФМ, ЭСКММ, ММСЖСМ, Кыргызпатент | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Экономикалык өнүгүү түйүндөрү – 20 шаарда жаштарды, эмгек мигранттарын, бала багуу боюнча өргүүдө жүргөн аялдарды, жумушсуз жана аз камсыз болгон жарандарды жана жумуш издеген жарандарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу кызматтарын көрсөткөн жаңы типтеги кесиптик техникалык лицейлерди ишке киргизүү | Кесиптик техникалык лицейлердин базасында окуу борборлорун модернизациялоо | БИМ, ЭСКММ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Менчигинин түрүнө карабастан башталгыч жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын базасында «Жумушсуз жана аз камсыз болгон жарандарды жана жумуш издеген жарандарды кесиптик даярдоонун, кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун жаңы моделдери» долбоорун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Жумушсуз жана аз камсыз болгон жарандарды жана жумуш издеген жарандарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын реформалоо | ЭСКММ, БИМ, КРП облустардагы ЫУӨ, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча) | | III кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын жана тартылган донордук каражаттардын алкагында | |
|  | Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү системасын санариптеш-тирүү | | «Изденүүчүлөрдү жана жумуш берүүчүлөрдү маалыматтык колдоо», «CV–matching», «Электрондук эмгек келишими», ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин «Чексиз иш» АМСинде «Чексиз иш» системасын өнүктүрүү» сервистерин иштеп чыгуу жана интеграция боюнча чараларды ишке ашыруу | КРда жумушсуз жарандар жана жумуш берүүчүлөр үчүн ЕАЭБге мүчө мамлекеттерде вакансияларды издөөгө шарттарды түзүү | ЭСКММ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Электрондук эмгек биржасы», «Эмгек рыногун талдоо» жаңы функцияларын иштеп чыгуу жана Эмгек рыногунун маалыматтык системасына (ЭРМС) киргизүү | Жумушсуз жарандар, анын ичинде ДМЧА, жаш адистер ыкчам/аралыктан жумуш таба алышат.  Учурдагы кырдаалды баалоо жана эмгек рыногунун керектөөлөрүн аныктоо үчүн шарттарды түзүү | ЭСКММ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эмгек рыногунун маалыматтык системасын өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүү | ЭРМС иш процесстери оптималдаштыруу | ЭСКММ, СӨМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Чет өлкөлөрдө жүргөн КР жарандары-нын укуктарын коргоо системасын өркүндөтүү | | «Белгилүү бир квалификациялуу кызматкер» деген жашоо статусу бар чет өлкөлүк эмгек ресурстарына тиешелүү системанын талаптагыдай иштеши үчүн маалыматтык өнөктөштүктүн базалык негизи жөнүндө» Кыргыз Республикасы менен Япониянын ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандумдун долбоорун жактырууну караштырган КР Министрлер Кабинетинин тескемесинин долбоорун иштеп чыгуу | Меморандумга кол коюу. КР жарандарын Японияда ишке орноштуруу үчүн шарттарды түзүү | ЭСКММ, ТИМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР жарандарын Корея Республикасында сезондук иштерге тартуу жөнүндө макулдашууну жактырууну караштырган КР Министрлер Кабинетинин тескемесинин долбоорун иштеп чыгуу | КР жарандарын Корея Республикасында ишке орноштуруу үчүн шарттарды түзүү | ЭСКММ, ТИМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | ISO 9000 эл аралык стандарттардын негизинде иш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктер (ИКЖА) үчүн сапат менеджменти системасын киргизүү | ISO 9000 эл аралык стандарттардын негизинде сертификацияланган ИКЖАлардын саны | ЭСКММ, ЭКМ,  ИКЖА ассоциациясы  (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Тышкы миграция, анын ичинде коопсуз миграция маселелери боюнча жарандардын укуктук сабаттуулугунун жана маалымдуулугунун деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралардын комплексин ишке ашыруу | Миграция маселелери боюнча жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу.  Тартылган эскертмелердин жана брошюралардын саны.  Онлайн платформаларды киргизүү | ЭСКММ, ТИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча),  КМ, КЭУ  (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **3.6. Финансы рыногу** | | | | | | | | | |
|  | Стратегиялык компаниялар-дын акцияларынын өтүмдүүлүгүн жогорулатуу жана алардын потенциалын модерниза-циялоо жана өнүктүрүү үчүн зарыл болгон капиталды тартуу | | Фондулук рынокто кошумча чыгарылган акцияларды 10 %га чейин сатуу менен IPO компанияларын жүргүзүү | Стратегиялык компаниялардын рентабелдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле жарандык коомдун инвестициялык потенциалын чыңдоо | ЭКМ, макулдашуу боюнча: стратегиялык компаниялар, БКРнын кесипкөй катышуу-чулары | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана компаниялардын жеке каражаттарынын алкагында | |
|  | «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» КР Мыйзамына ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин ортосунда капиталдардын, инвестициялардын, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жүрүшүндө белгиленген тоскоолдуктарды жоюу бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү | ЕАЭБге мүчө мамлекеттерде уюштурулган торуктарда баалуу кагаздарды жайгаштырууга жана жүгүртүүгө өз ара уруксат берүү | ЭКМ | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик активдердин портфелин оптималдаштыруу | | Төмөнкүлөр үчүн мамлекеттик сектордун чарбалык субъекттеринин тизмесин даярдоо:  – акционерлештирүү;  – менчиктештирүү;  – кайра уюштуруу;  – жоюу;  – өзгөртүп түзүү;  – ЖӨБО берүү;  – мамлекеттик компаниялардын функцияларынын бир бөлүгүн жеке секторго өткөрүп берүү | КР Министрлер Кабинетинин чечимдерин кабыл алуу | ЭКМ | | I кв. 2022– II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү боюнча ченемдик укуктук базаны актуалдаштыруу | «Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | ЭКМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | KPI системасы боюнча мамлекеттик үлүшү бар чарбалык субъекттердин башкаруу органдарынын ишин баалоо | Конкреттүү финансылык же тармактык максаттуу көрсөткүчтөргө (коммерциялык жана коммерциялык эмес көрсөткүчтөргө) багытталган менеджерлерди сыйлоо жана алардын жоопкерчилик системасын киргизүү | ЭКМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик ишканаларды жана мамлекеттик үлүш катышкан чарбалык коомдорду башкаруу боюнча мамлекеттик холдинг (башкаруучу) компанияны түзүү | КР Министрлер Кабинетинин чечимдерин кабыл алуу | ЭКМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин өз ара жана тышкы соода жүргүзүүсүн камсыздан-дыруу жагынан колдоону өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү | | Экспортту камсызданыруу улуттук институтун түзүү | Экспортту камсыздандыруу улуттук институтунун иши башталды | ЭКМ, ФМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Евразия экономикалык бирлигинин алкагында экспортту кайра камсыздандыруу боюнча Евразия кайра камсыздандыруу компаниясына катышуу | Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Евразия кайра камсыздандыруу компаниясын уюштуруу жөнүндө эл аралык макулдашууга кол коюу |
|  | Муниципал-дык баалуу кагаздарды, жашыл жана социалдык облигация-ларды чыгаруу | | Муниципалдык баалуу кагаздардын эмиссиясы жана фонддук биржада жүгүртүү | Жергиликтүү бюджеттин сезондук тартыштыгын жабуу, жергиликтүү бюджетте каралбаган бир жолду ири каражаттарды талап кылган инфратүзүмдүк объекттерди каржылоо. Экологиялык проблемаларды чечүүгө багытталган муниципалитеттин долбоорлорун каржылоо | Бишкек ш. мэриясы (макулдашуу боюнча), ФМ, ЭКМ, БКРнын кесипкөй катышуучу-лары (макулдашуу боюнча), «КФБ» ЖАК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР жарандарына бир платформада онлайн–режимде финансылык продуктулар-ды сатып алууга мүмкүндүк берген финансылык маркет-плейсти ишке киргизүү | | Финансылык маркетплейсти ишке киргизүү боюнча жол картасын иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү | КР жарандары үчүн бир  платформада онлайн–режимде финансылык продуктуларды тандоого жана сатып алууга мүмкүнчүлүктүн болушу | Макулдашуу боюнча: «Кыргызстан банктар союзу» ЮЖУ, УБ, ЭКМ, коммерциялык банктар,  төлөм системалары-нын операторлору, төлөм уюмдары, банктык эмес финансы-кредиттик уюмдар | | II–III кв. 2022 | Жеке каржылоо | |
| Финансылык маркетплейсти ишке киргизүү боюнча жол картасын ишке ашыруу | IV кв. 2022– II кв. 2025 |
| Финансылык маркетплейсти тестирлөө жана ишке киргизүү | III–IV кв. 2025 |
|  | Уюмдардын маалыматтык системала-рынын ортосунда маалымат алмашуунун API (ачык программалык интерфейстер)–технология-ларын пайдалануу | | API (ачык программалык интерфейстер) пайдалануу боюнча ченемдик укуктук ченемдерди иштеп чыгуу жана бекитүү | API (ачык программалык интерфейстер) пайдалануу менен уюмдардын маалыматтык системаларынын ортосунда маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүнүн болушу | Макулдашуу боюнча:  УБ, коммерциялык банктар,  төлөм системала-рынын операторлору, төлөм уюмдары, «БПБ» ЖАК,  «Кыргызстан банктар союзу» ЮЖУ | | III кв. 2022– I кв. 2023 | Жеке каржылоо | |
|  | Каржылоонун исламдык принциптерин өнүктүрүү аркылуу жаңы финансылык продуктуларга жеткилик-түүлүктү жогорулатуу | | Зарылчылыкка жараша КР Улуттук банкынын токтомдорун бекитүү | Каржылоонун ислам принциптеринин негизинде банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн продуктуларынын линиясын кеңейтүүнү жана ислам банкингинин рыногунун катышуучуларынын санынын өсүшүн өбөлгөлөө | Макулдашуу боюнча:  УБ, коммерциялык банктар | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | УБ жеке каражаттарынын жана финансы-кредиттик уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | ЕАЭБге мүчө мамлекет-тердин финансы рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарын шайкеш келтирүүнүн алкагында ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | | Концептуалдык макулдашууларга жетишүүнүн жыйынтыгы боюнча КР Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү | КР Улуттук банкынын Башкармасынын токтомун бекитүү | УБ (макулдашуу боюнча),  ЭКМ | | I кв. 2022– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Санариптик төлөм технология-ларын өнүктүрүү | | Улуттук санариптик валютанын (санариптик сом) платформасынын прототибин иштеп чыгуу | Санариптик сомду колдонууну апробациялоо | УБ (макулдашуу боюнча), ФМ, ЭКМ, СӨМ, УКМК, ФЧМК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча),  төлөм системалары-нын операторлору/ төлөм уюмдары (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын жана УБнын жеке каражаттарынын алкагында | |
|  | Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларына карата талаптарды жогорулатуу | | КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн нормативдик көрсөткүчтөрү жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү | Финансылык туруктуулуктун деңгээлинин, финансылык уюмдардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн өсүшү | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР Өкмөтүнүн  2011-жылдын  1-сентябрындагы № 526 токтому менен бекитилген Баалуу кагаздар рыногуна кесипкөй катышуучунун квалификациялык күбөлүгүн алуу укугу үчүн талапкерлерди квалификациялык аттестациядан өткөрүү жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү | Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жана деңгээлин жогорулатуу | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Инвестици-лык консультант-тарды жана рейтингдик агенттиктерди сертификат-тоо тартибин киргизүү | | Рейтинг агенттиктеринин жана инвестициялык консультанттардын ишин ишке ашыруусу үчүн талаптардын улуттук тизмелерин түзүү жана иштеп чыгуу | Инвестициялык консультанттардын жана рейтинг агенттиктеринин институтун түзүү | ЭКМ | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» КР Мыйзамына инвестициялык консультанттардын ишин жүргүзүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү |
|  | Фондулук рынокто процесстерди жана кызмат көрсөтүүлөр-дү санарип-тештирүү | | Фондулук биржада баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу боюнча жаңы соода системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Мобилдик программаны колдонуунун ыңгайлуулугунун эсебинен фондулук рыноктун катышуучуларынын кеңири чөйрөсүн камтуу, системанын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле операциялык чыгымдарды азайтуу | ЭКМ, макулдашуу боюнча: фондулук биржалар, БКРнын кесипкөй катышуу-чулары (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Банктык эмес финансы рыногунун субъекттеринин уруксаттарынын жана лицензияларынын актуалдаштырылган реестрлерин түзүү |
|  | Жеке инвестициялык эсептердин механизмдерин жөнгө салуу максатында баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Торуктун катышуучуларынын рыноктук активдүүлүгүнүн өсүшү, финансылык инструменттердин өтүмдүүлүгү, инвести-циялоо инструмент-терин кеңири тандоо | ЭКМ, фондулук биржалар  (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Инвесторлорду маалыматтык камсыздоонун деңгээлин жогорулатуу үчүн Борбордук маалыматтар базасын, баалуу кагаздарды кармоочулардын резервдик реестрин, Корпоративдик маалыматты ачуу борборун түзүү максатында ЧУА иштеп чыгуу | Борбордук маалы-маттар базасын, баалуу кагаздарды кармоочу-лардын резервдик реестрин, Корпоратив-дик маалыматты ачуу борборун түзүү | МЭК,  макулдашуу боюнча: «КФБ» ЖАК, «БД» ЖАК | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Баалуу кагаздар рыногунда эмитенттер-дин финансылык туруктуулугун камсыздоо | | Финансылык туруктуулукту камсыз кылуу, баалуу кагаздар рыногунун катышуучуларын корпоративдик башкаруунун деңгээлин жана маданиятын жогорулатуу, корпоративдик финансы тармагында кадрларды даярдоо системасын түзүү боюнча инструментарийлерди киргизүү максатында «Акционердик коомдор жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Фондулук рынокту капиталдаштырууну жогорулатуу жана финансылык операциялардын натыйжалуулугу, акционердик коомдордун түзүмүнүн ачык-айкындыгы | ЭКМ, БКРдин кесипкөй катышуу-чулары (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Камсыздан-дыруу уюмдарынын төлөө жөндөмдүү-лүгүнө жана финансылык туруктуулу-гуна талаптарды жогорулатуу | | Камсыздандыруу уюмдарынын активдеринин сапатына жана түзүмүнө талаптарды жогорулатууну эске алуу менен камсыздандыруу уюмдарынын төлөө жөндөмдүүлүгүнүн деңгээлин аныктоо үчүн ченемдерди (пруденциалдык ченемдерди) иштеп чыгуу | Камсыздандыруу уюмдарынын активдеринин сапатына жана түзүмүнө талаптарды жогорулатуу бөлүгүндө камсыздандыруу уюмдарынын төлөө жөндөмдүүлүгүнүн жаңы ченемдерин иштеп чыгуу | ЭКМ | | IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Камсыздан-дыруу ишин мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө системасын өркүндөтүү | | Камсыздандыруу көзөмөлүнүн эл аралык ассоциациясы тарабынан сунушталуучу камсыздандыруунун негизги принциптерин эске алуу менен «Камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жаңы редакциясынын долбоорун иштеп чыгуу | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен «Камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жаңы редакциясын жактыруу | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруунун катышуучулары үчүн адилеттүү шарттарды түзүү максатында пенсиялык камсыздоо системасын өркүндөтүү,  пенсияларды дайындоонун камсыздандыруу принциптерин чыңдоо жана пенсиялык системага катышууну өбөлгөлөө | Пенсиялык системаны оптималдаштыруу боюнча чаралардын комплексин даярдоо | СФ, ЭКМ, СӨМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Социалдык фонддун жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө маалыматтык системаларды модернизациялоо жолу менен активдештирилген кызмат көрсөтүүлөрдү киргизүү | Пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө активдештирилген кызматтарды көрсөтүү | СФ, СӨМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жарандарды пенсиялык камсыздоо системасына камсыздандыруу уюмдарынын катышуусу боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу | Жарандарды пенсиялык камсыздоо системасына камсыздандыруу уюмдарынын катышуусу | ЭКМ | | III кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Тобокелдиктерди баалоо системасына негизделген тобокелдиктерди алдын алуу боюнча тестирлөө механизмин түзүү | Камсыздандыруу уюмдарынын финансылык абалынын начарлоо тобокелдиктерин аныктоо жана эрте алдын алуу боюнча программалык комплексти пилоттук негизде ишке киргизүү | ЭКМ | | I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик эмес пенсиялык камсыздоону өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү | | Мамлекеттик эмес пенсиялык камсыздоону өнүктүрүүнү жана мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун ишин өбөлгөлөөнү караган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | Мамлекеттик эмес пенсиялык камсыздандыруунун ар кандай түрлөрү үчүн жагымдуу укуктук базаны түзүү | ЭКМ, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор (макулдашуу боюнча) | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Универсалдуубиржалык аянтчаны түзүү | | Фондулук биржада бардык финансылык инструменттердин: акциялардын, облигациялардын, мамлекеттик баалуу кагаздардын, туунду инструменттердин, виртуалдык активдердин жана валюталардын жүгүртүлүшү | Финансы рыногунун инструменттери боюнча биржалык сооданын көлөмүн көбөйтүү аркылуу бош акча каражаттарын мобилизациялоо | ЭКМ, ФМ, макулдашуу боюнча:  УБ, БКРнынкесипкөй катышуучулары | | III кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Электрондук камсыздан-дырууну киргизүү | | Камсыздандыруу келишимин электрондук түрдө түзүү бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Камсыздандыруу келишимин электрондук түрдө түзүү бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамын кабыл алуу | ЭКМ, «Камсыздандыруучулардын кыргыз ассоциациясы» ЮЖУ (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Автотранс-порт каражат-тарынын ээлеринин жарандык жоопкерчи-лигин милдеттүү камсыздан-дыруу чөйрөсүндө камсыздан-дырууну жөнгө салуу механизм-дерин ишке ашыруу | | «Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык–укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу суммаларынын минималдуу өлчөмдөрүн, жоопкерчилик лимиттерин жана камсыздандыруу сый акыларынын тарифтерин бекитүү жөнүндө» КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу | ЭКМ, «Камсыздан-дыруучулар-дын кыргыз ассоциациясы» ЮЖУ (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык–укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу чөйрөсүндөгү актыларды бекитүү жөнүндө» КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | Транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык–укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу чөйрөсүндөгү актыларды бекитүү жөнүндө» КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу | ЭКМ, «Камсыздан-дыруучулар-дын кыргыз ассоциациясы» ЮЖУ (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык–укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу чөйрөсүндө камсыздандыруу учуру болгондо түз жөнгө салуу жөнүндө жобону жана Камсыздандыруу арбитри жөнүндө жобону иштеп чыгуу | Жоболорду бекитүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу,  камсыздандыруу уюмдарынын төлөө жөндөмдүүлүгүнө жана финансылык туруктуулугуна талаптарды жогорулатуу |
|  | Милдеттүү медициналык камсыздан-дыруу системасына камсыздан-дыруу уюмдарынын катышуусу үчүн шарттарды түзүү | | Милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасына камсыздандыруу уюмдарынын катышуусун караган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу | Мыйзамдарга ылайык камсыздандыруу уюмдарынын милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасына катышуусуна уруксат берүү | ЭКМ, ССМ,  ЭСКММ | | III кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздан-дыруу чөйрөсүндө камсыздан-дырууну жөнгө салуу механизм-дерин ишке киргизүү | | Камсыздандыруу пулужөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу | Мыйзамдарга ылайык турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу системасына камсыздандыруу уюмдарынын катышуусуна уруксат берүүнү караган КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу  Финансылык отчеттуулуктун ачык депозитарийин киргизүү Финансылык отчеттуулуктун ачык депозитарийин киргизүү  Инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу инвестициялык шарттарды жана тиешелүү укуктук базаны түзүү | ЭКМ, ӨКМ, «Мамлекеттик камсызданды-руу уюму» ААК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Уюмдардын (банктык эмес рыноктун субъект-теринин) финансылык отчеттуу-лугунун жеткилик-түүлүгүн жана ачыктыгын камсыз кылуу | | Финансылык отчеттуулуктун ачык депозитарийин түзүү | Финансылык отчеттуулуктун ачык депозитарийин киргизүү | ЭКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Финансылык отчеттуулуктун ачык депозитарийин түзүүнүн, башкаруунун тартибин иштеп чыгуу |
|  | КР Эл аралык финансы борборун түзүү | | КР Эл аралык финансы борборунун иштеши үчүн шарттарды караган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана киргизүү | Инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу инвестициялык шарттарды жана тиешелүү укуктук базаны түзүү | ЭКМ, УБ (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Фондулук рынок (сукук) жана камсыздан-дыруу (такафул) жаатында ислам каржылоо принциптерин киргизүү | | Фондулук рынок (сукук) жана камсыздандыруу (такафул) жаатында ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүүгө түрткү берүүнү караган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | Ислам финансылык инструменттеринин жагымдуулугун жогорулатуу жана инвестицияны көбөйтүү | ЭКМ, ФМ,  УБ (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2023–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бизнести жеңилде-тилген кредиттөөнүн максаттуу программа-ларын ишке киргизүү | | «Өнүктүрүү үчүн капитал» бизнесин жеңилдетилген кредиттөөнүн мамлекеттик программасын иштеп чыгуу | Мамлекеттик программаны кабыл алуу. Чакан жана орто бизнес үчүн жеңилдетилген кредиттер бериле баштады | ЭКМ, ФМ, УБ (макулдашуу боюнча) | | III кв. 2022–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | 100 % мамлекеттик үлүш менен банктарды кредиттөө мүмкүнчү-лүктөрүн кеңейтүү | | «Айыл Банк» ААКын, «РСК Банк» ААКын ар жылдык кошумча капиталдаштыруу | 100 % мамлекеттик үлүш менен банктарды кошумча капиталдаштыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | ФМ, ЭКМ, макулдашуу боюнча: «Айыл Банк» ААК, «РСК Банк» ААК | | Жыл сайын, 2022–2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Улуттук маанидеги экономикалык долбоорлорду каржылоо | | Инвестициялык потенциалды жогорулатуу үчүн Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ресурстук базасын көбөйтүү боюнча иш жүргүзүү, анын ичинде КР жана РФ Өкмөттөрүнүн ортосундагы Макулдашуулардын алкагында, ошондой эле россиялык жана эл аралык финансы институттарынын каражаттарынын, ЕАЭБдин каражаттарынын алкагында тең каржылоону тартуу аркылуу | Инвестициялык потенциалды көбөйтүү жана ири инвестициялык долбоорлорду Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылоосунун алкагында | ЭКМ, ФМ, РКӨФ (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– I кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишин баштоо | Инвестициялык долбоорлорду каржылоого өтүнмөлөрдү чогултуу | ЭКМ, ФМ, ӨКӨФ (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Венгрия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишке кириши | Инвестициялык долбоорлорду каржылоого өтүнмөлөрдү чогултуу | ЭКМ, ФМ, ВКӨФ (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Көз карандысыз өнүктүрүү фондун түзүүгө жана анын ишин жөнгө салууга багытталган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерин кабыл алуу.  Көз карандысыз өнүктүрүү фондунун ишке кириши | ЭКМ, ФМ | | I кв. 2022–  III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КРдин Өнүктүрүү банкын түзүү | КРдин Өнүктүрүү банкынын ишке кириши | ФМ, ЭКМ, УБ макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин, донорлордун каражаттарынын алкагында | |
|  | Эки тараптуу макулдашуу-лардын негизинде түзүлгөн эл аралык өнүктүрүү фонддорунун мүмкүнчү-лүктөрүн жана ресурстук потенциалын консолида-циялоо | | КРде иштеген эл аралык өнүктүрүү фонддорунун консультациялык аянтчаларын түзүү | КРде ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип каржылоо | РКӨФ, ӨКӨФ, ВКӨФ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022 | РКӨФ, ӨКӨФ, ВКӨФ, коммерциялык банктардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Баалуу кагаздарды сатууга дем берүү жана фондулук рыноктун инструмент-тери боюнча биржалык сооданын көлөмдөрүн көбөйтүү | | Жеке инвестициялык эсептердин механизмдерин жөнгө салуу максатында КРдин баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Тоорукка катышуучулардын рыноктук активдүүлүгүнүн өсүшү, финансылык инструменттердин ликвиддүүлүгү, инвестициялоо инструменттерин кеңири тандоо | ЭКМ, «КФБ» ЖАК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бирдиктүү биржа рыногун калыптандыруу жана андан ары өнүктүрүү максатында «Товардык биржа жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу |
|  | Банктык аманаттарга ишенимди сактоого багытталган депозиттерди милдеттүү коргоо деңгээлин жогорулатуу | | Кепилдик учуру келгенде аманатчылардын депозиттери боюнча компенсациянын (камсыздандырып ордун толтуруунун) өлчөмүн жогорулатуу бөлүгүндө «Банктык салымдарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Кепилдик учуру келгенде аманатчылардын депозиттери боюнча компенсациянын (камсыздандырып ордун толтуруунун) өлчөмүн жогорулатуу | Депозиттерди коргоо боюнча агенттик, УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ | | III кв. 2022–III кв. 2023 | Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин каражаттарынын алкагында | |
|  | Аудитордук иш чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | | Аудиттин сапатына тышкы контролду жүргүзүүнүн тартибин караган мыйзам алдындагы актынын долбоорун иштеп чыгуу | Аудиторлорду сертификациялоонун жаңы системасын ишке киргизүү | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Топтоочу пенсиялык фонддор жөнүндө КР мыйзам-дарындагы карама-каршылык-тарды жоюу | | Пенсиялык топтоо фонду тарабынан баалуу кагаздарды чыгаруу бөлүгүндө «Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | Топтолмо пенсиялык фонддордун иштерине тиешелүү мыйзамдардагы ченемдерди тактоо, бирдиктүү талаптарды белгилөө жана топтолмо пенсиялык фонддор тарабынан баалуу кагаздарды чыгаруу бөлүгүндөгү карама-каршылыктарды жоюу | ЭКМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Финансылык продуктулар-дын жана кызмат көрсөтүүлөр-дүн жеткилик-түүлүгүн жогорулатуу | | 2022-2026-жылдарга финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу стратегиясын бекитүү жана ишке ашыруу | Финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу стратегиясында каралган иш-чараларды ишке ашыруу аркылуу финансылык кызматтарды көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү | УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ, ФМ, СӨМ, кызыкдар уюмдар | | II кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын жана УБнын өздүк каражаттарынын алкагында | |
|  | «Менин үйүм 2021-2026» мамлекеттик турак жай программасын ишке ашыруу | | Турак жай курулушунун, көлөмүн көбөйтүү, турак жай сертификаттарын жана башка механизмдерди берүү | Инвестицияларды тартуу, анын ичинде эл аралык донорлордун жана баалуу кагаздарды чыгаруунун эсебинен | «МИК» ААК (макулдашуу боюнча), ФМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | 25 млрд сомдон кем эмес суммадагы инвестиция жана 10 млрд сомдон кем эмес өлчөмдө республикалык бюджеттин каражаты.  740 000 кв. метрден кем эмес турак жайды сатып алууну жана курууну каржылоо;  – 15 000ден кем эмес үй-бүлөнү турак жай менен камсыз кылуу | |
|  | Жаңы ипотекалык продукты-ларды ишке киргизүү | | «Жашыл ипотека» долбоорун ишке киргизүү | «Жашыл ипотека» ипотекалык кредиттерин берүү | «МИК» ААК (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2024 | 3-фазаны ишке ашыруунун алкагында KFW каражаттарынан 9 млн евро суммасында | |
| **3.7. Мамлекеттик финансы системасы** | | | | | | | | | |
|  | Бюджеттик чыгашаларды оптималдаш-тыруу жана натыйжа-луулугун жогорулатуу | | Улуттук стратегиялык документтер менен байланышкан натыйжаларга багытталган программалык бюджеттөөнү ишке киргизүү | Стратегиялык максаттарды ишке ашырууга бюджеттөө системасын багыттоо | ФМ, министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Саламаттык сактоо, билим берүү жана илим, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция пилоттук министрликтеринде автоматташтырылган казыначылык системасын эске алуу менен программалык негизде мамлекеттик бюджетти пландоо жана аткаруу жол-жоболорун толук автоматташтыруу | ФМ, ССМ, БИМ, ЭСКММ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жергиликтүү бийлик органдарынын ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган бюджеттер аралык мамилелердин жаңы системаларын ишке ашыруу | Ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү, жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын жоопкерчилигин күчөтүү | ФМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Тышкы карыздын деңгээлин төмөндөтүү | | Айлана-чөйрөнү коргоо, экология, «жашыл» экономика чөйрөсүндөгү же социалдык чөйрөдөгү программаларды ишке ашырууга басым жасоо менен өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууга мамлекеттик тышкы карызды алмашуу боюнча долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу | Мамлекеттик тышкы карызды өнүктүрүү долбоорлоруна алмашуу боюнча долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу | ФМ | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик тышкы карызды реструктуризациялоо жана жоюу боюнча кредиторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, анын ичинде өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууга карызды алмашуу боюнча долбоордук сунуштардын негизинде | Мамлекеттик тышкы карызды реструктуризациялоо жана жоюу боюнча макулдашууларга жетишүү | ФМ, ТИМ, ЭКМ, ЮМ, ЖРЭТКМ, ЭМ, ТКМ, АЧМ, УБ (макулдашуу боюнча), кызыкдар министрликтер жана ведомстволор | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу механизм-дерин өркүндөтүү | | «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» КР Мыйзамына товарлардын жашоо циклинин эсептөөлөрүн эсепке алуу бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү | Баа – сапат катышында товарлардын наркын эсепке алууну колдонуу менен сатып алууларды ишке ашыруу | ФМ | | I–III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Борборлоштурулган мамлекеттик сатып алуулардын мүмкүнчүлүгүн караган Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү борборлоштурулган мамлекеттик сатып алуулардын принциптерин киргизүү | ФМ | | I кв. 2022– III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **IV. Өнүктүрүүнүн экономикалык артыкчылыктары** | | | | | | | | | |
| **4.1. «Жашыл» экономиканы өнүктүрүү** | | | | | | | | | |
| **Токой чарбасы** | | | | | | | | | |
|  | Кыргызстанда токой отургузууну каалаган, дүйнөнүн каалаган өлкөсүнөн келген меценаттар жана эл аралык СО2 компенсация рыногунун катышуу-чулары үчүн бирдиктүү маалыматтык интернет платформасын (кыргыз, орус, англис тилдеринде) түзүү | | «Кыргызстандын жашыл тоолору» интернет-платформасын түзүү | «Кыргызстандын жашыл тоолору» интернет-платформасын ишке киргизүү | АЧМ, СӨМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Токой отургузуу үчүн СО2 компенсациясына меценаттардан жана эл аралык рыноктун катышуучуларынан каражаттарды тартуу механизмин иштеп чыгуу | Токой отургузуу үчүн СО2 компенсациясына меценаттардан жана эл аралык рыноктун катышуучуларынан каражаттарды тартуунун шарттарын аныктоо | АЧМ | | II кв. 2022 |
|  | «Кыргызстандын жашыл тоолору» интернет-платформасында жер мониторинги үчүн ГМСти түзүү жана ишке киргизүү | «Кыргызстандын жашыл тоолору» интернет-платформасында ГМСти ишке киргизүү | АЧМ, СӨМ | | IV кв. 2022 |
|  | Токой отургузууга каражаттарды топтоо жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | Токой отургузуу фондун түзүү | АЧМ, ФМ, ЮМ, ЭКМ, ЖРЭТКМ, ТИМ | | II кв. 2022 |
|  | Отургузуу материалынын породасын аныктоо (өндүрүлгөн жерине жараша) | Ар бир район үчүн отургузуу материалынын породаларынын каталогун түзүү | АЧМ | | IV кв. 2022 |
|  | Токой аянтын көбөйтүү зарылчылыгы жана бул үчүн КР потенциалы тууралуу маалыматтык кампанияны өткөрүү | | Интернет тармагында, телекөрсөтүүдө маалыматтык материалдарды (анын ичинде видеороликтерди) жайылтуу | Маалыматтык кампания өткөрүлдү | АЧМ | | II–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Токой экосисте-масын калыбына келтирүү | | КРде токойлорду калыбына келтирүү жана токой өстүрүү боюнча программаны иштеп чыгуу | Токой экосистемаларын калыбына келтирүү мүмкүндүгүн аныктоо , жантаймаларга токой өстүрүү жана өзөн токойлорун калыбына келтирүү ж.б.у.с. боюнча илимий маалыматтардын негизиндеги программа | АЧМ, ЖРЭТКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Жаратылыш ресурстарын башкаруу жаатындагы ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү, анын ичинде жаратылыш ресурстарын комплекстүү башкаруунун методологиясын иштеп чыгуу | Климаттык факторлорду эсепке алуу менен пландаштыруу жана өнүктүрүү үчүн институттук жана жөнгө салуучу системаларды чыңдоо | ЖРЭТКМ, АЧМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Токойлорду сарамжалдуу пайдала-нуунун, сактоонун жана калыбына келтирүүнүн методдорун ишке киргизүү | | Токой өсүмдүктөрүн жана плантацияларды түзүү жолу менен түшүмдүүлүгү аз жерлерге токой өстүрүү | 70 гектар аянттагы түшүмдүүлүгү аз жерлерге дан өсүмдүктөрүн жана плантацияларды түзүү | АЧМ | | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Тез чара көрүү үчүн моделдердин, космостон тартылган сүрөттөрдүн жардамы менен өнүктүрүү болжолун жана өрт коопсуздугун киргизүү | Заманбап технологияларды киргизүү – ГМС, тез жооп берүү жана токойлорду сактоо боюнча чараларды көрүү үчүн спутниктен тартылган сүрөттөрдү колдонуу менен | АЧМ | | I–IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Республиканын региондорундагы адистештирилген базалык питомниктерде көчөт материалдарын өстүрүү боюнча жаңы алдыңкы технологияларды киргизүү | Региондордо адистештирилген базалык питомниктерди түзүү | АЧМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КРдин БУУ КӨАК алкагындагы милдеттен-мелерине ылайык токой аянтын көбөйтүү үчүн донордук каражаттарды тартуу  (УДАС-2021) | | Эл аралык фонддор жана донорлор үчүн долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу боюнча эксперттик топторду түзүү (ДБ, ФАО, ДАП, GIZ, ПРООН, АӨБ ж.б.) | Токой темасы боюнча долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эксперттик топторду түзүү (УДАС- 2021) | АЧМ, ФМ, ТИМ, ЭКМ, ЖРЭТКМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Эл аралык фонддорго жана донорлорго (ДБ, ФАО, Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы, GIZ, ПРООН, АӨБ ж.б.) токой аянтын көбөйтүү жана токойлорду жана жайыттарды реабилитациялоо боюнча долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу жана берүү | Долбоордук сунуштар берилди (14төн кем эмес) | АЧМ, ЖРЭТКМ, ТИМ, ФМ, ЭКМ, ИӨА | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Агротокой чарбасы, багбанчылык, токой питомниктерин жана плантацияларын түзүү менен алектенген ишкерлерге жеңилдетилген кредиттерге, ссудаларга жана гранттарга, ошондой эле лизингдик техникага жетүүнү камсыз кылуу | Агротокой чарбачылыгы, токой питомниктерин жана плантацияларын түзүү менен алектенген ишкерлер жеңилдетилген кредиттерге, ссудаларга жана гранттарга, ошондой эле лизингдик техникага мүмкүнчүлүк алышат | АЧМ, ФМ, ЭКМ, 100 % мамлекеттик үлүшү бар банктар, эл аралык өнүктүрүү фонддору | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Кыргызстанда токой отургузууга кызыкдар болгон ири улуттар аралык компаниялар, фонддор жана дүйнөлүк белгилүү адамдар менен кызматта-шууну түзүү | | Улуттар аралык компаниялар, фонддор жана дүйнөлүк белгилүү адамдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | Бактарды отургузууга келишимдер түзүлгөн | АЧМ, ТИМ | | II–III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Бак-дарак отургузууга волонтер-лорду, студенттерди жана мектеп окуучуларын, жергиликтүү калкты тартуу менен токой аянтын кеңейтүү ж.б. | | Отургузуу материалын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү | Жыгач жана бадал породасындагы отургузуу материалдарынын көлөмү көбөйтүлдү:  – 8 млн даанага чейин;  – 9 млн даанага чейин;  – 15 млн даанага чейин | АЧМ | | IV кв. 2022  IV кв. 2023  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Республиканын аймагында бак-даракты массалык отургузуу жана себүү | 6 млн түп бак-дарак отургузуу жана себүү иштери аткарылды, анын ичинде:  – 4 млн түп отургузуу;  – 2 млн түп себүү | АЧМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 |  | |
|  | 7 млн түп бак-дарак отургузуу жана себүү иштери жүргүзүлдү, анын ичинде:  – 4,5 млн даана отургузуу;  – 2,5 млн даана себүү | IV кв. 2023 |
|  | Бак-дарак отургузуу жана себүү 8 млн. даанага аткарылды, анын ичинде:  – 5 млн түп отургузуу;  – 3 млн түп себүү | IV кв. 2024 |
|  | 10 млн түп бак-дарак отургузуу жана себүү иштери жүргүзүлдү, анын ичинде:  – 7 млн түп отургузуу;  – 3 млн түп себүү | IV кв. 2025 |
|  | Бак-дарак отургузуу жана себүү 12 млн түп аткарылды, анын ичинде:  – 9 млн түп отургузуу;  – 3 млн түп себүү | IV кв. 2026 |
|  | Отургузулган токойду багуу жана сактоону камсыз кылуу | | Сугат тармактарын орнотуу, токойду багуу жана токойду коргоо жана сактоо | Сугат тармактарын орнотуу, отургузулган токойду коргоо жана сактоо | АЧМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Өсүмдүктөрдү микроклондоо менен көбөйтүү (in vitro) | | Өсүмдүктөрдү микроклондоо үчүн жабдууларды сатып алуу (in vitro) | Өсүмдүктөрдү микроклондоо үчүн керектүү жабдуулар (in vitro) сатылып алынган | АЧМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Өсүмдүктөрдү микроклондоо үчүн жабдууларда иштөөгө персоналдар окутулду | Өсүмдүктөрдү микроклондоо аркылуу өсүмдүктөрдү өндүрүү | АЧМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв.2022– IV кв.2026 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
| **Багбанчылык** | | | | | | | | | |
|  | Региондорду андан ары райондош-туруу үчүн мөмөлүү, мөмө-жемиш жана жаңгак дарактарынын эң кирешелүү сортторун аныктоо | | Мөмөлүү, мөмө-жемиш жана жаңгак дарактарынын эң кирешелүү сортторун аныктоо боюнча илимий-практикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү, республиканын региондорунун адистештирилишине ылайык өсүп кетүү жана андан ары райондошуу деңгээлин аныктоо | Мөмөлүү, мөмө-жемиш жана жаңгак дарактарынын эң кирешелүү сортторунун тизмесин түзүү, республиканын 7 региону боюнча өсүп кетүү жана андан ары райондошуу деңгээлин аныктоо | АЧМ, макулдашуу боюнча: УИА, КУАУ | | I кв.2022– IV кв.2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Тоолуу аймактарда багбанчы-лыкты өнүктүрүүнүн мыйзамдык базасын өркүндөтүү | | Асылдуулугу төмөн жерлерге жана бузулган жайыттарга көп жылдык бак-дарактарды отургузууга уруксат берүүнү караган «Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу жана КР Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүү, ошондой эле айдоо жерлерине көп жылдык бак-дарактарды отургузууга тыюу салуу | КР Мыйзамынын долбоору КР Министрлер Кабинети тарабынан жактырылды жана КР Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилди,  азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн асылдуулугу төмөн жерлерде, бузулган жайыттарда багбанчылыкты өнүктүрүү жана айдоо жерлерин сактоо боюнча укуктук шарттар түзүлдү | АЧМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Калктуу конуштарга жакын сел жүрүү коркунучу бар жантаймаларга мисте, бадам ж.б. менен жашылдандыруу боюнча комплекстүү планды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Сел жүрүү коркунучу бар жантаймаларга мисте, бадам бактарын отургузуу | АЧМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КР жарандарын мөмөлүү, мөмө-жемиш жана жаңгак дарактарынын эң кирешелүү сортторунун тизмесине ылайык мөмөлүү, мөмө-жемиш жана жаңгак дарактарынын отургузуу материалы менен камсыз кылуу | | Тизмеге ылайык мөмө-жемиш жана мөмө жана жаңгак дарактарынын көчөттөрүн өстүрүүчү питомниктердин түшүмдүү аянтын түзүү | Жыл сайын 100 %га жогорулоо менен питомниктердин өндүрүлгөн аянтын түзүү | АЧМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Тизмеге ылайык мөмө-жемиш, мөмө жана жаңгак дарактары үчүн көчөт материалдарын өндүрүү | Жыл сайын 100 %га көбөйтүү менен мөмө-жемиш жана жаңгак дарактары үчүн көчөттөрдү өндүрүү | АЧМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Көчөт материалдарын өндүрүүнү контролдоо системасын киргизүү жана көчөт материалдарын өндүрүүгө квартал сайын жеринде аудит жүргүзүү | Аудиттин жыйынтыгын жана көчөт материалдарын өндүрүү боюнча фото-видео отчетторду квартал сайын «Кыргызстандын бакчалары» сайтына жүктөө | АЧМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Дендралогия чөйрөсүндө питомниктерге консультациялык жардам көрсөтүү | Дендралогия чөйрөсүндөгү питомниктерге квартал сайын консультациялык колдоо көрсөтүү | АЧМ, КУАУ (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кыргызстандын рыногуна мөмө-жемиш жана мөмө жана жаңгак көчөттөрүн отургузуу материалдарын жеткирүү | Ар бир райондун жана облустун борборунда көчөттөрдү сатуу пункттарын уюштуруу | АЧМ, КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Кыргызстан-дын багбандары үчүн бирдиктүү маалыматтык интернет- платформасын (кыргыз жана орус тилдеринде) түзүү | | «Кыргызстандын бакчалары» интернет-платформасын жана анын мобилдик тиркемесин түзүү | «Кыргызстан бакчалары» интернет-платформасынын ишке кириши | АЧМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Кыргызстандын бакчалары» интернет-платформасынан төмөнкүлөрдү жүктөө:  – Тизмеге ылайык жашоо деңгээли жогору болгон мөмө-жемиш, мөмө жана жаңгак дарактарынын эң кирешелүү сорттору жөнүндө маалыматтар;  – жайгашкан жерин жана байланыштарды көрсөтүү менен көчөттөрдү сатуу пункттарынын тизмеси;  – кыргыз жана орус тилдеринде багбанчылык боюнча окуу роликтери | «Кыргызстан бакчалары» интернет-платформасына материалдарды жүктөө | АЧМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Кыргызстан бакчалары» интернет-платформасында адис багбан менен онлайн консультация системасын түзүү | «Кыргызстан бакчалары» интернет-платформасында адис багбан менен онлайн консультациялар системасы түзүлдү | АЧМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жаңыдан баштап жаткан багбандар үчүн аралыктан окутууну камсыз кылуу | | Тизмедеги мөмө, мөмө-жемиш жана жаңгак мөмөлүү дарактардын ар бир сорту боюнча окуу роликтерин жана басма брошюраларын даярдоо жана жайылтуу | Тизмеден ар бир айыл өкмөткө ар бир сорт боюнча окуу роликтерин жана басылып чыккан брошюраларды берүү жана чарба жүргүзүүчү субъекттерди өстүрүү технологиялары менен тааныштыруу | АЧМ | | II–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | КРдин БУУ КӨАК (УДАС-2021) боюнча кабыл алган милдеттен-мелерине ылайык калктын асыл тукум эмес мал чарбачылы-гынан багбанчылык жүргүзүүгө кайра багыттоо | | Багбанчылык менен асыл тукум эмес мал чарбачылыгынын кирешелүүлүгүн салыштырып талдоо | Багбанчылык менен асыл тукум эмес мал чарбачылыгынын рентабелдүүлүгүн салыштырып талдоо жөнүндөгү отчетту жана отчеттун кыскача вариантын газета-журналдарга кыргыз жана орус тилдеринде жарыялоо, анын ичинде облустук жана райондук басылмаларда, ошондой эле интернет-басылмаларда (100 басылмада) жарыялоо | АЧМ, ЖМК (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Кыргызстан бакчалары» интернет-платформасында багбанчылык жана асыл тукум эмес мал чарбачылыгынын кирешелүүлүгүн салыштырма талдоо отчетунун негизинде багбанчылыкты пропагандалоочу видео роликти түзүү жана жүктөө, аны өлкөнүн каналдарында көрсөтүү | Республиканын 3 каналынан жумасына бир жолудан кем эмес багбанчылыкты жайылткан видеороликтерди көрсөтүү | АЧМ, ЭКМ, телеканалдар (макулдашуу боюнча) | | IV кв.2022 | Республикалык бюджет (200,0 миң сом) | |
|  | Ирригацияны камсыздоо | | Багбанчылык үчүн суу скважиналарын жана тамчылатып сугаруу системаларын орнотуу | Көп жылдык бак-дарактар отургузулган 300,0 га жер аянтына 109 скважина жана тамчылатып сугаруу системаларын орнотуу | АЧМ, ФМ | | I кв. 2022– IV кв.2026 | Республикалык бюджет (25,0 млн сом) | |
|  | БУУ КӨАК боюнча КР милдеттен-мелерине ылайык бак-дарактардын аймагын көбөйтүү жана асыл тукум эмес малдын санын кыскартуу үчүн донордук каражаттарды тартуу (УДАС-2021) | | Эл аралык фонддор жана донорлор үчүн долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эксперттик топторду түзүү (ДБ, ФАО, ДАП, GIZ) | Төмөнкү темалар боюнча 2 эксперттик топ түзүү:  – багбанчылык (УДАС- 2021);  - мал чарбачылыгы (УДАС-2021) | АЧМ, ЭКМ, ТИМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бак-дарактардын аймагын көбөйтүү жана асыл тукум эмес малдын санын азайтуу боюнча долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу жана эл аралык фонддорго жана донорлорго берүү (ДБ, ФАО, ДАП, GIZ) | Эл аралык фонддорго жана донорлорго 14төн ашык долбоордук сунуш берүү | АЧМ, ТИМ | | IV кв. 2022– I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **Энергиянын кайра жаралуучу булактары жана энергиянын натыйжалуулугу** | | | | | | | | | |
|  | Энергиянын кайра жаралуучу булактарынын (ЭКБ) объекттерин долбоорлоо, өнүктүрүү жана ишке киргизүү процессин баштоо | | ченемдик укуктук базага инвентаризация жүргүзүү, долбоорлорду ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү, анын ичинде МЖӨ механизмин колдонуу аркылуу | ЭКБ жаатындагы ЧУАларга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү | ЭМ, ИӨА | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын, донордук каражаттардын алкагында, жеке инвестиялар | |
|  | «Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | I кв. 2022 |
|  | КРде ЭКБ өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу жана бекитүү | II кв. 2022 |
|  | ЭКБ объектисинин критерийлерин аныктаган ЭКБ долбоору үчүн шаблонду/паспортту иштеп чыгуу |
|  | КР аймагында ЭКБ боюнча долбоорлорду ишке ашыруучу инвестор үчүн иш-аракеттердин алгоритмин иштеп чыгуу |
|  | ЭКБ объекттерин куруу боюнча 100 долбоорду иштеп чыгуу жана бекитүү | Документтердин толук пакети менен 50 долбоорду даярдоо (паспорт, келечектүү аймактарды изилдөө, жер участокторун бөлүп берүү, алдын ала ТЭН) | ЭМ, АЧМ, ФМ,  ЖРЭТКМ,  ӨКМ, Курулуш агенттиги | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар | |
|  | Документтердин толук пакети менен 50 долбоорду даярдоо (паспорт, келечектүү аймактарды изилдөө, жер участокторун бөлүп берүү, алдын ала ТЭН) | ЭМ, АЧМ,  ММСЖСМ,  ЖРЭТКМ,  ӨКМ, Курулуш агенттиги | | IV кв. 2023 |
|  | Ар бир долбоор/объект боюнча маалыматтарды (паспорт, сайттардын фото жана видеоматериалдары ж.б.) КР энергетика жана инвестиция чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органынын расмий сайтына жайгаштыруу | ЭМ | | Ар бир долбоордун паспорту даяр болгонуна жараша |
|  | ЭКБ объектилерин курууну жана ишке киргизүүнү камсыз кылуу | 150 МВтдан кем эмес электр энергиясын иштеп чыгаруучу жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү | ЭМ | | IV кв. 2022 | Жеке инвестициялар –100 млн АКШ долл. | |
|  | 250 МВтдан кем эмес электр энергиясын иштеп чыгаруучу жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү | IV кв. 2023 | Жеке инвестициялар –100 млн АКШ долл. | |
|  | 350 МВтдан кем эмес электр энергиясын иштеп чыгаруучу жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү | IV кв. 2024 | Жеке инвестициялар –100 млн АКШ долл. | |
|  | 550 МВтдан кем эмес электр энергиясын иштеп чыгаруучу жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү | IV кв. 2025 | Жеке инвестициялар –100 млн АКШ долл | |
|  | Калкты электр энергиясы менен жабдууну жакшыртуу | IV кв. 2026 | Жеке инвестициялар – (22 млн АКШ долл.) | |
|  | Энергияны керектөөнүн натыйжа-луулугун жогорулатуу | | 2022-2027-жылдарга КРде энергияны үнөмдөө боюнча программанын долбоорун иштеп чыгуу | 2022-2027-жылдарга КРде энергияны үнөмдөө боюнча программаны кабыл алуу | ЭМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Энергиянын альтерна-тивдүү булактарын өнүктүрүү | | Орто (узак) мезгилге ЭКБны өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Программаны бекитүү | ЭМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Энергетикалык холдингдин электр линияларын пайдаланбастан майнинг субъектилери үчүн келишимдик тариф боюнча (анын ичинде ижаралоо шарттарына) генерациялоочу кубаттуулуктардын булагын курууну жана андан ары пайдаланууну караган ЧУАларды кабыл алуу | ЭКБны өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу | ЭМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Электр энергиясын микрогене-рациялоону өнүктүрүү | | Микрогенерациялоочу объекттерде өндүрүлгөн электр энергиясын тармакка сатуу укугун берүү | «Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө», «Электр энергетикасы жөнүндө» КР мыйзамдарына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү. Туташтыруу, өз ара эсептешүү механизмдерин иштеп чыгуу | ЭМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Электр энергиясын микрогене-рациялоо үчүн имараттарды жана ЭКБ түзүлүштөрүн энергиялык натыйжалуу модерниза-циялоону каржылоо механизмин иштеп чыгуу | | Энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүү жана ЭКБ үчүн каражаттарды топтоо боюнча иштерди жүргүзүү | Энергияны үнөмдөөнүн жана ЭКБнын республикалык фондун түзүү | ЭМ | | IV кв. 2022 | Бюджеттен тышкаркы каржылоо | |
|  | Кайра жаралуучу энергия булактарын пайдалануучу жана үйлөрүн жылуулоону каалаган жарандарга кредит берүү механизмин иштеп чыгуу | Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануучу жана үйүн жылуулоону каалаган жарандарга жеңилдетилген кредиттерди берүү |
|  | КРде иштеп жаткан жана жаңы коомдук жана турак жай имараттары үчүн энергия натыйжалуу-луктун жогорулатыл-ган параметрлери менен улуттук курулуш ченемдерин жана эрежелерин иштеп чыгуу (актуалдаш-тыруу) | | КРнын экономикасынын ар түрдүү тармактарында конкреттүү технологиялык чечимдерди ишке киргизүү боюнча чаралар планын иштеп чыгуу | Төмөнкү СЧжЭлерди актуалдаштыруу:  1) Көп батирлүү турак жай имараттарынын СЧжЭ;  2) От казан орнотмолорунун СЧжЭ;  3) Жылытуу, желдетүү жана абаны кондициялоо боюнча СЧжЭ | ЖРЭТКМ, Курулуш агенттиги | | IV кв. 2022 | Донор уюмдардын каражаттарынын алкагында  (248,600 АКШ долл.) | |
| **«Жашыл» транспорт** | | | | | | | | | |
|  | Экологиялык жактан таза отундун түрлөрүнө өтүү жана зыяндуу түтүн-газдарга каршы күрөшүү | | Импорттук бажы алымысыз жаңы электромобилдерди ташып келүүнү 2025-жылга чейин узартуу жөнүндө маселени ЕЭК менен бирге иштеп чыгуу | Электромобилдердин жана электр заряддоо станциялардын санын көбөйтүү | ЭКМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин алкагында | |
|  | Ташып келинүүчү электр заряддоо станцияларын жана алардын запастык бөлүктөрүн (комплекттөөчүлөр) КНС төлөөдөн бошотуу | III кв. 2022 |
|  | Иштеп жаткан мамлекеттик автопаркты электр транспортуна өткөрүү | | Мамлекеттик автопаркты электромобилдерге которуу боюнча программанын долбоорун иштеп чыгуу (пилоттук долбоор) | Мамлекеттик автопаркка электр транспортун ишке киргизүү | ЭКМ | | I–III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин алкагында | |
|  | КР аймагында тез электр заряддоо станцияларынын тармагын (заряддоочу инфратүзүм) түзүү боюнча программанын долбоорун иштеп чыгуу | Тоолуу аймакты жана электр линияларына жеткиликтүүлүктү эске алуу менен Кыргыз Республикасында заряддоо инфратүзүмүн түзүү | ЭКМ | | I кв. 2023 |
| **Калдыктарды башкаруу** | | | | | | | | | |
|  | Экинчи жолу кайра иштетүүгө, утилдешти-рүүгө жаткан товарлар менен иштөө жаатында экономикалык жөнгө салуу чараларын колдонуу жолу менен калдыктардын келип чыгышын кыскартуу | | ЕАЭБдин ченемдерин жана эл аралык талаптарды эске алуу менен «Товарлар керектөө касиеттерин жоготкондон кийин экинчи жолу кайра иштетүүгө жаткан товарларды жүгүртүүнү жөнгө салууга карата айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | КР Мыйзамын кабыл алуу | ЖРЭТКМ, ЭКМ | | I–II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын  алкагында | |
|  | Товарларды өндүрүүчүлөрдүн жана импорттоочулардын кеңейтилген жоопкерчилик институтун ишке киргизүү концепциясын иштеп чыгуу | Товарларды өндүрүүчүлөрдүн жана импорттоочулардын кеңейтилген жоопкерчилик институтун ишке киргизүү концепциясын кабыл алуу | ЭКМ, ЖРЭТКМ, ФМ, АЧМ, ССМ, ЭМ | | II–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын  алкагында | |
|  | КР Министрлер Кабинетинин төмөнкүлөрдү бекитүү жөнүндө чечимдеринин долбоорлорун иштеп чыгуу:  – Экинчи жолу кайра иштетилүүгө жаткан товарлардын тизмегин, экинчи жолу калдыктарды иштетүү жана утилдештирүүгө утилдештирүү жыйымынын өлчөмүн жана алуу тартибин;  – Өндүрүүчүлөрдүн, импорттоочулардын кеңейтилген милдеттенмелерин жүзөгө ашыруу тартибин;  – КРде чийки затты экинчи жолу кайра иштетүү үчүн утилдештирүү жыйымын эсептөөнүн методикасын | Министрлер Кабинетинин тийиштүү токтомдорун кабыл алуу | ЖРЭТКМ, ЭКМ, ФМ | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын  алкагында | |
|  | Салыктык эмес кирешелер жөнүндө КР кодексине төмөнкүлөр боюнча ченемдерди караган өзгөртүүлөрдү киргизүү:  – товарлар керектөө касиеттерин жоготуудан кийин кайра иштетилүүгө жана утилдештирүүгө жаткан товар өндүрүүчүлөрдүн, импорттоочулардын калдыктарды экинчи жолу кайра иштетүүлөрү үчүн жыйым (утилдештирүү жыйымы) төлөө;  – утилдештирүү жыйымдарынын эсебинен экинчи жолу кайра иштетилүүгө жана утилдештирүүгө жаткан товарларды пайдалануудан келип чыккан калдыктарды чогултууга, ташууга, кайра иштетүүгө чыгымдарды жабуу үчүн белгиленген тартипте бекитилген иштердин тең каржылоого экинчилик калдыктарды кайра иштетүү боюнча уюмдарды субсидиялоо тартиби | Товарлар керектөө касиеттерин жоготуудан кийин кайра иштетилүүгө жана утилдештирүүгө жаткан товар өндүрүүчүлөрдүн, импорттоочулардын калдыктарды экинчи жолу кайра иштетүүлөрү үчүн жыйым (утилдештирүү жыйымы) боюнча Салыктык эмес кирешелер жөнүндө КР кодексине  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө КР мыйзамын кабыл алуу.  КР Министрлер Кабинетинин мыйзам алдындагы актыларын иштеп чыгуу | ФМ, ЖРЭТКМ, ЭКМ | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын  алкагында | |
|  | Бир жолку колдонулуучу жана кыйынчылык менен иштетилүүчү товарларды кыскартуу жана жүгүртүүдөн чыгаруу | | Бир жолку колдонулуучу кайра иштетилбөөчү жана кыйынчылык менен иштетилүүчү товарлардын айрым түрлөрүнүн импортуна тыюу салуу же сан жагынан чектөөлөрдү киргизүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечиминин долбоорун иштеп чыгуу | Бир жолку колдонулуучу кайра иштетилбей турган жана кыйынчылык менен иштетилген товарлардын айрым түрлөрүн импорттоого карата тарифтик эмес жөнгө салуу чараларын киргизүү боюнча КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу | ЭКМ, ЖРЭТКМ | | II–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын  алкагында | |
|  | Электромобилдердин батареяларын утилдештирүү механизмдерин иштеп чыгуу | Электромобилдердин батареяларын утилдештирүү механизмдерин ишке киргизүү | ЖРЭТКМ | | I кв. 2023–  III кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын  алкагында | |
|  | Калдыктар-дын көлөмүн азайтуу, алардын келип чыгышын болтурбоо, кыскартуу, кайра иштетүү жана кайталап пайдалануу | | Калдыктарды жана экинчилик ресурстарды туруктуу башкаруу боюнча комплекстүү программаларды иштеп чыгуу | Калдыктарды жана экинчилик ресурстарды башкаруунун натыйжалуу системасы үчүн (калдыктардын келип чыгышын азайтуу, кайра иштетүү, кайталап колдонуу, коопсуз утилдештирүү) укуктук жана институттук өбөлгөлөрдү түзүүгө багытталган чаралардын комплексин кабыл алуу | ЖРЭТКМ,  ЭКМ, АЧМ | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын  алкагында | |
|  | КРде өндүрүш калдыктарын иштетүү жана керектөө тартибин кайра карап чыгуу | Тийиштүү ЧУАларга өзгөртүүлөрдү киргизүү, калдыктарды зыянсыздандыруу, кайра иштетүү, утилдештирүү объекттеринде экологиялык коопсуз технологияларды колдонуу боюнча талаптарды регламенттөө | ЖРЭТКМ, АЧМ, ЭКМ, ӨКМ | | III кв. 2022–  II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын  алкагында | |
|  | Калдыктарды өз-өзүнчө жыйноо системасын киргизүү | Калдыктарды, санкцияланбаган таштанды үймөктөрдү азайтуу | ЖРЭТКМ, ММСЖСМ, ЭКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **«Жашыл» экономиканын принциптерин киргизүүгө стимул берүү** | | | | | | | | | |
|  | «Жашыл» каржылоо инструмент-терин ишке киргизүү | | «Жашыл» финансылык корпорациясын түзүү | «Жашыл» финансылык корпорациясына климаттык жана «жашыл» каржылоону тартуу жана КР финансылык системасына интеграциялоо | ЭКМ, «Кыргызстан-дын банктар союзу» ЮЖУ, (макулдашуу боюнча), ФМ, ЖРЭТКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | КРде туруктуу каржылоо боюнча Жол картасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | «Жашыл» каржылоого дем берүү механизмдерин бекитүү | УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ, макулдашуу боюнча: «Кыргызстан-дын банктар союзу» ЮЖУ,  «Микрофинан-сылык уюмдар ассоциациясы» ЮЖУ,  «КФБ» ЖАК,  «Кыргыз камсыздандыруучулар ассоциациясы» ЮЖУ | | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Чакан жана орто бизнестин ишине «жашыл» экономика принциптерин киргизүүгө дем берүү | | Байге фондун түзүү менен «Эң жашыл бизнес» жыл сайын өтүүчү конкурсун уюштуруу | Байге фондун түзүү менен «Эң жашыл бизнес» конкурсун өткөрүү | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
|  | Жергиликтүү жамааттардын ишине «жашыл» экономика принциптерин киргизүүгө дем берүү | | Байге фондун түзүү менен «Эң жашыл айыл өкмөтү» жыл сайын өтүүчү конкурсун уюштуруу | Байге фондун түзүү менен «Эң жашыл айыл өкмөтү» конкурсун өткөрүү | ЭКМ, ФМ | | IV кв. 2022 | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында | |
| **4.2. Энергетика** | | | | | | | | | |
|  | ГЭСтердин болгон кубаттуулук-тарын реконструк-циялоо жана модерниза-циялоо | | Токтогул ГЭСинин бардык төрт гидроагрегатын алмаштыруу, затворун оңдоо | Кубаттуулуктун болжол менен 240 МВт (20 %) өсүшү | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2025 | АӨБ/ЕАӨБ каражаттарынын алкагында (2, 3-фаза боюнча – 226,4 млн АКШ долл.: АӨБ – 126,4 млн АКШ долл., ЕАӨБ – 100 млн АКШ долл.) | |
|  | 180 МВтдан ашык көлөмдө электр энергиясынын стабилдүү генерациясын камсыздоо үчүн Үч-Коргон ГЭСинде негизги жана көмөкчү жабдууларды реконструкциялоо | Үч-Коргон ГЭСинде кубаттуулуктарын 45 тен 56 МВт га чейин жогорулатуу менен гидроагрегаттарды орнотуу | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2026 | ЕАӨБ каражаттарынын алкагында (110 млн АКШ доллары) | |
|  | Ат-Башы ГЭСинде негизги күч жабдууларын алмаштыруу | ГЭСтеги кубаттуулуктун 4 МВт га (10%) өсүшүн камсыз кылуу | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022 | SECO каражаттарынын алкагында  (19,82 млн швейц. франкы) | |
|  | Камбар-Ата ГЭС-2де кубаттуулугу 120 МВт болгон экинчи гидроагрегатты ишке киргизүү, ОРУ-500 кВ куруу | Кубаттуулуктардын тартыштыгын азайтуу, 120 МВт га кубаттуулуктун өсүшү, 30 МВт «бекитилген» кошумча кубаттуулукту берүү | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2025 | ЕАӨБ каражаттарынын алкагында (110 млн АКШ доллары) | |
|  | CASA-1000 долбоорун ишке ашыруу | | «Датка» подстанциясына узундугу 455,7 км болгон 500 кВ «Датка-Сугд» аба линиясын кошумча уяча менен куруу | Экспорттук потенциалды өнүктүрүү, КР аймагында генерациялоочу объектилерди курууга чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу, жай мезгилинде экспорттун эсебинен жылдык кирешени көбөйтүү | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК, ТИМ | | IV кв. 2023 | ЭӨА / ЕИБ / ИӨБ каражаттарынын алкагында  (45 млн АКШ доллары/70 млн евро/50 млн АКШ доллары) | |
|  | Кыргыз Республика-сында жаңы генерациялоо-чу кубаттуулук-тарды куруу | | Кыргыз Республикасында жаңы генерациялык кубаттуулуктарды куруу боюнча биринчи кезектеги иш-чараларды жүргүзүү | Инвесторлорду издөө, каржылоо булактарын аныктоо, ТЭН иштеп чыгуу ж.б. | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Жеке  инвестициялар | |
|  | Камбар-Ата ГЭС-1ди куруу | Камбар-Ата ГЭС-1дин белгиленген кубаттуулугу 1860 МВт (4 агрегат).  Төрт агрегат орточо көп жылдык мезгилде иштеп чыгуучу энергиянын көлөмү 5640 млн кВт.с | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Жеке  инвестициялар | |
|  | Жогорку-Нарын ГЭСтеринин каскадын куруу | Жогорку-Нарын ГЭСтеринин каскадынын белгиленген кубаттуулугу орточо жылдык  942 млн кВт.с иштеп чыгуусу менен 237,7 МВт түзөт, анын ичинде: Ак-Булуң – 87,4 МВт  Нарын-1 – 47,7 МВт  Нарын-2 – 47,6 МВт  Нарын-3 – 55 МВт | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Жеке  инвестициялар | |
|  | Суусамыр-Көкөмерен ГЭСинин каскадын куруу | Суусамыр-Көкөмерен ГЭСинин каскадынын суммалык белгиленген кубаттуулугу 1305 МВт түзөт.  3 ГЭСтен турат:  Каракол – 33 МВт;  Көкөмерен ГЭС-1 – 360 МВт;  Көкөмерен ГЭС-2 – 912 МВт | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Жеке  инвестициялар | |
|  | Казарман ГЭСинин каскадын куруу | Казарман ГЭСинин каскадынын кубаттуулугу орточо жылдык 4 661, 6 млн. кВт.с иштеп чыгуусу менен 1160 МВт түзөт, анын ичинде:  Ала-Бука – 600 МВт;  Кара-Булуң-1 – 149 МВт;  Кара-Булуң-2 – 163 МВт;  Тогуз-Торо - 248 МВт | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Жеке  инвестициялар | |
|  | Сары-Жаз ГЭСинин каскадын куруу | Сары-Жаз ГЭСинин каскадынын кубаттуулугу орточо жылдык 4,55 млрд кВт.с электр энергиясын иштеп чыгуусу менен 1100 МВт түзөт | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Жеке  инвестициялар | |
|  | Чаткал ГЭСинин каскадын куруу | Чаткал ГЭСинин каскадынын кубаттуулугу  2650 млн кВт.с орточо жылдык иштеп чыгуусу менен 1800 МВт түзөт, анын ичинде:  Баркраус – 700 МВт;  Төмөнкү Чаткал – 1100 МВт | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Жеке  инвестициялар | |
|  | Ала-Бука ГЭСинин каскадын куруу | Суммалык белгиленген кубаттуулугу 414 МВт түзөт:  Арпа -1 – 136 МВт  Арпа -2 – 58 МВт  Макмал – 112 МВт  Саз – 108 МВт | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Жеке  инвестициялар | |
|  | Нарын дарыясында Куланак ГЭСин куруу | Электр энергиясын иштеп чыгуу, ГЭСтин кубаттуулугу 100 МВт | ЭМ | | I кв. 2022– IV кв. 2025 | Жеке  инвестициялар (100 млн АКШ долл.) | |
|  | Манас районунун Үч-Коргон айыл аймагында Кара-Буура ГЭСин куруу | Калкты электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу | ЭМ | | I кв. 2022–  I кв. 2023 | Жеке  инвестициялар (22 млн АКШ долл.) | |
|  | Папан МГЭСин, Кара-Көл МГЭСин куруу | Калкты электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу | ЭМ | | I кв. 2022–  I кв. 2023 | Жеке  инвестициялар (25+20 млн АКШ долл.) | |
|  | Электр энергиясынын жоготууларын азайтуу жана электр энергиясын эсепке алууну жана акча каражаттарын чогултууну башкарууда эмгектин өндүрүмдүү-лүгүнүн өсүшү | | Заманбап ЭКЭАМС системасын сатып алуу жана орнотуу, ошондой эле «Ошэлектр» ААКтын электр жабдуу системасынын бөлүштүрүүчү тармактарын модернизациялоо жана чыңдоо | Электр энергиясынын техникалык жоготууларын азайтуу, электр менен жабдуунун ишеничтүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле Ош шаарынын керектөөчүлөрүн электр менен жабдуунун сапатын жакшыртуу | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «Ошэлектр» ААК | | IV кв. 2023 | ЕРӨБ каражаттарынын алкагында  (5 млн евро) | |
|  | ЭКЭАМС системасын ишке киргизүү, ошондой эле «Чыгышэлектр» ААКта тармактарды жана жабдууларды модернизациялоо | «Чыгышэлектр» ААКта электр менен жабдуунун ишеничтүүлүгүн жогорулатуу, жоготууларды кыскартуу | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК «Чыгыш  электр» ААК | | IV кв. 2023 | ЕРӨБ каражаттарынын алкагында  (6 млн евро) | |
|  | Бүткүл өлкө боюнча электр энергиясын коммерциялык эсепке алуунун автоматташтырылган маалыматтык системасын (ЭКЭАМС) ишке киргизүү | Электр энергиясынын жоготууларынын деңгээлин азайтуу. Энергияны керектөөнүн ачык-айкындуулугун камсыз кылуу. Акыркы керектөөчүлөрдү акылдуу эсептегичтер менен камтууну 75%га чейин жеткирүү | ЭМ | | IV кв. 2025 | Эл аралык финансы институттарынын каражаттарынын алкагында  (11 млн АКШ доллары) | |
|  | Жылуулук менен жабдууну жакшыртуу | | Жеке менчиктеги жалпы үй жылуулук пункттарын модернизациялоо, көрсөткүчтөрүн аралыктан алуу функциялары менен жылуулук энергиясын эсепке алуу приборлорун жана ысык сууну колдонууну өлчө-гүчтөрүн (акылдуу эсептегичтер) орнотуу, «Чыгыш» магистралдык жылуулук тармактарын алмаштыруу жана реконструкциялоо | «Бишкекжылуулук-тармак» ААКтын тейлөө зонасын кеңейтүү, жабдуулардын иштөөсүнүн ишеничтүүлүгүн жогорулатуу | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «Бишкекжылуулуктармагы» ААК | | IV кв. 2023 | ДБ каражаттарынын алкагында  (31 млн АКШ доллары) | |
|  | Өлкөнүн суу энергетикалык ресурстарын комплекстүү пайдалануу боюнча өз ара пайдалуу кызматташуу механизм-дерин иштеп чыгуу | | Учурдагы реалдуулукту эске алуу менен жакынкы келечекке өлкөнүн суу-энергетикалык ресурстары боюнча концептуалдык документти/жол картасын даярдоо | Өлкөнүн суу-энергетикалык ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча кадамдарды аныктоо | ЭМ, АЧМ, ЭКМ, ТИМ, УКМК, УСК, КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, «Энергия» КИТБ | | I кв. 2022–  I кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жылдык болжолу менен жакынкы келечекке суу-энергетикалык балансты даярдоо | КР 2026-жылга чейинки мезгилге суу-энергетикалык балансын жылдык болжолдоо менен бекитүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу | ЭМ, ӨКМ, ЭКМ, ТИМ, УКМК, АЧМ, УСК, КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, «УЭХК» ААК, «Энергия» КИТБ | | I кв. 2022–  I кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Азыркы реалийлерди эске алуу менен жакынкы келечекке отун-энергетикалык балансын даярдоо | 2026-жылга чейинки мезгилде КРда отун- энергетикалык балансын бекитүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК, «Энергия» КИТБ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Энергетика-лык компаниялар-дын ишинин натыйжалуу-лугун жогорулатуу | | Мэрияларга өткөрүп берүү:  Бишкек ш. – Бишкек шаарынын ЖЭБи, «Бишкекжылуулуктарма-гы» ААК;  Ош ш. – Ош шаарынын ЖЭБи | Электр энергиясына баа түзүүчү атаандашуучулук механизмдерин киргизүү | ЭМ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022 | Акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында | |
|  | «Түндүкэлектр» ААКга «Чыгышэлектр» ААК, «Ошэлектр» ААК, «Жалалабатэлектр» ААК региондук бөлүштүрүүчү компанияларды кошуу аркылуу электр энергиясын бөлүштүрүүчү бириктирилген компанияны түзүү | Тармакка инвесторлорду тартуунун өбөлгөлөрүн жана жаңы механизмдерин түзүү | ЭМ, «УЭХК» ААК (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2022 | Акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында | |
|  | 0,4-500 кВ чыңалуудагы бирдиктүү электр тармактар компаниясын андан ары электр энергиясын сатуу боюнча функцияларды бөлүп алуу менен түзүү | Тармакка инвесторлорду тартуунун өбөлгөлөрүн жана жаңы механизмдерин түзүү | ЭМ, «УЭХК» ААК (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2023 | Акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында | |
|  | Баткен облусунун чек арага жакын айылдарын газ менен камсыздоо | | Баткен облусунун чек арага жакын айылдарын газдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | КР Министрлер Кабинетинин кароосуна сунуштарды киргизуу | ЭМ, ЭКМ,  КРП Баткен облусундагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Баткен облусунун Кадамжай районундагы Ак-Турпак айылында жаратылыш газын өндүрүү жана пайдалануу маселесин иштеп чыгуу | Жаратылыш газын өндүрүү жана пайдалануу боюнча сунуштарды КР Министрлер Кабинетине киргизүү | ЭМ, ЭКМ,  КРП Баткен облусундагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
| **4.3. Айыл чарба жана кайра иштетүү** | | | | | | | | | |
|  | Тышкы рынокко продукцияны экспорттоо үчүн орто жана ири кайра иштетүүчү комплекстер-ди, логистикалык борборлорду өнүктүрүүгө дем берүү | | Кыргыз Республикасында 2024-2026-жылдарга соода-логистикалык борборлорду өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасында соода-логистикалык борборлорду өнүктүрүү үчүн укуктук шарттарды түзүү | АЧМ, ЭКМ,  КРП облустардагы ЫУӨ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | 2022-2026-жылдары Кыргыз Республикасында тамак-аш, кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Тамак-аш, кайра иштетүү өнөр жай ишканаларын өнүктүрүү боюнча укуктук, экономикалык жана социалдык шарттарды түзүү | АЧМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Соода-логистикалык борборлорду курууга инвестицияларды тартуу | Логистикалык жана экспорттук инфратүзүмдү жакшыртууга инвестициялык каражаттарды багыттоо | ИӨА, АЧМ, ТИМ | | I кв. 2022–  III кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар | |
|  | «Карасу» жана «Актилек» өткөрүү пункттарынын аймагында индустриалдык соода-логистикалык комплексин түзүү жана иштетүү | Индустриалдык соода-логистикалык комплексинин жайгашуу ордун аныктоо, каржылоо, инженердик-техникалык коммуникациялар менен камсыз кылуу маселесин иштеп чыгуу | ЭКМ, ИӨА, ТИМ | | I кв. 2022–  III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Соода-логистикалык борборлорду куруу үчүн жерлерди которуу (трансформациялоо) жана бөлүү боюнча уюштуруу иш-чараларын жүргүзүү | Соода-логистикалык борборлорду куруу үчүн жер участокторун которуу (трансформациялоо) жана бөлүү | АЧМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүнү стимулдаш-тыруу механизм-дерин, анын ичинде мамлекет тарабынан финансылык колдоону көбөйтүүнүн жана түзүмдөштү-рүүнүн эсебинен карап чыгуу | | Үрөнчүлүк жана асыл тукум мал чарбасынын тармактарын дотациялык каражаттарды бөлүү аркылуу стимул берүү | Дотациялык каражаттарды бөлүү, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жогорку репродукциялык кондициялык үрөндөрүн, асыл тукум жаныбарларды жана асыл тукум материалдарын сатып алуу, сортту жаңылоону жүргүзүү, сорт алмаштыруу, айыл чарба жаныбарларынын асыл тукумдук курамын жаңыртуу | АЧМ, ЭКМ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында (936,8 млн сом, анын ичинде асыл тукум мал чарбасына 259,0 млн сом, үрөнчүлүккө ‒ 677,8 млн сом) | |
|  | Айыл чарбасы жана тамак-аш кайра иштетүүчү өнөр жай чөйрөсүндө кластердик өндүрүштү өнүктүрүү жана стимул берүү | Сүт, эт, картошка, жашылча, мөмө-жемиш, бал өндүрүү боюнча кластерлерди түзүү | АЧМ, ЭКМ, РКӨФ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча), КРП облустардагы ЫУӨ | | I кв. 2022‒ III кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр | |
|  | Дыйкан (фермердик) чарбаларды кооперативдерге жана кластердик бирикмелерге консолидациялоо (ирилештирүү) процессине стимул берүү | Дыйкан (фермердик) чарбалар кооперативдерге жана кластердик бирикмелерге «Айыл чарбасын каржылоо» долбоорунун каражаттарын колдонуу аркылуу ирилештирилди | АЧМ, ЭКМ, РКӨФ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында (250,0 млн сом) | |
|  | Жалал-Абад облусунда фитосанитардык лабораторияларды куруу жана жабдуулар менен жабдуу | Жалал-Абад облусунда айыл чарба продукциясын сертификаттоо боюнча шарттарды түзүү | АЧМ | | III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (31,0 млн сом) | |
|  | Баткен, Нарын облустарында фитосанитардык лабораторияларды жабдуу | Баткен, Нарын облустарында айыл чарба продукциясын сертификаттоо боюнча шарттарды түзүү | АЧМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (20,0 млн сом) | |
|  | АЧМ караштуу Жер ресурстары боюнча кызматынын Республикалык кыртыш-агрохимиялык лабораториясын жабдуулар менен жабдуу | Республикалык кыртыш-агрохимиялык лабораторияларда заманбап жабдууларды орнотуу | АЧМ | | II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (25,0 млн сом) | |
|  | АЧМ караштуу Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин эки химиялык-токсикологиялык лабораторияларын жабдуулар менен жабдуу | Химиялык-токсикологиялык эки лабораторияда заманбап жабдууларды орнотуу | АЧМ | | II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (21,0 млн сом) | |
|  | «Органикалык продукция» программасын ишке киргизүү | | «Органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө» КР Мыйзамынын жаңы редакциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча укуктук шарттарды түзүү | АЧМ | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | 2022‒2026-жылдары КРда органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча «Органикалык продукция» программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча укуктук, экономикалык жана социалдык шарттарды түзүү | АЧМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Органикалык айыл чарба продукциясынын рыногун өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү | Органикалык продукциянын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө экспорту | АЧМ, ЭКМ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Адал индустриясын өнүктүрүү | | КР аймагында «Адал» стандарттарына шайкештигине  продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү ыктыярдуу сертификаттоо, маркалоо системасын жүргүзүү жана ишке ашыруу тартибин иштеп чыгуу | Адал индустриясын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | ЭКМ, «АИӨБ» ММ | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Сертификатталган адал продукция үчүн байкоо жүргүзүүнүн маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Сертификатталган продукция жөнүндө маалыматтын аныктыгын жана байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуучу система | ЭКМ, «АИӨБ» ММ,  СӨМ, АЧМ | | II кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (1 млн сом) | |
|  | Адал эт паркынын ТЭНин иштеп чыгуу (Марракеш макулдашуусу) | Адал эт паркынын ТЭНин бекитүү | Макулдашуу боюнча: Бишкек шаарынын мэриясы,  шаарлардын мэриялары, ЖӨБО, ЭКМ, «АИӨБ» ММ, АЧМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Адал эт паркынын пилоттук долбоорун куруу (каржылоо бар болсо) | Адал эт паркынын курулушун баштоо (каржылоо болгондо) | IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (8,5 млн сом) | |
|  | Эт продукциясын ички рынокторго жеткирүү шарттарын жакшыртуу моделин киргизүү үчүн муниципалдык рынокту модернизациялоо | «Made in Kyrgyzstan» жана «Адал-Халал» маркасындагы ата мекендик товарларды даярдоону, сактоону, таңгактоону, дүңүнөн-чекене сатууну караган «Орто-Сай» муниципалдык базарынын базасында заманбап даярдоочу конторанын ачылышы | IV кв. 2024 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (3 млн сом) | |
|  | Атайын союу пункттарында «адал» жана ЕАЭБ техникалык регламенттеринин стандарттарын колдонуу менен кийин сатуу үчүн багытталган айыл чарба жаныбарларын союу процессине талаптарды киргизүү | Эт продукциясын (буюмдарын) ири иштетүүчүлөрүн сапаттуу жана коопсуз эт продукциясы менен камсыз кылуу.  Союу цехтеринде ветеринардык-санитардык шарттарды жакшыртуу | АЧМ, ССМ, ЖМА, ЭКМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Ички азык-түлүк рыногун тышкы рыноктордон тамак-аш продукту-ларын туруктуу коюуну камсыз кылуу | | Биринчи зарылдыктагы тамак-аш продуктуларын жеткирүүнүн стабилдүүлүгүн өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | Мамлекеттер аралык макулдашууларды түзүү, өлкөдө жетишсиз болуп саналган тамак-аш продуктуларынын болушун камсыз кылуу | АЧМ, ФМ, ӨКМ | | I кв. 2022‒ III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Азык-түлүк каатчылыгы болгон учурда айыл чарба продуктуларын ташып кирүүнү жана ташып чыгууну жөнгө салуу (КНС коюмдарынын өзгөрүшү, белгилөө, тыюуларды алып салуу) | Айыл чарба продуктуларын өлкөгө ташып кирүү жана ташып чыгуу тартибин жөнгө салуу | АЧМ, ЭКМ | | I кв. 2022‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Агроөнөр жай комплексин технология-лык модерниза-циялоо | | Кайра иштетүү өнөр жай ишканаларына айыл чарба техникасын жана механикалаштырылган өндүрүш каражаттарын, тамчылатып сугаруу системаларынын жана күнөскана чарбаларынын жабдууларын коюу боюнча жагымдуу шарттарды түзүү | Айыл чарба техникасын жана кайра иштетүү өнөр жай системасынын, тамчылатып сугаруу жана күнөскана жабдуулары 426,0 млн сом суммасына коюлду, айыл чарба техникалык паркын жаңыртуу | АЧМ, ЭКМ, «Айыл Банк» ААК (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Дыйкандарды (фермерлерди) тейлөөнүн адистештирилген агротехникалык, агрохимиялык, зооветеринардык борборлорун өнүктүрүү боюнча шарттарды түзүү | Ар бир облуста дыйкандарды (фермерлерди) тейлөөнүн адистештирилген агротехникалык, агрохимиялык, зооветеринардык борборлорун түзүү | АЧМ, КРП облустардагы ЫУӨ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын мындан ары өнүктүрүү боюнча мамлекеттик-жеке өнөктөштүк механизмдерин иштеп чыгуу | Үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларынын ишинин механизмдерин мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциби боюнча иштеп чыгуу | АЧМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Айыл чарба тармагынын товардык-сырьелук биржасын өнүктүрүү | | Товардык-сырьелук биржанын онлайн платформасын түзүү | Тооруктун катышуучулары үчүн онлайн режимде ишти жүргүзүү боюнча жагымдуу шарттарды түзүү. КРдан продукцияны экспорттоого агроөнөр жай комплексинин субъекттерине колдоо көрсөтүү | АЧМ, ЭКМ | | IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мамлекеттик брокердик контораны түзүү, мамлекеттик брокердик конторанын соода-логистикалык борборлор, жашылча сактоо базалар менен өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу | Биржалык тооруктарда интервенциялоо аркылуу айыл чарба продукцияларынын негизги түрлөрүнө карата ички рынокто наркын жөнгө салуу боюнча шарттарды түзүү, айыл чарба продукциясын алып келүү консолидацияланган (калибровка, сорттоо, сактоо, акыркы керектөөчүгө ташуу боюнча иштер) | АЧМ, ЭКМ | | IV кв. 2025 | Бекитилген республикалык бюджеттин алкагында | |
|  | Ысык-Көл жана Нарын облустарында сугат айдоо жерин иштетүү | | «2026-жылга чейин Ысык-Көл жана Нарын облустарында сугат жер айдоо ишин өнүктүрүү» аттуу иштеп жаткан долбоорду ишке ашыруу | Ысык-Көл жана Нарын облустарында ирригациялык курулмаларды реабилитациялоо боюнча иш-чараларды жүргүзүү, сугарылуучу жерлердин суу менен камсыз болушун жакшыртуу | АЧМ | | IV кв. 2026 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (59,5 млн АКШ доллары) | |
|  | Чүй облусунда сугат айдоо жерин иштетүү | | Эл аралык донорду издөө, макулдашуунун долбоорун иштеп чыгуу, макулдашууну ратификациялоо жана долбоорду ишке ашыруу | Макулдашууну ратификациялоо, ирригациялык курулмаларды реабилитациялоо, суу менен камсыз кылууну жакшыртуу | АЧМ | | IV кв. 2026 | Донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында  (25,0 млн АКШ доллары) | |
|  | «Аква-культура» балык чарбасын өнүктүрүү | | 2019‒2023-жылдары КРда балык уулоону жана аквакультураны өнүктүрүүнүн колдонуудагы программасын ишке ашыруу | Балык өстүрүү материалдарын өндүрүүнү көбөйтүүгө экономикалык дем берүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | АЧМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (25,0 млн сом) | |
|  | «АгроСмарт» маалыматтар базасын түзүү | | 2022‒2026-жылдары КРда Санариптик айыл чарбасын өнүктүрүү концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Айыл чарбасын санариптештирүүнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо, бүткүл агроөнөр жай өндүрүшүнүн маалыматтар базасын түзүү | АЧМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **4.4. Туризмди өнүктүрүү** | | | | | | | | |
|  | Улуттук туристтик кызмат көрсөтүү-лөрдү илгерилетүү | QR-коду менен туристтик көрсөткүчтөрдү орнотуу, коомчулуктарга негизделген туризм үчүн экологиялык стандарттарды киргизүү | | Туризмди өнүктүрүү жана туристтик агымды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Туризм чөйрөсүнүн кадрларын окутуу | ММСЖСМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ФМ, КРП облустардагы ЫУӨ, туризм ассоциация-лары (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022–  II кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, тартылган каражаттар  (300 млн сом) |
|  | Төмөнкү региондук долбоорлордун алкагында иш-чараларды өткөрүү:  «БАРБЖЖП-3»; «БАРЕК»; «ПРЭР», ЭКАБ, «Борбордук Азиядагы жамааттардын деңгээлинде туризм секторунда энергиянын натыйжалуулугун жана энергиянын кайра жаралуу өндүрүшүн жогорулатууга көмөк көрсөтүү», «Жибек жолу боюнча туризмди демилгелөө» | |
|  | Туристтик секторду өнүктүрүүгө кластердик мамиле | Ири туристтик кластерлерди багыттары боюнча ишке киргизүү үчүн шарттарды түзүү:  - тоо лыжа тебүү –Каракол шаарынын базасында;  - тарыхый-маданий – Ош шаарынын базасында;  - рекреациялык – Жалал-Абад шаарынын базасында | | Жергиликтүү коомдоштуктардын жана туристтик тармактын субъекттеринин кызыкчылыгында секторду туристтик-  рекреациялык зоналардын табигый рекреациялык сыйымдуулугун эске алуу менен өнүктүрүү | ЭКМ, ММСЖСМ, МКЖӨБМА, КРП облустардагы ЫУӨ | | II кв. 2023‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | «Медициналык туризм» кластерин киргизүү | | Өлкөнүн жаратылыш-климаттык өзгөчөлүктөрүнө жана тийиштүү инфратүзүмдү түзүүгө негизделген реабилитациялык кызматтарды көрсөтүү | ССМ, ММСЖСМ, КРП облустардагы ЫУӨ, ККФ (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2023‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | КР Жер кодексине туризмди өнүктүрүү үчүн жерлердин категориясын аныктоо бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | | Мыйзамды кабыл алуу, туризмди өнүктүрүү үчүн жерлердин категориясын аныктоо | АЧМ, ММСЖСМ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Инвестициялык долбоордук сунуштарды даярдоо үчүн туризм инфратүзүмүнүн объекттеринин тизмегин аныктоо | | Туризм чөйрөсүндө инвестициялык сунуштарды даярдоо | ИӨА, ММСЖСМ, АЧМ, ММБФ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022– III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Ысык-Көл экосистемасынын туристтик сыйымдуулугун баалоо | | Ысык-Көл экосистемасынын туристтик потенциалынын сыйымдуулугун аныктоо | ЖРЭТКМ, ММСЖСМ | | II кв. 2022– III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | КРда туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондун түзүү | КРда туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | | КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу, КРда туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду жөнүндө жобону бекитүү | ММСЖСМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | КРда туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жөнүндө жобонун долбоорун жана анын курамын иштеп чыгуу | | КРда туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жөнүндө жобону бекитүү тууралуу КР Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу | ММСЖСМ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Туризм объекттерин Туризмди өнүктүрүү фондуна өткөрүп берүүнүн уюштуруучулук жана юридикалык маселелерин чечүү | | КР Президентинин Жарлыгын, КР Министрлер Кабинетинин токтомдорун кабыл алуу | ММСЖСМ, ЭКМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өлкөнү дүйнөлүк туристтик рыноктордо илгерилетүү | 2022-2026-жылдары туризмди өнүктүрүү стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу | | КРда туризмди натыйжалуу илгерилетүү жана имиджин көтөрүү | ММСЖСМ | | II кв. 2022– II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | КРда туристтик брендди иштеп чыгуу | | Өлкөнүн дүйнөлүк же региондук туристтик рынокто таанымалдуулугун жогорулатуу | ММСЖСМ | | II кв. 2022– II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Каракол шаарында туристтик зонанын инфратүзүмүн жакшыртуу | | Курорттук-туристтик зонаны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, 1 млрд сом өлчөмүндө каражаттарды бөлүү | ММСЖСМ, Каракол ш. мэриясы (макулдашуу боюнча), КРП Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | | II кв. 2022– II кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Адал туризмди өнүктүрүүнүн негизги багыттарын жана принциптерин аныктоо | КРда адал туризмди өнүктүрүүнүн концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети нин токтомун кабыл алуу | ЭКМ, ГУ «АИӨБ» ММ,  ММСЖСМ | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | «Адал» талаптарына шайкеш келген турпакетти ишке киргизүү боюнча методикалык сунуштарды иштеп чыгуу | | Мусулман өлкөлөрүнөн туристтердин санынын өсүшү |
| **4.5. Кен казуу** | | | | | | | | |
|  | Пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүү боюнча ири долбоорлорду ишке ашыруу | Сары-Жаз коловольфрам кен чыккан жерди иштетүү боюнча ишканаларды ишке киргизүү | | Жаңы жумуш орундарын түзүү | КРП Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, ЖРЭТКМ | | IV кв. 2023 | Жеке инвестициялар |
|  | Көмүр казуучу «Жырдоргокөмүр» ЖЧКнын ишканасынын ишин реабилитациялоо | | Жаңы жумуш орундарын түзүү | ЭМ, КРП Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | | II кв. 2023 | Жеке инвестициялар |
|  | Иштеп жаткан кен чыккан жерлерди (Терек, Тереккан, Перевальное ж.б.) натыйжалуу өздөштүрүү | | Жаңы жумуш орундарын түзүү | КРП облустардагы ЫУӨ | | III кв. 2022‒ IV кв.2022 | Жеке инвестициялар |
|  | Жаңы кен чыккан жерлерди (Андаш, Талды-Булак, Тоголок, Чаарат ж.б.) эксплуатациялоого киргизүү | | Жаңы жумуш орундарын түзүү | ЭМ, КРП облустардагы ЫУӨ | | I кв. 2024‒  IV кв. 2025 | Жеке инвестициялар |
|  | Тохтозан, Солтон-Сары алтын ылгоочу фабрикаларды эксплуатациялоого киргизүүгө көмөк көрсөтүү | | Кен казуучу ишканаларды ишке киргизүү | КРП Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ, ЖРЭТКМ, Курулуш агенттиги | | IV кв. 2023 | Жеке инвестициялар |
|  | «Улуу Көчмөндөр Мурасы» улуттук холдинг компаниясы» ААКты ишке киргизүү | | Жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө жана экономиканын чектеш тармактарында долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бар болгон мамлекеттик ресурстарды аккумуляциялоо | ФМ, ЖРЭТКМ, ЭКМ, ЮМ | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында, «Улуу Көчмөндөр Мурасы» улуттук холдинг компаниясы» ААК каражаттары |
|  | Ар бир келечектүү долбоорго дүйнөлүк стандарттардын талаптарына дал келген ТЭНин иштеп чыгуу | | Пайдалуу кен чыккан жерлерди өнөр жайлык өздөштүрүү үчүн техникалык долбоорлорду ишке киргизүү | «Улуу Көчмөндөр Мурасы» улуттук холдинг компаниясы» ААК (макулдашуу боюнча) | | I–IV кв. 2023 | «Улуу Көчмөндөр Мурасы» улуттук холдинг компаниясы» ААК каражаттары |
|  | Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо процесстерин, тышкы экономика-лык ишти жакшыртуу, жер казынасын пайдалануу-чулардан келип түшкөн каражаттарды пайдаланууда жана бөлүштүрүүдө ачык-айкындыкты камсыз кылуу | Жер казынасын пайдалануу укугуна электрондук лицензиялоону жүргүзүү, документтерди кабыл алуунун санариптик системасын киргизүү үчүн шарттарды түзүү | | Жасалма тоскоолдуктарды азайтуу жана жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия алууда айкындуулукту жогорулатуу | ЖРЭТКМ, ФМ, СӨМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Кен тармагынан түшкөн финансылык каражаттарды сарамжалдуу, ачык-айкын пайдаланууну камсыздоо үчүн санариптик чечимди ишке ашыруу | Кен казуучу компаниялардан фонддорго, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге келип түшкөн финансы каражаттарын бөлүштүрүүнүн санариптик платформаларын түзүү | | Финансылык каражаттарды бөлүштүрүүдө ачык-айкындуулукту камсыз кылуу жана жер казынасын пайдалануу объектилери жайгашкан жерлерде жергиликтүү калктын ортосундагы чыр-чатактарды азайтуу | ФМ, СӨМ, ЖРЭТКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Жер казынасын пайдалануу процессинде бузулган жерлерди рекультива-циялоо бөлүгүндө ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү | Рекультивациялоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү | | Жер казынасын пайдалануучулардын жоопкерчилигин жогорулатуу, кен чыккан жерлерди кепилденген рекультивациялоо | ЖРЭТКМ, ӨКМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Техникалык долбоорлор-дун мазмунуна талаптарды иштеп чыгуу жана бекитүү | Геологиялык издөө, геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө, кен чыккан жерди иштетүүгө техникалык долбоорлордун мазмунуна талаптарды бекитүү бөлүгүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | | Техникалык долбоорлорду стандартташтыруу | ЖРЭТКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
| **4.6. Жеңил өнөр жайы** | | | | | | | | |
|  | Жеңил өнөр жайын өнүктүрүү жана продукция-сынын атаандаштык-ка жөндөмдүү-лүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү | Региондордо тигүү өндүрүшүн уюштуруу үчүн бош турган мамлекеттик жана муниципалдык имараттарды, жайларды жеңилдетилген негизде бөлүү жана инженердик инфратүзүм, анын ичинде электр энергиясы менен камсыз кылууга көмөктөшүү | | Региондордо жумуш орундарынын санын көбөйтүү | КРП облустардагы ЫУӨ, ЭКМ, ЭМ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Жеңил өнөр жай ишканалары үчүн өнөр жай жабдууларын жеңилдетилген шартта лизингге берүү программасын жактыруу жана ишке киргизүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечиминин долбоорун даярдоо | | Программаны бекитүү жана Программаны ишке ашыруу процесстерин ишке киргизүү | ЭКМ, ФМ, макулдашуу боюнча: РКӨФ, ӨКӨФ, ВКӨФ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (420 миң сом) |
|  | «2022‒2025-жылдары КРда жеңил өнөр жайын өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө» КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун даярдоо | | Программаны бекитүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | ЭКМ, министрликтер жана ведомстволор | | III кв. 2022 | Донордук уюмдардын каражаттары-нын жана региондорду өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттардын алкагында  (322 млн сом) |
|  | Ноокен районундагы Арал айыл аймагындагы 20га аянтта пахта-текстиль кластерин түзүү боюнча биргелешкен ишканаларды куруу (пахта тазалоочу завод, жип өндүрүү боюнча фабрика, текстиль фабрикасы жана машина-трактордук парк, ошондой эле май өндүрүү боюнча заводу) | | 500 жаңы жумушчу орундарды түзүү, салыктык түшүүлөрдүн көбөйүшү | КРП Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2023 | ӨКӨФ каражаттары-нын алкагында (20,0 млн АКШ доллары) |
|  | Ири кластердик өндүрүштөр-дү ишке киргизүү | Чүй облусунда «Текстиль-тигүү өндүрүшү үчүн технополис» долбоорунун өнөр жай зонасы үчүн тазалоочу курулманы курууга гранттык каражаттарды берүү маселесин иштеп чыгуу | | 1,7 млн АКШ долл. өлчөмүндө гранттык каражаттарды бөлүү | ЭКМ, ФМ | | IV кв. 2022 | Донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында  (1,7 млн АКШ долл.) |
|  | Чүй облусунда текстиль жана тигүү өндүрүшү үчүн «Силк Вей» индустриялык паркы» ЖЧКсы жана «Технополис» долбоорлорун ишке ашырууга көмөк көрсөтүү | | 10 миңден ашык жумуш ордун түзүү | ЭКМ, КРП Чүй облусундагы ЫУӨ | | II кв. 2022‒ IV кв. 2026 | 100 млн АКШ долл. жана  25 млн АКШ долл. суммасында жеке инвестициялар |
|  | «Кыргыз Текстиль ЛТД» ЖЧКнын өнөр жай паркын уюштурууга жана курууга көмөк көрсөтүү (I‒III этап) | | Продукцияларды чыгаруунун көлөмдөрүн көбөйтүү, жергиликтүү бюджетке салыктардын түшүүсү | Ош шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) ЭКМ, ЭМ, МТК | | I кв. 2022‒ IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «Кыргыз Текстиль ЛТД» ЖЧКнын өнөр жай паркын ичүүчү суу менен камсыздоо | | Өнөр жай өндүрүшүн инженердик коммуникациялар менен камсыз кылуу | Курулуш агенттиги, Ош шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча), АЧМ | | III кв. 2022 | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттары-нын алкагында, жеке инвестициялар (60 млн сом) |
|  | Ош шаарынан «Кыргыз Текстиль ЛТД» ЖЧКнын өнөр жай паркынын аймагына чейин 2,5 км жолду куруу | | ТКМ, Ош шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022 | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттары-нын алкагында, жеке инвестициялар  (75 млн сом) |
|  | 19 МВт-га чейин кошумча электр энергиясынын кубаттуулуктарын «Кыргыз Текстиль ЛТД» ЖЧКга бөлүү | | «Узловая» 220/110/10 кВ ПСда кубаттуулугу 125 МВА автотрансформаторду 200 МВАга алмаштыруу | ЭМ, макулдашуу боюнча: «УЭХК», «Ошэлектр» ААК | | II кв. 2022 | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттары-нын алкагында, жеке инвестициялар (90 млн сом) |
|  | «Текстиль Транс» ЖЧКга сезондо 12,0 миң тонна пахта буласын чыгаруучу пахта тазалоочу заводду ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүү | | Өндүрүштү өздүк сырье менен камсыз кылуу, жаныбарлар үчүн 16 миң тонна тоют жана 45,0 миң тонна өсүмдүк майын чыгаруу менен кошумча 300 жумуш ордун түзүү | ЭКМ, КРП Чүй облусундагы ЫУӨ | | IV кв. 2023 | Жеке инвестициялар (6 млн АКШ долл.) |
|  | «Декна Бишкек Текстиль» ЖЧКга Кара-Балтадагы токтоп турган килем комбинатынын базасында синтетикалык жана жарым синтетикалык кездемелерди жана тигүү буюмдарын чыгаруу боюнча текстилдик кластерди ишке киргизүү | | 1 миңге чейин жумуш орундарын түзүү менен импорт алмаштыруучу продукцияны чыгаруу | ИӨА, ЭКМ, КРП Чүй облусундагы ЫУӨ | | IV кв. 2022 | Жеке инвестициялар (25 млн АКШ долл.) |
|  | КР аймагында өзүнүн өндүрүшүн жайгаштыруу үчүн белгилүү бренддердин ичинен эл аралык инвесторду тартуу | Инвесторлорду тартуу жана республикада бренддик продукцияны чыгарууну уюштуруу маселесин иштеп чыгуу | | Тигүү продукциясын чыгаруунун жылына 5%га өсүшү | ИӨА, ЭКМ, ТИМ | | IV кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында,  тартылган инвестициялар |
|  | ЕАЭБдин милдеттерин аткаруу максатында эл аралык стандарттын талаптарына ылайык аккредитация-ланган жеңил өнөр жай продукциясын сыноо боюнча лаборатория-ларды ишке киргизүү | Лабораторияны куруу жана ишке киргизүү боюнча долбоорду ишке ашыруу механизмин иштеп чыгуу (түз инвестициялар) | | Жеңил өнөр жай ишканаларынын өздөрү чыгарган продукциясына сертификаттарды алуу мүмкүнчүлүгү бар | ЭКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында, тартылган инвестициялар |
|  | Эл аралык донордук жардамдын долбоорлорунун алкагында лабораторияларды курууну жана жабдууну каржылоо үчүн кошумча ресурстарды тартуу | | ЭКМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | | III кв. 2023 |
|  | КР окуу жайларынын биринде окутуу максатында ЕАЭБ талаптарына жооп берген жеңил өнөр жай продукциясын сыноо боюнча лабораторияны ишке киргизүү | | Илимий иштерди жүргүзүү үчүн негиз, студенттер продукцияны сертификациялоо маселелери боюнча окууга мүмкүнчүлүк алышат | БИМ, ЭКМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2024– I кв. 2025 |
| **V. Социалдык өнүктүрүү** | | | | | | | | |
| **5.1. Социалдык-маданий өнүктүрүү, жарандардын өзүн таануусун калыптандыруу** | | | | | | | | |
|  | Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү | 2021-2026-жылдары КРда Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын аткаруу | | Концепцияны илгерилетүү үчүн шарттарды камсыз кылуу жана механизмдерди ишке киргизүү | ММСЖСМ, мамлекеттик органдар, ЖМА,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Жарандардын өзүн таануусу жөнүндө калктын ар кандай топторунун кызыкчылыктарын жана жаш курагын эске алуу менен калктын максаттуу топторун маалымдоо боюнча ведомстволор аралык коммуникациялык стратегиясын жана медиа планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | | Бардык жарандарга өзүн Кыргыз жараны (КР жарандары) катары таануусу үчүн шарттарды камсыз кылуу жана механизмдерди ишке киргизүү | ММСЖСМ, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I–II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Мамлекеттик окуу жайларынын программаларына жана квалификациясын жогорулатуу курстарына жарандардын өзүн таануусун калыптандыруу маселелерин жана көп түрдүүлүктүн баалуулуктарын киргизүү жана талдоо жүргүзүү | | Жарандардын өзүн таануусун калыптандыруу маселелерине окутуу | ММСЖСМ, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022‒ I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоону, сактоону жана жайылтууну камсыз кылуу | Тарыхый-маданий мурастын кыймылсыз объекттеринде оңдоо, реставрациялоо жана консервациялоо иштерин жүргүзүү жана алардын инфратүзүмүн жакшыртуу: 1) Нарын облусу – 4 объект (Таш-Рабат, Чолок-Коргон чеби, Кырк-Чоро күмбөзү, Кошой-Коргон конушу); 2) Талас облусу – 1 объект (Арзыматтын күмбөзү); 3) Ош облусу – 1 объект (Өзгөн археологиялык-архитектуралык комплекси); 4) Баткен облусу – 1 объект (Кан чеби); 5) Чүй облусу – 1 объект (Бурана); 6) Жалал-Абад облусу – 1 объект (Имам-Ата күмбөзү); 7) Ош шаары – 1 объект (Сулайман-Тоо ташка чегилген сүрөттөр); 8) Бишкек шаары – 2 объект (Достук үйүнүн имараты, Терентьев үйү) | | Изилдөөдөн өткөн, реставрацияланган тарыхый-маданий мурас объекттеринин саны жана инфратүзүмдүн оңолушу | ММСЖСМ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (200 млн сом) |
|  | Тарыхый-маданий мурастын кыймылсыз объекттерин коргоо зоналарынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана бекитүү аркылуу тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоо | | Тарыхый-маданий мурастын кыймылсыз объекттерин коргоо зоналарынын бекитилген долбоорлорунун саны жана тарыхый-маданий мааниде бөлүнгөн аймактар | ММСЖСМ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (67 млн 200 миң сом) |
|  | Республикалык, эл аралык маанидеги (ЮНЕСКО) тарыхый-маданий мурас объекттеринде мамлекеттик музей мекемелерин түзүү жана музей имараттарын куруу:  1) Чүй облусу – 2 объект (Невакет конушу, Суяб конушу); 2) Ош облусу – 2 объект (Өзгөн археологиялык-архитектуралык комплекси, Сүрөттүү-Таш ташка чегилген сүрөттөр (Айрымач-Тоо); 3) Талас облусу – 2 объект (Ак-Дөбө (Тебакет) жана Атлах конуштары); 4) Жалал-Абад облусу – 1 объект (Саймалуу-Таш ташка чегилген сүрөттөр); 5) Ысык-Көл облусу – 1 объект (Сан-Таш мазары); 6) Баткен облусу – 1 объект (тарыхый-маданий мурас объекттеринин аймагында); 7) Нарын облусу – 1 объект (Кошой Коргон конушунун жана Таш Рабаттын базасында) | | Музей мекемелерин түзүү (куруу) | ММСЖСМ, ЮНЕСКО иштери боюнча КР улуттук комиссиясы (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (370 млн сом) |
|  | Археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, казуу, документтештирүү жана музейлештирүү:  1) Бишкек шаарындагы Темир уста чебинин ордунда; 2) Бишкек шаарындагы Ключевское конушунда; 3) Ош шаарындагы Ак-Буура конушунда;  4) Талас облусундагы «Атлах» тарыхый-маданий мурас объектисинде | | Орто кылымдардагы конуштарда туристтик инфратүзүмдү сактоо, музейлештирүү жана түзүү боюнча чаралар | ММСЖСМ, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, Бишкек жана  Ош шаарларынын мэриялары | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (410 млн сом) |
|  | Тарых жана маданият эстеликтерин эсепке алуунун, отчеттуулугу-нун жана сактоонун натыйжалуу системасын ишке киргизүү | Республикалык жана жергиликтүү маанидеги эстеликтерди инвентаризациялоо жана паспорттоштуруу | | Республикалык жана жергиликтүү маанидеги эстеликтердин жана музейлердин сакталышын камсыз кылуу | ММСЖСМ | | I кв. 2022‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Өзгөчө кырдаалдарда жана табигый кырсыктарда музейлердин коллекцияларын коргоо жана эвакуациялоо боюнча пландарды иштеп чыгуу | | ММСЖСМ, ӨКМ, ИИМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Музейдин бардык кызматкерлери үчүн музей коллекцияларын документтештирүү, санариптештирүү жана эвакуациялоо боюнча туруктуу негизде тренингдерди өткөрүү | | ММСЖСМ | | I кв. 2022‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Электрондук документтердин мамлекеттик архивин түзүү | | Электрондук документтердин мамлекеттик архивин түзүү | СӨМ | | I кв. 2022‒  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Борбордук мамлекеттик архив жана Борбордук мамлекеттик кинофотодокументтер архиви үчүн имараттарды куруу | | Улуттук архив фондунун документтерин сактоону жакшыртуу | СӨМ, ФМ | | I кв. 2022‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Кыргызстан жана кыргыздар тууралуу чет мамлекеттердеги архивдерде архивдик документтерди аныктоо жана чогултуу | | Улуттук архив фондун толуктоо | СӨМ, ФМ | | I кв. 2022‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Ж.Баласагын атындагы КУУда архив таануу жаатында кадрларды даярдоо багытын ачуу | | Тарыхчы-архивчилерди даярдоо жана архив мекемелерин кадрлар менен камсыз кылуу | БИМ, СӨМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Тарыхый-маданий мурас объект-теринин инфратүзүм-мүн сактоо жана жакшыртуу | «Жибек жолу: Фергана. Сырдарыя коридору» сериялык трансулуттук номинациясын, ошондой эле Өзгөн, Шоробашат, Мады Кулбескан, Чанчаркан, Кайрагач конуштары сыяктуу объекттерди жана Сафид-Булан маданий ландшафтын ЮНЕСКОнун Дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү | | Кыргызстандын тарыхый-маданий мурастарын сактоону камсыз кылуу | ММСЖСМ, ЮНЕСКО иштери боюнча КР улуттук комиссиясы (макулдашуу боюнча) | | III кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (20 млн сом) |
|  | Чет мамлекеттер-де кол өнөрчүлүк жаатындагы көргөзмөлөр-дү уюштуруу | Кол өнөрчүлүк продукциясынын экспорттук потенциалын жогорулатуу үчүн «Кол өнөрчүлүк буюмдар кербенин» уюштуруу | | Маданий байланыштарды өнүктүрүү, сактоо, туристтик жана экономикалык потенциалды жогорулатуу | ММСЖСМ,  ТИМ | | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (40 млн сом) |
|  | Улуттук көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөрүү | Улуттук көчмөндөр оюндарын региондордо өткөрүү | | Көчмөндөр цивилизациясынын каада-салттарын, үрп-адаттарын жана маданиятын өнүктүрүү жана жайылтуу, өлкөнүн аброюн, туристтик потенциалын жогорулатуу | ММСЖСМ, КРП облустардагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | Эки жылда 1 жолу | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (40 млн сом) |
|  | Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууга жана өткөрүүгө даярдык көрүү | Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууну уюштуруу жана камсыз кылуу боюнча чаралардын комплексин кабыл алуу | | Көчмөндөр цивилизациясынын каада-салттарын жана маданиятын өнүктүрүү, өлкөнүн чет өлкөлөрдөгү аброюн, туристтик потенциалын жогорулатуу | ММСЖСМ, ТИМ | | Эки жылда 1 жолу | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (150 млн сом) |
|  | Дүйнө элдеринин эпосторун жайылтуу | Дүйнө элдеринин эпосторунун VII Бүткүл дүйнөлүк фестивалын даярдоо жана өткөрүү | | Эпостун феноменин сактоо, ааламдашуу доорундагы дүйнө элдеринин каада-салттарын, үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын, фундаменталдык баалуулуктарын изилдөө | ММСЖСМ, ТИМ | | III кв. 2023‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (10 млн сом) |
|  | Руханий-адептик баалуулук-тарды илгерилетүү, кыргыздардын социалдык-маданий интеграция-сын чыңдоо, кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүү жана жайылтуу чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашыруу | Кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн, материалдык эмес маданий мурастарын өнүктүрүү жана жайылтуу үчүн мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциптеринде «Улуттук мурас борборун» түзүү | | Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн принциптеринде «Улуттук мурас борборун» түзүү | ММСЖСМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Руханий-адептик баалуулуктарды жана жарандардын өзүн таануусун жайылтуу жана илгерилетүү үчүн ийгиликтүү практикалар, жетишкендиктер жөнүндө «Эл тарыхы – өлкө тарыхы» маалыматтык кыймылды уюштуруу | | «Эл тарыхы – өлкө тарыхы» боюнча жылына 200 чыгып сүйлөөлөр, 12 долбоор.  Социалдык тармактарда 500 миңден ашык көрүүчү.  Кыймыл менен бардык айылдарды жана шаарларды онлайн жана оффлайн форматтарында камтуу | Мамлекеттик ЖМК,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча),  ЖМА | | III кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «Кыргыз ааламы» улуттук программасынын жана «Ала-Тоо» медиа долбоорунун алкагында өлкөдө жана чет мамлекеттерде жашаган кыргыздардын социалдык-маданий интеграциясын сактоого жана чыңдоого багытталган иш-чаралардын комплексин жүргүзүү | | Тарыхый жерлер менен маданий жана экономикалык байланыштарды өнүктүрүү.  10 долбоор, чет өлкөдө жашаган кыргыздардын 30 %ын камтуу | ММСЖСМ, ТИМ,  ЭКМ, макулдашуу боюнча: Элтр, КТРК | | III кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | kuttuel.kg маалыматтык порталын түзүү | | Маалыматтык порталынын иштеши, руханий-адептик өнүгүү боюнча материалдарды жайылтуу үчүн шарттарды түзүү, Концепциянын аткарылышына талдоо жана мониторинг жүргүзүү | ММСЖСМ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Уламыш, дастандар, оюндар, жомоктор, санжыралар темасында кыргыз тилинде көркөм-документалдык фильмдерди, анимациялык фильмдерди, балдар жана чоңдор үчүн оюндарды түзүү жана жаңы ачылган kuttuel.kg сайтына жайгаштыруу | | 3 көркөм фильм, 5 документалдык фильм, 3 мультфильм,  3 онлайн оюндарын жаратуу | ММСЖСМ | | III кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Калк арасында көчмөн цивилизациясынын дүйнө таанымын жана салттуу билимин өнүктүрүүгө багытталган «Даанышман» долбоорун ишке ашыруу | | Көркөм фильмдерди, документалдык фильмдерди, мультфильмдерди, китептерди жана фотоальбомдорду жаратуу | ММСЖСМ, БИМ, УИА (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Аймактар аралык байланыштарды чыңдоого багытталган «Шерине» долбоорун «Салттуу музыка жумалыгы» музыкалык программасы түрүндө ишке ашыруу | | «Салттуу музыка жумалыгы» фестивалын жума сайын өткөрүү | ММСЖСМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Кыргызстан элдеринин материалдык жана руханий маданиятын өнүктүрүү жана музейлердин иши аркылуу жайылтуу менен «Аталар керези» долбоорун ишке ашыруу | | Музейлерде экспонаттардын санын көбөйтүү, музейлерге баруу | ММСЖСМ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Эмгекчил адамдын позитивдүү образын түзүүгө багытталган «Мен – эмгекчилмин» жалпы аталышындагы иш-чаралар комплексин өткөрүү | | Жарнамалык роликтерди, кыска сюжеттерди, ырларды, сүрөттөрдү жаратуу | ММСЖСМ | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Маданият жана искусство тармагында жаңы санариптик чечимдерди ишке киргизүү | Улуттук электрондук китепкананы түзүү | | Улуттук электрондук китепкананы түзүү | ММСЖСМ, СӨМ, БИМ | | I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (22 млн сом) |
|  | Мамлекеттик электрондук музей каталогун түзүү | | Мамлекеттик электрондук музей каталогун түзүү | ММСЖСМ, СӨМ | | II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (5 млн сом) |
|  | Маданият мекемелеринин, театр жана оюн-зоок мекемелеринин, музей жана китепкана мекемелеринин билеттерин эсепке алуунун бирдиктүү электрондук системасын түзүү | | Маданият мекемелеринин, театр жана оюн-зоок мекемелеринин, музей жана китепкана мекемелеринин билеттерин эсепке алуунун бирдиктүү электрондук системасын түзүү | ММСЖСМ, СӨМ | | III кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (15 млн сом) |
|  | Мамлекеттик конфессия-лык мамилер-лердин субъекттери-нин потенциалын бекемдөө жана кызматташ-тыгын кеңейтүү | Республикалык жана региондук деңгээлдеги конфессиялар аралык кеңештердин мүчөлөрүн системалуу негизде окутууну жана квалификациясын жогорулатууну камсыз кылуу | | Туура чечимдерди кабыл алууну, ошондой эле конфессиялар аралык кеңештерде талкууланган маселелер боюнча чечимдердин сапатын жогорулатуу. Жылына өткөрүлгөн тренингдердин, семинарлардын саны | ДИМК, диний уюмдар, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Светтик жана укуктук негиздерди чыңдоо | «Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун жаңы редакцияда иштеп чыгуу | | Диний чөйрөгө тиешелүү маселелерди, мисалы: диний уюмдарды каттоо, диний билим берүүнү жана дин таанууну реформалоо ж.б. жөнгө салуу жөнүндө КР Мыйзамынын жаңы редакциясын кабыл алуу | ДИМК, ЮМ | | I‒II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Диний жана диний таануунун билим берүү системасын өркүндөтүү | ДИМК тарабынан сунушталган чет өлкөлүк диний окуу жайлары жөнүндө маалыматты ДИМК сайтына жарыялоо | | Чет өлкөдө сапаттуу диний билим берүүнү алуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө объективдүү маалыматка КР жарандарынын, абитуриенттердин жетүүсү | ДИМК (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | «ALTE» туруктуу өнөктөш статусун алуу | Толук мүчө статусун алуу үчүн ALTE эл аралык аудитинен өтүү | | «ALTE» туруктуу өнөктөш статусу | Мамлекеттик тил комиссиясына караштуу «Кыргызтест» ММ (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «Кыргызтест» системасы боюнча мамлекеттик жана расмий тилдерди окутуунун электрондук Web-порталын апробациялоо | Электрондук окуу китептерине кеңири жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу үчүн материалдык-техникалык базаны түзүү жана апробациялоо | | Мамлекеттик жана расмий тилдерди окутуу процессин санариптештирүү | Мамлекеттик тил комиссиясына караштуу «Кыргызтест» ММ (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «Кыргызтест» системасы боюнча эл аралык (англис) тилинде тестирлөө үчүн эл аралык аудит | Регламенттөөчү документтердин пакетин даярдоо | | «Кыргызтест» системасы боюнча эл аралык класстагы уруксат документтерин алуу | Мамлекеттик тил комиссиясына караштуу «Кыргызтест» ММ (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Программа-лык продуктту (жасалма интеллектти) иштеп чыгуу | Башка тилдерден которуу үчүн техникалык тапшырманы жана кыргыз тилиндеги тексттин семантикалык мазмунун талдоо жана түшүнүү үчүн программалык аппаратты иштеп чыгуу | | «Жасалма интеллект» долбоорлорунун алкагында ишке ашырылуучу башка тилдерден кыргыз тилине, кыргыз тилинен башка тилдерге которуу жана кыргыз тилин маалыматтык технологияларга киргизүү үчүн программалык продукт | Мамлекеттик тил комиссиясы (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар» конкурсун өткөрүү | Балдар жана жаштар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча шаарлардын иш-аракеттерине дем берүү | | КР бардык шаарлары катышкан «Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар» улуттук конкурсун өткөрүү.  Конкурстун жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар тапшырылды | ММСЖСМ, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча) | | Эки жылда бир жолу | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында  (7 млн сом (эки жылда бир жолу)  2026-жылга чейин 21 млн сом талап кылынат) |
|  | «Келечек» республика-лык жаш лидерлер мектебин ишке киргизүү | Активдүү жана таланттуу жаштарга кошумча пайдалуу билимге, көндүмгө жана баалуу маалыматка ээ болууга дем берүү | | КР бардык региондорунан жаштардын лидерлик сапаттарын жогорулатуу, патриоттук тарбиялоо жана жумшак көндүмдөрүн бекемдөө боюнча жыл сайын 100 адамга билим берүү | ММСЖСМ, Кыргызпатент | | I кв. 2022‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин алкагында  (3 млн сом (жыл сайын) 2026-жылдын аягына чейин  15 млн сом талап кылынат) |
| **5.2. Дени сак улут** | | | | | | | | |
|  | Дени сак жана сергек узак өмүр сүрүүгө дем берүү жана саламаттык сактоо тармагында кардиналдуу өзгөрүүлөрдү иштеп чыгуу, саламаттык сактоодо башкаруу жана кызмат көрсөтүүлөр системасын өркүндөтүү | Инновациялык жана санариптик технологияларды колдонуунун негизинде ЖӨБО жана башка секторлорду тартуу менен коомдук саламаттык сактоо кызматынын функцияларын кеңейтүү, профилактикалоо жана санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө чараларын күчөтүү менен аны модернизациялоо боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу | | Коомдук саламаттык сактоо кызматын модернизациялоо боюнча бекитилген план.  Коомдук саламаттык сактоо кызматын модернизациялоо планынын аткарылышы боюнча отчеттор жарыяланды | ССМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2022‒ IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Ден соолук тобокелдигин баалоонун жана башкаруунун бирдиктүү улуттук санариптик системасын иштеп чыгуу | | Өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык абалды талдоо жана баалоо үчүн санариптик Улуттук ден соолук картасы иштеп жатат | ССМ,  СӨМ, ӨКМ | | IV кв. 2022‒ IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Оорулардын, эпидемиялардын таралышынын ар кандай сценарийлерин моделдөө жана болжолдоо технологияларын иштеп чыгуу жана киргизүү жана алардын алдын алуу, терс кесепеттерин, анын ичинде жол-транспорт кырсыктарынын кесепеттерин азайтуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | | Оорулардын жана жол-транспорт кырсыктарынын жайылышынын терс кесепеттерин болжолдоо жана алдын алуу системасын түзүү | ССМ,  СӨМ, ӨКМ, ИИМ | | IV кв. 2022‒ IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Иштеп жаткан жана кайра уюшулган коомдук саламаттык сактоо уюмдарынын базасында коомдук саламаттык сактоо институтун түзүү жана иштешин камсыз кылуу | | Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ССМ | | II кв. 2022‒ III кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | «Санарип аймак», «Санариптик социалдык паспорт» маалыматтык системалары менен интеграцияланган бирдиктүү медициналык маалыматтык системаны түзүүнү аяктоо | | «Санарип аймак», «Санариптик социалдык паспорт» маалыматтык системалары менен интеграцияланган бирдиктүү медициналык маалыматтык система иштеп жатат | ССМ, СӨМ | | II кв. 2022‒ III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Дене тарбия жана спорттун массалык түрлөрүн, ачык асман алдында спорттун түрлөрүн өнүктүрүүгө, ар бир адамдын өз короосунда/кварталында/көчөсүндө/айылында/ шаарында ДМЧА муктаждыктарын эске алуу менен дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө салым кошууга багытталган «Өзүңдөн башта» кыймылын уюштуруу | | Калкты 50% камтууну камсыз кылуу, 100 иш-чара өткөрүү жана 100 долбоорду ишке ашыруу | ММСЖСМ,  Мамлекеттик ЖМК,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча),  ЖМА | | I кв. 2022‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Заманбап инновациялык жана маалыматтык ыкмаларды колдонуу менен баштапкы медициналык-санитардык жардам кызматтарын өркүндөтүү, үй-бүлөлүк медицина борборлорун модерниза-циялоо жана жабдуу | Максаттуу, аялуу жана калктын негизги тобу үчүн профилактикалык кызматтарды камтуу жана даректүү мамилени күчөтүү үчүн жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктеринин программасын кайра карап чыгуу | | Баштапкы медициналык-санитардык жардамдын деңгээлинде артыкчылыктуу ооруларды саламаттык сактоонун кызмат көрсөтүүлөрү менен камтууну жакшыртуу | | ССМ | II кв. 2022 ‒ IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Балдарды жана бойго жеткен калктын максаттуу топторун милдеттүү түрдө профилактикалык медициналык кароону, скринингдик текшерүүнү уюштуруунун жана туруктуу өткөрүүнүн тартиби жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | | ССМ | II–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Менчигинин түрүнө карабастан баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчүлөрүнө, анын ичинде аралыктан саламаттык сактоо кызматтарын көрсөтүүгө акы төлөө механизмдерин кайра карап чыгуу | | ССМ | III кв. 2022‒ I кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Менчигинин түрүнө карабастан баштапкы медициналык-санитардык жардам кызмат көрсөтүүлөрүнүн рыногун, анын ичинде профилактикалык жана аралыктан кызмат көрсөтүү, санариптик технологияларды колдонуу менен телемедицинаны, милдеттүү медициналык камсыздандырууну каржылоонун механизмдерин жана булактарын кеңейтүү | |
|  | Менчигинин түрүнө карабастан медициналык жардамдын бардык деңгээлдерине жана саламаттык сактоо уюмуна интеграцияланган, жаштайынан БМСЖ деңгээлинде адамдын «Санариптик ден соолук паспорту» электрондук медициналык картасын киргизүү | | «Санариптик ден соолук паспорту» долбоорун ишке ашыруу | | ССМ | II кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Врачтардын жана медайымдар-дын квалифика-циясын жогорулатуу, анын ичинде аралыктан окутуу формаларын колдонуу менен жогорулатуу | Калктын суроо-талаптарына ылайык врачтарды жана медайымдарды даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу | | Медициналык кызматкерлердин санариптик сабаттуулугун өнүктүрүү, саламаттыкты коргоочу жана телемедициналык кызматтарды аралыктан көрсөтүүгө басым жасап, медициналык кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу менен врачка чейинки баштапкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча даярдоо системасын түзүү | | ССМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Социалдык кызматкерлерди, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана аскер кызматчыларын даярдоо жана кайра даярдоо системасында врачка чейинки баштапкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча окуу программаларын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | | ССМ, БИМ, ИИМ, КМ, УКМК | II кв. 2022–  II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Билим берүү системасындагы бүтүрүүчүлөр менен практикалык саламаттык сактоодогу суроо-талаптын ортосундагы шайкештиктин жана бир багыттагы адистерди даярдоону жөнгө салуунун механизмдерин иштеп чыгуу жана бекитүү | | ССМдин жана БИМдин биргелешкен буйругу | | ССМ, БИМ | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Эпидемиологдорду даярдоонун жана кайра даярдоонун жаңы форматын иштеп чыгуу жана киргизүү | | ССМ, БИМ | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | 2022-2026-жылдарга медициналык билим берүүнү өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу жана кабыл алуу | | 2022-2026-жылдарга медициналык билим берүүнү өнүктүрүү программасы Министрлер Кабинетинин токтому менен бекитилди | | ССМ, БИМ | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Кесиптик ассоциация-ларды тартуу аркылуу медициналык кызматкер-лердин кесиптик ишин жөнгө салуу механизм-дерин өркүндөтүү | Медицина жана фармацевтика кызматкерлери үчүн улуттук квалификациялык тестирлөө системасын (онлайн) жана санариптик технологиялардын негизинде компетенцияларды баалоонун көз карандысыз системасын иштеп чыгуу жана киргизүү | | Көндүмдөрдү жана компетенцияларды баалоо борборун түзүү.  Улуттук квалификациялык тестирлөөдөн өткөн медициналык жана фармацевтика кызматкерлеринин саны (онлайн) | | ССМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү жана компетенцияларды баалоо боюнча кесиптик ассоциациялардын потенциалын күчөтүү | | Медициналык жана фармацевтика кызматкерлерин аттестациялоону кесиптик ассоциацияларга берүү жөнүндө КР ССМдин буйругун жаңылоо | | ССМ | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жаңы заманбап технологияларды киргизүү жана иштеп жаткан саламаттык сактоо уюмдарын модерниза-циялоо | Райондук ооруканаларда стационардын ички штатын колдонуу менен шашылыш медициналык жардам бөлүмдөрүн ачуу | | Шашылыш медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын жана ыкчамдуулугун жогорулатуу | | ССМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | I кв. 2022–  III кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Колдонуудагы ченемдерди эске алуу менен шашылыш медициналык жардам көрсөтүү пункттарынын бардык жайгашкан жерлеринин картасын түзүү | | Калкка күнү-түнү кызмат көрсөтүүнү камсыз кылган колдо болгон медициналык тез жардам бригадаларын рационалдуу пайдалануу | | ССМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Аймактарда лабораториялык- диагностикалык кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүк аркылуу кеңейтүү | | Калктын сапаттуу лабораториялык медициналык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу | | ССМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Лабораториялык кызматтардын эл аралык сапат стандарттарын киргизүү | | ССМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Менчигинин түрүнө карабастан бардык лабораторияларды камтыган, бирдиктүү медициналык маалымат системасына интеграцияланган лабораториялык маалыматтык системаны иштеп чыгуу жана киргизүү | | ССМ, СӨМ | II кв. 2022– III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Медициналык тез жардамды жаңылоо жана модерниза-циялоо | Райондук деңгээлде, райондук ооруканалардын базасында бирдиктүү диспетчердик пункттарды ачуу | | Калкты шашылыш медициналык жардам менен камсыз кылуу | | ССМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бишкек жана Ош шаарларынын медициналык тез жардамынын материалдык-техникалык, санариптик потенциалын жаңылоо жана камсыздоо | | ССМ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | III кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин, Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү бюджеттеринин, донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Кесипкөй кадрларды кармап калуу жана тартуу максатында Бишкек жана Ош шаарларынын медициналык тез жардамдын кызматкерлерине эмгек акы төлөө системасын кайра карап чыгуу | |
|  | Бишкек шаарында ишке ашырылган программалык чечимдин негизинде улуттук (бирдиктүү) стандартка ылайык бардык диспетчердик борборлорду санариптик маалымат жана байланыш каражаттары менен камсыздоо | | Колдо болгон тез жардам ресурстарын натыйжалуу пайдалануу менен тургундардын шашылыш жардам жана тез жардам кызматтарына жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Бирдиктүү жана так статистика | | ССМ, СӨМ, ТКМ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | II кв. 2022–  III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин, Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү бюджеттеринин каражаттарынын алкагында | |
|  | Бишкек жана Ош шаарларындагы тез жардам станцияларынын логистикалык башкаруу жана жайгаштыруу схемасын санариптик технологияларды пайдалануу менен кайра карап чыгуу | |
|  | Бишкек шаарындагы тез жардам станциясынын программасынын базасында Ош шаарындагы тез жардам станциясынын диспетчердик кызматын санариптештирүү | | Ош шаарынын тургундары үчүн шашылыш жардам жана тез жардам кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу | | ССМ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | II кв. 2022–  III кв. 2023 | Республикалык бюджеттин, Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү бюджеттеринин каражаттарынын алкагында | |
|  | Республика-лык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасы-нын жаңы имаратын куруу жана жабдуу | Бишкек шаарында 130 койкага эсептелинген Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын жаңы имаратын куруу жана жабдуу боюнча долбоорду ишке ашыруу | | Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканада бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүүнүн абалын жана сапатын жакшыртуу, ошондой эле оорукана ичиндеги инфекциялардын алдын алуу | | ССМ, ЭКМ | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | 27 млн АКШ долл.  (Корея Республикасы) | |
|  | Эненин жана баланын ден соолугун чыңдоо | Бишкек, Талас, Ош шаарларында перинаталдык борборлорду куруу | | Энелерге жана балдарга жеткиликтүү жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн шарттарды түзүү | | ССМ, ФМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Балдардын кемтигин эрте аныктоо боюнча скринингдик изилдөөлөрдү иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | | Балдардын майыптыгын кыскартууга багытталган ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | | ССМ, ФМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Репродуктивдүү ден соолукту чыңдоого, энеликке даярдоого жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга кам көрүүгө багытталган «Умай-эне» долбоорун ишке ашыруу | | Жаш энелердин 50 %ын камтуу, эне жана баланын өлүмүн 3 %га кыскартуу | | ССМ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча),  ЖМА | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жугуштуу оорулардын алдын алууну жана санитардык-эпидемиоло-гиялык көзөмөлдү күчөтүү | Профилактикалык эмдөөлөрдүн улуттук календарына ылайык пландуу иммунизациялоону жүргүзүүнү камсыз кылуу | | Жыл сайын 2 жашка чейинки балдарды профилактикалык эмдөөлөр менен кеминде 95% камтуу | | ССМ | I кв.2023–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулар боюнча санариптик технологияларга негизделген эпидемиологиялык көзөмөлдөө системасын, анын операциялык жол-жоболорунун стандарттарын иштеп чыгуу жана киргизүү | | Эпидемиологиялык көзөмөлдү киргизүү жөнүндө ССМдин буйругу жана ССМдин сайтына отчетторду жарыялоо | | ССМ | I кв. 2023–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен тамеки тартуунун/чегүүнүн зыяны, ден соолукту чыңдоо жана жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу, ВИЧ, кургак учук, репродуктивдүү ден соолукту коргоо, үй-бүлөнү пландоо, эне жана баланын ден соолугун коргоо, балдарды эмдөө жөнүндө коомчулукка маалымат берүүгө багытталган маалыматтык-коммуникациялык өнөктүгүн өткөрүү | | Заманбап маалыматтык технологияларды (мобилдик тиркемелер) колдонуу менен маалыматтык-коммуникациялык өнөктүгүн өткөрүү | | ССМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БИМ | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Республика-нын бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын аймактары-нын калкын диагностика-лык изилдөөлөрдү камтыган профилакти-калык текшерүүлөр-дү жүргүзүү | Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан каржылануучу «Кыргыз Республикасындагы ден соолук кербени» долбоорун ишке ашыруу | | Ооруларды эрте аныктоо, диагностикалоо, медициналык жана профилактикалык жардам көрсөтүүнүн сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу | | ССМ | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Өзгөчө өлкөнүн жетүүгө кыйын жана алыскы аймактарында көчмө амбулаториялык диагностикалык борборлорду түзүү жана иштешин камсыздоо | | ССМ | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Медициналык камсыздан-дыруунун жаңы механизмде-рин киргизүү | Сергек жашоо ыңгайына ыктоосуна жараша дифференцияланган медициналык камсыздандыруу системасын түзүү, анын ичинде тамеки тартууну, алкоголдук ичимдиктерди ичүүнү, туз жана кант камтыган азыктарды керектөөнү кыскартуу, ошондой эле дене күч активдүүлүктү жогорулатуу системасын түзүү | | Сергек жашоо ыңгайынын көндүмдөрүн өнүктүрүүгө түрткү берүүчү ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | | ССМ | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө», «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө», «Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына камсыздандырылган адамдарды камтууну көбөйтүү жана камсыздандыруу төгүмдөрүн тарификациялоо принциптерин өркүндөтүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу жана сунуштарды киргизүү | | Калкты милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен камтууну жакшыртуу | | ССМ | I кв. 2023–  I кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Саламаттык сактоо системасын каржылоонун принциптерин жана механизмде-рин өзгөртүү | Бейтаптарды каржылоо механизмине өтүү – «акча бейтапты ээрчийт» | | Менчигинин түрүнө карабастан саламаттык сактоо уюмдарында жарандардын дарыланууга болгон укуктарын пайдалануу | | ССМ | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Саламаттык сактоо кызматтарын көрсөтүүгө бизнести тартуу | | Саламаттык сактоо чөйрөсүндө 3төн кем эмес инвестициялык долбоорлорду, анын ичинде МЖӨ механизмдери боюнча ишке ашыруу | | ССМ, ЭКМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | ССМге караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун иштөө принциптерин кайра карап чыгуу | | Фонддун милдеттери жана функциялары кайра каралып, өзгөртүлдү | | ССМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүк-төрү чектелүү адамдарга (ДМЧА) калыбына келүүдөгү физикалык жана психология-лык тоскоолдук-тарды жеңүүгө өбөлгө болгон реабилита-циялык кызматтардын жана медициналык-социалдык жардамдын, социалдык чөйрөлүк инфратүзүм-дүн рыногун түзүү | Реабилитациялоо, абилитациялоо боюнча адистерди даярдоо | | Улуттук жана эл аралык кесиптик ассоциациялардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен бюджеттик каражаттардын эсебинен кесиптик билим берүүнүн негизинде реабилитологдорду даярдоо системасын киргизүү | | ССМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Калкка реабилитациялык кызматтарды көрсөтүүдө инновациялык ыкмаларды өнүктүрүү үчүн окуу-методикалык борборду түзүү | | Ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу  Реабилитацияга басым жасоо менен медициналык-социалдык эксперттик комиссиялардын ишин жана технологияларын реформалоо | | ССМ, ЭСКММ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Медициналык-социалдык жардам көрсөтүүчү персоналды кесиптик сертификаттоо системасын иштеп чыгуу жана киргизүү | | Ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу  Медициналык-социалдык жардамдын формалдуу эмес рыногун мыйзамдаштыруу | | ССМ, ЭСКММ | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | ДМЧ балдарга, ДМЧ адамдарга, улгайган адамдарга медициналык-социалдык жардам көрсөтүүчү уюмдарды лицензиялоонун жана аккредитациялоонун жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү | | Уюмдардын санын көбөйтүү, медициналык-социалдык тейлөөнүн формалдуу эмес рыногун мыйзамдаштыруу жана жумушчу орундарды түзүү | | ССМ, ЭСКММ, ЭКМ | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Дене тарбия жана спорт тармагынын инвестиция-лык жагымдуу-лугун жогорулатуу | МЖӨ долбоорлорун даярдоо жана дене тарбия жана спорттун инфратүзүмүн түзүү жаатында конкурсту уюштуруу | | Кеминде 3 МЖӨ долбооруна кол коюу | | ММСЖСМ, ЭКМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
| **5.3. Билимдүү улут** | | | | | | | | | |
|  | Билим берүү системасында кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын өркүндөтүү | Квалификациясын жогорулатуунун жана кайра даярдоонун натыйжалары боюнча билим берүү системасындагы кадрларды улуттук көз карандысыз сертификаттоо системасын иштеп чыгуу жана пилоттоо | | Билим берүү системасындагы кадрларды улуттук көз карандысыз сертификаттоо системасын пилоттоо | | БИМ | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Менчигинин түрүнө карабастан билим берүү уюмдарында билим берүү системасы үчүн адистерди кайра даярдоо системасын жөнөкөйлөтүү | | Ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | | БИМ, ЮМ | II–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Билим берүү системасын стратегиялык жактан башкаруунун сапатын жогорулатуу | Социалдык камсыздоонун, саламаттык сактоонун жана социалдык камсыздандыруунун маалыматтык базалары менен интеграцияланган билим берүүнүн бирдиктүү маалыматтык системасын түзүү | | Социалдык камсыздоонун, саламаттык сактоонун жана социалдык камсыздандыруунун маалыматтык базалары менен интеграцияланган иштеп жаткан бирдиктүү билим берүү маалымат системасы | | БИМ, СӨМ, ССМ, ЭСКММ | III–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында | |
|  | Билим берүүнүн санариптик паспортун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | | Билим берүүнүн санариптик паспорту | | III кв. 2023 |
|  | «Кыргыз Республикасындагы билим берүү жөнүндө» КР Мыйзамынын жаңы редакциясын иштеп чыгуу | | Менчигинин түрүнө карабастан, бүткүл жашоо-турмуш циклинде бардык жарандар үчүн бардык билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнүн жана программаларынын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын камсыз кылуу | | БИМ, ЮМ | I–II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | Мектепке жана мектепке чейинки билим берүүгө камтуунун деңгээлин жогорулатуу | Аялуу категорияларды мектепке чейинки билим берүүнүн социалдык кызматтары менен камсыз кылууда балдарды өнүктүрүү борборлорунун, үй-бүлөлүк жана коомдук бала бакчалардын, балдарды адаптациялоо борборлорунун, балдардын кечки жана дем алыш күндөрү болуу борборлорунун ишин колдоо үчүн мамлекеттик социалдык заказдын механизмдери иштеп чыгуу жана колдоо | | Мамлекеттик социалдык заказ аркылуу каржылоону көбөйтүү. Калктын аялуу катмарын колдоо боюнча мектепке чейинки билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн өнүктүрүү | | БИМ, ФМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  | 500 кыска мөөнөттө болуучу балдар бакчасын түзүү  (жыл сайын 100 мектепке чейинки билим берүү мекемеси) | | Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы боюнча 40 миң мектепке чейинки курактагы баланын мектепке чейинки билим берүү программаларына жеткиликтүүлүктү алуусу | | КРП облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БИМ, ФМ | III кв. 2022–  IV кв. 2026 | Дүйнөлүк банктын каражаттарынын эсебинен (11,25 млн АКШ долл) | |
|  | Мектепке чейинки билим берүү объекттерин куруу | | Республика боюнча 52 бала бакчанын курулушун аяктоо:  - Чүй облусунда –11 объект;  - Баткен облусунда – 6 объект;  - Жалал-Абад облусунда – 7 объект;  - Ысык-Көл облусунда – 3 объект;  - Нарын облусунда – 6 объект;  - Ош облусунда – 17 объект;  - Талас облусунда – 2 объект | | Курулуш агенттиги, ФМ | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында (1532,9 млн сом) | |
|  | Коопсуз билим берүү чөйрөсүн жана сергек жашоо ыңгайын түзүү үчүн ар кандай типтеги бала бакчалар жана мектепке чейинки даярдоо программалары үчүн санитардык эпидемиологиялык эрежелерди жана ченемдерди кайра карап чыгуу | | Мектепке чейинки билим берүү менен камтылышын кеңейтүү | | ССМ | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында | |
|  |  | Педагогдор, ата-энелер жана балдар үчүн «Окутуучу паспорт» онлайн платформасын түзүү | | Мектепке чейинки курактагы балдарга билим берүү, аларды багуу боюнча материалдарга онлайн режиминде жеткиликтүүлүк | | БИМ,  КБА (макулдашуу боюнча) | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | ЮНИСЕФ каражаттарынын алкагында |
|  | МЖӨнүн ар кандай моделдерин колдонуу менен, анын ичинде МЖӨнүн алкагында капиталдык чыгымдарды мамлекеттик кошумча каржылоо менен КР региондорунда мектепке чейинки билим берүү мекемелерин куруу боюнча МЖӨнүн долбоорлорун ишке ашыруу | | Долбоор боюнча жеке өнөктөш менен Макулдашууга кол коюу | | БИМ, ЭКМ, ФМ, КРП облустардагы ЫУӨ,  Бишкек жана Ош ш. мэриялары (макулдашуу боюнча) | I кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  | Билим берүүнүн бардык деңгээлинде киши башына карата каржылоо принциптерин ишке киргизүү | Эл аралык жана региондук тажрыйбаны жана кызматташууну эске алып, балдарды эрте өнүктүрүү стандарттарына басым жасоо менен мектепке чейинки билим берүү кызмат көрсөтүүсүнүн базалык көлөмүн ченемдик (ваучердик) каржылоонун жаңыланган моделин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | | Мектепке чейинки билим берүүнү каржылоонун натыйжалуулугун жогорулатуу.  Каржылоонун жаңы моделинин болушу | | БИМ, ФМ | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана ДБ каражаттарынын алкагында |
|  | Мектепте башкаруунун (финансылык жана административдик автономия) жана киши башына (ваучердик) жаӊыланган каржылоону киргизүүнүн, инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүүнүн, ошондой эле окуучулардын жетишкендиктеринин көрсөткүчтөрүн тестирлөөнүн жаңы моделинин долбоорун пилоттук киргизүү, мониторинг жана баалоо | | Долбоорду пилоттук киргизүү жөнүндө Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | | БИМ, ФМ | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мектепте башкаруунун (финансылык жана административдик автономия) жаңы механизмдеринин негизинде киши башына (ваучердик жаңыланган) каржылоону пилоттук киргизүү үчүн ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу | | Мектептеги билим берүү кызматы менен камтууну жана окуучулардын жетишкендиктеринин көрсөткүчтөрүн жакшыртуу  Мониторинг жана баалоонун жыйынтыктары боюнча отчетторду жарыялоо | | БИМ, ФМ | III кв. 2023– I кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Ченемдик каржылоо менен жабуунун жылдык көрсөткүчүн камсыз кылуу – 100% дан кем эмес | | Мектепте билим берүүнүн сапатын жогорулатуу  Ченемдик каржылоо менен жабуунун көрсөткүчү | | ФМ, БИМ | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  4,5 млрд сом |
|  | БИМге караштуу мамлекеттик орто кесиптик окуу жайларды ченемдик (киши башына карата) каржылоону киргизүү | | Билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө орто кесиптик окуу жайлардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу | | БИМ | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мектептеги билим берүү стандарттары-нын мазмунун жана түзүмүн кайра карап чыгуу | Мектепте жалпы билим берүүнүн жаңы Мамлекеттик билим берүү стандартын, Базистик окуу планын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, башталгыч, негизги жана чоӊдор мектебинин предметтик билим берүү стандарттарын жаңылоо | | Мектепте билим берүүнүн сапатын жогорулатуу.  Иштелип чыккан стандарттардын болушу | | БИМ | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Улуттук окуу-усулдук комплекстерди иштеп чыгуу жана/же алдыңкы эл аралык практикасын адаптациялоо аркылуу математика, физика, химия, биология, маалыматтык технологиялар предметтери боюнча окуу-методикалык комплекстерди жаңыртуу | | БИМ | II кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Санариптик окуу китептеринин технологияларын, оозеки окуу программаларын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү жана билим, көндүмдөрдү электрондук түрдө алуу | | E-окуу китептеринин бирдиктүү санариптик платформасын түзүү | | БИМ, СӨМ | II кв. 2023–  III кв. 2025 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Өлкөнүн мектептерин окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин баалоо боюнча PISA эл аралык программасына катышууга системалуу түрдө даярдоо | | PISA төмөнкү багыттар боюнча даярдануу даражасы – табигый илимдер, математика, окуу жана түшүнүү, социалдык көндүмдөр –көйгөйлөрдү чечүү, компьютердик сабаттуулук жана чет тилдерди билүү | | БИМ | I кв. 2024–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Көп тилдүү билим берүүнү өнүктүрүү (кыргыз, орус, англис) | Көп тилдүү билим берүү программалары боюнча иштеген бала бакчаларды жана мектептерди методикалык жактан колдоо | | Көп тилдүү билим берүү программаларына жетүүнү кеңейтүү (60 бала бакчаны жана 100 мектепти камтуу) | | БИМ | IV кв. 2023 | «Сорос-Кыргызстан» фондунун каражаттарынын алкагында |
|  | 2022-2030-жылдарга көп тилдүү жана көп маданияттуу билим берүүнү ишке киргизүү программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | | Көп тилдүү жана көп маданияттуу билим берүүнү ишке киргизүүнү кеңейтүү | | БИМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Заманбап талаптарга жооп берген билим берүү объекттерин куруу | Курулуш боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу жана билим берүү объекттерин өз убагында, сапаттуу куруу | | Коопсуз билим берүү чөйрөсүн камсыздоо (2026-жылга чейин региондордо авариялык абалдагы орто мектептердин 102 имаратын куруу жана оңдоо) | | Курулуш агенттиги,  ФМ | Жыл сайын Титулдук тизмеге ылайык | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Ош ш. «Достук», Каракол ш., Чүй облусунда мектептерди куруу | | Мектептердин иш жүгүн азайтуу, коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү | | БИМ, Ош ш., Каракол ш. мэриялары (макулдашуу боюнча), КРП Чүй облусундагы ЫУӨ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Россия Федерациясы-нын каражаттарынын  эсебинен |
|  | «Кыргыз лицейлери» окуу-тарбия комплекс-терин (мындан ары ‒ ОТК) ачууну эске алуу менен жалпы билим берүү уюмдарынын билим берүү мазмунун модерниза-циялоо | Алардын базасында ОТК ачуу максатында республиканын региондору боюнча билим берүү уюмдарын тандоо | | Ар бир региондо ОТК ачылды | | БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Программалоонун, 3D моделдөөнүн, лазердик технологиялардын, робототехниканын, анын ичинде ата мекендик жана чет өлкөлүк жождор менен дистанттык окутууну колдонуу менен перспективдүү инженердик багыттарын өздөштүрүү үчүн мектеп технопарктарын түзүүнүн баштапкы тепкичи катары ОТК «кванториумдарын», лабораториялык аянтчаларды түзүү | | ОТКда ачылган кванториумдардын жана лабораториялардын саны | | БИМ, КБА (макулдашуу боюнча) | I кв. 2024‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Кыргыз Республика-сынын «Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануу-сун уюштуруу жөнүндө» 2019-жылдын 4-декабрындагы № 135 Мыйзамына ылайык Кыргыз Республика-сынын бардык мектептерин-де башталгыч класстын окуучулары үчүн мектепте ысык тамак берүү программасын киргизүү | Мектептерде ысык тамакты күн сайын уюштуруу (мектептердин ашканаларын жана ашблокторун зарыл болгон оңдоо-куруу иштерин жүргүзүү, байытылган ун жана ашкана жабдууларынын керектүү пакеттери менен камсыз кылуу, кызматкерлерди окутуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү) | | 100% мектептерде (жалпы билим берүү уюмдарында) башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак берүү программасын уюштуруу | | БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттардын алкагында |
|  | Мектептерде жакшы тамактанууну үгүттөө боюнча иш-чараларды жүргүзүү | | Мектептер үчүн программа бекитилди | | БИМ, ССМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын эсебинен |
|  | Башталгыч класстын балдары үчүн күн сайын коопсуз мектепте тамактанууну камсыз кылуу | | Башталгыч класстын балдары үчүн ар түрдүү жана аш болумдуу тамактарды берген мектептердин саны | | БИМ, ССМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын эсебинен |
|  | Мектептеги тамактануунун ченемдик укуктук базасын андан ары өркүндөтүү | | Тиешелүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | | БИМ, ССМ | IV кв. 2022–IV кв. 2026 | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын эсебинен |
|  | «Мектеп автобусу» окуучуларды ташуу системасын түзүү жана ишке киргизүү | Окуучуларды окуган жерине жана кайра үйүнө чейин мектеп автобустары менен ташууну камсыз кылуу | | Ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | | ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | I кв. 2023–  IV кв. 2026 | ЖМА жана ЖӨБОнун мүмкүнчүлүктөрүнө жараша (бюджетти бөлүштүрүү жөнүндө жергиликтүү бюджеттердин чечими) |
|  | Мугалимдер-дин социалдык абалынын жана статусун өзгөртүү | Билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлеринин эмгек акысынын өлчөмүн 50%га жогорулатуу жана окуучу балдардын функциялык сабаттуулугунун көрсөткүчтөрүнө басым жасоо менен билим берүү системасынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө системасынын дем берүүчү бөлүгүндө кайра карап чыгуу | | Педагогикалык кызматкерлердин эмгегине дем берүү | | БИМ, ФМ | I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Педагогдор үчүн жеңилдетилген ипотекалык программаны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, үй чарбасын жүргүзүү жана турак жай куруу үчүн жер участокторун бөлүп берүү | | Педагогдордун статусун көтөрүү, мугалимдерди жер-жерлерде кармап калуу | | ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БИМ, ФМ | I кв. 2023–  IV кв. 2026 | Жергиликтүү бюджеттин жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Үй чарбаларынын жашаган жерине жана киреше деңгээлине карабастан жогорку ылдамдык-тагы кең тилкелүү интернетке жетүүсүн камсыздоо | Мектептерди 10 Мб.сек. кем эмес ылдамдыктагы Интернет тармагы жана локалдуу тармактын инфратүзүмү менен пайдалануу үчүн абоненттик төлөмдү жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен камсыздоо | | Республиканын мектептерин интернеттештирүү | | ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | I кв. 2022–  IV кв.2026 | ЖМА жана ЖӨБОнун мүмкүнчүлүктөрүнө жараша (бюджетти бөлүштүрүү жөнүндө жергиликтүү бюджеттердин чечими) |
|  | Окуу жайлардын штаттык ырааттамасын маалыматтык системалар менен иштөө үчүн бирдиктер менен толуктоо | | Бардык маалымат системаларын актуалдуу абалда кармоо жана жаңы платформаларды иштеп чыгуу | | БИМ, ФМ | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  880 млн сом |
|  | Билим берүү чөйрөсүндө маалыматтык системаларды иштеп чыгуу жана башкаруу боюнча атайын мамлекеттик ишкана түзүү | |
|  | Иш берүүчүлөр-дүн талаптарын эске алуу менен жумушчу кадрларды жана адистерди даярдоонун сапатын жакшыртуу боюнча чараларды көрүү | Башталгыч кесиптик билим берүү системасында натыйжалуу социалдык өнөктөштүктү киргизүү боюнча долбоорду ишке ашыруу | | Социалдык өнөктөштүктүн жаңы формасы толук өндүрүштүк циклди ишке киргизүүнүн алкагында бизнес менен окутуунун туруктуу байланышын камсыз кылууга, ошондой эле кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет | | БИМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Окуучулардын, анын ичинде ишканаларда окуудан өткөндөрдүн кесиптик компетенцияларын көз карандысыз сертификаттоону иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | | Көз карандысыз сертификаттоо кадрларды даярдоонун сапатын жана алардын эмгек рыногунун талаптарына шайкештигин көрсөтүүчү реалдуу инструмент болуп калат | | БИМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Кесиптик билим берүүнүн мазмунунун заманбап талаптарга жана эмгек рыногунун суроо-талаптарына жооп берүүсүн камсыздоо | Иш берүүчүлөрдү, ЖОЖдорду жана кесиптик орто окуу жайларын тартуу менен кесиптик багыт берүү боюнча маалыматтык өнөктүктү өткөрүү | | Окуу үчүн инженердик багыттарды жана адистиктерди тандап алган абитуриенттердин санынын өсүшү | | БИМ | Жыл сайын январь-июнь | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Улуттук жана эл аралык эмгек рынокторунун керектөөлөрүн эске алуу менен жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн программаларын түзүүгө мүмкүндүк берүүчү Улуттук квалификациялык алкакты, кесиптик стандарттарды эске алуу менен жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн мазмунун өркүндөтүү | | Иштелип чыккан жаңыланган мамлекеттик билим берүү стандарттарынын болушу | | БИМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Туруктуу өнүгүү маселелерин (климаттын өзгөрүшү, энергиянын эффективдүүлүгү, энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу, экологиялык коопсуздук, өзгөчө кырдаалдар ж.б.) жана «жашыл» экономиканын принциптерин ЖКБ жана ОКБ мазмунуна киргизүү | | ЖОЖдордун жана орто кесиптик окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн туруктуу өнүгүү маселелери боюнча компетенцияларга ээ болушу | | БИМ | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Кесиптик орто окуу жайларында жана кесиптик лицейлерде дуалдык окутууну өнүктүрүү жана тараптардын укуктары жана милдеттери так белгиленген ишканаларда насаатчылык системасын киргизүү | | Дуалдык окутууну колдонгон окуу жайларынын санын көбөйтүү | | БИМ, ЭСКММ, иш берүүчүлөрдүн бирикмелери (макулдашуу боюнча) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жогорку окуу жайларынын ишинин илимий-изилдөөчүлүкбагытын күчөтүү | Окумуштууларды, анын ичинде аспиранттарды илимий-изилдөө жана конструктордук иштерге мотивациялоо жана тартуу үчүн шарттарды камсыз кылуу максатында колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү | | КР башталгыч, орто жана кесиптик жогорку билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын студенттеринин жана окуучуларынын стипендияларынын өлчөмүнө жана илимий даража үчүн үстөктөргө өзгөртүүлөрдү киргизүү | | БИМ | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | ЖОЖдордо натыйжага багыт алуу менен билим берүүнү каржылоо принциптерин өзгөртүү жана тарифтерин түзүү менен ЖОЖдордун финансылык, академиялык жана башкаруучулук өз алдынчалыгына өтүү | | Бюджеттин түзүмүндө чет өлкөлүк студенттерден каражат түшүүлөрдүн ырааттуу өсүшү | | БИМ, ФМ | IV кв. 2022–  I кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Илимий изилдөөлөрдү гранттык каржылоо системасын ишке киргизүү | | Рост impact фактору (илимий изилдөөлөрдөн цитата келтирүүнүн индекси) | | БИМ, ФМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | «Инноватор ЖОЖдор» долбоорун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | | Өлкөнүн туруктуу инновациялык өнүгүүсүнө жогорку окуу жайлардын илимин интеграциялоо | | БИМ, ЭКМ | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Эл аралык илимий изилдөөлөргө жогорку окуу жайларды тартууну кеңейтүү | | ЖОЖдун илимий-изилдөө иштеринин жалпы түзүмүндө илимий-изилдөө иштерине тартылган гранттык каражаттардын салыштырмалуу салмагын 50% кем эмес көбөйтүү | | БИМ | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Инновациялык жана креативдүү индустриялардын коомдук борборлорунун функциясы менен жаштар технопарктарын түзүү | | Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин, Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин, И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин, Ош технологиялык университетинин базасында 4 борборду түзүү | | БИМ | I кв. 2024‒  IV кв. 2026 | ЖОЖдордун өз каражаттарынын алкагында |
|  | Колдонмо изилдөөлөргө мамлекеттик заказды кайра багыттоо жана изилдөөчүлүк иштин сапатын жана иштердин жыйынтыктарынын экономикалык натыйжалуулугун жогорулатуу | | Иштелип чыккан жана пилоттук долбоордун болушу | | БИМ | IV кв. 2022 | ЖОЖдордун өз каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (150 млн сом) |
|  | Кадрларды даярдоо жана биргелешкен илимий долбоорлорду ишке ашыруу жаатында жогорку окуу жайлары менен кызматташуу-ну кеңейтүү | ЖОЖдор тарабынан илимди өнүктүрүүгө жыл сайын ЖОЖдордун өздүк атайын каражаттарынын жалпы көлөмүнүн 1 % кем эмес финансы каражаттарын бөлүүсү | | ЖОЖдордо колдонмо илимий изилдөөлөрдү көбөйтүү | | БИМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | ЖОЖдордун өз каражаттарынын алкагында |
| **5.4. Инклюзивдик өсүш** | | | | | | | | | |
|  | Социалдык коргоонун минималдуу деңгээлдерин аныктоо | Калкты социалдык жактан коргоо системасынын эл аралык ченемдерге жана стандарттарга шайкештигин баалоо | | Тыянактары жана сунуштары менен аналитикалык маалыматты даярдоо | | ЭСКММ, ССМ,  БИМ, СФ, макулдашуу боюнча: ККФ, жумуш берүүчүлөрдүнбирикмелери | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Эл аралык ченемдерди жана ЭЭУнун социалдык камсыздоо ченемдери боюнча сунуштарын эске алуу менен калкты социалдык жактан коргоо концепциясын иштеп чыгуу | | Бардыгына социалдык коргоонун минималдуу деңгээлине кепилдик берүүчү социалдык коргоонун моделдик системасын аныктоо | | ЭСКММ, ССМ,  БИМ, СФ, макулдашуу боюнча: ККФ, жумуш берүүчүлөрдүнбирикмелери | IV кв. 2025–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, донорлордун  каражаттарынын алкагынд |
|  | Кыздарды жана аялдарды кесиптик окууга тартуу үчүн мүмкүнчүлүк-төрдү камсыздоо | Кыздарды жана аялдарды башталгыч кесиптик билим берүү системасына тартууга багытталган атайын кесиптик багыт берүү жана окутуу программаларын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | | Кесиптик билими жок, жумушка орношуу жана өз алдынча иш жүргүзүү үчүн зарыл болгон кесиптик көндүмдөрдү алып жаткан кыздардын жана жаш аялдардын саны | | БИМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Бийик тоолуу жана алыскы региондордо жашаган аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөн чыккан жаш кыздарга жана аялдарга билим берүүнүн башталгыч, орто жана жогорку кесиптик, өзгөчө техникалык уюмдарына кабыл алуу үчүн бөлүнгөн билим берүү гранттарын (кабыл алуу квоталарын) берүү | | Жаш кыздардын жана аялдардын кесиптик билим берүү кызматтарына жетүүсүн кеӊейтүү | | БИМ | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Балалуу үй-бүлөлөрдү социалдык жактан коргоо чараларын күчөтүү | Аз камсыз болгондугу боюнча жөлөкпулдардын өлчөмүн көбөйтүүнү караган КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | | Аз камсыз болгондугу боюнча жөлөкпулдардын өлчөмүн 20%га көбөйтүү | | ЭСКММ, ФМ | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (4702,6 млн сом) |
|  | Кепилденген минималдуу кирешенин жана аз камсыз болгондугу боюнча жөлөкпулдардын өлчөмүн көбөйтүүнү караган КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | | Кепилденген минималдуу кирешенин жана аз камсыз болгондугу боюнча жөлөкпулдардын өлчөмүн 10%га жогорулатуу | | ЭСКММ, ФМ | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (5145,9 млн сом,  5811,3 млн сом) |
|  | Балдардын жана жаштардын эрте өнүгүүсүн финансылык жактан колдоо максатында кайра жаралбаган ресурстарды казып алуу жана пайдалануудан түшкөн каражаттарды топтоо үчүн Келечек муундардын фондун түзүү маселесин кароо | | Келечек муундар фондун түзүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө аналитикалык маалымкатты даярдоо | | ФМ, ЖРЭТКМ, ЭКМ, ЮМ | I–IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Каржылоонун ар кандай булактарынан баланы багууга жөлөкпул жана баланы багуу боюнча акы төлөнүүчү өргүү түрүндө 3 жашка чейинки баланы багуу боюнча акы төлөнүүчү ишти киргизүү маселелерин талдоо жана изилдөө | | Сунуштар менен аналитикалык отчетту даярдоо | | ЭСКММ, ФМ, ЖРЭТКМ, ЭКМ | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Турмуштук оор кырдаалда турган аз камсыз болгон жана жакыр үй-бүлөлөрдүн эмгек потенциалын ишке ашырууга көмөктөшүү | Социалдык контракттын негизинде аз камсыз болгон жана жакыр үй-бүлөлөргө техниканы лизингге берүү жана микрокредиттик каржылоо аркылуу социалдык контрактты ишке киргизүүнү пилоттон өткөрүү | | Социалдык контракттын негизинде аз камсыз болгон жана жакыр үй-бүлөлөргө бир жолку жардам көрсөтүүнүн тартибин аныктоо | | ЭСКММ, ФМ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2022– II кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын  БУУнун ДАП жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Социалдык контракттар системасын пилоттон өткөрүүнүн натыйжалары боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгуу | | Пилоттон өткөрүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу жана иш-чаралардын комплекси даярдоо | | ЭСКММ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КРП облустардагы ЫУӨ | III кв. 2023–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында,  БУУнун ДАП каражаттары – 244 миң АКШ доллары |
|  | Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн катышуусу менен киреше алып келүүчү, инфратүзүмдүк жана окутуу долбоорлорун ишке ашыруу | | Азык-түлүк коопсуздугу боюнча төмөн статустагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөр коомдук пайдалуу жумуштарга катышкандыгы үчүн жардам алуусу | | ЭСКММ, КРП облустардагы ЫУӨ | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Үй-бүлөлүк зомбулуктун бардык түрлөрүн алдын алуу жана аларга бөгөт коюу | Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын зомбулук жүрүм-турумун өзгөртүү боюнча түзөтүүчү программаларды ишке киргизүү | | Үй-бүлөлүк зомбулуктун кайталанышын болтурбоо боюнча практикалык чараларды ишке ашыруу | | ЖМА, КРП облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ИИМ, ЭСКММ | IV кв. 2023–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча субъекттердин өз ара аракеттенүү механизмдерин жакшыртууну караган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | | Ченемдик укуктук актынын долбоорун кабыл алуу | | ЭСКММ, ИИМ, БИМ | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды социалдык жактан коргоо боюнча чараларды күчөтүү | Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү аныктоонун тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү | | Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү аныктоонун тартибин жакшыртуу | | ЭСКММ | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдардын автоматташтырылган маалыматтар базасынын иштөө тартибин регламенттөөчү КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | | Балдардын автоматташтырылган маалыматтар базасынын иштөө тартибин аныктоо | | ЭСКММ | IV кв. 2022–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Үй-бүлөнү колдоо, балдарды коргоо жана балдарга карата ырайымсыз мамиленин жана зомбулуктун алдын алуу боюнча пландын долбоорун иштеп чыгуу (2-этап) | | Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо маселелери боюнча артыкчылыктуу милдеттерди/чаралар-ды аныктоо | | ЭСКММ | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Балдар эмгегинин жана мажбурлаган эмгектин эң начар формаларын жоюу боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | | Балдар эмгегинин эң начар формаларын жоюу боюнча чараларды аныктоо жана ишке ашыруу | | ЭСКММ, ИИМ, БИМ, ССМ,  ЖМА, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, КЭУ | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Интернат тибиндеги балдар мекемесинин (ИТБМ) бүтүрүүчүлөрүнүн турак жайды же жеке турак жай куруу үчүн жер участогун алууга муктаждыктарын аныктоо жана турак жайды же жер участогун биринчи кезекте берүү үчүн каттоо маселесин чечүү | | ИТБМ бүтүрүүчүлөрүнүн муктаждыктарын аныктоо жана каттоого алуу маселелерин чечүү.  Турак жай, жер участогу менен камсыз болгон интернат тибиндеги балдар мекемесинин бүтүрүүчүлөрүнүн саны (иш жүзүндө) | | ЖМА, Курулуш агенттиги, ФМ, ЭСКММ,  КРП облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2023–  IV кв. 2026 | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын алкагында |
|  | Үй-бүлө институтун чыңдоо жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү | Үй-бүлө институтун, үй-бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо жана өнүктүрүү боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу (маданий-массалык иш-чаралар, телесюжеттер, тематикалык акциялар, кино көрсөтүүлөр, көргөзмөлөр, программалар, конкурстар, социалдык роликтер ж.б.) | | Үй-бүлөнүн беделин, негизги үй-бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо боюнча чараларды ишке ашыруу | | ММСЖСМ, ЭСКММ, БИМ, ССМ, ЖМА,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жетим балдарды, ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды тарбиялоонун үй-бүлөлүк формаларын (асырап алуу, фостердик үй-бүлөлөр, камкорчулук жана көзөмөлчүлүк) өнүктүрүү боюнча чаралардын комплексин ишке ашыруу | | Ата-эненин камкордугусуз калган балдардын жалпы санынан үй-бүлөгө жайгаштыруу менен камтылган балдардын үлүшү (иш жүзүндө) | | ЭСКММ, БИМ, ИИМ,  ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жетим балдарды, ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды тарбиялоого алган үй-бүлөлөрдө ата-энелердин компетенттүүлүгүн калыптандыруу боюнча окуу иш-чараларын өткөрүү | | Балдарды тарбиялоого алган үй-бүлөлөрдүн жалпы санынан окуудан өткөн үй-бүлөлөрдүн үлүшү (иш жүзүндө) | | ЭСКММ, БИМ, ССМ, ИИМ,  ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | 2023-жылга чейин эрте жана мажбурлап никеге турууну жоюу боюнча иш аракеттер планын иштеп чыгуу жана бекитүү | | Эрте жана мажбурлап никеге турууну жоюу боюнча милдеттерди/ чараларды аныктоо | | ЭСКММ, ИИМ, БИМ, ССМ, ЖМА, ЖӨБО, КЭУ (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды дайындоо маселелерин жөнгө салуу бөлүгүндө энени коргоо чөйрөсүндөгү эмгектин эл аралык ченемдерине колдонуудагы мыйзамдардын ылайык келишин талдоо | | Тыянактары жана сунуштары менен аналитикалык отчетту даярдоо | | ЭСКММ,  ККФ (макулдашуу боюнча) | IV кв.2022‒  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин, донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Гендердик теңчилик жана жоопкерчиликтүү аталык үчүн күрөшкө эркектерди тартуу тууралуу, үй-бүлөдө акы төлөнбөгөн эмгекти бирдей бөлүштүрүү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү | | Изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча тыянактары жана сунуштары менен отчетту даярдоо | | ЭСКММ,  КЭУ (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин, донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүк-төрү чектелүү адамдардын жана калктын кыймылы чектелген топторунун социалдык инфратүзүмгөфизикалык жетүүсүн этабы менен камсыз кылуу | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн социалдык инфратүзүмдүн объекттеринин жеткиликтүү болушун текшерүү | | Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоо-турмушуна тоскоол болгон чектөөлөрдү аныктоо жана аларды жоюунун зарылдыгына баа берүү.  Физикалык жеткиликтүүлүктүн пландарын жана программаларын иштеп чыгуу | | КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча), Курулуш агенттиги, ЭСКММ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2023‒  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар жана калктын кыймылы чектелген топтору үчүн жеткиликтүү чөйрөнү түзүү боюнча чаралардын комплексин ишке ашыруу | | Атайын ыктамалар менен жабдылган социалдык инфратүзүмдүн объекттеринин саны (иш жүзүндө).  Атайын ыктамалар менен жабдылган транспорт каражаттарынын саны (иш жүзүндө) | | КРП облустардагы ЫУӨ, ЖМА, макулдашуу боюнча: Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, ЖӨБО, Курулуш агенттиги, ЭСКММ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2024‒  IV кв. 2026 | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын алкагында |
|  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүк-төрү чектелүү адамдардын (ДМЧА) укуктарын камсыз кылуу | Дайыма камкордукка муктаж ДМЧА ичинен персоналдык ассистенттин кызматын алуучулардын категориясын кеңейтүүнү караган КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | | Туруктуу камкордукка муктаж 18 жаштан ашкан ДМЧА персоналдык ассистенттин кызматына жетүүсүн камсыздоо | | ЭСКММ, ФМ | IV кв. 2023‒ IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жалпы оорудан ДМЧА үчүн жөлөкпулдардын өлчөмүн көбөйтүүнү караган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | | Жалпы оорудан ДМЧА үчүн жөлөкпулдардын өлчөмүн көбөйтүү | | ЭСКММ, ФМ | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында  (266,0 млн сом) |
|  | Майыптардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясы-нын жоболорун ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү | «Жеткиликтүү өлкө» программасын бекитүүнү караган КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | | ДМЧАларды коомдук турмушка интеграциялоо боюнча артыкчылыктуу багыттарды, милдеттерди жана чараларды аныктоо | | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ЭКМ, ФМ, СӨМ, Курулуш агенттиги | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | КРда майыптуулуктун келип чыккан себептерине жана реабилитациялык системасына талдоо/изилдөө жүргүзүү | | Изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча тыянактары жана сунуштары менен отчетту даярдоо | | ЭСКММ, ССМ, БИМ, ИИМ, Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) | IV кв. 2022‒  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | БУУнун Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясынын жоболорун ишке ашырууга багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу | | Ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | | ЭСКММ, БИМ, ССМ | IV кв. 2022‒  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | МКФ принциптерине жана БУУнун Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясына ылайык ДМЧАлардын майыптыгын баалоо жана реабилитациялоо системасын оптималдаштыруу боюнча чаралардын комплексин ишке ашыруу | | Медициналык-социалдык экспертизалоо системасын оптималдаштыруу боюнча практикалык чараларды ишке ашыруу | | ЭСКММ, ССМ, БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча | IV кв. 2022‒  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Гендердик теңчилик саясатын илгерилетүү | 2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүүнүн улуттук стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү | | Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча артыкчылыктуу багыттарды, милдеттерди жана саясаттын чараларын аныктоо | ЭСКММ | | I кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Атайын чаралар жана аялдардын саясий катышуусун жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүүнү караган КР Министрлер Кабинетинин тескемесинин долбоорун иштеп чыгуу | | Атайын чараларды ишке киргизүү боюнча сунуштарды даярдоо | ЭСКММ, ЮМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Атайын чараларды ишке киргизүү боюнча сунуштарды талкуулоо үчүн улуттук консультацияларды уюштуруу жана өткөрүү | | Талкуулардын жыйынтыгы боюнча сунуштарды толуктап иштеп чыгуу | ЭСКММ, ЮМ, ЖМА, КЭУ (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарында жана административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарында гендердик өкүлчүлүктү камсыз кылуу боюнча атайын чараларды киргизүүнү караган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | | Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ЭСКММ, ЮМ | | IV кв. 2023– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Аялдарды колдоо үчүн максаттуу долбоорлорду ишке киргизүү | Илимде аялдарды колдоо боюнча долбоорлорду ишке ашыруу.  «Аялзат» жана «Курманжан датка» долбоорлорун ишке ашыруу. Аялдардын азыркы муунунун арасында «Курманжан датканын» образын кайра жаратуу жана калыптандыруу | | «Илим жана IT тармагындагы аялдардын лидерлиги» долбоорун ишке ашыруу.  Алыскы региондордо жана этностук коомдоштордо аялдар үчүн адистештирилген программаларды ишке киргизүү | БИМ, ЭСКММ, ММСЖСМ | | II кв. 2023‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында.  Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр |
|  | Этностук кыргыздар-дын аялуу категория-ларына колдоо көрсөтүү | Афганстандын Кичи жана Чоң Памиринде жашаган этностук кыргыздарды Кыргыз Республикасына ыктыярдуу көчүрүү боюнча чараларды ишке ашыруу | | Афганстандан этностук кыргыздарды көчүрүү, КР аймагына жайгаштыруу | ЭСКММ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022‒ IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | КР аймагында жашаган этностук кыргыздардын социалдык маселелерин чечүү боюнча чараларды көрүү | | Этностук кыргыздар мыйзамдарга ылайык социалдык кепилдиктерди жана жеңилдиктерди алуусу | ЭСКММ, БИМ, ССМ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022‒ IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
| **5.5. Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногу** | | | | | | | | |
|  | Социалдык кызмат көрсөтүүлөр рыногун өнүктүрүү ыкмаларын кайра карап чыгуу | Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүүнү жана жарандарды социалдык жактан тейлөө системасына рыноктук механизмдерди киргизүүнү караган КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | | Социалдык, анын ичинде акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүнүн принциптерин, шарттарын жана тартибин аныктоо | ЭСКММ | | I кв. 2022‒ II кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Социалдык кызматкерлердин статусун жогорулатууну караган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | | Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ЭСКММ | | IV кв. 2023‒ IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоонун ваучердик системасын киргизүү жана «акча бейтапты ээрчийт» принцибине өтүү менен каржылоо ченемдерин кайра карап чыгуу | | Ваучердик системаны киргизүү боюнча чараларды ишке ашыруу | ЭСКММ, БИМ, ССМ, ФМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү же турмуштук оор кырдаалда турган балдардын, майыптыгы бар адамдардын, улгайган жарандардын жана калктын социалдык жактан аялуу катмарынын башка өкүлдөрүнүн өнүгүү жыйынтыктарына басым жасоо менен кызмат көрсөтүүлөрдүн ченемдерин кайра карап чыгуу | | Ченемдик укуктук актылар кабыл алынды | ЭСКММ | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын эсептөөнүн жаңыланган методологиясын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | | Ченемдик укуктук актылар кабыл алынды | ЭСКММ, ФМ | | I кв. 2023–  I кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Региондордогу социалдык-экономикалык кырдаал, нааразычылыктын конкреттүү себептери, келечекти көрүү, ошондой эле региондордо социалдык ишкердикти ийгиликтүү өнүктүрүүнүн мүмкүн болгон багыттары жөнүндө калктын пикирин аныктоо максатында изилдөө жүргүзүү | | Тыянактары жана сунуштары менен аналитикалык маалыматты даярдоо | ЭСКММ, ЭКМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «Социалдык ишкердик», «социалдык ишкана» түшүнүктөрүн бекемдөө бөлүгүндө «Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | | Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ЭСКММ, ЭКМ, ФМ | | IV кв. 2024– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында жарандардын социалдык жактан корголбогон категориялары (оор турмуштук шартта турган үй-бүлөлөр жана балдар, ДМЧА, үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен улгайган жарандар) үчүн борборлорду/ кызматтарды, анын ичинде социалдык талондор (ваучер) аркылуу түзүү/колдоо | | Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларынын зарыл жардамдарды алуусу.  Жарандардын социалдык жактан корголбогон категориялары үчүн борборлордун/кызмат көрсөтүүлөрдүн саны (иш жүзүндө) | ЭСКММ, министрликтер, ведомстволор, КРП облустардагы ЫУӨ,  Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Санариптик кызмат көрсөтүү системасын өнүктүрүү | Күбөлөндүрүүдөн, кайра күбөлөндүрүүдөн өтүүнүн, майыптык фактысын аныктоонун (маалымкатты автоматташтыруу (форма 088/у) жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча иштерди жүргүзүү | | Маалымкатты берүү процессин автоматташтыруу боюнча иштерди жүргүзүү.  Жарандын катышуусуз маалымкаттарды/ маалыматтарды өткөрүп берүү үчүн шарттарды түзүү | ЭСКММ, ССМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | ДМЧА үчүн «Санаторийлик-курорттук дарыланууга электрондук кезек» жана «Майыптар кресло-коляскасын берүүгө электрондук кезек» сервисин ишке киргизүү | | ДМЧАларга кызмат көрсөтүү үчүн электрондук кезекти ишке киргизүү | ЭСКММ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды дайындоо жана төлөө жол-жоболорун автоматташтыруу боюнча иштерди жүргүзүү | | Жарандардан кагаз түрүндө маалымкатты/ маалыматтарды талап кылуу учурларын жокко чыгаруу.  Социалдык төлөмдөрдү накталай эмес эсептешүүгө өткөрүү | ЭСКММ, СӨМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | ДМЧАларды медициналык жана социалдык реабилитациялоонун жеке программаларын эсепке алууну, контролдоону жана аларга мониторинг жүргүзүүнү автоматташтыруу | | Автоматташтыруу боюнча ишти жүргүзүү | ЭСКММ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Пилотту аяктоо жана турмуштук оор кырдаалга кабылган балдардын маалыматтар базасын киргизүү боюнча иштерди баштоо | | Республика боюнча автоматташтырылган маалыматтар базасын ишке киргизүү боюнча иштерди баштоо | ЭСКММ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  | Санариптик социалдык паспорттун негизинде санариптик экосистеманы ишке ашыруу | Кирешеси жакырчылыктын чегинен жана жашоо минимумунан төмөн болгон жана социалдык-гуманитардык (азык-түлүк) жардамга муктаж, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү деген статусу бар ар бир жаранга, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, улгайган жарандарга «Санарип аймак» автоматташтырылган маалыматтардын жана социалдык камсыздоо, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана медициналык, социалдык камсыздандыруу маалыматтык системалары менен интеграцияланган маалыматтардын негизинде санариптик социалдык паспортту иштеп чыгуу | | Санариптик социалдык паспортту ишке ашыруу.  Аялуу жана максаттуу топтордун жарандарына максаттуу социалдык жардам көрсөтүүнүн инструменттерин киргизүү | ЭСКММ, МКЖӨБМА, СӨМ, ФМ, ССМ, БИМ, СФ, КРП облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, донордук уюмдардын, жергиликтүү уюмдардын, БУУ ДАП каражаттары-нын алкагында |
|  | Заманбап технология-ларды киргизүү аркылуу жарандардын улуттук китепкана фондусуна жетүүсүн камсыз кылуу | Улуттук китепкана фондун санариптештирүү жана калкка кызмат көрсөтүүнүн санариптик механизмин түзүү | | Китепкана ишин уюштуруунун жана калкка кызмат көрсөтүүнүн заманбап инновациялык методдору | ММСЖСМ,  СӨМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
| **VI. Тышкы саясат жана улуттук коопсуздук** | | | | | | | | |
| **6.1. Улуттук коопсуздуктун негизги артыкчылыктарын камсыз кылуу** | | | | | | | | |
|  | Улуттук коопсуздукка болгон коркунучтар-дын алдын алуу | КРнын Улуттук коопсуздугунун концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | | Жашоонун бардык чөйрөлөрүндө инсанды, коомду жана мамлекетти тышкы жана ички коркунучтардан коргоо боюнча көз караштардын, идеялардын жана принциптердин системасын кайра карап чыгуу | Коопсуздук кеңешинин катчылыгы | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Эл аралык электр байланыш бирлиги менен Дүйнөлүк банктын СӨМ кибер инциденттерге чара көрүү командасынын техникалык инфратүзүмүн түзүү боюнча биргелешкен долбоорду ишке ашыруу cert.ict.kg | | cert.ict.kg иштеши үчүн техникалык каражаттарды жана жабдууларды орнотуу жана жөндөө. Бөлүмдүн адистери окутуу | СӨМ, ТИМ | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында жана донордук уюмдардын каражаттары  (500 миң АКШ долл.) |
|  | КР Жогорку Кеңеши тарабынан «Тышкы чалгындоо иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун кабыл алууну камсыз кылуу | | Улуттук коопсуздукту камсыздоонун натыйжалуу системасын өнүктүрүү үчүн жаңы ченемдик укуктук базаны түзүү | УКМК | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | КР Жогорку Кеңеши тарабынан «Контрчалгындоо иштери жөнүндө» КР Мыйзамынын долбоорун кабыл алууну камсыз кылуу | | УКМК | | I–IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Качкындарды кабыл алууга багытталган чараларды күчөтүү | КРнын аймагына шашылыш массалык түрдө адамдар келген жагдайда мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүү тартибин кароочу ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | | Ченемдик укуктук актынын долбоорун кабыл алуу | ЭСКММ, ТИМ, ИИМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | ИКАОнун (Жарандык авиациянын эл аралык уюму) стандарттары боюнча качкындар үчүн өтүү документин ишке киргизүү боюнча чараларды ишке ашыруу | | Эл аралык үлгүдөгү документти кабыл алуу | ЭСКММ, ТИМ, ИИМ, СӨМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
| **6.2. Аскердик коопсуздукту камсыздоо** | | | | | | | | |
|  | Аскердик коопсуздук | КР Аскердик доктринасын кайра кароо | | Мобилизациялык резервди түзүүнүн учурдагы механизмдерине, ошондой эле мобилизациялык резервдеги, өзгөчө чек ара аймактарындагы аскерге милдеттүүлөрдү камсыздоо тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү | КМ | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «БШЗ» МИни жана «БМЗ» ААКты бириктирүү, бирдиктүү өндүрүштүк ишкананы калыбына келтирүү, анын базасында станокторду жана жабдууларды даярдоону уюштуруу | | Куралдуу Күчтөр жана башка аскердик түзүлүштөр үчүн зарыл болгон атайын продукцияларды чыгарууга мамлекеттик заказдын алкагында камсыздоо үчүн негиз түзүү | ЭКМ, ФМ, КМ, ИӨА, макулдашуу боюнча: «БМЗ» ААК, «БШЗ» МИ | | III кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында, жеке инвестициялар |
|  | «БШЗ» МИнин технологиялык линияларын модернизациялоо, атайын продукцияларды чыгарууну кеңейтүү | |
|  | Учкучсуз учуучу аппараттарды чыгарууну уюштуруу | |
|  | Аскердик-өнөр жай комплексинин ишканаларын калыбына келтирүү | | Куралдуу Күчтөр жана башка КРдин аскердик түзүлүштөрү үчүн зарыл болгон ок-дарыларды чыгарууну мамлекеттик заказдын алкагында камсыздоо үчүн негиз түзүү | ЭКМ, КМ | | III кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Аскердик-өнөр жай комплексинин ишканаларынын потенциалын күчөтүү, заманбап куралдарды чыгарууну уюштуруу максатында жаңы өндүрүштүк ишканаларды түзүү үчүн шарттарды түзүү | | «Кыргыз Курал» ВПКны өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын кабыл алуу | ЭКМ, КМ | | III кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
| **6.3. Чек аралардын коопсуздугу** | | | | | | | | |
|  | КРдин Мамлекеттик чек араларынын чектеш мамлекеттер менен сызыктарын юридикалык жактан тариздөөнү аяктоо жана чек ара жанындагы аймактарда коопсуздук-тун туруктуу болушу үчүн шарттарды түзүү | Жер үлүштөрүнө жана кыймылсыз мүлктүн башка түрлөрүнө мыйзамсыз ээлик кылып алган чет өлкөлүк жарандарды аныктоо максатында КРдин Мамлекеттик чек ара боюндагы жеке менчик жер үлүштөрүнө ревизия жүргүзүү жана аларды КРдин менчигине кайтарып алуу | | КРнын Мамлекеттик чек ара боюндагы жеке менчик жер үлүштөрүнө ревизия жүргүзүү жана жыйынтыгында жер үлүштөрүнө жана кыймылсыз мүлктүн башка түрлөрүнө мыйзамсыз ээлик кылып алган чет өлкөлүк жарандардын мүлкүн Кыргыз Республикасынын менчигине кайтаруу | КРП облустардагы ЫУӨ, чек ара маселелери боюнча МК АӨ, АЧМ, ЖМА, ЖӨБО (по согласованию) | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын участокторуна делимитация жана демаркация боюнча жол-жоболорду аяктоо | | Кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын бардык баяндалып жазылбаган участокторуна делимитация жана демаркация боюнча жол-жоболорду жүргүзүү | Чек ара маселелери боюнча өкмөттөр аралык комиссия, УКМК, ТИМ | | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Чек арага чектеш аймактарды өнүктүрүү | Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын чек арага чектеш аймактарын өнүктүрүүнүн башкы пландарын даярдоо | | Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын чек арага чектеш аймактарын өнүктүрүүнүн башкы пландары даярдалды | Курулуш агенттиги, КРП Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарын-дагы ЫУӨ | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Баткен, Ош облустарында Дүйнөлүк банктын «Региондук экономикалык өнүктүрүү» долбоорун ишке ашыруу | | Долбоор Баткен, Ош облустарында ишке ашырылды | АЧМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Өткөрүү пунктунан тышкары жана өткөрүү пункттарында чек ара инфра-түзүмүн модерниза-циялоо | КРдин Мамлекеттик чек арасын кайтаруу бөлүмдөрүн капиталдык куруу | | КРдин Мамлекеттик чек арасын кайтаруунун тыгыздыгын көбөйтүү | УКМКнын Чек ара кызматы, ФМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Подряддык уюмдарды тартуу менен Мамлекеттик чек аранын кыргыз-казакстан участогун инженердик жабдуу | | Мамлекеттик чек арада административдик­укуктук режимдерди сактоо, мамлекеттик чек араны бузуунун алдын алуу үчүн шарттарды түзүү, аларды өз учурунда табуу жана тартип бузуучуларды кармоо | УКМКнын Чек ара кызматы, ФМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | УКМКнын Чек ара кызматын заманбап курал-жарактар, аскердик жана атайын техника, чек араны кайтаруунун техникалык каражаттары (ТСОГ) жана чек ара контролун техникалык каражаттары (ТСПК), байланыш каражаттары, техникалык контролдоо-нун автоматташтырылган системалары, инженердик-техникалык коргоо жана телебайкоо системалары, жеткилик-түүлүктү контролдоо системалары ж.б. менен камсыздоо | Бардык түзүмдүк бөлүмдөрдү заманбап курал-жарактар, ок-дарылар, аскердик жана атайын техника менен кайра жабдуу | | Чек араны кайтаруунун сапатын жогорулатуу, кырдаалдын өзгөрүшүнө чара көрүүнүн мобилдүүлүгү жана ыкчамдыгы.  Жетүүгө кыйын болгон тоолуу региондорго жайгаштырылган бөлүмдөр менен туруктуу жана үзгүлтүксүз байланышты уюштуруу | УКМКнын Чек ара кызматы, ФМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «Коопсуз шаар» долбоору менен окшоштуруп «Коопсуз чек ара» долбоорун түзүү | КРдин Мамлекеттик чек арасында жана өткөрүү пункттарында кырдаалды визуалдык жана техникалык контролдоонун заманбап автоматташтырылган системалары менен камсыз кылуу | | КРдин Мамлекеттик чек арасынын кыйла маанилүү участокторун контролдоонун техникалык каражаттары менен жабдуу | УКМКнын Чек ара кызматы, МФ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Кырдаалдык борборду түзүү (жагдайга мониторинг жүргүзүү борбору) | | Чек ара кызматынын облустардагы башкармалыктарында мониторинг жүргүзүү борборлору жана Борбордук аппаратында мониторинг жүргүзүүнүн башкы борборун иштетүү | УКМКнын Чек ара кызматы, ФМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
| **6.4. Тышкы саясат** | | | | | | | | |
|  | Борбордук Азия регионунун өлкөлөрү, союздаштар жана стратегиялык өнөктөштөр, достук ымалада болгон жакынкы жана алыскы чет мамлекеттер менен ар тараптуу кызматташ-тыкты чыңдоо | Мамлекет башчысынын, парламент башчысынын, өкмөт башчысынын, тышкы саясий ведомстволор башчысынын деңгээлинде жана башка деңгээлдерде иш сапарларды уюштуруу жана өткөрүү | | КРнын улуттук кызыкчылыктарын коргоо жана алга жылдыруу үчүн ыңгайлуу тышкы саясий шарттар, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин чечүү | ТИМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Өтө жогорку, жогорку жана жумушчу деңгээлдерде өз ара визиттерди/жолугушууларды уюштуруу, универсалдуу жана региондук уюмдардын алкагында эл аралык иш-чараларды өткөрүү жана катышуу | | Эл аралык глобалдуу жана региондук уюмдарда КРдин улуттук кызыкчылыктарын алга жылдыруу, стратегиялык, союздук жана достук мамилелерди колдоо |
|  | Климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жаатында эл аралык региондук уюмдар менен кызмат-ташуунун натыйжа-луулугун жогорулатуу | БУУ КӨАКтын конференцияларынын, механизмдеринин жана Париж макулдашуусунун, «Жашыл Борбордук Азия» демилгесинин, «С5+1», «Корея=БA» ж.б. сыяктуу «БA+» форматындагы диалог аянтчаларынын алкагында КРдин улуттук кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу | | Кыргыз Республикасында «жашыл» технологияларды өнүктүрүү боюнча демилгелерди ишке ашыруу | ЖРЭТКМ, ЭКМ, ТИМ, ФМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | КРдин эл аралык демилгелерин илгерилетүү | 2023-2025-жылдар мезгилине БУУнун Адам укуктары боюнча кеңешине Кыргыз Республикасынын талапкерлигин колдоону камсыздоо | | Глобалдык жана аймактык көйгөйлөрдү чечүүгө катышуу аркылуу КР улуттук кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу | ТИМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Эл аралык уюмдардын шайлануучу органдарына КРдин талапкерлигин жылдыруу боюнча келечек планды иштеп чыгуу | | Эл аралык уюмдардын алкагында маселелерди чечүүдө Кыргыз Республикасынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү | ТИМ, кызыкдар министрликтер жана ведомстволор | |
|  | КР жарандары-нын укуктарын коргоо жана кызыкчылык-тарын камсыз кылуу | Чет өлкөлөрдө КРдин жарандарынын абалына мониторинг жүргүзүү жана алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча чараларды көрүү | | КРдин жарандарынын укуктарынын жана кызыкчылыктарынын корголушун камсыз кылуу | ТИМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | КРдин чет өлкөлөрдөгү жарандары үчүн өлкөгө кирүү, өлкөдөн чыгуу, эмгек ишин жүргүзүү, медициналык жардам алуу, социалдык жактан коргоо ж.б. шарттарын жеңилдетүү | | КРдин жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн чет өлкөлөрдө ыңгайлуу шарттарды түзүү |
|  | КРдин чет мамлекеттер-де диплома-тиялык катышуу-сунун географиясын кеңейтүү | Чет өлкөлөрдө КРдин дипломатиялык жана консулдук мекемелерин ачуу | | КРдин жарандарынын консулдук тейлөөгө жетиши үчүн шарттарды түзүү | ТИМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Чет мамлекеттерде КРдин ардактуу консулдар институтунун тармагын кеңейтүү | |
| Консулдук чөйрөдө чет мамлекеттер менен макулдашууларды түзүү | | КРдин жарандарынын чет өлкөлөрдө укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жана ишке ашыруу үчүн укуктук негиздерди түзүү |
|  | Ата мекендик товарлардын экспортунун алга жылышына көмөктөшүү | Атайын иш-чараларды уюштурууга көмөк көрсөтүү (экономикалык форумдар, бизнес-форумдар, көргөзмөлөр ж.б.). | | Ишкерлердин катышуусун колдоо үчүн финансылык каражат бөлүү | ИӨА,ЭКМ, АЧМ, ТИМ, ФМ, СӨП (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | КРге потенциалдуу инвесторлордун, бизнес-делегациялардын визиттерин уюштурууга жана жүргүзүүгө көмөктөшүү, жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү уюштуруу жана өткөрүү | | Чет өлкөлөрдө ата мекендик товарларды сатуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | ИӨА, ТИМ, ЭКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Соода өкүлдөрүнүн институтун түзүү | | Чет өлкөлөрдө соода өкүлдөрүн түзүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечимин кабыл алуу | ЭКМ, ТИМ, ФМ, УКМК | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
| **VII.** **Өнүктүрүүнүн өзгөчө артыкчылыктары** | | | | | | | | |
| **7.1. Шаарларды модернизациялоо** | | | | | | | | |
|  | Шаардык агломерация-ларды жана ага жанаша жаткан таяныч аймактарды түзүү | Шаарларды өнүктүрүүнүн башкы пландарын жаңылоо жана иштеп чыгуу.  КРдин калктуу конуштарын топографиялык тартууну камсыздоо | | Башкы пландарды даярдоого республикалык бюджеттин каражаттарын 100 % өздөштүрүү.  Жыл сайын жергиликтүү кеңештердин 4төн кем эмес башкы пландарды бекитиши | Курулуш агенттиги | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында (жыл сайын 50 млн сом) |
|  | Шаарды көрктөндүрүү системасына экологиялык жашылдандыруу принциптерин киргизүү жана калк үчүн 500 метр аралыкта жашыл аймактарды түзүү | | Шаарларда жашыл мейкиндиктердин жыл сайын 2 %дан кем эмес өсүшүн камсыз кылуу | Шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча), ЖРЭТКМ, АЧМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Шаарларга жыл сайын 1 миллион түп бак-дарак жана бадал породаларын отургузууга берүү | | Шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча), АЧМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Бишкек жана Ош шаарларында экологияны жакшыртуу боюнча шаардык программаларды кабыл алуу жана ишке ашыруу | | РМнын концентрациясы 2,5 болуп ДСУ сунуш кылгандан 20 %дан ашпашы керек | Бишкек, Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2023– IV кв. 2024 | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Шаар түзүүчү, кластердик, циклдик ишканалардын (өнөр жай) топтомо технологиялык картасын иштеп чыгуу | | Технологиялык картаны кабыл алуу жана ишке ашыруу | Курулуш агенттиги, ЭКМ, СИУИ | | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары-нын алкагында |
|  | «Бишкек-Сити» эл аралык иштиктүү борборун куруу» долбоорун ишке ашыруу | «Бишкек-Сити» эл аралык иштиктүү борборун куруу» долбоорун ишке ашыруу боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин баштоо | | Ири чарбалык, маданий-архитектуралык борбордун курулушун камсыз кылуу.  Инвестицияларды тартуу жана Бишкек шаарынын инфратүзүмүн өнүктүрүү | «Бишкек-Сити» эл аралык иштиктүү борборун куруу» долбоорун ишке ашыруу боюнча мамлекеттик дирекция (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Заманбап жана туруктуу шаар куруу | «Экологиялык таза Асман шаарын куруу» долбоорун ишке ашыруу жана шаардын курулушун уюштурууга ар тараптуу жардам көрсөтүү | | Асман шаарынын курулушун уюштурууга/жөнгө салууга багытталган ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу.  Шаар курулушунун башталышы | Экологиялык таза Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция (макулдашуу боюнча), кызыкдар министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Заманбап технология-лар боюнча суу менен жабдуу жана саркынды суулар системасын жаңылоо жана ишке киргизүү | Социалдык мекемелерде санитария объекттерин куруу жана реабилитациялоо | | 50 айылдын социалдык мекемелеринде ичеги-карын инфекциясынан ооруп калуу деңгээлин азайтуу | ССМ, БИМ, АРИС (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2026 | ДБнын, ЮНИСЕФтин каражаттары-нын алкагында – (40,3 млн сом) |
|  | Чолпон-Ата шаарында «Ысык-Көлдүн саркынды суулар башкармалыгы» долбоорун ишке ашыруу | | Чолпон-Ата шаарынын тазалоо курулмаларын пайдаланууга киргизүү жөнүндө мамлекеттик акт жана саркынды сууларды тазалоо сапатын жогорулатуу жана экологиясын жакшыртуу | ФМ, Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | АБРдин каражаттары-нын алкагында (32,4 млн АКШ долл.) |
|  | Балыкчы, Каракол шаарларында «Ысык-Көлдүн саркынды суулар башкармалыгы» долбоорун ишке ашыруу | | Балыкчы жана Каракол шаарларынын тазалоо курулмаларын пайдаланууга киргизүү жөнүндө мамлекеттик акт жана саркынды сууларды тазалоо сапатын жогорулатуу жана экологиясын жакшыртуу | ФМ, Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2026 |
|  | Калдыктарды башкаруу программа-ларын ишке киргизүү | КРде Калдыктарды башкаруу концепциясын иштеп чыгуу | | Концепцияны бекитүү жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин токтому. Калдыктарды башкарууну өркүндөтүүнүн негизги багыттарын аныктоо | ЖРЭТКМ | | IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Таштанды полигондорун башкаруунун жаңы системасын ишке киргизүү | | Полигондорду башкаруу боюнча мамлекеттик органдар менен ЖӨБ органдарынын ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү | ЖРЭТКМ, Курулуш агенттиги | | II кв. 2022 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Таштандыларды жыйноо, чыгаруу жана утилдештирүүнү жеке менчик секторго өткөрүп берүү практикасын өнүктүрүү | | Калдыктарды башкаруу боюнча 50дөн кем эмес аутсорсинг келишими | ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЖРЭТКМ | | IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Таштандыны кайра иштетүүчү заводду куруу | | Заводду куруунун ТЭНин иштеп чыгуу жана бекитүү | Ош ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | | IV кв. 2022 | Жеке инвестициялар |
|  | Таштандыны кайра иштетүүчү заводду куруу | | Заводду куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу | Бишкек ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2023– IV кв. 2025 | Жеке инвестициялар |
|  | Шаарлардын инфра-түзүмүн жакшыртуу | Өнүктүрүү максаттары үчүн шаар бюджетинин кирешелеринин өсүшүн камсыздоо | | Капиталдык салымга шаар бюджетинин өсүшү жылына 10 %дан кем эмес | Шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча), МФ | | Жыл сайын | Жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
|  | Республиканын шаарларында муниципалдык жолдордун сапатын жакшыртуу | | Республикалык бюджеттен каржылоонун ар жылдык көлөмү жылына 500 млн сомдон кем эмес | ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | «Бишкек шаарында жолдорду бойлото машина токтоочу жайларды уюштуруу» МЖӨ долбоорун ишке ашыруу | | МЖӨ долбоору боюнча макулашууларга кол коюу | Бишкек ш. мэриясы  (макулдашуу боюнча), ЭКМ | | II кв. 2022 | Жеке инвестициялар |
|  | Ар бир шаарда КТБны ишке киргизүү жана иштешин камсыздоо | КТБны ачуу:  шаардык – 10, райондук – 17 | | КТБлардын санын көбөйтүү (ар бир шаарда болушу). Маалымдамаларды жана уруксат берүүчү документтерди алуу боюнча калкка кызмат көрсөтүүнү болушунча автоматташтыруу | СӨМ, «Инфоком» МИ | | IV кв. 2022– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында (81 млн сом) |
| **7.2. Айлана-чөйрөнүн туруктуулугу жана климаттын өзгөрүшү** | | | | | | | | |
|  | Радиациялык коопсуздук чөйрөсүндө мыйзамдарды шайкеш келтирүү | Мыйзамдарга талдоо жүргүзүү жана аларды эл аралык ченемдер жана стандарттар менен шайкеш келтирүү | | КР ченемдик жана жөнгө салуучу инфратүзүмүн өркүндөтүү | ЖРЭТКМ, ССМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Иондошту-руучу нурлануунун терс таасиринен калктын жана айлана-чөйрөнүн радиациялык коопсуздугун камсыздоо | КРде пайдаланылуучу иондоштуруучу нурлануунун булактарына инвентаризациялоо жүргүзүү | | Радиоактивдүү булактардын маалыматтар базасын жаңылоо | ЖРЭТКМ, ӨКМ, ССМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Атмосфера-лык абаны коргоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларды кайра кароо | «Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө» КР Мыйзамына жана мыйзам алдындагы актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү | | Атмосфералык абага булгоочу заттардын чыгууларын жөнгө салуу методун кайра кароо | ЖРЭТКМ | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Адамдын ден соолугуна жана айлана-чөйрөгө химиялык заттардын таасиринин коркунучун азайтуу | Химиялык заттарга улуттук инвентаризация жүргүзүү | | ЕАЭБдин химиялык заттардын бирдиктүү реестрине киргизүү үчүн химиялык заттардын улуттук реестри | ЖРЭТКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | ӨКЖАны зоналоону жакшыртуу | Ар бир зона үчүн жогорку уруксат берүүчү ГМС-карталарды иштеп чыгуунун жардамы менен ӨКЖАны зоналоо боюнча иш жүргүзүү | | ӨКЖАны зоналоонун схемасын жеткире иштеп чыгуу жана жаңылоо | ЖРЭТКМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв.2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Калктын экологиялык аң-сезимин жогорулатуу | Экологиялык агартууну түзүүчү видеороликтерди, буклеттерди иштеп чыгуу | | Материалдарды жайылтуу | ЖРЭТКМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Улуттук мыйзамдарды эл аралык ченемдер, анын ичинде калдыктар менен иштөө бөлүгүндө ЕАЭБдин ченемдери менен шайкеш келтирүү | Мыйзамдарга талдоо жүргүзүү жана эл аралык ченемдерге шайкеш келтирүү | | ЧУАларды өркүндөтүү | ЖРЭТКМ, ССМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | КР муниципал-дык ишканала-рынын тазалоочу курулма-ларында саркынды сууларды тазалоонун сапатын жогорулатуу | Республиканын муниципалдык ишканаларынын тазалоочу курулмаларынын иштөө натыйжалуулугун дайыма аныктоо, саркынды суулардын сапатын жогорулатуу боюнча иш-чараларды күчөтүү | | Муниципалдык ишканалардын иштеп жаткан тазалоочу курулмаларын реконструкциялоо боюнча керектөөлөрдү жана мүмкүнчүлүктөрдү баалоо, жаңы муниципалдык тазалоочу курулмаларды куруу | ЖРЭТКМ, ЭКМ,  Курулуш агенттиги, макулдашуу боюнча: шаарлардын мэриялары, ЖӨБО | | I кв. 2022– IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | КР аймагында экологиялык катастрофа-ларды болтурбоо, уран казуучу өндүрүштөр-дүн таасирине туш болгон аймактардын радиациялык коопсуздугун камсыз-доонун натыйжа-луулугун жогорулатуу | «Уран казуучу өндүрүштөрдүн таасирине туш болгон мамлекеттердин аймактарын рекультивациялоо» мамлекеттер аралык максаттуу программаны ишке ашыруу | | Экологиялык кырдаалды жакшыртуу жана Жумгал районунун Миң-Куш, Чаткал районунун Шекафтар кыштактарында жана Майлуу-Суу шаарында жашаган калктын социалдык жашоосун жогорулатуу | ӨКМ | | I кв. 2022– IV кв.2023 (Минск ш. 2016-ж. 28-октябрында  КМШ ӨБКнын чечимине ылайык) | Программаны ишке ашырууга катышуучу мамлекеттер-дин мүчөлүк акыларынын эсебинен КМШнын Аткаруу комитетинин бюджети, тиешелүү түрдө Россия Федерациясы (75%), Казакстан Республикасы (15%), Кыргыз Республикасы (5%) жана Тажикстан Республикасы (5%) |
|  | КРдин 2017-жылдын  2-августундагы № 169 Мыйзамы менен ратификацияланган Алкактык макулдашуунун алкагында Чаткал районунун Шекафтар, Жумгал районунун Миң-Куш кыштактарында жана Майлуу-Суу шаарында уран калдыктарынын аянтчаларын рекультивациялоо боюнча иштерди жүргүзүү | | ӨКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында, ЕБРРдин башкаруусунда Борбордук Азия үчүн экологиялык реабилитация-лоонун эсебинен |
|  | Кооптуу климаттык кубулуштарга жана табигый кырсыктарга каршылык көрсөтүүнү жана көнүп кетүү жөндөм-дүүлүгүн жогорулатуу | КР Чүй суусунун чек арага чектеш потенциалдуу кооптуу болгон участокторунда коргоочу иш-чараларды жүргүзүү | | Республикалык бюджеттен максаттуу финансылык каражаттарды бөлүү, Чүй суусунун 15 объектисинде иштерди жүргүзүү (жыл сайын 3төн объект). Казакстан Республикасы менен чек аранын боюндагы турак үйлөрдү, чек ара мамыларын, Бишкек-Нарын-Торугарт автожолун, айыл чарба жерлерин коргоо | ФМ,  КРП Чүй облусундагы ЫУӨ, ӨКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, каржылоонун бюджеттен тышкаркы булактарынын алкагында |
|  | Республиканын потенциалдуу кооптуу болгон участокторунда авариялык-калыбына келтирүү иштерин, капиталдык курулуш жана атайын эскертүүчү жана жоюучу иш-чараларды жүргүзүү | | Турак үйлөрдү/айыл чарба жерлерин коргоо (га):  2022-ж. – 14700/4500  2023-ж. – 15200/4760  2024-ж. – 16600/5100  2025-ж. – 16900/5440  2026-ж. – 17500/6720 | ӨКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин, каржылоонун бюджеттен тышкаркы булактарынын алкагында |
|  | Жер көчкү кооптуулугун азайтуу боюнча инженердик иш-чараларды жүргүзүү жана жер көчкүгө кооптуу 20 участокко мониторинг системасын орнотуу | | Жер көчкү жүрүү коркунучун азайтуу жана коргоо: 990 турак үй (5 миң адам), 39 социалдык жана өнөр жай объекти, инфратүзүм объекттери, айыл чарба багытындагы 196 га жер | ӨКМ, ЖРЭТКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Өрт өчүрүү техникаларын жана өрттөн сактоо жабдууларын сатып алуу | | Өз учурунда чара көрүү үчүн өрт өчүрүү-сактоо бөлүмдөрүнүн потенциалын күчөтүү | ӨКМ | | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Өрт өчүрүү-сактоо бөлүктөрүн куруу жана реконструкциялоо | | 5 өрт өчүрүү-сактоо бөлүктөрүн куруу жана реконструкциялоо | ӨКМ | | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | ӨК коопсуздук маселелери боюнча калкты окутуунун аралыктык методун ишке киргизүү | | ӨК коопсуздугу боюнча билимдерди жогорулатуу үчүн республиканын калкын камтууну кеңейтүү | ӨКМ | | I кв. 2022–  I кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | КР калкын жана аймактарын 2018-2030-жылдарга өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо концепциясын ишке ашыруу боюнча планды иштеп чыгуу (2-этап – 2023 – 2026-жылдар) | | КР калкын жана аймактарын 2018-2030-жылдарга өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо концепциясын ишке ашыруу боюнча планды бекитүү (2-этап – 2023 – 2026-жылдар) | ӨКМ | | I кв. 2022–  I кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Атайын инженердик техникаларды сатып алуу | | Сатып алынган атайын-инженердик техникаларды кабыл алуу-өткөрүп берүү жана бөлүмдөрдүн ортосунда бөлүштүрүү | ӨКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Сендай алкактык программасынын артыкчылыктарын ишке ашыруу аркылуу табигый кырсыктарга, анын ичинде климаттык өзгөрүштөр менен байланышкан табигый кырсыктарга каршы туруунун потенциалын чыңдоо, кырсыктар коркунучун азайтуу мүмкүнчүлүктөрүн комплекстүү баалоо жана эсепке алуу | | Кызыкдар тараптардын ортосунда өз ара аракетти күчөтүү үчүн кырсыктар коркунучун азайтуу боюнча Улуттук платформаны түзүү. Улуттук платформанын жоболорун бекитүү | ӨКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Кырсыктар коркунучун жана жай өнүгүүчү опурталдар менен коркунучтардын, анын ичинде климаттан өзгөрүшү менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана мамлекеттик стратегиялык документтерге интеграциялоо | | Жай өнүгүүчү опурталдар менен коркунучтардын тобокелдиктерин комплекстүү баалоону даярдоо жана алардын алдын алуу боюнча механизмдерди жана чараларды иштеп чыгуу | ӨКМ, ЖРЭТКМ, АЧМ | | III кв. 2022–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча чараларды облустарды өнүктүрүү программаларына киргизүү | | Облустук деңгээлде кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча тармактык пландарды иштеп чыгуу | ӨКМ, ЖРЭТКМ, АЧМ, ЭКМ | | III кв. 2022–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Химиялык заттардын айлана-чөйрөгө туш болушун азайтуу жана адамдардын ден соолугуна терс таасирин азайтуу | Сузак айылындагы көрүстөндө эскирген пестициддерди экологиялык жактан коопсуз зыянсыздандыруу | | Сузак-А чоң көрүстөнүнүн аймагында эскирген пестициддер жок кылынды | ЖРЭТКМ, АЧМ, ССМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Жер ресурстарын рационалдуу өздөштү-рүүнү жана натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу (ТӨМ 12) | Жакырланып кетишин азайтуу жана экосистеманы сактоо үчүн жайыт жерлерин алмаштырып пайдаланууну киргизүү (жакырланган жайыттарды консервациялоо) | | Жакырланган жайыттарды пайдаланууга мораторий жарыялоо жана жайыт комитеттери менен мониторинг жүргүзүү | АЧМ | | III кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Мамлекеттик сатып алуулардын туруктуу практикасын камсыз кылууга көмөк көрсөтүү | Өндүрүштүн жана керектөөнүн туруктуулук критерийлерин эске алуу менен сатып алуучу уюмдарга конкурстук документтерди түзүүнү жеңилдетүү үчүн типтүү техникалык өзгөчөлүктөрдү иштеп чыгуу | | Туруктуу мамлекеттик сатып алууларды ишке киргизүү | ЭКМ, ФМ, ЖРЭТКМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Туруктуу өнүктүрүү жана табият менен таттуу мамиледе болуу жөнүндө калктын маалым-дуулугун жогорулатуу | Туруктуу керектөө жана өндүрүү, туруктуу жашоо мүнөзү, экологиялык коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо маселелерин үзгүлтүксүз экологиялык билим берүү жана агартуу системасына интеграциялоо жолу менен экологиялык мотивацияланган жүрүм-турум идеяларын жана принциптерин илгерилетүү | | Туруктуу керектөө жана өндүрүү, туруктуу жашоо мүнөзү, экологиялык коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча жок эле дегенде республиканын 4 регионунда орто билим берүү мектептерин, жергиликтүү жамааттарды камтуу менен мугалимдер, окуучулар, окутуучулар үчүн тренингдерди, акцияларды жана семинарларды өткөрүү | ЖРЭТКМ, БИМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Климаттын өзгөрүшүнө чара көрүүнү саясатка, стратегия-ларга интеграция-лоо жана улуттук деңгээлде пландоо | БУУнун КӨАК Париж макулдашуусунун жана УДАСтын алкагында климаттын өзгөрүшүнө адаптациялык чараларды орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү пландоо жана ишке ашыруу боюнча улуттук саясатты түзүү | | Улуттук адаптациялык планды (УАП) иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖРЭТКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Донордук каражаттардын алкагында, Жашыл климаттык фонддун колдоосунда |
|  | Климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча тармактык программаларды иштеп чыгуу | | 3 түштүк облус жана 4 артыкчылыктуу тармак үчүн адаптациялоо пландарын иштеп чыгуу: өзгөчө кырдаалдар, саламаттык сактоо, биотүрдүүлүктү сактоо, айыл чарбасы жана ирригация | ЖРЭТКМ, ӨКМ, АЧМ, ССМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Донордук каражаттардын алкагында, Жашыл климаттык фонддун колдоосунда |
|  | Климаттын өзгөрүшү жөнүндө БУУнун алкактын конвенциясы (БУУнун КӨАК) боюнча КРнын төртүнчү улуттук билдирүүлөрүн даярдоо | | Парник газдарынын чыгууларына инвентаризация жүргүзүү, климаттын өзгөрүшүн баалоо жана болжолдоо жана улуттук билдирүүнү түзүү | ЖРЭТКМ | | IV кв. 2022 | Донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | БУУнун КӨАК Париж макулдашуусун жана УДАСты ишке ашыруу максатында митигациялык чараларды пландоо жана ишке ашыруу боюнча улуттук саясатты түзүү | | Парник газдарынын чыгууларынын деңгээли төмөн болгон өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖРЭТКМ, министрликтер жана ведомстволор | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Жашыл климаттык фондго берүү үчүн конкреттүү тармактык долбоорлорду даярдоо | | Жашыл климаттык фонд тарабынан тармактык долбоорлордун жактырылышы | ЖРЭТКМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Жашыл климаттык фонддо Улуттук финансы институтун аккредитациялоого колдоо көрсөтүү | | Аккредитацияланган Жашыл климаттык фонддогу Улуттук финансы институтун аккредитациялоо | ЖРЭТКМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартуу, ага адаптациялоо жана эртелеп алдын алуу маселелери боюнча агартууну, маалыматты жайылтууну, билим берүүнү жакшыртуу | Климаттын өзгөрүшүнүн маселелери боюнча маалыматтык компанияларды жүргүзүү | | Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери жана ага адаптациялоо маселелери боюнча коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу | ЖРЭТКМ | | II кв. 2022–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын , Базалык окуу планын кайра кароо жана тиешелүү түрдө башталгыч, негизги жана жогорку мектептин предметтик билим берүү стандарттарын жаңылоо, ага ылайык окуу сабактарына тиешелүү тематика киргизилет | | Климаттык тарбиялоо жана билим берүү бөлүгүндө Мамлекеттик билим берүү стандартына, Базалык окуу планына, предметтик стандарттарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | БИМ, ЖРЭТКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Мектеп окуучуларын эмгекке тарбиялоодо жаңы ыкмаларды киргизүү – «Эң мыкты жашыл мектеп» | | Климаттын өзгөрүшү маселелери боюнча биргелешкен социалдык ишке балдарды тартуу (Жобо, маалыматтык компания, конкурс өткөрүү) | БИМ, ЖРЭТКМ | | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Жаратылыш экосистема-ларын сактоо, жакырланы-шын токтотуу жана калыбына келтирүү жана алардын кызмат көрсөтүүлөрү (ТӨМ 15) | «Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары (ӨКЖА) статусун айрым мөңгүлөргө берүү тууралуу өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү | | Айрым мөңгүлөргө өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары статусун берүү боюнча ЧУА кабыл алынды | ЖРЭТКМ | | I кв. 2022–  III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | ӨКЖА кадастрын түзүү | | Маалыматтык электрондук система катары ӨКЖА кадастрын иштеп чыгуу | ЖРЭТКМ | | IV кв. 2023 | Донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Мамлекеттик жаңы эки жаратылыш паркын түзүү боюнча долбоордук документтерди даярдоо | | Мамлекеттик эки жаратылыш паркын түзүү (Ош жана Баткен облустарында) | ЖРЭТКМ | | I кв. 2023–  IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Кызыл китептеги түрлөрдүн жаңыланган тизмесин даярдоо | | Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, биотүрдүүлүктүн кызыл китепке кирген түрлөрүнүн тизмесин кайра кароо жана бекитүү, Кызыл китепти чыгаруу үчүн маалымат даярдоо | ЖРЭТКМ, АЧМ, УИА (макулдашуу боюнча) | | II кв. 2023–  IV кв. 2026 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Кырсыктар-дын коркунучун азайтуу жаатында өнөктөштөр-дү каржылоодо долбоорлорду ишке ашыруу | КРнын экологиялык коопсуздук концепциясын иштеп чыгуу жана бекитүү | | Азыркы кездеги жана келечек муундун керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жагымдуу айлана-чөйрөнү, биологиялык түрдүүлүктү жана жаратылыш ресурстарын сактоо | ЖРЭТКМ | | III кв. 2022 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | КР Экологиялык кодексин иштеп чыгуу жана кабыл алуу | | Адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүү чөйрөсүндө коомдук мамилелерди жөнгө салуу (экологиялык мамилелер) | ЖРЭТКМ | | IV кв. 2023 | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Кыргызстанда табигый кырсыктар коркунучуна туруктуулукту жогорулатуу | | Табигый кырсыктарга даярдык жана чара көрүү системасын өркүндөтүү | ӨКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2025 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында, гранттык каражаттар |
|  | Климаттын өзгөрүшүнө жана табигый кырсыктарга суу ресурстарынын туруктуулугун жогорулатуу | | Инженердик техника сатып алуу, ощондой эле 20 гидрологиялык пост куруу жана аларды жабдуу | ӨКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында, гранттык каражаттар |
|  | Авиациялык техниканы жана куткаруучу-лардын аэромобилдик топторун пайдалануу менен табигый кырсыктарга ыкчам чара көрүү үчүн шарттарды түзүү | Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу үчүн жаңы вертолетторду сатып алуу | | Кыйындык менен жетүүчү тоолуу жерлерде өрт өчүрүүнү ишке ашыруу жана КР аймагында ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу | ӨКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Донордук уюмдардын, инвесторлор-дун каражаттары-нын алкагында, жаңы аба кемелеринин лизинги |
|  | Өзгөчө кырдаал болгон жерге куткаруучуларды ылдам жеткирүүчү санитардык авиациянын учууларын ишке ашыруу үчүн Еврокоптер Н 125 тибиндеги эки жеңил вертолет сатып алуу | | Калкка шашылыш медициналык жардам көрсөтүү боюнча учуулар, жер бетиндеги транспорт менен жеткирүү мүмкүн болбогон учурда өзгөчө кырдаал болгон жерге куткаруучуларды ыкчам жеткирүү | ӨКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2025 | Донор уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Жүргүнчүлөрдү ташуу, жүктөрдү жеткирүү үчүн орточо «Ансат» вертолетун сатып алуу | | Калкты тейлөө боюнча учуулар, заказдык учууларды аткаруу | ӨКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | Донор уюмдардын каражаттары-нын алкагында, эл аралык уюмдардын гранттары |
|  | Учкучсуз учуучу аппараттарды сатып алуу | | Өзгөчө кырдаалдын пайда болуусунун алдын алуу максатында потенциалдуу кооптуу участокторго мониторинг жүргүзүү боюнча учуулар. Аба кемелерин тейлөө менен байланышкан чыгымдарды азайтуу | ӨКМ | | IV кв. 2023– IV кв. 2026 | Донор уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | Ан-26 тибиндеги жүк транспорт самолетторун сатып алуу | | Техногендик жана табигый мүнөздөгү глобалдуу өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурда чоң көлөмдөгү гуманитардык жардамды ыкчам жеткирүү мүмкүндүгү | ӨКМ | | IV кв. 2024– IV кв. 2026 | Донор уюмдардын каражаттары-нын алкагында |
|  | «Байтик» аэродромун пайдаланууга киргизүү:  учуу-конуу тилкесинде оңдоо-курулуш иштерин аткаруу жана тосмо орнотуу | | Байтик айылында ӨКМдин авиациялык базасына аба кемелеринин жайгашуу мүмкүндүгү | ӨКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | Өздүк каражаттардын эсебинен, ушул аэродромда биргелешип жайгашуу мүмкүндүгү менен инвесторлорду тартуу |
|  | Аэродромдун имаратын жана ангарын пайдаланууга берүү | | Ушул базага зарыл болгон материалдык-техникалык баалуулуктар менен кампаны жайгаштыруу, учууларды аткаруу үчүн куткаруучуларды жана техникалык каражаттарды жайгаштыруу | ӨКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | Өздүк каражаттардын эсебинен, эл аралык уюмдардын гранттарын тартуу |
|  | Аэродром сертификатын алуу | | Өзгөчө кырдаал учурунда учуу, конууларды аткаруу, учууга даярданууга убакытты азайтуу мүмкүндүгү, коюлган милдеттерди кыйла ыкчам аткаруу | ӨКМ | | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | Өздүк каражаттардын эсебинен, ушул аэродромдо биргелешип жайгашуу мүмкүндүгү менен инвесторлорду тартуу |

**Кыскартуулардын тизмеси**

|  |  |
| --- | --- |
| КРПМБА | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы |
| КРПА | Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы |
| ИӨА | Кыргыз Республикасынын Инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттиги |
| АМС | Автоматташтырылган маалыматтык система |
| АРИС | Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги |
| ДБ | Дүйнөлүк банк |
| БУУ ДАП | Бириккен Улуттар Уюмунун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы |
| Курулуш агенттиги | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| МКЖӨБМА | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекттик агенттик |
| УКМК | Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети |
| ДИМК | Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия |
| ГМС | Геомаалыматтык система |
| АЖМФ | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду |
| ФЧМК | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы |
| МИ | Мамлекеттик ишкана |
| «КТЖ» МИ | «Кыргыз темир жолу» УК» мамлекеттик ишканасы |
| ММ | Мамлекеттик мекеме |
| «АИӨБ» ММ | «Адал-индустриясын өнүктүрүү боюнча борбор» мамлекеттик мекемеси |
| «КФБ» ЖАК | «Кыргыз фондулук биржасы» жабык акционердик коому |
| «БД» ЖАК | «Борбордук депозитарий» жабык акционердик коому |
| «БПБ» ЖАК | «Банктар аралык процессингдик борбор» жабык акционердик коому |
| ЕАЭБ | Евразия экономикалык бирлиги |
| ЕРӨБ | Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы |
| ЕИБ | Европа инвестициялык банкы |
| КБА | Кыргыз билим берүү академиясы |
| «Энергия» КИТБ | Энергетика боюнча кыргыз илимий-техникалык борбору |
| КМЮУ | Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети |
| КУАУ | Кыргыз улуттук агрардык университети |
| ИИМ | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| ССМ | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| ТИМ | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| ММСЖСМ | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги |
| БИМ | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| ЭЭУ | Эмгек эл аралык уюму |
| АЧМ | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги |
| ТКМ | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги |
| ЭСКММ | Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги |
| СӨМ | Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги |
| ӨКМ | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| ФМ | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| ЖРЭТКМ | Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги |
| ЭМ | Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги |
| ЭКМ | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги |
| КМ | Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги |
| ЮМ | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги |
| ЖМА | Жергиликтүү мамлекеттик администрация |
| УИА | Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы |
| Мамлекеттик тил комиссиясы | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия |
| УБ | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| УСК | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| ЧУА | Ченемдик укуктук акт |
| КЭУ | Коммерциялык эмес уюм |
| ӨЭУ | Өкмөттүк эмес уюм |
| СИУИ | Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту |
| ИИИ | Илимий-изилдөө иштери |
| ЖӨБО | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| ААК | Ачык акционердик коом |
| «ЭС» ААК | «Электр станциялары» ачык акционердик коому |
| «МЭА» ААК | «Манас» эл аралык аэропорту» ачык акционердик коому |
| «КУЭТ» ААК | «Кыргызстан улуттук электр тармагы» ачык акционердик коому |
| «УЭХК» ААК | «Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы» ачык акционердик коому |
| «МИК» ААК | «Мамлекеттик ипотекалык компания» ачык акционердик коому |
| «БМЗ» ААК | «Бишкек машина куруу заводу» ачык акционердик коому |
| «БШЗ» МИ | «Бишкек штамптоочу заводу» мамлекеттик ишканасы |
| ӨКЖА | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары |
| КРП облустардагы ЫУӨ | Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлү |
| БМСЖ | Баштапкы медициналык-санитардык жардам |
| БАРБЖЖП | Борбордук Азиядагы региондук байланыш жолдорун жакшыртуу боюнча программа |
| РМА | Райондук мамлекеттик администрация |
| РФ | Россия Федерациясы |
| РКӨФ | Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду |
| БУУ КӨАК | БУУнун Климаттын өзгөрүүсү жөнүндө алкактык конвенциясы |
| БКР | Баалуу кагаздар рыногу |
| ӨКӨФ | Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду |
| ВКӨФ | Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фонду |
| УКМК ЧК | Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чек ара кызматы |
| ЖМК | Жалпыга маалымдоо каражаттары |
| Соцфонд | Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду |
| Чек ара маселелери боюнча МК АӨ | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлчүлүгү |
| ТЭН | Техникалык-экономикалык негиздеме |
| СӨП | Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы |
| ММРФ | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду |
| ФАО | БУУнун азык-түлүк жана айыл чарба уюму |
| ККФ | Кыргызстандын кесиптик бирлик федерациясы |
| ММБФ | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд |
| COVAX | COVID-19 вакциналарына глобалдык жеткиликтүүлүк |