Приложение 2

## План мероприятий

по реализации Концепции кластерной политики в агропромышленном комплексе Кыргызской Республики на 2022-2031 годы

| № п.п. | Задачи | Меры | Срок реализации | Ожидаемые результаты |  | Ответственные исполнители | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Создание и развитие института кластерного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка политики кластерного развития | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О кластерах» | Декабрь 2022 года | Создана правовая основа развития кластерного развития, определены приоритеты и пути кластерного развития в агропромышленном комплексе и способы их достижения |  | МСХ, МЭК, МФ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики о создании Открытого акционерного общества «Кыргыз-Агрохолдинг» | Июнь 2022 года | Создано ОАО “Агрохолдинг”, решены вопросы реализации продукции агропромышленных кластеров |  | МСХ, МЭК, МФ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  | Выработка механизма реализации политики кластерного развития | Создание Совета кластерного развития при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики | Июнь 2022 года | Создан совещательный орган с участием ответственных государственных органов и участников кластерного развития для формирования институциональной базы развития |  | МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Создание Центра кластерного развития | Июнь 2022 года | Создан исполнительный орган- секретариат Совета кластерного развития, подготовлено Положение ЦКР, созданы условия для развития кластеров |  | МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  | Подготовка инструмента реализации политики кластерного развития | Разработка методики и типовой модели создания агропромышленных кластеров | Июнь 2022 года | Разработаны методика и типовая модель создания агропромышленных кластеров |  | МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Разработка структуры мастер планов агропромышленных кластеров | Июнь 2022 года | Разработана структура мастер планов агропромышленных кластеров |  | МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Подготовка мастер-плана для организации кластеров «Зерно», «Молоко», «Мясо», «Картофель», «Овощи-бахчи», «Сахар», «Растительное масло», «Фрукты-ягоды», «Рыба» | Декабрь 2022 года | Проведены подготовительные и согласовательные мероприятия с участниками кластерного развития по приоритетам (Список основных участников - инициаторов кластерных объединений составлен и утвержден приказом МСХ), подготовлены девять мастер-планов по девяти кластерам |  | МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  | Подготовка организационной структуры политики кластерного развития | Создание агропромышленных кластеров | Апрель 2022-июнь 2023 года | Создано 9 агропромышленных кластеров |  | МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Улучшение взаимодействия и информационного обмена между участниками кластерного производства местными государственными администрациями и органами местного самоуправления | В течение 2022-2031 годов | Налажено взаимодействие и информационный обмен между участниками кластерного производства местными государственными администрациями и органами местного самоуправления |  | МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
| 2. Определение политики стимулирования и регулирования кластерного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и проведение нефинансовых мер поддержки кластерного развития | Выработка нефинансовых мер стимулирования кластерного развития посредством предоставления земельных ресурсов | 2022-2031 Ежегодно | Подготовлены рекомендации по выделению земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий агропромышленным кластерам |  | МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Выработка нефинансовых мер стимулирования кластерного развития- посредством определения торговой политики продвижение во внутренней торговле | Ежегодно | Проведены меры регулирования торговой политики внешней и взаимной торговли, направление в ответственный государственный орган |  | МСХ, МЭК | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Выработка нефинансовых мер стимулирования кластерного развития посредством налоговогя стимулирование | Ежегодно | Проведены меры по снижению налогового бремени для участников кластерного развития, направление в ответственный государственный орган |  | МСХ, МЭК, МФ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  | Разработка и проведение финансовых мер поддержки кластерного развития | Выработка финансовых мер стимулирования кластерного развития просредством проектного управления | 2022-2031 Ежегодно | Разработаны рекомендации Совета кластерного развития по внедрению проектного управления |  | МСХ, МФ, Банки с государственным участием | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Выработка финансовых мер стимулирования кластерного развития посредством использования государственных ценных бумаг | Ежегодно | Выделены финансовые средства согласно рекомендациям Совета кластерного развития на выпуск государственных ценных бумаг (ГЦБ) и по внедрению механизма финансирования по государственным гарантиям по утвержденным мастер-планам кластерного развития |  | МСХ, МФ, Банки с государственным участием | Республиканский бюджет 1,0 млрд.сом |
|  |  | Выработка финансовых мер стимулирования кластерного развития посредством применения традиционных форм кредитования | Ежегодно | Выделены финансовые средства согласно рекомендациям Совета кластерного развития по традиционным формам кредитования по утвержденным мастер-планам кластерного развития |  | МСХ, МФ, Банки с государственным участием | Республиканский бюджет 9 млрд. сомов на девять кластеров |
|  | Корректировка инструмента реализации политики кластерного развития | Адаптация критериев отбора участников кластерного развития – агрегаторов (перерабатывающее производство или торгово-логистический центр) | 2022-2031 Ежегодно | Предложенные критерии отбора агрегаторов адаптированы под условия с учетом рекомендации Совета кластерного развития. Пересмотр критериев и их адаптация происходит по необходимости. |  | Совет КР, МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Разработка методики анализа эффективности проектов кластерного развития и индикаторов мониторинга проектов кластерного развития | 2022–2031 Раз в три года | Проведен экономический анализ для выработки методики эффективности проектов кластерного развития – выработка критериев эффективности проектов для продуктов на национальном уровне, разработка региональных критериев эффективности проекта, выработана система сбора данных для проектов на региональном и национальном уровнях, обучены работники уполномоченного государственного органа |  | Совет КР, МСХ, донорские организации | В рамках утвержденного республиканского бюджета, а также привлечение донорской помощи |
| 3. Выработка мер по обеспечению продовольственной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование инструмента реализации политики кластерного развития | Гармонизация приоритетных проектов согласно ежегодной оценки потребностей в производстве базовых продуктов питания для обеспечения внутреннего рынка | 2022-2031 Ежегодно |  | Проведена привязка проектов кластерного развития к оценке потребности и обеспеченности внутреннего рынка республики по основным социально-значимым продуктам питания | Совет КР, МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Разработка новых направлений (приоритетов) развития на региональном уровне | 2022–2031 Раз в три года |  | Проведен экономический анализ для проработки новых направлений кластерного развития – отбор потенциальных новых продуктов регионального уровня, подготовлено обоснование для включения в проекты кластерного развития, проведены дополнительные исследования | Совет КР, МСХ, донорские организации | В рамках утвержденного республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Выработка механизма реализации политики кластерного развития | Разработка механизмов государственного заказа и реализация мер по поддержке отечественных производителей продуктов питания – участников кластерных объединений, при закупках продовольствия государственными учреждениями | 2022-2031 Ежегодно |  | Разработан механизм государственного заказа и реализация мер по поддержке отечественных производителей продуктов питания – участников кластерных объединений, при закупках продовольствия государственными учреждениями | Совет КР, МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Насыщение внутреннего продовольственного рынка продуктами кластерного производства | 2022-2031 Ежегодно |  | Проведены мероприятия для постоянной поставки внутреннего продовольственного рынка продуктами кластерного производства | Совет КР, МСХ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
| 4. Внедрение новых технологий и инновационных производств, развитие потенциальных возможностей участников кластерного производства посредством организации доступа к знаниям по ведению сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цифровизация инструментов политики кластерного развития | Привязка созданной электронной торговой площадки по реализации сельскохозяйственной и переработанной продукции к реализуемым проектам кластерного развития | 2023 - 2031 |  | Координация оптовых продаж сельскохозяйственными товарами осуществлена через электронную торговую площадку для участников кластерных объединений | Совет КР, МСХ, ГП «Агросмарт» | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Привязка созданной информационно – справочной системы «Единое окно в сельском хозяйстве» к участникам кластерных объединений | 2024-2025 |  | Включено централизованное предоставление государственных услуг со стороны МСХ для участников кластерных объединений. Улучшен доступ к информации в сфере сельского хозяйства для участников кластерных объединений. | Совет КР, МСХ, ГП «Агросмарт» | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  | Организация доступа участников агропромышленных кластеров к знаниям по ведению сельскохозяйственного производства | Определение мер поддержки участников агропромышленных кластеров организациями системы образования и науки | 2022-2031 |  | Меры поддержки участникам агропромышленных кластеров определены, КНАУ, НИИ организованы доступ к знаниям по ведению сельскохозяйственного производства | МСХ, КНАУ, НИИ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  |  | Проведение мер по повышению знаний участников агропромышленных кластеров посредством организации конференций, семинаров, круглых столов, агрозоовет обучений, тренингов, консультаций | 2022-2031 |  | Проведены меры по повышению знаний участников агропромышленных кластеров, проведены конференции, семинары, круглые столы, агрозоовет обучений, тренинги, консультации | МСХ, КНАУ, НИИ | В рамках утвержденного республиканского бюджета |

Сокращенные аббревиатуры:

МСХ – Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;

МЭК – Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;

МФ -  Министерство финансов Кыргызской Республики;

ГП «Агросмарт» - Государственное предприятие «Агросмарт» при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;

КНАУ – Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина

НИИ – Научно-исследовательские институты

Под политикой кластерного развития подразумевается кластерная политика аграрного развития