2-тиркеме

2022-2032-жылдарга Кыргыз Республикасынын агроөнөржай комплексинде кластердик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы

| №. | Милдеттер | Иш-чаралар | Мөөнөтү | Күтүлүүчү жыйынтыктар |  | Жооптуу аткаруучулар | Каржылоо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Кластердик өнүгүү институтун түзүү жана өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластердик өнүгүү саясатын иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын «Кластер жөнүндө» мыйзам долбоорун иштеп чыгуу; | Декабрь 2022-жыл | Кластердик өнүгүүнү өнүктүрүүнүн укуктук негиздери түзүлдү, агроөнөр жай комплексинде кластерди өнүктүрүүнүн артыкчылыктары жана жолдору жана аларга жетишүүнүн жолдору аныкталды |  | АЧМ, ЭКМ, ФМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин «Кыргызагрохолдинг» Ачык Акционердик коомун түзүү» боюнча чечиминин долбоорун иштеп чыгуу | Июнь 2022 -жыл | «Агрохолдинг» ААК түзүлүп, агроөнөр жайлык кластерлердин продукциясын сатуу маселелери чечилди. |  | АЧМ, ЭКМ, ФМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Кластердик өнүгүү саясатын ишке ашыруу механизмин иштеп чыгуу. | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдында Кластердик өнүгүү Кеңешин түзүү | Июнь 2022-жыл | Өнүктүрүүнүн институционалдык негизин түзүү үчүн жооптуу мамлекеттик органдардын жана кластерди өнүктүрүүгө катышуучулардын катышуусу менен консультациялык орган түзүлдү |  | АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Кластердик өнүгүү борборун түзүү | Июнь 2022-жыл | Кластердик өнүктүрүү кеңешинин аткаруучу органы-катчылыгы түзүлдү, ККРнын жобосу даярдалды, кластерлерди өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлдү |  | АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Кластердик өнүгүү саясатын ишке ашыруу инструменттерин даярдоо | Агроөнөржай кластерлерин түзүүнүн методологиясын жана типтүү моделин иштеп чыгуу | Май 2022-жыл | Агроөнөр жайлык кластерлерди түзүүнүн методологиясы жана типтүү модели иштелип чыкты |  | АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Агроөнөр жай кластерлеринин башкы пландарынын структурасын иштеп чыгуу | Май 2022-жфл | Агроөнөр жайлык кластерлердин башкы пландарынын структурасы иштелип чыкты |  | АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Дан», «Сүт», «Эт», «Картошка», «Жашылча-жемиш», «Кант», «Өсүмдүк майы», «Мөмө-жемиш», «Балык», агрардык өнөр жай кластерлерин уюштуруунун башкы пландарын даярдоо | Декабрь 2022-жыл | Артыкчылыктарга ылайык кластерди өнүктүрүүнүн катышуучулары менен даярдоо жана координациялоо иш-чаралары жүргүзүлдү (негизги катышуучулардын – кластердик бирикмелердин демилгечилеринин тизмеси түзүлдү жана Айыл чарба министрлигинин буйругу менен бекитилди), тогуз кластер боюнча тогуз башкы план даярдалды. |  | АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Кластердик өнүгүү саясатын уюштуруу структурасын даярдоо | Агроөнөржай кластерин түзүү; | Апрель 2022-жыл июнь 2023-жыл | 9 Агроөнөржай кластерлери түзүлдү |  | АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Кластердик өндүрүштүн катышуучуларынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жана маалымат алмашууну өркүндөтүү | 2022-2031 жылдары | Кластердик өндүрүштүн катышуучуларынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда өз ара аракеттенүү жана маалымат алмашуу жолго коюлган |  | АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
| 2. Кластердик өнүгүүгө шык берүү жана жөнгө салуу саясатын аныктоо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластердик өнүгүүнү колдоо боюнча финансылык эмес чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Жер ресурстарын берүү аркылуу кластердик өнүгүүгө шык берүү боюнча финансылык эмес чараларды иштеп чыгуу | 2022-2031 жыл сайын | Подготовлены рекомендации по выделению земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий агропромышленным кластерам |  | МСХ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Соода саясатын аныктоо жана ички сооданы илгерилетүү аркылуу кластердик өнүгүүгө шыктандыруу боюнча финансылык эмес чараларды иштеп чыгуу | Жыл сайын | Тышкы жана өз ара сооданын соода саясатын жөнгө салуу боюнча чаралар көрүлүп, жооптуу мамлекеттик органга жөнөтүлдү |  | АЧМ, ЭКМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Салыктык жеңилдиктер аркылуу кластердик өнүгүүнү стимулдаштыруу боюнча финансылык эмес чараларды иштеп чыгуу | Жыл сайын | Кластердик өнүктүрүүнүн катышуучулары үчүн салык жүгүн азайтуу боюнча чаралар көрүлүп, жооптуу мамлекеттик органга жөнөтүлдү |  | АЧМ, ЭКМ, ФМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Кластердик өнүгүүнү колдоо боюнча финансылык чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Долбоорлорду башкаруу аркылуу кластердик өнүгүүнү шыктандыруу боюнча финансылык чараларды иштеп чыгуу | 2022-2031 жыл сайын | Долбоорду башкарууну ишке ашыруу боюнча Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңештин сунуштары иштелип чыкты |  | АЧМ, ФМ, Мамлекеттин катышуусундагы банктар | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Мамлекеттик баалуу кагаздарды пайдалануу аркылуу кластердик өнүгүүнү шыктандыруу боюнча финансылык чараларды иштеп чыгуу | 2022-2031 жыл сайын | Каражаттар Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңештин сунуштарына ылайык мамлекеттик баалуу кагаздарды (МБК) чыгарууга жана кластерди өнүктүрүүнүн бекитилген башкы пландарына ылайык мамлекеттик кепилдиктерди каржылоо механизмин киргизүүгө бөлүндү |  | АЧМ, ФМ, Мамлекеттин катышуусундагы банктар | Республикалык бюджет 1,0 млрд.сом |
|  |  | Насыя берүүнүн салттуу формаларын колдонуу аркылуу кластердик өнүгүүнү стимулдаштыруу боюнча финансылык чараларды иштеп чыгуу. | 2022-2031 жыл сайын | Каражаттар кластерди өнүктүрүү боюнча бекитилген башкы пландарга ылайык кредиттөөнүн салттуу формалары боюнча Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңештин сунуштарына ылайык бөлүндү |  | АЧМ, ФМ, Мамлекеттин катышуусундагы банктар | Республикалык бюджет 9 млрд. сом тогуз кластерге |
|  | Кластерди өнүктүрүү саясатын ишке ашыруу инструменттерин даярдоо | Кластерди өнүктүрүүнүн катышуучуларын - агрегаторлорду тандоо критерийлерин адаптациялоо (кайра иштетүү өнөр жайы же соода-логистикалык борбор) | 2022-2031 жыл сайын | Агрегаторлорду тандоонун сунушталган критерийлери Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңештин сунуштаган шарттарын эске алуу менен ылайыкташтырылган. Критерийлер каралып, зарылчылыкка жараша ыңгайлаштырылат |  | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеши, АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Кластерди өнүктүрүү долбоорлорунун натыйжалуулугун талдоо методологиясын жана кластерди өнүктүрүү долбоорлоруна мониторинг жүргүзүүнүн индикаторлорун иштеп чыгуу | 2022-2031 ар 3 жыл сайын | Кластердик өнүктүрүү долбоорлорунун эффективдүүлүгүнүн методикасын иштеп чыгуу үчүн экономикалык талдоо жүргүзүлдү – улуттук деңгээлдеги продукциялар боюнча улуттук жана аймактык долбоорлордун натыйжалуулугунун критерийлери, долбоорлор боюнча маалыматтарды чогултуу системасы иштелип чыккан, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери окутулган |  | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеши, АЧМ, донордук уюмдар | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде, донордук уюмдардын каражаты |
| 3. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластердик өнүктүрүү саясатын ишке ашыруунун инструменттерин өркүндөтүү | Ички азык-түлүк рыногун камсыз кылуу үчүн негизги тамак-аш азыктарын өндүрүүдө керектөөлөрдү жылдык баалоо боюнча артыкчылыктуу долбоорлорду шайкеш келтирүү | 2022-2031 жыл сайын |  | Кластерди өнүктүрүү долбоорлору негизги социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарлары боюнча республиканын ички рыногундагы керектөөлөрдү жана камсыз кылууну баалоо менен байланышкан | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеши, АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Аймактык деңгээлде өнүгүүнүн жаңы багыттарын (артыкчылыктарын) иштеп чыгуу | 2022-2031 ар 3 жыл сайын |  | Кластерди өнүктүрүүнүн жаңы багыттарын өнүктүрүү үчүн экономикалык талдоо жүргүзүлдү - региондук деңгээлде потенциалдуу жаңы продукцияларды тандоо, кластерди өнүктүрүү долбоорлоруна киргизүү үчүн негиздеме даярдалды, кошумча изилдөөлөр жүргүзүлдү. | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеши, АЧМ, донордук уюмдар | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде, донордук уюмдардын каражаты |
|  | Кластердик өнүктүрүү саясатын ишке ашыруунун механизмин иштеп чыгуу | Мамлекеттик органдар мамлекеттик тапшырык менен азык-түлүктү сатып алууда агроөнөр жай кластерлердин катышуучуларын - ата мекендик тамак-аш өндүрүүчүлөрдү колдоо механизмин иштеп чыгуу жана иш-чараларды ишке ашыруу | 2022-2031 жыл сайын |  | Мамлекеттик органдар мамлекеттик тапшырык менен азык-түлүктү сатып алууда агроөнөр жай кластерлердин катышуучуларын - ата мекендик тамак-аш өндүрүүчүлөрдү колдоо механизми иштелип чыгып жана иш-чаралар ишке ашырылды | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеши, АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Ички азык-түлүк рыногун кластердик өндүрүш продукциялары менен толтуруу | 2022-2031 жыл сайын |  | Ички азык-түлүк рыногун кластердик өндүрүштүн продукциялары менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлдү | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеши, АЧМ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
| 4. Инновациялык өндүрүштөрдү жана жаңы технологияларды киргизүү, айыл чарба өндүрүшүнө киришүү боюнча жеткиликтүү билим берүүнү уюштуруу аркылуу кластердик өндүрүштүн катышуучуларынын потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластердик өнүктүрүү саясатынын инструменттерин санариптештирүү | Кластердик өнүктүрүү долбоорлору менен айыл чарба жана кайра иштетүү азык түлүктөрүн сатуу боюнча түзүлгөн электрондук соода аянтчасын байланыштыруу | 2023 - 2031 |  | Кластердик бирикмелердин катышуучулары үчүн айыл чарба продукциясын дүң сатууну координациялоо электрондук соода аянтчасы аркылуу ишке ашырылды. | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеши, АЧМ, «Агросмарт» МИ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  | Агроөнөржай кластерлеринин катышуучуларына «Айыл чарбасындагы бирдиктүү терезеге» маалымат-сурамжылоо системасын байланыштыруу | 2024-2025 |  | Айыл чарба министрлиги тарабынан борборлоштурулган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө кластердик бирикмелердин катышуучулары кошулган. Кластердик бирикмелердин катышуучулары үчүн айыл чарба тармагындагы маалыматтын жеткиликтүүлүгү жакшыртылды | Кластерди өнүктүрүү боюнча кеңеши, АЧМ, «Агросмарт» МИ | Бекитилген республикалык бюджеттин чегинде |
|  | Агроөнөржай кластерлеринин катышуучуларына айыл чарба өндүрүшүнө киришүү боюнча билим алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүү | Билим берүү жана илим системасындагы уюмдар менен агроөнөржай кластерлеринин катышуучуларын колдоо боюнча чараларды аныктоо; | 2022-2031 |  | Агроөнөр жайлык кластерлердин катышуучуларын колдоо чаралары аныкталды, КУАУ, илимий изилдөө институттары тарабынан айыл чарба өндүрүшүнө киришүү боюнча билим алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүү | АЧМ, КУАУ, ИИИ, донордук уюмдар | Республикалык бюджет, донордук уюмдардын каражаты |
|  |  | Конференцияларды, семинарларды, тегерек столдорду, агрозоовет, тренингдерди, консультацияларды уюштуруу аркылуу агроөнөржай кластерлеринин катышуучуларынын билимин жогорулатуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү | 2022-2031 |  | Агроөнөр жай кластерлердин катышуучуларынын билимин жогорулатуу боюнча, конференциялар, семинарлар, тегерек столдор, тренингдер, агрозоовет окуулары, консультациялар өткөрүлдү. | АЧМ, КУАУ, ИИИ, донордук уюмдар | Республикалык бюджет, донордук уюмдардын каражаты |

Аббревиатуралар:

АЧМ- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги;

ЭКМ – Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги;

ФМ -  Кыргыз Республикасынын Фиансы министрлиги;

«Агросмарт» МИ - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу «Агросмарт» Мамлекеттик ишканасы;

КУАУ – К.И.Скрябин атындагы кыргыз улуттук агрардык университети;

ИИИ – Илимий изилдөө институту

Кластердик өнүктүрүү саясаты айыл чарбасын өнүктүрүүнүн кластердик саясатын билдирет