2-тиркеме

Кыргыз Республикасында Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын ишке ашыруу боюнча 2019-2022-жылдарга карата биринчи кезектеги иш-чаралар планын ишке ашыруунун финансылык планы

| № п/п | Милдеттер | Чаралар | Жооптуу аткаруучулар | Ишке ашыруу мөөнөтүү | Жыл | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  | Финансовый разрыв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мамлекеттик бюджет | МИП жана гранттар | башкалар | Бардыгы | Мамлекеттик бюджет | МИП жана гранттар | Мамлекеттик бюджет | МИП жана гранттар ж.б. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Бардыгы |  |  |  |  | 228 844,7 | 141 411,9 | - | 370 256,6 | 228 844,7 | - | - | 141 411,9 |
|  | I максат. Улуттук мыйзамдарды жакшыртуу жана алардын ишке ашуусун мониторингдөө |  |  |  |  | 1 532,2 | 25 410,0 | - | 26 942,2 | 1 532,2 | - | - | 25 410,0 |
| 1.1. | Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциянын программасына, саясатына жана ченемдик укуктук актыларына шайкештикти камсыздоо | 1.1.1. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы улуттук мыйзамдарын талдоо (Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин ченемдик укуктук актыларын кошпогондо) | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ММКФ, ФМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар | II кв. 2020-ж. | 2020 | 34,8 | 1 260,0 |  | 1 294,8 | 34,8 |  | - | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.1.2. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы улуттук мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү | ЭСӨМ,ССМ, БИМ, ММКФ, ФМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар (ЭСӨМ, КРнын министрликтери жана ведомстволору , бейөкмөт уюмдар) | 2020-2021-ж. | 2020 | 365,2 | 7 875,0 |  | 8 240,2 | 365,2 |  | - | 7 875,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 365,2 | 2 100,0 |  | 2 465,2 | 365,2 |  | - | 2 100,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.1.3. Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү ЧУА талдоо жана сунуш-пикирлерди иштеп чыгуу | ССМ, ММКФ, ФМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар | 2020-2021-ж. | 2020 | 17,4 | 630,0 |  | 647,4 | 17,4 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 17,4 | 630,0 |  | 647,4 | 17,4 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.1.4. Разработка и утверждение НПА о внесении соответствующих изменений в НПА в сфере здравоохранения | Эл аралык донорлор, Министрликтер жана ведомстволор, бейөкмөт уюмдар, | 2021-2022-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 18,3 | 630,0 |  | 648,3 | 18,3 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 18,3 | 315,0 |  | 333,3 | 18,3 |  | - | 315,0 |
| 1.2. | Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциянын ченемдерине жана талаптарына карама-каршылыктарды жана кемчиликтерди табуу боюнча ДМЧА коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды талдоо | 1.2.1. карама-каршылыктарды табуу боюнча ДМЧА коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга ылайык талдоо | ССМ, ММКФ, ЭСӨМ, ФМ, бейөкмөт уюмдар | 2020-ж. | 2020 | 8,7 | 630,0 |  | 638,7 | 8,7 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.2.2.ДМЧАларды жумушка алган иш берүүчүлөргө жеӊилдиктер боюнча Салык кодексин талдоо |  | 2021-ж. | 2020 | 4,3 | 210,0 |  | 214,3 | 4,3 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.2.3 Курулуш ченемдерге жана эрежелерге ылайыктуу кемчиликтерди изилдөө |  | 2022-ж. | 2020 | 43,5 | 840,0 |  | 883,5 | 43,5 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.2.4.Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга каршы келген ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү | ЭСӨМ,ведомстволор аралык жумушчу топ | 2020-2021-ж. | 2020 | 73,0 | 420,0 |  | 493,0 | 73,0 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 73,0 | 840,0 |  | 913,0 | 73,0 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 1.3. | Ченемдик укуктук актыларды Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга шайкеш келтирүүнү камсыздоо | 1.3.1. Билим берүү чөйрөсүндөгү ЧУА, анын ичинде “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын талдоо | БИМ,ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2020-ж. | 2020 | 4,3 | 210,0 |  | 214,3 | 4,3 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.3.2. Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга каршы келген ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү | БИМ,ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2020-2021-ж. | 2020 | 73,0 | 420,0 |  | 493,0 | 73,0 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 73,0 | 840,0 |  | 913,0 | 73,0 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 1.4. | Майыптыгы бар адамдарга мыйзамдын деӊгээлинде жеткиликтүүлүк шарттарын түзүү | 1.4.1.Сот системасынын, ички иштер органдырынын, прокуратуранын администрациялык мекемелеринде ДМЧА жана аз кыймылдуу топтор үчүн атайын жабдылган санитариялык-гигиеаналык жайлардын (тепкичтер, кармагычтар атайын сантехникалык жабдуулар) болушуна талап койгон ЧУА иштеп чыгуу | ЮМ, ИИМ, ЖАМК, Башкы прокуратура, эл аралык донорлор | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 36,5 | 840,0 |  | 876,5 | 36,5 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.4.2.Сурдокотормочулардын пенитенциардык системасынын болуусу боюнча талаптарды камсыздоочу ЧУА иштеп чыгуу. | ЮМ, ИИМ,ФМ, Башкы прокуратура, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар | 2020-ж. | 2020 | 36,5 | 840,0 |  | 876,5 | 36,5 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.4.3.Майыптыгы бар адамдар сот органдарына өз алдынча кайрылууга шарт түзүү максатында, жөндөмдүүлүгүнөн ажыраган ДМЧАлардын укуктарын чектеген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын изилдөө | ЮМ, ЭСӨМ ИИМ, Башкы прокуратура, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2020-ж. | 2020 | 8,7 | 630,0 |  | 638,7 | 8,7 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 1.4.4. Аракетке жөндөмдүүлүгүн чектөө жана ажыратуу боюнча сот чечимине даттануу боюнча ДМЧА укуктары бөлүгүндөгү Кыргыз Республикасынынын мыйзамдарын кайра карап чыгуу | ЮМ, ИИМ, Башкы прокуратура, бейөкмөт уюмдар | 2020 г. | 2020 | 36,5 | 840,0 |  | 876,5 | 36,5 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  | II максат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды реабилитациялоону жана абилитациялоону камсыздоо |  |  |  |  | 209,6 | 3 780,0 | - | 3 989,6 | 209,6 | - | - | 3 780,0 |
| 2.1. | РПОБМнын ишин жакшыртуу, ассистивдик түзүлүштөр, буюмдар жана технологиялар менен камсыздоо механизмин иштеп чыгуу жана киргизүү | 2.1.1. Ишти диагностикалоо (технология, кадрлар, материалдык-техникалык база, каржылоо жана менеджмент) | ЭСӨМ, ММКФ, ССМ, ФМ | 2021 г. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 73,0 | 420,0 |  | 493,0 | 73,0 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 2.1.2. РПОБМ ишин жана статусун диагностикалоонун сунуш-пикирлерине шайкеш келтирүү |  | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 2.1.4. Жумушчу персоналдарды окутуу |  | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 2.1.5 “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды ассистивдик түзүлүштөр менен камсыз кылуу тартибин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 73,0 | 840,0 |  | 913,0 | 73,0 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 2.1.6 ДМЧА үчүн ассистивдик түзүлүштөрдүн, буюмдардын мамлекеттик базалык тизмесин карап чыгуу жана аны эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү |  | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 18,3 | 315,0 |  | 333,3 | 18,3 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 2.1.7. Базалык тизмеге ылайык ДМЧА жардамчы түзүлүштөргө жана буюмдарга болгон муктаждыктарын баалоо |  | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 18,3 | 945,0 |  | 963,3 | 18,3 |  | - | 945,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 2.1.8. Базалык тизмеге ылайык ДМЧА үчүн жардамчы түзүлүштөр, буюмдарга карата бекитилген техникалык спецификация |  | 2022-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 18,3 | 945,0 |  | 963,3 | 18,3 |  | - | 945,0 |
|  |  | 2.1.9. Базалык тизмеден ДМЧАларды жардамчы түзүлүштөр менен камсыздоонун тартиби боюнча ЧУА иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 8,7 | 315,0 |  | 323,7 | 8,7 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  | III максат: Ден соолук |  |  |  |  | 128 437,4 | 12 285,0 | - | 140 722,4 | 128 437,4 | - | - | 12 285,0 |
| 3.1. | Майыптуулукту эрте аныктоо, алдын алуу | 3.1.1.ССМ профилактикалоо программасын (клиникалык протоколдор) иштеп чыгуу жана бекитүү | ССМ | 2020-ж. | 2020 | 260,9 | 9 450,0 |  | 9 710,9 | 260,9 |  | - | 9 450,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 3.1.2. ДМЧАны зарыл болгон акысыз же кымбат эмес медициналык кызматтардын минималдык топтому жана көмөкчүлөр менен камсыздоо | ССМ | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  | - | - |
|  |  | 3.1.3. Репродуктивдүү ден соолук, үй-бүлөлөнү пландаштыруу, контрацептивдик каражаттарды колдонуу маселелери боюнча ДМЧАлар арасында кырдаалга талдоо жүргүзүү 3.1.4. Баладагы патологияны эрте аныктоо үчүн скринигдердин тизмесин кеӊейтүү | ЭСӨМ, ССМ | 2020-ж. | 2020 | 17,4 | 840,0 |  | 857,4 | 17,4 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 3.1.5. Баланынын (неонаталдык жана пренаталдык скрининг) патологиясын эрте аныктоодо скринингдин жаңы түрлөрү үчүн жабдуулар жана реактивдер менен камсыздоо |  | 2020-2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 13,0 | 420,0 |  | 433,0 | 13,0 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |  | - | - |
| 3.2. | ДМЧА медициналык реабилитациялык кызматтар менен курчоону кеӊейтүү | 3.2.1. Медициналык адистиктердин реестрине реабилитациялык профилдеги жаӊы дарыгердик адистиктерди киргизүү | ССМ | 2020-ж. | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 3.2.2. Реабилитациялык профилдеги жаӊы адистиктер боюнча адистерди даярдоо | БИМ, ССМ | 2021-жылдан тарат ар дайыма | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 3.2.3. ДМЧ аялдардын балдары үчүн кызмат көрсөтүүнү, анын ичинде медициналык кызматтарга физикалык жактан жеткиликтүүлүктү уюштуруу жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүүү | ССМ,УСК | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 8,7 | 315,0 |  | 323,7 | 8,7 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 3.2.4. ДМЧА үчүн ар кандай форматта жеткиликтүү болгон репродиктивдүү ден соолук тууралуу маалыматтар менен камсыздоо жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүү | ССМ,УСК | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 8,7 | 315,0 |  | 323,7 | 8,7 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 3.2.5. ДМЧ жаштар жана аялдар үчүн билим берүүчү жана маалыматтык материалдарды иштеп чыгуу | ССМ,УСК | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - | 630,0 |  | 630,0 | - |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 3.2.6. Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук,гендердик зомбулук,ВИЧ ж.б. чөйрөсүндөгү маалымдуулукту жогорулатуу үчүн аялдар жана жаш адамдар үчүн дистанциондук билим берүүнү уюштуруу | ССМ, БИМ | с 2022-жылдын тарта ар дайым | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 120,0 | 210,0 |  | 330,0 | 120,0 |  | - | 210,0 |
|  |  | .2.7.Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук маселелеринде маалыматтык тандоону жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн түзүү максатында ДМЧАларды жыныстык жактан тарбиялоо программасын ишке ашыруу, аларды жыныстык жактан тарбялоону окутуу, изилдөө жүргүзүү чөйрөсүндөгү ден соолук борборлорунун ишин активдештирүү |  | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  | IV максат. Жетиштүү жашоо деӊгээли жана социалдык коргоо |  |  |  |  | 57 932,6 | 36 425,6 | - | 94 358,2 | 57 932,6 | - | - | 36 425,6 |
| 4.1. | ДМЧА колдоо жана жеке жардам берүүнү камсыздоо | 4.1.1. ДМЧАны колдоо жана жеке жардам берүү механизмдерин киргизүү | ЭСӨМ, СФ, ММКФ, ССМ, БИМ | 2020-2021-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 182,6 | 420,0 |  | 602,6 | 182,6 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 4.1.2.Жеке ассистент кызматын алуучуларды багуу боюнча Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун окуу-усулдук материалдарын адаптациялоо жана кыргыз тилине которуу |  |  | 2020 |  | 600,0 |  | 600,0 | - |  | - | 600,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 4.1.3. Жеке ассистент кызматын алуучуларды багуу боюнча кызыкдар тараптарды окутуу (СР, ЖӨБ органдарынын адистерин жана жеке ассистенттерди окутуу) | ЭСӨМ |  | 2020 |  | 17 282,8 |  | 17 282,8 | - |  | - | 17 282,8 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 17 282,8 |  | 17 282,8 | - |  | - | 17 282,8 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 4.2. | Участие ЛОВЗ в государственной и общественной жизни | 4.2.1. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү Коомдук бирикмелердин жетекчилеринен мамлекеттик органдардын жетекчилигинин кеӊешчисин аныктоо | Министрликтер жана ведомстволор | I кв. 2020-ж. | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 4.2.2. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчылыгынын ишине ДМЧА маселелерин кошуу | Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Аппараты | 2020-ж. | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
| 4.3. | ДМЧ балдардын абалын адистешкен жеке кресло-коляскалар менен камсыздоо жолу менен жакшыртуу | 4.3.1.Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга адистештирилген көп функциялуу кресло-коляскаларды сатып алуу | ЭСӨМ, ФМ | дайыма | 2020 | 19 250,0 |  |  | 19 250,0 | 19 250,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 19 250,0 |  |  | 19 250,0 | 19 250,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 19 250,0 |  |  | 19 250,0 | 19 250,0 |  | - | - |
|  | V максат. Билим берүү |  |  |  |  | 169,6 | 7 770,0 | - | 7 939,6 | 169,6 | - | - | 7 770,0 |
| 5.1. | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү уюмдарына кабыл алуу системасын киргизүү | 5.1.1.Мектепке чейинки жана мектепте билим берүү уюмдарына ДМЧ балдар үчүн окуу эрежелерин иштеп чыгуу жана иштөөнүн тартиби жөнүндө нускама иштеп чыгуу | БИМ, ФМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар | 2020-ж. | 2020 | 26,1 | 840,0 |  | 866,1 | 26,1 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 5.1.2. Мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү уюмдарына барууга мүмкүнчүлүгү жок ДМЧА үчүн жеке окуу пландары менен окутуу боюнча ЧУА иштеп чыгуу |  |  | 2020 | 13,0 | 630,0 |  | 643,0 | 13,0 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 5.1.3 Мектептерде үн пункттарын түзүү |  |  | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 5.1.4 Адаптациялык дене тарбия кызматтарын өнүктүрүү |  |  | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
| 5.2. | ДМЧАлардын ЖОЖго тапшыруу шарттарын оптималдаштыруу | 5.2.1.ДМЧ балдар, ошондой эле жеке окуу планы боюнча билим алган ДМЧ балдар үчүн ЖРТ өткөрүү тартиби тууралуу өткөрүү тартибин иштеп чыгуу | БИМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2020-ж. | 2020 | 13,0 | 630,0 |  | 643,0 | 13,0 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 5.2.2. Жогорку жана орто атайын билим берүүнүн мамлекеттиик бюджеттик билим берүү уюмдары тарабынан ишке ашырылуучу жогорку билим берүү программасынын–бакалавриат, адис программасында , магистратура программасы адаптацияланган негизги кесиптик билим берүү тууралуу жобону иштеп чыгуу | БИМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 13,0 | 630,0 |  | 643,0 | 13,0 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 5.2.3. Жогорку жана орто атайын билим берүүнүн мамлекеттиик бюджеттик билим берүү уюмдары тарабынан ишке ашырылуучу жогорку билим берүү программасынын–бакалавриат, адис программасында , магистратура программасы адаптацияланган негизги кесиптик билим берүү программасы боюнча окууга кабыл алуунун эрежелерин иштеп чыгуу | БИМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2021-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 26,1 | 420,0 |  | 446,1 | 26,1 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 5.2.4.Жогорку билим берүүнүн мамлекеттик бюджеттик билим берүү уюмдары тарабынан ишке ашыруулучу билим берүү программалары – аспирантурада илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо программасы боюнча окууга кабыл алуунун эрежелерин иштеп чыгуу |  | 2020-2021-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 26,1 | 420,0 |  | 446,1 | 26,1 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 5.2.5.Жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарында ДМЧА үчүн билим берүү процессин уюштуруу эрежелери |  | 2020-2021-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 26,1 | 420,0 |  | 446,1 | 26,1 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 5.3. | ДМЧАлардын окуу булактарына болгон жеткиликтүүлүгү | 5.3.1.Билим берүү уюмдарында ДМЧА үчүн атайын жардамчы каражаттар менен адистешкен китепкана фондун камсыздоо жана комплектештирүү боюнча ЧУА иштеп чыгуу |  | 2020-ж. | 2020 | 8,7 | 420,0 |  | 428,7 | 8,7 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 5.4. | Медицина, психология, педагогика жана социалдык кызмат чөйрөсүндө даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча программалардын окуу планына “жеткиликтүү чөйрө”, ”универсалдык дизайн” боюнча майыптуулук маселелерин киргизүү | 5.4.1. “жеткиликтүү чөйрө”, ”универсалдык дизайн” боюнча майыптуулукту баалоо жана реабилитациялоо маселелеринин камтылган колдонуудагы окуу пландарын кайра карап чыгуу жана оптималдаштыруу | БИМ, ССМ, ЭСӨМ | 2020-ж. | 2020 | 17,4 | 840,0 |  | 857,4 | 17,4 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  | VI максат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын адилеттүүлүккө жетүүсүн камсыздоо |  |  |  |  | - | 2 100,0 | - | 2 100,0 | - | - | - | 2 100,0 |
| 6.1. | Сот системасынын, ички иштер органдарынын, прокуратуранын, адвокатуранын, пенитенциардык системанын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу | 6.1.1.Сот системасынын, ички иштер органдарынын, прокуратуранын, адвокатуранын, пенитенциардык системанын кызматкерлери үчүн ДМЧАнын катышуусу менен сот процессинде өзүнүн ролун так түшүнүүнү жана сапаттуу укуктук жардам берүүнү камсыздаган сунуш-пикирлерди иштеп чыгуу жана киргизүү | ЮМ, ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура, ЖАМК, Пробация кызматы, КРнын Адвокатурасы, эл аралык донорлор | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - | 1 470,0 |  | 1 470,0 | - |  | - | 1 470,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 6.1.2.Адвокаттарга, ички иштер органдарынын, прокуратуранын кызматкерлерине ДМЧАлардын кызыкчылыктарын камсыздоо боюнча зарыл көндүмдөрдү үйрөтүүчү окуу курстарын иштеп чыгуу | ЮМ, ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура, ЖАМК, Пробация кызматы, КРнын Адвокатурасы, эл аралык донорлор | 4 кв. 2022-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - | 630,0 |  | 630,0 | - |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 6.1.3. Сот системасынын, ички иштер органдарынын, прокуратуранын, адвокатуранын, пенитенциардык системанын кызматкерлери окутуу | ЮМ, ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура, ЖАМК, Пробация кызматы, КРнын Адвокатурасы, эл аралык донорлор | Жыл сайын | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  | VII максат: Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын иш менен камсыз болууга жана эмгекке болгон жеткиликтүүлүгү |  |  |  |  | 113,0 | 5 145,0 | - | 5 258,0 | 113,0 | - | - | 5 145,0 |
| 7.1. | Бардык топтогу ДМЧАны эмгек кодексине ылайык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү | 7.1.1. ДМЧА үчүн жумуш ордунун стандарттарын иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ, ССМ, Мамэкотехинспекция | 2020 –ж. | 2020 | 8,7 | 945,0 |  | 953,7 | 8,7 |  | - | 945,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 7.1.2.Реабилитациялоонун жеке планындагы сунуш-пикирлерди эске алуу менен ДМЧА эмкекке адаптациялоого көмөктөшүү боюнча чаралардын тизмесин бекитүү | ЭСӨМ, ССМ, МСЭК | 2021-ж. | 2020 | - | 630,0 |  | 630,0 | - |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 39,1 | 630,0 |  | 669,1 | 39,1 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 7.1.3.Кесиптик окутуу жана кайрадан окутууга багытталган механизмди киргизүү | БИМ, ЭСӨМ | 2020-ж. | 2020 | 17,4 | 420,0 |  | 437,4 | 17,4 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 7.1.4.ДМЧА акы төлүнүүчү коомдук жумуштарга жөнөтүү механизмин иштеп чыгуу | ЭСӨМ | 2020-ж. | 2020 | 8,7 | 630,0 |  | 638,7 | 8,7 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 7.1.5. Социалдык интеграциялоо жана иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү маселелери боюнча онлайн курстарды киргизүү | ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, бизнес түзүмдөрү | 2020-ж. | 2020 | 13,0 | 630,0 |  | 643,0 | 13,0 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 13,0 | 630,0 |  | 643,0 | 13,0 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 13,0 | 630,0 |  | 643,0 | 13,0 |  | - | 630,0 |
|  | VIII максат. ДМЧА үчүн эркин жүрүүнү, жеткиликтүү чөйрөнү жана универсалдуу жасалгалоону камсыздоо |  |  |  |  | 130,4 | 3 465,0 | - | 3 595,4 | 130,4 | - | - | 3 465,0 |
| 8.1. | Транспортко болгон жеткиликтүүлүктү камсыздоо | 8.1.1. БУУнун Маайыптардык укуктары жөнүндө конвенциясына шайкеш келтирүү максатында КРнын ДМЧАлардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө Мыйзамына жеке менчик түрүнө карабастан транспорттун бардык түрүнө болгон жеткиликтүүлүктү камсыдаган өзгөртүүлөрдү киргизүү | ЭСӨМ, ТКМ, ФМ, ССМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2020-2021-ж. | 2020 | - | 420,0 |  | 420,0 | - |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 52,2 | 840,0 |  | 892,2 | 52,2 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 8.1.2. Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциянын ченемдерин ишке ашыруу боюнча жана жеке менчик түрүнө карабастан коомдук транспорттоо , жеӊил транспорттуу кошкондо (такси, маршруттук такси) бул тарнсоптторго болгон жеткиликтүүлүктү камсыз кылуучу каражаттарды камсыз кылган мыйзам алдындагы актыларды иштеп чыгуу | ЭСӨМ, ТКМ, ФМ, ССМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 52,2 | 840,0 |  | 892,2 | 52,2 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 8.1.3. Жеке менчик түрүнө карабастан, жеӊил транспортту (такси, темир жол, маршруттук такси) кошкондо коомдук транспортто ДМЧА үчүн маалымдоонун видео-аудио, графикалык жана тексттик каражаттарынын болушун талап кылууну камсыздаган ЧУА иштеп чыгуу. | Этностор аралык агенттик, ТКМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 8,7 | 210,0 |  | 218,7 | 8,7 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 8.2. | ДМЧА үчүн жол системасынын жеткиликтүүлүгү | 8.2.1.ДМЧА жолдон, жөө адам өткөлүнөн жана тротуардан өтүүдө жеткиликтүүлүгүн камсыздоо предметин изилдөө | бейөкмөт уюмдар, ТКМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, эл аралык донорлор | 2020-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 8.3. | ДМЧА үчүн жол системасынын жеткиликтүүлүгү | 8.3.1. Администрациялык мекемелерде жана курулуштарда ДМЧА үчүн атайын жабдылган санитриялык-гигиеналык жайыдын болушун мониторингдөө | бейөкмөт уюмдар, ЭСӨМ, Мамкурулуш, ЖӨБ, Этностор аралык агенттик, эл аралык донорлор Акыйкатчы институту | 2021-ж. | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 8.3.2. ДМЧА адамдар үчүн администрациялык мекемелерге жана курулуштарга, мамлекеттик жана муниципалдык органдарга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча ЧУА жана ведомстволук пландарды иштеп чыгуу жана кабыл алуу | Мамкурулуш, ЭСӨМ, министрликтер жана ведомстволор, ЖӨБ органдары, МД, бейөкмөт уюмдар | 2020-2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 17,4 | 315,0 |  | 332,4 | 17,4 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  | IX максат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын коомдук жана саясий жашоого катышуусун камсыздоо |  |  |  |  | 480,2 | 1 365,0 | - | 1 845,2 | 480,2 | - | - | 1 365,0 |
| 9.1. | ДМЧА мамлекеттик жана муниципалдык башкарууга катышуусу | 9.1.1. Ишке орношуунун өзгөчө тартибин бекитүү жолу менен ДМЧА мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга тартуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга, Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө Мыйзамга жана Эмгек кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү | МКК, ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, КРнын Өкмөтү, КР ЖК, бейөкмөт уюмдар | 2021-ж. | 2020 | 17,4 | 840,0 |  | 857,4 | 17,4 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 9.1.2. КРнын Жогорку Кеӊешин шайлоодо ДМЧА шайлоо квотасын жогорулатуу үчүн “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | БШК, ЭСӨМ, КРнын Өкмөтү, КР ЖК, бейөкмөт уюмдар | 2021-ж. | 2020 | 36,5 | 52,5 |  | 89,0 | 36,5 |  | - | 52,5 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 9.1.3. Жергиликтүү кеӊешти шайлоодо ДМЧА үчүн шайлоо квотасын белгилөө | БШК, ЭСӨМ, КРӨ, КР ЖК, бейөкмөт уюмдар | 2020-ж. | 2020 | 36,5 | 52,5 |  | 89,0 | 36,5 |  | - | 52,5 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 9.1.4. Мамлекеттик башкаруунун борбордук деӊгээлинин жана ЖӨБ органдарынын жетекчилик аппаратына майыптуулук маселеси боюнча коомдук кеӊешчи институтун киргизүү | КРӨ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | 2020-ж. | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
| 9.2. | ДМЧАнын шайлоо укугун камсыздоо | 9.2.2. Жашыруун добуш берүү принцибин ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү | БШК, бейөкмөт уюмдар | 2020-ж. | 2020 | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 9.2.2. Жашыруун добуш берүү принцибин ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү | МКК, ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, КРнын Өкмөтү, КР ЖК, бейөкмөт уюмдар | 2020-ж. | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 194,5 | 420,0 |  | 614,5 | 194,5 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  | X максат. ДМЧАлардын маалыматка болгон жеткиликтүүлүгүн камсыздоо |  |  |  |  | 4 749,1 | 12 310,0 | - | 17 059,1 | 4 749,1 | - | - | 12 310,0 |
| 10.1. | ДМЧА үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө маалыматтык жеткиликтүүлүктү камсыздоо | 10.1.1.ДМЧА үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө маалыматтык жеткиликтүүлүктү камсыздоо боюнча Майыптардын укуктары жөнүндө чечнемдерге жана талаптарга каршы келген ченемдик укуктук актыларды талдоо | ТБМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | 2019 -2020-ж. | 2020 | 8,7 | 630,0 |  | 638,7 | 8,7 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 10.1.2.Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциянын ченемдерине жана талаптарына ылайык ДМЧА үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө маалыматтык жеткиликтүүлүктү камсыздоо боюнча ченемдик укуктук актыларды системалаштыруу |  | 2020-2021-ж. | 2020 | 8,7 | 630,0 |  | 638,7 | 8,7 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 10.1.3. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын сайтынын начар көргөндөр үчүн ыӊгайлашкан версиясын иштеп чыгуу | ТБМ министрликтер жана ведомстволор | 2021-ж. | 2020 | 600,0 |  |  | 600,0 | 600,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 600,0 |  |  | 600,0 | 600,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 10.1.4. Мамлекеттик телеканалдарда маалыматтык бөлүктү берүү үчурунда мамлекеттик жана расмий тилде субтитр же сурдокотормо менен коштоону камсыздоо | Мамлекеттик телерадио компаниясы, ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор Азиздер жана дүлөйлөр коому | 2021-ж. | 2020 | 1 040,0 |  |  | 1 040,0 | 1 040,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 1 040,0 |  |  | 1 040,0 | 1 040,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1 040,0 |  |  | 1 040,0 | 1 040,0 |  | - | - |
| 10.2. | ДМЧА үчүн жеткиликтүү маалыматтык технологиялардын минималдуу базалык стандартарын киргизүү | 10.2.1. Жеткиликтүү маалыматтык технологиялардын минималдуу базалык стандарттарын иштеп чыгуу |  | 2020-ж. | 2020 | 13,0 | 420,0 |  | 433,0 | 13,0 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 10.2.2. ДМЧА үчүн онлайн консультацияны киргизүү менен ишеним телефону кызматын кеӊейтүү |  | дайыма | 2020 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 130,0 |  |  | 130,0 | 130,0 |  | - | - |
|  |  | 10.2.3. Тактилдик маалымыматтар менен маалымат тактасын (мейкиндик-рельефтүү) жана үн билдирүүлөр системасын орнотуу |  |  | 2020 |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 | - |  | - | 2 500,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 | - |  | - | 2 500,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | - |  | - | 5 000,0 |
| 10.3. | ДМЧАларды кошумча маалыматтар менен камсыздоо | 10.3.1. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде жана имараттарда кайталоочу түс жабдыктары менен өрткө каршы сигнал жана билдирүү системасын, тактилдик маалыматтар (мейкиндик-рельефтүү) менен маалымат такталарын орнотууну талап кылуучу ЧУА иштеп чыгуу. | ӨКМ, ЭСӨМ, ССМ, ФМ | 2020 -ж. | 2020 | 2,9 | 210,0 |  | 212,9 | 2,9 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 10.3.2. Өзгөчө кырдаалдар тууралуу ДМЧАларга маалымдоо талаптарын камсыздган ЧУА иштеп чыгуу | ӨКМ, ФМ | 2021-ж. | 2020 | 2,9 | 210,0 |  | 212,9 | 2,9 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 10.3.3. Өзгөчө кырдаалдар учурунда тийиштүү жардамдарды көрсөтүү үчүн өзгөчө кырдаалдар кызматына ДМЧА маалыматтык реестри боюнча талаптарды камсыздаган ЧУА иштеп чыгуу | ӨКМ | 2021-ж. | 2020 | 2,9 | 210,0 |  | 212,9 | 2,9 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  | XI максат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын маданий жашоого катышуусун камсыздоо, аларды спортко тартуу |  |  |  |  | 30 185,2 | 5 754,0 | - | 35 939,2 | 30 185,2 | - | - | 5 754,0 |
| 11.1. | ДМЧА арасында спортту жана параолимпиадалык кыймылдарды өнүктүрүү үчүн шарт түзүү | 11.1.1.ДМЧА арасында спортту өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Спорт агенттиги | 2020-ж. | 2020 | 26,1 | 840,0 |  | 866,1 | 26,1 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 11.1.ДМЧАларды эл аралык мелдештерге даярдоо жана катыштуруу | Спорт агенттиги | 2020-2021-ж. | 2020 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  | - | - |
|  |  | 11.1.3. ДМЧАларга жеткиликтүүлүктү камсыздоо үчүн спорт объектилерин модернизациялоодо муктаждыктарды аныктоо | Спорт агенттиги, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ЖМА, ЖӨБ органдары | 2020-2021-ж. | 2020 | 73,0 | 1 680,0 |  | 1 753,0 | 73,0 |  | - | 1 680,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 73,0 | 1 680,0 |  | 1 753,0 | 73,0 |  | - | 1 680,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 11.1.4. ДМЧ спортчуларга стипендия берүүнү жөнгө салган ЧУА иштеп чыгуу | Спорт агенттиги | 2020-ж. | 2020 | 13,0 | 210,0 |  | 223,0 | 13,0 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  | Спорт агенттиги | дайыма | 2020 |  | 448,0 |  | 448,0 | - |  | - | 448,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 448,0 |  | 448,0 | - |  | - | 448,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 448,0 |  | 448,0 | - |  | - | 448,0 |
|  | XII максат. Майыптуулукту баалоо жол-жобосун оптималдаштыруу, реабилитациялоонун жеке програмасын иштеп чыгуу |  |  |  |  | 4 905,3 | 25 602,3 | - | 30 507,6 | 4 905,3 | - | - | 25 602,3 |
| 12.1. | ДМЧАларды реабилитациялоо жана абилитациялоо үчүн шарт түзүү | 12.1.1. ДМЧАлар үчүн реабилитациялык жана абилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси менен ДМЧАларды реабилитациялоо жана абилитациялоонун Улуттук программасын иштеп чыгуу | ССМ, ЭСӨМ, ММКФ, ФМ, бейөкмөт уюмдар | 2021-2023-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 54,8 | 840,0 |  | 894,8 | 54,8 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 54,8 | 840,0 |  | 894,8 | 54,8 |  | - | 840,0 |
|  |  | 12.1.2. Социалдык кызматкерлерди жана атайын педагогдорду жогорку билим берүү базасында окутуу програмасын иштеп чыгуу жана киргизүү | БИМ,ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары жана бейөкмөт уюмдар | 2020-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.1.3. Социалдык кызматкерлерди жана атайын педагогдорду атайын орто билим берүү базасында окутуу програмасын иштеп чыгуу жана киргизүү |  | 2020-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.1.4. Кыргыз Республикасынын аймактарында мамлекеттик жана муниципалдык, ошондой эле бейөкмөт секторлор көрсөткөн реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдө ДМЧАлардын муктаждыктарын аныктоо механизмдерин иштеп чыгуу |  | 2020-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.1.5. Реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногун жөнгө салуу механизмдерин иштеп чыгуу | ЭСӨМ, БИМ, ССМ, бейөкмөт уюмдар, ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча) | 2021-ж. | 2020 | - | 840,0 |  | 840,0 | - |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.1.6.Реабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессине тартылган коммерциялык эмес реабилитациялык жана ресурстук борборлорду колдоо | ЭСӨМ | дайыма | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | - | - |
|  |  | 12.1.7 Социалдык жана реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүлөрдү аккредитациялоо жана сертификациялоо системасын киргизүү | ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 17,4 | 315,0 |  | 332,4 | 17,4 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.1.8.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү “жеткирип берүүчүлөрдү” аккредитациялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомунун долбоорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 73,0 | 840,0 |  | 913,0 | 73,0 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 12.2. | Социалдык реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү деӊгээлде өнүктүрүү | 12.2.1. ДМЧАлардын жамааттын деӊгээлинде реабилитациялоого жана абилитациялоого болгон жеткиликтүүлүгүнүн учурдагы абалын изилдөө (эки пилоттук райондо) ДМЧАны реабилитациялоо маселеси боюнча мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдардын өз ара аркеттенүүсү | ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, ЖӨБ органдары | 2020-ж. | 2020 | - | 945,0 |  | 945,0 | - |  | - | 945,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.2.2. Иштеп чыгуу зарыл болгон стандарттарда медициналык-социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базасынын тизмесин аныктоо |  | 2021-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 36,5 | 315,0 |  | 351,5 | 36,5 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.2.3. Жашаган жери боюнча эки пилоттук райондо ДМЧАга реабилитациялык кызмат көрсөтүүнүн алдынкы тажрыйбаларын иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ, ЖМА, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар | 2020-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 52,2 | 315,0 |  | 367,2 | 52,2 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.2.4. ДМЧАлардын үй-бүлөсүн жана чөйрөсүнреабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессине тартуу | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | 2020-ж. | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.2.5. Реабилитациялык кызмат көрсөтүү системасында мамлекеттик - жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу (ЧУА жана нускама материалдарды иштеп чыгуу) | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | 2020-2021-ж. | 2020 | 21,7 | 1 050,0 |  | 1 071,7 | 21,7 |  | - | 1 050,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 8,7 | 420,0 |  | 428,7 | 8,7 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 12.3. | Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын жайылтуу элементтерин эске алуу менен ДМЧАларды реабилитациялоонун жеке программасын иштеп чыгуунун жана медициналык-социалдык экспертизалоо жол-жобосун жакшыртуу | 12.3.1.“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-январындагы №68 “Кыргыз Республикасындагы медициналык-социалдык экспертиза жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токмун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЭСӨМ, ССМ, БИМ | II кв 2020-ж. | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.3.2. “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөӊүндө Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  |  | 2020 | 17,4 | 840,0 |  | 857,4 | 17,4 |  | - | 840,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.3.3. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы №570 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы «Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борбору жөнүндө»токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун иштеп чыгуу |  | II кв 2020-ж. | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-февралындагы №151 “Дарылоочу-алдын алуучу уюмдарда эмгекке убактылуу жарамсыздыкты экспертизалоо боюнча нумкама ” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | II кв 2020-ж. | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.3.5. “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды реабилитациялоо жана майыптуулук маселеси боюнча саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү системасындагы өз ара аракеттенүүлөрдү жогорулатуу чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен Кыргыз Республикасыныны Салматтык сактоо министрлигинин биргелешкен буйругун иштеп чыгуу |  | III кв 2020-ж. | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.3.6. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 24-октябрындагы №560 Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды реабилитациялоонун мамлекеттик базалык программасын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | II кв 2020-ж. | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.3.7. Биринчи медициналык-санитардык -жардам көрсөтүү кызматы жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  |  | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 12.4. | Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны жана Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын эске алуу менен ДМЧАны реабилитациялоонун жекече программасын иштеп чыгуу жана медициналык-социалдык экспертизалоо жол-жобосун жакшыртууну киргизүү | 12.4.1. Реабилитациялоонун жекече программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу процессин баалоо жана мониторингдөө системасын киргизүү | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ЖӨБ органдары, КРӨ облустардагы ЫУӨ, бейөкмөт уюмдар, ДМЧА жана алардын үй-бүлөсү | 2020-2024-ж. | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.4.2. Майыптардын укуктары жөнүндө жана Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясынын жоболору менен айкалыштыруу үчүн Кыргыз Республикасында медициналык-социалдык экспертизалоо жана реабилитациялоо системасынын ченемдик укуктук камсыздоосун изилдөө | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ЮМ, Этностор аралык агенттик | 2020-2021-ж. | 2020 | 21,7 | 420,0 |  | 441,7 | 21,7 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 36,5 | 630,0 |  | 666,5 | 36,5 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.4.3. Майыптуулукту баалоо жана реабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессинде салматтык сактоо, билим берүү, эмгек жана социалдык өнүктүрүү уюмдары, МСЭК ортосунда электрондук маалымат алмашууну киргизүү |  |  | 2020 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | - |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.4.4. Майыптуулугун күбөлөндүрүүдө негизги категриядагы тиричилик аракетинин чектелишинин градацияларын аныктоо боюнча усул иштеп чыгуу |  |  | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 | 36,5 | 2 100,0 |  | 2 136,5 | 36,5 |  | - | 2 100,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 12.5. | Кыргыз Республикасына “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн социалдык реабилитациялоо кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы республикалык бирдиктүү реестрин (маалыматтар базасы)” киргизүү | 12.5.1. “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн социалдык реабилитациялоонун жалпы республикалык реестрин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЭСӨМ, МКК, ССМ, БИМ, Байланыш комитети, Этностор аралык агентти, ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча) | 2020-2024-ж. | 2020 | 8,7 | 630,0 |  | 638,7 | 8,7 |  | - | 630,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.5.2. ДМЧАлар үчүн социалдык реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри менен (маалыматтар базасы)иштөө боюнча мамлекеттик органдардын күбөлөндүрүүсүн жогорулатуу |  |  | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 120,0 |  | 120,0 | - |  | - | 120,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 12.6. | Салматтык сактоо, билим берүү, эмгек жана социалдык өнүгүү системасына Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын жайылтуу элементтерин киргизүү | 12.6.1. Кыргыз Республикасына Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын жайылтуу элементтерин киргизүү боюнча План иштеп чыгуу жана бекитүү | ССМ, ЭСӨМ, БИМ, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана башка эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2022 кв. 2023-ж. | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 | 91,3 | 630,0 |  | 721,3 | 91,3 |  | - | 630,0 |
| 12.7. | ДМЧАларды реабилитациялоо жана -социалдык экспертизалоо системасынын адистеринин квалификациясын жогорулатуу | 12.7.1. ДМЧАларды реабилитациялоо жана медициналык-социалдык экспертизалоонун актуалдуу маселелери боюнча семинар, тренингдерди өткөрүү | ЭСӨМ, эл аралык донорлор | 2020-жыл жана дайыма | 2020 |  | 2 719,1 |  | 2 719,1 | - |  | - | 2 719,1 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2 719,1 |  | 2 719,1 | - |  | - | 2 719,1 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2 719,1 |  | 2 719,1 | - |  | - | 2 719,1 |
|  |  | 12.7.2. Социалдык чөйрөдө кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын пайдалануу маселеси боюнча тренингдерди, семинарларды өткөрүү |  |  | 2020 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 12.8. | ДМЧАнын реабилитациялык кызматтарга болгон муктаждыктарына жүргүзүлгөн баалоонун жана талдоонун негизинде социалдык реабилитациялык кызматтардын тизмесин кеӊейтүү | 12.8.1. “Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 27-майындагы 255 “Кыргыз Республикасынын калкына берилүүчү кепилденген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЭСӨМ, ССМ, ММКФ, БИМ, ЖӨБ органдары, Этностор аралык агенттик (макулдашуу боюнча) КРӨ облустардагы ЫУӨ | 2022-2024-ж. | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.8.2. ДМЧАны реабилитациялоо жана медициналык-социалдык экспертизалоо системасын баалоо жана мониторингдөө системасын иштеп чыгуу жана бекитүү | ЭСӨМ, эл аралык донорлор | 2020-ж. | 2020 | 8,7 | 420,0 |  | 428,7 | 8,7 |  | - | 420,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.8.3. Кыргыз Республикасынын аймактарында мамлекеттик жана муниципалдык, ошондой эле бейөкмөт уюмдары секторлору көрсөткөн реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдө ДМЧАлардын керектөөлөрүн мониторингдөө |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 12.9. | ДМЧАны медициналык реабилитациялоо чараларын кеӊейтүү жана жакшыртуу | 12.9.2. Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу системасынын негизги индикаторлоруна майыптуулуктун көрсөткүчтөрүн кошуу |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 12.11. | Медициналык-социалдык экспертизалоо комиссиясынын менен психологиялык-медициналык-педагогикалык консультациянын ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүсүн кеӊейтүү жана күчөтүү | 12.11.1.“Психологиялык-медициналык-педагогикалык консультация жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | БИМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, Этностор аралык агенттик | II кв 2021-ж. 2021-2024-ж. | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.11.2. Реабилтациялоонун жеке программасынын сунуш-пикирлерин ишке ашыруу, атап айтканда, мектепке чейин жана мектепте билим алуу боюнча ДМЧ балдар боюнча ведомстволор аралык маалымат алмашуу механизмин киргизүү |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - | - |  | - | - |
| 12.12. | Жалпы билим берүү уюмдарында психологиялык-медициналык –педагогикалык коштоо кызматын өнүктүрүү. ДМЧ балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында оӊдо-түзөө топторун ачуу | 12.12.1. Биринчи медициналык-санитардык -жардам көрсөтүү кызматы жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | БИМ, ЭСӨМ, ССМ, ЖӨБ органдары, Этностор аралык агенттик (макулдашуу боюнча) | 2020- 2021-ж. | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.12.2. ДМЧ балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында оӊдо-түзөө топторун ачуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин буйругун чыгаруу |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.12.3. ДМЧ балдарды ОО жана ДОО тарбиялоо жана окутуу тууралуу жобону иштеп чыгуу |  |  | 2020 | 17,4 | 315,0 |  | 332,4 | 17,4 |  | - | 315,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 12.13. | Медициналык социалдык экспертизалоо системасынын объектилерине жеткиликтүүлүктү уюштуруу | 12.13.1. “Медициналык-социалдык экспертизалоо түзүмүндө жеткиликтүү чөйрөнү түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЭСӨМ, ССМ,ММБФ Мамкурулуш | 2020-2022-ж. | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 12.13.2. Уюмдар жана ишканалар менен имаратты ижиралоо келишимин этап-этап менен күчүн жоготуу, анын ишин андан ары МСЭКте уюштуруу тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  |  | 2020 | 34,8 | 210,0 |  | 244,8 | 34,8 |  | - | 210,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 12.14. | Майыптуулукту баалоо процессин программалык камсыздоону түзүү жана киргизүү, реабилитациялоонун жеке программасын иштеп чыгуу жана майыптуулук маселеси боюнча маалыматтардык чогултуу | 12.14.1. Саламаттыкты сактоо, билим берүү, эмгек жана социалдык өнүгүү түзүмдөрү үчүн майыптуулук боюнча ведомстволор аралык өз ара маалыматтарга жеткиликтүүлүктү камсыздоо | ЭСӨМ, УСК, ССМ, БИМ, ММКФ, МКК, Байланыш комитети, СФ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | 2020-2024-ж. | 2020 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - | - |  | - | - |