1-тиркеме

Кыргыз Республикасында Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын ишке ашыруу боюнча

2019-2022-жылдарга карата биринчи кезектеги иш-чаралар планы

| № п/п | Милдеттер | Чаралар | Индикатор/күтүлүүчү натыйжа | Ишке ашыруу мөөнөтү | Жооптуу органдар | Каржылоо булактары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I максат. Улуттук мыйзамдарды жакшыртуу жана алардын ишке ашуусун мониторингдөө |  |  |  |  |
| 1.1. | Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциянын программасына, саясатына жана ченемдик укуктук актыларына шайкештикти камсыздоо | - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы улуттук мыйзамдарын талдоо (Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин ченемдик укуктук актыларын кошпогондо) | Аналитикалык корутунду | 2020-ж. II кв | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ММКФ, ФМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы улуттук мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Кыргыз Республикасынын Мыйзам жана башка ченемдик укуктук актыларынын долбоорлору | 2020-2021-ж. | ЭСӨМ,ССМ, БИМ, ММКФ, ФМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар (ЭСӨМ, КРнын министрликтери жана ведомстволору , бейөкмөт уюмдар) | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | - Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү ЧУА анализдөө жана сунуш-пикирлерди иштеп чыгуу | Аналитикалык маалымкат | 2020-2021-ж. | ССМ, ММКФ, ФМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | - Саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ЧУА тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЧУА иштеп чыгуу жана бекитүү |  | 2021-2022-ж. | ССМ, ММКФ, ЭСӨМ, ФМ, бейөкмөт уюмдар | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 1.2. | Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциянын ченемдерине жана талаптарына карама-каршылыктарды жана кемчиликтерди табуу боюнча ДМЧА коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды талдоо | 1.2.1. карама-каршылыктарды табуу боюнча ДМЧА коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга ылайык талдоо | Жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча аналитикалык маалымат | 2020 -ж. | Эл аралык донорлор, Министрликтер жана ведомстволор, бейөкмөт уюмдар | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 1.2.2.ДМЧАларды жумушка алган иш берүүчүлөргө жеӊилдиктер боюнча Салык кодексин талдоо |  | 2021-ж. | МСК | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 1.2.3 Курулуш ченемдерге жана эрежелерге ылайыктуу кемчиликтерди изилдөө |  | 2022-ж. |  | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 1.2.4.Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга каршы келген ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Бекитилген ЧУА | 2020-2021-ж. | ЭСӨМ,ведомстволор аралык жумушчу топ | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 1.3. | Ченемдик укуктук актыларды Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга шайкеш келтирүүнү камсыздоо | 1.3.1. Билим берүү чөйрөсүндөгү ЧУА, анын ичинде “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын талдоо | ЧУА топтому. Жүргүзүлгөн талдоо тууралуу отчёт | 2020-ж. | БИМ,ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 1.3.2. Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга каршы келген ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Тиешелүү ЧУА өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди | 2020-2021-ж. | БИМ,ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бюджетик эмес каражаттар |
| 1.4. | Майыптыгы бар адамдарга мыйзамдын деӊгээлинде жеткиликтүүлүк шарттарын түзүү | 1.4.1.Сот системасынын, ички иштер органдырынын, прокуратуранын администрациялык мекемелеринде ДМЧА жана аз кыймылдуу топтор үчүн атайын жабдылган санитариялык-гигиеаналык жайлардын (тепкичтер, кармагычтар атайын сантехникалык жабдуулар) болушуна талап койгон ЧУА иштеп чыгуу | Тиешелүү ЧУАга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди | 2021-ж. | ЮМ, ИИМ, ЖАМК, Башкы прокуратура, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 1.4.2. Сурдокотормочулардын пенитенциардык системасынын болуусу боюнча талаптарды камсыздоочу ЧУА иштеп чыгуу. | Сот системасынын бардык түзүмдөрүн суркотормочу менен камсыздоого байланыштуу ЧУА кабыл алынды | 2020-ж. | ЮМ, ИИМ,ФМ, Башкы прокуратура, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар |  |
|  |  | 1.4.3.Майыптыгы бар адамдар сот органдарына өз алдынча кайрылууга шарт түзүү максатында, жөндөмдүүлүгүнөн ажыраган ДМЧАлардын укуктарын чектеген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын изилдөө | Сунуштарды жана сын-пикирлерди иштеп чыгуу | 2020-ж. | ЮМ, ЭСӨМ ИИМ, Башкы прокуратура, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор |  |
|  |  | 1.4.4. Аракетке жөндөмдүүлүгүн чектөө жана ажыратуу боюнча сот чечимине даттануу боюнча ДМЧА укуктары бөлүгүндөгү Кыргыз Республикасынынын мыйзамдарын кайра карап чыгуу |  | 2020. | ЮМ, ИИМ, Башкы прокуратура, бейөкмөт уюмдар |  |
|  | II максат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды реабилитациялоону жана абилитациялоону камсыздоо |  |  |  |  |
| 2.1. | РПОБМнын ишин жакшыртуу, ассистивдик түзүлүштөр, буюмдар жана технологиялар менен камсыздоо механизмин иштеп чыгуу жана киргизүү | 2.1.1. Ишти диагностикалоо (технология, кадрлар, материалдык-техникалык база, каржылоо жана менеджмент) | Диагностикалоо боюнча отчёт | 2021-ж. | ЭСӨМ, ММКФ, ССМ, ФМ | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 2.1.2. РПОБМ ишин жана статусун диагностикалоонун сунуш-пикирлерине шайкеш келтирүү | Жаӊы технологияларды киргизүүдө кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу | 2021-ж. | ЭСӨМ, |  |
|  |  | 2.1.4. Жумушчу персоналдарды окутуу |  | 2021-ж. | ЭСӨМ, |  |
|  |  | 2.1.5 “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды ассистивдик түзүлүштөр менен камсыз кылуу тартибин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ДМЧА мүмкүнчүлүктөрүн баалоонун негизинде аларга ассистивдик түзүлүштөр, буюмдар боюнча социалдык кызматтардын спектрин кеӊейтүү үчүн механизмдер киргизилди | 2021-ж. | ЭСӨМ, ССМ, |  |
|  |  | 2.1.6 ДМЧА үчүн ассистивдик түзүлүштөрдүн, буюмдардын мамлекеттик базалык тизмесин карап чыгуу жана аны эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому | 2021-ж. | ЭСӨМ, ЭД |  |
|  |  | 2.1.7. Базалык тизмеге ылайык ДМЧА жардамчы түзүлүштөргө жана буюмдарга болгон муктаждыктарын баалоо |  | 2021-ж. | ЭСӨМ, |  |
|  |  | 2.1.8. Базалык тизмеге ылайык ДМЧА үчүн жардамчы түзүлүштөр, буюмдарга карата бекитилген техникалык спецификация |  | 2022-ж. |  |  |
|  |  | 2.1.9. Базалык тизмеден ДМЧАларды жардамчы түзүлүштөр менен камсыздоонун тартиби боюнча ЧУА иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | 2021-ж. |  |  |
|  | III максат: Ден соолук |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Майыптуулукту эрте аныктоо, алдын алуу | 3.1.1.ССМ профилактикалоо программасын (клиникалык протоколдор) иштеп чыгуу жана бекитүү | Бекитилген программалар | 2020-ж. | ССМ | Талап кылаынбайт |
|  |  | 3.1.2. ДМЧАны зарыл болгон акысыз же кымбат эмес медициналык кызматтардын минималдык топтому жана көмөкчүлөр менен камсыздоо | ДМЧА топтомдор менен камсыздалды | 2021-ж. | ССМ | Республикалык бюджет |
|  |  | 3.1.3. Репродуктивдүү ден соолук, үй-бүлөлөнү пландаштыруу, контрацептивдик каражаттарды колдонуу маселелери боюнча ДМЧАлар арасында кырдаалга талдоо жүргүзүү |  | 2020-ж. | ЭСӨМ, ССМ | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 3.1.4. Баладагы патологияны эрте аныктоо үчүн скринигдердин тизмесин кеӊейтүү | Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилгендердин тизмеси | 2020-2021-ж. |  |  |
|  |  | 3.1.5. Баланынын (неонаталдык жана пренаталдык скрининг) патологиясын эрте аныктоодо скринингдин жаңы түрлөрү үчүн жабдуулар жана реактивдер менен камсыздоо | Майыптуулук менен төрөлгөндөрдүн санын кыскартуу |  |  | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 3.2. | ДМЧА медициналык реабилитациялык кызматтар менен курчоону кеӊейтүү | 3.2.1. Медициналык адистиктердин реестрине реабилитациялык профилдеги жаӊы дарыгердик адистиктерди киргизүү | Жаӊы дарыгердик адистиктер ССМнын буйругу менен бекитилди | 2020-ж. | ССМ | Бекитилген бюджеттин алкагында |
|  |  | 3.2.2. Реабилитациялык профилдеги жаӊы адистиктер боюнча адистерди даярдоо | Реабилитациялык профилдеги адистер даярдалды | 2021-жылдан тарта дайыма | БИМ, ССМ |  |
|  |  | 3.2.3. ДМЧ аялдардын балдары үчүн кызмат көрсөтүүнү, анын ичинде медициналык кызматтарга физикалык жактан жеткиликтүүлүктү уюштуруу жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүүү |  | 2021-ж. | ССМ,УСК |  |
|  |  | 3.2.4. ДМЧА үчүн ар кандай форматта жеткиликтүү болгон репродиктивдүү ден соолук тууралуу маалыматтар менен камсыздоо жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүү |  | 2021-ж. | ССМ,УСК |  |
|  |  | 3.2.5. ДМЧ жаштар жана аялдар үчүн билим берүүчү жана маалыматтык материалдарды иштеп чыгуу |  | 2021-ж. | ССМ,УСК |  |
|  |  | 3.2.6. Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук,гендердик зомбулук,ВИЧ ж.б. чөйрөсүндөгү маалымдуулукту жогорулатуу үчүн аялдар жана жаш адамдар үчүн дистанциондук билим берүүнү уюштуруу |  | 2022-жылдан тарта дайыма | ССМ, БИМ |  |
|  |  | 3.2.7.Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук маселелеринде маалыматтык тандоону жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн түзүү максатында ДМЧАларды жыныстык жактан тарбиялоо программасын ишке ашыруу, аларды жыныстык жактан тарбялоону окутуу, изилдөө жүргүзүү чөйрөсүндөгү ден соолук борборлорунун ишин активдештирүү |  | 2021-ж. | ССМ,УСК |  |
|  | IV максат. Жетиштүү жашоо деӊгээли жана социалдык коргоо |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ДМЧА колдоо жана жеке жардам берүүнү камсыздоо | 4.1.1. ДМЧАны колдоо жана жеке жардам берүү механизмдерин киргизүү | Колдонуудагы ЧУА өзгөртүүлөр киргизилди жана кабыл алынды | 2020-2021-ж. | ЭСӨМ, СФ, ММКФ, ССМ, БИМ | Республикалык бюджет |
|  |  | 4.1.2.Жеке ассистент кызматын алуучуларды багуу боюнча Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун окуу-усулдук материалдарын адаптациялоо жана кыргыз тилине которуу |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3. Жеке ассистент кызматын алуучуларды багуу боюнча кызыкдар тараптарды окутуу (СР, ЖӨБ органдарынын адистерин жана жеке ассистенттерди окутуу) | Тренингде окутулган катышуучулардын саны |  | ЭСӨМ |  |
| 4.2. | ДМЧА мамлекеттик жана коомдук жашоого катышуусу | 4.2.1. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү Коомдук бирикмелердин жетекчилеринен мамлекеттик органдардын жетекчилигинин кеӊешчисин аныктоо | Министрликтердин жана ведомстволордун буйруктары | 2020-ж. I кв. | Министрликтер жана ведомстволор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 4.2.2. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчылыгынын ишине ДМЧА маселелерин кошуу | Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын буйругу | 2020-ж. | Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Аппараты | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 4.3. | ДМЧ балдардын абалын адистешкен жеке кресло-коляскалар менен камсыздоо жолу менен жакшыртуу | 4.3.1.Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга адистештирилген көп функциялуу кресло-коляскаларды сатып алуу | Кресло коляска менен камсыздалган ДМЧ балдардын саны | дайыма | ЭСӨМ, ФМ | Республикалык бюджет |
|  | V максат. Билим берүү |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү уюмдарына кабыл алуу системасын киргизүү | 5.1.1.Мектепке чейинки жана мектепте билим берүү уюмдарына ДМЧ балдар үчүн окуу эрежелерин иштеп чыгуу жана иштөөнүн тартиби жөнүндө нускама иштеп чыгуу | ДМЧ балдарды мектепке чейинки жана мектептеги уюмдарга кабыл алуу, окутуу жана коштоо механизми түзүлдү. Кыргыз Республикасында пилоттук ДОО жана ОО базасында инклюзивдүү билим берүүнү өнүктүрүүнүн 3 жылдык типтүү программасы Билим берүү жана илим министрлигинде иштелип чыкты жана бекитилди. Билим берүү жана илим министрлигинде реабилитациялоонун жекече программасын эске алуу менен жеке окуу пландарынын типтүү түзүмү бекитилди. Көзөмөлдөө күндөлүгүнүн типтүү форматы бекитилди. | 2020-ж. | БИМ, ФМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 5.1.2. Мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү уюмдарына барууга мүмкүнчүлүгү жок ДМЧА үчүн жеке окуу пландары менен окутуу боюнча ЧУА иштеп чыгуу |  |  | БИМ, ЭСӨМ |  |
|  |  | 5.1.3 Мектептерде үн пункттарын түзүү |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.4 Адаптациялык дене тарбия кызматтарын өнүктүрүү |  |  |  |  |
| 5.2. | ДМЧАлардын ЖОЖго тапшыруу шарттарын оптималдаштыруу | 5.2.1.ДМЧ балдар, ошондой эле жеке окуу планы боюнча билим алган ДМЧ балдар үчүн ЖРТ өткөрүү тартиби тууралуу өткөрүү тартибин иштеп чыгуу | ДМЧА үчүн ЖРТ тартиби киргизилди | 2020-ж. | БИМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 5.2.2. Жогорку жана орто атайын билим берүүнүн мамлекеттиик бюджеттик билим берүү уюмдары тарабынан ишке ашырылуучу жогорку билим берүү программасынын–бакалавриат, адис программасында , магистратура программасы адаптацияланган негизги кесиптик билим берүү тууралуу жобону иштеп чыгуу | Жобо кабыл алынды | 2021-ж. | БИМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 5.2.3. Жогорку жана орто атайын билим берүүнүн мамлекеттиик бюджеттик билим берүү уюмдары тарабынан ишке ашырылуучу жогорку билим берүү программасынын–бакалавриат, адис программасында , магистратура программасы адаптацияланган негизги кесиптик билим берүү программасы боюнча окууга кабыл алуунун эрежелерин иштеп чыгуу | Тийиштүү программалар, эрежелер кабыл алынды | 2021-ж. | БИМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 5.2.4.Жогорку билим берүүнүн мамлекеттик бюджеттик билим берүү уюмдары тарабынан ишке ашыруулучу билим берүү программалары – аспирантурада илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо программасы боюнча окууга кабыл алуунун эрежелерин иштеп чыгуу |  | 2020-2021-ж. | БИМ, ЭСӨМ |  |
|  |  | 5.2.5.Жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарында ДМЧА үчүн билим берүү процессин уюштуруу эрежелери |  | 2020-2021-ж. | БИМ, ЭСӨМ |  |
| 5.3. | ДМЧАлардын окуу булактарына болгон жеткиликтүүлүгү | 5.3.1.Билим берүү уюмдарында ДМЧА үчүн атайын жардамчы каражаттар менен адистешкен китепкана фондун камсыздоо жана комплектештирүү боюнча ЧУА иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ДМЧАларды атайын жардамчы каражаттар менен камсыздоо тууралуу чечим кабыл алды | 2020-ж. | БИМ, ЭСӨМ |  |
| 5.4. | Медицина, психология, педагогика жана социалдык кызмат чөйрөсүндө даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча программалардын окуу планына “жеткиликтүү чөйрө”, ”универсалдык дизайн” боюнча майыптуулук маселелерин киргизүү | 5.4.1. “жеткиликтүү чөйрө”, ”универсалдык дизайн” боюнча майыптуулукту баалоо жана реабилитациялоо маселелеринин камтылган колдонуудагы окуу пландарын кайра карап чыгуу жана оптималдаштыруу | Адистерди даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо программаларында “жеткиликтүү чөйрө”, “универсалдык дизайн” боюнча майыптуулук маселелерин камтыган окуу пландары | 2020-ж. | БИМ, ССМ, ЭСӨМ | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  | VI максат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын адилеттүүлүккө жетүүсүн камсыздоо |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сот системасынын, ички иштер органдарынын, прокуратуранын, адвокатуранын, пенитенциардык системанын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу | 6.1.1.Сот системасынын, ички иштер органдарынын, прокуратуранын, адвокатуранын, пенитенциардык системанын кызматкерлери үчүн ДМЧАнын катышуусу менен сот процессинде өзүнүн ролун так түшүнүүнү жана сапаттуу укуктук жардам берүүнү камсыздаган сунуш-пикирлерди иштеп чыгуу жана киргизүү | Адвокаттар жана юристер үчүн ДМЧА менен иштөөдө укуктук жардам көрсөтүү боюнча механизм иштейт | 2021-ж. | ЮМ, ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура, ЖАМК, Пробация кызматы, КРнын Адвокатурасы, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 6.1.2.Адвокаттарга, ички иштер органдарынын, прокуратуранын кызматкерлерине ДМЧАлардын кызыкчылыктарын камсыздоо боюнча зарыл көндүмдөрдү үйрөтүүчү окуу курстарын иштеп чыгуу | Окуу курстары иштелип чыккан | 2022-ж. 4 кв. | ЮМ, ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура, ЖАМК, Пробация кызматы, КРнын Адвокатурасы, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 6.1.3. Сот системасынын, ички иштер органдарынын, прокуратуранын, адвокатуранын, пенитенциардык системанын кызматкерлери окутуу | Окууга тартылды (2024-жылы 100%) | Жыл сайын | ЮМ, ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура, ЖАМК, Пробация кызматы, КРнын Адвокатурасы, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  | VII максат: Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын иш менен камсыз болууга жана эмгекке болгон жеткиликтүүлүгү |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Бардык топтогу ДМЧАны эмгек кодексине ылайык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү | 7.1.1. ДМЧА үчүн жумуш ордунун стандарттарын иштеп чыгуу жана киргизүү | Иштелип чыкты жана киргизилди | 2020-ж. | ЭСӨМ, ССМ, Мамэкотехинспекция | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 7.1.2.Реабилитациялоонун жеке планындагы сунуш-пикирлерди эске алуу менен ДМЧА эмкекке адаптациялоого көмөктөшүү боюнча чаралардын тизмесин бекитүү | Реабилитациялоонун жеке планындагы сунуш-пикирлерди эске алуу менен ДМЧА эмкекке адаптациялоого көмөктөшүү боюнча чаралардын план | 2021-ж. | ЭСӨМ, ССМ, МСЭК | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 7.1.3.Кесиптик окутуу жана кайрадан окутууга багытталган механизмди киргизүү | Билим алган ДМЧА саны | 2020-ж. | БИМ, ЭСӨМ | Республикалык бюджет |
|  |  | 7.1.4.ДМЧА акы төлүнүүчү коомдук жумуштарга жөнөтүү механизмин иштеп чыгуу | Убактылуу ишке орношкон ДМЧА саны | 2020-ж. | ЭСӨМ | Республикалык бюджет |
|  |  | 7.1.5. Социалдык интеграциялоо жана иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү маселелери боюнча онлайн курстарды киргизүү | ДМЧА үчүн онлайн курсатрды киргизүү боюнча шарттар түзүлдү | 2020-ж. | ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, бизнес түзүмдөрү | Республикалык жана жергиликтүү бюджет, бюджетттик эмес каражаттар |
|  | VIII максат. ДМЧА үчүн эркин жүрүүнү, жеткиликтүү чөйрөнү жана универсалдуу жасалгалоону камсыздоо |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Транспортко болгон жеткиликтүүлүктү камсыздоо | 8.1.1. БУУнун Маайыптардык укуктары жөнүндө конвенциясына шайкеш келтирүү максатында КРнын ДМЧАлардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө Мыйзамына жеке менчик түрүнө карабастан транспорттун бардык түрүнө болгон жеткиликтүүлүктү камсыдаган өзгөртүүлөрдү киргизүү | ДМЧАлардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө жаӊы Мыйзам кабыл алынды | 2020-2021 -ж. | ЭСӨМ, ТКМ, ФМ, ССМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 8.1.2. Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциянын ченемдерин ишке ашыруу боюнча жана жеке менчик түрүнө карабастан коомдук транспорттоо , жеӊил транспорттуу кошкондо (такси, маршруттук такси) бул тарнсоптторго болгон жеткиликтүүлүктү камсыз кылуучу каражаттарды камсыз кылган мыйзам алдындагы актыларды иштеп чыгуу | Транспортко болгон жеткиликтүүлүктү камсыздоо боюнча КРнын Өкмөтүнүн жаӊы мыйзам алдындагы актылары | 2021-ж. | ЭСӨМ, ТКМ, ФМ, ССМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 8.1.3. Жеке менчик түрүнө карабастан, жеӊил транспортту (такси, темир жол, маршруттук такси) кошкондо коомдук транспортто ДМЧА үчүн маалымдоонун видео-аудио, графикалык жана тексттик каражаттарынын болушун талап кылууну камсыздаган ЧУА иштеп чыгуу. | ЧУА долбоору жана анын ченемдерин аткаруу | 2021-ж. | Этностор аралык агенттик, ТКМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бюджетик эмес каражаттар, жергиликтүү бюджет |
| 8.2. | ДМЧА үчүн жол системасынын жеткиликтүүлүгү | 8.2.1.ДМЧА жолдон, жөө адам өткөлүнөн жана тротуардан өтүүдө жеткиликтүүлүгүн камсыздоо предметин изилдөө | Сунуштар жана сын-пикирлер | 2020-ж. | бейөкмөт уюмдар, ТКМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, эл аралык донорлор | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 8.3. | Мамлекеттик органдардын имараттарына жана мекемелерине ДМЧАлардын жеткиликтүүлүгү | 8.3.1. Администрациялык мекемелерде жана курулуштарда ДМЧА үчүн атайын жабдылган санитриялык-гигиеналык жайыдын болушун мониторингдөө | Облустар боюнча жеткиликтүүлүк картасы. Калктын аз кыймылдуу тобунун борбордук жана жергиликтүү деӊгээлде тийиштүү мамлекеттик органга физикалык жактан жеткиликтүүлүгүнүн отчёту | 2021-ж. | бейөкмөт уюмдар, ЭСӨМ, Мамкурулуш, ЖӨБ, Этностор аралык агенттик, эл аралык донорлор Акыйкатчы институту | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 8.3.2. ДМЧА адамдар үчүн администрациялык мекемелерге жана курулуштарга, мамлекеттик жана муниципалдык органдарга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча ЧУА жана ведомстволук пландарды иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЧУА долбоорлору, буйрук менен бекитилген ведомстволук пландар | 2020-2021 -ж. | Мамкурулуш, ЭСӨМ, министрликтер жана ведомстволор, ЖӨБ органдары, МД, бейөкмөт уюмдар | Бекитилген бюджеттин алкагында, |
|  | IX максат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын коомдук жана саясий жашоого катышуусун камсыздоо |  |  |  |  |  |
| 9.1. | ДМЧА мамлекеттик жана муниципалдык башкарууга катышуусу | 9.1.1. Ишке орношуунун өзгөчө тартибин бекитүү жолу менен ДМЧА мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга тартуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга, Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө Мыйзамга жана Эмгек кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү | Бекитилген ЧУА | 2021-ж. | МКК, ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, КРнын Өкмөтү, КР ЖК, бейөкмөт уюмдар | Республикалык бюджет, бюджеттик каражаттар |
|  |  | 9.1.2. КРнын Жогорку Кеӊешин шайлоодо ДМЧА шайлоо квотасын жогорулатуу үчүн “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | КРнын ЖКнын курамында ДМЧА көбөйтүү | 2021-ж. | БШК, ЭСӨМ, КРнын Өкмөтү, КР ЖК, бейөкмөт уюмдар | Республикалык бюджет, бюджеттик эмес каражаттар |
|  |  | 9.1.3. Жергиликтүү кеӊешти шайлоодо ДМЧА үчүн шайлоо квотасын белгилөө | Жергиликтүү кеӊештин курамында ДМЧА болушу | 2020-ж. | БШК, ЭСӨМ, КРӨ, КР ЖК, бейөкмөт уюмдар | Жергиликтүү бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражжатт |
|  |  | 9.1.4. Мамлекеттик башкаруунун борбордук деӊгээлинин жана ЖӨБ органдарынын жетекчилик аппаратына майыптуулук маселеси боюнча коомдук кеӊешчи институтун киргизүү | Майыптуулук маселеси боюнча бардык деӊгээлдеги жетекчилердин сапаттуу чечимдери | 2020-ж. | КРӨ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | Чыгым кетпейт |
| 9.2. | ДМЧАнын шайлоо укугун камсыздоо | 9.2.2. Жашыруун добуш берүү принцибин ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү | ДМЧАнын өз алдынча добуш берүүсү | 2020-ж. | БШК, бейөкмөт уюмдар |  |
|  |  |  |  |  |  | Республикалык бюджет, бюджеттик эмес каражаттар |
|  |  | 9.2.3. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн майыптуулук көйгөйлөрүн түшүнүүнү окутуу боюнча видекурстарды даярдоо | Шайлоо комиссиясынын кесипкөй мүчөлөрү | 2020-ж. | БШК, бейөкмөт уюмдар | Бюджеттик эмес каражаттар |
|  | X максат. ДМЧАлардын маалыматка болгон жеткиликтүүлүгүн камсыздоо |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ДМЧА үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө маалыматтык жеткиликтүүлүктү камсыздоо | 10.1.1.ДМЧА үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө маалыматтык жеткиликтүүлүктү камсыздоо боюнча Майыптардын укуктары жөнүндө чечнемдерге жана талаптарга каршы келген ченемдик укуктук актыларды талдоо | ЧУА талдоо тууралуу отчёттор Сунуштар жана сын-пикирлер | 2019 -2020-ж. | ТБМ, ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор | Бюджеттик эмес каражаттар |
|  |  | 10.1.2.Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциянын ченемдерине жана талаптарына ылайык ДМЧА үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө маалыматтык жеткиликтүүлүктү камсыздоо боюнча ченемдик укуктук актыларды системалаштыруу | ЧУА долбоорлору | 2020-2021-ж. |  | Бекитилген бюджеттин алкагында |
|  |  | 10.1.3. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын сайтынын начар көргөндөр үчүн ыӊгайлашкан версиясын иштеп чыгуу | Мамлекеттик органдар сайтка жеткиликтүү болду | 2021-ж. | ТБМ министрликтер жана ведомстволор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 10.1.4. Мамлекеттик телеканалдарда маалыматтык бөлүктү берүү үчурунда мамлекеттик жана расмий тилде субтитр же сурдокотормо менен коштоону камсыздоо | Улуттук телевидениялар ДМЧАларга субтитр жана сурдокотормо менен маалымадашат | 2021-ж. | Мамлекеттик телерадио компаниясы, ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор Азиздер жана дүлөйлөр коому | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 10.2. | ДМЧА үчүн жеткиликтүү маалыматтык технологиялардын минималдуу базалык стандартарын киргизүү | 10.2.1. Жеткиликтүү маалыматтык технологиялардын минималдуу базалык стандарттарын иштеп чыгуу | Жеткиликтүү маалымат чөйрөсүнүн базалык стандарттары; маалыматтык-коммуникациялык каналдарды адаптациялоо аркылуу ДМЧАлардын мамлекеттик кызматтарга болгон жеткиликтүүлүк деӊгээлин жогорулатуу. | 2020-ж. |  | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 10.2.2. ДМЧА үчүн онлайн консультацияны киргизүү менен ишеним телефону кызматын кеӊейтүү |  | ар дайым | ЭСӨМ, | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 10.2.3. Тактилдик маалымыматтар менен маалымат тактасын (мейкиндик-рельефтүү) жана үн билдирүүлөр системасын орнотуу |  |  |  | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 10.3. | ДМЧАларды кошумча маалыматтар менен камсыздоо | 10.3.1. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде жана имараттарда кайталоочу түс жабдыктары менен өрткө каршы сигнал жана билдирүү системасын, тактилдик маалыматтар (мейкиндик-рельефтүү) менен маалымат такталарын орнотууну талап кылуучу ЧУА иштеп чыгуу. | Бекитилген ЧУА | 2020-ж. | ӨКМ, ЭСӨМ, ССМ, ФМ | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 10.3.2. Өзгөчө кырдаалдар тууралуу ДМЧАларга маалымдоо талаптарын камсыздган ЧУА иштеп чыгуу | Бекитилген ЧУА | 2021-ж. | ӨКМ, ФМ | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 10.3.3. Өзгөчө кырдаалдар учурунда тийиштүү жардамдарды көрсөтүү үчүн өзгөчө кырдаалдар кызматына ДМЧА маалыматтык реестри боюнча талаптарды камсыздаган ЧУА иштеп чыгуу | Бекитилген ЧУА | 2021-ж. | ӨКМ | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  | XI максат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын маданий жашоого катышуусун камсыздоо, аларды спортко тартуу |  |  |  |  |  |
| 11.1. | ДМЧА арасында спортту жана параолимпиадалык кыймылдарды өнүктүрүү үчүн шарт түзүү | 11.1.1.ДМЧА арасында спортту өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | Бекитилген программа | 2020-ж. | Спорт агенттиги | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 11.1.ДМЧАларды эл аралык мелдештерге даярдоо жана катыштуруу | Кабыл алынган мыйзам | 2020-2021-ж. | Спорт агенттиги | Бекитилген бюджеттин алкагында |
|  |  | 11.1.3. ДМЧАларга жеткиликтүүлүктү камсыздоо үчүн спорт объектилерин модернизациялоодо муктаждыктарды аныктоо | ДМЧАларга жеткиликтүүлүктү камсыздоо үчүн модернизациялоого муктаж спорт объектилеринин тизмеси жөнүндө отчёт | 2020-2021-ж. | Спорт агенттиги, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ЖМА, ЖӨБ органдары | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 11.1.4. ДМЧ спортчуларга стипендия берүүнү жөнгө салган ЧУА иштеп чыгуу | Бекитилген ЧУА | 2020-ж. | Спорт агенттиги | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 11.1.5. ДМЧАлардын катышуусу менен спорт иш-чараларын жыйылтуу боюнча жыл сайын маалымдоо кампаниялардын өткөрүү | Иш-чаралардын жыйынтыгы | ар дайым | Спорт агенттиги | Республикалык бюджет |
|  | XII максат. Майыптуулукту баалоо жол-жобосун оптималдаштыруу, реабилитациялоонун жеке програмасын иштеп чыгуу |  |  |  |  |  |
| 12.1. | ДМЧАларды реабилитациялоо жана абилитациялоо үчүн шарт түзүү | 12.1.1. ДМЧАлар үчүн реабилитациялык жана абилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси менен ДМЧАларды реабилитациялоо жана абилитациялоонун Улуттук программасын иштеп чыгуу | ЛОВЗ ДМЧАлар үчүн реабилитациялык жана абилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин киргизүү менен ДМЧАларды реабилитациялоо жана абилитациялоонун Улуттук программасын кабыл алуу | 2021-2023-ж. | ССМ, ЭСӨМ, ММКФ, ФМ, бейөкмөт уюмдар | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.1.2. Социалдык кызматкерлерди жана атайын педагогдорду жогорку билим берүү базасында окутуу програмасын иштеп чыгуу жана киргизүү | Окутуу программасы ЖОЖдорго киргизилди. | 2020-ж. | БИМ,ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары жана бейөкмөт уюмдар | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.1.3. Социалдык кызматкерлерди жана атайын педагогдорду атайын орто билим берүү базасында окутуу програмасын иштеп чыгуу жана киргизүү | Окутуу программасы орто билим берүү жайларда киргизилди. | 2020-ж. | БИМ,ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары жана бейөкмөт уюмдар | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.1.4. Кыргыз Республикасынын аймактарында мамлекеттик жана муниципалдык, ошондой эле бейөкмөт секторлор көрсөткөн реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдө ДМЧАлардын муктаждыктарын аныктоо механизмдерин иштеп чыгуу | Аналитикалык корутунду | 2020-ж. | БИМ,ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары жана бейөкмөт уюмдар | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.1.5. Реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногун жөнгө салуу механизмдерин иштеп чыгуу | Реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногун жөнгө салуу механизмдери иштелип чыкты | 2021-ж. | ЭСӨМ, БИМ, ССМ, бейөкмөт уюмдар, ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча) | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.1.6.Реабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессине тартылган коммерциялык эмес реабилитациялык жана ресурстук борборлорду колдоо | Борборлор түзүлдү (9 борбор) | ар дайым | ЭСӨМ | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 12.1.7 Социалдык жана реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүлөрдү аккредитациялоо жана сертификациялоо системасын киргизүү | Тийиштүү ЧУА кабыл алынды | 2021-ж. | ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.1.8.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү “жеткирип берүүчүлөрдү” аккредитациялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомунун долбоорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | 2021-ж. | ЭСӨМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары |  |
| 12.2. | Социалдык реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү деӊгээлде өнүктүрүү | 12.2.1. ДМЧАлардын жамааттын деӊгээлинде реабилитациялоого жана абилитациялоого болгон жеткиликтүүлүгүнүн учурдагы абалын изилдөө (эки пилоттук райондо) ДМЧАны реабилитациялоо маселеси боюнча мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдардын өз ара аркеттенүүсү | Аналитикалык маалымкат | 2020-ж. | ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, ЖӨБ органдары | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.2.2. Иштеп чыгуу зарыл болгон стандарттарда медициналык-социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базасынын тизмесин аныктоо |  | 2021-ж. | ЭСӨМ, бейөкмөт уюмдар, ЖӨБ органдары | Бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.2.3. Жашаган жери боюнча эки пилоттук райондо ДМЧАга реабилитациялык кызмат көрсөтүүнүн алдынкы тажрыйбаларын иштеп чыгуу жана киргизүү | Эки пилоттук районго киргизилди | 2020-ж. | ЭСӨМ, ЖМА, ЖӨБ органдары, бейөкмөт уюмдар | Бюджеттик эмес каражаттар |
|  |  | 12.2.4. ДМЧАлардын үй-бүлөсүн жана чөйрөсүнреабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессине тартуу | ДМЧА жана алардын үй-бүлөсү реабилитациялоонун жеке программасын ишке ашырууга катышты | 2020-ж. | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | Республикалык бюджет, жергиликтүүбюджет |
|  |  | 12.2.5. Реабилитациялык кызмат көрсөтүү системасында мамлекеттик - жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу (ЧУА жана нускама материалдарды иштеп чыгуу) | Реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн системасында мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу | 2020-2021-ж. | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | Республикалык жергиликтүү бюджет, бюджеттик эмес каражаттар |
| 12.3. | Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын жайылтуу элементтерин эске алуу менен ДМЧАларды реабилитациялоонун жеке программасын иштеп чыгуунун жана медициналык-социалдык экспертизалоо жол-жобосун жакшыртуу | 12.3.1.“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-январындагы №68 “Кыргыз Республикасындагы медициналык-социалдык экспертиза жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токмун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ДМЧАларды реабилитациялоо жана майыптуулукту баалоо сиситемасын камзыдаган негизги ченемдерди практика жүзүндө ишке ашырууну жакшыртуу. ДМЧАларды реабилитациялоо жана майыптуулукту баалоо системасынын ченемдерин Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын жайылтуу элементтерине шайкеш келтирүү. Реабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессине катышкан уюмдардын ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин аныктоо | 2020-ж. II кв | ЭСӨМ, ССМ, БИМ | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.3.2. “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөӊүндө Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  |  | ЭСӨМ, ССМ, БИМ | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.3.3. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы №570 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы «Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борбору жөнүндө»токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун иштеп чыгуу |  | 2020-ж. II кв | ЭСӨМ, ССМ, БИМ | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-февралындагы №151 “Дарылоочу-алдын алуучу уюмдарда эмгекке убактылуу жарамсыздыкты экспертизалоо боюнча нумкама ” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | 2020-ж. II кв | ЭСӨМ, ССМ, БИМ | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.3.5. “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды реабилитациялоо жана майыптуулук маселеси боюнча саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү системасындагы өз ара аракеттенүүлөрдү жогорулатуу чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен Кыргыз Республикасыныны Салматтык сактоо министрлигинин биргелешкен буйругун иштеп чыгуу |  | 2020-ж. III кв | ЭСӨМ, ССМ, БИМ | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.3.6. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 24-октябрындагы №560 Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды реабилитациялоонун мамлекеттик базалык программасын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | II кв 2020-ж. | ЭСӨМ, ССМ, БИМ | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.3.7. Биринчи медициналык-санитардык -жардам көрсөтүү кызматы жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  |  |  |  |
| 12.4. | Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны жана Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын эске алуу менен ДМЧАны реабилитациялоонун жекече программасын иштеп чыгуу жана медициналык-социалдык экспертизалоо жол-жобосун жакшыртууну киргизүү | 12.4.1. Реабилитациялоонун жекече программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу процессин баалоо жана мониторингдөө системасын киргизүү | - Реабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессинде саламаттык сактоо, билим берүү, эмгек жана социалдык өнүктүрүү уюмдарынын, МСЭКтин иш-аракеттеринин макулдашылгандыгы; Реабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессине ДМЧА жана алардын үй-бүлөсүн колдоодо жергиликтүү бийлик органдарынын жоопкерчилигин күчөтүү, ошондой эле бейөкмөт уюмдарды ишке тартуу; - Майыптуулукту күбөлөндүрүүдө адамдын жашоосун чектеген негизги категориялардын градациясын аныктоо боюнча усул киргизүү; Майыптуулукту баалоонун жогорку ишенимдүүлүк деӊгээли менен медициналык-социалдык экспертизалоо баалоо жол-жобосунун сапатын жогорулатуу; - Реабилитациялоонун жеке программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу процессине салматтык сактоо, билим берүү адистерин тартуу. | 2020-2024-ж. | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ЖӨБ органдары, КРӨ облустардагы ЫУӨ, бейөкмөт уюмдар, ДМЧА жана алардын үй-бүлөсү | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.4.2. Майыптардын укуктары жөнүндө жана Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясынын жоболору менен айкалыштыруу үчүн Кыргыз Республикасында медициналык-социалдык экспертизалоо жана реабилитациялоо системасынын ченемдик укуктук камсыздоосун изилдөө | Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга жана Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясынын жоболоруна ылайык ченемдмк-укуктук актылар иштелип чыкты | 2020-2021-ж. | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ЮМ, Этностор аралык агенттик | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.4.3. Майыптуулукту баалоо жана реабилитациялоонун жеке программасын ишке ашыруу процессинде салматтык сактоо, билим берүү, эмгек жана социалдык өнүктүрүү уюмдары, МСЭК ортосунда электрондук маалымат алмашууну киргизүү |  |  | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ЮМ, Этностор аралык агенттик | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.4.4. Майыптуулугун күбөлөндүрүүдө негизги категриядагы тиричилик аракетинин чектелишинин градацияларын аныктоо боюнча усул иштеп чыгуу |  |  | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ЮМ, Этностор аралык агенттик | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 12.5. | Кыргыз Республикасына “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн социалдык реабилитациялоо кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы республикалык бирдиктүү реестрин (маалыматтар базасы)” киргизүү | 12.5.1. “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн социалдык реабилитациялоонун жалпы республикалык реестрин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | Дайыма жаӊыланып туруучу жана баардык колдонуучулар үчүн жеткиликтүү болгон ДМЧА үчүн социалдык, реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн маалыматтар базасы - ДМЧА үчүн жеке керектөөлөрүнө жана аймактык ресурстарга ылайык социалдык реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн пакетин комплекстүү аныктоо; Реабилитациялоонун жекече программасы аркылуу ДМЧАга социалдык реабилитациялык кызматтарды көрсөтүү | 2020-2024-ж. | ЭСӨМ, МКК, ССМ, БИМ, Байланыш комитети, Этностор аралык агентти, ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.5.2. ДМЧАлар үчүн социалдык реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри менен (маалыматтар базасы)иштөө боюнча мамлекеттик органдардын күбөлөндүрүүсүн жогорулатуу |  |  |  |  |
| 12.6. | Салматтык сактоо, билим берүү, эмгек жана социалдык өнүгүү системасына Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын жайылтуу элементтерин киргизүү | 12.6.1. Кыргыз Республикасына Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын жайылтуу элементтерин киргизүү боюнча План иштеп чыгуу жана бекитүү | Майыптуулукту баалоо жана реабилитациялоонун жекече программасын ишке ашыруу процессинде салматтык сактоо, билим берүү, эмгек жана социалдык өнүгүү уюмдарынын бирдиктүү мамилесин камсыздоо | 2022 кв. 2023-ж. | ССМ, ЭСӨМ, БИМ, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана башка эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт |
| 12.7. | ДМЧАларды реабилитациялоо жана -социалдык экспертизалоо системасынын адистеринин квалификациясын жогорулатуу | 12.7.1. ДМЧАларды реабилитациялоо жана медициналык-социалдык экспертизалоонун актуалдуу маселелери боюнча семинар, тренингдерди өткөрүү | Адистер ДМЧАны реабилитациялоо жана МСЭ актуалдуу маселелри боюнча окутулду. Социалдык чөйрөдө кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын пайдалануу маселеси боюнча адистер окутулду | 2020-жыл жана ар дайым | ЭСӨМ, эл аралык донорлор | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.7.2. Социалдык чөйрөдө кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын пайдалануу маселеси боюнча тренингдерди, семинарларды өткөрүү |  |  | ЭСӨМ, эл аралык донорлор | Талап кылынбайт |
| 12.8. | ДМЧАнын реабилитациялык кызматтарга болгон муктаждыктарына жүргүзүлгөн баалоонун жана талдоонун негизинде социалдык реабилитациялык кызматтардын тизмесин кеӊейтүү | 12.8.1. “Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 27-майындагы 255 “Кыргыз Республикасынын калкына берилүүчү кепилденген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | Реабилитациялоонун жекече программасын ишке ашыруу процессине тартылган коммерциялык эмес реабилитациялык борборлорду колдоо; Жергиликтүү деӊгээлде социалдык реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү; Социалдык реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдү “жеткирип берүүчүлөрдү” аккредитациялоо системасын киргизүү | 2022-2024-ж. | ЭСӨМ, ССМ, ММКФ, БИМ, ЖӨБ органдары, Этностор аралык агенттик (макулдашуу боюнча) КРӨ облустардагы ЫУӨ | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.8.2. ДМЧАны реабилитациялоо жана медициналык-социалдык экспертизалоо системасын баалоо жана мониторингдөө системасын иштеп чыгуу жана бекитүү | Баалоо жана мониторингдөө системасынын механизми иштелип чыкты жана апробацияланды | 2020-ж. | ЭСӨМ, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
|  |  | 12.8.3. Кыргыз Республикасынын аймактарында мамлекеттик жана муниципалдык, ошондой эле бейөкмөт уюмдары секторлору көрсөткөн реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдө ДМЧАлардын керектөөлөрүн мониторингдөө |  |  | ЭСӨМ, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 12.9. | ДМЧАны медициналык реабилитациялоо чараларын кеӊейтүү жана жакшыртуу | 12.9.2. Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу системасынын негизги индикаторлоруна майыптуулуктун көрсөткүчтөрүн кошуу |  |  | ЭСӨМ, эл аралык донорлор | Бекитилген бюджеттин алкагында, бюджетик эмес каражаттар |
| 12.11. | Медициналык-социалдык экспертизалоо комиссиясынын менен психологиялык-медициналык-педагогикалык консультациянын ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүсүн кеӊейтүү жана күчөтүү | 12.11.1.“Психологиялык-медициналык-педагогикалык консультация жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | Жеке керектөөлөрүнүн жана жөндөмдүүлүктөрүнүн негизинде алгылыктуу окутуу программасын аныктоодо комплекстүү жардам алуу боюнча ДМЧ балдарды камтууну кеӊейтүү ДМЧ балдардын билим алуусуна байланыштуу билим берүү түзүмдөрү жана МСЭК ортосунда туруктуу координациялык жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүлөр; - Педагогикалык медициналык психологиялык комиссиядан консультация алган жана МСЭКтен күбөлөндүрүүдөн өткөн ДМЧ балдар боюнча ишеничтүү статистикалык маалыматтар | 2021-ж. II кв 2021-2024-ж. | БИМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, Этностор аралык агенттик | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.11.2. Реабилтациялоонун жеке программасынын сунуш-пикирлерин ишке ашыруу, атап айтканда, мектепке чейин жана мектепте билим алуу боюнча ДМЧ балдар боюнча ведомстволор аралык маалымат алмашуу механизмин киргизүү |  |  | БИМ, ЭСӨМ, ЖӨБ органдары, Этностор аралык агенттик | Талап кылынбайт |
| 12.12. | Жалпы билим берүү уюмдарында психологиялык-медициналык –педагогикалык коштоо кызматын өнүктүрүү. ДМЧ балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында оӊдо-түзөө топторун ачуу | 12.12.1. Биринчи медициналык-санитардык -жардам көрсөтүү кызматы жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ДМЧ балдарды билим берүү реабилитациясы менен камтынууну кеӊейтүү жана реабилитациялоонун жеке программасына ылайык мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнү өнүктүрүү | 2020- 2021-ж. | БИМ, ЭСӨМ, ССМ, ЖӨБ органдары, Этностор аралык агенттик (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.12.2. ДМЧ балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында оӊдо-түзөө топторун ачуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин буйругун чыгаруу |  |  | БИМ, ЭСӨМ, ССМ, ЖӨБ органдары, Этностор аралык агенттик (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.12.3. ДМЧ балдарды ОО жана ДОО тарбиялоо жана окутуу тууралуу жобону иштеп чыгуу |  |  |  |  |
| 12.13. | Медициналык социалдык экспертизалоо системасынын объектилерине жеткиликтүүлүктү уюштуруу | 12.13.1. “Медициналык-социалдык экспертизалоо түзүмүндө жеткиликтүү чөйрөнү түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу | - Жеткиликтүүлүктүн максималдуу мүмкүн болгон деӊгээлиндеги уюмдарда жеткиликтүү чөйрөнү андан ары түзүү менен МСЭК ишин уюштуруу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык жайларды кайтарып алуу; Медициналык-социалдык экспертизалоо жана реабилитациялоо объектилеринин универсалдык дизайны/жеткиликтүү чөйрөнүн стандарттары (күтүүчү жай, санитардык-гигиеналык жай, чакыруу баскычтары, кирүү топтору, тепкичтер, пандустар, мекеменин ичинде кыймыл жолдору, жанаша аймактар) | 2020-2022-ж. | МТСР МЗ ФУГИ Госархстрой ЭСӨМ, ССМ,ММБФ Мамкурулуш | Талап кылынбайт |
|  |  | 12.13.2. Уюмдар жана ишканалар менен имаратты ижиралоо келишимин этап-этап менен күчүн жоготуу, анын ишин андан ары МСЭКте уюштуруу тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  |  | МТСР МЗ ФУГИ Госархстрой ЭСӨМ, ССМ,ММБФ Мамкурулуш | Талап кылынбайт |
| 12.14. | Майыптуулукту баалоо процессин программалык камсыздоону түзүү жана киргизүү, реабилитациялоонун жеке программасын иштеп чыгуу жана майыптуулук маселеси боюнча маалыматтардык чогултуу | 12.14.1. Саламаттыкты сактоо, билим берүү, эмгек жана социалдык өнүгүү түзүмдөрү үчүн майыптуулук боюнча ведомстволор аралык өз ара маалыматтарга жеткиликтүүлүктү камсыздоо | - Кыймыл-аракеттин, тиричилик аракеттердин чектелишинин жана ден соолуктун эл аралык классификациясын жайылтуу элементтеринин негизинде СЖКМТда МСЭ процессин андан ары интеграциялоо; - ДМЧА боюнча маалыматтарды СЖКМТда сактоонун оптималдаштырылган системасы; - Министрликтердин жана ведомстволордун отчёттуулук базасында ДМЧА жөнүндө статистикалык маалыматтардын оптималдаштырылган түзүү процесси; - Мамлекеттик органдар ортосунда маалыматтык өз ара аракеттенүү жана автоматташтырылган процесстер. | 2020-2024-ж. | ЭСӨМ, УСК, ССМ, БИМ, ММКФ, МКК, Байланыш комитети, СФ, Этностор аралык агенттик, ЖӨБ органдары | Талап кылынбайт |