Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

"Мекеним" улуттук пилоттук программасынын концепциясын бекитүү тууралуу

Чет өлкөдө жашап жана Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестиция салууну пландаштырган 	эмгек мигранттарына жана мекендештердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында, 2019-жылдын 2-августундагы №1 Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Чет элдеги мекендештер менен байланышуу боюнча кеңештин биринчи жыйынынын чечимин ишке ашыруунун алкагында "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1.Төмөнкүлөр бекитилсин:

- "Мекеним" улуттук пилоттук программасынын концепциясы, 1-тиркемеге ылайык;

- Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы, 2-тиркемеге ылайык;

- Концепциянын индикаторлорунун матрицасы, 3-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр менен келишимдерди жана бюджеттик ассигнованиелерди  эсепке алуу менен Концепцияны каржылоого ички жана тышкы булактардан финансылык каражаттарды тапсын, жана финансылык каражаттарды Концепцияга ылайык кредиттөөгө жиберсин.

3. Иш-чаралар планын ишке ашырууга тартылган министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана административдик ведомстволор:

-Иш-чаралар планынын жана Концепциянын жетишкендиктеринин индикаторлорун өз мезгилинде жана кынтыксыз аткарылышын камсыз кылсын.

- жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-числосунан кечиктирбестен Иш-чаралар планынын аткарылышы жөнүндөгү маалыматты Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине беришсин.

4. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 25-числосунан кечиктирбестен Иш-чаралар планынын аткарылышы жөнүндөгү маалыматты  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берсин.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар жана финансы жана кредиттик саясат бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып  күчүнө кирет.

Премьер-министр 						            К. А. Боронов

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2020-жылдын ______ № токтому менен

кабыл алынган

"Мекеним" улуттук пилоттук программасынын концепциясы боюнча иш-чаралар планы

| № п.п. | Милдеттер | Чаралар /Аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлүүчү жыйынтык (продукт) | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Максаты: Эмгек мигранттарынын жалпы акча которууларынан (жылына орточо 2250 млн.АКШ долл) аманаттарга жана узак мөөнөттүү инвестициялардын үлүшүнө акча которуулардын жалпы көлөмүнөн 8%(200 млн. АКШ долларына чейин) чейин жеткирүү |  |  |  |  |  |
| 1 | Эмгек мигранттарынын аманаттарын инвестициялоо жана бизнести өнүктүрүү/түзүү максатында пайдаланышы үчүн эмгек мигранттарына дем берүү жана мамлекеттик колдоо инструментин түзүү | 1.1. Эмгек мигранттарына мамлекеттик колдоо жана дем берүү инструменттерин иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүү | 2020-жылдын III кварталы | Жумушчу топ түзүү жөнүндө буйрук | ЭМ, Миграция кызматы, ӨСӨМ |
|  |  | 1.2. Колдо болгон финансылык инструменттерге талдоо жүргүзүү | 2020-жылдын IV кварталы | Инструменттерди иштеп чыгуу боюнча сунуштар боюнча жүргүзүлгөн талдоо | ЭМ жана жумушчу топ |
|  |  | 1.3. Өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | 2020-жылдын IV кварталы | 1. Өнүктүрүү жана донор өнөктөштөрдү тартуу боюнча донордук конференция өткөрүлдү 2. Каржылоонун ар бир механизми боюнча өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн катышуусу аныкталды. | ЭМ, ФМ өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр |
|  |  | 1.4. Эмгек мигранттарын мамлекеттик колдоо жана аларга дем берүү боюнча инструменттерди иштеп чыгуу | 2021-жылдын I кварталы | Иштелип чыккан финансылык инструменттер жана механизмдер: 1) " Фермер-мигрант»; 2) мигранттар үчүн "1+1" схемасы боюнча бизнести өнүктүрүүнү каржылоо; 3) "Мигрант" турак жай кредити»; 4) "Мигрант" Грант» | Кыргыз Республикасынын ЭМ жана өнөктөштөр |
|  |  | 1.5. Эмгек мигранттарын мамлекеттик колдоо жана аларга дем берүү каражаттарын каржылоо булактарын жана механизмдерин аныктоо | 2021-жылдын I кварталы | Программа боюнча каржылоо булактары жана механизмдери аныкталды | КРЭМ, КРФМ, КРУБ( макулдашуу боюнча), МИК (макулдашуу боюнча ), «Ак-Босого» ТЖКК ( макулдашуу боюнча), өнүгүү боюнча өнөктөштөр ( макулдашуу боюнча) |
|  |  | 1.6. Эмгек мигранттарын бардык компоненттер боюнча мамлекеттик колдоо жана дем берүү инструменттеринин пакетин макулдашуу жана бекитүү | 2021-жылдын I кварталы | Макулдашылган жана бекитилген финансылык инструменттер жана | КРЭМ жана жумушчу топ |
| 2 | Эмгек мигранттарынын жана акча которууларды алуучулардын арасында ишкердик көндүмдөрдүн потенциалын жана деңгээлин жогорулатуу | 2.1. Ар бир финансылык инструменттин алкагында мигранттарды окутууга каржылоо булактарын аныктоо | 2020 жылдын IV кварталы | Окутууну каржылоо булактары жана механизмдери аныкталды | КР ЭМ, КР КММ, КР БИМ, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча), финансы уюмдары (макулдашуу боюнча)) |
|  |  | 2.2. Ар бир финансылык инструмент боюнча окутууга, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн катышуусун аныктоо | 2020 жылдын IV кварталы | Ар бир финансылык шайман боюнча окутууга өнүгүү боюнча ар бир өнөктөштүн салымы аныкталды |  |
|  |  | 2.3. Концепцияны ишке ашырууга катышкан финансылык уюмдардын ар бир финансылык инструмент боюнча окутууга катышуусун аныктоо | 2020 жылдын IV кварталы | Ар бир финансылык уюмдун ар бир финансылык инструмент боюнча окутууга кошкон салымы аныкталды |  |
|  |  | 2.4 Ар бир каржы инструменти боюнча окутуу кызмат көрсөтүүлөрдүн пакетин иштеп чыгуу жана макулдашуу | 2021-жылдын I кварталы | Макулдашылган жана бекитилген финансы инструменттери жана окутуу компоненти камтылган механизмдер |  |
| 3 | Кыргызстанда экономикага инвестиция тартуу жана жеке бизнести өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө эмгек мигранттарынын маалымдуулугунун деңгээлин жогорулатуу | 3.1. Мигранттарга катышуунун программасы жана шарттары жөнүндө маалымат берүүнү жүргүзүүнүн коммуникациялык стратегиясын иштеп чыгуу | 2021-жылдын I кварталы | Иштелип чыккан коммуникациялык стратегия | ЭМ, КРнын миграция кызматы, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 3.2. Бекитилген коммуникациялык түйүнгө ылайык, мигранттарга катышуунун шарттары жана программасы жөнүндө маалымдоо максатында маалыматтык-агартуучулук иш-чаралардын комплексин жүргүзүү | коммуникациялык стратегиянын мөөнөттөрүнө ылайык | Өткөрүлгөн "тегерек столдор", жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жарыялоолор, тематикалык теле жана радиоберүүлөрдү уюштуруу, мамлекеттик жана муниципалдык социалдык тармактардын расмий сайттарына жана беттеринде тематикалык маалыматтарды жайгаштыруу | . ЭМ, КР КММ, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча), финансылык уюмдар (макулдашуу боюнча), чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын диаспоралары (макулдашуу боюнча) жана башкалар |
| 4 | Чакан жана орто ишканаларды эмгек мигранттары жана акча которууларды алуучулар тарабынан түзүүнү жана өнүктүрүүнү стимулдаштыруу | 3.1 . Пилоттук программаны ишке ашырууну баштоо | 2021-ж III квартал | 1. Каржы инструменттери боюнча каражат бөлүнгөн; 2. Финансылык уюмдар менен келишимдер түзүлдү; 3. Мигранттар кайрадан түзүлдү; 4. Жеңилдетилген кредиттерди, гранттарды берүү башталды | КР ФМ, ЭМ, КР УБ, КР УБ (макулдашуу боюнча), өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча)) |

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2020-ж ______     _____ токтому менен  бекитилген

"Мекеним" улуттук пилоттук программасынын концепциясынын индикаторлор матрицасы

| № | Индикатордун аталышы | Өлчөө бирдиги | Базалык жыл | Аралык индикаторлор |  |  | Акыркы индикаторлор (2024) | Жооптуу мамлекеттик орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Максаты: Эмгек мигранттарынын жалпы акча которууларынан (жылына орточо 2250 млн.АКШ долл) аманаттарга жана узак мөөнөттүү инвестициялардын үлүшүнө акча которуулардын жалпы көлөмүнөн 8%(200 млн. АКШ долларына чейин) чейин жеткирүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Узак мөөнөттүү инвестициялардын жана эмгек мигранттарынын которуулардын жалпы көлөмүнөн акча которууларынан жыйналган аманаттардын үлүшү | % | - | 2 | 2 | 4 | 8 | ЭМ |
| 2 | Программаны ишке ашырууга тартылган финансылык каражаттардын көлөмү | млрд.сом | - | 5 | 5 | 5 | 15 | ЭМ, ФМ, ТИМ |
| 3 | Берилген жеңилдетилген насыялардын саны (фермер-мигрант) Маалыматтык иш-чаралар менен камтуу | тыс. | - | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | АЧТММ, ФМ, ФКУ ( макулдашуу боюнча) |
| 4 | Берилген жеңилдетилген кредиттердин саны (1+1) | тыс. | - | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ЭМ, ФМ, ФКУ ( макулдашуу боюнча) |
| 5 | Берилген ипотекалык насыялардын саны) | тыс. | - | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ЭМ, ФМ, МИК ААК ( макулдашуу боюнча) |
| 6 | Түзүлгөн бизнестин саны | шт. | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | ЭМ |
| 7 | Түзүлгөн жумуш орундарынын саны | ч. | - | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 7 000 | ЭМ, ЭСӨМ |
| 8 | Маалыматтык иш-чаралар менен камтуу | ч. | - | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 300 000 | ЭМ, ММК, ТИМ |