Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Концепции национальной пилотной программы «Мекеним»

В целях расширения возможностей трудовых мигрантов и соотечественников, проживающих за рубежом и планирующих инвестировать в экономику Кыргызской Республики, в рамках реализации решения первого заседания Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской Республики от 2 августа 2019 года №1, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

- Утвердить:

- Концепцию национальной пилотной программы «Мекеним» (далее - Концепция) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Концепции согласно приложению 2;

- Матрицу индикаторов Концепции согласно приложению 3.

- Министерству финансов Кыргызской Республики изыскать финансовые средства из внутренних и внешних источников на финансирование Концепции с учетом бюджетных ассигнований и договоренностей с международными партнерами по развитию, и направить финансовые средства на кредитование согласно Концепции.

- Министерствам, государственным комитетам и административным ведомствам, задействованным в реализации Плана мероприятий:

- обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение плана мероприятий и достижение индикаторов Концепции.

- по итогам полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.

- Министерству экономики Кыргызской Республики, по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций, отдел финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр							   К. А. Боронов

Приложение 2

Утвержден постановлением Правительства КР

от «__» ____________ 2020 года  №__

План мероприятий по Концепции национальной пилотной программы «Мекеним»

| № п.п. | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Довести долю долгосрочных инвестиций и сбережений от денежных переводов трудовых мигрантов до 8% (около 200 млн.долл.США) от общего объема переводов (в среднем 2250 млн.долл.США в год) |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать инструменты государственной поддержки и стимулирования трудовых мигрантов, посредством которых сбережения трудовых мигрантов будут использоваться на цели создания/развития бизнеса и инвестирование | 1.1. Создать рабочую группу по разработке инструментов государственной поддержки и стимулирования трудовых мигрантов | III квартал 2020 года | Приказ о создании рабочей группы | МЭ КР, ГСМ КР, МТСР КР и др. |
|  |  | 1.2. Провести анализ существующих финансовых инструментов | IV квартал 2020 года | Проведенный анализ с рекомендациями по разработке инструментов | МЭ КР и рабочая группа |
|  |  | 1.3. Провести переговоры с международными партнерами по развитию | IV квартал 2020 года | 1. Проведена донорская конференция по привлечению партнеров по развитию и доноров 2. Определено участие партнеров по развитию по каждому механизму финансирования | МЭ КР, МФ КР, партнеры по развитию (по согласованию), |
|  |  | 1.4. Разработать инструменты государственной поддержки и стимулирования трудовых мигрантов | I квартал 2021 года | Разработанные финансовые инструменты и механизмы: 1) «Фермер-мигрант»; 2) Финансирование развития бизнеса по схеме «1+1» для мигрантов; 3) Жилищный кредит «Мигрант»; 4) Грант «Мигрант» | МЭ КР и рабочая группа |
|  |  | 1.5. Определить источники и механизмы финансирования инструментов государственной поддержки и стимулирования трудовых мигрантов | I квартал 2021 года | Определены источники и механизмы финансирования по программе | МЭ КР, МФ КР, НБ КР (по согласованию), ГИК (по согласованию), ЖСКК «Ак-Босого» (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию) |
|  |  | 1.6. Согласовать и утвердить пакет инструментов государственной поддержки и стимулирования трудовых мигрантов по всем компонентам | I квартал 2021 года | Согласованный и утвержденные финансовые инструменты и механизмы | МЭ КР и рабочая группа |
| 2 | Повысить потенциал и уровень предпринимательских навыков среди трудовых мигрантов и получателей денежных переводов | 2.1. Определить источники финансирования на обучение мигрантов в рамках каждого финансового инструмента | IV квартал 2020 года | Определены источники и механизмы финансирования обучения | МЭ КР, ГСМ КР, МОН КР, партнеры по развитию (по согласованию), финансовые организации (по согласованию) |
|  |  | 2.2. Определить участие партнеров по развитию в обучении по каждому финансовому инструменту | IV квартал 2020 года | Определен вклад каждого партнера по развитию в обучение по каждому финансовому инструменту |  |
|  |  | 2.3. Определить участие финансовых организаций, участвующих в реализации концепции, в обучении по каждому финансовому инструменту | IV квартал 2020 года | Определен вклад каждой финансовой организации в обучение по каждому финансовому инструменту |  |
|  |  | 2.4. Разработать и согласовать пакет обучающих услуг по каждому финансовому инструменту | I квартал 2021 года | Согласованный и утвержденные финансовые инструменты и механизмы, включающие компонент обучения |  |
| 3 | Повысить уровень информированности трудовых мигрантов о возможностях инвестирования в экономику и развития собственного бизнеса в Кыргызстане | 3.1. Разработать коммуникационную стратегию по проведению информирования мигрантов о Программе и условиях участия | I квартал 2021 года | Разработанная коммуникационная стратегия | МЭ КР, ГСМ КР, партнеры по развитию (по согласованию) |
|  |  | 3.2. Провести комплекс информационно-просветительских мероприятий в целях информирования мигрантов о Программе и условиях участия, в соответствии с утвержденной коммуникационной стратегией | согласно срокам коммуникационной стратегии | Проведенные тематические «круглые столы», публикации в средствах массовой информации, организация тематических теле- и радиопередач передач, размещение тематической информации на официальных сайтах и страницах в социальных сетях государственных и муниципальных органов | МЭ КР, ГСМ КР, партнеры по развитию (по согласованию), финансовые организации (по согласованию), диаспоры кыргызстанцев за рубежом (по согласованию) и др. |
| 4 | Стимулировать создание и развитие малых и средних предприятий трудовыми мигрантами и получателями денежных переводов | 3.1. Начать реализацию пилотной программы | III квартал 2021 года | 1. Выделены средства на финансовые инструменты; 2. Заключены договора с финансовыми организациями; 3. Начато обучение мигрантов; 4. Начата выдача льготных кредитов, грантов | МФ КР, МЭ КР, НБ КР (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию) |

Приложение 3

Утвержден постановлением Правительства КР

от «__» ____________ 2020 года  №__

Матрица индикаторов Концепции национальной пилотной программы «Мекеним»

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы |  |  | Конечные индикаторы (2024) | Ответственный госорган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Довести долю долгосрочных инвестиций и сбережений от денежных переводов трудовых мигрантов до 8% (около 200 млн.долл.США) от общего объема переводов (в среднем 2250 млн.долл.США в год). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля долгосрочных инвестиций и сбережений от денежных переводов трудовых мигрантов от общего объема переводов | % | - | 2 | 2 | 4 | 8 | МЭ |
| 2 | Объем финансовых средств, привлеченных на реализацию программы | млрд.сом | - | 5 | 5 | 5 | 15 | МЭ, МФ, МИД |
| 3 | Количество выданных льготных кредитов (фермер-мигрант) | тыс. | - | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | МСХППМ, МФ, ФКО (по согласованию) |
| 4 | Количество выданных льготных кредитов (1+1) | тыс. | - | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | МЭ, МФ, ФКО (по согласованию) |
| 5 | Количество выданных ипотечных кредитов (Мигрант) | тыс. | - | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | МЭ, МФ, ОАО «ГИК» (по согласованию) |
| 6 | Количество созданных бизнесов | шт. | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | МЭ |
| 7 | Количество созданных рабочих мест | ч. | - | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 7 000 | МЭ, МТСР |
| 8 | Охват информационными мероприятиями | ч. | - | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 300 000 | МЭ, ГСМ, МИД |