Приложение 2

План мероприятий

по реализации Мастер плана по кластеру «Молоко и молочные продукты» в Кыргызской Республике

на 2020-2024 годы

| № | Задачи | Меры | Индикатор/ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные органы | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение внутреннего рынка республики молоком и продуктами переработки молока собственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение общего поголовья молочного скота и повышение их продуктивности | 1.1. Проведение селекционно-племенной работы по: - увеличению племенных коров молочного направления; - повышению надоя молока от 1 коровы; - покупке племенных коров и быков –производителей. | Увеличено количество племенных коров на 1500 голов; повышен надой молока от 1 коровы на 300 кг; куплено 640 племенных коров и быков-производителей. | В течение 2020-2024 годов | МСХППМ МГА, ОМСУ по согласованию | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2. | Рост производства молока и продуктов переработки молока | 2.1. Увеличение производства молока за счет увеличения поголовья коров и повышения надоя молока от 1 коровы. 2.2. Увеличение производства продуктов переработки молока. | Увеличено производство молока на 175,0 тыс. тонн Увеличено производство переработки молока на 35,0 тыс. тонн. | В течение 2020-2024 годов | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| Цель 2. Развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и экспорт молочных продуктов |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание крупных, средних объединений молокоперерабатывающих предприятий | 3.1. Содействие в привлечении инвестиций для реконструкции, реабилитации и модернизации простаивающих крупных молочных комбинатов 3.2. Введение в эксплуатацию крупных, средних предприятий по переработке молока 3.3. Реконструкция, модернизация крупных молокозаводов 3.4. Содействие в продвижении (сбыт) молока и молочных продуктов в страны ближнего и дальнего зарубежья 3.5. Создание условий по стандартизации, сертификации, упаковке, хранению, транспортировке молочной продукции на экспорт | Оказано содействие в привлечении инвестиции Введено в эксплуатацию 3 крупных, средних предприятий по переработке молока Увеличен экспорт молочных продуктов в объеме 10,0 тыс. тонн Обеспечена реализация продукции на экспорт | В течение 2020-2024 годов До 25 декабря 2022 года | МСХППМ МЭ, АПЗИ МСХППМ ГИВФБ | Средства международных организаций В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| Цель 3. Оказание государственной поддержки для развития кластера «Молока и молочных продуктов» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стимулирование пилотных сельскохозяйственных кластеров | 4.1. Проведение разъяснительной работы среди участников пилотного кластера о роли и преимуществе кластерного производства | Получены необходимые информации и знания о преимуществе кластерного производства ее участниками | До 30 декабря 2021 года | МСХППм ППП в областях, РГА, ОМСУ по согласованию | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | 4.2. Привлечение внешних и внутренних инвестиций на развитие кластера «Молоко и молочные продукты» | Определены потенциальные инвесторы и объемы финансовых средств | До 25 декабря 2023 года | МСХППММЭ, АПЗИ | Средства международных организаций |
|  |  | 4.3. Рассмотрение возможность предоставления инвестиционных и налоговых льгот участникам кластера, снижение административных барьеров | Принят нормативный правовой акт, направленный на создание условий, стимулирующих образование кластера “Молоко и молочные продукты” | До 25 декабря 2021 года | МЭ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |

Министр											Э.Чодуев

Тиркеме 2

Кыргыз Республикасында 2020-2024-жылдарга “Сүт жана сүт азыктары” кластери боюнча Мастер планды ишке ашыруу боюнча иш-чаралар Планы

| № | Милдеттер | Чаралар | Индикатор/күтүлүүчү жыйынтык | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу органдар | Каржылоо булактары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максат 1. Республиканын ички рыногун сүт жана сүт азыктары менен, сүттүн өздүк кайра иштетүү өндүрүшүн камсыздоо |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сүт багытындагы малдын санын көбөйтүү жана алардын азыктуулугун жогорулатуу | 1.1. Асыл-тукум селекциялык иштерди жүргүзүү: - сүт багытындагы асыл-тукум уйларды көбөйтүү; - 1 баш уйдан саап алынган сүт азыктуулугун жогорулатуу; - асыл-тукум уйларды жана өндүргүч букаларды сатып алуу. | Асыл-тукум уйлардын саны 1500 башка көбөйдү; 1 баш уйдан саап алынган сүт азыктуулугу 300 кг жогорулады; 640 баш асыл-тукум уйлар жана өндүргүч букалар сатылып алынды. | 2020-2024-жылдарда | АЧТАӨЖММ, ЖМА, ЖӨАБО макулдашуу менен | Республикалык бюджетте каралган каржы каражаттардын алкагында |
| 2. | Сүттү жана сүт азыктарын кайра иштетүүнү жогорулатуу | 2.1. Уйлардын санын көбөйтүү жана алардын азыктуулугун жогорулатуунун эсебинен сүт өндүрүшүн көбөйтүү. 2.2. Сүттү кайра иштетүү өндүрүшүн жогорулатуу. | Сүт өндүрүшү 175,0 миң тоннага көбөйдү Сүттү кайра иштетүү өндүрүшү 35,0 миң тоннага көбөйдү. | 2020-2024-жылдарда | АЧТАӨЖММ | Республикалык бюджетте каралган каржы каражаттардын алкагында |
| Максат 2. Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканаларын өнүктүрүү жана сүт азыктарынын экспортун жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ири жана орто сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканалардын бирикмелерин түзүү | 3.1. Иштебей токтоп турган сүт комбинаттарын реконструкциялоо, реабилитациялоо жана модернизациялоо үчүн инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүү | Инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүлдү | 2020-2024-жылдарда | АЧТАӨЖММ, ЭМ, ИТА | Эл аралык ишканалардын каражаттары |
|  |  | 3.2. Сүттү кайра иштетүү боюнча ири, орто ишканаларды пайдаланууга киргизүү | Пайдаланууга 3 ири, орто кайра иштетүү ишканалары киргизилди | 2020-2024-жылдарда | АЧТАӨЖММ | Республикалык бюджетте каралган каржы каражаттардын алкагында |
|  |  | 3.3. Ири сүт заводдорун модернизациялоо, реконтрукциялоо | Пайдаланууга 3 ири, орто кайра иштетүү ишканалары киргизилди | 2020-2024-жылдарда | АЧТАӨЖММ | Республикалык бюджетте каралган каржы каражаттардын алкагында |
|  |  | 3.4. Сүттү жана сүт азыктарын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө жылдырууга (сатууга) көмөк көрсөтүү | Сүт азыктарынын экспорту 10,0 миң тоннага өстү | 2020-2024-жылдарда | АЧТАӨЖММ, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каржы каражаттардын алкагында |
|  |  | 3.5.Сүт азыктарын экспорттоодо стандартташтыруу, сертификациялоо, таңгактоо, сактоо, ташуу боюнча шарттарды түзүү. | Экспортко азыктарды чыгаруу камсыз болду | 2022-жылдын 25-декабрына чейин | АЧТАӨЖММ, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каржы каражаттардын алкагында |
| Максат 3. “Сүт жана сүт азыктары” кластерин өнүктүрүү үчүн мамлекеттик колдоо көрсөтүү |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пилоттуу айыл чарба кластерлерин кызыктыруу | 4.1. Кластердик өндүрүштүн артыкчылыгы жана ролу жөнүндө пилоттуу кластердин катышуучуларынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Кластердик өндүрүштүн катышуучулары тарабынан анын артыкчылыгы тууралуу керектүү билимдер жана маалыматтар алынды | 2021-жылдын 30-декабрына чейин | АЧТАӨЖММ, ОЫУӨ, ЖМА, ЖӨАБО макулдашуу менен | Республикалык бюджетте каралган каржы каражаттардын алкагында |
|  |  | 4.2. “Сүт жана сүт азыктары” кластерлеринин өнүгүүсүнө ички жана тышкы инвестицияларды тартуу | Каржы каражаттарынын көлөмдөрү жана дараметтүү инвесторлор аныкталды | 2023-жылдын 25-декабрына чейин | АЧТАӨЖММ, ЭМ, ИТА | Эл аралык ишканалардын каражаттары |
|  |  | 4.3. Кластердин катышуучуларына инвестициялык жана салыктык жеңилдиктерди берүү мүмкүнчүлүгүн кароо, административдик тоскоолдуктарды азайтуу | “Сүт жана сүт азыктары” кластеринин түзүлүүсүн кызыктыруу шарттарына багытталган ченемдик укуктук акт кабыл алынды | 2021-жылдын 25-декабрына чейин | ЭМ, АЧТАӨЖММ | Республикалык бюджетте каралган каржы каражаттардын алкагында |

Министр											Э.Чодуев