Приложение 1

**План-график подготовки**

**Национального добровольного обзора достижения целей устойчивого развития в Кыргызской Республике**

**(включая ранее выполненные и выполняемые организационные и иные мероприятия, а также дополнения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственные** | **Финансо-вые ресурсы** | **Партнеры по развитию** | **Ход выполнения,****примечание** |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке НДО**
 |
|  | Направление заявки для включения КР в перечень стран, которые будут представлять в 2020 году Национальный добровольный обзор (далее - НДО) на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) Повестки и Целей устойчивого развития 2030 (далее - ЦУР) | КР включен в перечень стран представляющих НДО в 2020 году | февраль2019 | АПКР, МИД  | **-** | **-** | **Исполнено.**  |
|  | Подготовка и одобрение Положения о рабочих группах по подготовке НДО достижения целей устойчивого развития в Кыргызской Республике и формирование состава рабочих групп  | Одобрено Положение и утверждены составы 5 РГ от 23 апреля 2019 года  | апрель2019 | АПКР | **-** | **-** | **Исполнено.**  |
|  | Первое совместное организационное заседание рабочих групп | Определены функции и начата работа РГ | 3 мая2019 года  | АПКР, МЭ,НСК (по согл.), МИД | - | Система ООН в КР | **Исполнено.**  |
|  | Организация и подготовка обучающего семинара по подготовке НДО достижения ЦУР в Кыргызской Республике  | Обучены участники | 30 мая 2019 года | АПКР | Необходимыресурсы  | Система ООН в КР | **Исполнено.** |
|  | Консультативная помощь по запуску процесса подготовки НДО | Методологичес-кая поддержка запуска процесса подготовки НДО | май-июнь 2019 года | АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | **Исполнено.** |
|  | Повышение эффективности процесса подготовки НДО и достижения ЦУР в Кыргызской Республике  | Принято распоряжение ПМКР | постоянно  | АПКР, МЭ, РРГ | **-** | **-** | **На стадии исполнения.**  |
|  | Информационно-консультативная встреча рабочих групп по подготовке проекта Национального добровольного обзора (НДО-2020) достижения ЦУР в Кыргызской Республике с организациями гражданского общества | Проведены консультации | 27 ноября 2019, 30 января 2020 | АПКР, РГ | - | - | **Исполнено.** |
| 8. | Организация и проведение семинара «Повышение информированности СМИ о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года как средство продвижения ЦУР» | Проведен семинар | 17 декабря2019  | АПКР, МКИТ, РГ | **-** | **-** | **Исполнено.** |
| 9. | Организация и проведение семинара «Повышение информированности бизнес ассоциаций о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и подготовке проекта Национального добровольного обзора» | Проведен семинар | 25 декабря 2019 | АПКР, Совет по развитию бизнеса и инвестиций, МЭ, РГ | **-** | **-** | **Исполнено.** |
| 10. | Консультационная помощь рабочим группам при подготовке НДО | Методологическая помощь | декабрь 2019-июль 2020 | АПКР, МЭ, РРГ | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | **Исполнено.** 5 консультантовпо направлениям |
| 11. | Получение официальной темы и даты проведения ПФУР от Президента ЭКОСОС  | Получено письмо  | январь-февраль 2020 | МИД, АПКР | - | - | **Исполнено.** |
| 12. | Выступления РРГ на Тренинге для молодежи Посланников ЦУР по вопросу подготовки НДО  | Информировали о работе ПКР  | 1 февраля 2020 | ГАМФКС, РГ, АПКР | - | - | **Исполнено.**  |
| 13. | Организация и проведение семинара-видеоконференции «Развитие регионов КР и ЦУР ООН, подготовка проекта НДО»  | Проведен семинар  | 14 февраля 2020 | АПКР, МЭ, МТСР, РГ | - | - | **Исполнено.**  |
| 14. | Организация и проведение информационно-консультативной встречи рабочих групп по подготовке проекта НДО 2020 достижения ЦУР в Кыргызской Республике с представителями научных кругов Кыргызской Республики | Проведены консультации | 17 февраля 2020 | АПКР, МОН, РГ | - | - | **Исполнено.**  |
| 15. | Разработка плана-графика подготовки НДО достижения ЦУР согласно версии методического Руководства ООН-2019 с последующим обновлением по итогам полученной версии методического Руководства ООН-2020 года  | Разработан план-графикОбновлен план-график | октябрь 2019 февраль-март 2020 | АПКРпо согласованию с РРГ | - | - | **В процессе исполнения.** |
| 16. | Разработка:- медиаплана для информационно-обучающих мероприятий;- национального логотипа при подготовке НДО | Разработан:- медиаплан; - логотип НДО | - октябрь2019- март 2020 | АПКР, РГ МТСР, МЭ  | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | **На стадии исполнения.** |
| 17. | Создать эффективную структуру управления по организации, координации и надзору за реализацией ЦУР до 2030 года в КР | Формализация структуры управления | март – апрель 2020 | АПрез. КР (по согл.), АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | **На стадии исполнения.**  |
| **2. Деятельность рабочих групп по направлениям** |
| 18. | Совместное заседание РГ по устранению дублирования, интеграции деятельности, вовлечению заинтересованных сторон и обсуждение результатов  | Эффективное взаимодействие  | согласно графику  | МЭ, РРГ  | **-** | **-** | **На стадии исполнения.**  |
| 19. | Разработка РГ детализированного Плана-графика подготовки НДО по направлениям  | Утвержден План-график работы РГ | сентябрь-октябрь2019 | МЭ, РРГ | **-** | **-** | **На стадии исполнения.**  |
| 20 | Подготовка проекта НДО по направлениям (сбор, анализ, свод, достижение, выявление проблемы в реализации ЦУР и пути их преодоления, оценка эффективности затрат, интегрирование ЦУР в национальных стратегических и отраслевых документах, планах и др.) | Подготовлены НДО по направлениям | июль 2019 - март 2020 | РРГ,члены РГ | Необходимыресурсы | Система ООН в КР  | **На стадии исполнения.** |
| 21. | Повышение потенциала членов рабочих групп в достижении ЦУР и подготовке НДО | Проведена серия обучающих мероприятий  | согласно графику  | АПКР, МЭ, РРГ, члены РГ  | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | **На стадии исполнения.** |
| **3. Вовлечение заинтересованных сторон** |
| 22. | Вовлечение в состав РГ заинтересованных сторон (представители органов судебной и законодательной власти, ОГО, бизнес сообщество, научные круги, ЛОВЗ, молодежь, партнеры по развитию и др.) | Сформирован состав РГ  | постоянно | РРГ, члены РГ | **-** | **-** | **На стадии исполнения.** |
| 23. | Организация дискуссионных площадок (встречи, консультации, семинары, круглые столы и др.) с представителями органов законодательной и судебной власти, ОГО, бизнес сообщества, партнеров по развитию и иных заинтересованных сторон | Учтены рекомендации результатов дискуссионных площадок | постоянно | МЭ, РРГ, члены РГ | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | **На стадии исполнения.** |
| 24. | Подготовка механизма взаимодействия с заинтересованными сторонами (платформа в онлайн режиме или создание Секретариата и др.)  | Разработан План взаимодействия | март 2020 | МЭ, РРГ, АПКР  | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | **На стадии исполнения.** |
| **4. Процесс подготовки НДО** |
| 25. | Организационно-содержательная часть участия кыргызской делегации в сегменте высокого уровня ПФУР ЭКОСОС (г. Нью-Йорк)  | Принят опыт стран, представивших НДО в 2019 году | 16-19 июля 2019 | МИД, МЭ, АПКР | Необходимыресурсы | ПРООН в КР | **Исполнено.**  |
| 26. | Изучение и обмен опытом других стран по подготовке НДО | Использован успешный опыт других стран | 2-6 декабря 2019  | МЭ, РРГ, АПКР | Необходимыресурсы | ЭСКАТО | **Исполнено.** |
| 27. | Организация в проведении быстрой комплексной оценки (далее – БКО) соответствия ЦУР государственным и отраслевым программам КР с определением перечня вышеуказанных программ | Проведена оценка и получены результаты | ноябрь 2019 - март 2020 | МЭ, РРГ, члены РГ, АПКР | Необходимыресурсы | ПРООН в КР | **На стадии исполнения.**  |
| 28. | Изучение национальных периодических отчетов и обзоров по реализации конвенций ООН и др., которые могут способствовать процессу написания НДО и аналитическому процессу | Использованы существующие отчеты и обзоры | январь –март 2020 | МЭ, РРГ | **-** | - | **На стадии исполнения.**  |
| 29. | Проработка и формирование последующих действий страны после представления НДО на ПФУР (координация и мониторинг) | В НДО отражены последующие шаги КР  | март 2020 | АПрез.КР (по согл.), АПКР,МЭ, РРГ  | **-** | **-** | **На стадии исполнения.**  |
| 30. | Организация и проведение специального заседания по реализации ЦУР в КР (подготовка проекта НДО-2020) в рамках форума «КР: Национальный диалог по региональному развитию» | Проведено мероприятие  | на стадии уточнения | МЭ, РРГ, АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | **На стадии исполнения.**  |
| 31. | Заполнение опросника с предоставлением в отдел по устойчивому развитию ДЭСВ (вопросы – выбрать панельное обсуждение или индивидуальную презентацию; информация о составе делегации и представителя НДО; информация об аудиовизуальном материале, включая видео; выяснение сценария презентаций НДО и др.). | Опросник направлен  | 13 марта 2020 | МЭ, МИД, АПКР  | - | - | **Исполнено.** |
| 32. | Внесение проекта НДО на рассмотрение Координационной комиссии по подготовке НДО  | Рассмотрен проект НДО  | 25 марта 2020 | МЭ, РРГ | Необходимыресурсы | Система ООН в КР |  |
| 33. | Разработка плана-графика работ по техническому редактированию НДО и его Основного сообщения с учетом замечаний всех заинтересованных сторон | План-график подготовлен | 25 марта 2020 | МЭ, РРГ, АПКР | - | - |  |
| 34. | Проведение гендерной экспертизы проекта НДО | Проведена экспертиза  | 5 апреля 2020 | МЭ | Необходимыресурсы | Система ООН в КР |  |
| 35. | Проведение мероприятий по обсуждению сводного проекта НДО для его последующей корректировки с учетом замечаний и предложений заинтересованных сторон | Учтены рекомендации  | 10 апреля 2020 | МЭ, руководи-тели РГ | - | - |  |
| 36. | Одобрение проекта НДО решением ПКР  | Решение ПКР  | апрель 2020  | МЭ, РРГ, члены координа-ционной комиссии, АПКР  | - | - |  |
| 37. | Финальное редактирование НДО (перевод на английский язык, дизайн, верстка и тиражирование с использованием национального логотипа и др.) | НДО тиражирован  | апрель 2020 | МЭ, РРГ, АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР |  |
| 38. | Организация и участие кыргызской делегации в региональном форуме по устойчивому развитию (г. Женева) | Рекомендации ООН по НДО, обмен опытом | 19-20 марта 2020 | МЭ, РРГ, АПКР | - | - | Отменен из-за коронавируса |
| 39. | Организация и участие кыргызской делегации на региональном форуме по устойчивому развитию (г. Бангкок) | Обмен опытом  | 25-27 марта 2020 | МЭ, РРГ, АПКР | - | - | Отменен из-за коронавируса  |
| 40. | Участие на 19-ой сессии Комитета экспертов по государственному управлению при ЭКОСОС  | Представлен общий обзор по ЦУР 16 НДО | 30 марта – 3 апреля 2020  | МИД (вкл. ПП КР в ООН), МЮ, МЭ, МФ  | - | - |  |
| 41. | Организация и участие кыргызской делегации с докладом о НДО на втором глобальном семинаре ДЭСВ ООН (Вебинар) | Представлен общий обзор НДО, получены рекомендации | 17-18 марта 25-26 марта 2020 | МЭ, РРГ, АПКР  | - | - |  |
| 42. | Подготовка и направление в секретариат ДЭСВ ООН Основного сообщения по НДО для последующего размещения на веб-сайте ПФУР  | Подготовлено и направлено в МИД | до21 апреля 2020 | МЭ, МИД,АПКР | - | **-** | Не больше 700 слов. Перевод на один из шести официальных языков ООН осуществляет Секретариат ДЭСВ ООН |
| 43. | Направление окончательного доклада НДО в электронном формате в ДЭСВ ООН с дальнейшим размещением на веб-сайте ПФУР (на русском и английском языках) | НДО направлен | до 5 июня 2020 | МЭ, МИД, АПКР  | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | За месяц до даты ПФУР  |
| 44. | Подготовка и направление аудиовизуальных материалов и видео для презентации НДО с представлением в ДЭСВ ООН  | Подготовлены и представлены аудиовизуальные материалы и видео | до 10 июня 2020 | МЭ, РРГ, МИД, АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН, партнеры по развитию | Обеспечение технической точности и совместимости с оборудованием ООН |
| 45. | Участие кыргызской делегации в Третьем глобальном семинаре по обсуждению окончательных подготовительных аспектов и ожидаемых последующих мер в отношении НДО | Обсуждение: - окончательных подготовительных аспектов;- ожидаемых последующих мер в отношении НДО | 12 июля 2020 | МЭ, МИД, АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР | Запланирован в воскресенье до презентации НДО на ПФУР |
| **5. Презентация НДО на ПФУР** |
| 46. | Подготовка программы пребывания кыргызской делегации на ПФУР ЭКОСОС 2020 | Определена программа пребывания | апрель 2020 | МИД, МЭ, АПрез. КР (по согл.), АПКР, НСК (по согл.) | - | - | С учетом участия в параллельных мероприятиях и встречах, включая тематические заседания, специальные мероприятия и лаборатории НДО |
| 47. | Подготовка сценария презентации НДО на ПФУР ЭКОСОС 2020 | Определены:- сценарий проведения;- основной докладчик НДО;- содокладчики и др.  | апрель 2020 | МИД, МЭ, АПрез. КР (по согл.), АПКР, НСК (по согл.) | - | - | Определение формата презентации (панельная дискуссия/ индивидуальная презентация).Разработка сценария презентации НДО с учетом 15 минут презентации и показа видео, 15 минут – вопросов и подиумов |
| 48. | Утверждение состава кыргызской делегации для участия на ПФУР ЭКОСОС 2020  | Определен состав делегации | апрель 2020 | АПрез. КР (по согл.), АПКР, МИД, МЭ, НСК (по согл.) | Необходимыресурсы | Система ООН | Состав участников может быть 12-15 человек с гендерной направленностью |
| 49. | Организационно-содержательная часть участия кыргызской делегации в третьем глобальном семинаре ДЭСВ ООН  | Обсуждены финальные аспекты подготовки к презентации НДО | июнь-июль 2020 | МЭ, МИД,АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР, партнеры по развитию | Мероприятие проходит за неделю до форума |
| 50. | Организация тематического семинара (мероприятия) на площадке ПФУР ЭКОСОС и возможное участие в тематических мероприятиях других стран  | Представлена информация по успешным практикам достижения ЦУР в КР  | июль 2020 | МЭ, МИД,АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР, партнеры по развитию |  |
| 51. | Проработка вопроса по работе в неофициальном порядке с другими странами-участницами заблаговременного обмена опытом вовремя и после презентации НДО | Обмен проработан заблаговременно | июнь 2020 | МИД, МЭ | - | - |  |
| 52. | Проведение генеральной репетиции участия кыргызской делегации на заседании ПФУР ЭКОСОС  | Проведена репетиция  | июнь 2020  | МЭ, РРГ, МИД, АПрез.КР (по согл.), АПКР | - | - |  |
| 53. | Участие и презентация кыргызской делегации НДО на ПФУР ЭКОСОС |  НДО презентован  | 7-16 июля 2020  | МЭ, МИД, АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР |  |
| **6. Мероприятия после презентации НДО** |
| 54. | Проведение серии мероприятий (встречи, круглые столы, пресс-конференции, освещение в СМИ) о презентации НДО на ПФУР  | Информированы заинтересованные стороны  | июль-август 2020 | МЭ, НСК (по согл.), МИД, АПКР | Необходимыресурсы | Система ООН в КР, партнеры по развитию |  |
| 55. | Разработка Плана мероприятий для дальнейших приоритетных действий по НДО с учетом извлеченных уроков  | Подготовлен План  | июль 2020 | МЭ, НСК (по согл.), МИД, АПКР | - | Система ООН в КР |  |
| 56. | Утверждение организационного Плана мероприятий по подготовке следующего НДО с институционализацией сбора материалов, использованием результата процессов, демонстрацией прогресса, достигнутого со времени представления первого НДО и т.д. | Утвержден План мероприятий  | август - сентябрь 2020 | МЭ, НСК (по согл.), МИД, АПКР | - | Система ООН в КР |  |