ПЛАН

по поддержке семьи, защите детей и предотвращения  жестокого обращения и насилия над детьми

(2 этап) на 2021-2024 годы

| № |  | Задачи | Меры/действия |  | Сроки исполнения |  | Ожидаемые результаты/ индикаторы |  | Ответственные исполнители |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативной правовой базы и разработка политики в сфере защиты семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы поддержки семьи и защиты детей |  | 1.1 Разработать проект Положения о социальных работниках с выделением отдельных функций по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | 2021 год |  | Положение о социальных работниках разработано и утверждено |  | МТСР |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 1.2 Разработать и утвердить Инструкцию межведомственного взаимодействия по предотвращению и реагированию на случаи попадания детей в трудную жизненную ситуацию, жестокого обращения и насилия в отношении детей, в том числе в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения | 2021 год |  | Утверждена Инструкция межведомственного взаимодействия |  | МТСР, МВД, МЗ |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 1.3 Разработать проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О содействии занятости населения», в части внедрения активных мер социальной поддержки членам семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2021 год |  | Принят нормативный правовой акт |  | МТСР, МЭ, ППКР по областям, ВПП ООН (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 1.4 Привести в соответствие с Кодексом Кыргызской Республики о детях: - Типовое Положение о специальных образовательных организациях для детей и подростков с недостатками умственного и физического развития, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 декабря 1995 года № 555; - Типовое положение о государственных интернатных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 декабря 1995 года № 556 | 2021 год |  | НПА приведены в соответствие |  | МОН, МТСР |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 1.5 Разработать и внедрить стандарты и систему оказания правовой, психологической, медицинской и социальной помощи детям, пережившим насилие и жестокое обращение | 2021-2024 годы |  | Разработан нормативный правовой акт |  | МТСР, МОН, МЗ, МВД |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 1.6 Разработать проект нормативного правового акта по внедрению коррекционных классов в общеобразовательные школы | 2021-2022 годы |  | Нормативный правовой акт разработан и утвержден |  | МОН, МТСР, МЗ, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 1.7 Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» от 22 июня 2015 года № 391 в части усовершенствования механизмов взаимодействия по выявлению и социальному сопровождению детей, вовлеченных в наихудшие формы детского труда | 2021 год |  | В постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» от 22 июня 2015 года № 391 внесены изменения |  | МТСР, МВД, МОН, МЗ |  | В рамках утвержденного бюджета министерств |  |
|  |  |  |  | 1.8 Разработка и внедрение методики «Ранняя профилактика жестокого обращения над детьми» | 2022 год |  | Создана и внедрена методика по ранней профилактики жестокого обращения над детьми |  | МТСР, МВД, МОН, МЗ, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств |  |
|  |  |  |  | 1.9 Разработать проект нормативного правового акта по санитарным эпидемиологическим требованиям к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста | 2022 год |  | Санитарные эпидемиологические требования к безопасно сти условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста утверждены решением Правительства Кыргызской Республики |  | МЗ, МТСР, МОН |  | В рамках утвержденного бюджета министерств |  |
| 2. |  | Внедрение активных мер по предупреждению трудной жизненной ситуации |  | 2.1 Разработать и утвердить механизм подачи сигналов на факты жестокого обращения и насилия в отношении детей в электронном виде, в том числе трудной жизненной ситуации | 2021 год |  | Разработан и внедрен механизм подачи сигналов |  | МТСР, ГКИТС |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  | 2.2 Разработать порядок проведения контроля за деятельностью государственных, муниципальных, частных, религиозных детских учреждений интернатного типа по мониторингу случаев насилия в отношении детей | 2022 год |  | Внедрена система мониторинга |  | МТСР, МОН, ГКДР, ППКР в областях, МВД, МЗ, Аппарат Омбудсмена |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  | 2.3 Разработать и утвердить единую форму статистической отчетности государственных органов о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также подвергшихся насилию и жестокому обращению | 2021 год |  | Решением МТСР утверждены порядок и форма статистической отчетности о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также подвергшихся насилию и жестокому обращению |  | МТСР, НСК, МЗ, МВД, МОН, ППКР в областях, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 2.4 Проводить совещания с участием главных врачей детских поликлиник, заведующих дошкольных образовательных учреждений, директоров школ, социально-реабилитационных центров по предотвращению жестокого обращения и насилия над детьми в оффлайн и онлайн формате, особенно в районах, где идет рост показателей насилия в отношении детей с дальнейшей разработкой мер для реализации на уровне района | Ежегодно до 01 декабря |  | Информация о реализации районного плана предоставляются в МТСР |  | ППКР в областях, МТСР, МЗ, МОН |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 2.5 Проводить мониторинг детей, родителей мигрантов проживающих без официальной опеки, в том числе выявления жестокого обращения в отношении детей, родителей мигрантов | Постоянно |  | Количество детей, родителей мигрантов, проживающих без официальной опеки, в том числе подвергшихся жестокому обращению |  | МТСР, ППКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 2.6 Разработать план мер на межведомственной основе по содействию в обучении и трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в том числе выпускников детских учреждений | Постоянно |  | Количество детей, получивших содействие в обучении и трудоустройстве |  | МТСР, МОН, ППКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 2.7 Ежегодно проводить анализ ситуации по жестокому обращению и насилию в отношении детей В случае роста показателей предусмотреть возможность создания реабилитационного центра/услуги реабилитации за счет местного бюджета | Ежегодно до декабря |  | Количество детей, получивших услуги реабилитации за счет местного бюджета |  | Мэрии городов Бишкек и Ош, ППКР в областях |  | В рамках утвержденного бюджета мэрий городов и ППКР в областях |  |
|  |  |  |  | 2.8 Провести анализ методологии проведения судебно-психиатрической экспертизы (на соответствие национальному законодательству и международным стандартам) | 2021-2022 годы |  | Наличие анализа |  | МЗ, МВД, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства |  |
|  |  |  |  | 2.9 Разработать и внедрить пилотный проект «Регион без насилия» в самых проблемных регионах направленный на: - реабилитацию детей и подростков с асоциальным поведением - реабилитацию детей «группы риска»; - укрепление и восстановление утраченных семейных связей; - реабилитацию детей, чьи родители не могут исполнять родительские функции | 2021-2024 годы |  | Снижение уровня насилия в отношении детей в пилотных районах |  | МВД, МТСР, ЮНИСЕФ (по согласованию), НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
| 3. |  | Предупреждение детского труда |  | 3.1 Разработать методические рекомендации для специалистов всех уровней по выявлению и социальному сопровождению детей, вовлеченных в детский труд и его наихудшие формы | 2021 год |  | Приказом МТСР утверждены методические рекомендации для специалистов всех уровней по выявлению и социальному сопровождению детей, вовлеченных в детский труд и его наихудшие формы |  | МТСР, МОН, МВД, МЗ, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  | 3.2 Разработать методологию проведения картирования на уровне каждого района и определения списка опасных (имеющих высокий риск) мест, городов и айыльных аймаков, которые используют детский труд для проведения регулярного мониторинга | 2022 -2023 годы |  | Приказом МТСР утверждена методология проведения картирования на уровне каждого района |  | МТСР, МОН, МВД, МГА, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
| 2. Повышение эффективности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам защиты детей и поддержки семей, повышение их потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Усиление работы государственных органов | 4.1 Разработать и внедрить мероприятия по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении детей в программы социально-экономического развития района |  | Ежегодно |  | Мероприятия по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении детей внедрены в программы социально-экономического развития районов |  | ППКР в областях |  | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |  |
|  |  |  | 4.2 Разработать и внедрить межведомственный план мероприятий по профилактике правонарушений, предотвращению вовлечения подростков и молодежи в преступную деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом наркотиков |  | Ежегодно |  | Совместный план мероприятий |  | МВД, МТСР, МОН, МЗ, ППКР в областях |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  | 4.3 Рассмотреть на координационном совещании, на уровне района/мэрии городов вопрос о работе органов государственной власти и органов местного самоуправления по защите прав и законных интересов детей |  | Ежегодно |  | Информация об итогах работы |  | ППКР в областях, мэрии городов, МТСР |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  | 4.4 Разработать учебную программу по повышению квалификации всех вовлечённых органов в профилактику и выявления случаев жестокого обращения и насилия над детьми в онлайн и оффлайн форматах |  | 2021-2022 годы |  | Наличие Программы обучения |  | МТСР, МВД, МЗ, МОН |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  | 4.5 Проводить обучение в онлайн и оффлайн формате по разработанной Программе учебной программе |  | ежегодно |  | Количество сотрудников прошедших обучение |  | МТСР, МОН, МЗ, МВД, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  | 4.6 Обучить сотрудников органов внутренних дел по вопросам предотвращения жестокого обращения и насилия в отношении детей, охраны и защиты от семейного насилия |  | ежегодно |  | Сотрудники органов внутренних дел обладают знаниями и навыками по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей и семейного насилия |  | МВД, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  | 4.7 Проводить расширенный круглый стол с участием правоохранительных, судебных органов, депутатов, НКО (по согласованию) по повышению эффективности рассмотрения фактов и дел в отношении жестокого обращения и насилия над детьми |  | Один раз в год |  | Отчет с рекомендациями |  | МВД, МТСР |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
|  |  |  | 4.8 Проводить расширенный круглый стол с участием религиозных организаций по вопросам семьи, воспитания детей, предотвращения жестокого обращения и насилия |  | ежегодно |  | Отчет с рекомендациями |  | ГКДР, ДУМК, МТСР, МЗ, МОН |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |  |
| 3. Информационное обеспечение и правовое просвещение детей, их родителей (законных представителей) по вопросам защиты прав детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Информационно-разъяснительная работа |  | 5.1 Разместить на сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений информации о службах, оказывающих помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в случаях жестокого обращения |  | 2021 год |  |  | Информация размещена на сайтах государственных органов и ОМСУ | МТСР, МОН, МЗ, МВД, ППКР в областях |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.2 Разработать план медийной работы для редакторов СМИ о размещении в СМИ тематических рубрик, статей и информации о недопустимости жестокого обращения над детьми, о родительских обязанностях и методах воспитания |  | Ежегодно |  |  | Количество публикаций в СМИ по предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей | МКИТ, МТСР, МЗ, МОН, МВД, СМИ (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.3 Запустить как минимум 2 ТВ программы в год по проблемам детей и семейного воспитания, а также создать минимум 1 видео ролик об обязательной и незамедлительной передаче информации о фактах жестокого обращения и насилия в отношении детей в правоохранительные органы, организации здравоохранения детей и социальные службы |  | 2021 год |  |  | Участие в ТВ программе, Запуск видео роликов на ТВ и интернет сайтах МВД | МКИТ, МТСР, МВД |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.4 Разработать план организации классных часов, родительских собраний, уроков знаний в образовательных организациях, по вопросам прав детей, ответственности родителей за воспитание, обучение и содержание детей и внедрить его в реализацию |  | Постоянно |  |  | Наличие утвержденного плана и количество проведенных классных часов, родительских собраний, уроков | МОН, МТСР |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.5 Информирование населения о выполняемой работе по предотвращению жестокого обращения через социальные сети |  | По итогам полугодия |  |  | Количество публикаций, размещенных в социальных сетях Количество просмотров публикаций Количество полученных комментариев | МТСР, МВД, МОН, МЗ |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.6 Разработать и внедрить План мероприятий с участием молодежи и молодых семей по вопросам нравственного воспитания, семейных ценностей, защиты детей и ответственности родителей за уклонение от воспитания и обучения детей, а также развития навыков ответственного родительства |  | 2021-2024 годы |  |  | Наличие Плана и его реализация Количество молодых людей, участвовавших в мероприятиях | ГАМФСК, МТСР, ППКР в областях |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.7 Создать информационные центры по вопросам детства и юношества на базе детских библиотек |  | 2021-2024 |  |  | Количество ежегодно созданных центров | МОН |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.8 Проведение разъяснительной работы среди населения с участием представителей религиозных организаций (религиозные учебные заведения, мечети, церкви, синагоги, молитвенные дома и другие) о семейных ценностях, о недопустимости жестокого обращения и насилия в отношении детей |  | Ежеквартально |  |  | Количество проведенных мероприятий, а также количество граждан, принявших в них участие | ГКДР, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.9 Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся в общеобразовательных организациях, ВУЗах, СПУзах по вопросам предотвращения жестокого обращения и насилия в отношении детей, ранних браков, ранней беременности |  | Ежеквартально |  |  | Количество проведенных мероприятий, а также граждан, принявших в них участие | МОН, МЗ, НКО (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.10 Организация разъяснительной работы в сообществах и за рубежом среди трудовых мигрантов, оставивших своих детей родственникам, о необходимости оформления опеки (попечительства) над своими детьми, об ответственности за воспитание своих детей |  | Ежеквартально |  |  | Количество проведенных мероприятий за рубежом, а также граждан Кыргызской Республики, принявших в них участие. Граждане Кыргызской Республики, проживающие за рубежом, осведомлены о необходимости и механизмах оформления формальной опеки (попечительства) над своими детьми, оставленными в Кыргызской Республики | ГСМ, МИД ОТРК МКИТ |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.11 Разработать онлайн курс по основам создания семьи, ответственного родительства и внедрить обязательное прохождение обучения с тестированием до заключения брака |  | 2022 – 2023 годы |  |  | Количество лиц прошедших обучение перед заключением брака | ГРС, МТСР, НКО (по согласованию), ГРС |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.12 Разработать модуль по Этике журналистов в освещении проблем детей, в том числе детей, подвергшихся жестокому обращению для СМИ |  | 2021 -2022 годы |  |  | Разработан модуль по Этике журналистов в освещении проблем детей, в том числе детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию | МКИТ, МТСР |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.13 Обеспечение доступа к получению профессионального технического образования детей старшего возраста, не окончивших неполное/ основное среднее образование |  | 2023- 2024 годы |  |  | Приказом МОН утвержден учебный модуль | МОН |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.14 Организовывать обучение навыкам предпринимательства детей старшего возраста |  | 2022- 2024 годы |  |  | Приказом МОН утверждена программа по обучению навыкам предпринимательства детей старшего возраста | МОН, МТСР |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.15 Проводить информационную кампанию в рамках организации ежегодной декады «Мы против детского труда» со 2 по 12 июня, посвященной Международному дню борьбы с детским трудом 12 июня |  | ежегодно |  |  | Проведена информационная кампания | МТСР, МВД, МОН, МЗ, МГА, Гостехинспеция, ОМСУ, (по согласованию) ФПК, НПО, (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 5.16 Провести выездные семинары с целью информационно-разъяснительной работы среди фермеров по вопросам соблюдения законодательства при использования труда лиц в возрасте до 18 лет |  | ежегодно |  |  | Количество проведенных выездных семинаров среди фермеров по вопросам соблюдения законодательства при использования труда лиц в возрасте до 18 лет | ППКР в областях, МТСР, Гостехинспекция, ФПК (по согласованию) |  |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
| 4. Повышение эффективности выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию, оказания им комплексной помощи и реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Повышение эффективного выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 6.1 Проведение учета в информационно-аналитической базе детей, находящихся в детском учреждении интернатного типа |  | Постоянно | Единая информация о детях, находящихся в детском учреждении интернатного типа |  |  |  | МТСР, ППКР в областях, МОН, МЗ, мэрии городов Бишкек и Ош, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.2 Информирование детей и взрослых о функционировании круглосуточного Центра «Телефон доверия для детей – 111» Обеспечить доступ детей к телефонам, особенно в детских учреждениях интернатного типа и закрытых учреждениях |  | Постоянно | Дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, в детских учреждениях интернатного типа, информированы о функционировании круглосуточного Центра «Телефон доверия для детей – 111» и имеют доступ к телефонным аппаратам |  |  |  | МТСР, МВД, МОН, МЗ, ГСИН, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.3 Внедрить проведение выборочного медицинского осмотра детей в возрасте до 5 лет в целях выявления признаков жестокого обращения и насилия в отношении детей и раннего лечения детей, а также осмотр детей, находящихся в детских учреждениях интернатного типа |  | Два раза в год | Количество обследованных детей в возрасте до 5 лет, количество детей до 5 лет, у которых выявлены признаки жестокого обращения и насилия, количество детей до 5 лет, получивших медицинские услуги |  |  |  | МЗ |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.4 Организовать обмен опытом между социальными педагогами общеобразовательных учреждений по выявлению детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию |  | Один раз в год | Количество учащихся общеобразовательных организаций, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших психологическую помощь |  |  |  | МОН, МТСР, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.5 Проводить мониторинг детских учреждений интернатного типа, независимо от форм собственности, с целью выявления случаев жестокого обращения и насилия в отношении детей, воспитанников учреждений |  | Ежегодно | Количество детских учреждений интернатного типа, не зависимо от форм собственности, в которых проведен мониторинг Количество выявленных детей с признаками жестокого обращения и насилия |  |  |  | МТСР, МОН, МЗ, ППКР в областях, МГА, мэрии городов Бишкек и Ош, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.6 Проводить контроль посещаемости занятий в школах детьми и разработать механизм реагирования на случаи пропусков занятий |  | Постоянно | Анализ ситуации (снижение, увеличение количества детей, пропускающих занятия по известным причинам) детей, пропускающих занятия по причине трудной жизненной ситуации, в том числе в случае жестокого обращения |  |  |  | МОН |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.7 Организовать работу консультативных пунктов для родителей подростков, находящихся в конфликте с законом, с целью оказания психологической и правовой консультационной помощи родителям и подросткам |  | ежегодно | Количество детей, находящихся в конфликте с законом, и их родителей, получивших психологическую и правовую консультационную помощь |  |  |  | МВД, МТСР, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.8 Расширить предоставление социальных услуг в рамках государственного социального заказа, направленных на предоставление социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | ежегодно | Количество семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в рамках государственного социального заказа |  |  |  | МТСР, ППКР в областях, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.9 Стимулировать привлечение к социальной работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, студентов ВУЗов (в рамках организации их практики) и волонтеров |  | Постоянно | Количество ВУЗов, студентов и волонтеров, привлеченных к социальной работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации |  |  |  | МТСР, МЗ, МОН, ГАМФКС |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.10 Разработать онлайн курс и внедрить обучение женщин, состоящих на учете в организациях здравоохранения по беременности, по вопросам воспитания детей, формирование у женщин навыков ухода за новорожденными детьми |  | Постоянно | Количество беременных женщин, прошедших обучение |  |  |  | МЗ, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.11 Организовать возвращение детей, оставшихся без попечения родителей на территории иностранного государства, в Кыргызскую Республику |  | ежегодно | Количество возвращенных детей, оставленных за пределами республики |  |  |  | МТСР, МИД |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  |  |  | 6.12 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации членов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или имеющих членов семьи с ограниченными возможностями здоровья и содействие их трудоустройству |  | ежегодно | Количество трудоустроенных члены семей, имеющих детей |  |  |  | МТСР, МОН, НКО (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |

Список сокращений:

| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МТСР | - | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МКИТ | - | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МГА | - | местные государственные администрации |
| ГАМФКС | - | Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГКДР | - | Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики |
| ГСМ ГСИН | - - | Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики Государственная служба исполнения наказаний |
| ВУЗ | - | высшие учебные заведения |
| СПУЗ | - | среднее профессиональное учебное заведение |
| ПП ПКР в областях | - | полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
| ЮНИСЕФ | - | Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике |
| НКО | - | некоммерческие организации |
| СМИ | - | средства массовой информации |

End_nocompare