2021-2024-жылдарга үй-бүлөнү колдоо, балдарды коргоо жана балдарга

карата зомбулуктун жана ырайымсыз мамилеленин алдын алуу боюнча

ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ (2 этап)

| № | Милдеттер | Иш-чаралар/ иш-аракеттер | Ишке ашыруу мѳѳнѳтү | Күтүлгөн жыйынтык/ индикаторлор | Жооптуу аткаруучулар | Каржылоо булагы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү жана саясатты иштеп чыгуу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоону жөнгө салуучу мыйзамдык базаны өркүндөтүү | 1.1 Турмуштук оор кырдаалда турган балдар менен иштөө боюнча айрым функцияларды бөлүү менен социалдык кызматкерлер жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу | 2021-жыл | Социалдык кызматкерлер жөнүндө жобо иштелип чыкты жана бекитилди | ЭСѲМ | Министрликтердин жана ведомстволордун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 1.2 Балдардын турмуштук оор кырдаалга туш болушунун, балдарга карата ырайымсыздыктын жана зомбулуктун, анын ичинде өзгөчө кырдаалда жана өзгөчө абалда болуунун алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү боюнча Нускаманы иштеп чыгуу жана бекитүү | 2021-жыл | Балдарга карата зомбулук учурларын болтурбоо жана ыкчам чара көрүү боюнча ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү нускамасы бекитилди | ЭСѲМ, ИИМ, ССМ | Министрликтердин жана ведомстволордун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 1.3 Оор турмуштук кырдаалга кабылган үй-бүлө мүчөлөрүнө социалдык колдоо көрсөтүүнүн активдүү чараларын киргизүү жаатында “Калкты иш менен камсыз кылууга кѳмѳктѳшүү жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун иштеп чыгуу | 2021-жыл | Ченемдик укуктук акт кабыл алынды | ЭСѲМ, ЭМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, БУУ ДАП (макулдашуу боюнча) | Министрликтердин жана ведомстволордун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 1.4 Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине ылайык тѳмѳнкүлѳрдү келтирүү: - Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 1995-жылдын 21-декабрындагы №555 токтому менен бекитилген Акыл-эси жана дене боюнун өнүгүшүндө кемчилиги бар балдар жана өспүрүмдөр үчүн атайын билим берүү уюмдары жөнүндө типтүү Жобону; - Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 1995-жылдын 21-декабрындагы №556 токтому менен бекитилген Жетим балдар жана ата-энелеринен кароосуз калган балдар үчүн мамлекеттик жатак билим берүү мекемелери жөнүндө типтүү Жобону | 2021-жыл | Ченемдик укуктук актылар ылайыкка келтирилди | БИМ, ЭСѲМ | Министрликтердин жана ведомстволордун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 1.5 Зомбулука жана ырайымсыз мамилеге кабылган балдарга юридикалык, психологиялык, медициналык жана социалдык жардам көрсөтүү стандарттарынын системасын иштеп чыгуу жана киргизүү | 2021-2024-жылдар | Ченемдик укуктук актысы иштелип чыкты | ЭСѲМ, БИМ, ССМ, ИИМ | Министрликтердин жана ведомстволордун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 1.6 Жалпы билим берүүчү мектептерде коррекциялык класстарды киргизүү боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | 2021-2022-жылдар | Ченемдик укуктук актысы иштелип чыгып кабыл алынды | БИМ, ЭСѲМ, ССМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 1.7 Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2015-жылдын 22-июнундагы №391 “Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү табуу тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна балдар эмгегинин эң начар формаларына тартылган балдарды табуу жана социалдык коштоо боюнча өз ара аракеттенүү механизмдерин өркүндөтүүнү киргизүү | 2021-жыл | Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2015-жылдын 22-июнундагы №391 “Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү табуу тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна | ЭСѲМ, БИМ, ССМ | Министрликтердин жана ведомстволордун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 1.8 "Балдарга карата зомбулуктун эрте алдын алуу" методикасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2022-жыл | Балдарга карата зомбулуктун эрте алдын алуу боюнча методикасы ишке киргизилди | ЭСѲМ, ИИМ, БИМ, ССМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтердин жана ведомстволордун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 1.9 18-жашка толо элек кызматкерлердин эмгек шарттарынын коопсуздугуна карата санитардык эпидемиологиялык талаптар боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | 2022-жыл | Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн чечими менен 18-жашка толо элек кызматкерлердин эмгек шарттарынын коопсуздугуна карата санитардык эпидемиологиялык талаптар бекитилди | ССМ, ЭСѲМ, БИМ | Министрликтердин жана ведомстволордун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
| 2. | Турмуштук оор кырдаалды алдын алуу боюнча активдүү иш-чараларды жүзөгө ашыруу | 2.1 Турмуштук оор кырдаалды кошо алганда, балдарга карата зомбулук жана ырайымсыз мамиле фактылары боюнча электрондук сигнал берүү механизмин иштеп чыгуу жана бекитүү | 2021-жыл | Сигнал берүү механизми иштелип жана киргизилди | ЭСѲМ, МТБМК | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  | 2.2 Балдарга карата ырайымсыз мамилелердин учурларын мониторингдөө боюнча интернат тибиндеги мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик, диний балдар мекемелеринин ишин контролдоо тартибин иштеп чыгуу | 2022-жыл | Мониторинг системасы ишке киргизилди | ЭСѲМ, БИМ, Дин комиссиясы,, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, ИИМ, ССМ, Омбудсмендин Аппараты | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  | 2.3 Турмуштук оор кырдаалда турган, ошондой эле зомбулукка жана ырайымсыз мамилеге кабылган үй-бүлөлөр жана балдар жөнүндө мамлекеттик органдардын статистикалык отчеттуулугунун бирдиктүү формасын иштеп чыгуу жана бекитүү | 2021-жыл | Турмуштук оор кырдаалда турган, ошондой эле зомбулукка жана ырайымсыз мамилеге кабылган үй-бүлөлөр жана балдар жөнүндө мамлекеттик органдардын статистикалык отчеттуулугунун бирдиктүү формасы жана тартиби ЭСѲМдүн чечими менен бекитилди | ЭСѲМ, УСК, ССМ, ИИМ, БИМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 2.4 Балдар бейтапканасынын башкы дарыгери, мектепке чейинки билим берүү мекемесинин башчысы, социалдык-реабилитациялык борбордун, мектеп директорунун катышуусунда оффлайн жана онлайн форматында балдарга карата ырайымсыз мамилени жана зомбулукту алдын алуу боюнча, айрыкча балдарга карата зордук-зомбулук күч алган аймактарда тиешелүү райондун деңгээлинде иш-чараларды андан ары иштеп чыгуу менен чогулуш ѳткѳрүү | Жыл сайын 1-декабрга чейин | Райондук планды ишке ашыруу тууралуу маалымат ЭСӨМгѳ берилет | КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, ЭСѲМ, ССМ, БИМ | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 2.5 Ата-энелери мигрант болгон расмий камкордугусуз жашаган балдарга мониторинг жүргүзүү, ошондой эле зомбулукка кабылган ата-энелери мигрант болгон балдарды табуу | Дайыма | Зомбулука кабылган, расмий камкорчулуксуз жашаган ата-энеси мигрант болгон балдардын саны | ЭСѲМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 2.6 Жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды ошондой эле балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн окутууга жана жумушка орноштурууга көмөктөшүү үчүн ведомстволор аралык иш-чаралардын планын иштеп чыгуу. | Дайыма | ЭСѲМ, БИМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, Бишкек жана Ош шаарларыны мэриялары | Окууда жана ишке орношууда жардам алган балдардын саны | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 2.7 Балдарга карата зомблук жана ырайымсыз мамиле боюнча кырдаалды жыл сайын талдоо Көрсөткүчтөр өскөн учурда республикалык бюджеттин эсебинен реабилитациялоо борборун түзүү/реабилитациялык кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн кароо | Жыл сайын декабрга чейин | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен реабилитациялоо кызматын алган балдардын саны | Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ | Мэриялардын жана КРѲнүн облустардагы ЫУѲнүн бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 2.8 Соттук-психиатриялык экспертиза өткөрүүнүн методологиясына талдоо жүргүзүү (улуттук мыйзамдарга жана эл аралык стандарттарга ылайык келүүсүнө) | 2021-2022-жылдар | Анализдин болушу | ССМ, ИИМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 2.9 Эң кѳйгѳйлүү региондордо “Күч колдонуусуз регион” пилоттук долбоорун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү: - асоциалдык жүрүм-турумдагы балдарды жана өспүрүмдөрдү реабилитациялоо - “тобокелдик тобундагы” балдарды реабилитациялоо; - жоголгон үй-бүлөлүк байланыштарды бекемдөө жана калыбына келт - ата-энеси ата-энелик функциясын аткара албаган балдарды реабилитациялоо | 2021-2024-жылдар | Пилоттук райондордо балдарга карата күч колдонуунун деңгээлин азайтуу | ИИМ, ЭСѲМ, ЮНИСЕФ (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
| 3. | Балдар эмгегинин алдын алуу | 3.1 Балдар эмгегине жана анын эң начар формаларына тартылган балдарды табуу жана социалдык коштоо боюнча бардык деңгээлдеги адистер үчүн усулдук сунуштамаларды иштеп чыгуу | 2021-жыл | Балдар эмгегине жана анын эң начар формаларына тартылган балдарды табуу жана социалдык коштоо боюнча бардык деңгээлдеги адистер үчүн усулдук сунуштамалар ЭСѲМдүн чечими менен бекитилди | ЭСѲМ, БИМ, ИИМ, ССМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 3.2 Ар бир райондун деңгээлинде балдардын эмгегин колдонгон кооптуу жерлердин, шаарлардын жана айылдык аймактардын тизмесин аныктоо жана карталарын түзүү туруктуу мониторинг жүргүзүү үчүн методикасын иштеп чыгуу | 2022-2023- жылдар |  | ЭСѲМ, БИМ, ИИМ, ЖМА, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
| 2. Балдарды коргоо жана үй-бүлөнү колдоо маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, алардын потенциалын жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мамлекеттик органдардын ишин күчөтүү | 4.1 Райондун социалдык-экономикалык өнүгүү программаларында балдарга карата зомбулуктун жана ырайымсыздыктын алдын алуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу | Жыл сайын | Балдарга карата зомбулуктун жана ырайымсыздыктын алдын алуу боюнча иш-чаралар райондун социалдык-экономикалык өнүгүү программаларына киргизилди | КРѲнүн облустардагы ЫУѲ | Бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 4.2 Укук бузууларды алдын алуу, өспүрүмдөрдү жана жаштарды кылмыштуу ишке, анын ичинде баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө байланышкан иштерге тартууну алдын алуу боюнча иш-чаралардын ведомстволор аралык планын иштеп чыгуу жана киргизүү | Жыл сайын | Биргелешкен иш-чаралар планы | ИИМ, ЭСѲМ, БИМ, ССМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 4.3 Райондук / шаардык мэрияларынын деңгээлинде Координациялык кеңешмеде балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши жөнүндө маселени карап чыгуу | Жыл сайын | Жыйынтыктары тууралуу маалымат | КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, ЭСӨМ | Министрликтин, ведомствонун бекитилген бюджетинин алкагында |  |
|  |  | 4.4 Онлайн жана оффлайн форматта балдарга карата зомбулук жана ырайымсыз мамиле көрсөтүү учурларын алдын алуу жана аныктоого тартылган бардык органдардын квалификациясын жогорулатуу боюнча окуу программасын иштеп чыгуу | 2021-2022-жылдар | Окутуу программасынын болушу | ЭСѲМ, ИИМ, ССМ, БИМ | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  | 4.5 Иштелип чыккан окуу Программасына ылайык онлайн жана оффлайн режиминде окутуу жүргүзүү | Жыл сайын | Окуудан өткөн кызматкерлердин саны | ЭСѲМ, БИМ, ССМ, ИИМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  | 4.6 Ички иштер органдарынын кызматкерлерин балдарга карата ырайымсыздыктын жана зомбулуктун алдын алуу, үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча окутуу | Жыл сайын | Ички иштер органдарынын кызматкерлери балдарга карата зордук-зомбулукту жана ырайымсыздыктын алдын алуу, үй-бүлөлүк зомбулукту болтурбоо үчүн билимге жана көндүмгө ээ | ИИМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  | 4.7 Укук коргоо, сот органдарынын, депутаттардын, коммерциялык эмес уюмдардын (макулдашуу боюнча) катышуусунда балдарга ырайымсыз мамиле кылуу фактыларын жана иштерди кароонун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча тегерек стол уюштуруу | Жылына бир жолу | Сунуштамалар менен отчёт | ЭСѲМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
|  |  | 4.8 Үй-бүлө, балдарды тарбиялоо, зомбулукту жана ырайымсыз мамилелени алдын алуу маселелери боюнча диний уюмдардын катышуусунда кеңейтилген тегерек стол өткөрүү | Жыл сайын | Сунуштамалар менен отчёт | Дин комиссиясы, КМДБ, ЭСѲМ, ССМ, БИМ | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |  |
| 3. Балдардын укуктарын коргоо боюнча маалыматтык колдоо жана балдарды, алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) укуктук билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Маалыматтык-түшүндүрүү иш | 5.1 Аткаруу бийлигинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин веб-сайттарында турмуштук оор кырдаалда турган балдарга жана үй-бүлөлөргө, анын ичинде зордук-зомбулукка кабылган балдарга жардам көрсөтүүчү кызматтар жөнүндө маалыматтарды жайгаштыруу | 2021-жыл | Маалымат мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жайгаштырылды | ЭСѲМ, БИМ, ССМ, ИИМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 5.2 Медиа редакторлор үчүн ММКларга балдарга ырайымсыз мамиле жасоого жол бербөө, ата-энелердин милдеттери жана тарбиялоо жолдору жөнүндө тематикалык рубрикаларды, макалаларды жана маалыматтарды жайгаштыруу тууралуу медиа иши планын иштеп чыгуу | Жыл сайын | Балдарга карата ырайымсыз мамилеле жана зомбулукту алдын алуу боюнча ЖМКдагы жарыялардын саны | ММТМ, ЭСѲМ, ССМ, БИМ, ИИМ, ММК (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 5.3 Үй-бүлөдѳ тарбиялоо жана балдар кѳйгѳйү боюнча жылына жок дегенде 2 ТВ программаны ишке киргизүү, ошондой эле балдарга карата ырайымсыз мамиле жана зомбулук фактылары жөнүндө маалыматтарды укук коргоо органдарына, балдардын саламаттык сактоо уюмдарына жана социалдык кызматтарга милдеттүү жана токтоосуз түрдѳ берүү тууралуу жок дегенде 1 видио ролик тартуу | 2021-жыл | ТВ программага катышуу, ТВ жана интернет сайтында видео ролик чыгаруу | ММТМ, ЭСѲМ, ИИМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 5.4 Балдардын укуктары, балдарды тарбиялоо, окутуу жана багуу үчүн ата-энелердин жоопкерчилиги жөнүндө маселелер боюнча билим берүү уюмдарында класстык сааттарды, ата-энелердин чогулуштарын, билим сабактарын уюштуруунун планын иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу | Дайыма | Бекитилген пландын болушу жана класстык сааттардын саны, ата-энелер чогулуштары, сабактар | БИМ, ЭСѲМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 5.5 Социалдык тармактар аркылуу ырайымсыз мамилелени алдын алуу боюнча аткарылган иштер жөнүндө отчет берүү | Жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча | Социалдык тармактарда жайгаштырылган жарыялоонун саны Жарыяны кѳргѳндѳрдүн саны Комментарийдин саны | ЭСѲМ, ИИМ, БИМ, ССМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 5.6 Адеп-ахлактык тарбиялоо, үй-бүлөлүк баалуулуктар, балдарды коргоо жана балдарды тарбиялоодон жана окутуудан баш тарткандыгы үчүн ата-энелердин жоопкерчилиги, ошондой эле ата-эне болуу көндүмдөрүн өнүктүрүү маселелери боюнча жаштардын жана жаш үй-бүлөлөрдүн катышуусу менен иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана киргизүү | 2021-2024-жылдар | Пландын болушу, аны ишке ашыруу Иш-чарага катышкан жаштардын саны | Спорт агенттиги, ЭСѲМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 5.7 Балдар китепканаларынын базасында балдар жана өспүрүмдөр маселелери боюнча маалыматтык борборлорду түзүү | 2021-2024-жылдар | Жыл сайын түзүлгѳн борборлордун саны | БИМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 5.8 Үй-бүлѳлүк баалуулуктар, балдарга карата ырайымсыз мамиле жана зомбулукка жол бербѳѳ тууралуу диний уюмдардын өкүлдөрүнүн (диний окуу мекемелери, мечит, чиркѳѳ, синагоги, тиленүү үйү жана башкалар) катышуусу менен калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Квартал сайын | Ѳткѳрүлгѳн иш-чаранын, ошондой эле ага катышкан жарандардын саны | Дин комиссиясы, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 5.9 Балдарга карата ырайымсыз мамилени жана зомбулукту, эрте никеге туруу, эрте кош бойлуулукту токтотуу маселеси боюнча жалпы билим берүү уюмдарында, ЖОЖдордо, орто кесиптик билим берүү уюмдарында окугандар арасында маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Квартал сайын | Ѳткѳрүлгѳн иш-чаранын, ошондой эле ага катышкан жарандардын саны | БИМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 5.10 Балдарын туугандарыныкына калтырган эмгек мигранттарына өз балдарына камкорчуну (көзөмөлчүлүк) тариздөө зарылдыгы жөнүндө, өз балдарын тарбиялоодогу жоопкерчилик тууралуу чет ѳлкѳдѳ жана коомчулукта түшүндүрүү иштерин уюштуруу | Квартал сайын | Чет ѳлкѳдѳ ѳткѳрүлгѳн иш-чаранын, ошондой эле ага катышкан КРдин жарандарынын саны Чет өлкөдө жашаган КРдин жарандары өз балдарына формалдуу камкорчулукту (көзөмөлчүлүктү) жол-жоболоштуруу зарылдыгы жана механизмдери жөнүндө кабардар болушту | ММК, ТИМ, ОКОЖ, ММТМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 5.11 Үй-бүлө куруунун негиздери, жоопкерчиликтүү ата-энелер жөнүндө онлайн курсту иштеп чыгуу жана никеге чейин милдеттүү тестирлөөнү киргизүү | 2022-2023-жылдар | Никеге туруунун алдында окуудан өткөндөрдүн саны | МКК, ЭСѲМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 5.12 Балдардын, анын ичинде ырайымсыз мамилеге кабылган балдардын кѳйгѳйлѳрүн чагылдырууда ЖМК үчүн Журналистин этикасы боюнча модуль иштеп чыгуу | 2021 -2022-жылдар | Балдардын, анын ичинде ырайымсыз мамилеге кабылган балдардын кѳйгѳйлѳрүн чагылдырууда Журналистин этикасы боюнча модуль иштелип чыкты | ММТМ, ЭСѲМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 5.13 Жогорку курактагы толук эмес/ негизги орто билим берүүнү аяктабаган балдарга кесиптик техникалык билим алуу жеткиликтүүлүгүн камсыздоо | 2023-2024-жылдар | Окуу модулу БИМдин буйругу менен бекитилди | БИМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 5.14 Улуу курактагы балдардын ишкердиктин көндүмдөрүнө окутууну уюштуруу | 2022-2024-жылдар | БИМдин буйругу менен улуу балдарга ишкердик көндүмдөрүн үйрөтүү программасы бекитилген | БИМ, ЭСѲМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 5.15 12-июнь - Балдар эмгеги менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнѳ арналган 2-июндан 12-июнга чейин «Балдар эмгегине каршыбыз» жыл сайынкы декаданын алкагында маалыматтык кампания өткөрүү | Жыл сайын | Маалымат кампаниясы жүргүзүлдү | ЭСѲМ, ИИМ, БИМ, ССМ, ЖМА, Мамтехинспеция, ЖѲБ органы (макулдашуу боюнча), профсоюз, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 5.16 18 жашка чейинки курактагы адамдардын эмгегин пайдалануу учурунда мыйзамдарды сактоо маселелери боюнча фермерлер арасында маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында көчмө семинарларды өткөрүү | Жыл сайын | 18 жашка чейинки курактагы адамдардын эмгегин пайдалануу учурунда мыйзамдарды сактоо маселелери боюнча фермерлер арасында ѳткѳрүлгѳн көчмө семинарлардын саны | КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, ЭСѲМ, Мамтехинспекци, профсоюз (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 4. Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү, ошондой эле катаал мамилеге жана зомбулукка кабылган балдарды аныктоонун натыйжалуулугун жогорулатуу, аларга ар тараптуу жардам көрсөтүү жана реабилитациялоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү жана балдарды натыйжалуу идентификациялоону өркүндөтүү | 6.1 Интернат тибиндеги балдар мекемелериндеги балдардын маалыматтык-аналитикалык базасында эсепке алууну жүргүзүү | Дайыма | Интернат тибиндеги балдар мекемелериндеги балдар тууралуу бирдиктүү маалымат | ЭСѲМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, БИМ, ССМ, Бишкек жана Ош шаарынын мэриялары, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 6.2 Күнү-түнү иштей турган “111 - Балдар үчүн ишеним телефону” борбору тууралуу балдарды жана чоңдорду маалымдоо Балдарга, айрыкча балдар үчүн жатак мекемелерде жана жабык мекемелерде телефон чалууларды камсыз кылуу | Дайыма | Жалпы билим берүү мекемелеринде, интернат тибиндеги балдар мекемелеринде окуган балдар «Балдар үчүн ишеним телефону-111» күнү-түнү иштей турган борбор тууралуу маалымат алышты) | ЭСѲМ, ИИМ, БИМ, ССМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 6.3 Балдарга карата зомбулук жана ырайымсыз мамиле белгилерин аныктоо жана балдарды эрте дарылоо, ошондой эле интернат тибиндеги балдар мекемелериндеги балдарды кароо максатында, 5 жашка чейинки балдарды тандап алуу жолу менен медициналык кароодон өткөрүүнү киргизүү | Жылына эки жолу | 5 жашка чейинки текшерилген балдардын саны, зомбулук жана ырайымсыз мамиле көрсөтүү белгилери аныкталган 5 жашка чейинки балдардын саны, медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү алган 5 жашка чейинки балдардын саны | ССМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 6.4 Жалпы билим берүүчү мекемелердин социалдык педагогдорунун ортосунда зомбулукка жана ырайымсыз мамилеге кабылган балдарды табуу боюнча тажрыйба алмашууну уюштуруу | Жылына бир жолу | Турмуштук оор кырдаалда турган, психологиялык жардам алган жалпы билим берүү уюмунун окуучуларынын саны | БИМ, ЭСѲМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 6.5 Балдарга карата ырайымсыз мамиле жана зомбулук көрсөтүлгөн учурларды аныктоо максатында, менчигинин түрүнө карабастан интернат тибиндеги балдар мекемелерине мониторинг жүргүзүү | Жыл сайын | Мониторинг жүргүзүлгөн менчигинин түрүнө карабастан, интернат тибиндеги балдар мекемелеринин саны. Ырайымсыз мамиле жана зомбулук көрсөтүлгөн балдардын саны | ЭСѲМ, БИМ, ССМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, ЖМА, Бишкек жана Ош шаардык мэриясы, КЭУ (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 6.6 Мектептерде балдардын сабактарына баруусун контролдоо жана сабактарды өткөрүү учурларына чара көрүүнүн механизмин иштеп чыгуу | Дайыма | Турмуштук оор кырдаал, анын ичинде ырайымсыз мамиледен улам сабагын калтырган балдардын кырдаалын анализдѳѳ (белгилүү себептер боюнча сабак калтыргаг балдардын санын азайтуу, көбөйтүү) | БИМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 6.7 Ата-энелерге жана өспүрүмдөргө психологиялык жана укуктук консультациялык жардам көрсөтүү максатында мыйзамды бузган өспүрүмдөрдүн ата-энелери үчүн консультациялык пункттардын ишин уюштуруу | Жыл сайын | Мыйзам менен чатагы бар балдардын жана психологиялык жана укуктук консультациялык жардам алган ата-энелердин саны | ИИМ, ЭСѲМ, (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында |
|  |  | 6.8 Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга социалдык кызмат көрсөтүүгө багытталган мамлекеттик социалдык заказдын алкагында социалдык кызматтарды көрсөтүүнү кеңейтүү | Жыл сайын | Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында социалдык кызматтарды көрсөтүү жолу менен турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдүн жана балдардын санын азайтуу | ЭСѲМ, КРѲнүн облустардагы ЫУѲ, (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 6.9 Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар менен социалдык иштѳѳгѳ ЖОЖдордун студенттерин (алардын практикасын уюштуруунун алкагында) жана ыктыярчыларды тартуу үчүн дем берүү | Дайыма | Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар менен социалдык иштѳѳгѳ тартылган ЖОЖдун, студенттердин жана волонтёрлордун саны | ЭСѲМ, ССМ, БИМ, спорт агенттиги |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 6.10 Саламаттык сактоо уюмдарында эсепте турган аялдарга кош бойлуулук, бала тарбиялоо, аялдарда жаңы төрөлгөн балдарды багуу көндүмдөрүн калыптандыруу маселеси боюнча онлайн курстарды иштеп чыгуу жана окутуу | Дайыма | Окутуудан өткөн кош бойлуу аялдардын саны) | ССМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 6.11 Чет мамлекеттин аймагында ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды Кыргыз Республикасына кайтарып келүүнү уюштуруу | Жыл сайын | Республиканын чегинен тышкары калган балдардын ичинен кайтарылгандардын саны | ЭСѲМ, ТИМ |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 6.12 Турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлѳ мүчѳсүн, же ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү үй-бүлѳ мүчѳсүн кесиптик даярдоону, кайра даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу жана аларга ишке ишке орношууга кѳмѳктѳшүү | Жыл сайын | Балдары бар, эмгекке жарамдуу үй-бүлѳ мүчѳлѳрү даярдалды жана ишке орноштурулду | ЭСѲМ, БИМ, ӨЭУ (макулдашуу боюнча) |  | Министрликтин бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |

Кыскартуулардын тизмеси:

| ИИМ | - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| --- | --- | --- |
| ССМ | - | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| ЭСѲМ | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык ѳнүктүрүү министрлиги |
| ТИМ | - | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| ММТМ | - | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| ЖМА | - | жергиликтүү мамлекеттик администрациялар |
| Спорт агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик |
| Дин комиссиясы | - | Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы |
| ММК | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы |
| ЖОЖ | - | Жогорку окуу жайы |
| ОКОЖ | - | орто кесиптик окуу жайы |
| КРѲнүн облустардагы ЫУѲ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| ЖѲБ органдары | - | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| ЮНИСЕФ | - | Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар Фондунун өкүлчүлүгү |
| КЭУ | - | коммерциялык эмес уюмдар |
| ММК | - | массалык маалымат каражаттары |

End_nocompare