Приложение 4

**Оценка ресурсной стоимости**

**Государственной программы комплексного социально-экономического развития регионов**

**Кыргызской Республики на 2025–2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Меры/ действия** | **Ответ-ственные исполни-тели** | **Сроки реали-зации** | **Едини-ца измере-ния** | **Потребность в финансировании** | **Возможности** | **Финансовый разрыв** |
| **РБ** | **МБ** | **Другие** | **Всего** | **РБ** | **МБ** | **Дру-гие** | **Всего** | **РБ** | **МБ** | **Дру-гие** | **Всего** |
| 1 | Развитиег. Бишкек и г.Ош как драйверов роста для всей страны | Провести работы по совершенствова-нию государственных образовательных стандартов профессиональ-ного образования в целях приведения их содержания в соответствие с отраслевыми/ секторальными рамками квалификаций и профессиональ-ными стандартами. Создать условия для экспорта образовательных услуг в области высшего профессиональ-ного образования | МОН, МТСОМ | II квартал 2025 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |    |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0  |  0 |
| Пересмотреть механизмы оценки отраслевой потребности в молодых специалистах и создать основы для государствен-ного заказа, ориентированно-го на приоритеты государственных программ развития | МТСОМ, МОН | II квартал 2025 года | тыс. сом | 142,6 |  0 |   |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать и реализовать механизмы, регулирующие на местах поддержку молодых кадров (жилье, дополнительные выплаты и т.п.) | ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласова-нию) | I квартал 2026 года | тыс. сом |  50000 |  0 |  0 |  50000 |  0 |  0 |  0  |  0 | 50000 |  0 |  0 | 50000 |
| 2 | Развитие креативной экономики | Разработать статистические инструменты измерения объема креативной экономики | НСК | IV квартал 2026 года | тыс. сом |  46,1 |  0 |   |  46,1 |  46,1 |  0 |  0 |  46,1 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Создать зоны коворкинга на базе государственных, муниципальных и национальных библиотек | МКИСМП, мэрия г. Бишкек, мэрия г. Ош (по согласова-нию), ПП ПКР в областях | II квартал 2026 года | тыс. сом |   |  50000 |  100000 |  150000 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |  50000 | 100000 | 150000 |
| Создать фонды поддержки инноваций и креативной индустрии в г. Бишкек и г. Ош | Мэрии г. Бишкек и г. Ош (по согласова-нию), МЭК, МФ | I квартал 2026 года | тыс. сом |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого по разделу** |   |   | **тыс. сом** |  **50331,3** |  **50000** |  **100000** |  **200331,3** |  **331,3** |  **0** |  **0** |  **331,3** |  **50000** |  **50000** | **100000** | **200000** |
| **Территории особого внимания** |
| 3 | Поддержка туризма как метода развития территорий особого внимания | Пересмотреть методологичес-кое положение по статистике туризма в части региональных показателей туризма и сроков предоставления отчетов | НСК, МЭК | II квартал 2026 года | тыс. сом |  114,6 |  0 |  0 |  114,6 | 114,6 |  0 |  0 |  114,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать и утвердить национальные стандарты для основных туристических услуг | МЭК, ДТ при МЭК, Кыргыз-стандарт | III квартал 2026 года | тыс. сом |  114,6 |  0 |  0 |  114,6 | 114,6 |  0 |  0 |  114,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Внедрить системы мониторинга и контроля качества соблюдения стандартов туристических услуг | ДТ при МЭК, МЭК | На посто-янной основе с 2026 года | тыс. сом |  114,6 |  0 |  0 |  114,6 | 114,6 |  0 |  0 |  114,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать программы развития устойчивого внутреннего туризма | ДТ при МЭК, МЭК, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии г. Бишкек и г. Ош (по согласова-нию) | I квартал 2026 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Совершенство-вать работу туристических дестинаций и привлечь квалифицирован-ную помощь по их продвижению | ДТ при МЭК, ПП ПКР в областях, мэрии г. Бишкек и г.Ош (по согласова-нию) | II квартал 2026 года | тыс. сом |  0 |  0 |  42500 |  42500 |   |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  42500 |  42500 |
| Предусмотреть субсидирование из республиканско-го и местного бюджетов организаций туристического бизнеса и создать инфраструктуру для местного населения | ДТ при МЭК, МЭК, МФ, ОМСУ (по согласова-нию) | На посто-янной основе с 2026 года | тыс. сом |  50000 | 100000 |  100000 |  250000 |  0 |  0 |  0 |  0 | 50000 | 100000 |  10000 | 250000 |
| Ввести специальный туристический сбор, который распределяется следующим образом: 50 % в местный бюджет (на развитие туристической инфраструктуры) и 50 % в республиканский бюджет для дальнейшего направления | МЭК, МФ, ОМСУ (по согласова-нию) | C 1 января 2026 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на период 2025–2030 годов | МЭК | I квартал 2025 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Внедрить обязательное приобретение полиса ОМС иностранными гражданами, не имеющими медицинской страховки | МЗ, ФОМС | I квартал 2026 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Оценить текущее состояние дорожной инфраструктуры и транспортных сетей, ведущих к основным туристическим объектам | МТК, МЭК, ОМСУ(по согласова-нию) | III квартал 2025 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Реализовать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры | МТК, МЭК, ОМСУ(по согласова-нию) | На посто-янной основе | тыс. сом | 1000000 | 500000 | 7000000 |  8500000 |  0 |  0 | 7000000 | 7000000 | 1000000 | 500000 |   | 1500000 |
| Развивать альтернативные виды транспорта (например, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты) | МТК, МЭК, ОМСУ(по согласова-нию) | На посто-янной основе | тыс. сом |  50000  |  50000 |   |  100000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  50000 |  50000 |   |  10000 |
| Спроектировать строительство въездных групп населенных пунктов, которые будут создавать уникальное благоприятное первое впечатление о конкретной туристической территории | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (посогласова-нию) | На посто-янной основе | тыс. сом |   | 100000 |  0 |  100000 |  0 |  0 |  0 |  0  |   | 100000 |  0 | 100000 |
| Разработать ландшафтный дизайн, озеленение и поддержание чистоты территорий для создания приятной атмосферы и удобства для посетителей | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (посогласова-нию) | На посто-янной основе | тыс. сом |   |  50000 |  0 |  50000 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |  50000 |  0 |  50000 |
| Обеспечить установку в туристических объектах указателей и знаков установленного образца | МТК, ДТ при МЭК, ОМСУ (посогласова-нию) | На посто-янной основе | тыс. сом |  2000 |  0 |  0 |  2000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  2000 |  0 |  0 |  2000 |
| Разработать и установить квалификацион-ные требования и стандарты для работников, оказывающих туристические услуги | ДТ при МЭК, МТСОМ | 2028–2030 годы | тыс. сом |  114,6 |  0 |  0 |  114,6 | 114,6 |  0 |  0 |  114,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Создать и пилотировать курсы гида в трех учреждениях начального профессиональ-ного образования Иссык-Кульской области и г. Бишкек и г. Ош | МОН, ПП ПКР в областях, ДТ при МЭК, ОМСУ (посогласова-нию) | IV квартал 2027 года | тыс. сом |  114,6 |  0 |  0 |  114,6 | 114,6 |  0 |  0 |  114,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Реализовать проект «Baitik Mountain Resort» в Аламединском районе Чуйской области | ДТ при МЭК, Фонд развития туризма, ГА Аламедин-ского района | 2026–2030 годы | млн долл. США |   |   |  101 |  101 |   |   |   |  101 |   |   |   |   |
| Реализовать проект «Chatkal Resort» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области | ДТ при МЭК, Фонд развития туризма, ГА Чаткаль-ского района | IV квартал 2027 года | млн долл. США |   |   |  50 |  50 |   |   |   |  50 |   |   |   |   |
| Построить 11 точек отдыха Rest Point в регионах | ДТ при МЭК, Фонд развития туризма, ГА Чаткаль-ского района | До 2030 года | тыс. сом |   |   |  100000 |  100000 |   |   |   | 100000 |   |   |   |   |
| 4 | Развитие сельскохо-зяйствен-ных айылных аймаков | Создать торговые и сервисные кооперативы на основе перерабатываю-щих предприятий, торговых и логистических центров, машинно-тракторных станций. Улучшить доступ кооперативов к областным и республиканс-ким рынкам, а также к торговым сетям. Создать цепочку добавленной стоимости с участием различныхсельхозпроизво-дителей | МВСХПП, ПП ПКР в областях,РГА, ОМСУ, бизнес структуры (по согласова-нию) | IV квартал 2026 года | тыс. сом |  20000 |  50000 |  50000 |  120000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  20000 |  50000 |  50000 | 120000 |
| Подготовить и внести изменения в законодательство и нормативные правовые акты с целью создания механизмов формирования бюджета, развития на региональном уровне (вместо стимулирующих долевых грантов). Улучшить систему планирования капитальных вложений из республиканско-го и местных бюджетов, фондов развития регионов на программной основе | МФ, МЭК | III квартал 2027 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Развивать существующие и создавать новые агроцентры (при содействии проектов партнеров по развитию, отечественных НКО, МОН и региональных учебных заведений), осуществляющие обучение и профессиональ-ную ориентацию будущих молодых фермеров | МВСХПП, МОН, МЭК, НКО (посогласова-нию) | 2026–2027 годы | тыс. сом |  0 |  0 |  100000 |  100000 |  0 |  0 |  0  |  0 |  0 |  0 | 100000 | 100000 |
| Разработать и реализовать программу финансирования субъектов молодежного предпринимате-льства | МКИМП, МЭК, МВСХПП, НКО (посогласова-нию),партнеры по развитию (по согласова-нию) | I квартал 2027 года | тыс. сом |   | 100000 |   |  100000 |   |  0 |  0 |  0 |  0 | 100000 |   | 100000 |
| Разработать и принять программы поэтапного создания специализиро-ванных образовательных и научно- исследовательс-ких центров в сельскохозяйст-венных районах | МВСХПП, ПП ПКР в областях | 2025–2030 годы | тыс. сом |  100000 |  0 |  150000 |  250000 |  0 |  0 |  0 |  0 | 100000 |  0 | 150000 | 250000 |
| Развивать существующие и создавать новые агрохабы, предоставляю-щие фермерам и фермерским хозяйствам информацион-ную поддержку: доступ к информации о сельскохозяйст-венных практиках, новых технологиях, агроклиматичес-ких условиях и рынках; образовательные услуги и консультации; поддержку в технических вопросах; содействие в поисках рынков сбыта; поддержку в вопросах маркетинга и продаж | МВСХПП, МЭК, НКО (посогласова-нию) | I квартал 2026 года | тыс. сом |   |  0 |  100000 |  100000 |   |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 100000 | 100000 |
| Разработать меры по внедрению системы сбора, анализа и распространения данных в сельскохозяйст-венном секторе, включая создание платформ обмена данными и отчетностью для фермеров, а также информационной системы по контролю за ирригационными системами (с применением датчиков) с целью более точного определения потребности в воде для различных культур, обеспечения управления, мониторинга и регулирования состояния и использования водных ресурсов, объектов ирригационной и мелиоративной инфраструктуры | МВСХПП, ОМСУ (по согласова-нию) | 2025–2028 годы | тыс. сом |  20000 |  0 |  100000 |  120000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  20000 |  0 | 100000 | 120000 |
| Реализовать не менее 5 проектов в каждом регионе для граждан, в том числе малообеспечен-ных семей по открытию и развитию предприятий в сфере сельского хозяйства | Общест-венный фонд «Фонд социаль-ного партнерст-ва по развитию регионов», ПП ПКР в областях | 2025–2030 годы | тыс. сом |   |   |  5000 |  5000 |   |   |  5000 |  5000 |   |   |   |   |
| Создать кластер осетровых в Токтогульском районе Джалал-Абадской области | ПП ПКР в Джалал-Абадской области, ГА Токтогуль-ского района  | II квартал 2026 года | тыс. сом |   |   |   |  500 |  500 |   |   |  500 |   |   |   |   |
| Оказать содействие в строительстве завода по производству удобрения в Ноокатском районе | ПП ПКР в Ошской области, ГА Ноокатско-го района  | IV квартал 2027 года | млн долл. США |   |   |   |  200 |  200 |   |   |  200 |   |   |   |   |
| 5 | Развитие высокогор-ных, труднодос-тупных и пригранич-ных территорий | Разработать государствен-ную программу по развитию высокогорных, труднодоступ-ных и приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года | МЭК, МТСОМ, МТК, НСК, ПП ПКР в областях | II квартал 2026 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Осуществлять пространствен-ный анализ размещения опорных населенных пунктов базовой социальной инфраструкту-ры, выработать меры по организации выездных (мобильных) форм предоставления социальных услуг, услуг в сфере здравоохранения и культуры на малонаселенных,труднодоступ-ных и приграничных территориях | МЗ, МТСОМ, МКИМП, ОМСУ (по согласова-нию) | III квартал 2025 года | тыс. сом |   |  0 |  42500 |  42500 |   |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  42500 |  42500 |
| Разработать и реализовать меры по развитию цифровизации услуг для населения с требованиями покрытия электрифициро-ванных населенных пунктов Кыргызской Республики | Служба по регулиро-ванию и надзору в отрасли связи при МЦР | IV квартал 2026 года | тыс. сом |  200000 |  0 |  850000 |  1050000 |  0 |  0 |  0 |  0 | 200000 |  0 | 850000 | 1050000 |
| Разработать и принять меры по обеспечению регулярного (в зависимости от сезона) циркулирования муниципального транспорта к труднодоступ-ным населенным пунктам | МТК, ОМСУ (по согласова-нию) | На посто-янной основе | тыс. сом |  50000 | 100000 |  100000 |  350000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  50000 | 100000 | 100000 | 250000 |
| Разработать программы предоставления (помимо существующих высокогорных коэффициентов) финансовых поощрений и существенных надбавок для медицинских и образовательных специалистов, работающих в высокогорных районах и приграничных территориях | МОН, МЗ, МТСОМ | I квартал 2026 года | тыс. сом |  100000 |  0 |  0 |  100000 |  0 |  0 |  0 |  0 | 100000 |  0 |  0 | 100000 |
| Включить в программу бюджетных инвестиций вопросы развития инфраструктуры труднодоступ-ных и приграничных территорий (дороги, энергетика, связь) | МЭК, МФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласова-нию) | I квартал 2026 года | тыс. сом |  100000 | 300000 |  300000 |  700000 |  0 |  0 |  0 |  0 | 100000 | 300000 | 300000 | 700000 |
| Предусмотреть в государственной программе по развитию высокогорных, труднодоступ-ных и приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года для предпринимате-лей, осуществляющих свою деятельность на высокогорных территориях налоговые льготы, субсидии на развитие малого и среднего бизнеса | МЭК, МФ | II квартал 2026 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0  |
| Внедрить программу грантовой поддержки мигрантов в Баткенской области по принципу 1+1 при Совете по развитию Баткенской области Кыргызской Республики и Наблюдательном совете областного и районных фондов развития Баткенской области | МЭК, МТСОМ, ПП ПКР в Баткенской области | 2025–2026 годы | тыс. сом |   | 100000 |   |  100000 |   | 100000 |   | 100000 |  0 |   |   |   |
| 6 | Развитие природо-охранных территорий и улучшение среды для будущих поколений | Внедрить критерии экологичности, сохранить и восстановить природные ландшафты и естественные экосистемы для предпринима-тельской деятельности | МПРЭТН ДСБ ООПТ, МЭК, ЛС при МЧС, ОМСУ (по согласова-нию) | I квартал 2026 года | тыс. сом |   |  0 |  17000 |  17000 |   |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  17000 |  17000 |
| Развивать традиционное и экологичное ремесленничес-тво | МКИМП, ОМСУ (по согласова-нию) | На посто-янной основе | тыс. сом |  0 |  20000 |  17000 |  37000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  20000 |  17000 |  37000 |
| Разработать системы сертификации для продуктов, произведенных вблизи ООПТ с соблюдением экологических стандартов | МЭК, МПРЭТН | II квартал 2027 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать экономические механизмы и стимулы к сохранению населением природы и устойчивому использованию ресурсов ООПТ (субсидии, льготы, др.) | МЭК, ДСБ ООПТ | I квартал 2027 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Образовать ООПТ, в том числе геологические парки в Иссык-Кульской, Баткенской, Ошской и других областях республики | МЭК, ДСБ ООПТ, ПП ПКР в областях, областные туристи-ческие дестинации | 2025–2026 годы |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Спроектировать завод по утилизации и сортировке твердых бытовых отходов в г. Бишкек | Мэрия г. Бишкек | I квартал 2028 года | млн долл. США |   |   |  95 |  95 |   |   |   |  95 |   |   |   |   |
| Спроектировать санитарный полигон в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в г. Ош» | Мэрия г. Ош | IV квартал 2026 года | Соглас-но проекту ЕБРР |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого по разделу** |  |  | **тыс. сом** |  **3186356** |  **1270000** |  **9624246** |  **14231302,4** |  **2556,4** | **100000** |  **7005000** |  **7207802** |  **3234500** |  **1170000** |  **2429000** |  **6833500** |
| **Механизмы пространственного управления и развития** |
| 7 | Обеспече-ние данными дляпространс-твенного планирова-ния | Интегрировать геопортал с АИС «Санарип Аймак» для целей пространствен-ного планирования развития территорий в модуле «Комплексное планирование» | ГАЗРКГК,МЭК, ГАГСМС, ГП «Инфоком» | II квартал 2027 года | тыс. сом |  0 |  0 |  5000 |  5000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  5000 |  5000 |
| Реализовать в пилотных районах Ошской и Чуйской областей проект «Большие данные» в одной из следующих сфер (общественный транспорт, туризм, оценка земли и недвижимости, мастер планирование города) | МЭК, МЦР,НКО (посогласова-нию) | IV квартал 2026 года | тыс. сом |  0 |  0 |  8500 |  8500 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  8500 |  8500 |
| Разработать набор индикаторов эффективности национальных, региональных и городских программ, а также отдельных проектов, которые могут собираться с использованием проекта «Большие данные» | МЭК,НКО (посогласова-нию) | II квартал 2027 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  17000 |  17142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  17000 |  17000 |
| 8 | Разработка националь-ной и региональ-ных пространст-венных схем | Разработать национальную пространствен-ную схему как часть комплексной программы развития регионов | МЭК, ГАЗРКГК,МСАЖКХ | IV квартал 2026 года | тыс. сом |  0 |  0 |  8500 |  8500 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  8500 |  8500 |
| Разработать региональные пространствен-ные схемы областей, районов и айылных аймаков | ГАЗРКГК, МСАЖКХ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласова-нию) | II квартал 2027 года | тыс. сом |  0 |  10000 |  0 |  10000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  10000 |  0 |  10000 |
| Разработать цифровые сельскохозяйст-венные карты, интегрированные с ГИС-платформами по видам засеваемых культур, почвенным характеристикам, карты орошения и ирригационных систем (доступность воды, схемы орошения), карты рынков и логистики | МВСХПП, ГАЗРКГК | II квартал 2027 года | тыс. сом |  0 |  0 |  300000 |  300000 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 300000 | 300000 |
| Разработать типовые правила правового зонирования населенных пунктов | МСАЖКХ ГАЗРКГК | I квартал 2026 года | тыс. сом |  129,9 |  0 |  0 |  129,9 | 129,9 |  0 |  0 |  129,9 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать методическое руководство по разработке правил зонирования и землепользова-ния территорий муниципалите-тов Кыргызской Республики и инструкцию по разработке графических материалов ПЗЗ | ГАЗРКГК | II квартал 2026 года | тыс. сом |  129,9 |  0 |  0 |  129,9 | 129,9 |  0 |  0 |  129,9 |  0 |  0 |  0 |  0  |
|   | **Итого по разделу** |  |  | **тыс. сом** |  **402,4** |  **10000** |  **339000** |  **349402,4** | **402,4** |  **0** |  **0** |  **402,4** |  **0** |  **10000** | **339000** | **349000** |
| **Совершенствование системы управления развития регионов** |
| 9 | Управление [развития регионов в системе](#_bookmark26) [государст-венного стратеги-ческого управления](#_bookmark26)  | Внести изменения в действующие методики и стандарты разработки стратегических документов с целью установления обязательного требования определения целей, показателей и мер развития для каждой территории (области, района, города, айылного аймака) | МЭК,министерс-тва и ведомства | IV квартал 2026 года | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать детальное описание комплексной системы планирования, объединяющей механизмы и методы территориаль-ного (областного, районного, муниципального) планирования социально-экономического развития с отраслевым и пространствен-ным планированием | МЭК, МФ | II квартал 2026 года | тыс. сом |  213,9 |  0 |  0 |  213,9 | 213,9 |  0 |  0 |  213,9 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 10 | Внедрение комплекс-ного многоуров-невого механизма планирова-ния | Разработать проект Закона Кыргызской Республики о комплексном планировании и пространствен-ном управлении регионов | МЭК | I квартал 2027 года | тыс. сом |  114,6 |  0 |  0 |  114,6 | 114,6 |  0 |  0 |  114,6 |  0 |  0 |  0  |  0 |
| Разработать методику планирования для областного уровня, связанного с районным уровнем | МЭК | II квартал 2026 года | тыс. сом |  114,6 |  0 |  0 |  114,6 | 114,6 |  0 |  0 |  114,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать и внедрить модуль «Комплексная система социально-экономического планирования: местная область планирования» в АИС «Санарип Аймак» | МЭК, МЦР,ГАГСМС | IV квартал 2025 года | тыс. сом |  0 |  0 |  6500 |  6500 |   |  0 |  6500 |  6500 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать проект Закона Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» в новой редакции | МЭК,ГАГСМС, Союз МСУ (по согласова-нию) | I квартал 2026 года | тыс. сом |  114,6 |  0 |  0 |  114,6 | 114,6 |  0 |  0 |  114,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 11 | [Формирова-ние финансовых инструмен-тов развития](#_bookmark29) | Разработать и внедрить практику межбюджетных целевых трансфертов «Республика – регион – территория» на программной основе как новый механизм финансирования развития территорий | МФ, МЭК | IV квартал 2025 года | тыс. сом |   |  0 |  17000 |  17000 |   |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  17000 |  17000 |
| Создать институт развития на базе фондов развития регионов | МЭК, МФ | 2026–2027 годы | тыс. сом |  142,6 |  0 |  0 |  142,6 | 142,6 |  0 |  0 |  142,6 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 12 | [Обеспечение экономичес-кой целостности и связанности (интеграции) регионов](#_bookmark30) | Разработать пространствен-ную схему транспортного каркаса для перспективного развития транспортной инфраструктуры (включая автодороги, железные дороги, аэропорты), обеспечивающей беспрепятствен-ное сообщение между регионами | МЭК, МТК, Государ-ственное агентство гражданс-кой авиации при КМ КР | IV квартал 2026 года | тыс. сом |  0 |  0 |  42500 |  42500 |   |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  42500 |  42500 |
| 13 | Создание научного и кадрового потенциала для региональ-ного развития | Открыть в государственных вузах кафедры регионального развития в целях организации научной и учебной деятельности в интересах регионального развития | МОН, ПП ПКР в областях | III квартал 2025 года | тыс. сом |  71,3 |  0 |  0 |  71,3 |  71,3 |  0 |  0 |  71,3 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать программу повышения квалификации для руководителей и сотрудников МГА и ОМСУ по вопросам регионального развития | МОН, АГУПКР, АМУЦА, негосудар-ственные поставщики образова-тельных услуг (по согласова-нию) | III квартал 2025 года | тыс. сом |  71,3 |  0 |  0 |  71,3 |  71,3 |  0 |  0 |  71,3 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Разработать программу подготовки специалистов высшего профессиональ-ного образования по комплексному планированию развития территорий | МОН, частные вузы (по согласова-нию) | I квартал 2026 года | тыс. сом |  71,3 |  0  |  0 |  71,3 |  71,3 |  0 |  0 |  71,3 |  0 |  0 |  0 |  0  |
| 14 | [Участие граждан в развитии регионов](#_bookmark32)  | Направить финансовые ресурсы на поддержку инициатив сообществ с учетом их вклада, в том числе из средств государствен-ного, местного бюджетов и фондов развития регионов | МФ, МЭК, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласова-нию) | Посто-янно | тыс. сом |  200000 |  0 |  0 |  200000 |  0 |  0 |  0 |  0 | 200000 |  0 |  0 | 200000 |
| Оказать содействие в разработке и мониторинге ПСЭР территорий и районов, предусматри-вающих гражданское участие с применением различных форм по выбору МСУ и координацион-ных советов на уровне районов | МЭК, МФ,ГАГСМС,Союз МСУ | II квартал 2025 года | тыс. сом |  185,9 |  0 |  0 |  185,9 | 185,9 |  0 |  0 |  185,9 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | **Итого по разделу** |  |  | **тыс. сом** |  **201243** |  **0** |  **66000** | **267242,7** | **1242,7** | **0** |  **6500** |  **7742,7** |  **200000** |  **0** |  **59500** |  **259500** |
|   | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **тыс. сом** |  **3438333** |  **1320000** |  **10129246** |  **15038278,8** |  **4532,8** | **100000** |  **7011500** |  **7216279** |  **3484500** |  **1220000** |  **2927500** |  **7632000** |

**Список сокращений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МЭК** |  | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| **МКИМП** |  | Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики |
| **МЗ** |  | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| **МТК** |  | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| **МФ** |  | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| **МВСХПП** |  | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| **МОН** |  | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| **МЦР** |  | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| **МТСОМ** |  | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
| **МПРЭТН** |  | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| **НСК** |  | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| **МСАЖКХ** |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики |
| **ГАГСМС** |  | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| **ГАЗРКГК** |  | Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| **ДТ при МЭК** |  | Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| **ЛС при МЧС** |  | Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| **ДСБ ООПТ** **при МПРЭТН** |  | Департамент сохранения биоразнообразия и особоохраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| **ФОМС** |  | Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики |
| **ПП ПКР в областях** |  | полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях |
| **МГА** |  | местные государственные администрации |
| **ОМСУ** |  | органы местного самоуправления |
| **Союз МСУ** |  | Союз местных самоуправлений в Кыргызской Республике |
| **АГУПКР** |  | Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики |
| **НКО** |  | некоммерческие организации |
| **АМУЦА** |  | Академия местного управления Центральной Азии |
| **ООПТ** |  | особоохраняемые природные территории |
| **АИС** |  | автоматизированная информационная система |